Proiect „Asistenţă tehnică cu privire la pregătirea implementării noului cod civil, cod penal, cod de procedură civilă şi cod de procedură penală”

Proiect de reformă judiciară


Loan: #IBRD 4811

RAPORT INTERIMAR III

30 octombrie 2011
Cuprins

3I.
Introducere


3A.
Sinteza activităţilor derulate


3II.
GLOSAR


3III.
estimarea necesarului de resurse umane ca urmare a implementării noilor coduri


3A.
Date şi informaţii utilizate în analizele privind estimarea necesarului de resurse umane


3B.
Estimarea necesarului de resurse umane la nivelul instanţelor


31.
Metodologia aplicată


32.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul judecătoriilor


33.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul tribunalelor


34.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul curţilor de apel


35.
Sinteză privind necesarul de resurse umane la nivelul instanţelor


36.
Impactul principiului legii mai favorabile asupra numărului de cauze penale


37.
Observaţii privind impactul aplicării Legii nr.202/2010 asupra numărului de cauze pe rolul instanţelor


38.
Impactul asupra resurselor umane la nivelul ÎCCJ


3C.
Necesarul de resurse umane la nivelul parchetelor


31.
Metodologia aplicată


32.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii


33.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale


34.
Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel


35.
Sinteză privind necesarul de resurse umane la nivelul parchetelor


36.
Observaţii privind impactul Legii nr.202/2010 asupra numărului de cauze pe rolul parchetelor


37.
Impactul asupra resurselor umane la nivelul PÎCCJ


3D.
Necesarul de resurse umane la nivelul serviciilor de probaţiune


31.
Metodologia aplicată


32.
Procesul de benchmarking


33.
Estimare în baza datelor disponibile şi a valorilor de referinţă UE suplimentare


34.
Concluzii


3IV.
Identificarea şi evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul infrastructurii FIZIce şi de IT


3A.
Infrastructura fizică


31.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul instanţelor


32.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul parchetelor


33.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de probaţiune


34.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de penitenciare


3B.
Infrastructura de IT


31.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul instanţelor


32.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul parchetelor


33.
Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de probaţiune


3V.
Identificarea şi evaluarea implicaŢiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul CHELTUIELILOR DE RESURSE UMANE


31.
Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul instanţelor


32.
Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul sistemului de probaţiune


33.
Evaluarea altor cheltuieli cu resursele umane la nivelul instanţelor şi al sistemului de probaţiune


34.
Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul parchetelor


35.
Evaluarea altor cheltuieli cu resursele umane la nivelul parchetelor


3VI.
Identificarea şi evaluarea implicațiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul altor tipuri de cheltuieli


3A.
Costurile cu citarea şi comunicarea actelor procedurale


3B.
Dotări speciale la nivelul sistemului de probaţiune


3Concluzii


3ANEXE


3Infrastructură fizică aferentă birourilor (ANEXA 1):


3INFRASTRUCTURĂ SĂLI DE JUDECATĂ


3INFRASTRUCTURĂ SĂLI DE JUDECATĂ ÎCCJ (ANEXA 16)


3Dotări la nivelul sistemului de probaţiune (ANEXA 29)


3INFRASTRUCTURĂ DE IT




I. Introducere

Conform Contractului de consultanţă privind „Asistenţa tehnică în vederea pregătirii punerii în aplicare a noului Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedură Civilă şi Cod de Procedură Penală” (denumit în continuare „Contractul”), încheiat la data de 10 septembrie 2010 între Ministerul Justiţiei, prin intermediul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (denumit în continuare „Beneficiarul”) şi consorţiul format din S.C.A. Ţuca Zbârcea & Asociaţii, S.C. KPMG România S.A., The Gallup Organization-România S.R.L. şi Hewitt Associates Sp. z o.o. (denumiţi în continuare „Consultantul”), Consultantul s-a angajat să pună la dispoziţia Beneficiarului mai multe rapoarte conţinând concluziile activităţilor de identificare şi analiză a impactului pe care se estimează că îl vor avea noile coduri (Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedură Civilă şi Codul de Procedură Penală) (denumite în continuare „Noile Coduri”) asupra sistemului judiciar din România, din punct de vedere juridic, bugetar şi al resurselor umane.

În conformitate cu prevederile Anexei B (Cerinţe de Raportare) la Contract, Consultantul transmite Beneficiarului cel de-al treilea raport (denumit în continuare „Raportul Interimar III” sau „Raportul”) care prezintă rezultatele analizelor şi calculelor efectuate pe baza setului de implicaţii ale Noilor Coduri, aşa cum au fost acestea identificate, prezentate şi discutate în cuprinsul Raportului Interimar II.  Setul sus-menţionat de implicaţii a constituit principalul punct de referinţă pentru dezvoltarea unor formule de calcul în vederea estimării necesarului de resurse umane pentru instituţiile judiciare ce fac obiectul Proiectului.  Pe lângă acestea, Consultantul a utilizat şi un set de modele şi metode de abordare, pentru a-i oferi Beneficiarului indicii privind necesarul de resurse umane şi bugetare.

Raportul Interimar III are rolul de a pune la dispoziţia Beneficiarului rezultatele obţinute în urma analizelor efectuate.  Aceste rezultate sunt prezentate într-un mod care să permită definirea „efectului net” al implementării Noilor Coduri asupra resurselor umane (efectivele de personal – atât magistraţi, cât şi personal auxiliar), precum şi asupra bugetului.  Consultantul a abordat metoda pe care a considerat-o optimă pentru identificarea şi evidenţierea impactului Noilor Coduri asupra sistemului judiciar din România, fără a fi influenţat de alţi factori ce nu au legătură cu implementarea Noilor Coduri.  Raţionamentul care a stat la baza alegerii abordărilor şi metodologiilor aplicate este explicat şi justificat de fiecare dată când se prezintă rezultatele analizei pentru fiecare instituţie judiciară şi pentru efectivele de personal din organigrama acesteia.

Această versiune finală a Raportului Interimar III a fost pregătită pornind de la versiunea preliminară a Raportului, transmisă Beneficiarului spre revizuire.  Consultantul a analizat cu atenţie şi a discutat cu Beneficiarul comentariile, criticile şi observaţiile primite de la mai multe instituţii, pentru a încerca îmbunătăţirea analizei.  Ca urmare a acestor discuţii, au fost pregătite şi introduse în Raport numeroase modificări, ori de câte ori comentariile primite s-au dovedit a fi pertinente şi întemeiate.

Rezultatele analizelor prezentate în acest Raport constituie baza pentru pregătirea unui set de concluzii finale, ce vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului în cadrul Raportului Final.

A. Sinteza activităţilor derulate 

1. Activităţi privind analiza asupra necesarului de resurse umane

Pentru ca Raportul Interimar III să conţină informaţiile solicitate de Beneficiar, Consultantul a desfăşurat o serie de activităţi, prezentate pe scurt în cele ce urmează.  Am urmărit să ilustrăm evoluţia activităţilor efectuate, mai degrabă decât să explicăm teoretic metodologiile şi abordările utilizate pentru a ajunge la rezultatele ce fac obiectul prezentului Raport.  Explicaţii cu privire la aceste metodologii şi abordări sunt, însă, incluse în părţile introductive ale subsecţiunilor relevante de la secţiunea intitulată „Necesarul de resurse umane în vederea implementării Noilor Coduri”, subsecţiuni dedicate fiecărui tip de instituţie din cadrul sistemului judiciar din România ce a intrat sub incidenţa prezentului Proiect.

Etapele cheie parcurse în scopul finalizării prezentului Raport au fost următoarele:

· Colectarea de date
Pe tot parcursul desfăşurării Proiectului, Consultantul s-a confruntat cu lipsa unor seturi de date complete, pe baza cărora să realizeze corespunzător calculele ce stau la baza analizei.  Procesul de obţinere a datelor a fost îngreunat şi de faptul că unele date statistice fie nu au fost disponibile, fie, la nivelul unelor instanţe nu au fost complete.
În scopul obţinerii celor mai bune referinţe posibile pentru realizarea calculelor ulterioare, Consultantul a continuat să completeze seturile de date deja disponibile.  Rezultatele cheie care au fost obţinute după întocmirea Raportului Interimar II şi utilizate pentru prezentul Raport, au fost următoarele:

a. Rezultatele Studiului Gallup;  trebuie menţionat că rezultatele obţinute în urma chestionarului transmis instanţelor şi parchetelor au fost incomplete, deoarece unele instanţe fie nu au răspuns la chestionarele formulate de Consultant, fie au răspuns parţial
.
b. Informaţii suplimentare preluate din baza de date ABAC;

c. Clarificări şi date suplimentare transmise de către reprezentanţii Beneficiarului.

· Conceperea unor formule de calcul al necesarului de judecători

În vederea obţinerii unei modalităţi credibile de calcul al necesarului de resurse umane – judecători – la nivelul fiecărui tip de instanţe, au fost analizate elementele de impact identificate pentru respectivele tipuri de instanţe, iar apoi acestea au fost încorporate în formulele de calcul specializate.
· Conceperea unor formule de calcul al necesarului de procurori

Pentru a obţine o formulă credibilă de calcul al necesarului de personal la fiecare nivel al parchetelor, au fost identificate elementele de impact, iar acestea au fost încorporate ulterior în formulele de calcul dezvoltate pentru fiecare nivel al parchetelor.

· Conceperea unor formule de calcul al necesarului de personal auxiliar la nivelul instanţelor şi al serviciilor de probaţiune

În cazul personalului auxiliar, s-au dezvoltat formule relevante de calcul pentru personalul auxiliar de la nivelul instanţelor şi, respectiv, al serviciilor de probaţiune.  Ambele s-au bazat pe rezultatele analizelor de corelaţie efectuate cu privire la acest grup de funcţii la nivelul celor două tipuri de instituţii:  instanţe şi servicii de probaţiune.

· Dezvoltarea unei abordări care să acopere modificările la nivelul numărului de dosare şi al necesarului de personal la nivelul ÎCCJ şi a PÎCCJ

Se preconizează că implementarea Noilor Coduri va genera modificări semnificative asupra volumului de muncă şi gradului de încărcare a judecătorilor de la ÎCCJ, dar în prezent există foarte puţine date cu privire la volumul şi intensitatea efectivă a acestor modificări.  PÎCCJ ar fi afectat într-un mod similar.  Drept urmare, Consultantul a inclus în Raport o analiză a elementelor de impact cunoscute şi cuantificabile, realizând proiecţii corespunzătoare asupra necesarului de resurse umane.

· Dezvoltarea unui concept în vederea analizării serviciului de probaţiune şi a definirii necesarului de resurse umane la acest nivel

Datorită situaţiei particulare a serviciului de probaţiune în contextul implementării Noilor Coduri, care presupun, într-o mare măsură, o redefinire a rolului şi modului de organizare a acestui serviciu, a fost necesară dezvoltarea unei metode diferite de cea aplicată în cazul altor grupuri profesionale cheie (judecători şi procurori).  Astfel, a fost dezvoltată şi s-a aplicat o metodă de tip benchmarking.

· Calcularea necesarului de resurse umane pe baza formulelor concepute

Odată concepute, formulele au fost utilizate la calculul necesarului de resurse umane la nivelul fiecărui tip de instituţii judiciare, defalcat pe fiecare nivel al instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea. 

· Sesiuni comune cu toţi membrii consorţiului

Pe parcursul întregului proces de pregătire a prezentului Raport, metodele abordate au fost discutate în cadrul Consorţiului, pentru a asigura armonizarea rezultatelor şi concluziilor la care au ajuns membrii Consorţiului implicaţi în realizarea Raportului Interimar III.

Descrierea de mai sus enumeră activităţile şi sarcinile îndeplinite, fără a prezenta ordinea cronologică a acestora, deoarece unele activităţi, ca urmare a caracterului lor interdependent, s-au suprapus sau au continuat în paralel cu altele.

II. GLOSAR

	Nr. crt.
	Act normativ
	Abreviere

	1. 
	Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.767 din 31.10.2003, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003.
	Constituţia

	2. 
	Codul Civil al României, publicat în Broşură nr.0 din 26.07.1993, modificat şi completat inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă.
	CC

	3. 
	Codul Civil al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.511 din 24.07.2009.
	NCC

	4. 
	Codul Penal al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.65 din 16.04.1997, modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.93/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal.
	CP

	5. 
	Codul Penal al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.510 din 24.07.2009.
	NCP

	6. 
	Codul de Procedură Civilă al României, publicat în Broşură nr.0 din 26.07.1993, modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României.
	CPC

	7. 
	Codul de Procedură Civilă al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.485 din 15.07.2010.
	NCPC

	8. 
	Codul de Procedură Penală al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.78 din 30.04.1997, modificat şi completat inclusiv prin Legea nr.177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României.
	CPP

	9. 
	Codul de Procedură Penală al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.486 din 15.07.2010.
	NCPP

	10. 
	Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.714 din 26.10.2010.
	Legea nr.202/2010

	11. 
	Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.827 din 13.09.2005, modificată şi completată inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.
	Legea nr.304/2004

	12. 
	Proiect Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, act normativ în curs de elaborare, conform informaţiilor primite de la Beneficiar.
	Proiect LPA NCPC

	13. 
	Proiect Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, act normativ în curs de elaborare, conform informaţiilor primite de la Beneficiar.
	Proiect LPA NCPP

	14. 
	Administraţia Naţională a Penitenciarelor
	ANP

	15. 
	Consiliul Superior al Magistraturii
	CSM

	16. 
	Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (inclusiv fosta Curte Supremă de Justiţie)
	ÎCCJ

	17. 
	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
	PÎCCJ

	18. 
	Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
	DIICOT

	19. 
	Direcţia Naţională Anticorupţie
	DNA

	20. 
	Echivalent de normă întreagă
	ENI

	21. 
	Moneda naţională a României (leu)
	RON/lei

	22. 
	Uniunea Europeană
	UE

	23. 
	Studiul realizat de către Consultant la nivelul instanţelor şi parchetelor, cu scopul de a completa datele strânse pe parcursul Proiectului, de a strânge informaţii privind modul în care practicienii percep impactul pe care îl vor avea Noile Coduri asupra sistemului judiciar, dar şi de a strânge alte date care lipseau, necesare pentru finalizarea Proiectului.
	Studiul Gallup

	24. 
	Prestarea de către Consultant a serviciilor de consultanţă furnizate în baza Contractului, respectiv sprijinirea Beneficiarului în pregătirea punerii în aplicare a Noilor Coduri, prin realizarea unei evaluări din punct de vedere instituţional, al resurselor umane, fiscal şi economic.
	Proiect

	25. 
	Numărul de dosare se referă la următoarele aspecte:

· în cazul instanţelor, numărul de cauze per judecător aflate pe rolul unei instanţe;

· în cazul parchetelor, numărul de investigaţii penale;

· în cazul serviciilor de probaţiune, numărul persoanelor aflate sub supraveghere.

Numărul de dosare se referă exclusiv la volumul categoriilor prezentate mai sus, volum ce este calculat cu regularitate la nivelul sistemului judiciar român prin observarea numărului de dosare înregistrate într-o anumită perioadă şi a numărului de dosare ce nu au fost soluţionate în perioada anterioară şi sunt date în lucru în perioada relevantă.
	Număr de dosare

	26. 
	Variaţii înseamnă diferenţele în numărul de dosare care se preconizează că vor fi înregistrate pe rolul aceleiaşi instanţe ca urmare a implementării noilor dispoziţii legale, prin raportare la numărul de dosare înregistrate anterior;  de pildă, dacă potrivit reglementărilor actualelor coduri, la o judecătorie se înregistrează anual un număr total de 1.000 dosare în primă instanţă, dintre care 150 au un obiect a cărui valoare este cuprinsă între 100.000 RON şi 500.000 RON, iar, conform Noilor Coduri, aceste dosare nu vor mai fi de competenţa judecătoriilor, ulterior implementării Noilor Coduri, variaţia înregistrată la nivelul judecătoriei, în ceea ce priveşte dosarele noi, va fi una negativă:  minus 150.  Variaţiile se aplică şi în ceea ce priveşte numărul de judecători necesari în cadrul unui complet pentru a judeca un anumit tip de cauză (de exemplu, reducerea cu 1/3 a numărului de dosare/judecător pentru un anumit tip de dosare, dacă se modifică prevederile la calea de atac ce poate fi exercitată pe rol într-o anumită cauză).
	Variaţii

	27. 
	Dosare/judecător înseamnă numărul de dosare înmulţit cu numărul de judecători necesari pentru participarea în completele ce vor soluţiona aceste dosare, conform regulilor de compunere a instanţei aplicabile.
	Dosare/judecător

	28. 
	Mediana este elementul dintr-un şir de date care împarte un interval în două grupe egale ca număr, ceea ce înseamnă că 50% dintre datele din şir sunt mai mici decât mediana, iar 50% dintre date sunt mai mari decât mediana.  De exemplu, în cazul infracţiunilor care intră în competenţa de soluţionare a judecătoriilor, dacă numărul median de cauze privind infracţiuni pentru care trebuie iniţiată urmărirea penală de către organele specializate de cercetare penală este de 4, aceasta înseamnă că pe rolul a 50% dintre judecătorii se înregistrează mai puţin de 4 astfel de cauze anual, în timp ce pe rolul a 50% dintre acestea se înregistrează mai mult de 4 astfel de cauze anual.
	Mediană

	29. 
	Rata de soluţionare a dosarelor este procentul dosarelor soluţionate într-un anumit an, prin raportare la numărul de dosare aflate în acel an pe rolul instanţei respective.  Rata de soluţionare în anul X = numărul de dosare soluţionate în anul X / (numărul de dosare rămase nesoluţionate după anul X-1 + numărul de dosare înregistrate în anul X) * 100%.
	Rata de soluţionare a dosarelor

	30. 
	Factorii ce influenţează necesarul de personal înseamnă variabilele interne şi externe care, în baza unor analize întemeiate pe date reale, se dovedesc a avea un impact asupra personalului dintr-o anumită categorie profesională; de exemplu, numărul de dosare de la secţiile penale ale tribunalelor influenţează numărul de judecători necesari la nivelul acestor secţii penale.
	Factorii ce influenţează necesarul de personal

	31. 
	A treia quartilă este o valoare care împarte un şir de date în trei pătrimi inferioare şi o pătrime superioară.  Aceasta înseamnă că 75% dintre datele din acel şir sunt mai mici decât a treia quartilă, iar 25% dintre date sunt mai mari decât a treia quartilă.  De exemplu, în cazul infracţiunilor ce intră în competenţa de soluţionare a judecătoriilor, dacă a treia quartilă a numărului de infracţiuni pentru care trebuie iniţiată urmărirea penală de către organele specializate de cercetare penală este de 6, aceasta înseamnă că pe rolul a 75% din judecătorii se înregistrează anual sub 6 cauze privind astfel de infracţiuni, iar pe rolul a 25% dintre judecătorii se înregistrează anual mai mult de 6 cauze privind astfel de infracţiuni.
	A treia quartilă

	32. 
	Media ponderată:
Media ponderată are următoarea formulă:

[image: image441.png]



unde w1, w2,…,wn reprezintă ponderi.

Dacă toate ponderile ar fi egale, atunci media ponderată ar fi egală cu media aritmetică. 

Media ponderată permite indicarea acelor factori care au un impact mai puternic asupra mediei – datele cărora li s-a acordat o pondere mai mare au o contribuţie mai mare la definirea mediei ponderate decât cele cu o pondere mai mică.
	Media ponderată

	33. 
	Volumul de activitate se referă la activităţile desfăşurate de magistraţi, consilieri de probaţiune şi personalul auxiliar din cadrul sistemului judiciar.  De exemplu, necesitatea pregătirii unor documentaţii suplimentare de către magistraţi, potrivit Noilor Coduri, nu creează modificări la nivelul numărului de dosare, deoarece nu schimbă numărul de cauze ce îi revin fiecărui magistrat, dar va influenţa volumul de activitate al acestora.
	Volumul de activitate


III. estimarea necesarului de resurse umane ca urmare a implementării noilor coduri

A. Date şi informaţii utilizate în analizele privind estimarea necesarului de resurse umane

Înainte de a prezenta constatările Consultantului cu privire la estimarea necesarului de resurse umane ca urmare a implementării Noilor Coduri, dorim să reiterăm priorităţile asumate în scopul remiterii analizei către Beneficiar.  Pe scurt, acestea sunt următoarele:

· o metodologie întemeiată, în măsura posibilului, pe date reale, corelându-se analiza juridică aprofundată şi identificarea elementelor de impact cu statisticile disponibile;

· calcularea impactului pe care Noile Coduri îl vor avea, de la intrarea lor în vigoare, pentru fiecare instanţă, parchet şi serviciu de probaţiune. 

După cum am menţionat în Raportul Interimar II, Consultantul a realizat diverse analize pe baza datelor aferente anului 2009, pentru a identifica aşa-numiţii „factori care influenţează necesarul de personal” şi pentru a putea selecta şi procesa, într-o etapă ulterioară, informaţiile corecte care să permită evaluarea impactului Noilor Coduri asupra diverselor grupe de funcţii. 

Pentru a realiza o analiză temeinică asupra efectului net al noilor reglementări, Consultantul a realizat următoarele operaţiuni de actualizare cu datele aferente anului 2010 a informaţiilor deţinute până în momentul remiterii primei versiuni a Raportului Interimar II:

· la sugestia Beneficiarului, datele referitoare la numărul de judecători au fost revizuite, utilizându-se ca sursă informaţiile făcute publice pe pagina de internet a CSM;  această sursă de informaţii a permis, de asemenea, Consultantului să facă o distincţie între judecătorii specializaţi în materie penală (activând în secţiile penale) şi cei specializaţi în materii non-penale (activând în celelalte secţii ale instanţelor) în cazul tribunalelor şi curţilor de apel
;  Consultantul a utilizat, în cadrul analizei, numărul de posturi de judecător prevăzute în schemă – ENI - la nivelul fiecărei instanţe;

· numărul de posturi aferente personalului auxiliar de specialitate (grefieri) şi alt personal auxiliar a fost actualizat pe baza informaţiilor primite de la Direcţia Resurse Umane a Ministerului Justiţiei
;

· numărul de posturi şi datele privind volumul de activitate la nivelul serviciilor de probaţiune au fost actualizate pe baza informaţiilor primite de la Direcţia de Probaţiune a Ministerului Justiţiei;

· datele privind numărul de dosare aflate pe rolul instanţelor au fost preluate din baza de date ABAC a Ministerului Justiţiei 
;

· Consultantul a realizat Studiul Gallup la nivelul instanţelor şi parchetelor, cu scopul de:

· a completa datele obţinute din baza de date ABAC cu privire la numărul de dosare, în formatul şi la nivelul de agregare necesare pentru ca informaţiile să fie utilizabile pentru analizarea impactului noilor reglementări, în special în ceea ce priveşte transferurile de competenţă (de ex. în Studiul Gallup s-au pus întrebări privind numărul de cereri de învestire cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale şi a documentelor autentificate de autorităţile diplomatice şi consulare române din străinătate, deoarece acest tip de cereri se transferă de la judecătorii la tribunale, conform NCPC);

· a strânge informaţii privind modul în care practicienii percep impactul pe care îl vor avea dispoziţiile Noilor Coduri asupra volumului lor de activitate;  printre altele, Studiul Gallup a urmărit să verifice dacă judecătorii anticipează ca activităţile desfăşurate de ei în vederea soluţionării dosarelor să dureze mai mult sau mai puţin;

· a colecta alte date ce lipseau din sursele puse la dispoziţia Consultantului, date necesare atât în scopul pregătirii analizelor din prezentul Raport, cât şi pentru întocmirea Raportului Final (de ex. s-au pus întrebări cu privire la vârsta medie a judecătorilor în scopul de a evalua dacă există riscul apariţiei unui val semnificativ de pensionări).

· Consultantul a solicitat din nou de la ÎCCJ informaţii cu privire la numărul de dosare şi de personal şi a primit răspunsuri la întrebările adresate;

· Consultantul a solicitat de la PÎCCJ date suplimentare cu privire la numărul de dosare şi de personal:  statisticile anuale privind numărul de dosare la nivelul DNA şi DIICOT (primite), informaţii cu privire la numărul de participări ale procurorilor la termene în instanţă (neprimite), statistici privind numărul de dosare pentru primul semestru al anului 2011 (primite);

· unele clarificări au fost obţinute în cadrul unei serii de întâlniri cu reprezentanţii ÎCCJ şi PÎCCJ.  Consultantul a încercat să mai obţină clarificări şi puncte de vedere ale reprezentanţilor ÎCCJ, în special în legătură cu noile atribuţii întâlnite exclusiv la nivelul acestei instituţii (de exemplu, filtrarea cauzelor) şi ipotezele privind volumul de lucru în legătură cu noile atribuţii.

Deoarece Consultantul a considerat că datele individuale (pentru fiecare instituţie) sunt vitale pentru o analiză completă şi riguroasă, calculele efectuate au pornit de la datele obţinute din baza de date ABAC şi de la informaţiile selectate în urma realizării Studiului Gallup.  Consultantul s-a confruntat, însă, cu numeroase dificultăţi la procesarea datelor, dintre care menţionăm:

· lipsa datelor complete referitoare la numărul de cauze înregistrate pe rolul instanţelor, deoarece nu toate instanţele au introdus date în baza de date ABAC;  acest lucru a rezultat atât din diferenţele constatate între numărul total al instanţelor şi numărul  rapoartelor statistice generate de baza de date ABAC, cât şi din faptul că unele răspunsuri aveau valoarea zero (valoare furnizată de instanţe);

· unele instanţe au transmis date incorecte;

· nu toate instituţiile cărora le-a fost adresat chestionarul au răspuns la Studiul Gallup;

· multe instanţe nu au furnizat, în cadrul Studiului Gallup, toate informaţiile solicitate (de ex. doar 29 din 142 judecătorii participante au furnizat informaţii privind numărul de dosare civile al căror obiect are o valoare cuprinsă între 100.000 RON – 500.000 RON, în condiţiile în care acest număr era de o importanţă crucială pentru realizarea calculelor de către Consultant);

· nu sunt disponibile ipotezele de bază pentru organizarea şi eficientizarea filtrării dosarelor la nivelul ÎCCJ, ceea ce are o influenţă directă asupra posibilităţilor de a estima modificările privind volumul de cauze şi necesarul de resurse umane la nivelul ÎCCJ, precum şi asupra posibilităţii de a estima influenţele asupra activităţilor şi necesarului de personal la nivelul PÎCCJ.

Consultantul doreşte să sublinieze că, având în vedere dificultăţile sus-menţionate, a fost necesară o selecţie atentă a datelor ce urmau să fie utilizate în analizele privind impactul cuantificabil al Noilor Coduri.  Datele au fost utilizate la realizarea calculelor doar dacă au fost suficiente şi reprezentative (disponibile pentru peste 50% din instituţiile de un anumit tip).  În alte cazuri, chiar dacă un anumit element de impact era, teoretic, cuantificabil, Consultantul l-a luat în considerare utilizând o metodă diferită, care nu depinde în mod direct de datele disponibile şi care va fi explicată în continuare în prezentul capitol.

În acelaşi timp, Consultantul a depus mari eforturi pentru a completa, prin estimare, informaţiile lipsă din seturile de date reprezentative care i-au fost transmise de Beneficiar, în scopul realizării unor analize cât mai reale posibil.  Consultantul a considerat că operaţiunile respective, enumerate mai jos,  au fost necesare pentru a putea utiliza datele primite (a face calcule în mod selectiv, numai asupra instanţelor pentru care datele sunt complete, ar duce la rezultate eronate, în sensul că numărul de dosare pe rolul unor instanţe ar creşte, în timp ce în cazul altora, în condiţii identice sau similare, acesta ar scădea, ceea ce ar conduce la estimări greşite privind numărul de personal necesar.
Aceste eforturi au constat în:

· estimarea numărului de dosare civile al căror obiect are valoarea cuprinsă între 100.000 RON – 500.000 RON, prin extrapolarea datelor privind apelurile în astfel de dosare (s-a calculat raportul dintre apelurile înregistrate la tribunale şi cererile în primă instanţă de la judecătorii, iar apoi acesta a fost aplicat la numărul de apeluri în cauze al căror obiect are valoarea sus-amintită); 

· completarea informaţiilor lipsă din seturile de date cu valori estimate, ce fuseseră calculate în baza datelor reale aflate în posesia Consultantului (de ex. în cazul cauzelor referitoare la infracţiuni unde urmărirea penală trebuie efectuată de organele specializate de cercetare penală, aflate pe rolul judecătoriilor).  Pentru a obţine un număr estimativ al acestor cauze, Consultantul a calculat numărul mediu de dosare pe cap de locuitor domiciliat în raza instanţei respective, pe baza datelor disponibile, apoi a folosit media respectivă pentru a evalua numărul posibil de dosare aflate pe rolul instanţelor pentru care nu existau date sursă, în funcţie de populaţia arondată acestora.  S-a preferat această abordare întrucât, în anumite cazuri, s-a constatat că lipsesc şi datele privind numărul total de dosare (spre exemplu, numărul total de cauze în materie comercială), ceea ce a făcut imposibil, în unele situaţii, să se estimeze numărul unui anumit tip de cauze prin raportare la numărul total de dosare;

· utilizarea tuturor statisticilor şi informaţiilor disponibile care au fost colectate prin contacte directe, pentru a descrie şi ilustra aspectele cuantificabile ale dimensiunii şi intensităţii impactului pe care le vor avea noile dispoziţii legale atât asupra activităţii ÎCCJ, cât şi asupra activităţii PÎCCJ;

· rectificarea datelor eronate introduse de una dintre judecătorii
.
Pentru a-i furniza Beneficiarului cele mai utile rezultate posibile, Consultantul a efectuat o serie de calcule asupra datelor sus-menţionate, urmărind să reflecte nu doar efectul net al elementelor de impact care erau strict cuantificabile, ci şi al celor necuantificabile.  Metodologia aplicată este descrisă în capitolul următor al Raportului.

B. Estimarea necesarului de resurse umane la nivelul instanţelor

1. Metodologia aplicată

Metodologia de evaluare a necesarului de judecători la nivelul instanţelor a fost descrisă în termeni generali în cadrul Raportului Interimar II.  În secţiunea de faţă, Consultantul îşi propune să prezinte, într-un mai mare grad de detaliu, analizele efectuate asupra datelor privind numărul de dosare şi efectivele de judecători, urmate de o prezentare a metodologiei de previzionare a necesarului de resurse umane la nivelul instanţelor în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate şi alt personal auxiliar.

S-au realizat analize ale impactului noilor reglementări asupra resurselor umane, separat în materie civilă (non-penală) şi în materie penală.  Cele două materii, civilă şi penală, fiind reglementate distinct, iar perioadele de implementare ale Noilor Coduri fiind şi ele diferite în funcţie de aceste materii, Consultantul a efectuat separat analizele prezentate în continuare.  Datele cu privire la numărul de dosare civile (non-penale) şi penale şi cele privind efectivele de judecători au fost prelucrate în mod distinct, pe materii, pentru tribunale şi curţi de apel
.  O astfel de diferenţiere nu a fost posibilă şi în cazul judecătoriilor întrucât, în cadrul multor astfel de instanţe, nu se face distincţie între judecători în materie civilă (non-penală) şi judecători în materie penală (în cele mai multe cazuri aceştia judecând, deopotrivă, atât dosare în materie civilă, cât şi dosare în materie penală).

Analizele realizate de Consultant şi-au propus să reflecte ambele tipuri de impact pe care Noile Coduri îl vor avea asupra numărului de judecători:

· rezultatul final anticipat al implementării Noilor Coduri – ce se preconizează că va apărea în momentul când în sistemul judiciar român vor fi aplicate doar noile reglementări în materie procesuală;

· efectele asupra resurselor umane pe durata unei aşa-zise „perioade de tranziţie” – anii în care o parte din dosare vor continua să fie judecate conform procedurii reglementate de codurile actuale (având în vedere că, ulterior intrării în vigoare a Noilor Coduri, căile de atac în materie civilă vor fi în continuare formulate în temeiul CPC, pe când în materie penală acest lucru nu va fi posibil); pentru aceasta, Consultantul şi-a propus să ilustreze modificările în ceea ce priveşte numărul de dosare şi necesarul de resurse umane în decursul a trei ani consecutivi după momentul intrării în vigoare a Noilor Coduri.

După cum am menţionat în partea introductivă a Raportului, Consultantul a urmărit să calculeze „efectul net” al implementării Noilor Coduri ţinând cont de modificările deja aduse de Legea nr.202/2010 şi de Proiectele LPA NCPC şi LPA NCPP.  Acest efect net este definit ca fiind rezultatul analizei asupra modului în care Noile Coduri, independent de alţi factori şi fenomene, vor influenţa necesarul de resurse umane la nivelul instanţelor şi parchetelor.  Consultantul consideră că această abordare îi permite Beneficiarului să anticipeze într-un mod optim impactul noilor reglementări în materie civilă şi în materie penală pe care acesta urmăreşte să le implementeze.

Analizele au avut ca punct de plecare cele mai recente date disponibile cu privire la numărul total de dosare, defalcate în funcţie de stadiul procesual: dosare judecate în primă instanţă, apel şi recurs.  Aceste date statistice au fost introduse în calcule ca aparţinând unui an de bază, reprezentând situaţia anterioară implementării Noilor Coduri.  O altă defalcare importantă a datelor utilizate a constat în realizarea unor distincţii clare între numărul de dosare existente în anul de bază, dar care erau rămase pe rolul instanţelor din perioada anterioară, numărul de dosare înregistrate în anul respectiv (anul de bază) şi din suma celor două – numărul de dosare soluţionate în acel an de bază.

Numărul de dosare rămase nesoluţionate în anul de bază a reprezentat volumul cheie de dosare care influenţează rezultatele din perioada de tranziţie amintită mai sus.  Consultantul a pornit de la ipoteza că dosarele respective vor fi soluţionate în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri.  Această ipoteză a avut la bază statisticile actuale privind situaţia soluţionării dosarelor în instanţele din România, potrivit cărora, pentru aproape toate dosarele, durata de soluţionare nu a depăşit doi ani (de exemplu, la judecătorii, durata de soluţionare a 99% din dosarele civile soluţionate în primul semestru din 2010 nu a depăşit 2 ani; la tribunale, durata de soluţionare a 99% din apelurile în materie penală soluţionate în primul semestru din 2010 nu a depăşit 2 ani etc.).

Totodată, aplicabilitatea în timp a elementelor de impact identificate şi descrise în Raportul Interimar II a avut o importanţă majoră în cadrul analizelor.  Aşa cum s-a specificat în Raportul Interimar II, elementele de impact identificate pot avea o aplicabilitate în timp imediată, pe termen mediu sau întârziată.  Aceste elemente de impact vizează toate dosarele ce vor fi înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a Noilor Coduri.  Impactul imediat se referă în principal la faza de judecată în primă instanţă - atât în litigiile civile, cât şi în cele penale, precum şi la noile reglementări în materia căilor de atac în cauze penale (aşa cum am precizat mai sus, acest lucru rezultă din noile reglementări în materie de procedură penală care, diferit de cele în materie civilă, devin aplicabile de la intrarea în vigoare a NCPP cu privire la căile de atac formulate inclusiv împotriva sentinţelor pronunţate în temeiul codurilor actuale).  Impactul pe termen mediu şi impactul întârziat se referă la acele elemente de impact care nu se vor face simţite imediat, ci la o anumită perioadă după implementarea Noilor Coduri, cum ar fi modificările referitoare la căile de atac în materie civilă (exercitarea căilor de atac se va face în conformitate cu noile proceduri de abia după epuizarea fazei de primă instanţă).  Consultantul a avut de asemenea în vedere şi faptul că, în cazul tuturor celor trei tipuri de aplicabilitate în timp, numărul de dosare de pe rolul instanţelor va fi influenţat de mai multe elemente de impact considerate necuantificabile.  Pentru a reflecta aplicabilitatea în timp diferită a elementelor de impact identificate, toate elementele cu impact imediat în timp au fost luate în considerare la estimarea numărului de dosare şi a necesarului de personal în primul an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri.  Mai departe, elementele estimate că vor avea un impact într-un termen mediu au fost incluse în calculul corespunzător celui de-al doilea an supus analizei, iar cele considerate cu impact întârziat au fost incluse în calculele pentru cel de-al treilea an de după intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

Având ca punct de plecare numărul de dosare la momentul intrării în vigoare a Noilor Coduri (anul de bază), Consultantul a avansat în analiza sa pe ani calculând aşa-zise „variaţii” ale numărului de dosare pentru dosarele noi.  Variaţia poate fi definită ca fiind diferenţa în numărul de dosare rezultată în urma noilor reglementări.  De pildă, dacă potrivit dispoziţiilor actualelor coduri, într-o judecătorie se înregistrează anual un număr total de 1.000 dosare în primă instanţă, dintre care 150 de dosare în materie civilă au o valoare cuprinsă între 100.000 RON şi 500.000 RON, iar, conform NCPC, aceste dosare nu vor mai fi de competenţa judecătoriilor, ulterior intrării în vigoare a NCPC variaţia în ceea ce priveşte dosarele noi în cazul acestei instanţe va fi una negativă: minus 150.  În schimb, se creează o variaţie pozitivă în numărul de dosare nou înregistrate pe rolul tribunalului în circumscripţia căruia se află judecătoria respectivă, variaţia aferentă acestui tribunal devenind, desigur, mai mare (incluzând variaţii similare provenind de la celelalte judecătorii din circumscripţia sa).  La calcularea variaţiilor de volum în ceea ce priveşte numărul de dosare noi în fiecare an, Consultantul a luat, de asemenea, în considerare faptul că anumite dispoziţii din Noile Coduri, precum şi din Proiectele LPA NCPC şi LPA NCPP, nu vor influenţa numărul de dosare ca atare, ci doar numărul de judecători necesari în completele care soluţionează dosarele respective.  În acest caz, după cum s-a arătat în Raportul Interimar II, s-a utilizat conceptul de dosare/judecător (ce reflectă numărul de dosare înmulţit cu numărul de judecători necesari pentru soluţionarea acestora).

În ceea ce priveşte conceptul de dosare/judecător, numărul tuturor dosarelor de apel a fost înmulţit cu 2, iar cel al dosarelor de recurs a fost înmulţit cu 3 în scopul de a reflecta volumul de activitate efectiv per judecător.

Întreaga analiză, ţinând cont de numărul iniţial de judecători dintr-un complet (ceea ce a presupus, de asemenea, recalcularea datelor aferente anului de bază în dosare/judecător în vederea efectuării calculelor), a reflectat deci două tipuri de modificări: transferul dosarelor între instanţe şi reducerea numărului de judecători necesari pentru soluţionarea unui dosar.  Aceasta a permis Consultantului o estimare a necesarului de personal nu doar în funcţie de volumul de dosare, ci şi în funcţie de numărul de dosare per judecător.

Abordarea descrisă mai sus reflectă primii paşi urmaţi în vederea estimării necesarului de resurse umane:

1. corelarea elementelor de impact cu privire la numărul de dosare descrise în Raportul Interimar II cu datele disponibile;

2. prelucrarea datelor statistice corespunzător elementelor de impact identificate (de exemplu, transferul unui număr de X dosare de la o instanţă la o alta de alt grad, acolo unde se schimbă competenţa instanţelor; sau reducerea cu 1/3 a numărului de dosare/judecător pentru un anumit tip de dosare, dacă se modifică prevederile la calea de atac ce poate fi exercitată), efectul acestor operaţiuni constând în suma variaţiilor volumului de activitate pentru fiecare instanţă, care duce la scăderea sau creşterea numărului de dosare noi dintr-un anumit an al analizei (variaţiile fiind aplicate pe ani conform aplicabilităţii în timp – potrivit descrierii de mai sus);

3. însumarea dosarelor rămase din anul precedent şi a celor estimate a fi nou înregistrate , ajustate cu variaţiile aferente perioadei date, pentru a calcula volumul total de dosare previzionat pentru acea perioadă (aceeaşi procedură fiind aplicată în cazul numărului de dosare şi în cel al numărului de dosare/judecător). 

Cu ajutorul acestor operaţiuni, Consultantul a putut ilustra efectele ce ar putea fi produse de Noile Coduri în funcţie de toate elementele de impact care s-au dovedit a fi cuantificabile (pentru care au existat date concludente).  Lista acestor elemente de impact (abordate prin intermediul metodelor descrise la punctele 1-3 de mai sus) este prezentată în Anexa 46 la prezentul Raport.

În acelaşi timp, Consultantul a ţinut cont şi de numeroasele elemente necuantificabile identificate în cadrul Proiectului, care au fost mai multe decât cele cuantificabile.  În acest sens, Consultantul a analizat numărul de elemente de impact corespunzătoare fiecărui tip de aplicabilitate în timp (imediată, pe termen mediu şi întârziată), precum şi orientarea acestora (pasibile să creeze o creştere sau o reducere a numărului de dosare) şi intensitatea estimată a impactului pe care se preconizează că aceste elemente o pot produce (mare, medie, mică).  Fiecărui element i-au fost apoi alocate puncte (1 – impact mic, 2 – impact mediu, 3 – impact mare), puncte a căror valoare poate fi pozitivă sau negativă, în funcţie de orientarea impactului (de pildă, minus 2 puncte pentru un impact constând într-o reducere de intensitate medie).  Suma acestor puncte a fost apoi verificată pentru fiecare tip de aplicabilitate în timp, Consultantul fiind astfel în măsură să determine dacă, în urma analizării elementelor de impact cuantificabile, se impune o ajustare a estimării numărului de dosare, ca efect al impactului elementelor necuantificabile.  Având în vedere că din analizele în materie civilă şi penală pentru majoritatea tipurilor de instanţe a reieşit o anumită orientare a elementelor necuantificabile rămase (nu s-a ajuns la o compensare reciprocă a elementelor de impact din cauza orientării opuse a acestora), Consultantul a procedat la ajustarea rezultatelor privind numărul de dosare.  O ipoteză de lucru era necesară în acest sens, dat fiind că mare parte dintre elementele de impact necuantificabile erau generate de elementele de noutate care urmează să fie introduse în sistem prin Noile Coduri, fiind deci imposibil de evaluat în lipsa unui istoric.  Prin urmare, Consultantul a efectuat o verificare a cotei mediane pentru un singur tip de cerere sau infracţiune din numărul total de dosare existente în sistemul judiciar pe rolul instanţelor în decursul unui an; de pildă, în cazul tribunalelor, pentru dosare civile, cota respectivă se ridica la 0,49% din numărul total de dosare noi înregistrate pe rolul tuturor instanţelor.  Ulterior, cota respectivă a fost înmulţită cu diferenţa punctelor pentru un anumit tip de instanţă şi având o anumită aplicabilitate în timp, ceea ce, practic, înseamnă că un element de impact cu orientare de „creştere” şi de intensitate „scăzută” conduce la o creştere mică a numărului de dosare, la fel ca în cazul în care s-ar adăuga un nou tip de cerere sau infracţiune la datele statistice.  În acest fel, au putut fi luate în calcul nu numai noile tipuri de cereri sau de infracţiuni reglementate, ci şi transferurile de competenţă pentru care nu existau date disponibile, precum şi limitările introduse cu privire la unele tipuri de cereri ori, dimpotrivă, extinderea sferei lor de aplicare. 

Conştient de caracterul oarecum simplist al acestor calcule, Consultantul este însă de părere că, dacă nu s-ar proceda la ajustarea în funcţie şi de elementele necuantificabile a numărului de dosare obţinut pe baza elementelor de impact cuantificabile, situaţia numărului de dosare şi, prin urmare, a necesarului de resurse umane preconizate, ar fi şi mai puţin realistă.  Ajustarea s-a dovedit a fi una moderată.  Nivelul maxim al ajustării astfel efectuate a vizat curţile de apel în cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri (impact întârziat) şi a dus la o creştere cu 8% a numărului de dosare estimat a fi înregistrate pe rolul acestora. 

Odată calculat numărul de dosare preconizat pentru anii următori, Consultantul a luat în considerare impactul pe care Noile Coduri îl vor avea asupra duratei proceselor.  Pentru a include acest tip de impact în cadrul analizei, Consultantul a verificat procentul de dosare soluţionate în cursul anului de bază, ţinând cont de faptul că o mai mare celeritate a procedurilor va duce la soluţionarea unui număr mai mare de dosare (dosare aflate pe rol din perioada anterioară, plus dosare introduse în perioada curentă) în decursul unui an.  Aşa cum s-a precizat în cadrul Raportului Interimar II, elementele de impact asupra duratei sunt necuantificabile, influenţa exactă a acestora asupra sistemului judiciar neputând fi deci estimată. Această interpretare este confirmată şi de rezultatele Studiului Gallup: opiniile celor intervievaţi, la nivelul instanţelor de toate gradele, cu privire la efectul noilor reglementări asupra duratei proceselor, au fost foarte diferite, existând atât opinii că durata se va reduce, dar şi că aceasta va creşte sau va rămâne aceeaşi.  În pofida acestei situaţii, Consultantul crede că nu se poate face abstracţie, la efectuarea calculelor, de intenţia legiuitorului, exprimată în Noile Coduri, de a scurta durata proceselor.  În lipsa unei surse oficiale pentru astfel de previziuni, s-a realizat o analiză de tip benchmarking cu ţările membre ale Uniunii Europene pentru care existau date specifice şi consecvente.  Analiza respectivă a presupus verificarea ponderii dosarelor soluţionate într-un an prin raportare la numărul total de dosare civile şi penale (sursa: Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, „Sisteme judiciare europene Ediţia 2010 (date 2008): Eficienţa şi calitatea justiţiei”).  Consultantul a efectuat analiza sus-amintită doar pentru ţările membre ale Uniunii Europene care au furnizat date pentru raportul sus-menţionat al organizaţiei Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei şi doar atunci când aceste date erau structurate într-un mod consecvent, respectiv atunci când era disponibile date referitoare la dosarele nesoluţionate în anul precedent, dosarele înregistrate în cursul anului curent al analizei şi dosarele soluţionate în cursul anului respectiv.

Pe baza datelor disponibile, Consultantul a calculat că, în anul de bază (2010), procentul de soluţionare a dosarelor în România a fost următorul:

· dosare civile: 

· 76% din numărul total de dosare la nivelul judecătoriilor;
· 57% din numărul total de dosare la nivelul tribunalelor;
· 68% din numărul total de dosare la nivelul curţilor de apel.
· dosare penale:

· 80% din numărul total de dosare la nivelul la nivelul judecătoriilor;
· 83% din numărul total de dosare la nivelul tribunalelor;
· 90% din numărul total de dosare la nivelul curţilor de apel.
Prezentăm în continuare rezultatele calculate pentru ţările membre ale Uniunii Europene (după cum am precizat mai sus, Consultantul a efectuat calcule doar cu privire la acele ţări care au furnizat informaţii relevante).

Dosare civile:
	Țara UE
	% de dosare soluţionate în 2008 din numărul total de dosare în 2008

	Lituania
	85%

	Polonia
	83%

	Austria
	83%

	Ungaria
	82%

	Finlanda
	80%

	Republica Cehă
	73%

	Letonia
	70%

	Bulgaria
	70%

	Suedia
	69%

	Danemarca
	64%

	Slovacia
	58%

	Slovenia
	57%

	Spania
	57%

	Franţa
	56%

	Estonia
	49%

	Portugalia
	47%

	Italia
	45%

	Olanda
	43%

	Grecia
	42%

	Rezumat:

	A treia quartilă
	76%

	Mediană
	64%


Dosare penale:

	EU Country
	% % din dosarele soluţionate în 2008 din numărul total de dosare pe 2008

	Franţa
	96%

	Estonia
	88%

	Letonia
	87%

	Olanda
	86%

	Belgia
	83%

	Polonia
	80%

	Ungaria
	78%

	Austria
	76%

	Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor
	75%

	Danemarca
	75%

	Spania
	72%

	Portugalia
	63%

	Slovenia
	58%

	Italia
	52%

	Rezumat:

	A treia quartilă
	85%

	Mediană
	77%


Aşa cum se poate observa din analiza de mai sus, rezultatele curente pentru România au, în general, valori pozitive.  Având în vedere că pot exista diferenţe între metodele de clasificare a dosarelor în ţările membre ale Uniunii Europene sus amintite, Consultantul a stabilit ca valoarea de referinţă folosită în analiză să nu fie rata mediană de soluţionare a dosarelor într-un an, deja atinsă în majoritatea instanțelor din România.  În schimb, Consultantul a considerat că valoarea celei de-a treia quartile în țările membre ale Uniunii Eurpoene este o valoare de referinţă rezonabilă şi realistă, astfel încât analiza asupra numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane să reflecte şi creşterea celerităţii în soluţionarea dosarelor în România (cea de-a treia quartilă înseamnă că în 75% din ţări rata de soluţionare a dosarelor va fi mai mică decât în România).  

Consultantul a ales a treia quartilă ca fiind de referinţă întrucât aceasta este cel mai frecvent folosită de instanțe pentru a obţine valori sustenabile ale randamentului proceselor.  Mai mult decât atât, având în vedere că instanţele române au deja rate de soluţionare a dosarelor mai mari decât ţările cu care s-a realizat comparaţia, utilizarea celei de-a treia quartile drept referinţă a reprezentat o modalitate de a reflecta elementele de impact cu privire la durata proceselor, identificate în Raportul Interimar II.

Consultantul doreşte să sublinieze că această estimare nu este menită să identifice condiţiile pentru implementarea Noilor Coduri, ci reprezintă o încercare de a lua în considerare şi impactul necuantificabil al dispozițiilor din Noile Coduri asupra celerităţii dosarelor, având în vedere că una dintre intenţiile principale ale legiuitorului Noilor Coduri a fost aceea de a spori celeritatea procedurilor.

Prin urmare, a treia quartilă determinată pentru țările membre ale Uniunii Europene a fost luată în calcul pentru a reflecta numărul de dosare ce ar trebui să fie soluţionate în fiecare an consecutiv la nivelul tuturor instanţelor, începând din al doilea an al perioadei de tranziţie.  În primul an, s-a pornit de la permisa că rata de soluţionare nu va creşte, din cauza faptului că noile reglementări trebuie înţelese bine şi învăţate temeinic de magistraţi înainte de a avea efectul de creştere a celerităţii.  În acest mod, Consultantul consideră că este inclusă în analiză şi nevoia de timp pentru studiul şi asimilarea noii legislaţii de către magistraţi.
Consultantul este conştient de faptul că gradul de soluţionare diferă de la instanţă la instanţă, în unele dintre acestea procentul de soluționare situându-se sub valorile din țările membre ale Uniunii Europene, iar în altele peste acestea.  Pentru efectuarea calculelor s-a utilizat însă acelaşi procent de soluţionare, din cauza faptului că numărul de dosare/judecător diferă foarte mult de la o instanţă la alta (în unele cazuri, valorile sunt şi de 5 ori mai mari de la o instanţă la alta).  În consecinţă, includerea în analiză a elementelor de impact  care vor influența celeritatea soluționării cauzelor ar trebui să înlăture disparităţile actuale între efectivele de judecători şi impactul acestora asupra gradului de soluţionare a cauzelor, întrucât indicele de soluționare este calculat şi aplicat la nivel naţional.

În cazul instanţelor aflate în acest moment sub valoarea mediană din țările membre ale Uniunii Europene, s-a procedat la introducerea graduală în calcul a creşterii ratei de soluţionare a dosarelor, concomitent cu perioada de tranziţie şi suprapunerea treptată a dosarelor judecate în baza codurilor actuale cu cele urmând a fi judecate în baza Noilor Coduri. 

În acelaşi timp, Consultantul a verificat rezultatele Studiului Gallup referitor la structura activităților judecătorilor.  Prin aceste analize s-a urmărit a se stabili dacă cei intervievaţi se aşteaptă ca judecătorilor să le revină mai mult sau mai puţin timp pentru activităţile de bază, ceea ce ar influenţa eficienţa sistemului în ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor.  Rezultatele Studiului Gallup au arătat că, deşi preşedinţii de instanţe se aşteaptă ca, în privinţa lor, numărul de ore de muncă să crească după implementarea Noilor Coduri, aceştia nu cred că programul de lucru al judecătorilor se va modifica în aşa măsură încât să le influenţeze eficienţa în soluţionarea dosarelor. 

Prezentăm mai jos structura activităţilor în momentul de faţă, precum şi cea previzionată după implementarea Noilor Coduri, conform declaraţiilor persoanelor intervievate.  

Judecătorii:

	
	Prezidarea şedinţelor
	Deliberarea şi pronunţarea hotărârilor
	Citirea şi studierea dosarelor
	Studierea legislaţiei şi jurisprudenţei
	Redactarea hotărârilor
	Activităţi administrative fără caracter judiciar
	Altele

	Structura actuală a programului

(medie)
	11%
	10%
	21%
	10%
	34%
	8%
	5%

	Structura preconizată a programului

(medie)
	11%
	10%
	21%
	12%
	34%
	8%
	5%


Tribunale:

	
	Prezidarea şedinţelor
	Deliberarea şi pronunţarea deciziilor
	Citirea şi studierea dosarelor
	Studierea legislaţiei şi jurisprudenţei
	Redactarea deciziilor
	Activităţi administrative fără caracter judiciar
	Altele

	Structura actuală a programului

(medie)
	11%
	12%
	28%
	13%
	28%
	6%
	3%

	Structura preconizată a programului

(medie)
	11%
	12%
	28%
	13%
	27%
	5%
	3%


Curţi de apel:

	
	Prezidarea şedinţelor
	Deliberarea şi pronunţarea deciziilor
	Citirea şi studierea dosarelor
	Studierea legislaţiei şi jurisprudenţei
	Redactarea deciziilor
	Activităţi administrative fără caracter judiciar
	Altele

	Structura actuală a programului

(medie)
	10%
	9%
	28%
	14%
	30%
	6%
	4%

	Structura preconizată a programului

(medie)
	9%
	8%
	29%
	14%
	31%
	5%
	4%


În urma analizării rezultatelor de mai sus, Consultantul a ajuns la concluzia că nu mai este necesară nici o ajustare suplimentară a ratei de soluţionare a dosarelor şi că majorarea numărului de ore de muncă se va reflecta oricum în numărul ENI estimate în baza calculelor cu privire la numărul de dosare, prezentate în continuare în acest capitol.

Abordarea descrisă mai sus reflectă paşii care au fost făcuți de Consultant în vederea estimării necesarului de resurse umane:

1. estimarea volumului suplimentar de dosare generat de elemente de impact necuantificabile;

2. calcularea impactului noilor reglementări ce vizează creşterea celerităţii în soluționarea proceselor;

3. estimarea numărului viitor de dosare atât în funcţie de elemente cuantificabile, cât şi de alţi factori care influenţează sistemul judiciar. 

După efectuarea analizelor de mai sus, Consultantul şi-a propus o estimare a necesarului de judecători, atât din perspectiva efectului net (după cel de-al treilea an), cât şi a perioadei de tranziţie.  În acest sens, Consultantul a aplicat rezultatele analizei iniţiale asupra datelor pentru anul 2009, analiză inclusă în Raportul Interimar II, dar a actualizat ecuaţiile de regresie în funcţie de datele pentru anul 2010.  Cunoscând numărul estimat de dosare şi de dosare/judecător urmând a fi soluţionate în fiecare an, precum şi numărul total de dosare ce urmează a fi soluţionat în perioadele următoare, Consultantul a procedat la estimarea numărului viitor de judecători prin metoda analizei de regresie descrisă în Raportul Interimar II. 

După aceasta, Consultantul a efectuat încă două ajustări, în ideea de a propune Beneficiarului nivelul optim de personal pentru fiecare instanţă, care să răspundă, în acelaşi timp, cerințelor generate de aplicarea noilor reglementări.

(a) Analiza datelor aferente anului de bază a arătat că numărul de dosare/judecător poate diferi foarte mult de la o instanţă la alta.  De aceea, nu ar trebui să se treacă în mod automat la creşterea sau reducerea efectivelor de personal, ci, mai degrabă, ar trebui avută în vedere o distribuire mai uniformă a judecătorilor.  Pornind de la numărul total de dosare şi numărul total de judecători obţinute în urma analizelor, Consultantul a ajustat, pentru fiecare instanţă, nivelul resurselor umane, astfel încât acesta să fie armonizat cu numărul de dosare al respectivei instanţe.

Deşi sarcina Consultantului nu a constat în analizarea sau prognozarea eficienţei instanţelor, Consultantul a făcut această ajustare pentru ca gradul actual de încărcare – supraîncărcare, în cazul unor instanţe, şi subîncărcare al altora – să nu fie preluat şi perpetuat în analiza privind anii următori.

(b) NCPP separă cele trei funcţii judiciare din cadrul procesului penal (judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară şi judecătorul de primă instanţă) şi prevede reguli privind incompatibilitatea acestora.  Ca urmare, rezultatele sus menţionate ale calculelor şi ajustărilor în funcţie de numărul de dosare au fost corectate încă o dată.  Pentru judecătorii, în toate cazurile în care numărul de judecători calculat prin regresii şi ajustări cu numărul de dosare a fost mai mic de 4, numărul de judecători a fost majorat până la 4, deoarece, în cazul acestor instanţe, vor fi necesari cel puţin 3 judecători în materie penală, la care s-ar adăuga cel puţin 1 judecător specializat în materie civilă.  Aceeaşi metodă a fost aplicată şi pentru tribunale în ceea ce priveşte judecătorii în materie penală, presupunându-se existenţa a cel puţin 5 ENI.  Menţionăm că aceste valori minime ale numărului de personal au distorsionat, în unele cazuri, uniformizarea numărului de judecători pe care am menţionat-o la pct.1 de mai sus.

La previzionarea necesarului de personal auxiliar de specialitate şi alt personal auxiliar, am utilizat următoarea împărţire a personalului:

· Personal auxiliar de specialitate;

· Statisticieni;

· Grefieri documentarişti;

· Specialişti IT;

· Arhivari;

· Registratori;

· Agenţi procedurali;

· Personal care nu lucrează cu publicul;

· Alt personal auxiliar;

· Personal contractual.

Prognoza se bazează pe o defalcare detaliată a personalului auxiliar de specialitate la data de 1 octombrie 2011, furnizată de Departamentul Resurse Umane al Ministerului Justiţiei.

Consultantul a utilizat numărul de judecători din cadrul instanţelor ca factor cheie pentru determinarea necesarului de personal auxiliar de specialitate şi alt personal auxiliar.  Pe baza analizelor de corelaţie anterioare, s-a presupus că următoarele funcţii vor fi influenţate de schimbările în numărul de dosare şi de modificarea corespunzătoare a numărului de judecători sub imperiul Noilor Coduri:

· personalul auxiliar de specialitate;

· arhivari;

· agenţi procedurali;

· personalul care nu lucrează cu publicul.

Specific unei asemenea analize, Consultantul a lucrat cu prezumţia că modificarea numărului de judecători va influenţa în mod direct numărul personalului auxiliar, al arhivarilor şi personalului care nu lucrează cu publicul, deoarece între aceste funcţii şi numărul de judecători există o legătură strânsă.  La previzionarea numărului de agenţi procedurali, Consultantul a utilizat datele furnizate de Studiul Gallup, potrivit cărora se aşteaptă ca numărul de citaţii pentru fiecare dosar să scadă cu 39,3%, acest factor fiind transpus direct în necesarul de agenţi procedurali conform Noilor Coduri (cu condiţia să existe cel puţin un agent procedural la nivelul fiecărei instanţe).

Consultantul apreciază că natura şi întinderea modificărilor nu va genera creşteri sau reduceri la nivelul următoarelor categorii de personal auxiliar:

· statisticieni;

· grefieri documentarişti;

· specialişti IT;

· registratori;

· alt personal auxiliar;

· personal contractual.

În final, este demn de menţionat că nu s-a putut cuantifica impactul dispoziţiilor exprese privind dreptul părţilor de a solicita transcrierea înregistrării şedinţelor în cauzele civile.  În opinia Consultantului, este imposibil de estimat în mod credibil la acest moment care va fi incidenţa cazurilor în care părţile îşi vor exercita acest drept.  În vederea maximizării eficienţei la nivel de resurse umane şi costuri, Consultantul recomandă administrarea separată sau eventual externalizarea serviciului de transcriere a şedinţelor.  Pentru o cuantificare a riscului de personal aferent acestui aspect, menţionăm că, în ipoteza transcrierii a numai 10% din şedinţele civile, şi în situaţia în care finalizarea unei transcrieri ar dura 1 oră, impactul total asupra resurselor umane ar fi de aprox.1.500 ENI suplimentare.

Rezultatele calculelor sus-menţionate sunt prezentate în capitolele următoare ale acestui Raport.  Tabelele includ doar acele funcţii unde s-au observat modificări ale efectivelor de personal.  Menţionăm însă că, având în vedere prezumţiile utilizate şi dificultăţile legate de calitatea datelor, aceste valori trebuie considerate orientative.

Diferenţele între numărul de dosare per judecător în Anii 1, 2 şi 3 rezultă din numărul minim de ENI luat în considerare în ceea ce priveşte judecătorii, rotunjindu-se în plus estimările privind necesarul de personal până la o valoare de număr întreg a ENI.

Consultantul doreşte de asemenea să sublinieze că are cunoştinţă de intrarea în vigoare a Legii nr.148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, prin care au fost desfiinţate 12 instanţe şi parchetele organizate pe lângă acestea.  Consultantul nu a avut în vedere însă această lege, dat fiind că aceasta a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011 şi că încă nu este cunoscută modalitatea în care ea va fi efectiv pusă în aplicare.  Analiza include deci toate instanţele care funcţionau în România până la 1 octombrie 2011.  Rezultatele estimării privind necesarul de personal sunt însă armonizate cu argumentaţia Senatului României din expunerea de motive a Legii nr.148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, rezultatele estimării reflectând numărul redus de dosare de pe rolul instanţelor a căror desfiinţare a fost dispusă.
2. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul judecătoriilor 

Judecători

	
	An de bază
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 1 (după implementare)
	 
	 
	 
	Anul 2 (după implementare)
	 
	 
	 
	Anul 3 (după implementare) – efect net
	 
	 

	Judecătorii
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul de Bază 
	Numărul total de dosare civile (non-penale) soluţionate în Anul de Bază 
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul de Bază 
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul de Bază 
	Număr total de judecători în Anul de Bază  
	Număr de dosare per judecător
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul 1
	Numărul total de dosare civile (non-penale) soluţionate în Anul 1
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul 1
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul 1
	Număr total de judecători în Anul 1
	Număr de dosare per judecător
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul 2
	Numărul total de dosare civile (non-penale) soluţionate în Anul 2
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul 2
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul 2
	Număr total de judecători în Anul 2
	Număr de dosare per judecător
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul 3
	Numărul total de dosare civile (non-penale) soluţionate în Anul 3
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul 3
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul 3
	Număr total de judecători în Anul 3
	Număr de dosare per judecător

	total
	1.724.202
	1.144.268
	162.955
	130.789
	2.152
	
	1.638.390
	1.087.360
	164.610
	132.150
	2.179
	
	1.639.800
	1.299.310
	165.000
	141.430
	2.176
	
	1.662.890
	1.270.990
	162.300
	138.340
	2.191
	

	Judecătoria ADJUD
	2 906
	2 474
	393
	296
	5
	660
	2 070
	1 370
	410
	330
	4
	620
	2 380
	1 850
	390
	330
	4
	690
	2 410
	1 840
	380
	330
	4
	700

	Judecătoria AGNITA
	839
	525
	90
	71
	4
	232
	680
	450
	80
	70
	4
	190
	600
	490
	80
	70
	4
	170
	610
	470
	80
	70
	4
	170

	Judecătoria AIUD
	5 248
	2 782
	2 559
	2 068
	9
	867
	5 580
	3 700
	2 760
	2 220
	10
	830
	5 080
	4 080
	2 820
	2 410
	9
	880
	5 150
	3 940
	2 770
	2 360
	9
	880

	Judecătoria ALBA IULIA
	15 042
	10 849
	1 251
	743
	15
	1 086
	13 130
	8 710
	1 400
	1 120
	17
	850
	13 600
	10 730
	1 170
	1 010
	17
	870
	13 800
	10 550
	1 150
	980
	17
	880

	Judecătoria ALESD
	4 301
	2 674
	496
	364
	6
	800
	3 820
	2 540
	440
	350
	5
	850
	3 540
	2 840
	390
	340
	5
	790
	3 590
	2 750
	390
	330
	5
	800

	Judecătoria ALEXANDRIA
	7 672
	5 338
	420
	306
	12
	674
	7 260
	4 820
	450
	360
	9
	860
	7 510
	5 930
	420
	360
	9
	880
	7 620
	5 820
	420
	350
	9
	890

	Judecătoria ARAD
	10 638
	6 661
	3 243
	2 819
	30
	463
	12 080
	8 020
	3 260
	2 620
	18
	850
	12 400
	9 790
	3 480
	2 980
	18
	880
	12 570
	9 610
	3 430
	2 920
	18
	890

	Judecătoria AVRIG
	1 666
	976
	245
	191
	5
	382
	1 750
	1 160
	260
	210
	4
	500
	1 670
	1 330
	250
	220
	4
	480
	1 700
	1 300
	250
	210
	4
	490

	Judecătoria BABADAG
	1 883
	1 663
	359
	308
	4
	561
	1 430
	950
	360
	290
	4
	450
	1 720
	1 330
	380
	330
	4
	530
	1 750
	1 340
	370
	320
	4
	530

	Judecătoria BACĂU
	27 476
	18 085
	427
	341
	37
	754
	25 490
	16 920
	410
	330
	30
	860
	25 140
	19 960
	400
	340
	30
	850
	25 490
	19 480
	400
	340
	30
	860

	Judecătoria BAIA DE ARAMĂ
	1 491
	955
	124
	105
	4
	404
	1 380
	920
	110
	90
	4
	370
	1 340
	1 070
	120
	100
	4
	370
	1 360
	1 040
	120
	100
	4
	370

	Judecătoria BAIA MARE
	15 672
	10 952
	2 549
	2 120
	23
	792
	16 220
	10 770
	2 660
	2 130
	22
	860
	17 290
	13 590
	2 750
	2 360
	23
	870
	17 540
	13 400
	2 710
	2 310
	23
	880

	Judecătoria BĂILEŞTI
	4 870
	3 727
	378
	342
	6
	875
	4 500
	2 990
	340
	270
	6
	810
	4 970
	3 890
	370
	320
	6
	890
	5 040
	3 850
	370
	310
	6
	900

	Judecătoria BĂLCEŞTI
	1 637
	1 074
	286
	195
	5
	385
	1 550
	1 030
	310
	250
	4
	470
	1 530
	1 220
	280
	240
	4
	450
	1 560
	1 190
	270
	230
	4
	460

	Judecătoria BALŞ
	3 940
	3 196
	174
	145
	8
	514
	3 420
	2 270
	170
	140
	4
	900
	3 900
	3 040
	180
	150
	5
	820
	3 960
	3 030
	170
	150
	5
	830

	Judecătoria BÂRLAD
	7 132
	5 007
	1 077
	882
	14
	586
	6 430
	4 270
	1 120
	900
	9
	840
	6 590
	5 210
	1 150
	980
	9
	860
	6 680
	5 110
	1 130
	960
	9
	870

	Judecătoria BECLEAN
	3 457
	2 176
	213
	170
	4
	918
	2 990
	1 980
	210
	170
	4
	800
	2 760
	2 210
	210
	180
	4
	740
	2 800
	2 140
	200
	170
	4
	750

	Judecătoria BEIUŞ
	4 490
	3 200
	481
	409
	7
	710
	4 460
	2 960
	480
	380
	6
	820
	4 760
	3 740
	500
	430
	6
	880
	4 820
	3 690
	490
	420
	6
	890

	Judecătoria BICAZ
	3 676
	2 324
	423
	260
	5
	820
	3 190
	2 120
	410
	330
	4
	900
	2 970
	2 370
	330
	280
	4
	830
	3 010
	2 300
	320
	270
	4
	830

	Judecătoria BISTRIŢA
	13 886
	9 019
	2 027
	1 742
	18
	884
	11 580
	7 680
	1 960
	1 570
	16
	850
	10 790
	8 640
	2 060
	1 760
	15
	860
	10 940
	8 360
	2 020
	1 730
	15
	860

	Judecătoria BLAJ
	2 360
	1 580
	305
	244
	4
	666
	2 230
	1 480
	290
	230
	4
	630
	2 240
	1 780
	280
	240
	4
	630
	2 270
	1 740
	280
	240
	4
	640

	Judecătoria BOLINTIN VALE
	5 872
	3 541
	614
	487
	8
	811
	4 390
	2 910
	530
	430
	6
	820
	3 600
	2 930
	510
	440
	5
	820
	3 640
	2 780
	500
	430
	5
	830

	Judecătoria BOTOŞANI
	19 970
	13 774
	4 525
	3 812
	28
	875
	18 420
	12 220
	4 520
	3 630
	27
	850
	18 760
	14 830
	4 700
	4 020
	27
	870
	19 030
	14 540
	4 620
	3 940
	27
	880

	Judecătoria BOZOVICI
	1 349
	1 228
	151
	108
	3
	500
	1 010
	670
	180
	140
	4
	300
	1 250
	960
	170
	140
	4
	360
	1 270
	970
	170
	140
	4
	360

	Judecătoria BRAD
	2 473
	1 857
	239
	167
	4
	678
	2 030
	1 350
	260
	210
	4
	570
	2 140
	1 680
	240
	210
	4
	600
	2 170
	1 660
	240
	200
	4
	600

	Judecătoria BRĂILA
	20 448
	12 263
	3 727
	2 831
	26
	930
	22 590
	14 990
	3 900
	3 130
	31
	850
	22 420
	17 780
	3 770
	3 240
	30
	870
	22 730
	17 380
	3 710
	3 160
	30
	880

	Judecătoria BRAŞOV
	42 850
	26 750
	3 866
	3 084
	38
	1 229
	40 460
	26 850
	3 790
	3 040
	51
	870
	38 670
	30 830
	3 750
	3 220
	49
	870
	39 200
	29 960
	3 690
	3 150
	49
	880

	Judecătoria BREZOI
	3 034
	2 030
	245
	164
	5
	656
	2 880
	1 910
	260
	210
	4
	790
	2 900
	2 300
	230
	200
	4
	780
	2 940
	2 250
	220
	190
	4
	790

	Judecătoria BUFTEA
	14 980
	9 290
	1 042
	834
	15
	1 068
	15 710
	10 430
	1 150
	920
	19
	890
	15 590
	12 370
	1 170
	1 000
	19
	880
	15 810
	12 080
	1 150
	980
	20
	850

	Judecătoria BUHUŞI
	2 187
	1 349
	231
	181
	5
	484
	1 800
	1 190
	210
	170
	4
	500
	1 590
	1 280
	200
	170
	4
	450
	1 610
	1 230
	190
	170
	4
	450

	Judecătoria BUZĂU
	19 708
	13 032
	1 811
	1 523
	25
	861
	20 530
	13 620
	1 860
	1 490
	26
	860
	21 150
	16 690
	1 940
	1 660
	27
	860
	21 450
	16 400
	1 910
	1 620
	27
	870

	Judecătoria CALAFAT
	3 328
	2 930
	233
	223
	6
	594
	2 940
	1 950
	230
	180
	4
	790
	3 610
	2 790
	270
	230
	4
	970
	3 660
	2 800
	260
	220
	5
	780

	Judecătoria CĂLĂRAŞI
	8 938
	6 372
	732
	648
	12
	806
	9 170
	6 090
	730
	590
	11
	900
	9 880
	7 760
	790
	680
	12
	890
	10 030
	7 660
	780
	670
	12
	900

	Judecătoria CÂMPENI
	3 453
	2 333
	355
	324
	8
	476
	3 410
	2 260
	350
	280
	4
	940
	3 500
	2 760
	380
	330
	4
	970
	3 550
	2 710
	380
	320
	5
	790

	Judecătoria CÂMPINA
	8 903
	5 822
	559
	426
	13
	728
	8 070
	5 360
	560
	450
	10
	860
	7 850
	6 250
	540
	460
	10
	840
	7 960
	6 080
	530
	450
	10
	850

	Judecătoria CĂMPULUNG
	7 034
	5 132
	427
	383
	12
	622
	6 180
	4 100
	380
	310
	8
	820
	6 480
	5 100
	410
	350
	8
	860
	6 570
	5 030
	410
	350
	8
	870

	Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC
	4 591
	3 191
	481
	391
	7
	725
	3 640
	2 410
	480
	380
	5
	820
	3 520
	2 800
	480
	420
	5
	800
	3 570
	2 730
	480
	410
	5
	810

	Judecătoria CARACAL
	6 916
	5 536
	495
	393
	14
	529
	5 670
	3 760
	510
	410
	7
	880
	6 320
	4 940
	510
	440
	8
	850
	6 410
	4 900
	500
	430
	8
	860

	Judecătoria CARANSEBEŞ
	6 718
	3 868
	648
	557
	11
	670
	7 040
	4 670
	600
	480
	9
	850
	6 680
	5 330
	630
	540
	8
	910
	6 770
	5 180
	620
	530
	9
	820

	Judecătoria CAREI
	4 823
	3 601
	456
	325
	8
	660
	4 600
	3 050
	480
	390
	6
	850
	5 030
	3 940
	450
	380
	6
	910
	5 100
	3 900
	440
	380
	6
	920

	Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ
	1 876
	1 217
	216
	170
	4
	523
	1 480
	980
	200
	160
	4
	420
	1 350
	1 080
	200
	170
	4
	390
	1 370
	1 040
	200
	170
	4
	390

	Judecătoria CLUJ-NAPOCA
	50 521
	32 684
	2 109
	1 404
	36
	1 462
	53 390
	35 430
	2 280
	1 830
	64
	870
	54 530
	43 090
	2 030
	1 750
	65
	870
	55 300
	42 270
	2 000
	1 700
	66
	870

	Judecătoria CONSTANŢA
	69 105
	43 883
	2 584
	2 092
	55
	1 303
	65 510
	43 470
	2 500
	2 010
	79
	860
	63 470
	50 510
	2 500
	2 150
	76
	870
	64 350
	49 180
	2 460
	2 100
	77
	870

	Judecătoria CORABIA
	2 980
	2 583
	359
	325
	6
	557
	2 260
	1 500
	320
	260
	4
	650
	2 680
	2 080
	350
	300
	4
	760
	2 720
	2 080
	350
	300
	4
	770

	Judecătoria CORNETU
	11 424
	5 672
	364
	181
	9
	1 310
	10 910
	7 240
	320
	250
	13
	860
	8 980
	7 320
	190
	170
	11
	830
	9 090
	6 950
	190
	160
	11
	840

	Judecătoria COSTEŞTI
	3 493
	2 085
	309
	264
	7
	543
	3 790
	2 510
	290
	230
	5
	820
	3 720
	2 960
	300
	260
	5
	800
	3 770
	2 880
	300
	260
	5
	810

	Judecătoria CRAIOVA
	44 665
	27 886
	4 069
	3 499
	51
	956
	46 130
	30 620
	4 240
	3 400
	58
	870
	45 710
	36 270
	4 500
	3 850
	58
	870
	46 350
	35 430
	4 430
	3 780
	58
	880

	Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ
	4 249
	3 086
	446
	379
	8
	587
	3 750
	2 490
	380
	310
	5
	830
	3 930
	3 090
	390
	330
	5
	860
	3 980
	3 050
	380
	330
	5
	870

	Judecătoria Darabani
	1 812
	989
	300
	230
	4
	528
	2 020
	1 340
	310
	250
	4
	580
	1 900
	1 520
	300
	260
	4
	550
	1 930
	1 480
	300
	250
	4
	560

	Judecătoria DEJ
	3 955
	2 756
	1 362
	1 210
	8
	665
	3 170
	2 100
	1 420
	1 140
	5
	920
	3 100
	2 460
	1 550
	1 320
	5
	930
	3 140
	2 400
	1 520
	1 300
	5
	930

	Judecătoria DETA
	2 136
	1 298
	831
	729
	4
	742
	2 300
	1 530
	820
	660
	4
	780
	2 280
	1 810
	880
	750
	4
	790
	2 310
	1 760
	870
	740
	4
	800

	Judecătoria DEVA
	13 246
	8 609
	2 084
	1 700
	16
	958
	13 080
	8 680
	2 200
	1 770
	18
	850
	13 080
	10 360
	2 260
	1 930
	18
	850
	13 260
	10 140
	2 220
	1 890
	18
	860

	Judecătoria DOROHOI
	4 582
	3 609
	475
	412
	6
	843
	3 710
	2 460
	470
	370
	5
	840
	4 060
	3 180
	500
	420
	5
	910
	4 120
	3 150
	490
	420
	5
	920

	Judecătoria DRĂGĂŞANI
	6 648
	4 620
	386
	302
	11
	639
	6 130
	4 070
	380
	300
	8
	810
	6 290
	4 970
	370
	320
	8
	830
	6 380
	4 870
	360
	310
	8
	840

	Judecătoria DRAGOMIREŞTI
	1 195
	996
	138
	118
	3
	444
	770
	510
	140
	110
	4
	230
	850
	670
	150
	130
	4
	250
	860
	660
	150
	130
	4
	250

	Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN
	20 256
	14 525
	3 654
	3 024
	27
	886
	18 280
	12 130
	3 920
	3 140
	26
	850
	19 050
	15 020
	4 060
	3 480
	27
	860
	19 330
	14 770
	4 000
	3 410
	27
	860

	Judecătoria FĂGĂRAŞ
	5 245
	3 744
	519
	415
	9
	640
	4 400
	2 920
	520
	420
	6
	820
	4 460
	3 530
	520
	440
	6
	830
	4 530
	3 460
	510
	430
	6
	840

	Judecătoria FĂGET
	1 026
	712
	190
	160
	4
	304
	1 000
	660
	170
	140
	4
	290
	1 040
	820
	180
	150
	4
	310
	1 050
	800
	180
	150
	4
	310

	Judecătoria FĂLTICENI
	5 186
	3 412
	593
	463
	8
	722
	4 720
	3 130
	590
	480
	6
	890
	4 620
	3 670
	580
	500
	6
	870
	4 680
	3 580
	570
	490
	6
	880

	Judecătoria FĂUREI
	1 913
	997
	281
	240
	5
	439
	2 170
	1 440
	280
	220
	4
	610
	2 020
	1 620
	290
	250
	4
	580
	2 050
	1 560
	290
	250
	4
	590

	Judecătoria FETEŞTI
	4 562
	2 888
	399
	272
	9
	551
	4 100
	2 720
	420
	340
	5
	900
	3 880
	3 100
	380
	330
	5
	850
	3 930
	3 010
	370
	320
	5
	860

	Judecătoria FILIAŞI
	1 960
	1 181
	218
	163
	5
	436
	1 950
	1 300
	240
	190
	4
	550
	1 870
	1 490
	230
	200
	4
	530
	1 890
	1 450
	230
	190
	4
	530

	Judecătoria FOCŞANI
	21 442
	12 302
	2 803
	2 179
	26
	933
	23 740
	15 750
	2 950
	2 370
	31
	860
	23 000
	18 300
	2 910
	2 490
	30
	860
	23 320
	17 820
	2 860
	2 440
	30
	870

	Judecătoria GĂEŞTI
	3 733
	2 939
	300
	127
	8
	504
	2 920
	1 940
	290
	230
	4
	800
	3 170
	2 490
	170
	150
	4
	840
	3 220
	2 460
	170
	140
	4
	850

	Judecătoria GALAŢI
	37 726
	21 015
	3 959
	2 852
	31
	1 345
	36 710
	24 360
	4 010
	3 210
	47
	870
	32 910
	26 480
	3 690
	3 180
	42
	870
	33 350
	25 490
	3 630
	3 100
	43
	860

	Judecătoria GHEORGHENI
	2 675
	1 690
	376
	273
	5
	610
	2 360
	1 570
	390
	310
	4
	690
	2 210
	1 770
	360
	310
	4
	640
	2 240
	1 720
	350
	300
	4
	650

	Judecătoria GHERLA
	4 121
	3 333
	427
	341
	9
	505
	3 160
	2 100
	420
	340
	4
	900
	3 500
	2 740
	420
	360
	5
	780
	3 550
	2 720
	410
	350
	5
	790

	Judecătoria GIURGIU
	16 839
	10 513
	2 690
	2 114
	16
	1 221
	15 820
	10 500
	2 840
	2 280
	22
	850
	15 080
	12 030
	2 820
	2 420
	21
	850
	15 290
	11 690
	2 780
	2 370
	21
	860

	Judecătoria GURA HONŢ
	1 378
	1 126
	427
	341
	4
	451
	1 160
	770
	420
	340
	4
	400
	1 330
	1 030
	420
	360
	4
	440
	1 340
	1 030
	410
	350
	4
	440


	Judecătoria GURA HUMORULUI
	3 390
	2 317
	388
	315
	6
	630
	3 360
	2 230
	360
	290
	4
	930
	3 480
	2 740
	360
	310
	4
	960
	3 530
	2 700
	360
	310
	4
	970

	Judecătoria HÂRLĂU
	2 629
	1 823
	439
	330
	5
	614
	1 990
	1 320
	420
	340
	4
	600
	1 890
	1 510
	400
	340
	4
	570
	1 920
	1 470
	390
	330
	4
	580


	Judecătoria HÂRŞOVA
	1 217
	778
	240
	212
	2
	729
	1 320
	870
	230
	180
	4
	390
	1 340
	1 060
	250
	210
	4
	400
	1 360
	1 040
	240
	210
	4
	400

	Judecătoria HAŢEG
	2 428
	1 682
	271
	189
	4
	675
	2 240
	1 490
	290
	230
	4
	630
	2 290
	1 810
	260
	220
	4
	640
	2 330
	1 780
	260
	220
	4
	650

	Judecătoria HOREZU
	3 677
	2 487
	776
	577
	9
	495
	3 230
	2 140
	810
	650
	5
	810
	3 180
	2 520
	770
	660
	5
	790
	3 220
	2 460
	760
	650
	5
	800

	Judecătoria HUEDIN
	2 092
	1 387
	329
	271
	5
	484
	2 000
	1 330
	330
	260
	4
	580
	2 000
	1 590
	340
	290
	4
	590
	2 030
	1 550
	330
	280
	4
	590

	Judecătoria HUNEDOARA
	6 819
	4 882
	390
	321
	10
	721
	6 690
	4 440
	420
	340
	8
	890
	7 140
	5 610
	430
	370
	9
	840
	7 250
	5 540
	420
	360
	9
	850

	Judecătoria HUŞI
	2 650
	2 101
	427
	341
	7
	440
	1 920
	1 270
	360
	290
	4
	570
	2 060
	1 620
	340
	290
	4
	600
	2 090
	1 590
	340
	290
	4
	610

	Judecătoria IAŞI
	47 876
	39 848
	5 753
	3 890
	50
	1 073
	35 960
	23 870
	6 510
	5 230
	49
	870
	40 830
	31 840
	5 930
	5 110
	54
	870
	41 440
	31 670
	5 840
	4 980
	54
	880

	Judecătoria INEU
	2 949
	2 689
	180
	171
	6
	522
	2 160
	1 430
	170
	130
	4
	580
	2 680
	2 070
	190
	160
	4
	720
	2 720
	2 080
	190
	160
	4
	730

	Judecătoria ÎNSURĂŢEI
	2 081
	1 447
	338
	203
	4
	605
	1 950
	1 290
	430
	340
	4
	600
	2 010
	1 580
	380
	330
	4
	600
	2 040
	1 560
	370
	320
	4
	600

	Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI
	1 065
	648
	74
	38
	3
	380
	1 100
	730
	60
	50
	4
	290
	1 070
	850
	40
	30
	4
	280
	1 090
	830
	30
	30
	4
	280

	Judecătoria JIBOU
	1 759
	1 170
	247
	204
	4
	502
	1 670
	1 110
	240
	200
	4
	480
	1 670
	1 330
	250
	210
	4
	480
	1 700
	1 300
	240
	210
	4
	490

	Judecătoria LEHLIU-GARA
	2 220
	1 674
	373
	295
	5
	519
	1 880
	1 250
	410
	330
	4
	570
	2 000
	1 570
	410
	350
	4
	600
	2 030
	1 550
	410
	350
	4
	610

	Judecătoria LIEŞTI
	4 553
	3 823
	19
	15
	2
	2 286
	3 750
	2 490
	10
	10
	4
	940
	4 370
	3 400
	0
	0
	5
	870
	4 440
	3 390
	0
	0
	5
	890

	Judecătoria LIPOVA
	2 359
	1 455
	120
	98
	4
	620
	2 350
	1 560
	100
	80
	4
	610
	2 280
	1 810
	90
	80
	4
	590
	2 310
	1 770
	90
	80
	4
	600

	Judecătoria LUDUŞ
	2 809
	2 231
	242
	187
	5
	610
	2 490
	1 660
	220
	180
	4
	680
	2 810
	2 190
	210
	180
	4
	760
	2 850
	2 180
	210
	180
	4
	770

	Judecătoria LUGOJ
	5 486
	3 477
	818
	537
	10
	630
	5 140
	3 410
	770
	620
	7
	840
	4 940
	3 940
	650
	560
	6
	930
	5 010
	3 830
	640
	540
	7
	810

	Judecătoria MACIN
	1 620
	1 030
	136
	99
	4
	439
	1 610
	1 070
	150
	120
	4
	440
	1 590
	1 260
	150
	130
	4
	440
	1 610
	1 230
	140
	120
	4
	440

	Judecătoria MANGALIA
	7 503
	4 502
	737
	589
	9
	916
	7 320
	4 860
	730
	590
	9
	890
	6 900
	5 510
	730
	620
	9
	850
	6 990
	5 340
	710
	610
	9
	860

	Judecătoria MARGHITA
	4 146
	2 543
	556
	366
	5
	940
	3 700
	2 460
	580
	460
	5
	860
	3 400
	2 730
	500
	430
	5
	780
	3 450
	2 630
	490
	420
	5
	790

	Judecătoria MEDGIDIA
	8 157
	5 201
	3 219
	2 867
	15
	758
	8 380
	5 560
	3 160
	2 530
	13
	890
	8 400
	6 650
	3 430
	2 930
	14
	850
	8 520
	6 510
	3 370
	2 870
	14
	850

	Judecătoria MEDIAŞ
	5 180
	3 891
	586
	498
	12
	481
	4 540
	3 020
	570
	460
	6
	850
	4 880
	3 830
	590
	510
	6
	910
	4 950
	3 780
	580
	500
	6
	920

	Judecătoria MIERCUREA CIUC
	8 040
	5 040
	1 394
	1 048
	10
	943
	8 090
	5 370
	1 450
	1 160
	11
	870
	7 950
	6 310
	1 390
	1 200
	11
	850
	8 060
	6 160
	1 370
	1 170
	11
	860

	Judecătoria MIZIL
	2 696
	1 968
	200
	172
	6
	483
	2 090
	1 390
	200
	160
	4
	570
	2 100
	1 660
	210
	180
	4
	580
	2 130
	1 630
	200
	170
	4
	580

	Judecătoria MOINEŞTI
	9 967
	6 205
	676
	533
	14
	760
	10 560
	7 010
	680
	550
	13
	860
	10 550
	8 360
	670
	580
	13
	860
	10 700
	8 170
	660
	560
	13
	870

	Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ
	1 226
	1 035
	132
	110
	4
	340
	1 020
	670
	140
	110
	4
	290
	1 190
	930
	150
	130
	4
	340
	1 210
	920
	150
	120
	4
	340

	Judecătoria MORENI
	2 794
	2 527
	1 542
	1 386
	6
	723
	1 920
	1 280
	1 570
	1 260
	4
	870
	2 350
	1 820
	1 720
	1 470
	5
	810
	2 380
	1 820
	1 690
	1 440
	5
	810

	Judecătoria MOTRU
	6 230
	3 992
	568
	396
	9
	755
	5 820
	3 870
	600
	480
	7
	920
	5 650
	4 490
	540
	470
	7
	880
	5 730
	4 380
	540
	460
	7
	900

	Judecătoria MURGENI
	1 005
	687
	212
	200
	2
	609
	820
	550
	190
	150
	4
	250
	790
	630
	220
	180
	4
	250
	810
	620
	210
	180
	4
	260

	Judecătoria NĂSĂUD
	4 546
	2 404
	236
	119
	8
	598
	4 540
	3 010
	270
	220
	6
	800
	3 990
	3 220
	210
	180
	5
	840
	4 040
	3 090
	200
	170
	5
	850

	Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ
	2 673
	1 740
	294
	205
	6
	495
	2 320
	1 540
	310
	250
	4
	660
	2 210
	1 760
	290
	250
	4
	630
	2 240
	1 710
	280
	240
	4
	630

	Judecătoria NOVACI
	2 981
	1 837
	234
	199
	6
	536
	3 170
	2 100
	230
	190
	4
	850
	3 150
	2 500
	240
	210
	4
	850
	3 190
	2 440
	240
	200
	4
	860

	Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC
	5 163
	4 334
	395
	320
	6
	926
	3 710
	2 460
	390
	320
	5
	820
	4 210
	3 280
	400
	340
	5
	920
	4 270
	3 260
	390
	330
	5
	930

	Judecătoria OLTENIŢA
	5 697
	4 535
	473
	399
	9
	686
	4 910
	3 260
	490
	390
	6
	900
	5 500
	4 300
	510
	440
	7
	860
	5 590
	4 270
	500
	430
	7
	870

	Judecătoria ONEŞTI
	9 109
	7 520
	982
	804
	16
	631
	7 460
	4 950
	980
	790
	10
	840
	8 550
	6 660
	990
	850
	11
	870
	8 680
	6 630
	980
	830
	11
	880

	Judecătoria ORADEA
	33 509
	23 790
	2 541
	2 010
	33
	1 092
	24 960
	16 570
	2 400
	1 930
	32
	860
	24 080
	19 170
	2 350
	2 020
	31
	850
	24 410
	18 660
	2 310
	1 970
	31
	860

	Judecătoria ORAŞTIE
	2 381
	1 764
	214
	172
	4
	649
	1 980
	1 320
	220
	180
	4
	550
	2 070
	1 630
	220
	190
	4
	570
	2 100
	1 610
	220
	180
	4
	580

	Judecătoria ORAVIŢA
	2 017
	1 191
	314
	244
	5
	466
	1 760
	1 170
	320
	260
	4
	520
	1 550
	1 250
	320
	270
	4
	470
	1 570
	1 200
	310
	260
	4
	470

	Judecătoria ORŞOVA
	1 934
	1 251
	207
	157
	5
	428
	1 940
	1 290
	220
	180
	4
	540
	1 940
	1 540
	220
	180
	4
	540
	1 970
	1 510
	210
	180
	4
	550

	Judecătoria PANCIU
	3 197
	2 681
	424
	368
	5
	724
	2 600
	1 730
	430
	340
	4
	760
	3 020
	2 350
	460
	390
	4
	870
	3 070
	2 350
	450
	380
	4
	880

	Judecătoria PAŞCANI
	6 847
	4 350
	427
	341
	14
	520
	6 390
	4 240
	420
	340
	8
	850
	6 160
	4 910
	420
	360
	8
	820
	6 240
	4 770
	410
	350
	8
	830

	Judecătoria PĂTĂRLAGELE
	3 229
	2 123
	271
	231
	6
	583
	2 900
	1 920
	250
	200
	4
	790
	2 820
	2 240
	260
	220
	4
	770
	2 860
	2 180
	260
	220
	4
	780

	Judecătoria PETROŞANI
	14 008
	10 144
	1 080
	918
	18
	838
	13 800
	9 160
	1 100
	880
	17
	880
	14 860
	11 660
	1 160
	990
	19
	840
	15 070
	11 520
	1 140
	970
	19
	850

	Judecătoria PIATRA-NEAMT
	16 359
	8 764
	1 275
	1 060
	23
	767
	14 310
	9 500
	1 120
	900
	18
	860
	11 720
	9 560
	1 120
	960
	15
	860
	11 870
	9 070
	1 100
	940
	15
	860

	Judecătoria PITEŞTI
	30 403
	20 032
	3 513
	2 944
	30
	1 131
	28 640
	19 010
	3 420
	2 750
	37
	870
	28 430
	22 550
	3 530
	3 020
	37
	860
	28 830
	22 030
	3 470
	2 960
	37
	870

	Judecătoria PLOIEŞTI
	31 045
	20 334
	2 962
	2 656
	36
	945
	28 840
	19 140
	2 960
	2 380
	37
	860
	28 350
	22 520
	3 240
	2 770
	37
	850
	28 750
	21 970
	3 190
	2 720
	37
	860

	Judecătoria PODU TURCULUI
	2 463
	1 616
	130
	109
	3
	864
	2 930
	1 940
	110
	90
	4
	760
	3 130
	2 460
	110
	90
	4
	810
	3 170
	2 420
	110
	90
	4
	820

	Judecătoria POGOANELE
	1 824
	1 420
	148
	130
	4
	493
	1 350
	900
	140
	110
	4
	370
	1 430
	1 130
	150
	120
	4
	400
	1 450
	1 110
	140
	120
	4
	400

	Judecătoria PUCIOASA
	3 171
	1 844
	189
	127
	5
	672
	3 020
	2 000
	200
	160
	4
	810
	2 750
	2 210
	170
	150
	4
	730
	2 790
	2 130
	170
	150
	4
	740

	Judecătoria RĂCARI
	4 500
	3 571
	429
	321
	7
	704
	3 500
	2 320
	410
	330
	5
	780
	3 820
	3 000
	390
	330
	5
	840
	3 880
	2 970
	380
	320
	5
	850

	Judecătoria RĂDĂUŢI
	9 461
	6 282
	1 314
	995
	14
	770
	8 390
	5 570
	1 330
	1 060
	11
	880
	8 180
	6 500
	1 270
	1 090
	11
	860
	8 290
	6 340
	1 250
	1 060
	11
	870

	Judecătoria RĂDUCĂNENI
	1 372
	759
	321
	263
	5
	339
	1 280
	850
	320
	260
	4
	400
	1 120
	910
	320
	280
	4
	360
	1 140
	870
	320
	270
	4
	370

	Judecătoria RÂMNICU SARAT
	2 197
	1 267
	234
	141
	7
	347
	1 780
	1 180
	210
	170
	4
	500
	1 470
	1 200
	160
	140
	4
	410
	1 490
	1 140
	150
	130
	4
	410

	Judecătoria RÂMNICU VALCEA
	21 493
	14 619
	569
	526
	24
	919
	19 730
	13 090
	580
	460
	23
	880
	19 860
	15 720
	650
	550
	24
	850
	20 140
	15 390
	640
	540
	24
	870

	Judecătoria REGHIN
	5 798
	3 790
	1 008
	818
	8
	851
	5 710
	3 790
	750
	610
	7
	920
	5 730
	4 540
	710
	610
	7
	920
	5 810
	4 440
	700
	600
	8
	810

	Judecătoria REŞITA
	8 889
	5 214
	814
	572
	11
	882
	7 830
	5 190
	780
	630
	10
	860
	6 900
	5 570
	700
	600
	9
	840
	6 990
	5 350
	690
	590
	9
	850

	Judecătoria ROMAN
	7 499
	5 208
	856
	727
	14
	597
	6 770
	4 490
	810
	650
	9
	840
	6 880
	5 440
	850
	720
	9
	860
	6 980
	5 330
	830
	710
	9
	870

	Judecătoria ROŞIORI DE VEDE
	4 821
	4 069
	327
	284
	8
	644
	4 190
	2 780
	310
	250
	5
	900
	4 940
	3 840
	330
	280
	6
	880
	5 020
	3 830
	320
	270
	6
	890

	Judecătoria RUPEA
	2 215
	1 383
	175
	124
	3
	797
	2 130
	1 410
	160
	130
	4
	570
	2 050
	1 630
	140
	120
	4
	550
	2 080
	1 590
	130
	110
	4
	550

	Judecătoria SALIŞTE
	1 365
	769
	138
	109
	4
	376
	1 460
	970
	130
	110
	4
	400
	1 370
	1 100
	130
	110
	4
	380
	1 390
	1 060
	130
	110
	4
	380

	Judecătoria SALONTA
	3 266
	1 821
	320
	202
	3
	1 195
	2 960
	1 960
	360
	290
	4
	830
	2 550
	2 060
	320
	270
	4
	720
	2 580
	1 980
	310
	270
	4
	720

	Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE
	6 213
	2 219
	346
	124
	4
	1 640
	8 130
	5 400
	340
	270
	10
	850
	6 990
	5 660
	180
	160
	8
	900
	7 080
	5 410
	180
	150
	8
	910

	Judecătoria SATU MARE
	13 543
	10 091
	1 802
	1 592
	21
	731
	11 670
	7 750
	1 690
	1 360
	15
	890
	12 380
	9 740
	1 820
	1 560
	16
	890
	12 560
	9 600
	1 790
	1 530
	17
	840

	Judecătoria SĂVENI
	2 215
	1 542
	391
	340
	5
	521
	1 940
	1 290
	390
	310
	4
	580
	1 960
	1 550
	420
	360
	4
	600
	1 980
	1 520
	410
	350
	4
	600

	Judecătoria SEBEŞ
	3 209
	2 990
	307
	253
	4
	879
	2 250
	1 490
	270
	220
	4
	630
	2 850
	2 190
	270
	230
	4
	780
	2 890
	2 210
	260
	220
	4
	790

	Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI
	83 925
	60 300
	2 424
	1 893
	53
	1 629
	76 810
	50 970
	2 310
	1 860
	91
	870
	80 540
	63 430
	2 240
	1 920
	96
	860
	81 700
	62 440
	2 210
	1 880
	97
	870


	Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI
	55 353
	34 966
	1 940
	1 709
	37
	1 548
	60 000
	39 820
	1 840
	1 480
	72
	860
	60 930
	48 180
	1 970
	1 690
	73
	860
	61 790
	47 230
	1 940
	1 650
	73
	870

	Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI
	60 766
	36 001
	1 620
	1 416
	43
	1 451
	64 960
	43 110
	1 680
	1 350
	77
	870
	63 190
	50 260
	1 810
	1 550
	75
	870
	64 070
	48 970
	1 780
	1 520
	76
	870

	Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI
	30 624
	22 557
	3 343
	3 062
	31
	1 096
	28 700
	19 050
	3 320
	2 670
	37
	870
	30 880
	24 240
	3 700
	3 160
	40
	860
	31 330
	23 950
	3 640
	3 100
	40
	870

	Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI
	27 992
	18 112
	2 615
	2 143
	31
	987
	27 790
	18 450
	2 730
	2 190
	35
	870
	27 780
	22 010
	2 800
	2 400
	35
	870
	28 170
	21 530
	2 760
	2 350
	36
	860

	Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI
	30 787
	24 175
	1 691
	1 462
	27
	1 203
	29 970
	19 890
	1 760
	1 410
	37
	860
	34 100
	26 590
	1 870
	1 600
	42
	860
	34 610
	26 450
	1 840
	1 570
	42
	870

	Judecătoria SEGARCEA
	3 011
	2 151
	413
	345
	5
	685
	2 760
	1 830
	400
	320
	4
	790
	2 890
	2 280
	410
	350
	4
	830
	2 930
	2 240
	400
	340
	4
	830

	Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE
	8 187
	5 683
	641
	481
	9
	981
	7 810
	5 190
	640
	510
	10
	850
	8 090
	6 380
	600
	520
	10
	870
	8 210
	6 270
	590
	510
	10
	880

	Judecătoria SIBIU
	20 720
	14 147
	1 215
	1 019
	23
	954
	20 380
	13 530
	1 210
	970
	25
	860
	21 060
	16 620
	1 260
	1 080
	26
	860
	21 360
	16 330
	1 240
	1 050
	26
	870

	Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI
	4 888
	3 114
	769
	515
	7
	808
	4 490
	2 980
	760
	610
	6
	880
	4 310
	3 430
	660
	570
	6
	830
	4 360
	3 340
	650
	560
	6
	840

	Judecătoria SIGHIŞOARA
	5 035
	3 022
	272
	207
	7
	758
	4 790
	3 180
	260
	210
	6
	840
	4 470
	3 570
	250
	210
	5
	940
	4 530
	3 460
	240
	210
	5
	950

	Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI
	3 098
	1 761
	338
	207
	4
	859
	2 700
	1 790
	380
	310
	4
	770
	2 310
	1 870
	330
	280
	4
	660
	2 340
	1 790
	320
	270
	4
	670

	Judecătoria SINAIA
	3 019
	1 920
	259
	136
	6
	546
	3 090
	2 050
	330
	270
	4
	860
	3 090
	2 450
	280
	240
	4
	840
	3 130
	2 390
	270
	230
	4
	850

	Judecătoria SLATINA
	17 449
	11 024
	1 152
	799
	22
	846
	14 290
	9 490
	1 160
	930
	18
	860
	12 900
	10 370
	1 030
	890
	16
	870
	13 070
	9 990
	1 020
	870
	16
	880

	Judecătoria SLOBOZIA
	8 323
	5 111
	1 177
	968
	14
	679
	7 330
	4 870
	1 210
	970
	10
	850
	6 710
	5 380
	1 240
	1 060
	9
	880
	6 800
	5 190
	1 220
	1 040
	9
	890

	Judecătoria ŞOMCUTA MARE
	852
	540
	125
	84
	2
	489
	730
	490
	130
	110
	4
	220
	680
	540
	120
	100
	4
	200
	690
	530
	120
	100
	4
	200

	Judecătoria STREHAIA
	3 247
	2 044
	367
	311
	9
	402
	2 950
	1 960
	340
	280
	4
	820
	2 790
	2 230
	350
	300
	4
	790
	2 830
	2 160
	350
	300
	4
	800

	Judecătoria SUCEAVA
	14 942
	9 149
	1 326
	973
	22
	739
	14 820
	9 840
	1 410
	1 130
	19
	850
	14 270
	11 370
	1 330
	1 150
	18
	870
	14 470
	11 060
	1 310
	1 120
	18
	880

	Judecătoria TÂRGOVIŞTE
	14 288
	10 888
	856
	602
	22
	688
	12 200
	8 100
	860
	690
	15
	870
	13 160
	10 320
	780
	670
	16
	870
	13 350
	10 200
	770
	650
	16
	880

	Judecătoria TÂRGU BUJOR
	3 899
	1 373
	754
	635
	4
	1 163
	5 060
	3 360
	710
	570
	7
	820
	4 310
	3 490
	730
	630
	6
	840
	4 370
	3 340
	720
	610
	6
	850

	Judecătoria TÂRGU JIU
	25 524
	16 970
	2 822
	2 582
	36
	787
	26 470
	17 560
	2 770
	2 220
	34
	860
	27 330
	21 560
	3 080
	2 630
	35
	870
	27 720
	21 180
	3 030
	2 580
	35
	880

	Judecătoria TÂRGU LAPUŞ
	5 910
	934
	146
	126
	3
	2 019
	10 060
	6 680
	140
	110
	12
	850
	8 610
	6 980
	150
	130
	10
	880
	8 720
	6 670
	150
	130
	10
	890

	Judecătoria TÂRGU MUREŞ
	20 013
	14 843
	2 107
	1 680
	24
	922
	15 670
	10 400
	2 070
	1 660
	21
	840
	16 080
	12 700
	2 050
	1 760
	21
	860
	16 300
	12 460
	2 020
	1 720
	21
	870

	Judecătoria TĂRGU NEAMŢ
	8 810
	3 442
	565
	400
	8
	1 172
	10 100
	6 700
	620
	500
	12
	890
	8 270
	6 750
	580
	500
	10
	890
	8 370
	6 400
	570
	480
	10
	890

	Judecătoria TÂRGU SECUIESC
	3 202
	2 107
	274
	174
	5
	695
	3 000
	1 990
	310
	250
	4
	830
	2 960
	2 350
	270
	240
	4
	810
	3 010
	2 300
	270
	230
	4
	820

	Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI
	6 671
	3 788
	823
	715
	13
	576
	7 160
	4 750
	790
	630
	9
	880
	6 800
	5 430
	840
	720
	9
	850
	6 900
	5 270
	820
	700
	9
	860

	Judecătoria TÂRNAVENI
	2 467
	1 737
	177
	146
	4
	661
	2 320
	1 540
	170
	130
	4
	620
	2 410
	1 900
	170
	140
	4
	650
	2 450
	1 870
	160
	140
	4
	650

	Judecătoria TECUCI
	6 717
	4 792
	938
	832
	10
	766
	6 340
	4 210
	950
	760
	8
	910
	6 670
	5 250
	1 030
	880
	9
	860
	6 770
	5 170
	1 010
	860
	9
	860

	Judecătoria TIMIŞOARA
	47 433
	29 137
	3 927
	3 068
	51
	1 007
	46 980
	31 180
	4 020
	3 220
	59
	860
	45 300
	36 070
	3 950
	3 390
	57
	860
	45 920
	35 100
	3 890
	3 310
	57
	870

	Judecătoria TOPLIŢA
	2 207
	1 435
	210
	169
	4
	604
	2 270
	1 510
	190
	150
	4
	620
	2 300
	1 820
	180
	160
	4
	620
	2 330
	1 780
	180
	150
	4
	630

	Judecătoria TOPOLOVENI
	3 085
	1 931
	247
	202
	5
	666
	2 840
	1 890
	250
	200
	4
	770
	2 690
	2 150
	250
	220
	4
	740
	2 730
	2 090
	250
	210
	4
	750

	Judecătoria TULCEA
	10 254
	6 386
	2 153
	1 762
	17
	730
	9 890
	6 560
	2 250
	1 810
	14
	870
	9 520
	7 590
	2 310
	1 980
	14
	850
	9 650
	7 380
	2 270
	1 940
	14
	850

	Judecătoria TURDA
	10 774
	6 331
	757
	635
	14
	824
	11 650
	7 730
	680
	540
	14
	880
	11 340
	9 020
	690
	590
	14
	860
	11 490
	8 780
	680
	580
	14
	870

	Judecătoria TURNU MĂGURELE
	3 660
	3 244
	334
	287
	9
	444
	2 710
	1 800
	320
	250
	4
	760
	3 270
	2 530
	330
	280
	4
	900
	3 320
	2 540
	330
	280
	4
	910

	Judecătoria URZICENI
	3 834
	2 632
	500
	421
	8
	542
	3 360
	2 230
	510
	410
	4
	970
	3 350
	2 650
	540
	460
	4
	970
	3 400
	2 590
	530
	450
	5
	790

	Judecătoria VĂLENII DE MUNTE
	4 663
	2 773
	402
	327
	8
	633
	4 110
	2 730
	400
	320
	5
	900
	3 660
	2 950
	410
	350
	5
	810
	3 710
	2 840
	400
	340
	5
	820

	Judecătoria VÂNJU MARE
	5 984
	2 795
	509
	448
	7
	928
	6 910
	4 580
	480
	390
	9
	820
	6 150
	4 950
	510
	440
	8
	830
	6 230
	4 760
	510
	430
	8
	840

	Judecătoria VASLUI
	7 429
	5 441
	2 252
	1 896
	18
	538
	6 030
	4 000
	2 290
	1 840
	10
	830
	6 190
	4 890
	2 390
	2 050
	10
	860
	6 280
	4 800
	2 350
	2 000
	10
	860

	Judecătoria VATRA DORNEI
	3 353
	2 180
	289
	217
	6
	607
	3 280
	2 180
	290
	230
	4
	890
	3 270
	2 600
	270
	230
	4
	890
	3 320
	2 540
	270
	230
	4
	900

	Judecătoria VIDELE
	3 487
	2 737
	350
	281
	5
	767
	2 990
	1 980
	370
	290
	4
	840
	3 310
	2 590
	370
	320
	4
	920
	3 360
	2 570
	360
	310
	4
	930

	Judecătoria VIŞEU DE SUS
	4 184
	2 967
	347
	280
	7
	647
	3 710
	2 460
	380
	310
	5
	820
	3 810
	3 010
	390
	340
	5
	840
	3 860
	2 950
	390
	330
	5
	850

	Judecătoria ZALĂU
	9 346
	5 650
	571
	412
	12
	826
	9 520
	6 320
	590
	480
	12
	840
	9 190
	7 320
	550
	470
	11
	890
	9 320
	7 120
	540
	460
	11
	900

	Judecătoria ZĂRNEŞTI
	5 213
	2 952
	467
	260
	7
	811
	4 510
	2 990
	510
	410
	6
	840
	3 830
	3 110
	410
	350
	5
	850
	3 880
	2 970
	400
	340
	5
	860

	Judecătoria ZIMNICEA
	4 537
	3 734
	226
	179
	5
	953
	3 890
	2 580
	240
	190
	5
	830
	4 480
	3 490
	240
	200
	5
	940
	4 540
	3 470
	230
	200
	6
	800


Personal auxiliar

	
	An de bază
	Anul 1 (după implementare)
	Anul 2 (după implementare)
	Anul 3 (după implementare) – efect net

	
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul

	Judecătoria ADJUD
	8
	1
	0
	1
	6
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	1

	Judecătoria AGNITA
	6
	2
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1

	Judecătoria AIUD
	14
	3
	0
	2
	14
	3
	1
	2
	14
	3
	1
	2
	14
	3
	1
	2

	Judecătoria ALBA IULIA
	28
	6
	0
	3
	26
	6
	1
	3
	26
	6
	1
	3
	26
	6
	1
	3

	Judecătoria ALESD
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria ALEXANDRIA
	20
	2
	0
	1
	20
	2
	1
	1
	20
	2
	1
	1
	20
	2
	1
	1

	Judecătoria ARAD
	47
	5
	1
	4
	49
	5
	1
	4
	49
	5
	1
	4
	49
	5
	1
	4

	Judecătoria AVRIG
	6
	2
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1

	Judecătoria BABADAG
	11
	1
	0
	1
	11
	1
	1
	1
	11
	1
	1
	1
	11
	1
	1
	1

	Judecătoria BACĂU
	42
	5
	2
	4
	40
	5
	1
	4
	40
	5
	1
	4
	40
	5
	1
	4

	Judecătoria BAIA DE ARAMĂ
	7
	2
	0
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria BAIA MARE
	36
	4
	1
	2
	38
	4
	1
	2
	40
	4
	1
	2
	40
	4
	1
	2

	Judecătoria BĂILEŞTI
	10
	1
	0
	1
	10
	1
	1
	1
	10
	1
	1
	1
	10
	1
	1
	1

	Judecătoria BĂLCEŞTI
	7
	2
	0
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2

	Judecătoria BALŞ
	10
	2
	0
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1

	Judecătoria BÂRLAD
	31
	0
	0
	2
	29
	0
	1
	2
	29
	0
	1
	2
	29
	0
	1
	2

	Judecătoria BECLEAN
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1

	Judecătoria BEIUŞ
	13
	3
	0
	3
	13
	3
	1
	3
	13
	3
	1
	3
	13
	3
	1
	3

	Judecătoria BICAZ
	8
	3
	0
	1
	8
	3
	1
	1
	8
	3
	1
	1
	8
	3
	1
	1

	Judecătoria BISTRIŢA
	26
	4
	2
	1
	23
	4
	1
	1
	22
	4
	1
	1
	22
	4
	1
	1

	Judecătoria BLAJ
	8
	2
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria BOLINTIN VALE
	11
	1
	0
	3
	10
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3

	Judecătoria BOTOŞANI
	35
	7
	1
	2
	34
	7
	1
	2
	34
	7
	1
	2
	34
	7
	1
	2

	Judecătoria BOZOVICI
	4
	1
	0
	1
	5
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1

	Judecătoria BRAD
	7
	2
	0
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria BRĂILA
	40
	3
	1
	5
	43
	3
	1
	5
	43
	3
	1
	5
	43
	3
	1
	5

	Judecătoria BRAŞOV
	49
	13
	2
	5
	46
	12
	1
	5
	45
	12
	1
	5
	45
	12
	1
	5

	Judecătoria BREZOI
	7
	2
	0
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2

	Judecătoria BUFTEA
	28
	2
	0
	0
	30
	2
	1
	0
	30
	2
	1
	0
	30
	2
	1
	0

	Judecătoria BUHUŞI
	9
	1
	0
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1

	Judecătoria BUZĂU
	34
	6
	0
	2
	35
	6
	1
	2
	36
	6
	1
	2
	36
	6
	1
	2

	Judecătoria CALAFAT
	11
	2
	0
	1
	11
	2
	1
	1
	13
	2
	1
	1
	13
	2
	1
	1

	Judecătoria CĂLĂRAŞI
	20
	5
	1
	2
	20
	5
	1
	2
	22
	5
	1
	2
	22
	5
	1
	2

	Judecătoria CÂMPENI
	15
	2
	0
	2
	15
	2
	1
	2
	15
	2
	1
	2
	15
	2
	1
	2

	Judecătoria CÂMPINA
	22
	5
	0
	3
	20
	5
	1
	3
	20
	5
	1
	3
	20
	5
	1
	3

	Judecătoria CĂMPULUNG
	19
	2
	1
	3
	17
	2
	1
	3
	17
	2
	1
	3
	17
	2
	1
	3


	Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC
	12
	3
	1
	1
	10
	3
	1
	1
	10
	3
	1
	1
	10
	3
	1
	1

	Judecătoria CARACAL
	20
	3
	0
	2
	19
	3
	1
	2
	20
	3
	1
	2
	20
	3
	1
	2

	Judecătoria CARANSEBEŞ
	17
	3
	0
	3
	17
	3
	1
	3
	17
	3
	1
	3
	17
	3
	1
	3

	Judecătoria CAREI
	13
	1
	0
	2
	13
	1
	1
	2
	13
	1
	1
	2
	13
	1
	1
	2

	Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ
	7
	3
	1
	1
	7
	3
	1
	1
	7
	3
	1
	1
	7
	3
	1
	1

	Judecătoria CLUJ-NAPOCA
	44
	7
	1
	3
	46
	7
	1
	3
	47
	7
	1
	3
	48
	7
	1
	3

	Judecătoria CONSTANŢA
	59
	8
	3
	8
	56
	8
	2
	8
	55
	8
	2
	8
	56
	8
	2
	8

	Judecătoria CORABIA
	9
	2
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria CORNETU
	11
	2
	1
	0
	11
	2
	1
	0
	9
	2
	1
	0
	9
	2
	1
	0

	Judecătoria COSTEŞTI
	12
	1
	1
	1
	12
	1
	1
	1
	12
	1
	1
	1
	12
	1
	1
	1

	Judecătoria CRAIOVA
	71
	7
	2
	10
	72
	7
	1
	10
	72
	7
	1
	10
	72
	7
	1
	10

	Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ
	15
	2
	1
	2
	15
	2
	1
	2
	15
	2
	1
	2
	15
	2
	1
	2

	Judecătoria Darabani
	6
	2
	0
	2
	6
	2
	1
	2
	6
	2
	1
	2
	6
	2
	1
	2


	Judecătoria DEJ
	15
	3
	1
	3
	13
	3
	1
	3
	13
	3
	1
	3
	13
	3
	1
	3

	Judecătoria DETA
	7
	1
	1
	1
	7
	1
	1
	1
	7
	1
	1
	1
	7
	1
	1
	1

	Judecătoria DEVA
	23
	4
	0
	3
	23
	4
	1
	3
	23
	4
	1
	3
	23
	4
	1
	3

	Judecătoria DOROHOI
	12
	2
	1
	3
	10
	2
	1
	3
	10
	2
	1
	3
	10
	2
	1
	3

	Judecătoria DRĂGĂŞANI
	16
	2
	1
	3
	16
	2
	1
	3
	16
	2
	1
	3
	16
	2
	1
	3

	Judecătoria DRAGOMIREŞTI
	6
	1
	0
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1

	Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN
	34
	5
	1
	5
	33
	5
	1
	5
	34
	5
	1
	5
	34
	5
	1
	5

	Judecătoria FĂGĂRAŞ
	14
	4
	0
	3
	12
	4
	1
	3
	12
	4
	1
	3
	12
	4
	1
	3

	Judecătoria FĂGET
	5
	2
	2
	0
	5
	2
	1
	0
	5
	2
	1
	0
	5
	2
	1
	0

	Judecătoria FĂLTICENI
	15
	4
	1
	3
	15
	4
	1
	3
	15
	4
	1
	3
	15
	4
	1
	3

	Judecătoria FĂUREI
	9
	1
	0
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1

	Judecătoria FETEŞTI
	15
	2
	0
	3
	15
	2
	1
	3
	15
	2
	1
	3
	15
	2
	1
	3

	Judecătoria FILIAŞI
	8
	2
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria FOCŞANI
	34
	7
	1
	5
	37
	8
	1
	5
	36
	8
	1
	5
	36
	8
	1
	5

	Judecătoria GĂEŞTI
	13
	3
	1
	2
	11
	3
	1
	2
	11
	3
	1
	2
	11
	3
	1
	2

	Judecătoria GALAŢI
	49
	6
	1
	5
	47
	6
	1
	5
	42
	5
	1
	5
	42
	5
	1
	5

	Judecătoria GHEORGHENI
	10
	2
	0
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1

	Judecătoria GHERLA
	13
	3
	1
	1
	12
	3
	1
	1
	12
	3
	1
	1
	12
	3
	1
	1

	Judecătoria GIURGIU
	25
	3
	1
	2
	23
	3
	1
	2
	21
	3
	1
	2
	21
	3
	1
	2

	Judecătoria GURA HONŢ
	6
	3
	1
	2
	6
	3
	1
	2
	6
	3
	1
	2
	6
	3
	1
	2

	Judecătoria GURA HUMORULUI
	10
	3
	1
	2
	10
	3
	1
	2
	10
	3
	1
	2
	10
	3
	1
	2

	Judecătoria HÂRLĂU
	10
	2
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria HÂRŞOVA
	6
	1
	0
	0
	12
	2
	1
	0
	12
	2
	1
	0
	12
	2
	1
	0

	Judecătoria HAŢEG
	8
	3
	0
	1
	8
	3
	1
	1
	8
	3
	1
	1
	8
	3
	1
	1

	Judecătoria HOREZU
	12
	3
	0
	1
	12
	3
	1
	1
	12
	3
	1
	1
	12
	3
	1
	1

	Judecătoria HUEDIN
	8
	1
	0
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1

	Judecătoria HUNEDOARA
	18
	3
	0
	2
	18
	3
	1
	2
	18
	3
	1
	2
	18
	3
	1
	2

	Judecătoria HUŞI
	10
	2
	0
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria IAŞI
	70
	8
	1
	8
	57
	7
	1
	7
	63
	8
	1
	8
	63
	8
	1
	8

	Judecătoria INEU
	8
	5
	1
	2
	7
	4
	1
	2
	7
	4
	1
	2
	7
	4
	1
	2

	Judecătoria ÎNSURĂŢEI
	6
	2
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1

	Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI
	7
	1
	1
	2
	9
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3

	Judecătoria JIBOU
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria LEHLIU-GARA
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria LIEŞTI
	6
	1
	0
	0
	12
	2
	1
	0
	15
	3
	1
	0
	15
	3
	1
	0

	Judecătoria LIPOVA
	8
	2
	1
	3
	8
	2
	1
	3
	8
	2
	1
	3
	8
	2
	1
	3

	Judecătoria LUDUŞ
	7
	2
	0
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria LUGOJ
	15
	4
	2
	1
	15
	4
	1
	1
	15
	4
	1
	1
	15
	4
	1
	1

	Judecătoria MACIN
	8
	1
	0
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1
	8
	1
	1
	1

	Judecătoria MANGALIA
	15
	2
	0
	1
	15
	2
	1
	1
	15
	2
	1
	1
	15
	2
	1
	1

	Judecătoria MARGHITA
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1

	Judecătoria MEDGIDIA
	21
	2
	1
	2
	21
	2
	1
	2
	21
	2
	1
	2
	21
	2
	1
	2

	Judecătoria MEDIAŞ
	19
	4
	0
	2
	17
	4
	1
	2
	17
	4
	1
	2
	17
	4
	1
	2

	Judecătoria MIERCUREA CIUC
	17
	2
	0
	3
	17
	2
	1
	3
	17
	2
	1
	3
	17
	2
	1
	3

	Judecătoria MIZIL
	10
	2
	2
	2
	10
	2
	1
	2
	10
	2
	1
	2
	10
	2
	1
	2

	Judecătoria MOINEŞTI
	18
	4
	1
	2
	18
	4
	1
	2
	18
	4
	1
	2
	18
	4
	1
	2

	Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ
	7
	1
	1
	2
	7
	1
	1
	2
	7
	1
	1
	2
	7
	1
	1
	2

	Judecătoria MORENI
	10
	2
	2
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria MOTRU
	13
	0
	0
	2
	13
	0
	1
	2
	13
	0
	1
	2
	13
	0
	1
	2

	Judecătoria MURGENI
	7
	2
	0
	0
	14
	4
	1
	0
	14
	4
	1
	0
	14
	4
	1
	0

	Judecătoria NĂSĂUD
	13
	2
	0
	3
	13
	2
	1
	3
	13
	2
	1
	3
	13
	2
	1
	3

	Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ
	9
	1
	1
	2
	9
	1
	1
	2
	9
	1
	1
	2
	9
	1
	1
	2

	Judecătoria NOVACI
	10
	2
	0
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1

	Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC
	14
	1
	0
	2
	12
	1
	1
	2
	12
	1
	1
	2
	12
	1
	1
	2

	Judecătoria OLTENIŢA
	16
	3
	0
	3
	14
	3
	1
	3
	16
	3
	1
	3
	16
	3
	1
	3

	Judecătoria ONEŞTI
	24
	5
	1
	2
	23
	5
	1
	2
	25
	5
	1
	2
	25
	5
	1
	2

	Judecătoria ORADEA
	43
	8
	0
	5
	34
	6
	1
	4
	33
	6
	1
	4
	33
	6
	1
	4

	Judecătoria ORAŞTIE
	8
	2
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria ORAVIŢA
	10
	1
	0
	3
	10
	1
	1
	3
	10
	1
	1
	3
	10
	1
	1
	3

	Judecătoria ORŞOVA
	7
	2
	0
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria PANCIU
	9
	3
	0
	1
	9
	3
	1
	1
	9
	3
	1
	1
	9
	3
	1
	1

	Judecătoria PAŞCANI
	25
	1
	0
	2
	25
	1
	1
	2
	25
	1
	1
	2
	25
	1
	1
	2

	Judecătoria PĂTĂRLAGELE
	12
	2
	1
	1
	12
	2
	1
	1
	12
	2
	1
	1
	12
	2
	1
	1

	Judecătoria PETROŞANI
	23
	2
	1
	3
	23
	2
	1
	3
	24
	2
	1
	3
	24
	2
	1
	3

	Judecătoria PIATRA-NEAMT
	31
	6
	1
	3
	28
	5
	1
	3
	25
	5
	1
	3
	25
	5
	1
	3

	Judecătoria PITEŞTI
	44
	3
	1
	3
	43
	3
	1
	3
	43
	3
	1
	3
	43
	3
	1
	3

	Judecătoria PLOIEŞTI
	50
	8
	1
	1
	47
	8
	1
	1
	47
	8
	1
	1
	47
	8
	1
	1

	Judecătoria PODU TURCULUI
	7
	1
	0
	0
	9
	1
	1
	0
	9
	1
	1
	0
	9
	1
	1
	0

	Judecătoria POGOANELE
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria PUCIOASA
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria RĂCARI
	10
	2
	1
	3
	9
	2
	1
	3
	9
	2
	1
	3
	9
	2
	1
	3

	Judecătoria RĂDĂUŢI
	20
	4
	1
	3
	19
	4
	1
	3
	19
	4
	1
	3
	19
	4
	1
	3

	Judecătoria RĂDUCĂNENI
	9
	2
	0
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria RÂMNICU SARAT
	13
	2
	0
	2
	13
	2
	1
	2
	13
	2
	1
	2
	13
	2
	1
	2

	Judecătoria RÂMNICU VALCEA
	33
	5
	0
	4
	32
	5
	1
	4
	32
	5
	1
	4
	32
	5
	1
	4

	Judecătoria REGHIN
	13
	3
	0
	2
	13
	3
	1
	2
	13
	3
	1
	2
	13
	3
	1
	2

	Judecătoria REŞITA
	18
	3
	1
	2
	16
	3
	1
	2
	14
	3
	1
	2
	14
	3
	1
	2

	Judecătoria ROMAN
	17
	3
	1
	2
	16
	3
	1
	2
	16
	3
	1
	2
	16
	3
	1
	2

	Judecătoria ROŞIORI DE VEDE
	17
	2
	0
	1
	15
	2
	1
	1
	17
	2
	1
	1
	17
	2
	1
	1

	Judecătoria RUPEA
	6
	3
	1
	1
	8
	4
	1
	1
	8
	4
	1
	1
	8
	4
	1
	1

	Judecătoria SALIŞTE
	7
	2
	0
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	1

	Judecătoria SALONTA
	7
	1
	1
	2
	9
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3
	9
	1
	1
	3

	Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE
	9
	3
	1
	1
	14
	5
	1
	2
	12
	4
	1
	2
	12
	4
	1
	2

	Judecătoria SATU MARE
	31
	6
	0
	3
	28
	5
	1
	3
	29
	5
	1
	3
	29
	5
	1
	3

	Judecătoria SĂVENI
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2
	7
	2
	1
	2

	Judecătoria SEBEŞ
	9
	2
	0
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI
	60
	8
	1
	4
	53
	7
	1
	4
	56
	7
	1
	4
	57
	7
	1
	4

	Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI
	46
	9
	0
	4
	51
	10
	1
	4
	52
	10
	1
	4
	53
	10
	1
	4

	Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI
	53
	7
	1
	3
	57
	7
	1
	3
	56
	7
	1
	3
	57
	7
	1
	3

	Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI
	43
	6
	1
	3
	40
	6
	1
	3
	43
	6
	1
	3
	43
	6
	1
	3

	Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI
	44
	4
	0
	5
	44
	4
	1
	5
	44
	4
	1
	5
	44
	4
	1
	5

	Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI
	43
	6
	0
	5
	41
	6
	1
	5
	46
	7
	1
	6
	46
	7
	1
	6

	Judecătoria SEGARCEA
	9
	1
	0
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1
	9
	1
	1
	1

	Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE
	16
	4
	0
	3
	16
	4
	1
	3
	16
	4
	1
	3
	16
	4
	1
	3

	Judecătoria SIBIU
	33
	8
	1
	4
	33
	8
	1
	4
	34
	8
	1
	4
	34
	8
	1
	4

	Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI
	15
	2
	1
	1
	15
	2
	1
	1
	15
	2
	1
	1
	15
	2
	1
	1

	Judecătoria SIGHIŞOARA
	13
	2
	0
	2
	13
	2
	1
	2
	13
	2
	1
	2
	13
	2
	1
	2

	Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1
	10
	2
	1
	1

	Judecătoria SINAIA
	10
	2
	1
	2
	10
	2
	1
	2
	10
	2
	1
	2
	10
	2
	1
	2

	Judecătoria SLATINA
	31
	5
	0
	3
	27
	4
	1
	3
	26
	4
	1
	3
	26
	4
	1
	3

	Judecătoria SLOBOZIA
	22
	4
	0
	2
	20
	4
	1
	2
	20
	4
	1
	2
	20
	4
	1
	2

	Judecătoria ŞOMCUTA MARE
	5
	0
	1
	0
	10
	0
	1
	0
	10
	0
	1
	0
	10
	0
	1
	0

	Judecătoria STREHAIA
	13
	2
	0
	1
	13
	2
	1
	1
	13
	2
	1
	1
	13
	2
	1
	1

	Judecătoria SUCEAVA
	30
	6
	1
	3
	30
	6
	1
	3
	30
	6
	1
	3
	30
	6
	1
	3

	Judecătoria TÂRGOVIŞTE
	31
	6
	2
	2
	28
	5
	1
	2
	29
	5
	1
	2
	29
	5
	1
	2

	Judecătoria TÂRGU BUJOR
	8
	2
	0
	1
	10
	3
	1
	1
	8
	2
	1
	1
	8
	2
	1
	1

	Judecătoria TÂRGU JIU
	38
	6
	1
	7
	39
	6
	1
	7
	40
	6
	1
	7
	40
	6
	1
	7

	Judecătoria TÂRGU LAPUŞ
	7
	0
	1
	2
	14
	0
	1
	4
	12
	0
	1
	3
	12
	0
	1
	3

	Judecătoria TÂRGU MUREŞ
	42
	10
	1
	6
	37
	9
	1
	5
	37
	9
	1
	5
	37
	9
	1
	5

	Judecătoria TĂRGU NEAMŢ
	11
	4
	0
	1
	12
	5
	1
	1
	11
	4
	1
	1
	11
	4
	1
	1

	Judecătoria TÂRGU SECUIESC
	11
	2
	0
	3
	11
	2
	1
	3
	11
	2
	1
	3
	11
	2
	1
	3

	Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI
	17
	3
	0
	2
	17
	3
	1
	2
	17
	3
	1
	2
	17
	3
	1
	2

	Judecătoria TÂRNAVENI
	6
	2
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1

	Judecătoria TECUCI
	18
	3
	0
	2
	18
	3
	1
	2
	18
	3
	1
	2
	18
	3
	1
	2

	Judecătoria TIMIŞOARA
	59
	9
	6
	1
	59
	9
	4
	1
	58
	9
	4
	1
	58
	9
	4
	1

	Judecătoria TOPLIŢA
	9
	2
	0
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1
	9
	2
	1
	1

	Judecătoria TOPOLOVENI
	11
	2
	0
	2
	11
	2
	1
	2
	11
	2
	1
	2
	11
	2
	1
	2

	Judecătoria TULCEA
	27
	3
	1
	3
	27
	3
	1
	3
	27
	3
	1
	3
	27
	3
	1
	3

	Judecătoria TURDA
	21
	4
	1
	3
	23
	4
	1
	3
	23
	4
	1
	3
	23
	4
	1
	3

	Judecătoria TURNU MĂGURELE
	12
	3
	0
	2
	11
	3
	1
	2
	11
	3
	1
	2
	11
	3
	1
	2

	Judecătoria URZICENI
	15
	1
	0
	4
	15
	1
	1
	4
	15
	1
	1
	4
	15
	1
	1
	4

	Judecătoria VĂLENII DE MUNTE
	14
	4
	0
	2
	14
	4
	1
	2
	14
	4
	1
	2
	14
	4
	1
	2

	Judecătoria VÂNJU MARE
	13
	3
	0
	1
	15
	3
	1
	1
	13
	3
	1
	1
	13
	3
	1
	1

	Judecătoria VASLUI
	30
	5
	0
	2
	28
	5
	1
	2
	28
	5
	1
	2
	28
	5
	1
	2

	Judecătoria VATRA DORNEI
	8
	3
	1
	2
	8
	3
	1
	2
	8
	3
	1
	2
	8
	3
	1
	2

	Judecătoria VIDELE
	9
	2
	1
	2
	9
	2
	1
	2
	9
	2
	1
	2
	9
	2
	1
	2

	Judecătoria VIŞEU DE SUS
	15
	1
	0
	3
	15
	1
	1
	3
	15
	1
	1
	3
	15
	1
	1
	3

	Judecătoria ZALĂU
	21
	6
	1
	1
	21
	6
	1
	1
	21
	6
	1
	1
	21
	6
	1
	1

	Judecătoria ZĂRNEŞTI
	10
	2
	0
	2
	9
	2
	1
	2
	8
	2
	1
	2
	8
	2
	1
	2

	Judecătoria ZIMNICEA
	7
	2
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1
	6
	2
	1
	1


3. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul tribunalelor
Judecători
	
	Anul de bază 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul de Bază
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul de Bază  
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul de Bază 
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare penale / judecător  
	Numărul total de dosare civile (non-penale) desoluţionat în Anul1
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 1
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  1
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  1
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  1
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 1
	Numărul total de dosare penale / judecător 
	Numărul total de dosare civile (non-penale) desoluţionat în Anul2
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 2
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  2
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  2
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  2
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 2
	Numărul total de dosare penale / judecător 
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul3
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 3
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  3
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  3
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  3
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 3
	Numărul total de dosare penale / judecător 

	Totaluri  
	733.180
	461.339
	1.104
	
	88.589
	75.571
	341
	
	1.049.930
	660.660
	1.370
	
	62.210
	53.020
	247
	
	1.186.680
	800.890
	1.396
	
	58.390
	49.980
	237
	
	1.209.780
	924.670
	1.406
	
	57.660
	49.170
	239
	

	Tribunalul ALBA
	17 079
	12 664
	21
	1 088
	1 940
	1 732
	7
	548
	21 730
	13 670
	26
	1 060
	1 540
	1 310
	5
	340
	25 840
	17 240
	29
	1 050
	1 560
	1 330
	5
	320
	26 970
	20 620
	30
	1 050
	1 560
	1 330
	5
	320

	Tribunalul ARAD
	14 899
	10 682
	24
	923
	1 651
	1 454
	7
	487
	18 360
	11 550
	24
	1 070
	950
	810
	5
	240
	21 260
	14 260
	26
	1 080
	890
	760
	5
	190
	21 930
	16 760
	27
	1 080
	880
	750
	5
	180

	Tribunalul ARGEŞ
	13 199
	7 865
	25
	1 009
	2 436
	2 173
	7
	742
	20 030
	12 610
	31
	1 050
	1 500
	1 280
	5
	350
	22 520
	15 220
	30
	1 050
	1 460
	1 250
	5
	300
	22 890
	17 500
	29
	1 060
	1 450
	1 240
	5
	290

	Tribunalul BACĂU
	17 485
	11 065
	26
	1 072
	2 620
	2 157
	8
	676
	24 480
	15 410
	33
	1 070
	1 650
	1 410
	5
	420
	27 630
	18 660
	34
	1 070
	1 440
	1 230
	5
	300
	28 140
	21 510
	34
	1 070
	1 400
	1 190
	5
	280

	Tribunalul BIHOR
	22 365
	10 183
	27
	1 190
	2 307
	1 852
	7
	672
	32 270
	20 300
	41
	1 070
	1 450
	1 240
	5
	380
	32 600
	22 620
	39
	1 070
	1 210
	1 040
	5
	260
	31 300
	23 920
	38
	1 060
	1 170
	1 000
	5
	240

	Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD
	12 475
	8 828
	15
	1 024
	966
	810
	5
	347
	17 080
	10 750
	19
	1 060
	680
	580
	5
	160
	20 160
	13 480
	21
	1 080
	620
	530
	5
	130
	20 970
	16 030
	22
	1 080
	610
	520
	5
	120

	Tribunalul BOTOŞANI
	14 080
	9 908
	19
	1 141
	2 172
	1 826
	5
	822
	18 990
	11 950
	25
	1 050
	1 570
	1 340
	5
	360
	22 270
	14 910
	26
	1 070
	1 460
	1 250
	5
	300
	23 110
	17 660
	27
	1 050
	1 440
	1 230
	5
	290

	Tribunalul BRĂILA
	10 653
	7 010
	16
	894
	1 292
	1 040
	8
	327
	14 960
	9 410
	18
	1 050
	1 010
	860
	5
	250
	17 200
	11 570
	19
	1 070
	910
	780
	5
	190
	17 680
	13 510
	19
	1 090
	890
	760
	5
	180

	Tribunalul BRAŞOV
	23 242
	15 190
	31
	1 032
	2 694
	2 333
	10
	546
	32 660
	20 550
	40
	1 050
	1 700
	1 450
	5
	400
	37 410
	25 180
	42
	1 060
	1 590
	1 360
	5
	330
	38 380
	29 330
	43
	1 060
	1 570
	1 340
	5
	320

	Tribunalul BUCURESTI
	118 338
	59 871
	154
	1 147
	12 065
	10 568
	40
	617
	178 470
	112 300
	232
	1 060
	9 110
	7 760
	24
	420
	188 350
	129 140
	210
	1 060
	8 960
	7 670
	23
	400
	185 470
	141 760
	198
	1 070
	8 930
	7 610
	24
	380

	Tribunalul BUZĂU
	9 151
	6 487
	22
	645
	1 207
	1 081
	6
	424
	13 980
	8 800
	18
	1 050
	780
	670
	5
	180
	16 730
	11 140
	20
	1 050
	770
	660
	5
	160
	17 520
	13 390
	21
	1 040
	770
	660
	5
	160

	Tribunalul CĂLĂRAŞI
	8 233
	7 086
	14
	787
	1 018
	958
	5
	371
	11 000
	6 920
	13
	1 050
	760
	650
	5
	160
	14 200
	9 300
	15
	1 100
	810
	690
	5
	170
	15 350
	11 730
	17
	1 040
	820
	700
	5
	170

	Tribunalul CARAŞ SEVERIN
	9 571
	6 710
	19
	691
	835
	732
	5
	381
	13 720
	8 630
	16
	1 080
	410
	350
	5
	110
	16 210
	10 830
	18
	1 080
	360
	310
	5
	80
	16 880
	12 900
	19
	1 080
	360
	300
	5
	70

	Tribunalul CLUJ
	14 582
	9 967
	22
	1 110
	2 881
	2 461
	10
	553
	26 940
	16 950
	36
	1 060
	2 040
	1 740
	6
	410
	32 970
	21 860
	40
	1 070
	1 930
	1 650
	5
	400
	34 850
	26 640
	42
	1 060
	1 900
	1 620
	5
	390

	Tribunalul CONSTANŢA
	36 630
	20 509
	37
	1 487
	3 595
	3 211
	14
	558
	50 580
	31 830
	68
	1 050
	2 270
	1 940
	6
	450
	54 150
	37 040
	68
	1 070
	2 230
	1 910
	6
	380
	53 690
	41 040
	68
	1 060
	2 220
	1 890
	6
	370

	Tribunalul COVASNA
	6 597
	4 212
	9
	959
	511
	447
	5
	226
	9 400
	5 920
	11
	1 040
	250
	220
	5
	60
	10 690
	7 200
	11
	1 110
	230
	190
	5
	50
	10 920
	8 350
	12
	1 030
	220
	190
	5
	40

	Tribunalul DÂMBOVIŢA
	11 908
	8 457
	28
	680
	1 834
	1 536
	7
	495
	17 000
	10 700
	23
	1 050
	1 310
	1 120
	5
	320
	20 090
	13 410
	25
	1 050
	1 210
	1 030
	5
	250
	20 930
	16 000
	25
	1 080
	1 190
	1 010
	5
	240

	Tribunalul DOLJ
	30 123
	21 677
	57
	788
	3 824
	2 631
	15
	472
	40 080
	25 220
	52
	1 060
	3 410
	2 900
	9
	420
	47 330
	31 630
	54
	1 060
	2 720
	2 340
	7
	400
	49 250
	37 640
	55
	1 060
	2 600
	2 210
	7
	380

	Tribunalul GALAŢI
	20 595
	12 005
	23
	1 275
	2 730
	1 800
	12
	434
	30 000
	18 870
	38
	1 050
	2 400
	2 040
	8
	400
	33 080
	22 460
	39
	1 050
	1 820
	1 570
	5
	390
	33 310
	25 460
	39
	1 060
	1 720
	1 470
	5
	350

	Tribunalul GIURGIU
	8 103
	4 744
	10
	1 406
	1 733
	1 513
	7
	503
	12 080
	7 600
	17
	1 060
	1 430
	1 220
	5
	320
	13 420
	9 090
	16
	1 090
	1 420
	1 210
	5
	290
	13 560
	10 370
	16
	1 070
	1 420
	1 210
	5
	290

	Tribunalul GORJ
	24 359
	18 196
	39
	965
	2 203
	2 024
	10
	505
	34 480
	21 700
	46
	1 050
	950
	810
	5
	240
	41 810
	27 770
	51
	1 070
	910
	780
	5
	190
	44 040
	33 660
	54
	1 060
	900
	770
	5
	180

	Tribunalul HARGHITA
	7 687
	5 328
	11
	972
	872
	739
	4
	405
	10 220
	6 430
	13
	1 020
	610
	520
	5
	140
	11 850
	7 950
	14
	1 030
	570
	490
	5
	120
	12 230
	9 350
	14
	1 060
	560
	480
	5
	110

	Tribunalul HUNEDOARA
	14 175
	8 710
	28
	804
	1 742
	1 565
	7
	522
	20 740
	13 050
	28
	1 060
	960
	820
	5
	230
	23 400
	15 810
	29
	1 050
	920
	790
	5
	190
	23 830
	18 210
	29
	1 050
	910
	780
	5
	180

	Tribunalul IALOMIŢA
	7 652
	6 736
	11
	963
	1 309
	1 224
	7
	336
	9 940
	6 250
	12
	1 070
	1 130
	960
	5
	230
	12 950
	8 470
	15
	1 040
	1 210
	1 030
	5
	240
	14 060
	10 740
	16
	1 050
	1 220
	1 040
	5
	250

	Tribunalul IAŞI
	21 214
	12 838
	37
	999
	3 905
	3 419
	18
	419
	32 250
	20 290
	47
	1 060
	2 860
	2 430
	8
	400
	36 480
	24 620
	47
	1 060
	2 790
	2 390
	7
	410
	37 190
	28 430
	46
	1 070
	2 780
	2 370
	7
	400

	Tribunalul MARAMUREŞ
	14 918
	10 553
	18
	1 227
	1 298
	1 147
	8
	298
	19 730
	12 420
	26
	1 050
	1 010
	860
	5
	220
	23 100
	15 470
	28
	1 070
	1 010
	860
	5
	210
	23 940
	18 300
	29
	1 060
	1 010
	860
	5
	200

	Tribunalul MEHEDINŢI
	16 703
	12 001
	34
	746
	1 836
	1 566
	6
	633
	23 250
	14 630
	31
	1 050
	1 100
	930
	5
	280
	27 660
	18 450
	33
	1 060
	990
	850
	5
	210
	28 880
	22 080
	34
	1 060
	970
	830
	5
	200

	Tribunalul NEAMŢ
	10 561
	6 491
	24
	708
	1 500
	1 282
	7
	456
	15 800
	9 940
	21
	1 080
	880
	750
	5
	220
	17 880
	12 060
	22
	1 050
	790
	670
	5
	160
	18 240
	13 940
	22
	1 050
	770
	660
	5
	160

	Tribunalul OLT
	9 473
	7 002
	21
	771
	1 380
	1 096
	7
	434
	15 330
	9 640
	21
	1 070
	770
	650
	5
	210
	18 860
	12 490
	23
	1 060
	600
	510
	5
	130
	20 000
	15 290
	24
	1 060
	570
	480
	5
	110

	Tribunalul PRAHOVA
	17 516
	9 040
	29
	1 040
	2 682
	2 211
	10
	594
	26 630
	16 750
	38
	1 050
	1 860
	1 580
	6
	390
	28 330
	19 380
	36
	1 070
	1 660
	1 420
	5
	350
	28 020
	21 410
	35
	1 080
	1 620
	1 380
	5
	330

	Tribunalul SĂLAJ
	12 556
	8 773
	10
	1 564
	690
	615
	4
	335
	16 850
	10 600
	19
	1 050
	480
	410
	5
	110
	19 710
	13 200
	21
	1 070
	480
	410
	5
	100
	20 410
	15 600
	22
	1 060
	470
	400
	5
	100

	Tribunalul SATU MARE
	19 631
	10 294
	18
	1 405
	1 353
	1 224
	6
	433
	29 200
	18 380
	33
	1 070
	920
	780
	5
	210
	31 230
	21 360
	34
	1 060
	920
	790
	5
	190
	30 940
	23 650
	34
	1 060
	930
	790
	5
	190

	Tribunalul SIBIU
	11 256
	7 314
	25
	707
	1 555
	1 300
	7
	459
	16 210
	10 200
	22
	1 050
	940
	800
	5
	230
	18 510
	12 450
	22
	1 080
	820
	710
	5
	170
	18 970
	14 500
	23
	1 050
	800
	690
	5
	160

	Tribunalul SUCEAVA
	19 825
	12 775
	31
	1 018
	3 551
	3 293
	5
	1 147
	29 380
	18 490
	41
	1 060
	2 690
	2 290
	7
	420
	33 860
	22 760
	42
	1 060
	2 830
	2 410
	7
	410
	34 840
	26 630
	42
	1 070
	2 850
	2 430
	8
	360

	Tribunalul TELEORMAN
	11 419
	8 540
	17
	947
	1 267
	1 115
	5
	529
	15 840
	9 970
	20
	1 050
	780
	670
	5
	180
	19 170
	12 740
	21
	1 080
	750
	640
	5
	150
	20 170
	15 420
	22
	1 070
	740
	630
	5
	150

	Tribunalul TIMIŞ
	23 045
	14 649
	34
	1 087
	2 812
	2 332
	6
	943
	32 110
	20 210
	43
	1 060
	2 740
	2 330
	8
	390
	36 140
	24 410
	45
	1 070
	2 660
	2 280
	7
	390
	36 780
	28 110
	46
	1 070
	2 650
	2 260
	7
	380

	Tribunalul TULCEA
	7 111
	4 952
	11
	943
	1 129
	988
	3
	652
	9 350
	5 880
	12
	1 040
	880
	750
	5
	200
	10 830
	7 270
	12
	1 100
	860
	740
	5
	180
	11 180
	8 540
	13
	1 040
	860
	730
	5
	170

	Tribunalul VÂLCEA
	10 432
	7 097
	26
	749
	1 457
	1 287
	8
	391
	16 310
	10 260
	24
	1 070
	860
	730
	5
	220
	19 370
	12 930
	26
	1 050
	820
	700
	5
	170
	20 210
	15 450
	26
	1 080
	810
	690
	5
	160

	Tribunalul VASLUI
	8 477
	5 274
	14
	1 005
	1 738
	1 540
	7
	494
	12 160
	7 650
	17
	1 050
	1 240
	1 060
	5
	290
	13 710
	9 260
	17
	1 070
	1 230
	1 050
	5
	250
	13 960
	10 670
	17
	1 080
	1 220
	1 040
	5
	250

	Tribunalul VRANCEA
	9 884
	6 659
	18
	889
	1 563
	1 311
	9
	353
	14 730
	9 270
	20
	1 060
	910
	780
	5
	230
	17 240
	11 540
	21
	1 080
	790
	680
	5
	170
	17 870
	13 660
	22
	1 060
	770
	660
	5
	160

	Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV
	1 117
	924
	6
	296
	505
	424
	0
	0
	1 100
	690
	2
	900
	420
	360
	5
	100
	1 340
	890
	2
	980
	410
	350
	5
	80
	1 420
	1 080
	2
	1 020
	400
	340
	5
	80

	Tribunalul Comercial ARGEŞ
	3 902
	2 094
	8
	652
	0
	0
	0
	0
	4 310
	2 710
	6
	980
	0
	0
	0
	0
	4 180
	2 930
	5
	1 140
	0
	0
	0
	0
	3 920
	2 990
	5
	1 100
	0
	0
	0
	0

	Tribunalul Comercial MUREŞ
	7 261
	3 848
	7
	1 123
	0
	0
	0
	0
	9 130
	5 750
	9
	1 090
	0
	0
	0
	0
	9 290
	6 440
	9
	1 090
	0
	0
	0
	0
	8 950
	6 840
	9
	1 070
	0
	0
	0
	0

	Tribunalul Comercial CLUJ
	12 406
	10 337
	10
	1 336
	0
	0
	0
	0
	12 310
	7 750
	13
	1 040
	0
	0
	0
	0
	15 120
	10 020
	15
	1 050
	0
	0
	0
	0
	16 000
	12 230
	16
	1 050
	0
	0
	0
	0

	Tribunalul MUREŞ
	11 292
	5 794
	18
	1 003
	1 931
	1 554
	7
	604
	18 760
	11 810
	25
	1 060
	1 000
	860
	5
	270
	20 550
	13 980
	24
	1 070
	770
	670
	5
	160
	20 630
	15 770
	23
	1 090
	730
	630
	5
	150


Personal auxiliar

	 
	An de bază
	Anul 1 (după implementare)
	Anul 2 (după implementare)
	Anul 3 (după implementare) – efect net

	 
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul

	Tribunalul ALBA
	29
	3
	1
	12
	31
	3
	1
	13
	33
	3
	1
	14
	34
	3
	1
	14

	Tribunalul ARAD
	40
	4
	0
	7
	41
	4
	1
	7
	44
	4
	1
	7
	45
	4
	1
	7

	Tribunalul ARGEŞ
	30
	3
	1
	4
	34
	3
	1
	5
	33
	3
	1
	5
	32
	3
	1
	5

	Tribunalul BACĂU
	33
	8
	1
	8
	36
	9
	1
	9
	37
	9
	1
	9
	37
	9
	1
	9

	Tribunalul BIHOR
	35
	7
	1
	6
	42
	8
	1
	7
	40
	8
	1
	7
	39
	8
	1
	7

	Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD
	26
	3
	2
	6
	31
	4
	1
	7
	34
	4
	1
	8
	35
	4
	1
	8

	Tribunalul BOTOŞANI
	28
	5
	1
	8
	33
	6
	1
	9
	34
	6
	1
	9
	34
	6
	1
	9

	Tribunalul BRĂILA
	26
	3
	4
	13
	28
	3
	3
	14
	28
	3
	3
	14
	28
	3
	3
	14

	Tribunalul BRAŞOV
	46
	9
	2
	6
	49
	10
	1
	6
	51
	10
	1
	6
	52
	10
	1
	6

	Tribunalul BUCUREŞTI
	205
	25
	12
	18
	239
	29
	8
	21
	219
	27
	7
	19
	208
	26
	7
	18

	Tribunalul BUZĂU
	30
	5
	0
	8
	33
	6
	1
	9
	35
	6
	1
	10
	36
	6
	1
	10

	Tribunalul CĂLĂRAŞI
	20
	5
	0
	8
	22
	6
	1
	9
	24
	7
	1
	10
	25
	7
	1
	10

	Tribunalul CARAŞ SEVERIN
	32
	6
	1
	5
	36
	7
	1
	6
	39
	8
	1
	6
	40
	8
	1
	6

	Tribunalul CLUJ
	34
	4
	1
	9
	40
	5
	1
	11
	43
	5
	1
	12
	44
	5
	1
	12

	Tribunalul CONSTANŢA
	52
	8
	4
	18
	57
	9
	3
	20
	57
	9
	3
	20
	57
	9
	3
	20

	Tribunalul COVASNA
	19
	3
	1
	5
	22
	3
	1
	6
	23
	3
	1
	6
	23
	3
	1
	6

	Tribunalul DÂMBOVIŢA
	40
	6
	2
	11
	42
	6
	1
	12
	44
	6
	1
	13
	45
	6
	1
	13

	Tribunalul DOLJ
	74
	1
	4
	27
	77
	1
	3
	28
	77
	1
	3
	28
	78
	1
	3
	28

	Tribunalul GALAŢI
	35
	3
	2
	13
	40
	3
	1
	15
	39
	3
	1
	15
	39
	3
	1
	15

	Tribunalul GIURGIU
	19
	1
	0
	5
	20
	1
	1
	5
	20
	1
	1
	5
	20
	1
	1
	5

	Tribunalul GORJ
	41
	5
	3
	21
	44
	5
	2
	23
	48
	5
	2
	25
	50
	5
	2
	26

	Tribunalul HARGHITA
	26
	2
	1
	11
	31
	2
	1
	13
	33
	2
	1
	14
	33
	2
	1
	14

	Tribunalul HUNEDOARA
	36
	5
	1
	16
	40
	6
	1
	18
	41
	6
	1
	18
	41
	6
	1
	18

	Tribunalul IALOMIŢA
	21
	3
	0
	4
	21
	3
	1
	4
	23
	3
	1
	4
	24
	3
	1
	4

	Tribunalul IAŞI
	47
	2
	2
	19
	50
	2
	1
	20
	49
	2
	1
	20
	49
	2
	1
	20

	Tribunalul MARAMUREŞ
	29
	4
	1
	6
	31
	4
	1
	6
	33
	4
	1
	6
	34
	4
	1
	6

	Tribunalul MEHEDINŢI
	47
	4
	2
	16
	53
	5
	1
	18
	55
	5
	1
	19
	56
	5
	1
	19

	Tribunalul NEAMŢ
	34
	8
	2
	7
	37
	9
	1
	8
	37
	9
	1
	8
	37
	9
	1
	8

	Tribunalul OLT
	36
	5
	1
	12
	40
	6
	1
	13
	43
	6
	1
	14
	44
	6
	1
	14

	Tribunalul PRAHOVA
	39
	6
	1
	7
	42
	6
	1
	8
	41
	6
	1
	8
	40
	6
	1
	8

	Tribunalul SĂLAJ
	18
	3
	1
	7
	23
	4
	1
	9
	26
	4
	1
	10
	27
	4
	1
	11

	Tribunalul SATU MARE
	29
	4
	1
	7
	37
	5
	1
	9
	38
	5
	1
	9
	38
	5
	1
	9

	Tribunalul SIBIU
	36
	4
	1
	14
	38
	4
	1
	15
	39
	4
	1
	15
	39
	4
	1
	15

	Tribunalul SUCEAVA
	43
	7
	1
	7
	54
	9
	1
	9
	55
	9
	1
	9
	55
	9
	1
	9

	Tribunalul TELEORMAN
	27
	4
	0
	4
	32
	5
	1
	5
	33
	5
	1
	5
	34
	5
	1
	5

	Tribunalul TIMIŞ
	42
	7
	4
	3
	48
	8
	3
	3
	50
	8
	3
	3
	51
	8
	3
	3

	Tribunalul TULCEA
	21
	3
	1
	5
	27
	4
	1
	6
	29
	4
	1
	6
	29
	4
	1
	6

	Tribunalul VÂLCEA
	35
	9
	0
	4
	37
	10
	1
	4
	38
	10
	1
	4
	39
	10
	1
	4

	Tribunalul VASLUI
	25
	4
	1
	7
	26
	4
	1
	7
	26
	4
	1
	7
	26
	4
	1
	7

	Tribunalul VRANCEA
	25
	6
	2
	11
	26
	6
	1
	11
	26
	6
	1
	11
	26
	6
	1
	11

	Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV
	6
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	1

	Tribunalul Comercial ARGEŞ
	7
	2
	0
	0
	8
	2
	1
	0
	8
	2
	1
	0
	8
	2
	1
	0

	Tribunalul Comercial MUREŞ
	11
	3
	1
	5
	14
	4
	1
	6
	14
	4
	1
	6
	14
	4
	1
	6

	Tribunalul Comercial CLUJ
	11
	1
	0
	0
	11
	1
	1
	0
	13
	1
	1
	0
	14
	1
	1
	0

	Tribunalul MUREŞ
	26
	5
	1
	19
	31
	6
	1
	23
	30
	6
	1
	22
	29
	6
	1
	21


4. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul curţilor de apel
Judecători

	
	Anul de bază 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anul 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul de Bază
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul de Bază  
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul de Bază 
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare penale / judecător  
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul1
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 1
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  1
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  1
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  1
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 1
	Numărul total de dosare penale / judecător 
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul2
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 2
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  2
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  2
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  2
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 2
	Numărul total de dosare penale / judecător 
	Numărul total de dosare civile (non-penale) de soluţionat în Anul3
	Numărul total de dosare civile  (non-penale)  soluţionate în Anul 3
	Numărul total de judecători în materie civilă (non-penală) 

în Anul  3
	Numărul de dosare civile (non-penale) / judecător
	Numărul total de dosare penale de soluţionat în Anul  3
	Numărul total de dosare penale soluţionate în Anul  3
	Numărul total de judecători în materie penală în Anul 3
	Numărul total de dosare penale / judecător 

	totals
	161.800
	117.838
	562
	
	31.943
	28.152
	193
	
	171.200
	124.660
	594
	
	80.800
	71.200
	356
	
	167.220
	130.630
	573
	
	86.360
	76.170
	372
	
	168.020
	128.410
	578
	
	87.200
	76.850
	374
	

	Curtea de Apel ALBA IULIA
	9 226
	7 033
	31
	832
	2 027
	1 828
	7
	747
	9 520
	6 930
	35
	760
	5 020
	4 430
	22
	440
	9 570
	7 460
	34
	770
	5 410
	4 770
	23
	450
	9 730
	7 440
	35
	760
	5 460
	4 810
	23
	450

	Curtea de Apel BACĂU
	4 799
	3 533
	21
	639
	1 491
	1 336
	10
	387
	5 220
	3 800
	19
	770
	3 880
	3 420
	17
	450
	5 110
	3 990
	18
	780
	4 180
	3 690
	18
	450
	5 150
	3 940
	19
	750
	4 220
	3 720
	18
	450

	Curtea de Apel BRAŞOV
	5 489
	4 421
	22
	687
	1 392
	1 210
	11
	344
	5 700
	4 150
	21
	750
	3 540
	3 120
	16
	430
	6 000
	4 650
	22
	750
	3 770
	3 320
	16
	450
	6 230
	4 760
	23
	750
	3 800
	3 350
	16
	460

	Curtea de Apel BUCUREŞTI
	40 770
	25 167
	134
	697
	7 980
	7 065
	46
	438
	43 960
	32 010
	131
	760
	17 800
	15 690
	77
	440
	38 980
	30 800
	115
	760
	18 950
	16 710
	80
	440
	37 850
	28 930
	112
	760
	19 130
	16 860
	81
	440

	Curtea de Apel CLUJ
	13 729
	10 957
	38
	1 009
	1 848
	1 553
	14
	350
	15 050
	10 960
	55
	770
	4 830
	4 250
	22
	430
	15 770
	12 230
	57
	770
	5 090
	4 490
	22
	450
	16 420
	12 550
	60
	760
	5 130
	4 520
	22
	450

	Curtea de Apel CONSTANŢA
	7 706
	6 015
	22
	937
	1 506
	1 362
	8
	507
	7 520
	5 470
	26
	770
	4 230
	3 730
	19
	440
	7 610
	5 920
	26
	770
	4 570
	4 030
	20
	440
	7 760
	5 930
	27
	760
	4 630
	4 080
	20
	450

	Curtea de Apel CRAIOVA
	20 181
	14 504
	65
	881
	2 775
	2 378
	21
	348
	21 500
	15 660
	80
	760
	8 130
	7 170
	36
	450
	21 240
	16 600
	77
	770
	8 670
	7 650
	38
	440
	21 460
	16 400
	79
	760
	8 760
	7 720
	38
	440

	Curtea de Apel GALAŢI
	9 426
	7 138
	27
	982
	2 299
	1 978
	10
	594
	10 300
	7 500
	38
	760
	5 450
	4 800
	24
	440
	10 430
	8 120
	38
	760
	5 760
	5 080
	25
	440
	10 640
	8 130
	39
	760
	5 800
	5 110
	25
	440

	Curtea de Apel IAŞI
	5 047
	4 429
	27
	505
	1 772
	1 567
	12
	378
	4 380
	3 190
	16
	780
	4 590
	4 050
	20
	450
	4 740
	3 660
	17
	750
	4 920
	4 340
	21
	450
	4 510
	3 450
	15
	790
	4 970
	4 380
	21
	450

	Curtea de Apel ORADEA
	7 825
	5 289
	24
	894
	1 255
	1 108
	6
	549
	8 780
	6 390
	31
	770
	3 140
	2 760
	14
	440
	7 590
	5 960
	26
	780
	3 350
	2 960
	15
	430
	7 310
	5 580
	25
	780
	3 390
	2 980
	15
	430

	Curtea de Apel PITEŞTI
	5 859
	4 646
	24
	669
	1 416
	1 244
	11
	339
	6 060
	4 410
	22
	760
	3 700
	3 260
	16
	450
	6 140
	4 770
	22
	750
	3 960
	3 490
	17
	450
	6 280
	4 800
	22
	770
	4 000
	3 520
	17
	450

	Curtea de Apel PLOIEŞTI
	7 691
	6 406
	39
	549
	2 090
	1 904
	13
	431
	7 560
	5 510
	28
	750
	5 350
	4 710
	24
	440
	8 080
	6 260
	29
	750
	5 780
	5 100
	25
	440
	8 280
	6 330
	29
	770
	5 840
	5 150
	25
	450

	Curtea de Apel SUCEAVA
	7 630
	5 934
	29
	741
	1 170
	1 054
	9
	333
	8 570
	6 240
	32
	760
	3 360
	2 960
	15
	430
	8 900
	6 910
	33
	750
	3 630
	3 200
	16
	430
	9 040
	6 910
	33
	770
	3 670
	3 240
	16
	440

	Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ
	4 660
	3 706
	18
	711
	817
	724
	7
	316
	4 650
	3 390
	17
	750
	2 470
	2 170
	11
	450
	4 720
	3 670
	17
	750
	2 660
	2 350
	12
	430
	4 810
	3 670
	17
	770
	2 690
	2 370
	12
	440

	Curtea de Apel TIMIŞOARA
	11 762
	8 660
	41
	775
	2 105
	1 841
	8
	669
	12 430
	9 050
	43
	770
	5 310
	4 680
	23
	450
	12 340
	9 630
	42
	770
	5 660
	4 990
	24
	450
	12 550
	9 590
	43
	770
	5 710
	5 040
	25
	430


Personal auxiliar

	 
	An de bază
	Anul 1 (după implementare)
	Anul 2 (după implementare)
	Anul 3 (după implementare) – efect net

	 
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul
	Personal auxiliar de specialitate
	Arhivari
	Agenţi procedurali
	Personal care nu lucrează cu publicul

	Curtea de Apel ALBA IULIA
	28
	6
	2
	4
	36
	8
	2
	5
	36
	8
	2
	5
	37
	8
	2
	5

	Curtea de Apel BACĂU
	31
	6
	3
	9
	41
	8
	2
	12
	41
	8
	2
	12
	41
	8
	2
	12

	Curtea de Apel BRAŞOV
	28
	7
	2
	5
	35
	9
	2
	6
	37
	9
	2
	6
	38
	9
	2
	6

	Curtea de Apel BUCURESTI
	164
	18
	9
	12
	200
	22
	7
	15
	189
	21
	7
	14
	187
	21
	7
	14

	Curtea de Apel CLUJ
	44
	7
	2
	6
	57
	9
	2
	8
	60
	9
	2
	8
	63
	9
	2
	8

	Curtea de Apel CONSTANŢA
	25
	6
	3
	3
	32
	8
	2
	4
	33
	8
	2
	4
	34
	8
	2
	4

	Curtea de Apel CRAIOVA
	82
	12
	3
	7
	105
	15
	2
	9
	105
	15
	2
	9
	106
	15
	2
	9

	Curtea de Apel GALAŢI
	33
	7
	1
	4
	45
	9
	1
	5
	46
	9
	1
	5
	47
	9
	1
	5

	Curtea de Apel IAŞI
	32
	5
	4
	6
	39
	6
	3
	7
	40
	6
	3
	7
	39
	6
	3
	7

	Curtea de Apel ORADEA
	27
	5
	1
	4
	35
	7
	1
	5
	31
	6
	1
	4
	30
	6
	1
	4

	Curtea de Apel PITEŞTI
	42
	4
	2
	7
	53
	5
	2
	9
	54
	5
	2
	9
	55
	5
	2
	9

	Curtea de Apel PLOIEŞTI
	50
	6
	1
	7
	60
	7
	1
	8
	62
	7
	1
	8
	63
	7
	1
	8

	Curtea de Apel SUCEAVA
	39
	6
	3
	5
	51
	8
	2
	7
	53
	8
	2
	7
	54
	8
	2
	7

	Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ
	20
	4
	2
	6
	25
	5
	2
	7
	26
	5
	2
	7
	26
	5
	2
	7

	Curtea de Apel TIMIŞOARA
	44
	8
	4
	5
	56
	10
	3
	6
	56
	10
	3
	6
	57
	10
	3
	6


5. Sinteză privind necesarul de resurse umane la nivelul instanţelor 

Prezentăm în continuare un tabel sintetic pentru cele trei tipuri de instanţe din România.  Întrucât analiza a pornit de la o comparaţie între numărul de dosare în anul de bază şi efectivele de judecători din schemă, Consultantul prezintă şi numărul actual de dosare per judecător (luând în calcul numărul de judecători per complet de judecată, şi anume 2 judecători în completele de apel şi 3 judecători în completele de recurs).  Consultantul prezintă în continuare numărul de dosare per judecător rezultând din analiza efectuată, precum şi ipotezele de lucru, descrise în prima parte a acestui capitol.
	 
	 
	an de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	 
	toţi judecătorii
	2 152
	2 179
	2 176
	2 191

	judecătorii
	dosare per judecător
	877
	830
	830
	830

	tribunale
	judecători civil (non-penal)
	1 104
	1 370
	1 396
	1 406

	
	dosare per judecător
	999
	1 060
	1 080
	1 070

	
	judecători penal
	341
	247
	237
	239

	tribunale
	dosare per judecător
	522
	300
	250
	240

	curţi de apel
	judecători civil (non-penal)
	562
	594
	573
	578

	
	dosare per judecător
	764
	760
	760
	760

	
	judecători penal
	193
	356
	372
	374

	curţi de apel
	dosare per judecător
	430
	440
	440
	440

	total judecători
	 
	4 352
	4 746
	4 754
	4 788

	diferenţa între numărul actual de judecători şi numărul de judecători necesar pentru a acoperi efectul net
	10%


	 
	 
	an de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	judecătorii
	grefieri şi personal auxiliar*
	4256

	4298

	4307

	4312


	tribunale
	grefieri şi personal auxiliar
	2269

	2526

	2562

	2567


	curţi de apel
	grefieri şi personal auxiliar
	928

	1153

	1148

	1156


	total grefieri şi personal auxiliar 
	 
	7453

	7977

	8017

	8035


	diferenţa între numărul actual de grefieri şi personal auxiliar şi numărul de grefieri şi personal auxiliar necesar pentru a acoperi efectul net
	


*a fost inclus personalul al cărui număr nu se schimbă 
După cum reiese din cifrele de mai sus, cea mai dificilă perioadă din punct de vedere al creşterii numărului de dosare şi al efectivului de personal de specialitate preconizat a fi necesar va fi perioada de tranziţie la nivelul tribunalelor.  Acestea nu numai că dobândesc competenţă generală în materie civilă şi devin instanţe competente să judece în primă instanţă în multe cauze în materie penală, ci sunt încărcate şi cu cauzele a căror judecată în primă instanţă continuă la tribunale în baza legislaţiei actuale, şi vor fi afectate de mai multe elemente de impact cu aplicabilitate în timp întârziată.  

Se preconizează că vor avea loc schimbări semnificative şi la nivelul curţilor de apel, care preiau competenţa generală de judecare a apelurilor în materie penală, ceea ce va necesita suplimentarea efectivelor de personal la nivelul instanţelor respective încă din primul an după implementarea Noilor Coduri, pentru a ţine pasul cu ritmul mai rapid de soluţionare a dosarelor penale.  

Uşoara creştere a efectivelor de personal la nivelul judecătoriilor în cel de-al treilea an este determinată de influenţa elementelor de impact necuantificabile cu aplicabilitate în timp întârziată.

Consultantul doreşte să menţioneze că analiza a fost efectuată pornind de la ipoteza că nu se desfiinţează nicio instanţă şi s-a bazat pe cifrele reale valabile la nivelul fiecărei instanţe.  Respectiva ipoteză a avut două efecte asupra rezultatelor prezentate:
1. Numărul minim de judecători presupus ca fiind necesar la nivelul fiecărui tribunal (5) a dus la obţinerea unui număr de dosare per judecător mult mai mic la nivelul secţiilor penale, începând din Anul 1, întrucât gradul de încărcare la nivelul acestor instanţe se aşteaptă să scadă substanţial, datorită reducerii numărului de apeluri.

2. În ceea ce priveşte judecătoriile, numărul de dosare pe rolul acestora diferă în prezent foarte mult, în funcţie de specificul fiecărei locaţii, înţeles ca structură reală a numărului de dosare începând cu anul 2010, precum şi în funcţie de specificul tribunalului în circumscripţia căruia se află respectivele judecătorii.  Aşadar, aplicarea unor date reale, precum şi faptul că judecătoriile sunt moderat afectate de modificările aduse de Noile Coduri au dus la orientări diferite ale modificărilor în ceea ce priveşte numărul de dosare la nivelul acestui tip de instanţe, respectiv se aşteaptă ca unele dintre acestea să aibă un număr mai mare de dosare, iar altele un număr mai mic.
După cum s-a menţionat în explicaţiile metodologice de la începutul acestei secţiuni a Raportului, scopul Consultantului a fost acela de prezenta Beneficiarului efectul net al implementării Noilor Coduri, excluzând alţi factori din analizele sale.  Aceasta înseamnă că, în afară de completarea datelor lipsă, menţionată în Partea III A a prezentului Raport, nu s-au adus alte modificări datelor prelucrate în vederea analizei.  Printre posibilele ajustări identificate şi analizate de Consultant se numără modificările înregistrate în ultimii ani cu privire la numărul cauzelor soluţionate în primă instanţă, apel şi recurs la nivelul fiecărei instanţe. 

După efectuarea unei analize de regresie asupra acestui factor, Consultantul a constatat că, în medie, numărul de dosare din ultimii patru ani a fost stabil în materie penală, în timp ce în materie civilă s-au remarcat creşteri substanţiale în aceeaşi perioadă de timp. 

Având în vedere că majoritatea dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor sunt de natură civilă (non-penală), Consultantul admite că, dacă la efectul net calculat al implementării Noilor Coduri s-ar adăuga şi numărul suplimentar de dosare provenit din tendinţa de creştere a numărului cauzelor civile pe rolul instanţelor, rezultatele analizei s-ar putea modifica substanţial.

Consultantul consideră însă că o astfel de ajustare ar fi una pe termen scurt, care s-ar atenua până la dispariţie după perioada de tranziţie, pentru că, deşi a crescut în medie cu cca.10% în ultimii ani, numărul de cauze civile (non-penale) pe rolul instanţelor nu va creşte la nesfârşit (numărul de dosare înregistrate anual este deja de 7 la 100 de locuitori).

Pentru a analiza posibilele tendinţe ale numărului de cauze civile (non-penale) ce vor fi înregistrate, Consultantul a corelat numărul de dosare civile (în primă instanţă) înregistrate în perioada 2007-2010 la nivelul judecătoriilor şi tribunalelor cu mai mulţi indicatori economici.  Cel mai bine corelat indicator s-a dovedit a fi rata şomajului.
	Indicatorul economic 
	Coeficientul de corelaţie Pearson pentru numărul de dosare civile înregistrate  

	Rata şomajului (% din forţa de muncă)
	0,9843

	Venitul total pe gospodărie 
	0,7160

	Câştigul nominal net mediu pe lună 
	0,7316

	Cheltuieli totale de consum pe gospodărie 
	0,7493

	Indicele preţurilor de consum 
	-0,1001

	Produsul intern brut 
	0,5334


Utilizând rata şomajului – unul dintre cei mai buni indicatori ai sănătăţii economice a ţării – şi evidenţele privind dosarele înregistrate, Consultantul a efectuat o analiză de regresie pentru a evalua impactul pe care îl au acestea una asupra celeilalte:
[image: image442.png]£
k]

Number of ci

and tribunals (1st instance)

1600000

1500000

1400000

1300000

1200000

1100000

1000000

900000

300000

y=167032x+ 176813 *
R?z0,9687
*
35 s s ss 65 7 s

Unemployment rate





Aşadar, în urma aplicării ratei prognozate a şomajului (sursa: EconomyWatch.com aplicând date furnizate de Institutul Naţional de Statistică) într-o analiză de regresie, rezultă că numărul de dosare înregistrate are o tendinţă sinusoidală şi poate descreşte în viitorul apropiat:

[image: image443.png]1600000

1400000

1200000

1000000

500000

500000

400000

200000

o

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014





6. Impactul principiului legii mai favorabile asupra numărului de cauze penale
Întrucât NCP conţine, în multe cazuri, prevederi mai favorabile decât legislaţia actuală, după intrarea în vigoare a noilor reglementări, instanţele române se pot aştepta la o creştere substanţială a numărului de cereri (contestaţii la executare) pentru aplicarea legii penale mai favorabile.  Având în vedere disponibilitatea acestei cereri, este foarte probabil că persoanele condamnate vor urmări întotdeauna să o utilizeze, indiferent dacă este întemeiată sau nu.  Impactul acestor cereri asupra instanţelor va fi unul temporar, aşadar Consultantul a prezentat această analiză în paralel cu efectul net al Noilor Coduri. 

Pentru a calcula volumul de activitate şi efectivele de personal necesare pentru judecarea unor astfel de cereri, s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

· Persoanele condamnate cu cea mai mare probabilitate de a depune cereri de aplicare a legii penale mai favorabile sunt cele a căror pedeapsă s-a pus în executare.  Aşadar, Consultantul a luat în calcul cea mai nefavorabilă situaţie, şi anume aceea că toate aceste persoane condamnate vor depune astfel de cereri.

· Cererile de aplicare a legii penale mai favorabile vor necesita în medie 2 termene pentru a fi soluţionate.

· Valoarea de referinţă în vederea realizării acestei analize a fost numărul actual de dosare per post de judecător prevăzut în schemă (conform tabelului din secţiunea 5 de mai sus) şi numărul mediu de termene pe dosar, calculate în baza răspunsurilor furnizate de instanţe în cadrul Studiului Gallup.  A rezultat următorul număr mediu de termene pe dosar:

· 5 la nivelul judecătoriilor;

· 7 la nivelul tribunalelor;

· 6 la nivelul curţilor de apel.

Prezentăm mai jos volumul de activitate estimat, sub aspectul aplicării principiului legii penale mai favorabile:

	Tipul instanţei
	Numărul anual de dosare înregistrate per judecător (în schemă)
	Numărul anual de termene per judecător (în schemă)
	Numărul de persoane care se estimează că vor depune cereri de aplicare a legii penale mai favorabile
	Numărul de cereri de aplicare a legii penale mai favorabile x 2 termene

	
	a
	b = a x numărul mediu de termene
	c

(persoane condamnate prin hotărâre irevocabilă, persoane condamnate printr-o hotărâre pronunţată în prima instanţă)*
	d = c x 2

	Judecătorii
	873
	4 363
	16 627
	33 254

	Tribunale
	522
	3 654
	10 504
	21 008

	Curţi de apel
	430
	2 580
	502
	1 004


*de reţinut faptul că statisticile ANP includ persoanele aflate în arest preventiv, aşadar numărul real de cereri va fi mai mic. 

Cifrele de mai sus indică faptul că, pentru judecarea cererilor de aplicare a legii mai favorabile, în primul an după intrarea în vigoare a Noilor Coduri va fi nevoie de aprox.15-20 ENI pentru funcţia de judecător, în scopul de a acoperi toate aceste cereri (presupunând că aceşti magistraţi şi-ar dedica timpul exclusiv soluţionării acestor cereri):  minim 8 pentru judecătorii, minim 6 pentru tribunale şi 1 la nivelul curţilor de apel.

7. Observaţii privind impactul aplicării Legii nr.202/2010 asupra numărului de cauze pe rolul instanţelor

După cum s-a precizat în secţiunile de mai sus, în urma analizei privind impactul Noilor Coduri asupra efectivelor de judecători, s-a calculat efectul net al intrării în vigoare a Noilor Coduri, baza acestei analize fiind datele privind numărul de dosare pentru anul 2010.  Aşadar, Consultantul a făcut comparaţie între două coordonate opuse:

· datele reale aferente anului de bază (2010), presupunând că nu se vor implementa reglementări noi; 

· datele reale aferente Anului 1, 2 şi 3, presupunând că se vor implementa toate noile reglementări. 

În primul rând, întrucât Legea nr.202/2010, care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii noiembrie 2010, a avut ca scop implementarea în mod anticipat a unor dispoziţii legale cuprinse în Noile Coduri, iar Consultantul a analizat toate dispoziţiile Noilor Coduri, dorim să subliniem că analiza prezentată ia în considerare toate schimbările ce vor fi aduse de Noile Coduri şi de Proiectele LPA NCPC şi LPA NCPP (cu excepția prevederilor referitoare la modificarea legilor speciale).

Având în vedere cuprinsul şi scopul Legii nr.202/2010 (şi anume, dispoziţii prevăzute de Noile Coduri menite să devină aplicabile înainte de intrarea în vigoare efectivă a acestora din urmă), nu se putea face o analiză a impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra unei legislaţii care cuprindea deja modificările aduse de Legea nr.202/2010.  Aşa cum menţionam mai sus, scopul Consultantului a fost acela de a determina „efectul net” al intrării în vigoare a Noilor Coduri, care cuprinde şi Legea nr.202/2010, aceasta făcând parte integrantă din reformă.

În al doilea rând, Legea nr.202/2010 a început să producă efecte în anul 2011, or anul de bază luat în calcul de Consultant este anul 2010.
Mai departe, având în vedere momentul la care Legea nr.202/2010 a intrat în vigoare, datele disponibile privind impactul său asupra numărului de dosare sunt extrem de puţine şi au o relevanţă statistică extrem de redusă.  Consultantul a întocmit o listă exhaustivă de prevederi incluse în Legea nr.202/2010 care ar fi fost, în principiu, capabile să producă un impact asupra sistemului judiciar, şi a solicitat aceste date Beneficiarului.  O foarte mică parte din datele cerute a fost obţinută, din mai multe motive, printre care şi faptul că baza de date ABAC, principala sursă de date, nu a fost adaptată pentru a reflecta modificările introduse de Legea nr.202/2010.

Din toate motivele explicate mai sus, datele existente pot avea doar rolul de a confirma unele tendinţe stabilite în urma analizei efectului net (spre exemplu, numărul de cazuri de divorţ prin acord, fără minori, înregistrate pe rolul judecătoriilor în 2010 a fost de aprox.5.500; numărul acestui tip de dosare în primul semestru al anului 2011 este de 2.047; în analiza efectului net, această schimbare, împreună cu alte elemente de impact identificate, a determinat Consultantul să ia în calcul reducerea numărului de dosare noi în primul an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri).

Având în vedere informaţiile fragmentare privind impactul Legii nr.202/2010 asupra numărului de dosare, Consultantul nu şi-a asumat sarcina de a elabora o analiză separată a acestei reglementări.

În fine, Consultantul doreşte să sublinieze încă o dată faptul că toate elementele de impact identificate în cadrul analizei au inclus şi prevederile acestei legi.
8. Impactul asupra resurselor umane la nivelul ÎCCJ
8.1. Abordarea metodologică şi sursa datelor

În etapa inițială a Proiectului s-a realizat o analiză aprofundată a dispozițiilor Noilor Coduri, pentru a se identifica elementele de impact relevante pentru activitatea ÎCCJ.  Consultantul a realizat şi o evaluare corespunzătoare a posibilităţilor de a cuantifica aceste elemente particulare de impact.  Fiecărui element i s-a acordat un set de atribute, ceea ce a permis aproximarea intensităţii preconizate a impactului şi a aplicabilităţii acestuia în timp.

O analiză mai amănunţită a impactului pe care aceste elemente îl pot avea, individual, presupune o abordare similară cu cea adoptată în cazul analizelor privind celelalte instanţe, descrise în capitolul III.B din prezentul Raport.  Caracteristicile comune sunt următoarele:

8.1.(a). Inventarul datelor efective pe anul 2010 aferente ÎCCJ

Pe parcursul derulării acestui Proiect, Consultantul a obţinut date sintetice anuale incluse în Raportul Anual, care reflectau însă doar numărul de dosare nesoluţionate reportate din anul precedent, numărul de dosare noi înregistrate pe rolul instanţei şi numărul de dosare soluţionate în cursul unui anumit an. 

Informaţii suplimentare cu privire la anul 2010 au fost colectate de pe pagina de internet a ÎCCJ (http://www.scj.ro/) şi de pe pagina de internet a Ministerului Public (http://www.mpublic.ro/).

După ce Consultantul a transmis Beneficiarului versiunea preliminară a Raportului Interimar III, a obţinut un set de date de la ÎCCJ, constând în răspunsuri la cererea iniţială de informaţii.  Aceste informaţii i-au permis Consultantului să facă o analiză cu privire la impactul Noilor Coduri asupra numărului de dosare şi a activităţii ÎCCJ.

8.1.(b). Defalcare detaliată a dosarelor aflate pe rolul ÎCCJ în anul 2010

Dispoziţiile din Noile Coduri indică în mod clar că impactul schimbărilor se va resimţi la nivelul anumitor instituţii juridice - tipuri de cauze sau infracţiuni - bine determinate.  Prin urmare, pentru a atinge un nivel de acurateţe cel puţin similar cu cel din analizele privind celelalte instanţe, este esenţial ca estimările privind modificările la nivelul numărului de dosare, volumului de activitate şi efectivelor de personal la nivelul ÎCCJ să se bazeze pe structura reală, prezentată detaliat, a tipurilor de dosare înregistrate pe rolul acestei instanțe.

Subliniem că unele erori în aplicarea anumitor elemente de impact la structura globală a cauzelor pot duce la rezultate false, înşelătoare, privind numărul preconizat de dosare şi de magistraţi. 

Calitatea şi caracterul complet al defalcării pe tipuri de dosare aflate pe rolul ÎCCJ prezintă, de asemenea, o importanţă deosebită pentru calculul impactului asupra PÎCCJ, ca urmare a corelaţiei foarte strânse între funcţiile şi atribuţiile celor două instituţii (prezentate mai detaliat în Secţiunea III.C.5).

8.1.(c). Date preluate din baza de date ABAC

Informaţiile statistice detaliate pentru anul 2010 care au fost preluate din baza de date ABAC s-au dovedit a fi foarte utile pentru analizele noastre asupra celor trei nivele ale instanţelor.  Datele colectate din acest sistem nu acoperă însă ÎCCJ.

8.1.(d). Informaţii detaliate obţinute prin intermediul Studiului Gallup

Studiul Gallup a fost conceput ca un instrument de sprijin pentru Consultant, prin care să se strângă date de la fiecare instanţă în scopul realizării analizelor.  Răspunsurile oferite de instanţe (şi de alte instituţii) au furnizat foarte multe informaţii cu privire la numărul de dosare, dar puține informații obținute s-au dovedit utile pentru analiza activității ÎCCJ. 

În ciuda aspectelor menţionate la punctele 8.1.(a)-8.1.(c), Consultantul consideră că este necesar să atragă atenţia asupra importanţei unei abordări structurate în viitor, pentru a se urmări și cuantifica exact impactul setului de elemente individuale de impact relevante pentru activitatea ÎCCJ.

8.1.(e). Cuantificabilitatea elementelor individuale de impact

Din totalul de 62 elemente identificate în Raportul Interimar II, ce ar putea avea un impact asupra numărului de dosare la nivelul ÎCCJ, doar trei elemente (ce decurg din dispozițiile Art.137, Art.93 alin.(1) şi Art.604 NCPC) au fost calificate drept cuantificabile (sau parţial cuantificabile), în baza datelor deţinute.  Aceste elemente sunt incluse în analiza bazată pe datele reale de la nivelul anului 2010.

Alte 26 de elemente de impact sunt necuantificabile în mod absolut, în principal din cauza caracterului de noutate al dispoziţiilor şi/sau al obiectului lor, şi, prin urmare, a lipsei unui istoric relevant.  Majoritatea elementelor de impact, şi anume 33, au fost calificate drept necuantificabile exclusiv din cauza lipsei de informaţii detaliate.  Acest statut de „necuantificabil relativ” poate fi modificat prin colectarea datelor corespunzătoare la nivelul ÎCCJ, cu condiţia să fi fost ţinute statistici cu privire la elementele de impact identificate.  Este însă esenţial să reamintim că toate elementele necuantificabile relativ trebuie să fie avute în vedere la cuantificarea impactului.

Se estimează că toate cele trei elemente de impact cuantificabile sus-menţionate vor determina o reducere a numărului de dosare la nivelul ÎCCJ (strămutarea cauzelor şi transferul de competenţă, degrevarea de soluţionarea anumitor tipuri de recursuri).  Numărul total de dosare noi înregistrate la Secţiile Civilă, Comercială şi de Contencios Administrativ ale ÎCCJ în anul 2010 ar putea scădea la aproape jumătate, doar prin aplicarea efectului de reducere (la nivelul numărului de dosare) pe care îl au cele trei elemente de impact cuantificabile.  Se estimează însă că alte 19 elemente de impact potenţial cuantificabile (necuantificabile relativ) vor duce la creşterea numărului de dosare. 

O analiză bazată pe numai cele câteva elemente cuantificabile pentru care au fost puse la dispoziţie date ar duce la un rezultat incorect şi părtinitor, sugerând o reducere majoră a numărului de dosare la nivelul ÎCCJ.

Prezentăm în tabelul de mai jos caracteristicile selectate ale elementelor de impact (aşa cum au fost identificate în Raportul Interimar II).

(a) Elemente de impact asupra numărului de dosare – caracteristici selectate

	Elemente de impact(1)
	Necuantificabile(2)
	Impact asupra numărului de dosare 
	Aplicabilitate în timp
	Intensitatea impactului

	
	Relativ
	Absolut
	Creştere
	Reducere
	Imediată
	Medie
	Întârziată
	Mare 
	Medie
	Mică

	Art.137 NCPC
	Cuantificabil (parţial)
	
	X
	X
	
	
	X
	
	

	Art.477 NCPC
	X
	
	
	X
	
	X(3)
	X
	
	

	Art.93 alin.1 lit.a) şi j); 477 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	X
	

	Art.93 para.1 lit.i); 477 NCPC
	Cuantificabil 
	
	X
	
	
	X
	X
	
	

	Art.93 alin.1 lit.j)
	X
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	

	Art.487 NCPC
	
	X
	Anulat
	
	X
	X
	
	

	Art.515 NCPC
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	Art.518 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	

	Art.92 NCPC
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	

	Art.82; 83; 480 NCPC
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	Art.512 NCPC
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	

	Art.137 NCPC
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Art.1052; 1055; 1065; 1066 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.33 NCPC
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.55 NCPC
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.498 NCPC
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.502 NCPC
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	X

	Art.503 alin.1 NCPC
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	Art.507 coroborat cu Art.503 alin.1 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.503 alin.2 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.507 coroborat cu Art.503 alin.2 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.604 NCPC
	Cuantificabil 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.52 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.63 NCPC
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.68 NCPC
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	Art.73 NCPC
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	Art.76 NCPC
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	Art.130; 131 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.400; 404 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.415 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.455 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.134 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.453 alin.3 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.408 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.127 NCPC 
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Art.507 NCPC
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.1049 NCPC
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	X

	Art.1035-1038 NCPC
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Art.58 NCPC
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	X

	Art.477; 95 NCPC
	X
	
	Necunoscut
	
	
	X
	Necunoscută

	Art.26 coroborat cu Art.95 1) NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	Art.26; 478; 486 coroborat cu Art.95 1) NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	

	Art.40 NCPP (1)
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	X

	Art.40 NCPP (2)
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.40; 398 NCPP
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.40; 408 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.3; 54 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Art.7 alin.2) NCPP
	X
	
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.368 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Art.371 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.409 NCPP (1)
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.409 NCPP (2)
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.409 NCPP (3)
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.411 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.412 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.426 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.427 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.433 NCPP
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.440 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.466 NCPP
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.475 NCPP
	
	X
	X
	
	
	
	X
	Necunoscută

	Art.597 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută


(1)  lista Articolelor este conformă cu lista elementelor de impact prevăzută în Raportul Interimar II

 (2) necuantificabilitatea elementelor de impact a fost considerată „relativă” atunci când singurul motiv pentru care nu s-a putut calcula impactul a fost inexistenţa datelor corespunzătoare

(3)aplicabilitatea în timp a acestui element a fost considerată medie/întârziată

Similar elementelor de impact asupra numărului de dosare, au fost identificate şi incluse în analiză și elementele de impact asupra volumului de activitate al ÎCCJ.  Din păcate, nici unul dintre cele 18 elemente de impact identificate nu este cuantificabil; 11 elemente au fost, însă, marcate ca necuantificabile doar relativ, deci, în cazul în care vor exista date corespunzătoare, ele vor deveni cuantificabile. 

Se estimează că impactul acestor elemente va consta aproape exclusiv în reducerea volumului actual de activitate, imediat după intrarea în vigoare a NCPC şi NCPP.

Caracteristicile selectate ale elementelor de impact asupra volumului de activitate (conform listei cu elemente de impact identificate în Raportul Interimar II) sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

(b) Elementele de impact asupra volumului de activitate – caracteristici selectate
	
	Necuantificabile
	Impact asupra numărului de dosare 
	Aplicabilitate în timp
	Intensitatea impactului

	
	Relativ
	Absolut
	Creştere
	Reducere
	Imediată
	Medie
	Întârziată
	Mare 
	Medie
	Mică

	Art.484 NCPC
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	

	Art.487 alin.1 şi alin.7 NCPC
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X
	

	Art.1116 NCPC
	X
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X

	

	Art.40; 408 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.3; 53 NCPP
	X
	
	Anulat
	Necunoscută
	Necunoscută

	Art.3; 54 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.3 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.3; 54 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.347 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.204 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.206 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.26 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.374 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.478-488 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.375 NCPP
	
	X
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.433; 440 NCPP
	
	X
	X
	
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.533; 597 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută

	Art.595; 597 NCPP
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Necunoscută


8.2. Informaţii furnizate de ÎCCJ

8.2.(a). Introducere

Consultantul a primit de la ÎCCJ (Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, Secţia Comercială, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal şi Secţia Penală) o serie de răspunsuri la solicitările sale de date, cu referire la câteva elemente de impact identificate de Consultant în baza prevederilor Noilor Coduri.
Aceste răspunsuri au respectat formatul iniţial solicitat de Consultant în scopul analizelor planificate pentru Raportul Interimar II (şi, ulterior, Raportul Interimar III), şi acoperă, în mare, trei tipuri de date:

(a) date statistice generale privind volumul de activitate al unei anumite secţii

Reprezintă date statistice anuale utile, de natură generală.

Pe parcursul etapelor anterioare ale Proiectului şi în absenţa unor informaţii comunicate în mod oficial, aceste date au fost colectate de Consultant din surse alternative.  Date la acest nivel de detaliu pot fi obţinute şi din surse oficiale, inclusiv Raportul Anual al ÎCCJ.

(b) date statistice privind anumite tipuri de dosare, prin prisma elementelor de impact ale Noilor Coduri identificate în mod specific pentru ÎCCJ (conform Raportului Interimar II)

Întrebările Consultantului au vizat ÎCCJ în mod specific, ele referindu-se la elemente care descriu în mod expres numărul de dosare de la nivelul acestei instanţe.  Este adevărat că gradul de detaliu al datelor solicitate de Consultant este superior celui oferit de alte surse oficiale care descriu activitatea ÎCCJ, dar el nu diferă cu nimic de gradul de detaliu al datelor solicitate şi obţinute pentru celelalte tipuri de instanţe (judecătorii, tribunale, curţi de apel).  După ştiinţa Consultantului, aceste date nu pot fi obţinute din nicio altă sursă (oficială sau secundară) pusă la dispoziţie în scopul prezentului Proiect.
(c) date statistice privind efectivele de personal

Acestea reprezintă date statistice bine documentate şi detaliate cu privire la magistraţi şi personalul auxiliar.

Setul respectiv de informaţii este util la verificarea necesarului de personal, atunci când necesarul de personal va fi estimat în funcţie de numărul de dosare anticipat.
8.2.(b). Rezultatele analizei asupra numărului posibil de dosare şi necesarului de personal la nivelul ÎCCJ

Analiza s-a concentrat asupra celor trei secţii ale ÎCCJ ce vor fi direct afectate de dispoziţiile Noilor Coduri:  Secţia Civilă, Secţia Comercială şi Secţia Penală.  Două din cele trei secţii (Civilă şi Comercială) au fost analizate împreună, în principal datorită similarităţii între elementele de impact generate de noile dispoziţii.  Într-un mod similar analizelor realizate asupra altor tipuri de instanţe, dispozițiile în materie civilă și cele în materie penală implică perioade diferite de implementare, fapt ce trebuie să se reflecte în estimări.

Consultantul a făcut uz de experienţa dobândită în cursul analizelor anterioare cu privire la cele trei nivele ale instanţelor; metodologiile şi metodele de abordare testate, care şi-au dovedit eficacitatea în etapele anterioare ale Proiectului au fost aplicate şi ele în această analiză.

Analiza s-a realizat în două etape:

(i) introducerea tuturor elementelor de impact identificate şi cuantificabile privind numărul de dosare, ce decurg în mod direct din dispoziţiile Noilor Coduri

(ii) încercarea de a realiza o estimare a posibilei creşteri a numărului de dosare şi de personal în „perioada de tranziţie”, în urma reacţiei justiţiabililor la noile căi de atac, ce cresc atribuţiile şi competenţele ÎCCJ

Ca şi în cazul analizelor realizate pentru alte instanţe, s-a luat în considerare o perioadă de trei ani în scopul includerii tuturor elementelor de impact cuantificabile privind resursele umane.

Analiza s-a bazat pe cele mai recente date anuale disponibile (2010), care a devenit Anul de Bază (înainte de implementarea Noilor Coduri) în scopul estimărilor ulterioare.  Numărul de dosare din fiecare an al analizei a fost estimat în baza dosarelor rămase nesoluţionate la sfârşitul perioadei anterioare de raportare, majorat cu numărul de dosare noi estimat a fi înregistrate în cursul anului respectiv.

Un alt factor utilizat a fost rata de soluţionare a dosarelor, având o valoare de peste 50% din dosarele reportate într-un an (conform celor indicate de datele aferente anului 2010).  Prin urmare, toate dosarele nou înregistrate pe rol vor fi soluţionate în termen de doi ani.

Conform metodei descrise atunci când s-a realizat analiza altor instanţe, elementele cuantificabile de impact identificate în ceea ce priveşte ÎCCJ în Raportul Interimar II au fost aplicate în funcţie de aplicabilitatea fiecăruia în timp (imediată, medie, întârziată) pentru anii relevanţi ai perioadei de estimare.  Elementele de impact cărora li s-a atribuit o aplicabilitate în timp medie sau întârziată urmează să apară integral în etapele ulterioare ale „perioadei de tranziţie” şi au fost alocate în mod corespunzător, utilizând conceptul de „variaţii” în numărul de dosare, concept descris în capitolul anterior.  Pentru o analiză completă, s-au consultat şi dispoziţiile relevante din Proiectele LPA NCPC şi LPA NCPP.
Estimărilor privind modificările ce vor apărea la nivelul numărului de dosare li s-a aplicat conceptul de dosare/judecător (reflectând numărul de dosare înmulţit cu numărul de judecători necesari pentru judecarea acestora, în funcţie de mărimea completului).  Calculele au presupus înmulţirea cu 3, 5, şi 9, adaptând numărul de dosare în funcţie de volumul efectiv de activitate per judecător la nivelul celor trei secții ale ÎCCJ asupra cărora se va produce impactul principal (atât pentru Anul de Bază, cât şi pentru anii următori).
În ceea ce privește Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a ÎCCJ, Consultantul nu a realizat o analiză detaliată, dat fiind caracterul special al materiei ce intră în competența de soluționare a acestei secții.  Deși, din punct de vedere procedural, dispozițiile Noilor Coduri vor influența și activitatea acestei secții a ÎCCJ, caracterul necuantificabil al elementelor de impact incidente nu a permis realizarea unei analize similare celei întocmite cu privire la celelalte secții ale ÎCCJ.
8.2.(c). Impactul introducerii procedurii de filtrare

Procedura de filtrare rămâne o noutate şi nu s-a putut identifica nici o evidenţă sau referinţă comparativă relevantă printre datele disponibile, care să permită o estimare a datelor reale privind evoluția numărului de dosare.  Este evident că introducerea acestei proceduri va duce la o creştere substanţială a volumului de activitate şi va aduce modificări la nivelul structurii noilor dosare.  Rămân însă unele întrebări cu privire la volumul efectiv şi intensitatea pe care procedura de filtrare a recursurilor, respectiv a recursurilor în casaţie (în penal) le vor avea la nivelul ÎCCJ.

Pentru a realiza o prognoză clară şi precisă în legătură cu influenţa noii proceduri asupra numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane, ar fi trebuit să se poată răspunde măcar la întrebările privind:

· numărul de recursuri înaintate şi supuse filtrării, în fiecare dintre anii analizaţi;

· eficienţa efectivă a filtrării, care va diferi, probabil, în în funcție de secțiile ÎCCJ, de la un an analizat la altul;

· numărul de recursuri / recursuri în casaţie declarate admisibile în urma filtrării;
· numărul de recursuri admise;
· eficienţa educaţiei juridice a publicului, în ceea ce priveşte cunoașterea de către justițiabili a noilor reguli incidente în materia recursurilor și a recursurilor în casație şi capacitatea acestora de a pregăti o documentaţie de recurs de calitate şi motivată corespunzător.
În ciuda tuturor eforturilor, Consultantul nu a putut identifica răspunsuri relevante la întrebările sus-menționate.  În cazul introducerii unei proceduri noi (respectiv procedura de filtrare) în activitatea unei organizaţii unice, aşa cum este ÎCCJ, Consultantul nu poate utiliza date istorice, analize de tip benchmarking sau indici privind cele mai bune practici.
Pentru a obţine măcar o ilustrare orientativă a posibilului impact al procedurii de filtrare, Consultantul a propus includerea în calcule a estimării proprii în funcţie de specificitatea noilor dispoziţii.  Primul impact al fluxului crescut de recursuri în materie penală se preconizează că va apărea în principal în Anul 1, în timp ce în Anii 2 şi 3 numărul de recursuri supuse filtrării se va reduce treptat.  Acelaşi proces s-ar observa şi la nivelul secţiilor civilă şi comercială, dar aici fluxul recursurilor se va manifesta cu întârziere şi va fi distribuit într-un mod mai uniform în Anii 2 şi 3. 

Concentrarea unui volum mare de recursuri într-un singur an, cu o reducere ulterioară treptată, reflectă un proces natural:
· pentru toate tipurile de justiţiabili, aspectul de noutate şi dorinţa de a beneficia de dispoziţiile mai favorabile ale noii legi, indiferent dacă există motive întemeiate pentru exercitarea acestor căi de atac;

· de asemenea, în scopul realizării unei estimări moderate, s-a presupus că aprox. 60% din numărul total de condamnaţi ar formula recursuri în casație în primul an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri;  această presupunere oferă un indiciu cu privire la dinamismul cererilor, din care va rezulta și numărul de recursuri în casaţie care vor fi formulate ulterior;

· educarea treptată a publicului şi practicienilor în legătură cu dispozițiile Noilor Coduri, ajutându-i să îşi evalueze într-un mod mai realist şansele de succes în exercitarea căilor de atac, îmbunătăţind totodată calitatea documentaţiei de recurs ori, după caz, recurs în casaţie;

· dobândirea unei experienţe practice şi a unei eficienţe în procedura de filtrare.
Aplicarea cu succes a procedurii de filtrare, în condițiile sporirii gradului de educație al justițiabililor, ar trebui să conducă, la creșterea numărul de recursuri ori, după caz, recursuri în casaţie, admise de completele de filtrare.  În scopul estimării, s-a presupus că aprox.50% din numărul de dosare supuse filtrării în Anul 1 (sau Anul 2 pentru cauzele non-penale) ar fi admise, iar proporţia acestora ar creşte treptat la aprox.60% şi 70% în fiecare an consecutiv.
Numărul suplimentar de dosare care a fost identificat creşte necesarul de ENI pentru postul de judecător.

Tabelul de mai jos ilustrează numărul prognozat de dosare la nivelul ÎCCJ, în baza datelor efective pentru Anul de Bază şi ajustat cu elementele de impact cuantificabile identificate (sub formă de „variaţii”).  Din păcate pentru analiză, numărul mic al elementelor de impact cuantificabile arată în principal o reducere semnificativă a numărului de dosare, având proporţii diferite în fiecare an.  Elementele de impact care se presupune că vor conduce la creşterea numărului de dosare rămân necuantificabile, ceea ce creează falsa impresie că ÎCCJ este, în general, degrevată de sarcini în baza noilor dispoziţii.  Reducerea este parţial compensată de încărcarea rolului ÎCCJ cu recursurile (respectiv recursurile în casaţie) admise în urma procedurii de filtrare.
Tabelul de mai jos ilustrează însă tendinţa generală de stabilizare a situaţiei deosebit de dificile, ce va implica un număr foarte mare de recursuri în Anul 2 şi Anul 3.
Estimarea orientativă a numărului de ENI pentru postul de judecător, în legătură cu procedura de filtrare, este prezentată separat, având în vedere natura diferită a acestei proceduri şi numeroasele ipoteze aplicate.
	Estimarea numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane, incluzând elementele de impact cuantificabile (orientativ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Anul de bază
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	 
	Numărul total de dosare de soluţionat în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare soluţionate în Anul de Bază 
	Numărul total de ENI aferente postului de judecător în Anul de Bază  
	Numărul total de dosare de soluţionat în Anul 1
	Numărul total de dosare soluţionate în Anul 1
	Numărul total de ENI aferente postului de judecător în Anul  1
	Numărul total de dosare de soluţionat în Anul 2
	Numărul total de dosare soluţionate în Anul 2
	Numărul total de ENI aferente postului de judecător în Anul 2
	Numărul total de dosare de soluţionat în Anul  3
	Numărul total de dosare soluţionate în Anul  3
	Numărul total de ENI aferente postului de judecător în Anul 3

	Secţia civilă 
	14129
	7675
	35
	12413
	9504
	28
	15725
	9811
	36
	17011
	11121
	39

	Secţia comercială  
	6017
	4483
	21
	5054
	3336
	17
	6499
	4255
	22
	5666
	3679
	20

	Secţia penală 
	8462
	6760
	34
	13336
	7569
	46
	14871
	9372
	54
	14091
	8538
	47

	Total
	28608
	18918
	90
	30803
	20409
	91
	37095
	23438
	112
	36768
	23338
	106


	Calculul necesarului de ENI la nivelul ÎCCJ, inclusiv pentru procedura de filtrare (orientativ)

	 
	Anul de bază
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	 
	Numărul total de ENI pentru postul de judecător în Anul de Bază  
	Personal auxiliar 
	Numărul total de ENI pentru postul de judecător în Anul 1
	Personal auxiliar 
	Numărul total de ENI pentru postul de judecător în Anul 2
	Personal auxiliar 
	Numărul total de ENI pentru postul de judecător în Anul 3
	Personal auxiliar 

	
	
	Numărul de ENI la nivelul postului de grefier (Anul de Bază)
	Numărul de ENI la nivelul postului de  magistrat asistent (Anul de Bază)
	Alt personal auxiliar (Anul de Bază)
	Agenţi procedurali (Anul de Bază)
	
	Numărul de ENI la nivelul postului de grefier (Anul 1)
	Numărul de ENI la nivelul postului de  magistrat asistent  (Anul 1)
	Alt personal auxiliar (Anul 1)
	Agenţi procedurali (Anul 1)
	
	Numărul de ENI la nivelul postului de grefier  (Anul 2)
	Numărul de ENI la nivelul postului de  magistrat asistent (Anul 2)
	Alt personal auxiliar (Anul 2)
	Agenţi procedurali  (Anul 2)
	
	Numărul de ENI la nivelul postului de grefier (Anul 3)
	Numărul de ENI la nivelul postului de  magistrat asistent (Anul 3)
	Alt personal auxiliar (Anul 3)
	Agenţi procedurali  (Anul 3)

	Secţia civilă  
	35
	12
	20
	17
	1
	28
	10
	16
	14
	1
	36
	12
	21
	17
	1
	39
	13
	22
	18
	1

	Secţia comercială 
	21
	7
	15
	24
	1
	17
	6
	12
	19
	1
	22
	7
	16
	25
	1
	20
	7
	15
	24
	1

	Secţia penală 
	34
	4
	16
	32
	2
	46
	5
	22
	43
	2
	54
	6
	25
	49
	2
	47
	6
	22
	44
	2

	Total
	90
	23
	51
	73
	4
	91
	21
	50
	76
	4
	112
	26
	62
	92
	4
	106
	26
	59
	86
	4

	Calcul aproximativ privind necesarul de ENI suplimentare la nivelul postului de judecător, în vederea procedurii de filtrare (orientativ)  
	 
	 
	 
	 

	Secţia civilă  
	0
	 
	0
	 
	32
	 
	23
	 

	Secţia comercială 
	0
	 
	0
	 
	16
	 
	13
	 

	Secţia penală 
	0
	 
	62
	 
	37
	 
	20
	 

	Total ENI la nivelul postului de judecător 
	90
	 
	153
	 
	197
	 
	162
	 


Datele privind efectivele de personal folosite pentru Anul de Bază reflectă schema de personal existentă.  

Este foarte important să subliniem faptul că rezultatele prezentate mai sus ar trebui folosite ca informaţii orientative pentru calcule ulterioare mai detaliate, nefiind nişte proiecţii finale.  Creşterea numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane ar putea deveni semnificativă, în cazul în care s-ar identifica toate variabilele pentru care în prezent nu există date disponibile (elementele de impact necuantificabile, estimări precise privind numărul de recursuri/recursuri în casație şi structura acestora, numărul de recursuri declarate admisibile în urma procedurii de filtrare, numărul de hotărâri privind dezlegarea prealabilă a unor probleme de drept). 

Consultantul s-a angajat să furnizeze Beneficiarului un calcul aproximativ, efectuat pe baza datelor disponibile, destul de limitate, dar lucrările ar trebui să fie extinse în viitor, prin colectarea și utilizarea unor informaţii mai detaliate, inclusiv printr-o estimare a numărului de dosare ce se vor înregistra în procedura privind dezlegarea prealabilă a unor probleme de drept.

8.2.(d). Hotărâri privind dezlegarea prealabilă a unor probleme de drept
Introducerea procedurii de emitere a unor hotărâri preliminare cu privire la probleme de drept este un alt element de impact semnificativ dar necuantificabil, ce se va manifesta la nivelul ÎCCJ.  Similar cu procedura filtrării, această procedură poate necesita atribuirea unor resurse semnificative pentru aducerea la îndeplinire a acestei sarcini specifice, pentru o anumită perioadă de timp.
Estimarea corectă a gradului de încărcare rezultat din introducerea acestei noi proceduri necesită o proiecţie realistă a numărului de  interpretări diferite pe care instanțele le-ar putea da noilor prevederi, a complexităţii problemelor care vor apărea şi a desfășurării în timp a acestora.  Din păcate, un răspuns la aceste întrebări complexe nu poate fi obținut pe durata Proiectului.  Nu există însă nici o îndoială cu privire la faptul că o analiză completă şi precisă a numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane la nivelul ÎCCJ ar trebui să fie completată cu o evaluare corectă privind procedura de emitere a hotărârilor privind dezlegarea prealabilă a unor probleme de drept.


C. Necesarul de resurse umane la nivelul parchetelor

1. Metodologia aplicată

Obiectivul Consultantului a fost acela de a calcula „efectul net” al implementării Noilor Coduri asupra necesarului de resurse umane la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, luând în considerare modificările şi elementele de tranziţie aduse de Noile Coduri.  Punctul de plecare al analizei l-au constituit datele anuale cele mai recente şi mai complete (2010) cu privire la numărul total de dosare defalcate în funcţie de fiecare parchet.  Aceste statistici au fost aplicate la calculul pentru anul de bază ce reflectă situaţia dinaintea implementării Noilor Coduri.  Consultantul şi-a concentrat analiza pe statisticile cu privire la activităţile-cheie ale procurorilor, care au furnizat date cu privire la activităţile procurorilor atât în ceea ce priveşte activitatea de cercetare penală, cât şi cea de participare la şedinţele de judecată.
În primul rând, Consultantul a efectuat analize ale cauzelor nou înregistrate pentru fiecare tip de parchet.  Ca un prim demers, Consultantul a analizat tabelele cu elementele de impact privitoare la parchetele de pe lângă fiecare tip de instanţe.  În cursul analizei, Consultantul a identificat elemente de impact pentru care existau date disponibile (a se vedea Anexa 47 la prezentul Raport), elemente care erau necuantificabile şi elemente pentru care nu existau date disponibile.  Ulterior, Consultantul a redistribuit datele privind anumite infracţiuni între diferitele tipuri de parchete pentru a reflecta modificările din Noile Coduri.

În funcţie de ponderea lor în ansamblul elementelor de impact, acele elemente de impact care au fost cuantificabile şi pentru care s-au identificat date suficiente, s-au dovedit insuficiente pentru realizarea unei aproximări serioase a volumului de cauze înregistrate în anii de „tranziţie” şi în Anul 3, ulterior punerii în aplicare a Noilor Coduri.  Prin urmare, s-au introdus în analiză şi elementele necuantificabile.  În acest caz, Consultantul a aplicat metoda analogiei cu instanţele, luând din nou în considerare orientarea şi intensitatea elementelor de impact necuantificabile.

Ulterior, Consultantul a identificat tipuri de infracţiuni pentru care competenţa generală de efectuare a cercetării penale va fi transferată poliţiei judiciare la fiecare nivel al parchetelor, procurorii menţinându-şi atribuţiile de supraveghere şi de control (a se vedea Anexa 47).  Astfel, gradul de încărcare aferent cercetării penale pentru anumite tipuri de cauze ar trebui să scadă.  Consultantul a avut în vedere aceste schimbări de atribuţii la momentul estimării gradului de încărcare al procurorilor în viitor.  Respectiva reducere a activităţilor a fost însă destul de mică, dat fiind numărul relativ redus al dosarelor de urmărire penală în chestiune la toate nivelele parchetelor.
Această măsură, împreună cu celelalte două menţionate mai sus, i-a permis Consultantului să estimeze numărul de cauze nou înregistrate la nivelul fiecărui parchet, număr care urmează a fi utilizat în cadrul analizei privind perioada de tranziţie şi Anul 3.

În vederea estimării numărului total de dosare nou înregistrate în anii menţionaţi mai sus, au trebuit însumate dosarele noi şi dosarele rămase nesoluţionate din anii anteriori.  Procesul de estimare a dosarelor pe rol a constat din două etape; în prima etapă, Consultantul a estimat rata de soluţionare (procentul de dosare soluţionate) în baza datelor efective din anii anteriori.  Această rată a fost apoi ajustată pentru a reflecta reglementările cu impact asupra procentului de dosare soluţionate într-o perioadă.  Una dintre acestea a fost reglementarea privind recunoaşterea vinovăţiei (introdusă deja prin Legea nr.202/2010) care se estimează că va avea un impact semnificativ asupra eficienţei sistemului, acest impact fiind deja evaluat prin compararea volumului de dosare soluţionate cu volumul total de dosare din primul semestru al anului 2011 şi primul semestru al anului 2010.

După estimarea numărului total de dosare pentru următorii trei ani, Consultantul a recurs la analiza de regresie pentru a estima modificările efectivelor de personal la nivelul parchetelor.  Analiza de regresie s-a efectuat la diferite niveluri ale parchetelor luate separat, astfel încât să reflecte integral dinamica modificărilor în numărul de dosare pentru fiecare tip de parchet.  Consultantul a aplicat rezultatele regresiei asupra numărului modificat de dosare pentru fiecare an, bază de la care s-a pornit în estimarea modificărilor la nivelul efectivelor de personal în fiecare parchet.  Analiza datelor pentru Anul de Bază a confirmat că numărul de dosare de urmărire penală per procuror poate varia semnificativ de la un parchet la altul şi, prin urmare, necesită optimizare.  Redistribuirea personalului nu ar trebui însă să se facă automat, ci mai degrabă printr-o metodă mai echilibrată de distribuire.  Consultantul a ajustat tipurile de personal pentru fiecare parchet recurgând la aceeaşi metodă folosită şi la analiza personalului din cadrul instanţelor.  Aplicarea acestei ajustări ne-a permis să nu mai luăm în calcul şi pentru anii următori ai analizei efectul de supraîncărcare ce există la nivelul anumitor parchete şi de încărcare semnificativ mai mică ce există la nivelul altora, fără a evalua aspectele mai complexe ce ţin de randamentul individual şi la nivel de instituţie.

În plus, în fiecare parchet în care efectivele de personal calculate s-au dovedit a fi mai mici decât valoarea minimă avută în vedere, Consultantul a majorat această valoare până la nivelul minim recomandat pentru procurori, şi anume doi procurori pentru parchetele organizate pe lângă judecătorii şi cinci pentru parchetele pe lângă tribunale.

Ultima etapă în estimarea efectivelor de personal a reprezentat-o calcularea modificărilor în numărul de grefieri din cadrul parchetelor, având în vedere că s-a constatat că modificările efectivelor de procurori vor avea impact asupra acestor funcţii.  Baza de la care a pornit Consultantul au constituit-o modificările efectivelor de personal estimate a se produce la nivelul respectiv al parchetelor ca urmare a punerii în aplicare a Noilor Coduri şi numărul actual de grefieri din cadrul parchetelor.  De fiecare dată, valoarea calculată de efective de personal s-a dovedit mai mică decât valoarea minimă, acest rezultat fiind ajustat până la valoarea minimă de efective de personal avută în vedere, şi anume doi grefieri pentru fiecare parchet.

În secţiunile următoare ale acestui capitol prezentăm rezultatele calculelor menţionate mai sus.  Tabelele de mai jos conţin numai funcţiile în cazul cărora au existat modificări la nivelul efectivelor de personal.

2. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii
	 
	An de bază
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	Parchetul de pe lângă judecătoria:
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror

	 ADJUD
	1844
	3
	2
	     615    
	1820
	2
	2
	910
	1668
	2
	2
	834
	1638
	2
	2
	819

	 AGNITA
	972
	3
	2
	     324    
	983
	2
	2
	492
	1001
	2
	2
	501
	1023
	2
	2
	512

	 AIUD
	3879
	5
	4
	     776    
	3780
	4
	3
	945
	3820
	4
	3
	955
	3908
	4
	3
	977

	 ALBA IULIA
	9776
	9
	5
	  1 086    
	10220
	10
	6
	1022
	9344
	9
	5
	1038
	8714
	9
	5
	968

	 ALESD
	1635
	4
	0
	     409    
	1646
	2
	2
	823
	1710
	2
	2
	855
	1779
	2
	2
	890

	 ALEXANDRIA
	6976
	8
	5
	     872    
	7019
	7
	4
	1003
	7405
	7
	4
	1058
	7886
	8
	5
	986

	 ARAD
	17547
	17
	8
	  1 032    
	17646
	17
	8
	1038
	17125
	16
	8
	1070
	17157
	18
	9
	953

	 AVRIG
	1348
	3
	2
	     449    
	1302
	2
	2
	651
	1287
	2
	2
	644
	1284
	2
	2
	642

	 BABADAG
	2041
	4
	3
	     510    
	2105
	2
	2
	1053
	2269
	2
	2
	1135
	2365
	2
	2
	1183

	 BACĂU
	19674
	17
	6
	  1 157    
	20219
	19
	7
	1064
	18177
	17
	6
	1069
	17473
	18
	6
	971

	 BAIA DE ARAMĂ
	859
	3
	2
	     286    
	756
	2
	2
	378
	782
	2
	2
	391
	806
	2
	2
	403

	 BAIA MARE
	14488
	12
	5
	  1 207    
	15160
	15
	6
	1011
	15439
	15
	6
	1029
	15427
	16
	6
	964

	 BĂILEŞTI
	3589
	5
	3
	     718    
	3849
	4
	2
	962
	4021
	4
	2
	1005
	4251
	4
	2
	1063

	 BĂLCEŞTI
	2997
	3
	1
	     999    
	3062
	3
	2
	1021
	3160
	3
	2
	1053
	3198
	3
	2
	1066

	 BALŞ
	2139
	4
	2
	     535    
	2004
	2
	2
	1002
	2066
	2
	2
	1033
	2105
	2
	2
	1053

	 BÂRLAD
	11165
	3
	2
	  3 722    
	11327
	11
	7
	1030
	11194
	11
	7
	1018
	11106
	11
	7
	1010

	 BECLEAN
	1372
	5
	2
	     274    
	1336
	2
	2
	668
	1357
	2
	2
	679
	1364
	2
	2
	682

	 BEIUŞ
	2421
	4
	1
	     605    
	2407
	2
	2
	1204
	2376
	2
	2
	1188
	2388
	2
	2
	1194

	 BICAZ
	1743
	10
	3
	     174    
	1926
	2
	2
	963
	2052
	2
	2
	1026
	2102
	2
	2
	1051

	 BISTRIŢA
	8445
	8
	4
	  1 056    
	8923
	9
	5
	991
	8619
	8
	4
	1077
	8562
	9
	5
	951

	 BLAJ
	1732
	3
	1
	     577    
	1671
	2
	2
	836
	1693
	2
	2
	847
	1715
	2
	2
	858

	 BOLINTIN VALE
	4446
	4
	1
	  1 112    
	4609
	4
	2
	1152
	4821
	5
	3
	964
	4992
	5
	3
	998

	 BOTOŞANI
	11074
	12
	7
	     923    
	10224
	10
	6
	1022
	9129
	9
	5
	1014
	8735
	9
	5
	971

	 BOZOVICI
	575
	3
	1
	     192    
	572
	2
	2
	286
	589
	2
	2
	295
	587
	2
	2
	294

	 BRAD
	1790
	3
	3
	     597    
	1765
	2
	2
	883
	1938
	2
	2
	969
	2009
	2
	2
	1005

	 BRĂILA
	12643
	13
	8
	     973    
	12045
	12
	7
	1004
	12336
	12
	7
	1028
	12827
	13
	8
	987

	 BRAŞOV
	43833
	25
	5
	  1 753    
	41405
	40
	8
	1035
	38192
	37
	7
	1032
	35783
	37
	7
	967

	 BREZOI
	1984
	3
	2
	     661    
	1833
	2
	2
	917
	1764
	2
	2
	882
	1770
	2
	2
	885

	BUFTEA
	15764
	18
	7
	     876    
	14656
	14
	5
	1047
	14096
	14
	5
	1007
	13967
	14
	5
	998

	 BUHUŞI
	1601
	3
	2
	     534    
	1712
	2
	2
	856
	1774
	2
	2
	887
	1849
	2
	2
	925

	 BUZĂU
	15237
	15
	6
	  1 016    
	15178
	15
	6
	1012
	14575
	14
	6
	1041
	14366
	15
	6
	958

	 CALAFAT
	2677
	3
	1
	     892    
	2787
	3
	2
	929
	2957
	3
	2
	986
	3112
	3
	2
	1037

	 CĂLĂRAŞI
	9858
	9
	5
	  1 095    
	10372
	10
	6
	1037
	10693
	10
	6
	1069
	10982
	11
	7
	998

	 CÂMPINA
	7755
	8
	1
	     969    
	7960
	8
	2
	995
	8014
	8
	2
	1002
	8035
	8
	2
	1004

	 CĂMPULUNG
	4289
	6
	1
	     715    
	4205
	4
	2
	1051
	3869
	4
	2
	967
	3766
	4
	2
	942

	 CÂMPULUNG MOLDOVENESC
	2390
	4
	3
	     598    
	2265
	2
	2
	1133
	2285
	2
	2
	1143
	2310
	2
	2
	1155

	 CARACAL
	6310
	6
	3
	  1 052    
	6152
	6
	3
	1025
	6037
	6
	3
	1006
	5935
	6
	3
	989

	 CARANSEBEŞ
	4891
	7
	2
	     699    
	4918
	5
	2
	984
	4723
	5
	2
	945
	4646
	5
	2
	929

	 CAREI
	3394
	3
	3
	  1 131    
	3320
	3
	3
	1107
	3287
	3
	3
	1096
	3266
	3
	3
	1089

	 CHIŞINEU CRIŞ
	1238
	3
	2
	     413    
	1277
	2
	2
	639
	1288
	2
	2
	644
	1316
	2
	2
	658

	CIMPENI
	2286
	3
	1
	     762    
	2287
	2
	2
	1144
	2293
	2
	2
	1147
	2315
	2
	2
	1158

	 CLUJ-NAPOCA
	43158
	24
	9
	  1 798    
	42325
	41
	15
	1032
	41632
	40
	15
	1041
	41149
	42
	16
	980

	 CONSTANŢA
	43613
	27
	11
	  1 615    
	47982
	46
	19
	1043
	50958
	49
	20
	1040
	53207
	54
	22
	985


	 CORABIA
	2786
	4
	2
	     697    
	2897
	3
	2
	966
	2819
	3
	2
	940
	2823
	3
	2
	941

	CORNETU
	13383
	12
	1
	  1 115    
	13228
	13
	2
	1018
	12894
	12
	2
	1075
	12807
	13
	2
	985

	 COSTEŞTI
	3441
	3
	2
	  1 147    
	3354
	3
	2
	1118
	3596
	3
	2
	1199
	3806
	4
	3
	952

	 CRAIOVA
	31964
	23
	5
	  1 390    
	32960
	32
	7
	1030
	32481
	31
	7
	1048
	32198
	33
	7
	976

	 CURTEA DE ARGEŞ
	3282
	4
	3
	     821    
	3700
	4
	3
	925
	3773
	4
	3
	943
	3881
	4
	3
	970

	DARABANI
	2679
	3
	2
	     893    
	2561
	2
	2
	1281
	2248
	2
	2
	1124
	2129
	2
	2
	1065

	 DEJ
	2693
	4
	3
	     673    
	2456
	2
	2
	1228
	2370
	2
	2
	1185
	2391
	2
	2
	1196

	 DETA
	1905
	4
	2
	     476    
	2052
	2
	2
	1026
	2116
	2
	2
	1058
	2157
	2
	2
	1079

	 DEVA
	6935
	9
	6
	     771    
	6568
	6
	4
	1095
	6091
	6
	4
	1015
	5983
	6
	4
	997

	 DOROHOI
	2579
	3
	3
	     860    
	2457
	2
	2
	1229
	2491
	2
	2
	1246
	2497
	3
	3
	832

	 DRĂGĂŞANI
	3346
	6
	3
	     558    
	3216
	3
	2
	1072
	3037
	3
	2
	1012
	3006
	3
	2
	1002

	 DRAGOMIREŞTI
	1093
	3
	2
	     364    
	1128
	2
	2
	564
	1164
	2
	2
	582
	1198
	2
	2
	599

	 DROBETA-TURNU SEVERIN
	10061
	12
	8
	     838    
	9988
	10
	7
	999
	9607
	9
	6
	1067
	9540
	10
	7
	954

	 FĂGĂRAŞ
	3305
	4
	4
	     826    
	4423
	4
	4
	1106
	4655
	4
	4
	1164
	4829
	5
	5
	966

	 FĂGET
	926
	4
	2
	     232    
	899
	2
	2
	450
	890
	2
	2
	445
	902
	2
	2
	451

	 FĂLTICENI
	3678
	5
	1
	     736    
	3465
	3
	2
	1155
	3414
	3
	2
	1138
	3392
	3
	2
	1131

	 FĂUREI
	2717
	3
	2
	     906    
	2675
	3
	2
	892
	2715
	3
	2
	905
	2706
	3
	2
	902

	 FETEŞTI
	6050
	6
	4
	  1 008    
	5943
	6
	4
	991
	5906
	6
	4
	984
	5827
	6
	4
	971

	 FILIAŞI
	2214
	4
	2
	     554    
	2097
	2
	2
	1049
	2129
	2
	2
	1065
	2120
	2
	2
	1060

	 FOCŞANI
	9598
	12
	5
	     800    
	9360
	9
	4
	1040
	7322
	7
	3
	1046
	7277
	7
	3
	1040

	 GĂEŞTI
	4922
	5
	2
	     984    
	4869
	5
	2
	974
	5028
	5
	2
	1006
	5142
	5
	2
	1028

	 GALAŢI
	19731
	21
	13
	     940    
	21210
	20
	12
	1061
	20406
	20
	12
	1020
	20182
	21
	13
	961

	 GHEORGHENI
	2406
	3
	1
	     802    
	2283
	2
	2
	1142
	2338
	2
	2
	1169
	2376
	2
	2
	1188

	 GHERLA
	3733
	5
	2
	     747    
	3682
	4
	2
	921
	3669
	4
	2
	917
	3624
	4
	2
	906

	 GIURGIU
	16027
	11
	4
	  1 457    
	14537
	14
	5
	1038
	13579
	13
	5
	1045
	13107
	13
	5
	1008

	 GURA HUMORULUI
	1467
	4
	2
	     367    
	1398
	2
	2
	699
	1529
	2
	2
	765
	1585
	2
	2
	793

	 GURAHONŢ
	1605
	3
	1
	     535    
	1518
	2
	2
	759
	994
	2
	2
	497
	861
	2
	2
	431

	 HÂRLĂU
	2728
	5
	3
	     546    
	2654
	3
	2
	885
	2310
	2
	2
	1155
	2237
	2
	2
	1119

	 HÂRŞOVA
	1954
	3
	2
	     651    
	2031
	2
	2
	1016
	2022
	2
	2
	1011
	2036
	2
	2
	1018

	 HAŢEG
	1434
	3
	3
	     478    
	1526
	2
	2
	763
	1577
	2
	2
	789
	1620
	2
	2
	810

	 HOREZU
	5648
	6
	3
	     941    
	4719
	5
	3
	944
	4126
	4
	2
	1032
	3912
	4
	2
	978

	 HUEDIN
	2213
	4
	2
	     553    
	2288
	2
	2
	1144
	2317
	2
	2
	1159
	2355
	2
	2
	1178

	 HUNEDOARA
	4849
	8
	6
	     606    
	5324
	5
	4
	1065
	5169
	5
	4
	1034
	5163
	5
	4
	1033

	 HUŞI
	3489
	4
	3
	     872    
	3445
	3
	2
	1148
	3499
	3
	2
	1166
	3523
	4
	3
	881

	 IAŞI
	38474
	27
	12
	  1 425    
	38256
	37
	16
	1034
	35939
	35
	15
	1027
	35045
	36
	15
	973

	 INEU
	1368
	3
	2
	     456    
	1346
	2
	2
	673
	1331
	2
	2
	666
	1337
	2
	2
	669

	 ÎNSURĂŢEI
	2137
	4
	2
	     534    
	1997
	2
	2
	999
	1913
	2
	2
	957
	1890
	2
	2
	945

	 ÎNTORSURA BUZĂULUI
	812
	3
	2
	     271    
	914
	2
	2
	457
	949
	2
	2
	475
	964
	2
	2
	482

	 JIBOU
	1610
	3
	1
	     537    
	1745
	2
	2
	873
	1891
	2
	2
	946
	1972
	2
	2
	986

	 LEHLIU-GARA
	5132
	4
	3
	  1 283    
	4967
	5
	4
	993
	4999
	5
	4
	1000
	5058
	5
	4
	1012

	 LIEŞTI
	1728
	3
	2
	     576    
	1494
	2
	2
	747
	1492
	2
	2
	746
	1503
	2
	2
	752

	 LIPOVA
	1764
	3
	1
	     588    
	1869
	2
	2
	935
	1950
	2
	2
	975
	2026
	2
	2
	1013

	 LUDUŞ
	3109
	3
	2
	  1 036    
	3131
	3
	2
	1044
	2687
	3
	2
	896
	2534
	3
	2
	845

	 LUGOJ
	4549
	6
	3
	     758    
	4611
	4
	2
	1153
	4857
	5
	3
	971
	5017
	5
	3
	1003

	 MACIN
	1660
	3
	3
	     553    
	1664
	2
	2
	832
	1825
	2
	2
	913
	1927
	2
	2
	964

	 MANGALIA
	6372
	6
	3
	  1 062    
	6794
	7
	4
	971
	5724
	6
	3
	954
	5362
	5
	3
	1072

	 MARGHITA
	2735
	4
	2
	     684    
	2594
	2
	2
	1297
	1755
	2
	2
	878
	1722
	2
	2
	861

	 MEDGIDIA
	7773
	9
	5
	     864    
	8317
	8
	4
	1040
	7881
	8
	4
	985
	7730
	8
	4
	966

	 MEDIAŞ
	3503
	6
	4
	     584    
	3467
	3
	2
	1156
	3336
	3
	2
	1112
	3314
	3
	2
	1105

	 MIERCUREA CIUC
	4878
	5
	4
	     976    
	4724
	5
	4
	945
	4480
	4
	3
	1120
	4404
	4
	3
	1101

	 MIZIL
	1947
	3
	2
	     649    
	2023
	2
	2
	1012
	2075
	2
	2
	1038
	2113
	2
	2
	1057

	 MOINEŞTI
	4720
	7
	4
	     674    
	4605
	4
	2
	1151
	4190
	4
	2
	1048
	4062
	4
	2
	1016

	 MOLDOVA-NOUĂ
	937
	3
	1
	     312    
	858
	2
	2
	429
	881
	2
	2
	441
	878
	2
	2
	439

	 MORENI
	2819
	3
	2
	     940    
	3095
	3
	2
	1032
	3186
	3
	2
	1062
	3233
	3
	2
	1078

	 MOTRU
	4025
	4
	3
	  1 006    
	3470
	3
	2
	1157
	3224
	3
	2
	1075
	3195
	3
	2
	1065

	 MURGENI
	1714
	3
	2
	     571    
	1806
	2
	2
	903
	1818
	2
	2
	909
	1841
	2
	2
	921

	 NĂSĂUD
	2273
	4
	3
	     568    
	2235
	2
	2
	1118
	2158
	2
	2
	1079
	2130
	2
	2
	1065

	 NEGREŞTI-OAŞ
	1775
	4
	2
	     444    
	1635
	2
	2
	818
	1596
	2
	2
	798
	1611
	2
	2
	806

	 NOVACI
	1972
	3
	0
	     657    
	2060
	2
	2
	1030
	1950
	2
	2
	975
	1990
	2
	2
	995

	 ODORHEIUL SECUIESC
	3534
	4
	4
	     884    
	3552
	3
	3
	1184
	3630
	3
	3
	1210
	3698
	4
	4
	925

	 OLTENIŢA
	7825
	7
	4
	  1 118    
	8996
	9
	5
	1000
	8719
	8
	4
	1090
	8637
	9
	5
	960

	 ONEŞTI
	4512
	8
	6
	     564    
	4414
	4
	3
	1104
	4313
	4
	3
	1078
	4195
	4
	3
	1049

	 ORADEA
	24760
	19
	8
	  1 303    
	25385
	24
	10
	1058
	24662
	24
	10
	1028
	24463
	25
	10
	979

	 ORAŞTIE
	1500
	3
	3
	     500    
	1668
	2
	2
	834
	1661
	2
	2
	831
	1687
	2
	2
	844

	 ORAVIŢA
	1756
	3
	2
	     585    
	1781
	2
	2
	891
	1686
	2
	2
	843
	1675
	2
	2
	838

	 ORŞOVA
	1064
	3
	2
	     355    
	914
	2
	2
	457
	896
	2
	2
	448
	902
	2
	2
	451

	 PANCIU
	2025
	4
	3
	     506    
	1859
	2
	2
	930
	1902
	2
	2
	951
	1912
	2
	2
	956

	 PAŞCANI
	8965
	10
	5
	     897    
	9072
	9
	5
	1008
	8775
	8
	4
	1097
	8642
	9
	5
	960

	 PĂTĂRLAGELE
	1940
	4
	2
	     485    
	1786
	2
	2
	893
	1791
	2
	2
	896
	1775
	2
	2
	888

	 PETROŞANI
	7529
	11
	6
	     684    
	7610
	7
	4
	1087
	7544
	7
	4
	1078
	7658
	8
	5
	957

	 PIATRA-NEAMT
	10278
	12
	7
	     857    
	10466
	10
	6
	1047
	10508
	10
	6
	1051
	10612
	11
	7
	965

	 PITEŞTI
	23129
	18
	8
	  1 285    
	25409
	24
	11
	1059
	26524
	25
	11
	1061
	28466
	29
	13
	982

	 PLOIEŞTI
	30512
	22
	10
	  1 387    
	32488
	31
	14
	1048
	32829
	32
	14
	1026
	33000
	34
	15
	971

	 PODU TURCULUI
	1246
	3
	2
	     415    
	1158
	2
	2
	579
	1157
	2
	2
	579
	1166
	2
	2
	583

	 POGOANELE
	2061
	3
	2
	     687    
	1986
	2
	2
	993
	2035
	2
	2
	1018
	2097
	2
	2
	1049

	 PUCIOASA
	3049
	3
	1
	  1 016    
	3306
	3
	2
	1102
	3522
	3
	2
	1174
	3703
	4
	3
	926

	 RĂCARI
	4418
	4
	2
	  1 105    
	4485
	4
	2
	1121
	4732
	5
	3
	946
	4860
	5
	3
	972

	 RĂDĂUŢI
	5922
	7
	1
	     846    
	5909
	6
	2
	985
	5698
	5
	2
	1140
	5689
	6
	2
	948

	 RĂDUCĂNENI
	3602
	4
	2
	     901    
	3281
	3
	2
	1094
	3161
	3
	2
	1054
	3100
	3
	2
	1033

	 RÂMNICU SARAT
	3170
	6
	3
	     528    
	3101
	3
	2
	1034
	3230
	3
	2
	1077
	3304
	3
	2
	1101

	 RÂMNICU VALCEA
	14812
	7
	6
	  2 116    
	14416
	14
	12
	1030
	13838
	13
	11
	1064
	13800
	14
	12
	986

	 REGHIN
	6963
	8
	3
	     870    
	7088
	7
	3
	1013
	6894
	7
	3
	985
	6912
	7
	3
	987

	 REŞITA
	6667
	13
	3
	     513    
	6618
	6
	2
	1103
	6824
	7
	2
	975
	7047
	7
	2
	1007

	 ROMAN
	6796
	9
	4
	     755    
	6838
	7
	3
	977
	6615
	6
	3
	1103
	6568
	7
	4
	938

	 ROŞIORI DE VEDE
	4486
	7
	4
	     641    
	4433
	4
	2
	1108
	3663
	4
	2
	916
	3464
	4
	2
	866

	 RUPEA
	1488
	3
	1
	     496    
	1512
	2
	2
	756
	1386
	2
	2
	693
	1377
	2
	2
	689

	 SALIŞTE
	746
	3
	2
	     249    
	753
	2
	2
	377
	760
	2
	2
	380
	768
	2
	2
	384

	 SALONTA
	2392
	4
	2
	     598    
	2485
	2
	2
	1243
	2473
	2
	2
	1237
	2556
	3
	3
	852

	 SÂNNICOLAUL MARE
	2283
	3
	3
	     761    
	2174
	2
	2
	1087
	2238
	2
	2
	1119
	2262
	2
	2
	1131

	 SATU MARE
	6239
	13
	4
	     480    
	7586
	7
	2
	1084
	8465
	8
	2
	1058
	9141
	9
	2
	1016

	 SĂVENI
	2168
	3
	2
	     723    
	2240
	2
	2
	1120
	2209
	2
	2
	1105
	2219
	2
	2
	1110

	 SEBEŞ
	3153
	3
	2
	  1 051    
	2979
	3
	2
	993
	2925
	3
	2
	975
	2902
	3
	2
	967

	 SECTORUL 1 BUCUREŞTI
	59581
	35
	14
	  1 702    
	56011
	54
	22
	1037
	52276
	50
	20
	1046
	50561
	52
	21
	972

	 SECTORUL 2 BUCUREŞTI
	53133
	30
	12
	  1 771    
	58323
	56
	22
	1041
	60674
	58
	23
	1046
	63432
	65
	26
	976

	 SECTORUL 3 BUCUREŞTI
	46250
	29
	5
	  1 595    
	49646
	48
	8
	1034
	50733
	49
	8
	1035
	51434
	53
	9
	970

	 SECTORUL 4 BUCUREŞTI
	44867
	25
	11
	  1 795    
	50878
	49
	22
	1038
	54865
	53
	24
	1035
	58750
	60
	27
	979

	 SECTORUL 5 BUCUREŞTI
	37994
	25
	14
	  1 520    
	38456
	37
	21
	1039
	38154
	37
	21
	1031
	38297
	39
	22
	982

	 SECTORUL 6 BUCUREŞTI
	28567
	27
	11
	  1 058    
	29960
	29
	12
	1033
	30144
	29
	12
	1039
	30762
	31
	13
	992

	 SEGARCEA
	2291
	4
	2
	     573    
	2161
	2
	2
	1081
	2259
	2
	2
	1130
	2340
	2
	2
	1170

	 SFÂNTU GHEORGHE
	5426
	6
	4
	     904    
	5524
	5
	3
	1105
	5710
	5
	3
	1142
	5899
	6
	4
	983

	 SIBIU
	10763
	13
	6
	     828    
	11460
	11
	5
	1042
	11130
	11
	5
	1012
	11198
	11
	5
	1018

	 SIGHETU MARMAŢIEI
	4169
	5
	2
	     834    
	4459
	4
	2
	1115
	4444
	4
	2
	1111
	4518
	5
	3
	904

	 SIGHIŞOARA
	5058
	5
	4
	  1 012    
	5077
	5
	4
	1015
	4977
	5
	4
	995
	4968
	5
	4
	994

	 ŞIMLEUL SILVANIEI
	2813
	3
	3
	     938    
	2758
	3
	3
	919
	2669
	3
	3
	890
	2631
	3
	3
	877

	 SINAIA
	2673
	4
	2
	     668    
	2650
	3
	2
	883
	2652
	3
	2
	884
	2627
	3
	2
	876

	 SLATINA
	10347
	12
	7
	     862    
	10175
	10
	6
	1018
	9692
	9
	5
	1077
	9437
	10
	6
	944

	 SLOBOZIA
	7333
	8
	6
	     917    
	6204
	6
	5
	1034
	5679
	5
	4
	1136
	5449
	6
	5
	908

	 ŞOMCUTA MARE
	611
	3
	2
	     204    
	529
	2
	2
	265
	587
	2
	2
	294
	617
	2
	2
	309

	 STREHAIA
	2683
	4
	0
	     671    
	2475
	2
	2
	1238
	2539
	2
	2
	1270
	2577
	3
	3
	859

	 SUCEAVA
	9520
	11
	6
	     865    
	9170
	9
	5
	1019
	9072
	9
	5
	1008
	9098
	9
	5
	1011

	 TÂRGOVIŞTE
	17385
	12
	8
	  1 449    
	18284
	18
	12
	1016
	13774
	13
	9
	1060
	12328
	13
	9
	948

	 TÂRGU BUJOR
	3016
	4
	4
	     754    
	3028
	3
	3
	1009
	3031
	3
	3
	1010
	3029
	3
	3
	1010

	 TÂRGU JIU
	13695
	14
	8
	     978    
	12545
	12
	7
	1045
	12076
	12
	7
	1006
	12000
	12
	7
	1000

	 TÂRGU LAPUŞ
	1126
	3
	2
	     375    
	1129
	2
	2
	565
	1193
	2
	2
	597
	1252
	2
	2
	626

	 TÂRGU MUREŞ
	25805
	16
	7
	  1 613    
	25996
	25
	11
	1040
	26288
	25
	11
	1052
	26719
	27
	12
	990

	 TĂRGU NEAMŢ
	2925
	4
	3
	     731    
	2793
	3
	2
	931
	2734
	3
	2
	911
	2748
	3
	2
	916

	 TÂRGU SECUIESC
	2875
	4
	3
	     719    
	2949
	3
	2
	983
	3021
	3
	2
	1007
	3077
	3
	2
	1026

	 TÂRGU-CĂRBUNEŞTI
	5979
	7
	3
	     854    
	5592
	5
	2
	1118
	5247
	5
	2
	1049
	5196
	5
	2
	1039

	 TÂRNAVENI
	2518
	3
	3
	     839    
	2533
	2
	2
	1267
	2540
	2
	2
	1270
	2540
	3
	3
	847

	 TECUCI
	4857
	7
	5
	     694    
	4497
	4
	3
	1124
	4574
	4
	3
	1144
	4629
	5
	4
	926

	 TIMIŞOARA
	41519
	28
	4
	  1 483    
	42782
	41
	6
	1043
	41989
	40
	6
	1050
	42644
	44
	7
	969

	 TOPLIŢA
	1578
	3
	3
	     526    
	1563
	2
	2
	782
	1500
	2
	2
	750
	1471
	2
	2
	736

	 TOPOLOVENI
	2436
	3
	2
	     812    
	2409
	2
	2
	1205
	2420
	2
	2
	1210
	2428
	2
	2
	1214

	 TULCEA
	11856
	10
	5
	  1 186    
	11904
	11
	6
	1082
	11922
	11
	6
	1084
	12039
	12
	7
	1003

	 TURDA
	7417
	7
	4
	  1 060    
	7501
	7
	4
	1072
	7459
	7
	4
	1066
	7570
	8
	5
	946

	 TURNU MĂGURELE
	3344
	4
	2
	     836    
	3375
	3
	2
	1125
	3449
	3
	2
	1150
	3513
	4
	3
	878

	 URZICENI
	7580
	8
	3
	     948    
	7202
	7
	3
	1029
	7032
	7
	3
	1005
	7000
	7
	3
	1000

	 VĂLENII DE MUNTE
	4749
	5
	3
	     950    
	4771
	5
	3
	954
	4733
	5
	3
	947
	4758
	5
	3
	952

	 VÂNJU MARE
	4120
	5
	2
	     824    
	3906
	4
	2
	977
	4010
	4
	2
	1003
	4012
	4
	2
	1003

	 VASLUI
	8104
	9
	7
	     900    
	8104
	8
	6
	1013
	7805
	8
	6
	976
	7733
	8
	6
	967

	 VATRA DORNEI
	2430
	3
	2
	     810    
	2416
	2
	2
	1208
	2365
	2
	2
	1183
	2369
	2
	2
	1185

	 VIDELE
	2111
	5
	1
	     422    
	1979
	2
	2
	990
	1904
	2
	2
	952
	1898
	2
	2
	949

	 VIŞEU DE SUS
	3260
	3
	2
	  1 087    
	3317
	3
	2
	1106
	3464
	3
	2
	1155
	3563
	4
	3
	891

	 ZALĂU
	6275
	6
	4
	  1 046    
	6778
	6
	4
	1130
	6896
	7
	5
	985
	6780
	7
	5
	969

	 ZĂRNEŞTI
	3541
	4
	3
	     885    
	4005
	4
	3
	1001
	4030
	4
	3
	1008
	4077
	4
	3
	1019

	 ZIMNICEA
	2222
	4
	2
	     556    
	2170
	2
	2
	1085
	2326
	2
	2
	1163
	2407
	2
	2
	1204


3. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale

	 
	An de bază
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	Parchetul de pe lângă tribunalul:
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror

	 ALBA
	1649
	13
	10
	127
	1862
	17
	13
	110
	1946
	18
	14
	108
	1993
	18
	19
	111

	 ARAD
	920
	15
	11
	61
	1026
	9
	7
	114
	1091
	10
	8
	109
	1144
	11
	9
	104

	 ARGEŞ
	1182
	17
	37
	70
	1248
	12
	26
	104
	1252
	12
	26
	104
	1276
	12
	26
	106

	 BACĂU
	973
	15
	10
	65
	1110
	10
	7
	111
	1164
	11
	8
	106
	1224
	11
	8
	111

	 BIHOR
	1434
	14
	7
	102
	1487
	14
	7
	106
	1477
	14
	7
	106
	1485
	14
	7
	106

	 BISTRIŢA NĂSĂUD
	1293
	10
	2
	129
	1039
	10
	2
	104
	1019
	9
	2
	113
	1000
	9
	2
	111

	 BOTOŞANI
	1622
	13
	5
	125
	1579
	15
	6
	105
	1551
	14
	6
	111
	1572
	15
	6
	105

	 BRĂILA
	2586
	14
	25
	185
	2561
	24
	43
	107
	2540
	23
	41
	110
	2579
	24
	43
	107

	 BRAŞOV
	3482
	19
	7
	183
	3517
	32
	12
	110
	3851
	36
	14
	107
	3957
	37
	14
	107

	 BRAŞOV MINORI
	553
	1
	1
	111
	587
	5
	5
	117
	686
	6
	6
	114
	713
	7
	7
	102

	 BUCUREŞTI
	9718
	79
	35
	123
	9479
	88
	39
	108
	9280
	86
	38
	108
	9263
	86
	38
	108

	 BUZĂU
	1246
	13
	7
	96
	1306
	12
	6
	109
	1312
	12
	6
	109
	1324
	12
	6
	110

	 CĂLĂRAŞI
	959
	12
	5
	80
	1011
	9
	4
	112
	1041
	10
	4
	104
	1051
	10
	4
	105

	 CARAŞ SEVERIN
	518
	12
	5
	43
	591
	5
	2
	118
	594
	5
	2
	119
	600
	6
	2
	100

	 CLUJ
	2237
	17
	6
	132
	2306
	21
	7
	110
	2263
	21
	7
	108
	2261
	21
	7
	108

	 CONSTANŢA
	4398
	23
	10
	191
	4170
	39
	17
	107
	4051
	37
	16
	109
	4034
	37
	16
	109

	 COVASNA
	542
	10
	5
	54
	469
	5
	3
	94
	474
	5
	3
	95
	479
	5
	3
	96

	 DÂMBOVIŢA
	1907
	15
	6
	127
	2091
	19
	8
	110
	2228
	21
	9
	106
	2259
	21
	9
	108

	 DOLJ
	1515
	20
	33
	76
	1733
	16
	26
	108
	1802
	17
	28
	106
	1838
	17
	28
	108

	 GALAŢI
	1273
	19
	39
	67
	1258
	12
	25
	105
	1252
	12
	25
	104
	1239
	11
	23
	113

	 GIURGIU
	1019
	10
	3
	102
	1484
	14
	4
	106
	1625
	15
	4
	108
	1679
	16
	4
	105

	 GORJ
	985
	14
	12
	70
	1597
	15
	13
	106
	1773
	16
	14
	111
	1816
	17
	15
	107

	 HARGHITA
	759
	9
	6
	84
	783
	7
	5
	112
	789
	7
	5
	113
	789
	7
	5
	113

	 HUNEDOARA
	1215
	14
	11
	87
	1272
	12
	9
	106
	1261
	12
	9
	105
	1281
	12
	9
	107

	 IALOMIŢA
	1223
	11
	8
	111
	1181
	11
	8
	107
	1250
	12
	9
	104
	1291
	12
	9
	108

	 IAŞI
	6091
	22
	12
	277
	6876
	64
	35
	107
	7107
	66
	36
	108
	7277
	68
	37
	107

	 MARAMUREŞ
	960
	13
	7
	74
	991
	9
	5
	110
	1027
	9
	5
	114
	1059
	10
	6
	106

	 MEHEDINŢI
	1157
	13
	8
	89
	1201
	11
	7
	109
	1187
	11
	7
	108
	1154
	11
	7
	105

	 MUREŞ
	897
	12
	6
	75
	891
	8
	4
	111
	559
	5
	3
	112
	559
	5
	3
	112

	 NEAMŢ
	682
	15
	7
	45
	742
	7
	3
	106
	750
	7
	3
	107
	744
	7
	3
	106

	 OLT
	822
	13
	11
	63
	959
	9
	8
	107
	966
	9
	8
	107
	983
	9
	8
	109

	 PRAHOVA
	1690
	16
	11
	106
	1749
	16
	11
	109
	1784
	16
	11
	112
	1775
	16
	11
	111

	 SĂLAJ
	505
	10
	13
	51
	546
	5
	7
	109
	557
	5
	7
	111
	565
	5
	7
	113

	 SATU MARE
	599
	12
	5
	50
	684
	6
	3
	114
	716
	7
	4
	102
	726
	7
	4
	104

	 SIBIU
	1172
	15
	11
	78
	1196
	11
	8
	109
	1185
	11
	8
	108
	1195
	11
	8
	109

	 SUCEAVA
	999
	14
	13
	71
	1115
	10
	9
	112
	1121
	10
	9
	112
	1132
	11
	10
	103

	 TELEORMAN
	608
	13
	7
	47
	749
	7
	4
	107
	798
	7
	4
	114
	827
	8
	5
	103

	 TIMIŞ
	2975
	18
	7
	165
	2491
	23
	9
	108
	2238
	21
	8
	107
	2129
	20
	8
	106

	 TULCEA
	969
	10
	7
	97
	1090
	10
	7
	109
	1138
	11
	8
	103
	1168
	11
	8
	106

	 VÂLCEA
	2070
	14
	6
	148
	2360
	22
	9
	107
	2445
	23
	9
	106
	2459
	23
	9
	107

	 VASLUI
	1122
	12
	20
	94
	1053
	10
	17
	105
	1027
	9
	15
	114
	1038
	10
	17
	104

	 VRANCEA
	3610
	14
	4
	258
	3119
	29
	8
	108
	3034
	28
	8
	108
	2993
	28
	8
	107


4. Numărul previzionat de dosare şi efective de personal la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel

	 
	An de bază
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	Parchetul de pe lângă curtea de apel:
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror
	Număr total de dosare
	Procurori
	Grefieri
	Număr de dosare per procuror

	 ALBA IULIA
	996
	14
	7
	71
	861
	12
	6
	72
	893
	12
	6
	74
	908
	12
	6
	76

	 BACĂU
	1395
	14
	3
	100
	1380
	19
	4
	73
	1389
	19
	4
	73
	1404
	19
	4
	74

	 BRAŞOV
	1482
	14
	7
	106
	1323
	18
	9
	74
	1336
	18
	9
	74
	1353
	18
	9
	75

	 BUCUREŞTI
	3939
	50
	23
	79
	3223
	44
	20
	73
	2824
	39
	18
	72
	2598
	35
	16
	74

	 CLUJ
	485
	15
	4
	32
	517
	7
	2
	74
	514
	7
	2
	73
	523
	7
	2
	75

	 CONSTANŢA
	1463
	16
	9
	91
	1488
	20
	11
	74
	1565
	21
	12
	75
	1612
	22
	12
	73

	 CRAIOVA
	1275
	16
	33
	80
	1245
	17
	35
	73
	1243
	17
	35
	73
	1243
	17
	35
	73

	 GALAŢI
	972
	16
	5
	61
	804
	11
	3
	73
	793
	11
	3
	72
	791
	11
	3
	72

	 IAŞI
	966
	13
	7
	74
	911
	12
	7
	76
	888
	12
	7
	74
	867
	12
	6
	72

	 ORADEA
	810
	13
	7
	62
	648
	9
	5
	72
	646
	9
	5
	72
	645
	9
	5
	72

	 PITEŞTI
	845
	13
	9
	65
	788
	11
	7
	72
	793
	11
	7
	72
	794
	11
	7
	72

	 PLOIEŞTI
	1445
	14
	3
	103
	1118
	15
	3
	75
	1103
	15
	3
	74
	1099
	15
	3
	73

	 SUCEAVA
	704
	13
	2
	54
	648
	9
	2
	72
	643
	9
	2
	71
	655
	9
	2
	73

	 TÂRGU MUREŞ
	392
	13
	6
	30
	394
	5
	2
	79
	392
	5
	2
	78
	392
	5
	2
	78

	 TIMIŞOARA
	1026
	15
	8
	68
	1222
	17
	9
	72
	1226
	17
	9
	72
	1251
	17
	9
	74


Tabel sintetic privind cele trei nivele ale parchetelor în România

	 Parchete de pe lângă :
	 
	an de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	judecătorii
	Nr. procurori
	1338
	1383
	1361
	1445

	tribunale
	Nr. procurori
	645
	690
	696
	708

	curţi de apel
	Nr. procurori
	249
	226
	222
	219

	Total
	 
	2232
	2299
	2279
	2372

	diferenţa procentuală între numărul actual de procurori şi efectul net estimat
	6,27%

	Parchete de pe lângă :
	
	an de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	judecătorii
	Nr. grefieri
	651
	715
	702
	751

	tribunale
	Nr. grefieri
	461
	458
	464
	478

	curţi de apel
	Nr. grefieri
	133
	125
	124
	121

	Total
	 
	1245
	1298
	1290
	1350

	diferenţa procentuală între numărul actual de grefieri şi efectul net estimat
	8,43%


5. Sinteză privind necesarul de resurse umane la nivelul parchetelor
După cum se observă din tabelul de mai sus, efectivele de procurori de la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale cresc de-a lungul celor trei ani incluşi în previziune.  Uşoara creştere a efectivelor de personal la nivelul acestor parchete este cauzată în principal de ajustarea numărului de procurori astfel încât să se ajungă la numărul minim de posturi considerat obligatoriu pentru fiecare parchet.  S-au obţinut cifre diferite pentru parchetele de pe lângă curţile de apel, unde analiza estimativă a indicat o reducere uşoară a efectivelor de personal, în principal ca urmare a faptului că s-au redus competenţele parchetelor respective.  Necesarul de grefieri din cadrul parchetelor a crescut în funcţie de modificările apărute la nivelul numărului de procurori.  Prin urmare, se estimează că efectivele de grefieri din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale vor creşte, în timp ce efectivele pentru parchetele de pe lângă curţile de apel se vor reduce.  Creşterea procentuală a efectivelor de grefieri este mai mare decât cea a procurorilor, deoarece s-a ajustat numărul de grefieri astfel încât să existe cel puţin doi la nivelul fiecărui parchet.

6. Observaţii privind impactul Legii nr.202/2010 asupra numărului de cauze pe rolul parchetelor

După cum am mai subliniat în secţiunile de mai sus, analiza impactului Noilor Coduri asupra efectivelor de procurori a avut ca scop obţinerea efectului net al Noilor Coduri, iar baza acestei analize au constituit-o datele privind numărul de dosare în anul 2010.  Similar cu analiza realizată asupra instanţelor, Consultantul a făcut comparaţie între două coordonate diferite:

· date reale aferente anului de bază (2010), presupunând că nu se vor implementa reglementări noi;

· estimări pentru fiecare dintre cei trei ani, presupunând că se vor implementa toate noile reglementări.

Argumentaţia de mai sus în legătură cu efectele Legii nr.202/2010 asupra instanţelor se păstrează şi în cazul parchetelor.  Conţinutul Legii nr.202/2010, constând în dispoziţii cuprinse în Noile Coduri care au fost, prin intermediul acestei legi, puse în vigoare în mod anticipat, faptul că această lege face parte, deci, din reformă, momentul la care această lege a intrat în vigoare ( noiembrie 2010) şi faptul că a început să îşi producă efectele în anul 2011, lipsa datelor statistice privind imapctul acestei legi, sunt toate motive pentru care Consultantul, ţinând cont de obiectivele analizei şi de metoda utilizată, nu a putut face o analiză separată a impactului acesteia asupra sistemului judiciar.  Însă, aşa cum am explicat şi mai sus, analiza efectuată de Consultant ia în considerare toate schimbările aduse de Noile Coduri (inclusiv acele dispoziţii puse în vigoare în mod anticipat de Legea nr.202/2010) şi de Proiectele LPA NCPC şi NCPP (cu excepția prevederilor referitoare la modificarea legilor speciale).
Din nou, ca şi în cazul instanţelor, Consultantul a încercat să verifice dacă analizarea datelor – foarte puţine – obţinute cu privire la impactul Legii nr.202/2010 duce la rezultate care confirmă tendinţele rezultate din efectuarea analizei.  Una dintre verificările efectuate de Consultant a constat în compararea numărului de dosare soluţionate cu numărul total de dosare, în primul semestru al anului 2011 şi primul semestru al anului 2010.  În urma acestei comparaţii, a rezultat o rată mai mare de soluţionare a dosarelor (care se datorează, printre altele, reglementării privind recunoaşterea vinovăţiei implementată prin Legea nr.202/2010), pe care în consecinţă am luat-o în considerare la previzionarea numărului de dosare în Anii 1-3 de implementare a Noilor Coduri.
7. Impactul asupra resurselor umane la nivelul PÎCCJ 
7.1. Abordarea metodologică şi sursa datelor

Ca şi în cazul analizei privind ÎCCJ, Consultantul a identificat elementele relevante de impact la nivelul PÎCCJ.  Faptul că există o similitudine între materiile şi tipurile de cauze care implică judecători şi procurori la nivelul ÎCCJ i-a sugerat Consultantului existenţa unei corelaţii între cele două categorii de magistraţi şi în ceea ce priveşte analiza resurselor umane.  O asemenea ipoteză de lucru, aplicată anterior şi în cadrul altor tipuri de parchete, a fost aplicată şi în cazul PÎCCJ.
Consultantul a întocmit o listă a tuturor elementelor relevante de impact (inclusă în Raportul Interimar II), împreună cu evaluarea corespunzătoare a posibilităţilor de a cuantifica şi mai amănunţit fiecare tip de impact.  Fiecărui element i s-a atribuit un set de atribute, ceea ce a permis aproximarea intensităţii preconizate a impactului şi a aplicabilităţii acestuia în timp.

Analizele mai detaliate asupra impactului individual implică o abordare care să coreleze îndeaproape PÎCCJ cu acea parte a analizei care se axează pe ÎCCJ (capitolul III.B.5 din prezentul Raport).
Sursele de informare evaluate de Consultant au fost, de asemenea, similare cu cele utilizate pentru analiza asupra ÎCCJ:

7.1.(a). Inventarul datelor efective privind PÎCCJ pentru anul 2010 şi anii anteriori

Datele privind PÎCCJ sunt detaliate şi complete, incluzând analiza numărului de dosare pe tipuri de infracţiune şi pe articole.  Structura datelor permite şi o analiză a activităţii fiecărei unităţi din cadrul PÎCCJ. 

Având în vedere corelarea specifică între ÎCCJ şi PÎCCJ, este necesar să se dea prioritate datelor ce caracterizează activităţile ÎCCJ, deoarece chiar şi cele mai detaliate statistici privind PÎCCJ constituie, de fapt, o privire retrospectivă, a cărei structură este derivată în mare parte din cea a ÎCCJ.  Această observaţie este crucială pentru înţelegerea metodei abordate de Consultant, şi va fi discutată şi în continuare.

Majoritatea datelor privind PÎCCJ au fost preluate de pe pagina de internet a Ministerului Public (http://www.mpublic.ro/).
7.1.(b). Defalcare detaliată a dosarelor aflate în lucru la PÎCCJ în anul 2010 şi în prima jumătate a anului 2011

După cum am indicat mai sus, defalcarea pe tipuri de dosare depinde foarte mult de calitatea datelor pe care le avem la dispoziţie.

7.1.(c). Date preluate din baza de date ABAC

Datele colectate din acest sistem nu acoperă PÎCCJ.

7.1.(d). Discuţii directe cu reprezentanţii PÎCCJ, care ajută la clarificarea datelor disponibile şi la stabilirea priorităţii lucrărilor viitoare privind estimările 

7.1.(e). Cuantificabilitatea elementelor de impact identificate

Dintre cele 34 elemente de impact identificate iniţial pentru PÎCCJ, niciunul nu a fost considerat cuantificabil, în principal din următoarele două motive:

· Accentul pus pe modificări ale procedurilor specifice de urmărire penală;

· Ponderea semnificativă a dispoziţiilor complet noi, pentru care nu există nici un istoric relevant.

Tabelul de mai jos a fost realizat în baza tabelului cu elemente de impact (prezentat în Raportul Interimar II) şi reliefează caracteristicile selectate ale elementelor de impact asupra numărului de dosare.

(a) (a)
Elemente de impact asupra numărului de dosare – caracteristici selectate
	
	Impact 

necuantificabil

(relativ) (1)
	Impact 

necuantificabil

(absolut)
	Dispoziţii noi pentru sistemul judiciar românesc (2)
	Efect estimat de reducere a numărului de dosare la nivelul parchetelor 


	Efect estimat de creştere a numărului de dosare la nivelul parchetelor 


	Relaţie cu structura dosarelor la nivelul ÎCCJ

	Art.40 NCPP Art.398 NCP
	
	X
	X
	
	X
	X

	Art.40 NCPP 
	X
	
	
	
	X
	X

	Art.293 NCP
	
	X
	X
	
	X(3)
	X

	Art.371 NCPP
	X
	
	
	
	X
	X

	Art.409 NCPP(1)
	
	X
	
	
	X
	X

	Art.409 NCPP(2)
	
	X
	
	X
	
	X

	Art.409 NCPP(3)
	
	X
	
	
	X
	X

	Art.412 NCPP
	
	X
	
	X
	
	X

	Art.426 NCPP
	X
	
	
	X
	
	X

	Art.427 NCPP
	X
	
	
	X
	
	X

	Art.433 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	X

	Art.466 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	X

	Art.475 NCPP
	X
	
	X
	
	X
	X


(1) elemente de impact ce vor fi considerate cuantificabile în cazul în care vor exista statistici efective detaliate cu privire la acel tip de dosare

(2) dispoziţii ce constituie noutăţi pentru sistemul judiciar din România

(3) aplicabil doar procurorilor din DNA
Trăsăturile comune ale elementelor de impact asupra numărului de dosare la nivelul PÎCCJ sunt următoarele:

· Intensitatea necunoscută a impactului.  Din cauza naturii multor elemente enumerate (noutăţi pentru sistemul judiciar din România sau modificări semnificative ale procedurii existente), nu există date istorice care să permită calcularea viitoarei intensităţi a respectivelor elemente de impact;

· Aplicabilitatea imediată în timp.  Indiferent de intensitatea pe care ar putea-o avea impactul lor, considerăm că noile dispoziţii vor influenţa numărul de dosare şi gradul de încărcare chiar din ziua intrării în vigoare a Noilor Coduri.  Impactul efectiv al noutăţilor (de ex. Art.433 şi Art.466 NCPP) este limitat doar de numărul mic de cauze relevante;

· O corelaţie vizibilă cu atribuţiile şi activităţile ÎCCJ;

· Un efect de creştere a numărului de dosare.  Se preconizează că nu mai puţin de 10 din 14 elemente de impact vor determina întrucâtva creşterea numărului de dosare la nivelul PÎCCJ.

(b) Elemente de impact asupra volumului de activitate – caracteristici selectate
	
	Impact 

necuantificabil

(relativ) (1)
	Impact 

necuantificabil

(absolut)
	Impact asupra procedurilor de urmărire penală (2)
	Efect estimat de reducere a numărului de dosare la nivelul parchetelor 


	Efect estimat de creştere a numărului de dosare la nivelul parchetelor 



	Art.7 alin.2 NCPP
	
	X
	X
	X
	

	Art.56 NCPP
	X
	
	X
	
	X

	Art.94 NCPP
	
	X
	X
	
	X

	Art.145 NCPP
	
	X
	X
	
	X

	Art.211 NCPP 
	
	X
	X
	
	X

	Art.220 NCPP 
	
	X
	X
	
	X

	Art.257 NCPP
	
	X
	X
	
	X

	Art.305 NCPP (1)
	
	X
	X
	X
	

	Art.305 NCPP (2)
	X
	
	X
	X
	

	Art.308 NCPP
	
	X
	X
	
	X

	Art.303-311 NCPP
	X
	
	X
	X
	

	Art.314-320 NCPP
	X
	
	X
	X
	

	Art.316 NCPP
	X
	
	X
	X
	

	Art.338 NCPP
	X
	
	X
	
	X

	Art.341, 345 NCPP
	X
	
	X
	X
	

	Art.374 NCPP
	
	X
	X
	X
	

	Art.420 NCPP
	
	X
	X
	
	X

	Art.478-484 NCPP
	
	X
	X
	X
	


(1) elementele de impact sunt considerate necuantificabile din punct de vedere relativ, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi cuantificate cu condiţia să existe statistice detaliate relevante cu privire la acel tip de dosare; 

(2) prevederi cu un impact deosebit asupra procedurilor de urmărire penală

Toate elementele de impact asupra volumului de activitate vizează în mod clar aspectele procedurale ale activităţii procurorilor.  Toate elementele enumerate se preconizează că vor avea o influenţă imediată asupra PÎCCJ, începând cu data intrării în vigoare a Noilor Coduri.  Prin natura lor, schimbările la nivel procedural nu aduc modificări substanţiale în ceea ce priveşte numărul de dosare, şi nici nu au o pondere importantă în ceea ce priveşte „efectul net” al elementelor de impact, în cadrul prezentului Proiect.  O abordare similară a fost confirmată şi urmare a discuţiilor directe cu reprezentanţii PÎCCJ.  Aşadar, în opinia Consultantului încercări ulterioare de a estima posibila influenţă asupra numărului de dosare şi a necesarului de resurse umane ar trebui să se concentreze asupra activităţii procurorilor, în raport direct cu lucrările aferente dosarelor şi cu participarea la termenele acordate la nivelul ÎCCJ.
7.1.(f). Estimarea impactului asupra numărului de cazuri şi necesarului de resurse umane la nivelul PÎCCJ
Obiectul Proiectului include de asemenea şi faptul că trebuie să se acorde atenţie celor două elemente ale structurii PÎCCJ, respectiv Secţia Judiciară şi S.U.P.C., în timp ce alte instituţii specializate sunt excluse.
Pentru a estima în mod corect impactul noilor prevederi asupra volumului viitor de activitate al procurorilor, trebuie să se identifice cel puţin următoarele variabile:
· Numărul de schimbări survenite în legătură cu numărul de dosare la nivelul ÎCCJ, previzionat pentru perioada de punere în aplicare a Noilor Coduri şi perioada ulterioară;
· Numărul anual estimat de cauze civile şi penale, cu accent în mod special pe tipurile de cauze care necesită participarea procurorilor;
· Nivele de eficienţă a procurorilor.
Din păcate, aceste variabile rămân necuantificabile pe durata Proiectului, drept pentru care Consultantul a fost obligat să încerce o estimare orientativă, în baza informaţiilor disponibile.
Structura activităţilor PÎCCJ, comparativ cu participarea procurorilor la termenele de judecată în cauzele în competenţa ÎCCJ, indică faptul că cel puţin 90% din activităţi sunt dedicate dosarelor penale.  Acest raport este confirmat atât în anul 2010, cât şi în prima jumătate a anului 2011.  Aşadar, Consultantul a presupus că discuţia privind posibilele schimbări trebuie să fie asociată în mod predominant cu structura cauzelor penale.
Statisticile privind activităţile pe 2011 indică o potenţială creştere de cel puţin 10% a volumului anual al activităţilor în instanţe.
De asemenea, o altă sursă a unei posibile intensificări a activităţii procurorilor în instanţă ar putea fi schimbările aşteptate după intrarea în vigoare a Noilor Coduri.  În mod special, creşterea numărului de dosare la nivelul Secţiei Penale a ÎCCJ ar avea loc în primul an de implementare a Noilor Coduri, iar la nivelul Secţiei Civile s-ar resimţi în anii doi şi trei de la punerea în aplicare a acestora.  Discuţiile cu reprezentanţii PÎCCJ indică faptul că resursele existente au într-o oarecare măsură capacitatea de a absorbi volumul suplimentar de activitate, atât în ceea ce priveşte urmărirea penală, cât şi în ceea ce priveşte alte activităţi specifice ale procurorilor.  Nu sunt disponibile informaţii exacte care să poată fi aplicate în cadrul analizei; cu toate acestea, în scopul unei estimări orientative, posibila creştere a numărului de cauze la nivelul ÎCCJ are potenţialul de a antrena doar o creştere limitată a necesarului de ENI la nivelul funcţiei de procuror.
Structura numărului de cazuri aferente urmăririi penale la nivelul PÎCCJ (aproximare orientativă)
	 
	Anul de bază 
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	Numărul total de dosare care trebuie să fie soluţionate   
	2027
	2270
	2471
	2471

	Numărul total de dosare soluţionate  
	1142
	1362
	1483
	1483

	Numărul total de procurori (în schemă)
	175
	184
	190
	190


În timpul efectuării analizei, Consultantul nu a identificat indicii semnificative privind schimbări sau elemente noi de impact la nivelul efectivelor de resurse umane.  Se presupune că procentele de personal de specialitate, personal care nu lucrează cu publicul şi personal auxiliar rămân neschimbate.
Disponibilitatea informaţiilor privind factorii de schimbare, cu posibilă influenţă asupra PÎCCJ se limitează la Anul 2 după punerea în aplicare a Noilor Coduri, drept pentru care s-a aplicat o abordare similară şi în legătură cu Anul 3.

Anul de Bază, care constituie baza pe care se aplică aproximările menţionate mai sus, reprezintă datele reale pentru anul 2010, aferente PÎCCJ.  Efectivele de personal reflectă posturile din schemă, actualizate cu cele mai recente date comunicate de Ministerul Public.
Din cauza numărului mic de variabile aplicate şi a naturii ipotetice a premiselor utilizate, datele din tabelele incluse în acest capitol trebuie considerate simple aproximări ale unor previziuni asupra numărului de dosare şi efectivelor de personal la nivelul PÎCCJ.
	Structura necesarului de procurori şi personal auxiliar la nivelul PÎCCJ (aproximativ) 

	 
	Anul de bază 
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	 
	Procurori 
	Personal de specialitate 
	Personal care nu lucrează cu publicul şu personal auxiliar 
	Total aferent anului de bază 
	Procurori 
	Personal de specialitate 
	Personal care nu lucrează cu publicul şu personal auxiliar 
	Total aferent anului 1
	Procurori 
	Personal de specialitate 
	Personal care nu lucrează cu publicul şu personal auxiliar 
	Total aferent anului 2
	Procurori 
	Personal de specialitate 
	Personal care nu lucrează cu publicul şu personal auxiliar 
	Total aferent anului 3

	Conducerea
	3 
	11 
	0 
	14 
	3 
	11 
	0 
	14 
	3 
	11 
	0 
	14 
	3 
	11 
	0 
	14 

	 S.U.P.C. 
	65 
	33 
	0 
	98 
	69 
	35 
	0 
	105 
	73 
	37 
	0 
	109 
	73 
	37 
	0 
	109 

	Secţia Judiciară 
	51 
	27 
	0 
	78 
	56 
	29 
	0 
	85 
	58 
	31 
	0 
	89 
	58 
	31 
	0 
	89 

	 Secţia Parchetelor Militare şi Compartimentul Documentelor Clasificate 
	16 
	17 
	17 
	50 
	16 
	17 
	17 
	50 
	16 
	17 
	17 
	50 
	16 
	17 
	17 
	50 

	 Alte secţii ale parchetului  
	40 
	52 
	16
	108 
	40 
	52 
	16
	108 
	40 
	52 
	16
	108 
	40 
	52 
	16
	108 

	Secţii auxiliare 
	0 
	7 
	130 
	137 
	0 
	7 
	130 
	137 
	0 
	7 
	130 
	137 
	0 
	7 
	130 
	137 

	 Total (în schemă) 
	175 
	147 
	163 
	485 
	184 
	152 
	163 
	499 
	190 
	155 
	163 
	508 
	190 
	155 
	163 
	508 


D. Necesarul de resurse umane la nivelul serviciilor de probaţiune

1. Metodologia aplicată

În urma analizei constatărilor din Raportul Interimar I şi din Raportul Interimar II cu privire la impactul Noilor Coduri asupra serviciului de probaţiune, rezultă că politica acestei instituţii, precum şi rolul acesteia în societate, sunt în mod clar redefinite.  Noul obiectiv al serviciilor de probaţiune, potrivit  modificărilor aduse de NCP, este acela de a oferi sprijin activ persoanelor aflate sub supraveghere în scopul de a facilita reintegrarea lor în societate.  Este foarte important de menţionat, în acest context, rolul crucial pe care îl vor avea serviciile de probaţiune în ceea ce priveşte minorii.
Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi setul de noi măsuri introduse de Noile Coduri (de exemplu noi măsuri educative aplicate minorilor, precum şi noi instrumente de individualizare a pedepselor, cum ar fi amânarea executării pedepsei penale) pentru care nu există date de referinţă, în scopul evaluării necesarului de resurse umane impus de implementarea Noilor Coduri, Consultantul a utilizat două mijloace principale de analiză: 

(a) Analiză de tip benchmarking;

(b) Estimare în baza datelor disponibile şi a valorilor de referinţă UE suplimentare.

1.1. Surse şi referinţe

Analiza privind serviciul de probaţiune şi concluziile desprinse în legătură cu acest sector al sistemului judiciar s-au întemeiat pe următoarele surse:

· Probation in Europe (autori: Anton M. von Kalmthout, Ivan Durnescu, publicată de: Wolf Legal Publishers (WLP) 2008;

· Statisticile Anuale ale Consiliului Europei privind Criminalitatea - Space II, Sancţiuni şi măsuri neprivative de libertate dispuse în anul 2009, Studiu 2009 realizat de Marcelo F. Aebi,  Natalia Delgrande, Yann Marguet, Universitatea Lausanne, Elveţia;

· Statisticile Anuale ale Consiliului Europei privind Criminalitatea - Space I, Studiu pe anul 2009 realizat de Marcelo F. Aebi,  Natalia Delgrande, Yann Marguet, Universitatea Lausanne, Elveţia;

· Raportul Interimar I;

· Raportul Interimar II; 

· Datele din baza de date ABAC; 

· Datele furnizate de ANP prin intermediul Direcţiei de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei; 

· Date puse la dispoziţie de Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei:

· cumul probaţiune şi alte detalii, xls 2010;

· rapoarte - cumul, 2010;

· totalul dosarelor de probaţiune înregistrate la sfârşitul anului 2010;

· Documentul intitulat Prezentare PROBAŢIUNE-engl.pptx;

· Documentul intitulat Probaţiune punctul 6 KPMG ajustări 12.04.doc- situaţie privind personalul din fiecare serviciu de probaţiune activ de cel puţin 6 luni;

·  Estimarea numărului mediu de ore petrecut pentru fiecare activitate individuală aferentă serviciului de probaţiune în prezent, conform datelor furnizate de Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei din România; 

· Informaţii preluate de pe pagina de internet:  http://www.cep-probation.org- Probation in Europe Summaries 2009;

· Informaţii privind timpul alocat diverselor responsabilităţi aferente serviciului de probaţiune în cadrul sistemului de probaţiune din Catalonia (despre care Beneficiarul a precizat că pot fi considerate un punct de referinţă).

2. Procesul de benchmarking

Procesul de benchmarking a avut ca scop obţinerea unei imagini din exterior asupra situaţiei actuale a organizării serviciilor de probaţiune în alte state membre ale Uniunii Europene.  Deşi acest exerciţiu nu constituie în sine un mijloc suficient pentru a determina în mod credibil necesarul numeric de resurse umane, Consultantul consideră că acesta este un element important al analizei, care poate fi luat drept punct de referinţă şi poate fi comunicat Beneficiarului.  Mai jos sunt prezentate etapele principale ale procesului de benchmarking, precum şi premisele de la care s-a pornit, şi anume: 

· În scopul de a asigura coerenţa şi uniformitatea procesului de benchmarking, s-a determinat sfera atribuţiilor serviciului român de probaţiune potrivit Noilor Coduri, în baza modelului pus la dispoziţie de Organizaţia Europeană pentru Probaţiune
 în publicaţia Probation in Europe (M. van Kalmthout, Ioan Durnescu, 2008).  Deşi cuprinsul acestui model este generic, el oferă cadrul necesar pentru identificarea atribuţiilor acestui serviciu.  Cu toate acestea, pentru o imagine mai detaliată a atribuţiilor urmărite ale serviciului român de probaţiune, Consultantul a completat descrierile cu clarificări suplimentare.

· Viitoarele atribuţii ale serviciului de probaţiune au fost comparate cu atribuţiile similare ale serviciilor de probaţiune din ţările membre ale Uniunii Europene, prezentate în publicaţia sus-menţionată, în scopul de a selecta acele ţări care se apropie cel mai mult, din punctul de vedere al atribuţiilor stabilite, de viitorul sistem de probaţiune din România.  Având în vedere lipsa de uniformitate la nivelul sistemelor analizate în ceea ce priveşte includerea sau excluderea atribuţiilor privind minorii, Consultantul a considerat relevant să ia ca punct de pornire al analizei doar atribuţiile privind adulţii.  Aşadar, rezultatele procesului de benchmarking oferă o ilustrare a modului în care serviciul român de probaţiune se compară cu serviciile omoloage din alte state membre ale Uniunii Europene, dar numai pentru această parte a activităţii de probaţiune aferente supravegherii măsurilor de probaţiune aplicabile adulţilor.

· În urma acestei analize, au fost selectate următoarele ţări pentru realizarea procesului de benchmarking:

· Republica Cehă;

· Franţa;

· Ungaria;

· Italia;

· Polonia;

· Spania.

· Fiecăreia dintre ţările selectate pentru benchmarking i s-a atribuit o pondere ce reflectă nivelul de similaritate al sistemului său de probaţiune cu sistemul de probaţiune din România, în domeniul activităţii aferente supravegherii măsurilor de probaţiune aplicabile adulţilor.

· Procesul de benchmarking a fost aplicat în ceea ce priveşte dosarele ce îi revin unui consilier de probaţiune într-un an în fiecare dintre ţările selectate pentru analiză, incluzând doar dosarele privind măsurile de probaţiune aplicabile adulţilor, precum şi în ceea ce priveşte numărul de salariaţi cu funcţii administrative dedicaţi unui consilier de probaţiune.  Rezultatele analizei sunt prezentate mai jos în această secţiune.

Deşi au un scop ilustrativ şi comparativ, rezultatele acestui proces vor oferi o bază suplimentară pentru evaluarea generală a necesarului de resurse umane la nivelul serviciului de probaţiune şi vor fi discutate în secţiunea de „Concluzii” a acestui capitol.
2.1. Prezentarea viitorului serviciu de probaţiune din România

Tabelul de mai jos identifică atribuţiile pe care le vor avea serviciile de probaţiune, precum şi momentul în care trebuie îndeplinite acestea (etapa de urmărire penală, faza de judecată şi executare, etapa ulterioară liberării).  În tabel se indică, de asemenea, dacă atribuţia respectivă era prevăzută în CP sau este nou introdusă de Noile Coduri.  Deşi procesul de benchmarking se bazează exclusiv pe atribuţiile aferente activităţilor de probaţiune privind adulţii, tabelul de mai jos, precum şi tabelele următoare, care fac referire la alte state, includ de asemenea şi atribuţiile privind minorii, dar acestea sunt menţionate în secţiuni marcate separat în fiecare tabel şi nu vor fi luate în calcul în vederea analizei de tip benchmarking.

România

	Atribuţii
	R*
	N**
	N/A***
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Întocmirea de referate de evaluare la cererea instanţei, care să acopere aspecte cum ar fi responsabilităţile familiale şi sociale, nivelul de studii şi situaţia profesională, conduita generală, antecedentele penale precum şi evaluarea riscului de recidivă. Poate face referire şi la aspecte cum ar fi starea de sănătate şi condiţia intelectuală. Referatul va include de asemenea propuneri motivate privind măsurile de corecţie aplicabile cu scopul de a reduce riscul de recidivă
	X
	
	
	X


	X


	

	Mediere/asistenţa victimei
	
	
	X
	
	
	

	Supravegherea/organizarea etc. muncii în folosul comunităţii. Deşi a fost preluată din actuala reglementare, această atribuţie va căpăta o nouă dimensiune sub imperiul Noilor Coduri.  Aceasta include selectarea instituţiei în care se va desfăşura munca în folosul comunităţii, supravegherea şi monitorizarea muncii în folosul comunităţii, precum şi administrarea dosarului individual şi a documentaţiei aferente 
	X
	
	
	
	X


	

	Supravegherea/organizarea sesiunilor de pregătire profesională sau proiectelor educaţionale


	X
	
	
	
	X


	

	Supravegherea etc. programelor de tratament pentru dependenţa de droguri/alcool
	X
	
	
	
	X


	

	Supravegherea persoanelor care beneficiază de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.  Această măsură este coordonată pentru fiecare persoană aflată sub supraveghere şi include activităţi cum ar fi informarea persoanei în cauză despre procesul de supraveghere, pregătirea evaluării iniţiale a persoanei, planificarea procesului de supraveghere, colaborarea cu judecătorul delegat, cu instituţiile în care se efectuează munca în folosul comunităţii, sau cu alte autorităţi sau instituţii publice.
	X
	
	
	
	X


	

	Asistenţă/sprijin pentru persoanele cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi pentru prizonieri. Această atribuţie include participarea la măsurile pregătitoare pentru liberarea condamnaţilor, la comisiile de liberare condiţionată, la lucrările consiliilor educative şi la comisiile organizate la nivelul unităţilor de detenţie
	X
	
	
	
	X


	

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat 
	
	X
	
	
	
	X

	Asistenţă/sprijin pentru persoanele graţiate 
	X
	
	
	
	
	X



	Supravegherea infractorilor pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei penale
	
	X
	
	
	X
	

	Acordarea de consiliere psihologică în favoarea victimelor 
	X
	
	
	X
	X
	

	Participarea la prima audiere a victimei 
	
	
	
	X
	
	

	Prevenirea criminalităţii
	
	
	
	X
	
	

	Minori  

	Pregătirea unui referat de evaluare la cererea organelor judiciare, în legătură cu aspecte cum ar fi mediul familial şi social, nivelul de studii şi situaţia profesională, conduita, antecedentele penale precum şi evaluarea riscului de recidivă. La cererea instanţei, acest referat va include de asemenea propuneri cu privire la măsurile de corecţie adecvate pentru respectivul minor.  
	X
	
	
	X
	X
	

	Supravegherea măsurii educative neprivative de libertate pentru minori.  În acest sens s-au introdus noi măsuri de corecţie.  Sub imperiul Noilor Coduri, vor fi coordonate următoarele măsuri neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supraveghere, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistenţa zilnică. Numărul de măsuri a crescut de la 1 (conform actualei reglementări) la 4.  
	
	
	
	
	
	


* atribuţie menţinută din codurile actuale

** atribuţie introdusă de Noile Coduri

*** nu este cazul

2.2. Prezentarea atribuţiilor ce le revin serviciilor de probaţiune alese pentru realizarea procesului de benchmarking

Prezentăm în tabelele de mai jos atribuţiile serviciilor de probaţiune din ţările selectate ca grup de referinţă pentru realizarea procesului de benchmarking.  În fiecare tabel, atribuţiile ce pot fi considerate echivalente cu cele pe care le au serviciile de probaţiune din România sunt marcate cu (DA).  După cum s-a precizat mai devreme în prezentul capitol, doar atribuţiile aferente activităţii de probaţiune au fost luate în considerare pentru procesul de benchmarking, însă dacă activitatea de probaţiune privind minorii face parte dintr-un sistem dat, activităţile respective au fost incluse în tabele cu scop exemplificativ.  Conţinutul tabelelor, mai ales descrierea atribuţiilor, a rămas în formularea sa iniţială, fără a fi modificată sau adăugită de Consultant.
Polonia
	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi

	Întocmirea de referate de anchetă socială 
	DA
	X
	X
	X

	Supraveghere/asistenţă pentru infractorii pentru care s-a dispus renunţarea condiţionată la urmărirea penală 
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea/organizarea etc. muncii în folosul comunităţii
	DA
	
	X
	

	Supravegherea/organizarea sesiunilor de pregătire profesională sau proiectelor educaţionale 
	DA
	
	
	X

	Supraveghere etc. programe de dezintoxicare de droguri/alcool (Măsuri asigurate de alte instituţii)
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea altor pedepse de muncă în folosul comunităţii 
	DA
	
	X
	X

	Referat de evaluare, anterior pronunţării sentinţei 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus executarea pedepsei sub supraveghere
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-libertate
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea măsurii speciale dispuse în legătură cu persoanele dependente de droguri (Măsuri asigurate de alte instituţii)
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei
	DA
	
	X
	X

	Asistenţă / sprijin pentru deţinuţi 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat 
	DA
	
	
	X

	Referat consultativ privind amnistierea  / graţierea
	DA
	
	X
	X

	Minori 

	Supravegherea programelor de dezintoxicare de droguri/alcool (Măsuri asigurate de alte instituţii)
	DA
	
	X
	X


Ungaria

	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Întocmirea de referate de anchetă socială 
	DA
	X
	X
	X

	Supravegherea/asistenţa etc. a infractorilor în cazul cărora s-a renunţat condiţionat la urmărirea penală (amânarea acuzării)
	NU
	X
	
	

	Mediere
	NU
	X
	X
	

	Supravegherea/organizarea etc. muncii în folosul comunităţii
	DA
	
	X
	

	Supravegherea/organizarea sesiunilor de pregătire profesională sau proiectelor educaţionale 
	DA
	X
	X
	X

	Supraveghere etc. programe de dezintoxicare de droguri/alcool 
	DA
	X
	X
	X

	Activităţi în cadrul instituţiilor sociale
	NU
	X
	X
	X

	Referat de evaluare, anterior pronunţării sentinţei 
	DA
	X
	X
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea condiţionată
	DA
	
	X
	

	Supravegherea măsurilor speciale luate în cazul persoanelor dependente de droguri
	NU
	X
	
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus amânarea executării pedepsei
	DA
	
	X
	

	Asistenţă / sprijin pentru deţinuţi 
	DA
	
	
	X

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat
	DA
	
	
	X

	Referat consultativ privind amnistierea  / graţierea
	DA
	
	X
	X

	Servicii de probaţiune în cadrul centrelor educative 
	DA
	
	X
	


Italia
	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-libertate
	NU
	
	
	X

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-detenţie
	NU
	
	
	X

	Asistenţă / sprijin pentru deţinuţi 
	DA
	
	X
	

	Asistenţă / sprijin pentru infractorii aflaţi în arest la domiciliu 
	NU
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat 
	DA
	
	X
	X

	Anchete sociale şi familiale în scopul aplicării unor măsuri alternative 
	DA
	
	X
	

	Anchete sociale şi familiale în scopul aplicării şi modificării „măsurilor de siguranţă” 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea infractorilor încredinţaţi serviciilor de probaţiune
	DA
	
	X
	

	Contribuţie la efectuarea de studii psihologice şi programe de tratament pentru deţinuţi 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea deţinuţilor cărora li s-au aprobat permise de muncă, învoiri pentru bună purtare, învoiri în cadrul regimului de semi-libertate.
	DA
	
	
	X


Republica Cehă
	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Supraveghere/asistenţă pentru persoanele arestate preventiv
	NU
	X
	X
	

	Supraveghere/asistenţă pentru infractorii în cazul cărora s-a renunţat condiţionat la urmărirea penală
	NU
	X
	X
	

	Supraveghere/asistenţă pentru infractorii a căror arestare preventivă a fost suspendată condiţionat
	NU
	X
	X
	

	Mediere/asistarea victimei
	NU
	X
	X
	

	Supravegherea/organizarea muncii în folosul comunităţii
	DA
	X
	X
	

	Supravegherea/organizare sesiunilor de pregătire profesională sau proiectelor educaţionale 
	DA
	X
	X
	X

	Supravegherea programelor de dezintoxicare de droguri/alcool 
	DA
	X
	X
	X

	Redirecţionări
	NU
	X
	X
	

	Renunţarea la urmărirea penală
	NU
	X
	
	

	Referat de evaluare, anterior pronunţării sentinţei 
	DA
	X
	X
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	X
	X
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea măsurilor speciale pentru persoanele dependente de droguri
	NU
	X
	X
	X

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat
	DA
	
	
	X

	Minori 

	Măsuri educative şi penale pentru minori
	DA
	X
	X
	


Franţa
	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Întocmirea de referate de anchetă socială 
	DA
	X
	
	

	Supraveghere/asistenţă pentru persoanele arestate preventiv
	NU
	X
	
	

	Supravegherea/organizarea etc. muncii în folosul comunităţii
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea/organizarea sesiunilor de pregătire profesională sau proiectelor educaţionale 
	DA
	
	X
	X

	Supraveghere etc. programe de dezintoxicare de droguri/alcool 
	DA
	
	X
	X

	Supraveghere etc. monitorizare electronică
	NU
	
	X
	X

	Supraveghere etc. alte sancţiuni comunitare, şi anume:
	NU
	
	
	X

	A: cursuri de responsabilitate cetăţenească 
	NU
	
	X
	X

	B: cursuri de siguranţă rutieră 
	NU
	
	X
	X

	C: cursuri de conştientizare a pericolelor utilizării de droguri 
	NU
	
	X
	X

	Referat de evaluare, anterior pronunţării sentinţei 
	DA
	X
	X
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	
	
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei
	DA
	
	
	X

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-libertate
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-detenţie
	NU
	
	
	

	Supravegherea infractorilor bolnavi psihic sau cu handicap mental (ordine de internare-externare)
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea măsurilor speciale dispuse în legătură cu persoanele dependente de droguri 
	NU
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	
	X
	X

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat
	DA
	
	X
	X


Spania
	Atribuţii
	Echivalent al viitoarelor atribuţii ale serviciului de probaţiune din România: Da/Nu
	Etapa urmăririi penale
	Faza de judecată şi executare


	Etapa ulterioară liberării

	Adulţi 

	Supravegherea/organizarea muncii în folosul comunităţii 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea/organizarea proiectelor de instruire sau învăţare 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea programelor de dezintoxicare de droguri/alcool 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea sancţiunii de probaţiune 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor cu privire la care s-a dispus suspendarea executării pedepsei
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-libertate
	NU
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor aflate în regim de semi-detenţie
	NU
	
	
	

	Supravegherea infractorilor cu dizabilităţi mintale sau cu handicap mintal (internaţi/externaţi)
	NU
	
	X
	

	Supravegherea măsurilor speciale pentru persoanele dependente de droguri 
	NU
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat
	DA
	
	X
	

	Asistenţă / sprijin pentru deţinuţi 
	DA
	
	X
	

	Supravegherea persoanelor liberate condiţionat
	DA
	
	
	X

	Referat consultativ privind amnistierea  / graţierea
	DA
	
	X
	


2.3. Rezultatele procesului de benchmarking

În scopul realizării procesului de benchmarking, s-au utilizat, pentru ţările cu care s-a realizat comparaţia, date disponibile în publicaţia SPACE II, valabile pentru anul 2009.  Dosarele aferente măsurii de probaţiune aplicate pentru adulţi au fost însumate pentru fiecare stat şi au constitutit baza analizei de tip benchmarking.  Datele privitoare la serviciul român de probaţiune sunt valabile pentru anul 2010.  Prezentăm mai jos rezultatele analizei pentru două variante posibile:

· Primul set de analize a fost realizat fără a se lua în considerare numărul personalului extern şi a voluntarilor din sistemele de probaţiune, în ţările unde sistemul de probaţiune include forţă de muncă externă;

· A doua analiză a fost realizată luându-se în considerare acest personal extern.

În scopul interpretării şi a desprinderii unor concluzii, Consultantul recomandă efectuarea unei a doua analize de benchmarking, deoarece aceasta prezintă numărul real al angajaţilor implicaţi în activităţile de probaţiune, indiferent de relaţia lor de muncă.

Elementele cheie pe care analiza urmăreşte să le definească au fost media ponderată a numărului de persoane aflate sub supraveghere şi pentru care s-au aplicat măsuri de probaţiune, per consilier de probaţiune, în ţările utilizate în cadrul analizei de tip benchmarking, precum şi media ponderată a numărului de personal auxiliar per consilier de probaţiune în aceleaşi ţări.

Media ponderată este similară mediei aritmetice, dar, în loc ca fiecare dintre date să contribuie în mod egal la media finală, unele date contribuie într-o măsură mai mare decât altele.  Media ponderată are următoarea formulă:

[image: image444.emf]Sursa: Prelucrarea datelor colectate de la beneficiar 


unde w1, w2,…,wn reprezintă ponderi.

Dacă toate ponderile ar fi egale, atunci media ponderată ar fi egală cu media aritmetică. 

Media ponderată permite indicarea acelor factori care au un impact mai puternic asupra mediei – datele cărora li s-a acordat o pondere mai mare au o contribuţie mai mare la definirea mediei ponderate decât cele cu o pondere mai mică.  

Prin urmare, ţărilor cu un serviciu de probaţiune identificat ca prezentând mai multe similarităţi cu cel românesc în ceea ce priveşte atribuţiile aferente activităţii de probaţiune legate de măsurile de supraveghere pentru adulţi li s-au acordat ponderi mai mari.  Aceasta înseamnă că impactul acestora la calculul mediei ponderate este mai mare. 

În scopul efectuării analizei, s-a presupus că ponderile sunt calculate ca raportul dintre atribuţiile de probaţiune aferente supravegherii măsurilor de probaţiune aplicabile adulţilor dintr-un sistem judiciar străin care sunt echivalente cu atribuţiile similare ale serviciului de probaţiune românesc şi toate atribuţiile de probaţiune din acel sistem judiciar, strict în legătură cu măsurile de probaţiune aplicabile adulţilor.  Prin urmare, dacă sistemul de probaţiune din Polonia are spre exemplu 15 atribuţii cheie, din care 12 sunt identificate ca fiind echivalente cu cele din sistemul românesc, ponderea atribuită Poloniei în scopul calculării mediei este de 0,8. 

Ponderile atribuite ţărilor analizate în cadrul procesului de benchmarking au fost următoarele:

· Polonia (0,80);

· Ungaria (0,75);

· Italia (0,70);

· Spania (0,69); 

· Republica Cehă (0,50);

· Franţa (0,47).

Prezentăm în continuare rezultatele analizei de tip benchmarking:

Analiză care nu include personalul extern şi voluntarii 
	Ţară
	Suma atribuţiilor aferente activităţilor de probaţiune aplicabile adulţilor 
	Nr. de atribuţii echivalente celor din viitorul sistem românesc
	Pondere
	Număr total de adulţi aflaţi sub supravegherea sau în responsabilitatea serviciilor de probaţiune
	Număr de adulţi sub supraveghere per consilier de probaţiune, fără a lua în considerare personalul extern şi voluntarii
	Numărul de personal auxiliar per consilier de probaţiune
	Număr total de consilieri de probaţiune fără a lua în considerare personalul extern şi voluntarii
	Număr total de personal auxiliar

	Polonia
	15
	12
	       0,80 
	318574
	                          91.44 
	                  0,06 
	3484
	197

	Ungaria
	16
	12
	       0,75 
	7707
	                          37.23 
	                  0,15 
	207
	32

	Italia
	10
	7
	       0,70 
	5112
	                            4.84 
	                  0,46 
	1056
	481

	Spania 
	13
	9
	0,69
	29372
	                          24.11 
	0,12
	1218
	146

	Republica Cehă
	14
	7
	       0,50 
	4613
	                          20.50 
	                  0,40 
	225
	90

	Franţa
	19
	9
	       0,47 
	148179
	                          52.62 
	                  0,01 
	2816
	20

	Media ponderată
	-
	-
	-
	-
	39,92


	0,1957


	-
	-

	România
	14
	
	
	7842


	27,71 


	-
	283


	-


Analiză care include personalul extern şi voluntarii 
	Ţară*
	Suma atribuţiilor aferente activităţilor de probaţiune privind adulţii
	Nr. de atribuţii echivalente celor din viitorul sistem românesc
	Pondere
	Număr total de adulţi aflaţi sub supravegherea sau în responsabilitatea serviciilor de probaţiune
	Număr de persoane sub supraveghere per consilier de probaţiune, cu luarea în considerare a personalului extern şi voluntarilor
	Numărul de personal auxiliar per consilier de probaţiune
	Număr total de consilieri de probaţiune cu luarea în considerare a personalului extern şi voluntarilor
	Număr total de personal auxiliar

	Polonia
	15
	12
	       0,80 
	318574
	                          14.92 
	                  0,01 
	21348
	197

	Ungaria
	16
	12
	       0,75 
	7707
	                          37.23 
	                  0,15 
	207
	32

	Italia
	10
	7
	       0,70 
	5112
	                            3.83
	                  0,36 
	1334 
	481

	Spania 
	13
	9
	0,69
	29372
	                          24.11 
	0,12
	1218
	146

	Republica Cehă
	14
	7
	       0,50 
	4613
	                          20.50 
	                  0,40 
	225
	90

	Franţa
	19
	9
	       0,47 
	148179
	                          52.62 
	                  0,01 
	2816 
	20

	Media ponderată
	-
	-
	-
	-
	24,11


	        0,1691 
	-
	-

	România**
	14
	
	
	7842


	27,71 


	-
	283


	-


3. Estimare în baza datelor disponibile şi a valorilor de referinţă UE suplimentare
Pentru a putea cuantifica impactul Noilor Coduri asupra necesarului de resurse umane în cadrul viitoarei organizări a serviciului de probaţiune, Consultantul a dezvoltat o metodă care a condus în cele din urmă la estimarea efectului net al implementării acestora.  Similar altor instituţii judiciare, respectiv instanţe şi parchete, necesarul a fost previzionat pentru o perioadă de trei ani.  Raţionamentul a fost că impactul unora dintre elemente va fi imediat, în vreme ce altele vor avea un impact întârziat, aşa cum s-a semnalat în Raportul Interimar II.
Metoda aplicată a avut la bază următoarele elemente esenţiale:
· Elemente de impact identificate pentru serviciul de probaţiune în Raportul Interimar II în ceea ce priveşte aplicarea în timp;

Dorim să reamintim concluziile sintetice ale analizei legislative, menţionate în Raportul Interimar II, concluzii la care ne-am raportat în procesul de aplicare a metodei descrise în această secţiune:

· NCPP nu mai prevede suspendarea condiţionată la Art.181.  Prin urmare, pentru multe persoane în cazul cărora se dispunea suspendarea condiţionată în baza vechilor reglementări, se poate aplica acum amânarea executării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, care ţin de competenţa serviciilor de probaţiune;

· Noile reglementări privind eliberarea condiţionată (Art.99-106 NCP) implică, în special având în vedere implicarea consilierilor de probaţiune, o creştere a numărului de cauze în care va fi necesară intervenţia personalului din cadrul serviciilor de probaţiune pe parcursul executării măsurilor dispuse;

· Conform Art.113-115 NCP, amendamentele aduse cu privire la măsurile educative aplicabile minorilor, în special noul regim al măsurilor neprivative de libertate, poate genera o creştere a numărului de cauze în care va fi necesară implicarea consilierilor de probaţiune;

· Ca urmare a noilor dispoziţii de la Art.91-98 NCP în legătură cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, va creşte numărul de cauze în care va fi necesară implicarea serviciilor de probaţiune în procesul de executare.

· Analiza estimărilor de timp pe domenii specifice de atribuţii analizate, începând cu acest moment, în cadrul serviciului de probaţiune din România, conform instrucţiunilor serviciului de probaţiune din Catalonia, confirmat ca fiind un sistem de referinţă adecvat de către Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei;
· Aplicarea datelor cantitative disponibile privind măsurile specifice şi implementarea acestora ca punct de plecare pentru previziunile privind necesarul viitor de resurse umane.
Pentru realizarea calculelor au fost avute în vedere date valabile pentru anul 2010.  Cea mai mare parte a datelor se referă la o anumită perioadă de timp, respectiv sfârşitul anului 2010.
Pentru procesul de calcul, Consultantul a obţinut şi utilizat date privind:
· Cazuri de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere;
· Cazuri de eliberare condiţionată;
· Minori aflaţi sub supraveghere ca urmare a suspendării executării pedepsei;
· Minori acuzaţi;
· Numărul de termene în procese cu minori;
· Numărul de comisii din penitenciar;
· Numărul referatelor de evaluare întocmite pentru minori (obligatoriu);
· Numărul altor referate de evaluare (referate pentru minori şi referate pentru adulţi);
· Numărul declaraţiilor de martor.
Cu toate acestea, trebuie precizat că, deoarece nu se poate face o analiză a modificărilor care vor fi aduse de Noile Coduri în baza datelor de referinţă anterioare, în special acelea privind introducerea noilor măsuri educative, estimările efectuate sunt de natură orientativă şi trebuie tratate ca atare.  Cu toate acestea, Consultantul s-a străduit să aplice metode de estimare cantitativă a necesarului de efective, conştient de importanţa crucială a acestora pentru organizarea eficientă a serviciului de probaţiune din România.
Mai jos puteţi găsi o prezentare a principalelor etape parcurse în cadrul analizei şi procesului de calcul care au permis estimarea necesarului de resurse umane, împreună cu ipotezele cheie avute în vedere.
În primul rând, Consultantul a schiţat o sinteză a atribuţiilor cuantificabile ale viitorului serviciu de probaţiune.  Acest set de atribuţii are o natură simplificată, fiind dezvoltat exclusiv în scopul de a fi utilizat ulterior, pe parcursul procesului analitic, ca bază pentru calculele generale.  De asemenea, reprezintă o structură ce reflectă disponibilitatea datelor şi, deci, posibilitatea includerii atribuţiilor specifice în formula de calcul:
	a) Supravegherea măsurii amânării executării pedepsei penale
	Activităţi privind persoanele aflate sub supraveghere: cuantificabile în funcţie de numărul de persoane aflate sub supraveghere 

	b) Supravegherea măsurii suspendării sub supraveghere 
	

	c) Supravegherea măsurii eliberării condiţionate 
	

	d) Activităţi privind persoanele aflate în regim de detenţie 
	

	e) Supravegherea măsurilor impuse minorilor 
	

	f) Participarea la audierea minorilor în instanţă 
	Alte activităţi: 
cuantificabile în funcţie de volumul acestora 

	g) Participarea în cadrul comisiilor din penitenciare
	

	h) Întocmirea referatelor pentru comisiile din penitenciar 
	

	i) Întocmirea referatelor de evaluare pentru minori – obligatoriu
	

	j) Întocmirea altor referate (referate pentru adulţi şi referate pentru minori întocmite la cerere)
	

	k) Declaraţie de martor
	


Implementarea Noilor Coduri va avea impact asupra tuturor atribuţiilor menţionate mai sus, cu excepţia celor de la punctul (c).  De aceea, această atribuţie a fost reflectată numai în calculul necesarului de resurse umane pentru Anul 3 după implementarea Noilor Coduri.  Cu excepţia celor de la punctele (d) şi (g), s-a constatat că toate atribuţiile de mai sus vor face obiectul unor modificări în ceea ce priveşte sfera efectivă a activităţilor care vor trebui efectuate în mod obligatoriu de consilierul de probaţiune numit într-un anumit caz.
În continuare, fiecărei atribuţii prevăzute la punctele (a)-(e) de mai sus, pe care serviciul de probaţiune le are deja, i-a fost alocată o perioadă de timp pe care un consilier de probaţiune o petrece pentru fiecare persoană aflată sub supraveghere care este subiectul unei anumite măsuri (spre exemplu, pentru o persoană care este subiectul măsurii de suspendare sub supraveghere) sau pentru o anumită activitate – cum este cazul atribuţiilor menţionate la punctele (f)-(k) (spre exemplu, pentru o singură comisie în penitenciar) pe an.  Aceste estimări medii de timp au fost furnizate la cererea Consultantului de către Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
Prin urmare, având la dispoziţie perioade medii de timp alocate atribuţiilor specifice din sistemul românesc actual, Consultantul a putut calcula perioada de timp petrecută de un singur consilier de probaţiune pentru activităţi legate direct de îndeplinirea acestor atribuţii timp de un an.  Având în vedere durata totală a programului de lucru prevăzută de lege per angajat din cadrul serviciului de probaţiune (8 ore pe zi), în medie numărul total al orelor de muncă pe care un consilier de probaţiune trebuie să le efectueze este de aproximativ 2.025.  Ţinând cont de acest lucru, se pare că celelalte sarcini, în plus faţă de cele menţionate mai sus, reprezintă aproximativ 60% din programul de lucru al unui consilier de probaţiune.  Acest aspect a fost avut în vedere la estimarea efectivului de resurse umane necesar pentru a acoperi în întregime toate activităţile alocate consilierilor de probaţiune, şi nu numai pe acelea care îndeplineau condiţia de a fi cuantificabile.
Pentru pasul următor al analizei, referitor la perioada care urmează anului de bază, şi care a urmărit calcularea numărului de cazuri cu care se estimează că serviciul de probaţiune se va confrunta într-un anumit an, Consultantul a avut în vedere cazurile rămase nesoluţionate din anul anterior, împreună cu cazurile noi înregistrate într-un anumit an.
De această dată, spre deosebire de anul de bază în care perioada medie de timp petrecută cu fiecare persoană aflată sub supraveghere care este subiectul unei anumite măsuri sau pentru desfăşurarea unei anumite activităţi se referea la situaţia existentă, aşa cum ne-a fost indicată de Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, Consultantul a avut în vedere indicaţiile furnizate de alte state cu privire la durată.  Acest lucru a permis Consultantului să înţeleagă care va fi în viitor diferenţa de volum de muncă afectat unei anumite măsuri sau activităţi de probaţiune sub regimul Noilor Coduri.  Acest calcul a fost făcut pentru primul, al doilea şi al treilea an după implementare.
Având în vedere importanţa pe termen mediu şi lung a noilor atribuţii privind supravegherea persoanelor liberate condiţionat, care vor deveni efectiv operaţionale în Anul 3 după implementarea Noilor Coduri, Consultantul a efectuat operaţiuni specifice în vederea aproximării numărului de cazuri de supraveghere a acestei măsuri.  În vederea estimării numărului de situaţii de supraveghere a măsurii de liberare condiţionată, Consultantul a efectuat următoarele operaţiuni:
· Numărul total de persoane condamnate penal în 2010 a fost obţinut din baza de date ABAC.  Conform publicaţiei SPACE I disponibile, 25% dintre sentinţe au prevăzut închisoare între 3-5 ani – ceea ce înseamnă că, în cazul în care pedeapsa medie este de 4 ani, prizonierul poate solicita liberarea condiţionată după al doilea an de închisoare.  Astfel, a fost estimat numărul persoanelor care vor avea dreptul de a solicita liberarea condiţionată după implementarea Noilor Coduri.

· În continuare, în baza raportului ANP, Consultantul a calculat raportul dintre cazurile de liberare condiţionată aprobate şi numărul total de cereri formulate în acest sens.  Raportul a fost calculat în baza datelor disponibile pentru perioada 2006-2010 şi a avut o valoare medie de 71%.

· În scopuri estimative, şi în lipsa unor date mai detaliate, Consultantul a plecat de la premisa că numărul de persoane îndreptăţite la această măsură este egal cu numărul cererilor formulate pentru aplicarea măsurii.  Cu toate că are anumite limitări şi o natură oarecum simplistă, această abordare este un mijloc practic de a realiza orice estimări cu privire la numărul de dosare aferente măsurii liberării condiţionate care vor apărea în viitor.  Numărul aproximativ de noi persoane care se vor afla sub supraveghere astfel determinat a fost inclus în calculele privind necesarul de resurse umane pentru Anul 3 după implementarea Noilor Coduri.
O altă premisă luată în considerare la realizarea estimărilor a avut în vedere previziunile făcute cu privire la măsura amânării executării pedepsei penale.  Întrucât aceasta este o măsură nou introdusă, ea a fost avută în vedere, în scopul calculului, împreună cu măsura suspendării sub supraveghere.  Cu alte cuvinte, datele disponibile cu privire la numărul de cazuri de suspendări sub supraveghere a fost luat ca reper pentru previziunile făcute cu privire la cele două măsuri luate împreună.  Pentru a reflecta fluxul estimat de cazuri înregistrate şi soluţionate în perioada analizată, Consultantul a avut în vedere cei doi ani relevanţi pentru aceste tipuri de măsuri.
Pentru a estima numărul audierilor de minori, Consultantul a folosit informaţiile privind numărul mediu de 5 audieri per proces penal ce a fost obţinut din Studiul Gallup realizat într-o etapă anterioară a acestui Proiect.  Acest număr, înmulţit cu numărul de minori acuzaţi, a furnizat mijloacele de a estima numărul viitor de audieri de minori.
Estimările referitoare la atribuţiile cuantificabile, respectiv acelea privind minorii condamnaţi sau persoanele aflate în regim de detenţie care fac obiectul unor programe dedicate, au pornit de la datele pe anul 2010.
În baza raportului de 0,17 personal auxiliar la 1 consilier de probaţiune, calculat în cursul analizei de tip benchmarking descrise la începutul acestei secţiuni, s-a calculat numărul de personal auxiliar recomandat pentru buna derulare a activităţii serviciilor de probaţiune. 
Prezentăm în tabelul de mai jos rezultatele analizelor efectuate, ce ilustrează necesarul de resurse umane pentru fiecare an din perioada de trei ani după implementarea Noilor Coduri, respectiv 2012-2014.
	
	anul de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	Numărul consilierilor de probaţiune
	283
	567
	808
	1006

	Numărul personalului auxiliar
	-
	96
	137
	171

	diferenţa între numărul actual de consilieri de probaţiune şi numărul estimat pentru Anul 3
	355%


4. Concluzii

În urma analizei de tip benchmarking efectuate, şi luând ca referinţă analiza alternativă în care se include personalul extern şi voluntarii, a rezultat că numărul mediu de persoane adulte aflate sub supravegherea unui consilier de probaţiune în România este mai mare decât media ponderată a ţărilor cu care s-a realizat comparaţia: în timp ce media ponderată a grupului comparativ este de 24,11, numărul mediu al persoanelor adulte aflate sub supravegherea unui consilier de probaţiune în România este 27,71.

Deşi nu include şi cazurile cu minori aflaţi sub supraveghere, acest rezultat merită menţionat, deoarece prezintă contextul comparativ al operaţiunilor de organizare a serviciului de probaţiune în România din acest moment.  Din acest motiv, Consultantul l-a considerat relevant şi l-a inclus în analiza globală furnizată Beneficiarului.

În ceea ce priveşte necesarul viitor de resurse umane cuantificat în maniera descrisă la începutul acestui capitol, se profilează deja concluzia că, pentru asigurarea forţei de muncă necesare organizării serviciilor de probaţiune din România, vor fi necesare eforturi semnificative de recrutare şi angajare de personal.  În comparaţie cu efectivul curent, care este 283 ENI conform estimării efectuate, numărul de personal specializat de probaţiune va trebui să crească până la 567 în anul 2012 şi, în final, până la 1.006 în anul 2014 – ceea ce reprezintă 355% din forţa de muncă actuală.

În situaţia în care se va lua decizia constituirii unui corp de personal auxiliar dedicat serviciului de probaţiune, în baza raportului personal auxiliar/consilier de probaţiune descris mai sus în cuprinsul acestei secţiuni, numărul necesar de personal auxiliar ar fi de 96 în Anul 1 şi va trebui să crească până la 171 în Anul 3 – ca urmare a creşterii numărului de personal de probaţiune specializat.
IV. Identificarea şi evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul infrastructurii FIZIce şi de IT

Rezultatele obținute în urma analizei pentru fiecare categorie de personal sunt prezentate mai jos, atât agregat la nivelul fiecărui tip de instanţă (judecătorie, tribunal, curte de apel), cât şi la nivelul fiecărei curți de apel și a instanţelor din subordinea acestora.

A. Infrastructura fizică

1. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul instanţelor

1.1. Infrastructura fizică aferentă birourilor 

Analiza necesarului de investiţii în infrastructură are în vedere concordanţa puternică dintre situaţia la nivelul resurselor umane din cadrul instituţiilor sistemului judiciar în urma evaluării impactului Noilor Coduri (creştere / menţinere / scădere număr de personal) şi spaţiile care deservesc fiecare categorie de personal. 

În urma analizei realizate în ceea ce priveşte impactul Noilor Coduri asupra necesarului de resurse umane s-au putut identifica două scenarii care generează un impact la nivelul necesarului de infrastructură fizică în cadrul sistemului judiciar.

[image: image1.emf]•Judecatori

•Personal auxiliarinstante

•Procurori

•Personal auxiliarparchete

•Consilieriprobatiune

Necesarde resurseumane

suplimentarela nivelul

sistemuluijuridic

•Birourijudecatori

•Birouripersonal auxiliarinstante

•Birouriprocurori

•Birouripersonal auxiliarparchete

•Birouriconsilieride probatiune

Impact asuprainfrastructurii

fiziceexistente(spatii

suplimentarenecesare)

•Cheltuielireferitoarela infrastructura

birourijudecatori

•Cheltuielireferitoarela infrastructura

birouripersonal auxiliarinstante

•Cheltuielireferitoarela infrastructura

birouriprocurori

•Cheltuielireferitoarela infrastructura

birouripersonal auxiliarparchete

Necesarinvestitiiin 

infrastructura(costuri)


Primul scenariu ia în considerare situaţia în care rezultă un necesar de personal suplimentar la nivelul sistemului judiciar, ceea ce implică necesitatea punerii la dispoziţie a unor spaţii suplimentare dimensionate corespunzător.  Analiza impactului asupra infrastructurii fizice aferente birourilor conduce la situaţii particularizate pentru fiecare instituţie juridică în parte, având fiecare multiple consecinţe şi influențe asupra costurilor aferente investiţiilor necesare.

[image: image2.emf]..

Impact nul

asupradotarii

cu 

infrastructura

fizica

suplimentara

Impact nulasupra

cheltuielilor

aferentedotarii

cu infrastructura

fizica

suplimentara

Reducere/ 

mentinere

personal existent 

la nivelul

sistemuluijuridic

Parchete

Servicii

probatiune

Judecătorii

Tribunale

Curţi de 

Apel

ÎCCJ


Cel de-al doilea scenariu tratează în mod cumulat două situaţii rezultate din analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane: reducerea sau menţinerea personalului existent la nivelul sistemului judiciar.  Tratarea în mod cumulat se datorează faptului că ambele variante au un impact nul asupra infrastructurii fizice existente, strict din perspectiva influenţei intrării în vigoare a Noilor Coduri.  Prin urmare, în aceste situații nu va fi necesară modificarea spaţiilor având destinaţia de birouri.

Lipsa suprafeţelor necesare în construcţiile existente este strâns legată de necesarul de personal suplimentar.  În etapa de proiectare a dispunerii spaţiilor, Beneficiarul trebuie să aibă în vedere toate posibilităţile reale de plasare a personalului suplimentar, astfel încât acestea să conducă la dezvoltarea unor corelaţii spaţiale eficiente.  Astfel, se poate constata că în practică există multiple posibilităţi intrinseci de realizare a unui plan funcţional de amenajare spaţială pentru birourile proiectate la nivelul instituţiilor (vizând dispunerea corespunzătoare şi eficientă în spaţiu a mobilierului existent în funcţie de dimensiune şi suprafaţă disponibilă, etc.).  Aceste situaţii se pot constata de către Beneficiar doar printr-o analiză riguroasă la faţa locului. Din această analiză este posibil să reiasă că în eventualitatea suplimentării necesarului de resurse umane, se poate utiliza spaţiul curent disponibil.

În vederea realizării unei analize corespunzătoare a impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice, s-a optat pentru estimarea impactului financiar la momentul în care noul sistem devine funcţional, efectul actualelor coduri nu mai este resimţit, singurele reglementări în vigoare fiind cele aferente Noilor Coduri
.  Migraţia personalului în cadrul sistemului se realizează pe parcursul unei perioade de acomodare cu noile reglementări, efectele CC, CP, CPC și CPP diminuându-se treptat pe parcursul acestei perioade de tranziţie.

[image: image3.emf]PERIOADA VIITOARE

STABILIZARE FUNCTIONALITATE EFECTIVA

PERIOADA DE TRANZITIE

MIGRATIE DE PERSONAL ACOMODARE CU NOUL SISTEM

PERIOADA DE REFERINTA

PERIOADA DE PROGRAMARE / ANALIZA IMPACT (PERIOADA DE DINAINTEA 

INTRARII IN VIGOARE A NOILOR CODURI


La sfârşitul perioadei de tranziţie se obţine un număr de personal (în funcţie de categoriile analizate) la nivelul fiecărei instanţe, rezultat în urma unor intrări sau ieşiri de personal, prin raportare la anul de referinţă (anul de bază)
.  Trebuie avut în vedere faptul că „efectul net” obţinut pentru fiecare categorie de personal la nivelul întregului sistem judiciar se traduce diferit în infrastructura fizică aferentă birourilor, faţă de, spre exemplu, costurile cu salariul aferent tuturor tipurilor de personal analizate.  „Efectul net” în ceea ce priveşte categoriile de personal se obţine prin luarea în considerare a „intrărilor” de personal în sistem, care se compensează, la nivel agregat, al întregului sistem judiciar, cu „ieşirile” de personal.  Astfel se obţine, în fapt, un efect net redus, prin însumarea unor intrări mari de personal la nivelul anumitor tipuri de instanţe (de exemplu, în cazul tribunalelor), care se compensează, în final, cu un nivel relativ ridicat al unor ieşiri din alte tipuri de instanţe (cum este, de exemplu, cazul judecătoriilor).  

Analiza realizată pentru estimarea impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor (spaţii suplimentare) are în vedere intrările efective de personal la nivelul sistemului judiciar (în schemă).  Ieşirile nu pot fi considerate economii de costuri, deoarece personalul care iese din sistem nu părăsește instituţia respectivă cu tot cu spaţiul care l-a deservit. 

Pentru estimarea cheltuielilor generate de numărul suplimentar de spaţii aferente birourilor s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

· În absenţa unor standarde oficial aprobate privind suprafeţele aferente birourilor, valorile utilizate pentru estimarea cheltuielilor generate de suplimentarea acestor tipuri de spaţii necesare au fost obţinute prin raportare la media suprafeţelor alocate fiecărei categorii de personal (exprimată în mp) obţinută la nivelul sistemului judiciar, pentru fiecare tip de instituţie;

· Costul mediu/mp construit în cadrul sistemului judiciar a fost obținut pe baza mediei aritmetice a costurilor utilizate în prezent pentru construirea unor obiective de investiţii (sedii/spații pentru instanţe) la Fălticeni, Câmpeni și Zărneşti.  Datele au fost furnizate de către Beneficiar, costul mediu pe metru pătrat rezultat fiind de aproximativ 4.435,58 RON/mp;

· Orice creştere a numărului de personal va atrage o creştere la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor (spaţiu suplimentar estimat), evidenţiată prin semnul „+” în tabelele incluse în analiza impactului financiar; 

· În situaţia în care nu se va avea în vedere suplimentarea resurselor umane (reducerea sau menţinerea schemei de personal existente), acest aspect nu va determina o modificare a necesarului de spaţii având destinaţia de birouri (impact nul asupra infrastructurii fizice, evidenţiat în tabele prin cifra „0”);

· În cazul ÎCCJ, analiza s-a realizat la nivelul secțiilor civile, comerciale și penale din cadrul instanței, întrucât punerea în aplicare a Noilor Coduri este de natură a genera un efect direct asupra secțiilor menționate anterior.  

1.1.(a). Birourile judecătorilor

Estimarea suprafeţelor necesare aferente infrastructurii fizice a birourilor judecătorilor este descrisă, în cele ce urmează, astfel:

· sub forma unui centralizator la nivelul întregului sistem judiciar; 

· pe fiecare tip de instanţă: la nivelul ÎCCJ, la nivelul curţilor de apel – aparat propriu, la nivelul tuturor tribunalelor arondate curţilor de apel şi la nivelul tuturor judecătoriilor din subordinea curţilor de apel; 

· datele urmează să fie prezentate ulterior, la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora.

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar

În urma analizei situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor judecătorilor, a rezultat o suprafaţă medie/judecător de 15,51 mp la nivelul judecătoriilor.  La nivelul tribunalelor s-a obținut o suprafaţă medie de 14,49 mp, în timp ce curţile de apel beneficiază de o suprafaţă medie de 12,66 mp a spaţiului alocat judecătorilor în birouri. În ceea ce privește ÎCCJ, analiza realizată la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor a evidențiat o suprafață medie/judecător de 7,93mp.  

[image: image4.emf]Instante judecatoresti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 90 162 72 72 + 7,93 571,05 4.435,58 2.532.934,09

Curti de Apel 755 952 197 200 + 12,66 2.531,71 4.435,58 11.229.583,99

Tribunale 1.445 1.645 200 235 + 14,49 3.405,85 4.435,58 15.106.920,48

Judecatorii 2.152 2.191 39 306 + 15,51 4.746,63 4.435,58 21.054.051,57

TOTAL 4.442 4.950 508 813 + 11.255,24 49.923.490,12

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul sistemului juridic


În tabelul de mai sus sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de judecători (conform schemei) care se regăsesc în sistemul judiciar la nivelul tuturor curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, precum și ÎCCJ.  În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar, s-a estimat un număr total de posturi de judecători (în schemă) de 4.950, faţă de cei 4.442 de judecători existenţi. Diferenţa dintre schema curentă şi schema estimată determină un efect net înregistrat la nivelul judecătorilor de 508 posturi. 

Efectul net se obţine prin însumarea unor intrări de personal la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, care se compensează, în final, cu ieşirile de judecători la nivelul judecătoriilor, în conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane.  Ca urmare, infrastructura a fost, în fapt, dimensionată pentru un necesar de 813 posturi de judecători (intrări efective la nivelul instanţelor judecătoreşti), după cum se va putea observa din prezentarea datelor la nivelul curţilor de apel şi al instanţelor aflate în subordinea acestora. 

	 [image: image5.emf]5.07%

22.49%

30.26%

42.17%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

judecatori pe tip de instante in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  instantelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, se poate constata faptul că tribunalele deţin o pondere de 30,26% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura fizică a birourilor la nivelul instanţelor analizate (totalul acestor cheltuieli este de 49.923.490,12 RON).  Potrivit analizei de impact financiar, la nivelul ÎCCJ ponderea cheltuielilor este de 5,07% iar curţile de apel şi judecătoriile îşi împart restul de aproximativ 65% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură fizică.

	În urma analizei impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane, au rezultat intrări efective de personal (judecători suplimentari) la nivelul sistemului, estimându-se necesitatea asigurării de spaţii aferente cu destinaţie de birouri.  Analiza a indicat o suprafaţă totală necesară de 3.405,85 mp la nivelul tribunalelor, în timp ce în cazul curţilor de apel a rezultat ca necesară o suprafaţă totală de 2.531,71 mp.   
	[image: image6.emf]571.05

2,531.71

3,405.85

4,746.63

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii 

necesarului de resurse umane suplimentare (judecatori) la 

nivelul instantelor analizate

Suprafata totala necesara (mp)




(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivelul ÎCCJ 

Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal (în schemă) între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri este de 72 de posturi, ceea ce presupune, în cazul ÎCCJ, realizarea unor investiţii de 2.532.934,09 RON în spaţii cu destinaţie de birouri dedicate judecătorilor. 

[image: image7.emf]ICCJ

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 90 162 72 72 + 7,93 571,05 4.435,58 2.532.934,09

TOTAL 90 162 72 72 + 7,93 571,05 4.435,58 2.532.934,09

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul ICCJ


(b) La nivelul curţilor de apel – aparate proprii

	[image: image8.emf]253,17

75,9575,95

164,56

379,76

215,20

392,41

341,78

0,00

126,59

50,63

25,32

139,24

50,63

240,51

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul fiecarei curti de apel -

aparate proprii

Suprafata totala necesara (mp)


	În cazul curţilor de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că aceste instanţe vor avea nevoie de suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri destinate judecătorilor, cu excepţia Curţii de Apel Iaşi.

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de birouri ale judecătorilor este mai mare în cazul Curţii de Apel Craiova decât cel identificat pentru celelalte curţi de apel (392,41 mp). 

	Costurile totale aferente necesarului de spaţii cu destinaţie de birouri ale judecătorilor la nivelul curţilor de apel (aparate proprii) au fost estimate la aproximativ 11.229.583,99 RON. 

Curtea de Apel Craiova deţine cea mai mare pondere din totalul costurilor estimate la nivelul curţilor de apel – aparate proprii, şi anume 15,50%, în timp ce Curtea de Apel Ploieşti deţine aproximativ 1% din totalul costurilor.
	[image: image9.emf]10,00%

3,00%

3,00%

6,50%

15,00%

8,50%

15,50%

13,50%

0,00%

5,00%

2,00%

1,00%

5,50%

2,00%

9,50%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri judecatori 

pe tip de instante in totalul cheltuielilor estimate la nivelul  curtilor 

de apel -aparate proprii

Curte de Apel Alba Iulia

Curte de Apel Bacau

Curte de Apel Brasov

Curte de Apel Bucuresti

Curte de Apel Cluj 

Curte de Apel Constanta

Curte de Apel Craiova

Curte de Apel Galati 

Curte de Apel Iasi 

Curte de Apel Oradea

Curte de Apel Pitesti 

Curte de Apel Ploiesti

Curte de Apel Suceava 

Curte de Apel Targu Mures 

Curte de Apel Timisoara



	(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image10.emf]101,45

72,46

159,42

623,20

710,16

391,31

159,42

130,44

14,49

347,83

28,99

14,49

318,85

130,44

202,90

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul tribunalelor arondate 

fiecarei curti de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra spaţiilor cu destinaţie de birouri la nivelul tribunalelor arondate curţilor de apel este mai mare decât cel identificat în cazul aparatelor proprii din cadrul curţilor de apel. 

Cele mai mari spaţii suplimentare au fost identificate în cadrul tribunalelor aflate în subordinea curţilor de apel Bucureşti (în cazul Tribunalului Bucureşti, 405,80 mp) și Cluj.

	În cazul Tribunalului Bucureşti (arondat Curţii de Apel Bucureşti) se estimează un cost de 1.779.973,50 RON în vederea punerii la dispoziţia celor 28 de judecători suplimentari prevăzuți pe schemă a unor spaţii pentru birouri.

La nivel general, în cazul tribunalele arondate curţilor de apel Constanţa, Oradea şi Suceava, se estimează o suplimentare a spaţiilor aferente birourilor, care depăşeşte ca valoare cifra de 1 milion RON.
	[image: image11.emf]2,98%

2,13%

4,68%

18,30%

20,85%

11,49%

4,68%

3,83%

0,43%

10,21%

0,85%

0,43%

9,36%

3,83%

5,96%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri judecatori 

pe tip de instante in totalul cheltuielilor estimate la nivelul  la nivelul 

tribunalelor arondate fiecarei curti de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara



	(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image12.emf]124,09

46,54

217,17

2.404,34

620,47

372,28

124,09

387,80

93,07

15,51

108,58

46,54

0,00

15,51

170,63

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul judecatoriilor arondate 

fiecarei curti de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Analiza realizată la nivelul judecătoriilor a relevat faptul că, deşi diferența dintre numărul posturilor de judecători (în schemă) este foarte mică, efectul intrării în vigoare a Noilor Codurilor determină totuşi un necesar foarte mare de spaţii suplimentare cu destinaţie de birouri în cadrul acestui tip de instanţe. Acest necesar suplimentar de spaţii totalizează 4.746,63 mp la nivelul tuturor judecătoriilor.

	În cuantumul de 21.054.051,57 RON estimat în vederea suplimentării spaţiilor de birouri prevăzute la momentul curent la nivelul tuturor judecătoriilor, ponderea cheltuielilor aferente judecătoriilor arondate Curţii de Apel Bucureşti este de 50,65%. De exemplu, în cazul celor 6 judecătorii de sector din Municipiul Bucureşti se estimează că punerea în aplicare a Noilor Coduri va avea ca efect suplimentarea infrastructurii fizice aferente birourilor cu 2.404,34 mp, aceasta evaluându-se la un cost total de 10.664.633,96 RON. 
	[image: image13.emf]2,61%

0,98%

4,58%

50,65%

13,07%

7,84%

2,61%

8,17%

1,96%

0,33%

2,29%

0,98%

0,00%

0,33%

3,59%

Valoarea cheltuielilor totale cu infrastructura estimata in urma 

identificarii necesarului de resurse umane suplimentare 

(judecatori) la nivelul judecatoriilor arondate fiecarei curti de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara




Cea mai mică pondere în totalul cheltuielilor (0,33%) o deţin judecătoriile aflate în subordinea curţilor de apel Târgu Mureș şi Oradea. 

(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi a instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia

La nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi al instanţelor din subordine se estimează o creştere netă a numărului total de posturi pentru judecători (în schemă) cu 19 în primul an ce succede perioadei de tranziţie, comparativ cu perioada de referinţă. Cu toate acestea, în tabelul de mai jos se poate remarca faptul că intrări efective de personal se înregistrează doar în cazul Curţii de Apel Alba Iulia (aparat propriu), Tribunalului Alba, precum şi în cazul judecătoriilor Alba Iulia, Deva, Petroșani şi Sibiu. Aceste intrări de personal se compensează cu ieşirile totale de personal de la nivelul tribunalelor Hunedoara și Sibiu, precum și a judecătoriilor Câmpeni, Hunedoara, Mediaș și Avrig. Astfel, costul total al investiţiilor în infrastructură fizică aferentă birourilor la nivelul acestor instanţe se estimează la o valoare de 2.123.384,50 RON. 

Un necesar mare de spaţii suplimentare s-a previzionat în cazul Curţii de Apel Alba Iulia (253,17 mp) şi al Tribunalului Alba (101,45 mp), la polul opus situându-se Judecătoria Petroșani, cu un necesar estimat de doar 15,51 mp.

[image: image14.emf]CA Alba Iulia

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 38 58 20 20 + 12,66 253,17 4.435,58 1.122.958,40

Tribunalul Alba 28 35 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Aiud 9 9 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Hunedoara 35 34 -1  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deva 16 18 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Hunedoara 10 9 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 18 19 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Hateg 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Sibiu 32 28 -4  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sibiu 23 26 3 3 + 15,51 46,54 4.435,58 206.412,27

Judecatoria Medias 12 6 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 277 296 19 35 + 478,72 2.123.384,50

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Alba Iulia


(b) Curtea de Apel Bacău
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate, realizarea unor investiţii de 864.723,63 RON în spaţii cu destinaţie de birouri dedicate judecătorilor. 

Cu toate că se înregistrează o scădere netă cu 18 judecători la nivelul instanţelor analizate, pentru cei 14 judecători (posturi prevăzute pe schemă) care intră efectiv în cadrul Curţii de Apel Bacău (aparatul propriu), al Tribunalului Bacău şi al judecătoriilor Podu Turcului și Târgu Neamț trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafaţă totală de 194,95 mp.

[image: image15.emf]CA Bacau

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 31 37 6 6 + 12,66 75,95 4.435,58 336.887,52

Tribunalul Bacau 34 39 5 5 + 14,49 72,46 4.435,58 321.423,84

Judecatoria Bacau 37 30 -7  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 16 11 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Tribunalul Neamt 31 27 -4  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Piatra Neamt 23 15 -8  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 8 10 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 221 203 -18  14 + 194,95 864.723,63

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Bacau


(c) Curtea de Apel Braşov
În cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Braşov se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică la nivelul tribunalelor Braşov şi Covasna, precum și la nivelul Tribunalului pentru Minori și Familie, la nivelul Curţii de Apel Braşov (aparat propriu) şi la nivelul judecătoriilor Braşov, Rupea, Sfântu Gheorghe şi Întorsura Buzăului. Spre exemplificare, creşterea numărului de judecători (în schemă) cu 11 faţă de anul de referinţă se transpune într-un spaţiu suplimentar de 170,63 mp, în cazul Judecătoriei Braşov.

Costurile aferente totalului de spații suplimentare de 452,54 mp la nivelul instanţelor prezentate mai jos au fost estimate la aproximativ 2,0 MRON.  

[image: image16.emf]CA Brasov

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 33 39 6 6 + 12,66 75,95 4.435,58 336.887,52

Tribunalul Brasov 41 48 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Judecatoria Brasov 38 49 11 11 + 15,51 170,63 4.435,58 756.844,99

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Zarnesti 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Covasna 14 17 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

TOTAL 168 193 25 31 + 452,54 2.007.277,23

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Brasov


(d) Curtea de Apel Bucureşti
Variaţia numărului de personal (posturi prevăzute pe schemă) între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri, în cazul Curţii de Apel Bucureşti şi a instanţelor arondate, se estimează că presupune realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 3.192,10 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 14 MRON. 

Variaţia netă a numărului de judecători (în schemă) este de 182, dar în sistem intră efectiv 211 judecători (posturi prevăzute pe schemă). Din acest punct de vedere, cel mai mare impact se estimează la nivelul Judecătoriei Sector 1 - Bucureşti, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului total de judecători (în schemă) cu 44 în cel de-al treilea an de după implementarea Noilor Coduri, în comparaţie cu anul de referinţă.

[image: image17.emf]CA Bucuresti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 180 193 13 13 + 12,66 164,56 4.435,58 729.922,96

Tribunalul Bucuresti 194 222 28 28 + 14,49 405,80 4.435,58 1.799.973,50

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 97 44 44 + 15,51 682,52 4.435,58 3.027.379,96

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 73 36 36 + 15,51 558,43 4.435,58 2.476.947,24

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 76 33 33 + 15,51 511,89 4.435,58 2.270.534,97

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 40 9 9 + 15,51 139,61 4.435,58 619.236,81

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 36 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 42 15 15 + 15,51 232,68 4.435,58 1.032.061,35

Judecatoria Buftea  15 20 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Judecatoria Cornetu 9 11 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Tribunalul Calarasi 19 22 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Judecatoria Calarasi 12 12 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oltenita 9 7 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Ialomita 18 21 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Judecatoria Slobozia 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Giurgiu 17 21 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Judecatoria Giurgiu 16 21 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Judecatoria Bolintin Vale 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Teleorman 22 27 5 5 + 14,49 72,46 4.435,58 321.423,84

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 5 6 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

TOTAL 816 998 182 211 + 3.192,10 14.158.801,95

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Bucuresti


(e) Curtea de Apel Cluj
În urma punerii în aplicare a Noilor Coduri se anticipează necesitatea suplimentării spaţiului de birouri pus la dispoziţia judecătorilor şi în cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj. Se estimează costuri ridicate la nivelul aparatului propriu al acestei curţi de apel, în cuantum de 1.684.437,60 RON, datorate intrărilor de personal estimate la un număr de 30 judecători (posturi prevăzute pe schemă).

[image: image18.emf]CA Cluj

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 52 82 30 30 + 12,66 379,76 4.435,58 1.684.437,60

Tribunalul Cluj 32 47 15 15 + 14,49 217,39 4.435,58 964.271,52

Judecatoria Cluj Napoca  36 66 30 30 + 15,51 465,36 4.435,58 2.064.122,70

Judecatoria Dej  8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla  9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda  14 14 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Huedin  5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Cluj 10 16 6 6 + 14,49 86,96 4.435,58 385.708,61

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 27 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Judecatoria Bistrita 18 15 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Salaj 14 27 13 13 + 14,49 188,41 4.435,58 835.701,98

Judecatoria Zalau 12 11 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Maramures 26 34 8 8 + 14,49 115,94 4.435,58 514.278,14

Judecatoria Baia Mare 23 23 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Targu Lapus 3 10 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 321 422 101 119 + 1.710,39 7.586.554,83

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Cluj


(f) Curtea de Apel Constanţa
La nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate s-a estimat un necesar de 22 posturi de judecători (raportat la schemă) în cazul Judecătoriei Constanţa, care echivalează cu aproape 35% din totalul cheltuielilor cu infrastructura fizică aferentă birourilor judecătorilor. 

Necesarul de spaţiu estimat în cazul instanţelor incluse în tabelul de mai jos este de 978,79 mp, ceea ce generează un cost total estimat de 4.341.501,54 RON.  

[image: image19.emf]CA Constanta

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 30 47 17 17 + 12,66 215,20 4.435,58 954.514,64

Tribunalul Constanta 51 74 23 23 + 14,49 333,34 4.435,58 1.478.549,66

Judecatoria Constanta 55 77 22 22 + 15,51 341,26 4.435,58 1.513.689,98

Judecatoria Medgidia 15 14 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mangalia 9 9 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 2 4 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Tribunalul Tulcea 14 18 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 201 265 64 68 + 978,79 4.341.501,54

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Constanta


(g) Curtea de Apel Craiova
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de spații cu destinație de birouri ale judecătorilor la nivelul Curţii de Apel Craiova s-a estimat la aproximativ 392 mp.  Costul investițiilor aferente tuturor instanțelor din cadrul Curții de Apel Craiova s-a estimat la aproape 3 MRON.

Variaţia netă a numărului de judecători este de 4, dar intrările efective în sistem sunt de 50 judecători (raportat la schemă).

[image: image20.emf]CA Craiova

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 86 117 31 31 + 12,66 392,41 4.435,58 1.740.585,52

Tribunalul Dolj 72 62 -10  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Craiova 51 58 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Bailesti 6 6 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Gorj 49 59 10 10 + 14,49 144,93 4.435,58 642.847,68

Judecatoria Targu Jiu 36 35 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Motru 9 7 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Mehedinti 40 39 -1  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 27 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vanju Mare 7 8 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Tribunalul Olt 28 29 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Judecatoria Slatina 22 16 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 14 8 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 514 518 4 50 + 675,93 2.998.150,69

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Craiova


(h) Curtea de Apel Galaţi
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Curţii de Apel Galaţi şi a instanţelor arondate, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 860 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 3,8 MRON. 

Variaţia netă a numărului de judecători este de 57, dar în sistem intră efectiv 61 de judecători.  Cel mai mare impact se estimează la nivelul aparatului propriu al Curţii de Apel Galaţi, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului total de posturi aferente judecătorilor (în schemă) cu 27 în cel de-al treilea an de după implementarea Noilor Coduri, în comparaţie cu anul de referinţă.

[image: image21.emf]CA Galati

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Galati - aparat propriu 37 64 27 27 + 12,66 341,78 4.435,58 1.515.993,84

Tribunalul Galati 35 44 9 9 + 14,49 130,44 4.435,58 578.562,91

Judecatoria Galati 31 43 12 12 + 15,51 186,14 4.435,58 825.649,08

Judecatoria Tecuci 10 9 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4 6 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Liesti 2 5 3 3 + 15,51 46,54 4.435,58 206.412,27

Tribunalul Braila 24 24 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Braila 26 30 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Faurei 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vrancea 27 27 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Focsani 26 30 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Adjud 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 241 298 57 61 + 860,01 3.814.659,00

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Galati


(i) Curtea de Apel Iaşi
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Curţii de Apel Iaşi şi al instanţelor arondate, realizarea unor investiţii de 477.109,31 RON în spaţii cu destinaţie de birouri. 

Cu toate că există o scădere netă cu 22 judecători a numărului total de posturi aferente judecătorilor la nivelul instanţelor analizate, pentru necesarul de 7 posturi suplimentare prevăzute în cadrul Tribunalului Iaşi şi a judecătoriilor Murgeni și Iași, trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafaţă totală de aproximativ 100 mp.    

[image: image22.emf]CA Iasi

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 39 36 -3  0 0 12,66 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Iasi 55 53 -2  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Iasi 50 54 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Pascani 14 8 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vaslui 21 22 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 7 4 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 2 4 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

TOTAL 230 208 -22  7 + 107,56 477.109,31

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Iasi


(j) Curtea de Apel Oradea
La nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Oradea se anticipează o suplimentare a spaţiilor cu destinaţie de birouri doar la nivelul tribunalelor Satu Mare (217,39 mp) şi Bihor (130,44 mp), al Judecătoriei Salonta (15,51 mp) şi al Curţii de Apel Oradea - aparat propriu (126,59 mp).  Costurile totale aferente acestor spaţii se estimează la aproximativ 2,1 MRON.

[image: image23.emf]CA Oradea

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 30 40 10 10 + 12,66 126,59 4.435,58 561.479,20

Tribunalul Bihor 34 43 9 9 + 14,49 130,44 4.435,58 578.562,91

Judecatoria Oradea 33 31 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 7 6 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 5 5 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Alesd 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Satu Mare 24 39 15 15 + 14,49 217,39 4.435,58 964.271,52

Judecatoria Satu Mare 21 17 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 177 200 23 35 + 489,93 2.173.117,72

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Oradea


(k) Curtea de Apel Piteşti
În urma implementării Noilor Coduri, Curtea de Apel Piteşti-aparat propriu, Tribunalul Argeş şi Judecătoria Pitești sunt singurele instanţe pentru care s-a anticipat o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor. Costurile aferente investiţiei se ridică la aproximativ 800 mii RON.

[image: image24.emf]CA Pitesti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 35 39 4 4 + 12,66 50,63 4.435,58 224.591,68

Tribunalul Arges 32 34 2 2 + 14,49 28,99 4.435,58 128.569,54

Judecatoria Pitesti 30 37 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Campulung 12 8 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Valcea 34 31 -3  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 24 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Arges 8 5 -3  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 225 213 -12  13 + 188,20 834.789,85

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Pitesti


(l) Curtea de Apel Ploieşti
Ca urmare a intrării în sistem a 6 judecători (posturi prevăzute pe schemă) la nivelul instanţelor subordonate Curţii de Apel Ploieşti, fapt ce conduce la o sporire a necesarului de infrastructură fizică (la nivelul Tribunalului Prahova, al judecătoriilor Ploiești și Buzău şi al Curţii de Apel Ploieşti-aparatul propriu), costurile pentru suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri dedicate judecătorilor se estimează că vor atinge valoarea de 382.992,88 RON.

[image: image25.emf]CA Ploiesti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 52 54 2 2 + 12,66 25,32 4.435,58 112.295,84

Tribunalul Prahova 39 40 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Campina 13 10 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Buzau 28 26 -2  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buzau 25 27 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Dambovita 35 30 -5  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targoviste 22 16 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 8 4 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 313 283 -30  6 + 86,35 382.992,88

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Ploiesti


(m) Curtea de Apel Suceava
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor la nivelul Curţii de Apel Suceava s-a estimat la 3 astfel de spaţii: un spaţiu de 202,90 mp pentru Tribunalul Suceva, un spațiu de 139,24 mp pentru Curtea de Apel Suceava - aparat propriu şi un spațiu de 115,94 mp pentru Tribunalul Botoșani. Costul investițiilor acestor instanțe din cadrul Curții de Apel Suceava s-a estimat la aproximativ 2 MRON.

[image: image26.emf]CA Suceava

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 38 49 11 11 + 12,66 139,24 4.435,58 617.627,12

Tribunalul Suceava 36 50 14 14 + 14,49 202,90 4.435,58 899.986,75

Judecatoria Suceava 22 18 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 14 11 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Botosani 24 32 8 8 + 14,49 115,94 4.435,58 514.278,14

Judecatoria Botosani 28 27 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 204 219 15 33 + 458,09 2.031.892,02

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Suceava


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
În cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Târgu Mureş se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică la nivelul tribunalelor Mureş, Harghita și a Tribunalului Comercial, la nivelul Curții de Apel Târgu Mureş - aparat propriu, precum şi al Judecătoriei Miercurea Ciuc. 

Costurile aferente totalului de spații suplimentare de 196,58 mp la nivelul instanţelor prezentate mai jos au fost estimate la aproximativ 900 mii RON.  

[image: image27.emf]CA Targu Mures

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 25 29 4 4 + 12,66 50,63 4.435,58 224.591,68

Tribunalul Mures 25 28 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 8 8 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Harghita 15 19 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 2 + 14,49 28,99 4.435,58 128.569,54

TOTAL 145 151 6 14 + 196,58 871.958,68

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Targu Mures


(o) Curtea de Apel Timişoara
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Curţii de Apel Timişoara şi a instanţelor aflate în subordine, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 614,04 mp, ceea ce implică un cost total de aproximativ 2,7 MRON. 

Variaţia netă la nivelul personalului este de 22 posturi de judecători (în schemă), deși în sistem intră efectiv 44 de judecători (posturi prevăzute în schemă). Cel mai mare impact se estimează a fi la nivelul aparatului propriu al Curţii de Apel Timişoara (240,51 mp), precum şi al Tribunalului Timiş (188,41 mp), în cadrul cărora, în cel de-al treilea an de după implementarea Noilor Coduri, se estimează o creştere cu 32 a numărului de posturi aferente judecătorilor (în schemă), comparativ cu anul de referinţă.

[image: image28.emf]CA Timisoara

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de judecatori 

(schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 49 68 19 19 + 12,66 240,51 4.435,58 1.066.810,48

Tribunalul Timis 40 53 13 13 + 14,49 188,41 4.435,58 835.701,98

Judecatoria Timisoara 51 57 6 6 + 15,51 93,07 4.435,58 412.824,54

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 8 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Tribunalul Arad 31 32 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Judecatoria Arad 30 18 -12  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Caras-Severin 24 24 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Resita 11 9 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

TOTAL 299 321 22 44 + 614,04 2.723.642,22

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul CA Timisoara


1.1.(b). Birourile personalului auxiliar din cadrul instanţelor
Estimarea suprafeţelor necesare aferente infrastructurii fizice a birourilor personalului auxiliar este descrisă în cele ce urmează, astfel:

· sub forma unui centralizator la nivelul întregului sistem judiciar; 

· pe fiecare tip de instanţă:  la nivel de ÎCCJ, la nivel de curţi de apel – aparat propriu, la nivelul tuturor tribunalelor arondate curţilor de apel şi la nivelul tuturor judecătoriilor din subordinea curţilor de apel; 

· ulterior, la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora.

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar

În urma analizei situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor personalului auxiliar a reieşit o suprafaţă medie/personal auxiliar de 9,79 mp la nivelul judecătoriilor. La nivelul tribunalelor a fost obţinută o suprafaţă medie de 8,81 mp, în timp ce pentru curţile de apel rezultă o suprafaţă medie de 8,36 mp a spaţiului alocat personalului auxiliar în birouri. În cazul ÎCCJ a fost determinată o suprafață medie/ personal auxiliar de 8,39 mp. 
[image: image29.emf]Instante judecatoresti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata /personal 

auxiliar (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 23 26 3 3 + 8,39 25,18 4.435,58 111.681,55

Curti de Apel 879 1.094 215 215 + 8,36 1.797,93 4.435,58 7.974.873,41

Tribunale 2.083 2.333 250 250 + 8,81 2.203,11 4.435,58 9.772.074,00

Judecatorii 3.823 3.791 -32  101 + 9,79 988,76 4.435,58 4.385.715,61

TOTAL 6.808 7.244 436 569 + 5.014,98 22.244.344,57

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul sistemului juridic



În tabelul de mai sus sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de personal auxiliar (în schemă) care se regăsesc în sistemul judiciar la nivelul ÎCCJ, al tuturor curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor. Analiza impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar conduce la un număr total estimat de personal auxiliar (în schemă) de 7.244, faţă de personalul existent, de 6.808.  Diferenţa dintre schema curentă de personal auxiliar şi schema estimată de personal auxiliar determină un efect net de 436 posturi. 

În conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane, efectul net se obţine prin însumarea unor intrări masive de personal la nivelul tribunalelor și curților de apel care devansează semnificativ ieşirile de personal auxiliar înregistrate la nivelul judecătoriilor. Însă, așa cum se poate constata din prezentarea datelor la nivelul ÎCCJ, respectiv a curţilor de apel şi a instanţelor aflate în subordinea acestora, infrastructura nu a fost dimensionată ținându-se cont de efectul net, ci de intrările efective la nivelul instanţelor (569 posturi prevăzute). 
	[image: image30.emf]0,50%

35,85%

43,93%

19,72%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de intante in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  instantelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, se poate constata că ÎCCJ deține o pondere de 0,50% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura fizică a birourilor personalului auxiliar, în timp ce tribunalele deţin o pondere de 43,93%. Totalul acestor cheltuieli este de 9.772.074 RON. 
Potrivit analizei de impact financiar, curţile de apel deţin aproximativ 35,85% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură fizică, iar judecătoriile, 19,72%.

	Analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane a condus la estimarea unor intrări efective de personal (posturi suplimentare aferente personalului auxiliar) la nivelul sistemului. Pe cale de consecință, se estimează necesitatea asigurării de spaţii aferente cu destinaţie de birouri. Analiza a indicat o suprafaţă totală necesară de 25,18 mp la nivelul ÎCCJ, 2.203,11 mp la nivelul tribunalelor, în timp ce în cazul curţilor de apel rezultă ca necesară o suprafaţă totală de 1.797,93 mp. În cazul judecătoriilor, punerea în aplicare a Noilor Coduri presupune asigurarea unor spații suplimentare cu destinație de birouri ale personalului auxiliar de 988,76 mp.
	[image: image31.emf]25,18

1.797,93

2.203,11

988,76

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii 

necesarului de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) 

la nivelul instantelor analizate

Suprafata totala necesara 

(mp)




(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivelul ÎCCJ
La nivelul ÎCCJ se estimează o creştere netă a numărului total de posturi aferente personalului auxiliar cu 3 posturi în primul an al perioadei de tranziţie, comparativ cu perioada de referinţă. Costul total al investiţiilor în infrastructură fizică aferentă birourilor la nivelul acestei instanţe este estimat la 111.681,55 RON. 
Necesarul de spaţii suplimentare cu destinaţia de spaţii birouri personal auxiliar estimat în cazul ÎCCJ este de 25,18 mp.

[image: image32.emf]ICCJ

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ - aparat propriu 23 26 3 3 + 8,39 25,18 4.435,58 111.681,55

TOTAL 23 26 3 3 + 8,39 25,18 4.435,58 111.681,55

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul ICCJ


(b) La nivelul curţilor de apel – aparate proprii
	[image: image33.emf]91,99

100,35100,35

217,42

175,61

91,99

225,79

133,80

66,90

33,45

117,07117,07

142,16

58,54

125,44

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul fiecarei curti de apel 

-aparate proprii

Suprafata totala necesara (mp)


	În cazul curţilor de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că toate aceste instanţe vor avea nevoie de suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri destinate personalului auxiliar.

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor personalului auxiliar este cel mai mare în cazul Curţii de Apel Craiova (aparat propriu), unde suprafața estimată pentru acest tip de infrastructură este de 225,79 mp.  În ceea ce priveşte Curtea de Apel Oradea, s-a estimat un spaţiu suplimentar minim de 33,45 mp.  

	Costurile totale aferente necesarului de spaţii suplimentare pentru birouri destinate personalului auxiliar la nivelul curţilor de apel (aparate proprii) au fost estimate la 7.974.873,41 RON. 

Curtea de Apel Craiova deţine cea mai mare pondere din totalul costurilor estimate la nivelul curţilor de apel (aparate proprii), şi anume 12,56%, în timp ce Curtea de Apel Oradea deţine doar 1,86% din totalul costurilor.


	[image: image34.emf]5,12%

5,58%

5,58%

12,09%

9,77%

5,12%

12,56%

7,44%

3,72%

1,86%

6,51%

6,51%

7,91%

3,26%

6,98%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de instante in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  curtilor de apel -aparate proprii

Curte de Apel Alba Iulia

Curte de Apel Bacau

Curte de Apel Brasov

Curte de Apel Bucuresti

Curte de Apel Cluj 

Curte de Apel Constanta

Curte de Apel Craiova

Curte de Apel Galati 

Curte de Apel Iasi 

Curte de Apel Oradea

Curte de Apel Pitesti 

Curte de Apel Ploiesti

Curte de Apel Suceava 

Curte de Apel Targu Mures 

Curte de Apel Timisoara



	(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image35.emf]123,37

79,31

96,94

202,69

343,69

132,19

282,00

61,69

26,44

132,19

70,50

114,56

185,06

132,19

220,31

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul tribunalelor 

arondate fiecarei curti de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra spaţiilor cu destinaţie de birouri ale personalului auxiliar la nivelul tribunalelor arondate curţilor de apel este mai mare decât cel identificat în cazul curţilor de apel (aparate proprii). 

Cele mai mari spaţii suplimentare necesare pentru a fi puse la dispoziţia personalului auxiliar au fost estimate în cadrul tribunalelor aflate în subordinea curţilor de apel Cluj (în cazul Tribunalul Cluj, 96,94 mp), respectiv Craiova (în cazul Tribunalului Mehedinți, 88,12 mp).

	În cazul Tribunalului Suceava (arondat Curţii de Apel Suceava) se estimează un cost de 547.236,14 RON în vederea punerii la dispoziţia celor 14 persoane (personal auxiliar suplimentar) a unor spaţii pentru birouri.

La nivel general, în cazul tribunalele arondate curţilor de apel se estimează o suplimentare a spaţiilor aferente birourilor care depăşeşte ca valoarea de 9,7 MRON.
	[image: image36.emf]8,93%

4,40%

3,87%

15,87%

7,60%

3,60%

15,87%

6,13%

6,13%

1,33%

5,73%

7,47%

4,00%

3,47%

5,60%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de instante in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  la nivelul tribunalelor arondate fiecarei curti 

de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava



	(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image37.emf]19,58

29,37

48,95

195,79

215,37

68,53

48,95

166,42

88,11

19,58

0,00

19,58

0,000,00

68,53

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul judecatoriilor 

arondate fiecarei curti de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Analiza realizată la nivelul judecătoriilor a relevat faptul că numărul de personal auxiliar (în schemă) se va reduce, ca efect al intrării în vigoare a Noilor Coduri.  
Deși efectul net este negativ (diminuarea personalului auxiliar la nivelul tuturor judecătoriilor cu 32 persoane), s-a estimat un necesar de spaţii suplimentare cu destinaţie de birouri ale personalului auxiliar, ca urmare a intrărilor efective de personal (101 persoane). Necesarul suplimentar de spaţii totalizează 988,76 mp.

	Cel mai mare necesar de spaţii suplimentare destinate personalului auxiliar a fost estimat pentru judecătoriile aflate în subordinea curţilor de apel Galați (în cazul Judecătoriei Liești – 107,69 mp), Iași (în cazul Judecătoriei Murgeni – 88,11 mp), respectiv București (în cazul Judecătoriei Sectorului 2 – 78,32 mp).

	Curtea de Apel Cluj deţine cea mai mare pondere în totalul costurilor estimate la nivelul judecătoriilor, şi anume 21,78%, în timp ce curțile de apel Oradea și Ploiești deţin doar 1,98% din totalul costurilor. În cazul judecătoriilor arondate curților de apel Pitești, Suceava și Târgu Mureș nu au fost prevăzute spații suplimentare cu destinația de biroruri dedicate personalului auxiliar din aceste instanțe.
	[image: image38.emf]1,98%

2,97%

4,95%

19,80%

21,78%

6,93%

4,95%

16,83%

8,91%

1,98%

1,98%

6,93%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de instante in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  la nivelul judecatoriilor arondate fiecarei 

curti de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Ploiesti

CA Timisoara



	În urma implementării Noilor Coduri se anticipează nevoia de suplimentare a spaţiilor de birouri pentru personalul auxiliar de la nivelul tuturor judecătoriilor, estimată la 4.385.715,61 RON.


(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora
(a) Curtea de Apel Alba Iulia
La nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi al instanţelor din subordine analiza indică o creştere netă a numărului total de personal auxiliar cu 23 de persoane în primul an ce succede perioadei de tranziţie, comparativ cu perioada de referinţă.  Cu toate acestea, tabelul de mai jos arată că intrările efective de personal (în schemă) sunt de 27 persoane, acestea înregistrându-se în cazul Curţii de Apel Alba Iulia (aparat propriu), tribunalelor Alba, Hunedoara şi Sibiu, precum și în cazul judecătoriilor Petroșani și Sibiu.  Aceste intrări de personal se compensează cu ieşirile totale de personal de la nivelul celorlalte instanțe arondate Curţii de Apel Alba Iulia. Costul total al investiţiilor în infrastructură fizică aferentă birourilor la nivelul acestor instanţe este estimat la o valoare de 1.042.098,78 RON. 

Un necesar mare de spaţii suplimentare s-a estimat în cazul Curţii de Apel Alba Iulia (91,99 mp) şi al Tribunalului Hunedoara (52,87 mp).

[image: image39.emf]CA Alba Iulia

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor (birouri 

personal auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 39 50 11 11 + 8,36 91,99 4.435,58 408.016,78

Tribunalul Alba 41 46 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Aiud 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Hunedoara 48 54 6 6 + 8,81 52,87 4.435,58 234.529,78

Judecatoria Deva 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 25 26 1 1 + 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Hateg 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Sibiu 46 49 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Judecatoria Sibiu 41 42 1 1 + 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Medias 23 21 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 456 479 23 27 + 234,94 1.042.098,78

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Alba Iulia


(b) Curtea de Apel Bacău
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate, realizarea unor investiţii de 927.172,66 RON în spaţii cu destinaţie de birouri aferente personalului auxiliar. 

Deși creșterea netă a personalului auxiliar este de 14 persoane, pentru cele 24 de persoane (în schemă) care intră efectiv în cadrul Curţii de Apel Bacău (aparat propriu), al tribunalelor Bacău şi Neamţ, precum și în cadrul judecătoriilor Podu Turcului și Onești analiza arată că trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri totalizând 209,03 mp.

[image: image40.emf]CA Bacau

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor (birouri 

personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 42 54 12 12 + 8,36 100,35 4.435,58 445.109,21

Tribunalul Bacau 49 54 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Bacau 50 48 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 30 31 1 1 + 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Moinesti 22 22 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Tribunalul Neamt 50 54 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Judecatoria Piatra Neamt 37 30 -7  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 20 19 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bicaz 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 345 359 14 24 + 209,03 927.172,66

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Bacau


(c) Curtea de Apel Braşov
Din totalul instanţelor arondate Curţii de Apel Braşov se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică la nivelul următoarelor instanţe:

· Curtea de Apel Braşov (aparat propriu): spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafaţă de 100,35 mp;

· Tribunalul Braşov: suprafaţă totală de 61,69 mp, de care ar trebui să beneficieze personalul auxiliar;

· Tribunalul Covasna: spaţii estimate totalizând 35,25 mp;

· Judecătoriile Rupea și Întorsura Buzăului: spaţii estimate de 29,37 mp și respectiv 19,58 mp.

Costurile aferente totalului de spații suplimentare de 246,24 mp la nivelul instanţelor prezentate mai jos au fost estimate la 1.092.195,10 RON.  

[image: image41.emf]CA Brasov

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 39 51 12 12 + 8,36 100,35 4.435,58 445.109,21

Tribunalul Brasov 62 69 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Judecatoria Brasov 62 57 -5  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 9 12 3 3 + 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Zarnesti 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Covasna 27 31 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 0 0 0 8,81 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 277 296 19 28 + 246,24 1.092.195,10

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Brasov


(d) Curtea de Apel Bucureşti
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Curţii de Apel Bucureşti şi al instanţelor aflate în subordine, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 615,90 mp, fapt ce implică un cost total de 2.731.892,64 RON. 

Variaţia netă a numărului de personal auxiliar este de 53, dar în sistem intră efectiv 69 de persoane (în schemă).  Din acest punct de vedere, cel mai mare impact se estimează la nivelul Curții de Apel Bucureşti (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului total de personal auxiliar (în schemă) cu 26 de persoane în cel de-al treilea an după implementarea Noilor Coduri, comparativ cu anul de referinţă.

[image: image42.emf]CA Bucuresti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor (birouri 

personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 193 219 26 26 + 8,36 217,42 4.435,58 964.403,30

Tribunalul Bucuresti 243 247 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 64 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 63 8 8 + 9,79 78,32 4.435,58 347.383,41

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 4 + 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 49 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 54 4 4 + 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Buftea  30 32 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Cornetu 14 12 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Calarasi 30 37 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Judecatoria Calarasi 25 27 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Oltenita 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Ialomita 30 33 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Judecatoria Giurgiu 28 24 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Teleorman 38 46 8 8 + 8,81 70,50 4.435,58 312.706,37

Judecatoria Alexandria 22 22 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 1.168 1.221 53 69 + 615,90 2.731.892,64

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Bucuresti


(e) Curtea de Apel Cluj
În urma punerii în aplicare a Noilor Coduri, se anticipează necesitatea suplimentării spaţiului de birouri pus la dispoziţia personalului auxiliar și în cadrul instanţelor arondate Curții de Apel Cluj.  Cele mai ridicate costuri se estimează la nivelul Curții de Apel Cluj (aparat propriu), în cuantum de 778.941,12 RON, datorate intrărilor de personal auxiliar (în schemă), estimate la un număr de 21 de persoane.

[image: image43.emf]CA Cluj

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 56 77 21 21 + 8,36 175,61 4.435,58 778.941,12

Tribunalul Cluj 46 57 11 11 + 8,81 96,94 4.435,58 429.971,26

Judecatoria Cluj Napoca  52 56 4 4 + 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Dej  18 16 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla  16 15 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda  25 27 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Huedin  9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Cluj 12 15 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 46 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Bistrita 31 27 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Salaj 27 37 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Zalau 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Maramures 43 48 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Baia Mare 42 46 4 4 + 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 5 + 9,79 48,95 4.435,58 217.114,63

Judecatoria Targu Lapus 8 13 5 5 + 9,79 48,95 4.435,58 217.114,63

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 540 615 75 82 + 734,67 3.258.689,06

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Cluj


(f) Curtea de Apel Constanţa
La nivelul Curții de Apel Constanţa şi al instanţelor arondate, s-a estimat un necesar de 11 posturi de personal auxiliar (în schemă) în cazul Curții de Apel Constanţa (aparat propriu), care echivalează cu aproape o treime din totalul cheltuielilor cu infrastructura fizică aferentă birourilor destinate personalului auxiliar la nivelul tuturor instanțelor subordonate acestei curți de apel. 

Necesarul de spaţiu estimat în cazul instanţelor incluse în tabelul de mai jos este de 292,70 mp, ceea ce generează un cost total estimat de 1.298.301,71 RON.  

[image: image44.emf]CA Constanta

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 36 47 11 11 + 8,36 91,99 4.435,58 408.016,78

Tribunalul Constanta 67 73 6 6 + 8,81 52,87 4.435,58 234.529,78

Judecatoria Constanta 67 64 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medgidia 23 23 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mangalia 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 7 + 9,79 68,53 4.435,58 303.960,49

Tribunalul Tulcea 30 39 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Judecatoria Tulcea 30 30 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 298 328 30 33 + 292,70 1.298.301,71

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Constanta


(g) Curtea de Apel Craiova
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de spaţii suplimentare cu destinaţie de birouri aferente personalului auxiliar din cadrul Curții de Apel Craiova și al instanțelor subordonate acesteia, determină intrări masive de personal auxiliar (raportat la schemă).  În conformitate cu analiza situaţiei resurselor umane, intrările efective de personal auxiliar în cadrul sistemului se ridică la 64 de persoane. 

Pentru necesarul de spaţii rezultat, de aproximativ 556,73 mp, costul investițiilor aferente tuturor instanțelor din cadrul Curții de Apel Craiova s-a estimat la o valoare de 2.469.435,84 RON.

[image: image45.emf]CA Craiova

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor (birouri 

personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 101 128 27 27 + 8,36 225,79 4.435,58 1.001.495,73

Tribunalul Dolj 83 87 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Judecatoria Craiova 79 80 1 1 + 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Bailesti 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 13 15 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Filiasi 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Gorj 54 63 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Judecatoria Targu Jiu 44 46 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Motru 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Mehedinti 57 67 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 40 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vanju Mare 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Olt 49 58 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Judecatoria Slatina 37 31 -6  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 23 23 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 729 786 57 64 + 556,73 2.469.435,84

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Craiova


(h) Curtea de Apel Galaţi
Variaţia numărului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor arondate, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 361,91 mp, fapt ce implică un cost total de 1.605.286,78 RON. 

Variaţia netă a numărului de personal auxiliar este de 30, dar în sistem intră efectiv 40 de persoane (în schemă).  Cel mai mare impact se estimează la nivelul Curţii de Apel Galaţi (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului total de personal auxiliar (în schemă) cu 16 în cel de-al treilea an după implementarea Noilor Coduri, în comparaţie cu anul de referinţă.

[image: image46.emf]CA Galati

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Galati - aparat propriu 45 61 16 16 + 8,36 133,80 4.435,58 593.478,95

Tribunalul Galati 45 49 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Judecatoria Galati 55 47 -8  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tecuci 21 21 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Liesti 7 18 11 11 + 9,79 107,69 4.435,58 477.652,20

Tribunalul Braila 35 37 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Judecatoria Braila 45 48 3 3 + 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Faurei 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vrancea 38 39 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Judecatoria Focsani 41 44 3 3 + 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Adjud 10 8 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 382 412 30 40 + 361,91 1.605.286,78

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Galati


(i) Curtea de Apel Iaşi
Conform tabelului de mai jos, la nivelul Curții de Apel Iași variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri este estimată a produce o suplimentare a spaţiilor cu destinaţie de birouri cu 181,44 mp.  Investițiile realizate ar trebui să se ridice la valoarea de 804.810,71 RON.

[image: image47.emf]CA Iasi

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 40 48 8 8 + 8,36 66,90 4.435,58 296.739,48

Tribunalul Iasi 57 59 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Judecatoria Iasi 78 71 -7  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pascani 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vaslui 35 36 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 31 29 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 12 11 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 9 18 9 9 + 9,79 88,11 4.435,58 390.806,34

TOTAL 347 353 6 20 + 181,44 804.810,71

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Iasi


(j) Curtea de Apel Oradea
Cu toate că rezultă o creștere netă de numai 6 persoane a numărului total de personal auxiliar la nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Oradea, pentru cele 21 persoane (raportat la schemă) care intră efectiv în cadrul judecătoriei Salonta, tribunalelor Bihor şi Satu Mare, precum și în cazul Curţii de Apel Oradea (aparat propriu) trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri având suprafața totală de 185,22 mp. Costurile totale aferente acestor spaţii au fost estimate la aproximativ 821.540,03 RON.

[image: image48.emf]CA Oradea

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 39 43 4 4 + 8,36 33,45 4.435,58 148.369,74

Tribunalul Bihor 48 53 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Oradea 51 39 -12  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Alesd 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Satu Mare 41 51 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Satu Mare 39 36 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 291 297 6 21 + 185,22 821.540,03

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Oradea


(k) Curtea de Apel Piteşti
În urma implementării Noilor Coduri, la nivelul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate s-a anticipat o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor destinate personalului auxiliar datorită celor 22 de persoane care intră efectiv în sistem (în schemă).  Costurile aferente celor 187,57 mp de suprafaţă construită se ridică la 832.000,45 RON.

[image: image49.emf]CA Pitesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 52 66 14 14 + 8,36 117,07 4.435,58 519.294,08

Tribunalul Arges 42 44 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung 21 19 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Valcea 50 55 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

TOTAL 355 373 18 22 + 187,57 832.000,45

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Pitesti


(l) Curtea de Apel Ploieşti
Din totalul instanţelor arondate Curţii de Apel Ploiești se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică la nivelul următoarelor instanţe:

· Curtea de Apel Ploieşti (aparat propriu): spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafaţă de 117,07 mp;

· Tribunalul Prahova: suprafaţă totală de 8,81 mp de care ar trebui să beneficieze personalul auxiliar;

· Tribunalul Buzău: spaţii estimate totalizând 61,69 mp;

· Tribunalul Dâmboviţa: spaţiu estimat de 44,06 mp;
· Judecătoria Buzău: spațiu suplimentar estimat la 19,58 mp.
Costurile aferente totalului de spații suplimentare de 251,22 mp la nivelul instanţelor prezentate mai jos au fost estimate la 1.114.287,78 RON.  

[image: image50.emf]CA Ploiesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 61 75 14 14 + 8,36 117,07 4.435,58 519.294,08

Tribunalul Prahova 52 53 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campina 27 25 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Buzau 40 47 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Judecatoria Buzau 40 42 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Dambovita 53 58 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Targoviste 37 34 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 16 14 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 499 515 16 29 + 251,22 1.114.287,78

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Ploiesti


(m) Curtea de Apel Suceava
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor personalului auxiliar la nivelul Curţii de Apel Suceava a fost estimat astfel:  142,16 mp pentru Curtea de Apel Suceava (aparat propriu), 123,37 mp pentru Tribunalul  Suceava și 61,69 mp pentru Tribunalul Botoşani. Costul investițiilor acestor instanțe din subordinea Curții de Apel Suceava a rezultat în valoare de 1.451.425,60 RON.

[image: image51.emf]CA Suceava

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de personal 

auxiliar din cadrul 

instantelor (birouri 

personal auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 49 66 17 17 + 8,36 142,16 4.435,58 630.571,39

Tribunalul Suceava 58 72 14 14 + 8,81 123,37 4.435,58 547.236,14

Judecatoria Suceava 37 37 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Botosani 39 46 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Judecatoria Botosani 42 41 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 338 370 32 38 + 327,22 1.451.425,60

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Suceava


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
În cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Târgu Mureş se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică destinată personalului auxiliar la nivelul Tribunalului Comercial Mureș, al tribunalelor Mureş şi Harghita, precum şi al Curții de Apel Târgu Mureş (aparat propriu). Intrările efective de personal auxiliar (în schemă) sunt estimate la un necesar de 22 de persoane, ceea ce se transpune într-un necesar de 190,72 mp la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Târgu Mureş. Costurile aferente totalului de spații suplimentare la nivelul instanţelor prezentate mai jos sunt de 845.971,48 RON.  

[image: image52.emf]CA Targu Mures

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 29 36 7 7 + 8,36 58,54 4.435,58 259.647,04

Tribunalul Mures 38 42 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Harghita 34 41 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

TOTAL 274 288 14 22 + 190,72 845.971,48

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Targu Mures


(o) Curtea de Apel Timişoara
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Curţii de Apel Timişoara şi al instanţelor aflate în subordine, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 414,28 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 1.837.554,40 RON. 

Variaţia netă la nivelul personalului auxiliar este de 40 persoane, dar în sistem rezultă că intră efectiv 47 de persoane (în schemă). Cel mai mare impact se estimează la nivelul Curţii de Apel Timişoara, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 15 în cel de-al treilea an după implementarea Noilor Coduri, comparativ cu anul de referinţă.

[image: image53.emf]CA Timisoara

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 58 73 15 15 + 8,36 125,44 4.435,58 556.386,52

Tribunalul Timis 56 66 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Timisoara 69 68 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lugoj 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 16 4 4 + 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Tribunalul Arad 51 56 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Judecatoria Arad 52 54 2 2 + 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Caras-Severin 45 55 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Judecatoria Resita 21 17 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 1 + 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

TOTAL 486 526 40 47 + 414,28 1.837.554,40

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul CA Timisoara


1.2. Arhiva

Deşi dispoziţiile Noilor Coduri nu vor determina efecte asupra necesarului de spaţii de arhivare, din Studiul Gallup rezultă că majoritatea instanţelor a răspuns că actualele spaţii de arhivare sunt ocupate în proporţie de 100%.  Astfel, tribunalele şi curţile de apel au considerat, în medie, că au un grad de ocupare a spaţiilor de arhivare de 100%, iar judecătoriile au considerat un grad mediu de ocupare de 93%.

Indiferent dacă se are în vedere desfăşurarea activităţii instanţelor sub reglementarea actualelor coduri sau se ia în calcul intrarea în vigoare a Noilor Coduri, este stringent necesară suplimentarea spaţiilor de arhivare în perioada imediat următoare, datorită gradului ridicat de ocupare din prezent.

În tabelul următor sunt prezentate costurile pe care le-ar putea implica construirea a câte unui spaţiu de arhivare suplimentar la nivelul fiecărei instanţe. 

S-a pornit de la premisa că fiecare instanţă va fi dotată cu un nou spaţiu, având ca suprafaţă media spaţiilor actuale de arhivare de la nivelul fiecărui tip de instanţă. Pentru estimarea costurilor necesare creării unui spaţiu de arhivare, în analiză a fost utilizat un cost/mp de 4.435,58 lei. 

[image: image54.emf]Tip instanță

Spațiu total arhivare 

(mp)

Suprafața medie spatii 

de arhivare (mp)

Dotare minima la nivel de 

tip de instanta (necesar 

spatiu arhivare) *

Cost estimat/mp 

(RON)

Cost pentru crearea 

unui spatiu de 

arhivare/instanta

Impact financiar asupra 

cheltuielilor aferente dotarii 

minime cu spatiu arhivare (RON)

Judecătorii 14.673,79

81,98 179 4.435,58 363.613,16 65.086.754,77

Tribunale 5.565,86

129,44 45 4.435,58 574.135,16 25.836.082,05

Curți de apel 1.645,20

108,41 15 4.435,58 480.840,42 7.212.606,30

ICCJ 521,68

86,95

1

4.435,58 385.658,81 385.658,81

TOTAL 22.406,53 240 4.435,58 98.521.101,93

Estimare costuri aferente spatiului de arhivare în funcție de tipul instanței

* Dotarea minima este echivalenta cu un spatiu de arhivare prevazut la nivelul fiecarei instante din cadrul sistemului juridic


Impactul financiar asupra cheltuielilor pentru dotarea instanţelor cu spaţii noi de arhivare, prezentat în tabelul de mai sus, trebuie interpretat ca fiind unul maxim, generat de dotarea fiecărei instanţe (judecătorie, tribunal, curte de apel, ÎCCJ) cu câte un spaţiu de arhivare care va putea deservi desfăşurarea activităţii viitoare a instanţei respective.

1.3. Săli de judecată/camere de consiliu

Analiza realizată în cadrul Raportului Interimar II a evidenţiat că şedinţele care ar trebui să se desfăşoare în prezent în camera de consiliu au loc, de cele mai multe ori, în sălile de judecată.  Ca urmare a prevederilor introduse de NCPC, desfăşurarea cercetării procesului în primă instanţă se va realiza în cameră de consiliu, în timp ce ponderea procedurilor publice, realizate în sala de judecată, din durata totală a procesului se va restrânge considerabil.  În aceste condiții, pentru a evita construirea unui număr substanțial de spaţii destinate exclusiv desfăşurării procedurii de cameră de consiliu, dar şi utilizarea necorespunzătoare a spaţiului existent dedicat ședințelor publice (sălile de judecată), în opinia Consultantului, soluţia cea mai indicată constă în desfăşurarea etapei de cercetare a procesului în actualele spaţii cu destinaţia de săli de judecată, respectându-se regulile specifice acestei proceduri.  Având în vedere cele menţionate anterior, estimarea numărului necesar de camere de consiliu presupune, de fapt, identificarea necesarului de săli de judecată.

Pe durata derulării Proiectului, Consultantul a fost nevoit să modifice succesiv metoda de estimare a numărului necesar de săli de judecată, în funcţie de disponibilitatea datelor.  În cele ce urmează, prezentăm opțiunile avute în vedere pentru determinarea numărului estimat al sălilor de judecată:

1.3.(a). Opţiunea 1 – Estimarea numărului de săli de judecată pe baza numărului de termene 

S-a avut în vedere determinarea numărului anual al „intrărilor” de cauze în sălile de judecată, pornindu-se de la numărul mediu de termene într-un dosar civil şi, respectiv, penal.  În acest scop, prin Studiul Gallup s-au solicitat informații privind numărul de termene precum și durata medie actuală și viitoare dintre două termene consecutive.  În urma procesării răspunsurilor primite, s-a constatat că rezultatele raportate variază semnificativ de la o instanță la alta, ceea ce pune sub semnul întrebării acuratețea informațiilor transmise.  Din totalul celor 179 de judecătorii, doar aproximativ 120 au furnizat un răspuns la aceste întrebări, datele raportate înregistrând variații semnificative.  Cu titlu de exemplu, 10% dintre judecătoriile care au oferit un răspuns la întrebarea referitoare la numărul curent de termene într-o cauză civilă în primă instanță au raportat un număr mediu de 3 astfel de termene, în timp ce 20% au raportat un număr de peste 10 termene într-o cauză civilă în primă instanță.  Având în vedere că un număr considerabil de instanțe nu au furnizat răspunsuri la aceste întrebări, ținând cont și de variațiile constatate între datele furnizate, această opțiune avută în vedere pentru a estima necesarul de săli de judecată a fost abandonată.

1.3.(b). Opţiunea 2 – Estimarea numărului de săli de judecată pe baza numărului anual de şedinţe de judecată şi a numărului mediu de cauze din cadrul unei şedinţe de judecată  

Acest scenariu a presupus estimarea numărului necesar de săli de judecată, pornindu-se de la numărul dosarelor „intrate” în sălile de judecată pe durata unui an calendaristic, pe baza informaţiilor din calendarul şedinţelor de judecată ECRIS.  Această metodă de estimare a numărului total al „trecerilor” dosarelor prin sălile de judecată presupunea extrapolarea rezultatelor obținute privind numărul mediu al dosarelor „intrate” în sălile de judecată/camerele de consiliu pe durata unei zile, acest ultim indicator fiind determinat prin monitorizarea în calendarul ședințelor de judecată ECRIS, pe durata unei luni calendaristice, a numărului dosarelor care „trec” zilnic prin fiecare instanță.  În urma numărării efective a cauzelor intrate pe durata unei zile în sălile de judecată ale unor instanţe selectate experimental, s-a constatat că numărul zilnic al şedinţelor de judecată şi numărul cauzelor de pe lista tuturor şedinţelor de judecată organizate pe durata unei zile variază semnificativ de la o zi la alta.  Cu titlu de exemplu, la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, s-a constatat că numărul cauzelor „intrate” pe durata unei zile în sălile de judecată ale acestei instanțe variază semnificativ de la o zi la alta, diferențele observate fiind de ordinul sutelor de cauze. Situații similare s-au constatat și în cazul următoarelor tribunale cu un volum de activitate ridicat:  București, Teleorman, Dolj, Gorj și Olt.

Având în vedere cele de mai sus, s-a conchis că extrapolarea la nivelul unui an a rezultatelor obținute pe durata unei luni calendaristice ar putea conduce la rezultate eronate, cu impact negativ asupra concluziilor privind necesarul de săli de judecată. Spre exemplu, extrapolând rezultatele, în cazul Tribunalului București s-a constatat că, în medie, cauzele soluționate și nesoluționate „trec” de aproximativ două ori prin sălile de judecată pe durata unui an.  Comparând datele obținute prin extrapolarea informațiilor din ECRIS cu numărul termenelor raportate de instanță în cadrul Studiului Gallup (5 termene în medie pentru soluționarea cauzelor, indiferent de tipul acestora și stadiul procesual), s-au constatat diferențe semnificative, fapt care ar fi putut distorsiona rezultatele obținute.

În aceste condiții, pentru a evita numărarea efectivă din ECRIS a cauzelor „intrate” în sălile de judecată, au fost solicitate Beneficiarului date centralizate privind numărul mediu de şedinţe necesar pentru finalizarea unei cauze și numărul mediu de dosare pe ședință;  din informaţiile care ne-au fost prezentate rezultă că aceşti indicatori urmează să fie disponibili în cadrul modulului ECRIS Statistică, care momentan nu este operațional.  Având în vedere absența informațiilor necesare, precum și discrepanțele constatate între datele obținute din Studiul Gallup și numărarea cauzelor din ECRIS, Consultantul a decis abandonarea și a acestei opțiuni pentru determinarea necesarului de săli de judecată.

1.3.(c). Opţiunea 3 – Estimarea numărului de săli de judecată/ camere de consiliu pe baza numărului anual de cauze de soluţionat cu ajutorul regresiei liniare simple

Întrucât opțiunile prezentate anterior nu s-au putut utiliza pentru a estima necesarul de săli de judecată, Consultantul a recurs la o metodă matematică:  regresia liniară simplă.  Metoda de prezentare a legăturii liniare dintre două variabile, atunci când există o astfel de legătură între cele două variabile, se numeşte metoda regresiei liniare.  Regresia liniară explică modificările variabilei dependente (variabila răspuns) în funcție de variația variabilei independente (variabilă predictor).  Legătura liniară dintre cele două variabile este descrisă de o ecuație liniară, numită ecuație de regresie, căreia din punct de vedere geometric îi corespunde dreapta de regresie: Y = a + b*X, unde a este constant, iar b este coeficientul de regresie, care reprezintă, de fapt, panta dreptei de regresie.

Pentru estimarea necesarului de săli de judecată s-a ales ca variabilă dependentă numărul cumulat al sălilor de judecată și camerelor de consiliu, iar ca variabilă independentă numărul cauzelor de soluționat. Alegerea acestei opțiuni a rezultat din corelația existentă între cele două variabile, testată în prealabil, precum și din următoarele considerente:

· în cazul celor mai multe instanțe nu există un spațiu special dedicat desfășurării procedurii de cameră de consiliu, aceasta realizându-se, în prezent, în cadrul sălilor de judecată;

· în cazul multor instanțe nu există săli de judecată special dedicate soluționării cauzelor civile, respectiv penale.

Modelul regresiei liniare a fost aplicat în cazul tuturor instanțelor, indiferent de tipul acestora (ÎCCJ, curți de apel, tribunale și judecătorii). Pentru testarea corelaţiei dintre numărul cauzelor de soluționat și numărul sălilor de judecată/ camerelor de consiliu de la nivelul tuturor instanțelor a fost utilizat coeficientul Pearson (r), care surprinde gradul legăturii monotone dintre cele două variabile. Coeficientul de corelație Pearson este de  0,7129, ceea ce arată o legătură relativ puternică între cele două variabile.

Modelul liniar rezultat pe baza datelor din anul de referință este următorul:

Numărul sălilor de judecată/camerelor de consiliu = 1,8321 + 0,000102 * Numărul cauzelor civile și penale

Interpretarea ecuației de regresie arată că indiferent de tipul instanței, o creştere cu 10.000 a variabilei independente (numărul cauzelor de soluționat) va determina o creştere a variabilei dependente (numărul de săli de judecată/ camere de consiliu) cu 1,02.
În același timp, a fost analizată semnificaţia statistică a relaţiei estimate, mai precis gradul de siguranţă că relaţia reală este similară cu cea estimată în modelul de regresie. În cadrul analizei s-a efectuat testul cu ipoteză nulă, conform căruia panta dreptei este egală cu zero, ceea ce ar presupune că nu există corelaţie între variabila dependentă (numărul de săli de judecată) şi cea independentă (numărul de cauze de soluționat). În acest sens, s-a determinat Sig F
, valoarea obţinută fiind mai mică decât pragul de semnificaţie fixat (p<0,05). Aceasta înseamnă că s-a respins ipoteza nulă (nu există corelaţie între variabila dependentă şi cea independentă) în favoarea ipotezei alternative (există corelaţie între variabila dependentă şi cea independentă). 

Pornind de la ecuaţia de regresie, în vederea estimării necesarului de săli de judecată/ camere de consiliu, s-a avut în vedere numărul estimat al cauzelor de soluționat la nivelul fiecărei instanțe rezultat în urma punerii în aplicare a Noilor Coduri. În plus, pentru a estima cheltuielile generate de numărul suplimentar de săli de judecată/ camere de consiliu, au fost luate în considerare următoarele ipoteze:

· în scopul realizării unei analize adecvate a impactului Noilor Coduri asupra infrastructurii fizice, s-a optat pentru estimarea impactului financiar la momentul în care efectul actualelor coduri nu mai este resimţit, singurele reglementări în vigoare fiind cele aferente Noilor Coduri.  Migraţia de personal în cadrul sistemului se realizează pe parcursul unei perioade de acomodare cu noile reglementări, efectele CC, CP, CPC şi CPP diminuându-se treptat pe parcursul acestei perioade de tranziţie.

· în absenţa unor standarde oficial aprobate privind suprafeţele sălilor de judecată, valorile utilizate pentru estimarea cheltuielilor generate de suplimentarea numărului de săli de judecată/camere de consiliu au fost obținute prin raportare la media suprafețelor aferente actualelor săli de judecată la nivelul fiecărui tip de instanță. Suprafaţa medie a unei săli de judecată la nivelul judecătoriilor este de 74,17 mp, la nivelul tribunalelor este de 78,50 mp, în timp ce în cazul curților de apel și ÎCCJ este de 85,86 mp, respectiv 64,40 mp.  

· costul mediu pe metru pătrat construit în cadrul sistemului judiciar a fost obținut pe baza mediei aritmetice a costurilor utilizate în prezent pentru construirea unor obiective de investiţii (sedii/spații de instanţe) la Fălticeni, Câmpeni și Zărneşti.  Datele au fost furnizate de Beneficiar, costul mediu pe metru pătrat rezultat fiind de aproximativ 4.435,58 RON/mp.
(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar

Rezultatele obținute sunt prezentate mai jos, atât agregat la nivelul fiecărui tip de instanță (judecătorie, tribunal, curte de apel, ÎCCJ), cât şi la nivelul fiecărei curți de apel și al instanţelor din subordinea acestora.
	[image: image55.emf]Instante judecatoresti

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 28.608 5 36.768 + 1 64,40 64,40 4.435,58 285.651,29

Curti de Apel 193.743 65 255.220 + 3 85,86 257,58 4.435,58 1.142.505,50

Tribunale 821.769 202 1.267.440 + 49 78,50 3.846,54 4.435,58 17.061.642,66

Judecatorii 1.887.157 466 1.825.190 0 1 71,74 71,74 4.435,58 318.223,18

TOTAL 2.931.277 738 3.384.618 + 54 4.240,26 18.808.022,63

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul sistemului judiciar



	În urma analizei realizate, se estimează că punerea în aplicare a Noilor Coduri va avea ca efect suplimentarea numărului de săli de judecată din cadrul instanţelor cu 54 de astfel de spaţii.  Dintre acestea, 49 de săli sunt necesare la nivelul tribunalelor, 3 la nivelul curţilor de apel și câte o sală la nivelul judecătoriilor și ÎCCJ. Având în vedere diminuarea/ menținerea sensibil egală a numărului cauzelor de soluționat la nivelul judecătoriilor ca efect al intrării în vigoare a Noilor Coduri, nu s-a identificat un necesar suplimentar de săli de judecată în cadrul acestor instanţe (cu excepția Judecătoriei Sectorului 2 din București). 
	[image: image56.emf]1

3

49

1

0

10

20

30

40

50

60

ICCJ Curti de 

Apel

TribunaleJudecatorii

Numarul estimat de sali de judecata necesare in urma 

modificarii volumului de activitate la nivelul instantelor 

analizate

Surplusul de sali judecata



	[image: image57.emf]1,52%

6,07%

90,71%

1,69%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura sali de 

judecata pe tip de instante in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  instantelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Din totalul costurilor aferente suplimentării numărului de săli de judecată la nivelul tuturor instanțelor, ponderea covârșitoare este deținută de tribunale (90,71% din totalul costurilor estimate pentru extinderea infrastructurii cu destinație de săli de judecată). Un procentaj important din totalul costurilor estimate este deținut și de curțile de apel (aparate proprii): 6,07%. Judecătoriilor și ÎCCJ le revin ponderi relativ scăzute în totalul costurilor estimate suplimentării sălilor de judecată: 1,69%, respectiv 1,52%. 

	(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă
(a) La nivelul ÎCCJ

Creșterea numărului de cauze de soluționat la sfârșitul perioadei de analiză comparativ cu anul de referință a condus la concluzia că este necesară suplimentarea numărului actual al sălilor de judecată la nivelul ÎCCJ cu un astfel de spațiu. Trebuie menționat că numărul estimat de cauze de soluționat include doar cauzele de competența secțiilor civile, comerciale și penale din cadrul ÎCCJ.

[image: image58.emf]ICCJ

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 28.608 5 36.768 0 1 64,40 64,40 4.435,58 285.651,29

TOTAL 28.608 5 36.768 + 1 64,40 285.651,29

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul ICCJ


Creşterea numărului cauzelor civile, comerciale și penale de soluționat se transpune în suplimentarea infrastructurii ÎCCJ cu o sală de judecată, costurile totale aferente acestui spațiu fiind estimate la aproximativ 285.651,29 RON.
Trebuie menționat că pentru realizarea unei estimări corespunzătoare a numărului de săli de judecată la nivelul ÎCCJ trebuie avut în vedere și un alt indicator: gradul curent de încărcare a sălilor de judecată din cadrul ÎCCJ (număr mediu cauze/ zi/ sală). În condițiile în care gradul actual de încărcare la nivelul fiecărei săli de judecată nu este considerat optim, se poate avea în vedere suplimentarea numărului de astfel de spații peste nivelul estimat, pentru a diminua volumul de dosare care „intră” într-o sală de judecată pe durata unei zile.

În cele ce urmează prezentăm analiza gradului curent de încărcare la nivelul sălilor de judecată din cadrul ÎCCJ. Pentru determinarea acestui indicator s-a pornit de la identificarea numărului „intrărilor” de dosare în sălile de judecată din cadrul ÎCCJ pe durata unui an calendaristic (anul de referință  fiind 2010). Aceste informații au fost obținute prin numărarea din calendarul şedinţelor de judecată ECRIS a tuturor ședințelor de judecată care au avut loc la nivelul anului 2010, precum și a tuturor dosarelor aflate pe rol (dosare de competența secțiilor civile, penale, comerciale și de contencios-administrativ) în cadrul fiecărei ședințe de judecată. Pentru a nu distorsiona rezultatele, au fost excluse din calculul acestui indicator zilele în care numărul dosarelor aflate pe rol a fost mai mic de 5 (1 dosar pentru fiecare sală de judecată).

Rezultatele generale obținute sunt prezentate mai jos, în timp ce informațiile detaliate, la nivelul fiecărei zile lucrătoare, pot fi consultate în anexă.

[image: image59.emf]Luna

Media zilnica a numarului de 

dosare intrate intr-o sala de 

judecata la nivelul fiecarei luni 

calendaristice

Ianuarie 2010 40

Februarie 2010 42

Martie 2010 35

Aprilie 2010 31

Mai 2010 37

Iunie 2010 37

Iulie 2010 14

August 2010 15

Septembrie 2010 33

Octombrie 2010 40

Noiembrie 2010 38

Decembrie 2010 24

Total 34                                            

Numarul total al dosarelor intrate in salile de 

judecata la nivelul fiecarei luni


Pornind de la numărul total al dosarelor aflate pe rol în cadrul fiecărei ședințe de judecată, s-a constatat că există variații semnificative de la o zi la alta în ceea priveşte numărul dosarelor „intrate” în sălile de judecată ale ÎCCJ. 

Considerând că toate dosarele aflate pe rol pe durata unei zile se distribuie uniform între sălile de judecată existente la nivelul ÎCCJ (5 astfel de spații), s-a putut determina o medie a numărului de dosare „intrate” într-o sală de judecată la nivelul fiecărei zile din anul 2010.

Pe baza acestor informații, s-a putut determina câte o medie la nivelul fiecărei luni calendaristice a numărului de dosare „intrate” într-o sală de judecată pe durata unei zile. De exemplu, în luna ianuarie 2010, fiecare sală de judecată a avut în medie o „încărcare” zilnică de 40 de dosare.

În același timp, s-au observat diferențe semnificative între mediile zilnice obținute la nivelul fiecărei luni calendaristice, în special între indicatorii obținuți în lunile iulie și august (care coincid cu perioada vacanței judecătorești) și restul lunilor calendaristice.

Media anuală obținută este o medie aritmetică simplă a numărului de dosare intrate într-o sală de judecată pe durata fiecărei zile din anul respectiv. Prelucrarea datelor e evidențiat faptul că, la nivelul anului 2010, fiecărei săli de judecată a ÎCCJ i-a revenit un număr de 34 de dosare pe zi. 

Dacă se consideră că actualul grad de încărcare a sălilor de judecată este ridicat (de exemplu, s-ar putea avea în vedere o încărcare maximă de 30 de dosare pe zi pentru o sală de judecată), numărul suplimentar al acestor spații ar putea crește. De menționat însă că în cazul în care se dorește modificarea nivelului curent de încărcare a sălilor de judecată, suplimentarea numărului de astfel de spații peste nivelul estimat prin analiză reprezintă o consecință a situației curente existente la nivelul sălilor de judecată a ÎCCJ, și nu constituie un efect direct al punerii în aplicare a Noilor Coduri (caz în care s-a prevăzut suplimentarea infrastructurii curente cu o singură sală de judecată).

(b) La nivelul curţilor de apel – aparate proprii

Analiza efectuată arată că majoritatea curților de apel (aparate proprii) nu vor necesita o suplimentare a infrastructurii cu destinație de săli de judecată. Excepția o constituie curțile de apel București, Cluj și Craiova (aparate proprii), pentru fiecare dintre aceste instanțe identificându-se necesitatea sporirii numărului curent de săli de judecată cu câte un astfel de spațiu. Costurile totale pentru cele trei săli de judecată au fost estimate la 1.142.505,50 RON.

(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel
Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de săli de judecată aferente tribunalelor este mai mare decât cel identificat pentru curţile de apel (aparate proprii). Analiza a evidențiat necesitatea creșterii numărului de săli de judecată la nivelul acestui tip de instanțe cu 49 de astfel de spații. Cel mai mare număr estimat de săli de judecată necesare a fost identificat în cazul tribunalele arondate Curţilor de Apel Bucureşti (11 săli), Craiova (6 săli) și Cluj (5 săli). La polul opus, s-a estimat că la nivelul tribunalelor aflate în subordinea curților de apel Brașov și Târgu Mureș va fi necesară suplimentarea infrastructurii actuale cu numai o sală de judecată (tribunalele Brașov și Mureș). Corespunzător necesarului de săli de judecată suplimentare identificat, costul total al investițiilor la nivelul tuturor tribunalelor a fost estimat la 17.061.642,66 RON.

[image: image60.emf]3

2

1

11

5

2

6

3 3

2 2

3

2

1

3

0

2

4

6

8

10

12

Numarul estimat de sali de judecata necesare in urma 

modificarii volumului cauzelor de solutionat la nivelul 

tribunalelor arondate fiecarei curti de apel


[image: image61.emf]6,12%

4,08%

2,04%

22,45%

10,20%

4,08%

12,24%

6,12%

6,12%

4,08%

4,08%

6,12%

4,08%

2,04%

6,12%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura sali judecata in 

totalul cheltuielilor estimate la nivelul  la nivelul tribunalelor 

arondate fiecarei curti de apel 

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara


(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel
În cazul majorității judecătoriilor, ca efect al intrării în vigoare a Noilor Coduri, numărul cauzelor de soluționat la sfârșitul perioadei de analiză este de așteptat să scadă/ să se mențină sub/ la nivelul anului de referință. Din acest motiv, nu s-a identificat un necesar suplimentar de săli de judecată în cazul acestor instanţe, cu excepția Judecătoriei Sectorului 2 din București (o sală). Costul estimat al acestei investiții este de 318.223,18 RON.



	(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia 


În urma implementării Noilor Coduri, se anticipează necesitatea suplimentării numărului actual de săli de judecată din cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Alba Iulia cu 3 astfel de spaţii, costul total al investițiilor fiind estimat la 1,04 MRON. Având în vedere reducerea numărului de cauze de soluționat la nivelul judecătoriilor pe durata perioadei analizate, nu se aşteaptă o creştere a necesarului de săli de judecată la nivelul acestui tip de instanţe. În cazul tribunalelor Alba, Hunedoara și Sibiu, creşterea estimată a numărului de cauze de soluționat în perioada analizată este de peste 50%, fapt care indică necesitatea de suplimentare a numărului curent de săli de judecată din cadrul fiecărei instanţe cu câte un astfel de spaţiu.

[image: image62.emf]CA Alba Iulia

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 11.253 3 15.190 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Alba 19.019 3 28.530 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Alba Iulia 16.293 2 14.950 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Aiud 7.807 2 7.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 2.665 2 2.550 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 3.516 1 3.150 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 3.808 4 3.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Hunedoara 15.917 6 24.740 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Deva 15.330 3 15.480 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hunedoara 7.209 2 7.670 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 2.712 3 2.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 2.595 2 2.320 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 15.088 4 16.210 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hateg 2.699 3 2.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Sibiu 12.811 2 19.770 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Sibiu 21.935 3 22.600 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medias 5.766 2 5.530 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 929 1 690 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 1.911 1 1.950 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 1.503 1 1.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 170.766 50 199.700 + 3 235,50 1.044.590,37

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Alba Iulia


(b) Curtea de Apel Bacău

Variaţia numărului de cauze de soluționat între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune construirea a două săli suplimentare la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Bacău, ceea ce implică un cost total de aproximativ 696 mii RON.  Aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos, extrapolarea realizată cu ajutorul regresiei liniare a evidenţiat necesitatea unor săli de judecată suplimentare doar la nivelul tribunalelor Bacău şi Neamţ.

[image: image63.emf]CA Bacau

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 6.290 4 9.370 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bacau 20.105 7 29.540 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Bacau 27.903 5 25.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 10.091 3 9.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moinesti 10.643 2 11.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 2.418 2 1.800 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 2.593 3 3.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Neamt 12.061 3 19.010 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Piatra Neamt 17.634 2 12.970 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 8.355 2 7.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 9.375 1 8.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bicaz 4.099 2 3.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 131.567 36 142.960 + 2 157,00 696.393,58

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Bacau


(c) Curtea de Apel Braşov
În cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Braşov se anticipează o suplimentare a numărului de săli de judecată doar la nivelul Tribunalului Braşov. Creşterea numărului de cauze de soluționat la nivelul acestei instanţe se transpune într-o suplimentare a infrastructurii existente cu o sală de judecată. Costurile totale aferente acestei săli de judecată au fost estimate la aproximativ 348 mii RON.

[image: image64.emf]CA Brasov

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 6.881 4 10.030 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Brasov 25.936 6 39.950 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Brasov 46.716 3 42.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fagaras 5.764 3 5.040 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 2.390 2 2.210 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zarnesti 5.680 1 4.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Covasna 7.108 2 11.140 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 8.828 2 8.800 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 3.476 2 3.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 1.139 2 1.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1.622 1 1.820 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 115.540 28 130.560 + 1 78,50 348.196,79

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Brasov


(d) Curtea de Apel Bucureşti
Ca urmare a punerii în aplicare a Noilor Coduri, se anticipează necesitatea suplimentării numărului actual de săli de judecată din cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Bucureşti cu 13 astfel de spaţii, costul total al investițiilor fiind estimat la 4,5 MRON. La nivelul Tribunalului Bucureşti, creşterea estimată a numărului cauzelor de soluționat în perioada analizată este de peste 60.000, ceea ce presupune suplimentarea numărului de săli de judecată cu 7 astfel de spaţii. De altfel, Tribunalul Bucureşti reprezintă instanţa la nivelul căreia s-a estimat cel mai mare număr de săli de judecată din întregul sistem judiciar. În cazul Curţii de Apel Bucureşti (aparat propriu), al tribunalelor Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman, s-a estimat câte o sală de judecată pentru fiecare instanţă. Similar, pentru Judecătoria Sectorului 2 din București a fost prevăzută o nouă sală de judecată, ca urmare a creșterii cu peste 6.000 a numărului de cauze de soluționat. 

[image: image65.emf]CA Bucuresti

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 48.750 12 56.980 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Tribunalul Bucuresti 130.403 22 194.400 + 7 78,50 549,51 4.435,58 2.437.377,52

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 86.349 5 83.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 57.293 4 63.730 + 1 71,74 71,74 4.435,58 318.223,18

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62.386 4 65.850 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 33.967 5 34.970 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 30.607 4 30.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 32.478 3 36.450 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buftea 16.022 3 16.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Cornetu 11.788 2 9.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Calarasi 9.251 4 16.170 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Calarasi 9.670 3 10.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oltenita 6.170 3 6.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 2.593 1 2.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Ialomita 8.961 2 15.280 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Slobozia 9.500 3 8.020 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 4.961 3 4.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 4.334 3 3.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Giurgiu 9.836 5 14.980 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Giurgiu 19.529 4 18.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 6.486 4 4.140 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Teleorman 12.686 2 20.910 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Alexandria 8.092 2 8.040 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 5.148 3 5.340 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 3.994 3 3.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 3.837 3 3.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 4.763 2 4.770 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 639.854 114 744.120 + 13 1.021,11 4.529.223,02

Cheltuieli infrastructura Sali de judecata la nivelul CA Bucuresti


(e) Curtea de Apel Cluj
La nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj s-a estimat necesitatea construirii unui număr suplimentar de 6 săli de judecată: două în cadrul Tribunalului Cluj şi câte una pentru Curtea de Apel Cluj (aparat propriu) şi tribunalele Maramureş, Sălaj şi Bistriţa Năsăud.  Costurile totale estimate la nivelul acestei curţi de apel se situează în jurul a 2,12 MRON.

[image: image66.emf]CA Cluj

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 15.577 4 21.550 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Tribunalul Cluj 17.463 4 36.750 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Judecatoria Cluj Napoca 52.630 6 57.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dej 5.317 4 4.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla 4.547 2 3.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda 11.531 1 12.170 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Huedin 2.421 2 2.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Cluj 12.406 1 16.000 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bistrita Nasaud 13.441 4 21.580 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Bistrita 15.913 3 12.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 4.782 3 4.240 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 3.670 1 3.000 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Salaj 13.246 2 20.880 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Zalau 9.917 2 9.860 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 2.006 3 1.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 3.436 1 2.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Maramures 16.216 6 24.950 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Baia Mare 18.221 5 20.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 5.657 3 5.010 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 1.333 1 1.010 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Somcuta Mare 977 1 810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Lapus 6.056 1 8.870 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Viseu de Sus 4.531 2 4.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 241.294 62 297.020 + 6 478,36 2.121.819,11

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Cluj


(f) Curtea de Apel Constanţa
În cadrul Curţii de Apel Constanţa şi al instanţelor aflate în subordinea acesteia a fost estimat un necesar de 2 săli de judecată, acestea urmând a deservi activitatea din cadrul Tribunalului Constanţa, unde, potrivit estimărilor, se va înregistra o creştere a volumului cauzelor de soluționat cu peste 15.000 de cauze.  Costurile totale estimate la nivelul Curţii de Apel Constanţa se ridică la peste 696 mii RON. 

[image: image67.emf]CA Constanta

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 9.212 4 12.390 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Constanta 40.225 5 55.910 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Judecatoria Constanta 71.689 5 66.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medgidia 11.376 1 11.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mangalia 8.240 2 7.700 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 1.457 1 1.600 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Tulcea 8.240 1 12.040 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tulcea 12.407 1 11.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 2.242 2 2.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 1.756 1 1.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 166.844 23 184.130 + 2 157,00 696.393,58

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Constanta


(g) Curtea de Apel Craiova
Ca urmare a creşterii cu peste 15.000 de cauze a volumului anual de cauze de soluționat la nivelul tribunalelor Gorj şi Dolj, a fost determinat un necesar de două săli de judecată pentru fiecare dintre instanţele menţionate.  În cazul tribunalelor Mehedinți și Olt, precum şi al Curţii de Apel Craiova (aparat propriu), analiza de regresie a evidențiat necesitatea creării unei singure săli de judecată la nivelul fiecărei instanțe. Costurile totale aferente celor șapte săli de judecată necesare la nivelul tuturor instanțelor din cadrul Curții de Apel Craiova au fost estimate la aproximativ 2,5 MRON.

[image: image68.emf]CA Craiova

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 22.956 3 30.220 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Tribunalul Dolj 33.947 6 51.850 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Judecatoria Craiova 48.734 6 50.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bailesti 5.248 2 5.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 3.561 1 3.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Filiasi 2.178 1 2.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 3.424 1 3.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Gorj 26.562 5 44.940 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Judecatoria Targu Jiu 28.346 4 30.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Motru 6.798 3 6.270 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 3.215 1 3.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 7.494 3 7.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Mehedinti 18.539 2 29.850 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 23.910 3 23.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 2.141 1 2.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 1.615 1 1.480 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 3.614 1 3.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vanju Mare 6.493 2 6.740 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Olt 10.853 4 20.570 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Slatina 18.601 4 14.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 7.411 5 6.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 4.114 2 4.130 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 3.339 2 3.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 293.093 63 356.270 + 7 556,86 2.470.015,90

Cheltuieli infrastructura Sali de judecata la nivelul CA Craiova


(h) Curtea de Apel Galaţi
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de săli de judecată la nivelul Curţii de Apel Galați a fost estimat la 3 astfel de spaţii:  câte o sală de judecată pentru tribunalele Galați, Brăila și Vrancea. Costul investițiilor aferente tuturor instanțelor din cadrul Curții de Apel Galați a fost estimat la 1,04 MRON. 

[image: image69.emf]CA Galati

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Galati - aparat propriu 11.725 5 16.440 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Galati 23.325 6 35.030 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Galati 41.685 5 36.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tecuci 7.655 3 7.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4.653 2 5.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Liesti 4.572 4 4.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Braila 11.945 2 18.570 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Braila 24.175 4 26.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faurei 2.194 1 2.340 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 2.419 1 2.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vrancea 11.447 4 18.640 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Focsani 24.245 3 26.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Adjud 3.299 3 2.790 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 3.621 2 3.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 176.960 45 206.650 + 3 235,50 1.044.590,37

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Galati


(i) Curtea de Apel Iaşi
Variaţia numărului de cauze de soluționat între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune construirea a trei săli suplimentare la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Iaşi, ceea ce implică un cost total de aproximativ 1 MRON.  Aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos, extrapolarea realizată cu ajutorul regresiei liniare a evidenţiat necesitatea unei suplimentări a sălilor de judecată doar la nivelul tribunalelor Iaşi (două săli de judecată) şi Vaslui (o sală de judecată).

[image: image70.emf]CA Iasi

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 6.819 3 9.480 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Iasi 25.119 6 39.970 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Judecatoria Iasi 53.629 6 47.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pascani 7.274 3 6.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 3.068 3 2.310 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 1.693 2 1.460 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vaslui 10.215 8 15.180 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Vaslui 9.681 4 8.630 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 8.209 4 7.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 3.077 2 2.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 1.217 3 1.020 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 130.000 44 142.220 + 3 235,50 1.044.590,37

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Iasi


(j) Curtea de Apel Oradea
În urma implementării Noilor Coduri, tribunalele Satu Mare și Oradea sunt singurele instanţe din cadrul Curţii de Apel Oradea pentru care s-a anticipat o creştere a necesarului de săli de judecată (câte o sală pentru fiecare tribunal menționat. Costurile aferente investiţiilor se ridică la peste aproximativ 696 mii RON.

[image: image71.emf]CA Oradea

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 9.080 5 10.700 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bihor 24.672 5 32.470 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Oradea 36.050 7 26.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 4.971 2 5.310 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 4.702 3 3.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 3.586 2 2.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Alesd 4.797 2 3.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Satu Mare 20.984 5 31.870 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Satu Mare 15.345 3 14.350 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 5.279 2 5.540 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 2.967 1 2.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 132.433 37 140.290 + 2 157,00 696.393,58

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Oradea


(k) Curtea de Apel Piteşti
La nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Piteşti s-a estimat necesitatea unui număr suplimentar de 2 săli de judecată: câte una pentru tribunalele Argeş şi Vâlcea.  Costurile totale estimate la nivelul acestei curţi de apel se situează în jurul a 696 mii RON. 

[image: image72.emf]CA Pitesti

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 7.275 2 10.280 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Arges 15.635 3 24.340 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Pitesti 33.916 2 32.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung 7.461 4 6.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 4.695 2 4.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 3.802 2 4.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 3.332 1 2.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Valcea 11.889 3 21.020 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Ramnicu Valcea 22.062 5 20.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 7.034 2 6.740 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 4.453 1 3.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 1.923 1 1.830 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 3.279 1 3.160 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Arges 3.902 2 3.920 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 130.658 31 146.740 + 2 157,00 696.393,58

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Pitesti


(l) Curtea de Apel Ploieşti
Din totalul instanţelor arondate Curţii de Apel Ploieşti se anticipează o suplimentare a numărului de săli de judecată doar la nivelul tribunalelor Prahova, Buzău şi Dâmboviţa. Costurile totale aferente celor patru săli de judecată au fost estimate la aproximativ 1 MRON.

[image: image73.emf]CA Ploiesti

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 9.781 3 14.120 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Prahova 20.198 2 29.640 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Ploiesti 34.007 5 31.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campina 9.462 2 8.490 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 2.896 1 2.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 3.278 1 3.400 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 5.065 2 4.110 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Buzau 10.358 4 18.290 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Buzau 21.519 2 23.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Sarat 2.431 3 1.640 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 3.500 2 3.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 1.972 1 1.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Dambovita 13.742 9 22.120 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Targoviste 15.144 5 14.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 4.336 3 4.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 4.033 3 3.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 3.360 3 2.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 4.929 3 4.260 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 170.011 54 192.950 + 3 235,50 1.044.590,37

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Ploiesti


(m) Curtea de Apel Suceava
În urma punerii în aplicare a Noilor Coduri, se anticipează necesitatea suplimentării numărului actual de săli de judecată din cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Suceava cu 2 astfel de spaţii, costul total al investițiilor fiind estimat la 696 mii RON. La nivelul acestor tribunale creşterea estimată a numărului de cauze de soluționat în perioada analizată este de peste 10.000, ceea ce presupune suplimentarea numărului de săli de judecată cu 2 astfel de spaţii. 

[image: image74.emf]CA Suceava

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 8.800 4 12.710 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Suceava 23.376 5 37.690 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Suceava 16.268 4 15.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 5.072 2 4.050 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 5.779 2 5.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 10.775 2 9.540 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 3.642 3 3.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 3.778 2 3.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Botosani 16.252 6 24.550 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Botosani 24.495 6 23.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 5.057 2 4.610 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 2.112 2 2.230 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 2.606 2 2.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 128.012 42 149.930 + 2 157,00 696.393,58

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Suceava


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
Ca urmare a creşterii cu peste 8.000 a numărului de cauze de soluționat la nivelul Tribunalului Mureş, a fost determinat un necesar de o sală de judecată pentru această instanţă. Costurile investiției au fost estimate la aproximativ 348 mii RON.

[image: image75.emf]CA Targu Mures

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 5.477 4 7.500 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Mures 13.223 3 21.360 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Targu Mures 22.120 3 18.320 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 6.806 2 6.510 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 5.307 2 4.770 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 2.644 1 2.610 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 3.051 1 3.060 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Harghita 8.559 4 12.790 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 9.434 2 9.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gheorgheni 3.051 3 2.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 5.558 3 4.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 2.417 2 2.510 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Mures 7.261 2 8.950 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 94.908 32 105.060 + 1 78,50 348.196,79

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Targu Mures


(o) Curtea de Apel Timişoara
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de săli de judecată la nivelul Curţii de Apel Timişoara a fost estimat la 3 astfel de spaţii: câte o sală de judecată pentru tribunalele Arad, Timiș şi Caraș Severin. Costul investițiilor aferente tuturor instanțelor din cadrul Curții de Apel Timişoara a fost estimat la 1 MRON.
[image: image76.emf]CA Timisoara

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat 

al cauzelor  de 

solutionat (anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 13.867 5 18.260 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Timis 25.857 8 39.430 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Timisoara 51.360 12 49.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lugoj 6.304 4 5.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 2.967 1 3.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 1.216 4 1.230 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 6.559 2 7.260 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Arad 16.550 6 22.810 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Arad 13.881 7 16.000 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 2.092 1 1.570 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 3.129 1 2.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 2.479 2 2.400 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 1.805 3 1.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Caras-Severin 10.406 4 17.240 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Judecatoria Resita 9.703 2 7.680 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 7.366 4 7.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 1.358 2 1.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 2.331 2 1.880 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 1.500 2 1.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 180.730 72 209.250 + 3 235,50 1.044.590,37

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul CA Timisoara


2. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul parchetelor

2.1.(a). Birourile procurorilor

Estimarea suprafeţelor necesare aferente infrastructurii fizice a birourilor procurorilor este descrisă în cele ce urmează, astfel:

· sub forma unui centralizator la nivelul întregului sistem; 

· pe fiecare tip de parchet:  la nivelul PÎCCJ, la nivelul parchetelor de pe lângă curţi de apel – aparate proprii, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă tribunale arondate parchetelor de pe lângă curţile de apel şi la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii; 

· ulterior, la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi al parchetelor arondate acestora.

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem 

Analiza situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor procurorilor indică o suprafaţă medie/procuror de 18,02 mp la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii.  La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale s-a obținut o suprafaţă medie de 16,87 mp, în timp ce suprafaţa medie a spaţiului alocat procurorilor în birouri la nivelul parchetelelor de pe lângă curţile de apel este de 20,10 mp. La nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, suprafața medie/ procuror obținută în urma analizei situației curente este de 26,92 mp.  

[image: image77.emf]Parchete

Nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate) 

Nr estimat 

procurori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 175 190 15 15 + 26,92 403,81 4.435,58 1.791.147,29

Parchete de pe langa Curti de Apel 249 219 -30  19 + 20,10 381,99 4.435,58 1.694.330,27

Parchete de pe langa Tribunale 645 708 63 154 + 16,87 2.597,21 4.435,58 11.520.131,70

Parchete de pe langa Judecatorii 1.338 1.445 107 302 + 18,02 5.442,04 4.435,58 24.138.616,23

TOTAL 2.407 2.562 155 490 + 8.825,05 39.144.225,48

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetelor


În tabelul de mai sus sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de procurori (în schemă) la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă ÎCCJ, curţi de apel, tribunale şi judecătorii. În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar s-a estimat un necesar suplimentar total de procurori (în schemă) de 2.562, faţă de cei 2.407 procurori existenţi.  Diferenţa dintre numărul de procurori curent (în schemă) şi numărul de procurori estimat (în schemă) determină un efect net înregistrat la nivelul procurorilor de 155 de persoane. 

Efectul net se obţine prin însumarea unor intrări mari de personal la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, care se compensează, în final, cu ieşirile masive de procurori la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, în conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane.  În consecință, infrastructura a fost în fapt dimensionată pentru un necesar de 490 procurori (intrări efective la nivelul parchetelor), după cum se va putea observa din prezentarea datelor la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel. 

	[image: image78.emf]5%

4%

29%

62%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

procurori pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor analizate

Parchetul de pe langa 

ICCJ

Parchete de pe langa 

Curti de Apel

Parchete de pe langa 

Tribunale

Parchete de pe langa 

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, se poate conchide că parchetele de pe lângă judecătorii deţin o pondere de aproximativ 62% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura fizică aferentă birourilor la nivelul parchetelor analizate (totalul acestor cheltuieli fiind de 24.138.616 RON), în timp ce parchetelor de pe lângă tribunale le revine o pondere de 29%, echivalentul a 11.520.131 RON. Potrivit analizei de impact financiar, parchetele de pe lângă curțile de apel și PÎCCJ îşi împart restul de aproximativ 9% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură fizică.

	Analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane indică intrări efective de personal (procurori suplimentari) la nivelul sistemului, estimându-se necesitatea asigurării de spaţii aferente cu destinaţie de birouri.  Rezultă o suprafaţă totală necesară de 5.442,04 mp la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, de 2.597,21 mp la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel și ÎCCJ este necesară o suprafaţă totală de 381,99 mp, respectiv 403,81 mp.   
	[image: image79.emf]403,81

381,99

2.597,21

5.442,04

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

Parchetul de pe 

langa ICCJ

Parchete de pe 

langa Curti de 

Apel

Parchete de pe 

langa Tribunale

Parchete de pe 

langa 

Judecatorii

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii 

necesarului de resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul 

parchetelor analizate

Suprafata 

totala 

necesara (mp)




(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchete 
(a) La nivelul PÎCCJ

[image: image80.emf]Parchetul de pe langa ICCJ

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

PICCJ 175 190 15 15 + 26,92 403,81 4.435,58 1.791.147,29

TOTAL 175 190 15 15 0 26,92 403,81 1.791.147,29

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ


Variaţia estimată a numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul PÎCCJ, realizarea unor investiţii de 1.791.147,29 RON în spaţii cu destinaţie de birouri pentru un număr de 15 procurori. 

(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţi de apel – aparate proprii
	[image: image81.emf]0,00

100,52

80,42

0,000,00

120,63

20,10

0,000,000,000,00

20,10

0,000,00

40,21

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor de pe langa 

curtile de apel -aparate proprii

Suprafata totala necesara (mp)


	În cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel - aparate proprii, din analiza efectuată rezultă că doar parchetele de pe lângă curțile de apel Bacău, Brașov, Constanța, Craiova, Ploiești și Timișoara vor avea nevoie de suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri pentru procurori.

Cel mai mare necesar de birouri rezultă în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (120,63 mp). Un impact puternic se estimează și pentru parchetele de pe lângă Curțile de Apel Bacău (100,52 mp), Brașov (80,42 mp) și Timișoara (40,21 mp). 

	Costurile totale aferente necesarului de spaţii suplimentare cu destinaţie de birouri la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), s-au estimat la 1.649.330,27 RON. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța deţine cea mai mare pondere în totalul costurilor estimate la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), şi anume 31,58%, în timp ce parchetele de pe lângă Curţile de Apel Bacău şi Brașov deţin 26,32%, respectiv 21,05% din totalul costurilor.
	[image: image82.emf]26,32%

21,05%

31,58%

5,26%

5,26%

10,53%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

procurori pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor de pe langa curtilor de apel 

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Bacau -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Brasov -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Constanta -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Craiova -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Ploiesti -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Timisoara -

aparat propriu



	(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale

	[image: image83.emf]84,33

0,00

404,76

236,11

67,46

252,98

50,60

404,76

775,79

0,00

151,79

101,19

33,73

0,00

33,73

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor de pe langa 

tribunalele din circumscriptia fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra spaţiilor cu destinaţie de birouri la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale este mai mare decât cel identificat în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii). 

Cele mai mare necesar de spaţii suplimentare a fost identificat la nivelul parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripțiile Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel Iași (775,79 mp) și Brașov (404,76 mp).

	În cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași (din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași) se estimează un cost de 3.441.078,30 RON pentru punerea la dispoziţia celor 46 procurori suplimentari a unor spaţii pentru birouri.

În cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov se estimează o suplimentare a spaţiilor aferente birourilor procurorilor, a cărei valoare se apropie de 1,35 milioane RON.
	[image: image84.emf]3,25%

15,58%

9,09%

2,60%

9,74%

1,95%

15,58%

29,87%

5,84%

3,90%

1,30%

1,30%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

procurori pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor de pe langa tribunalele din circumscriptia 

fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Galati

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Suceava

Parchetul de pe langa CA Timisoara



	(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

	[image: image85.emf]0,00

18,02

234,26

2.486,76

468,52

522,58

180,20

0,00

306,34

108,12

342,38

270,30

0,00

198,22

306,34

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor de pe langa 

judecatoriile din circumscriptia fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Suprafata totala necesara (mp)


	Analiza realizată la nivelul birourilor destinate procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii a relevat necesitatea suplimentării acestor spații. Necesarul suplimentar de spaţii totalizează 5.442,04 mp la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.



	În cuantumul de 24.138.616,23 RON estimatca fiind necesar pentru suplimentarea spaţiilor de birouri ale procurorilor la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii, ponderea cheltuielilor aferente parchetelor de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este de 45,70%. 

O pondere semnificativă în totalul cheltuielilor (9,60%) o au parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Cea mai mică pondere (0,33%) o deţin parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
	[image: image86.emf]0,33%

4,30%

45,70%

8,61%

9,60%

3,31%

5,63%

1,99%

6,29%

4,97%

3,64%

5,63%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

procurori pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor de pe langa judecatoriile din circumscriptia 

fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Parchetul de pe langa CA Bacau

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Oradea

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Parchetul de pe langa CA Timisoara




(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi a instanţelor arondate acestora

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
La nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se estimează o scădere netă a numărului total de procurori cu 26, comparativ cu perioada de referinţă.  Cu toate acestea, în tabelul de mai jos se poate remarca că în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba se înregistrează o suplimentare a numărului de procurori cu 5 persoane. Costul total al investiţiilor în infrastructură fizică aferentă birourilor procurorilor din cadrul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia este estimat la 374.030,25 RON. 

[image: image87.emf]Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 14 12 -2  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 13 18 5 5 + 16,87 84,33 4.435,58 374.030,25

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 9 9 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 14 12 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 9 6 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 8 5 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 11 8 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 13 11 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 144 118 -26  5 + 84,33 374.030,25

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Alba Iulia


(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, realizarea unor investiţii de 525.805,58 RON în spaţii cu destinaţie de birouri pentru procurori. 

Deşi numărul total al procurorilor scade de la 117 la 90 persoane, pentru cei 6 procurori suplimentari  din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafaţă totală de 118,54 mp.

[image: image88.emf]Parchetul de pe langa CA Bacau

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 14 19 5 5 + 20,10 100,52 4.435,58 445.876,39

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 17 18 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 8 4 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 7 4 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Neamt 15 7 -8  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 12 11 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 9 7 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 10 2 -8  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 117 90 -27  6 + 118,54 525.805,58

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Bacau


(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
În cadrul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov se anticipează realizarea unor investiţii în infrastructură fizică la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (aparat propriu), a parchetelor de pe lângă Tribunalul Braşov și Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și a parchetelor de pe lângă judecătoriile Brașov și Făgăraș. Creşterea numărului de procurori (intrări efective) cu 4 faţă de anul de referinţă se transpune într-un necesar de 80,42 mp în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (aparat propriu), în timp ce creșterea numărului de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov cu 18 se transpune într-un necesar de spații suplimentare de 303,57 mp.

Deși efectul net constă într-o creștere a numărului procurorilor cu 33 de persoane la nivelul tuturor parchetelor analizate, pentru cei 41 de procurori care intră efectiv în sistem trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri având o suprafață totală de 719,44 mp.   

Costurile aferente necesarului de spații suplimentare la nivelul parchetelor prezentate mai jos au fost estimate la 3.191.125,82 RON.  

[image: image89.emf]Parchetul de pe langa CA Brasov

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 14 18 4 4 + 20,10 80,42 4.435,58 356.701,11

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 19 37 18 18 + 16,87 303,57 4.435,58 1.346.508,90

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 25 37 12 12 + 18,02 216,24 4.435,58 959.150,31

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 10 5 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

TOTAL 93 126 33 41 + 719,44 3.191.125,82

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Brasov


(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Variaţia numărului de procurori între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi al parchetelor din circumscripția acestuia, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 2.722,87 mp. 

Cel mai mare impact al variației numărului de personal se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 2 și 4 din Bucureşti, în cadrul cărora are loc o creştere a numărului total de procurori cu 35, în comparaţie cu anul de referinţă.

Pentru cei 152 de procurori care intră efectiv în cadrul parchetelor incluse în tabelul de mai jos trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri al căror cost se ridică la suma totală de aproximativ 12,08 MRON.   

[image: image90.emf]Parchetul de pe langa CA Bucuresti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 50 35 -15  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 79 86 7 7 + 16,87 118,06 4.435,58 523.642,35

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 35 52 17 17 + 18,02 306,34 4.435,58 1.358.796,28

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 30 65 35 35 + 18,02 630,70 4.435,58 2.797.521,75

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 29 53 24 24 + 18,02 432,48 4.435,58 1.918.300,63

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 25 60 35 35 + 18,02 630,70 4.435,58 2.797.521,75

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 25 39 14 14 + 18,02 252,28 4.435,58 1.119.008,70

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 27 31 4 4 + 18,02 72,08 4.435,58 319.716,77

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 18 14 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 12 13 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 12 10 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 9 11 2 2 + 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 7 9 2 2 + 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 11 12 1 1 + 16,87 16,87 4.435,58 74.806,05

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 8 6 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 8 7 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 10 16 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 11 13 2 2 + 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 4 5 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 13 8 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 8 8 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 7 4 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 461 576 115 152 + 2.722,87 12.077.513,31

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Bucuresti


(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
În urma punerii în aplicare a Noilor Coduri, se estimează necesitatea suplimentării spaţiului de birouri aflat la dispoziţia procurorilor și în cadrul parchetelor aflate în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.  Se estimează costuri relativ ridicate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în cuantum de 1.438.725,47 RON, datorate intrărilor de personal, estimate la un număr de 18 procurori.

Cu toate că există o reducere netă a numărului total de procurori la nivelul parchetelor analizate (1 procuror), pentru cei 30 de procurori care intră efectiv în cadrul parchetelor de pe lângă Tribunalul Cluj și judecătoriile Cluj-Napoca, Turda, Bistrița, Zalău, Baia Mare şi Vișeu de Sus, trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri în suprafață totală de 535,98 mp, ceea ce conduce la investiții în valoare de aproximativ 2,38 MRON.   

[image: image91.emf]Parchetul de pe langa CA Cluj

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 15 7 -8  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 17 21 4 4 + 16,87 67,46 4.435,58 299.224,20

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 24 42 18 18 + 18,02 324,36 4.435,58 1.438.725,47

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 7 8 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 10 9 -1  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 8 9 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 10 5 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 6 7 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 13 10 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 12 16 4 4 + 18,02 72,08 4.435,58 319.716,77

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 3 4 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

TOTAL 167 166 -1  30 + 535,98 2.377.383,21

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Cluj


(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
La nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a parchetelor arondate s-a estimat un necesar de 27 procurori în cazul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, ceea ce se transpune în aproximativ 54% din totalul cheltuielilor cu infrastructura fizică aferentă birourilor procurorilor estimate pentru aceste instituţii. 

Necesarul de spaţiu estimat în cazul parchetelor incluse în tabelul de mai jos este de 896,18 mp, conducând la un cost total estimat de aproape 4 MRON.  

[image: image92.emf]Parchetul de pe langa CA Constanta

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 16 22 6 6 + 20,10 120,63 4.435,58 535.051,66

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 23 37 14 14 + 16,87 236,11 4.435,58 1.047.284,70

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 27 54 27 27 + 18,02 486,54 4.435,58 2.158.088,21

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 9 8 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 6 5 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 10 11 1 1 + 16,87 16,87 4.435,58 74.806,05

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 10 12 2 2 + 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 111 155 44 50 + 896,18 3.975.089,01

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Constanta


(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Impactul intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de birouri destinate procurorilor din cadrul tuturor parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a fost estimat la aproximativ 250,90 mp. Costul investițiilor aferente tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a fost evaluat la 1,1 MRON.

Efectul net se transpune într-o reducere cu 17 a numărului de procurori la nivelul tuturor parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, intrările efective în sistem fiind însă de 14 procurori.

[image: image93.emf]Parchetul de pe langa CA Craiova

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 16 17 1 1 + 20,10 20,10 4.435,58 89.175,28

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 20 17 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 23 33 10 10 + 18,02 180,20 4.435,58 799.291,93

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 14 17 3 3 + 16,87 50,60 4.435,58 224.418,15

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 13 11 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 13 9 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 12 10 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 196 179 -17  14 + 250,90 1.112.885,36

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Craiova


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi al parchetelor arondate, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 404,76 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 1,8 MRON. 

La nivelul tuturor parchetelor analizate, numărul de procurori scade cu 3 persoane, dar pentru cei 24 de procurori care intră în sistem este necesară suplimentarea spațiilor cu destinație de biroruri. Cel mai mare impact se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului total de procurori cu 14, în comparaţie cu anul de referinţă.

[image: image94.emf]Parchetul de pe langa CA Galati

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 16 11 -5  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 19 11 -8  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 21 21 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 14 24 10 10 + 16,87 168,65 4.435,58 748.060,50

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 13 13 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 14 28 14 14 + 16,87 236,11 4.435,58 1.047.284,70

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 12 7 -5  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 137 134 -3  24 + 404,76 1.795.345,20

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Galati


(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de procurori între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi al parchetelor aflate în subordine acestuia, realizarea unor investiţii în valoare de 4.799.874,58 RON în spaţii cu destinaţie de birouri însumând o suprafață de 1.082,13 mp. 

Variaţia netă a numărului de procurori este de 53, dar în sistem intră efectiv 63 de procurori.  Cel mai mare impact se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, în cadrul căruia are loc o suplimentare cu 46 a numărului total de procurori, față de anul de referinţă.

[image: image95.emf]Parchetul de pe langa CA Iasi

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 13 12 -1  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 22 68 46 46 + 16,87 775,79 4.435,58 3.441.078,30

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 27 36 9 9 + 18,02 162,18 4.435,58 719.362,74

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 10 9 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 4 3 -1  0 0 18,02 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 12 10 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 9 8 -1  0 0 18,02 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 3 11 8 8 + 18,02 144,16 4.435,58 639.433,54

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 112 165 53 63 + 1.082,13 4.799.874,58

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Iasi


(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de procurori între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi al parchetelor arondate, realizarea unor investiţii de 479.575,16 RON în spaţii cu destinaţie de birouri însumând o suprafață de 108,12 mp. 

La nivelul parchetelor analizate, numărul total de procurori se reduce cu 16, dar în sistem intră efectiv 6 procurori.  Unicul parchet din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea pentru este necesară suplimentarea spațiilor cu destinație de biroruri ale procurorilor este Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea. În cadrul acestui parchet are loc o creştere cu 6 persoane a numărului total de procurori, comparativ cu anul de referinţă.

[image: image96.emf]Parchetul de pe langa CA Oradea

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 13 9 -4  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 14 14 0 0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 19 25 6 6 + 18,02 108,12 4.435,58 479.575,16

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 12 7 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 13 9 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 94 78 -16  6 + 108,12 479.575,16

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Oradea


(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti
În urma implementării Noilor Coduri, atât pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cât și pentru parchetele de pe lângă judecătoriile Pitești, Costești și Râmnicu Vâlcea, analiza indică o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor procurorilor.  Costurile aferente acestor investiţii se ridică la 2,2 MRON.

Variaţia netă a numărului de procurori este de 12, dar în sistem intră efectiv 28 procurori.  Cel mai mare impact se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, unde se estimează suplimentarea numărului total de procurori cu 11, comparativ cu anul de referinţă.

[image: image97.emf]Parchetul de pe langa CA Pitesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 13 11 -2  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 17 12 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 18 29 11 11 + 18,02 198,22 4.435,58 879.221,12

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 6 4 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 3 4 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 14 23 9 9 + 16,87 151,79 4.435,58 673.254,45

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 7 + 18,02 126,14 4.435,58 559.504,35

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 6 4 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 103 115 12 28 + 494,17 2.191.909,11

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Pitesti


(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
Ca urmare a intrării în sistem a 22 de procurori la nivelul parchetelor aflate în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, fapt ce conduce la o sporire a necesarului de infrastructură fizică (la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - aparat propriu, a parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și a parchetelor de pe lângă judecătoriile Ploiești, Pucioasa, Răcari și Târgoviște), costurile pentru suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri (în suprafață totală de 391,59 mp) se estimează la valoarea de 1,7 MRON.

[image: image98.emf]Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 14 15 1 1 + 20,10 20,10 4.435,58 89.175,28

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 16 16 0 0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 22 34 12 12 + 18,02 216,24 4.435,58 959.150,31

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 8 8 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 13 12 -1  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 15 15 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 15 21 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 12 13 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 3 4 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 4 5 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

TOTAL 155 168 13 22 + 391,59 1.736.949,47

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Ploiesti


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
În urma implementării Noilor Coduri, unicul parchet din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava pentru care s-a estimat o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor procurorilor este Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani. Costurile aferente acestor investiţii se ridică la 149.612,10 RON.

În pofida unei scăderi nete de 20 de procurori la nivelul tuturor parchetelor analizate, pentru cei 2 procurori care intră efectiv în sistem trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri în suprafață totală de 33,73 mp. 

[image: image99.emf]Parchetul de pe langa CA Suceava

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 13 9 -4  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 14 11 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 11 9 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 5 3 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 7 6 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 13 15 2 2 + 16,87 33,73 4.435,58 149.612,10

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 12 9 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 95 75 -20  2 + 33,73 149.612,10

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Suceava


(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş
Costurile aferente totalului de spații suplimentare necesare la nivelul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş au fost estimate la 879.221,12 RON.

Cu toate că la nivelul parchetelor analizate se constată o reducere netă a numărului total de procurori cu 10 persoane, pentru cei 11 procurori care intră efectiv în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri în suprafață totală de 198,22 mp. 

[image: image100.emf]Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 13 5 -8  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 12 5 -7  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 16 27 11 11 + 18,02 198,22 4.435,58 879.221,12

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 8 7 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 9 7 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 84 74 -10  11 + 198,22 879.221,12

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Targu Mures


(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
Variaţia numărului de personal între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi al parchetelor aflate în subordine, realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui total de 380,28 mp, ceea ce implică un cost total de aproximativ 1,7 MRON. 

Pentru cei 21 de procurori care intră efectiv în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara (aparatul propriu), al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Timișoara și Arad trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri. Cel mai mare impact se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, unde se estimează creşterea numărului total de procurori cu 16, comparativ cu anul de referinţă.  

[image: image101.emf]Parchetul de pe langa CA Timisoara

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 15 17 2 2 + 20,10 40,21 4.435,58 178.350,55

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 18 20 2 2 + 16,87 33,73 4.435,58 149.612,10

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 28 44 16 16 + 18,02 288,32 4.435,58 1.278.867,08

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 6 5 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 17 18 1 1 + 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 12 6 -6  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 13 7 -6  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 163 153 -10  21 + 380,28 1.686.758,93

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Timisoara


2.1.(b). Birourile personalului auxiliar din cadrul parchetelor
Estimarea suprafeţelor necesare aferente infrastructurii fizice a birourilor personalului auxiliar din cadrul parchetelor este descrisă în cele ce urmează, astfel:

· sub forma unui centralizator la nivelul întregului sistem; 

· pentru fiecare tip de parchet: la nivelul parchetului de pe lângă ÎCCJ, la nivel de parchete de pe lângă curţi de apel – aparat propriu, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă tribunale arondate parchetelor de pe lângă curţile de apel şi la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii din subordinea parchetelor de pe lângă curţile de apel;
· ulterior, la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi al parchetelor arondate acestora.

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem 

În urma analizei situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice destinate birourilor alocate personalului auxiliar din cadrul parchetelor, a rezultat o suprafaţă medie/personal auxiliar de 13,89 mp la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii.  La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale s-a obținut o suprafaţă medie de 13,00 mp, în timp ce suprafaţa medie a spaţiului alocat personalului auxiliar în birouri la nivelul parchetelelor de pe lângă curţile de apel este de 14,53 mp. În cazul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, suprafața medie/ personal auxiliar obținută în urma analizei situației curente este de 25,05 mp.  

[image: image102.emf]Parchete

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

ICCJ 147 155 8 8 + 25,05 200,39 4.435,58 888.849,71

Parchete de pe langa Curti de Apel 133 121 -12  9 + 14,53 130,81 4.435,58 580.203,08

Parchete de pe langa Tribunale 461 478 17 93 + 13,00 1.209,18 4.435,58 5.363.414,73

Parchete de pe langa Judecatorii 651 751 100 156 + 13,89 2.166,63 4.435,58 9.610.255,75

TOTAL 1.392 1.505 113 266 + 3.707,01 16.442.723,28

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul parchetelor


În tabelul de mai sus sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de personal auxiliar (în schemă) care se regăseşte în sistemul judiciar la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă ÎCCJ, curţi de apel, tribunale şi judecătorii. Analiza impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar conduce la un număr total de personal auxiliar (în schemă) de 1.505, faţă de cel de 1.392, reprezentând personalul auxiliar existent.  Diferenţa dintre numărul de personal auxiliar curent şi numărul de personal auxiliar estimat determină un efect net înregistrat la nivelul personalului auxiliar de 113 persoane la nivelul tuturor parchetelor din cadrul sistemului judiciar. 

Efectul net se obţine prin însumarea unor intrări mari de personal la nivelul judecătoriilor, care se compensează parțial cu ieşirile de personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă curți de apel, în conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane. Cu toate acestea, infrastructura a fost, în fapt, dimensionată pentru un necesar de 266 posturi de personal auxiliar (intrări efective la nivelul parchetelor), după cum se va putea observa din prezentarea datelor la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel. 

	[image: image103.emf]5%

4%

33%

58%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri personal 

auxiliar pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la nivelul  

parchetelor analizate

Parchetul de 

pe langa ICCJ

Parchete de pe 

langa Curti de 

Apel

Parchete de pe 

langa 

Tribunale

Parchete de pe 

langa 

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, se poate conchide că parchetele de pe lângă judecătorii deţin o pondere de aproximativ 58% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura fizică a birourilor aferente personalului auxiliar la nivelul parchetelor analizate (totalul acestor cheltuieli la nivelul tuturor parchetelor este de aproximativ 9,6 milioane RON). Potrivit analizei de impact financiar, parchetele de pe lângă tribunale, curţi de apel și ÎCCJ îşi împart restul de aproximativ 42% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură fizică.

	În urma analizei impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane au rezultat intrări efective de personal auxiliar la nivelul sistemului, estimându-se necesitatea asigurării de spaţii aferente cu destinaţie de birouri. Analiza a indicat o suprafaţă totală necesară de 2.166,63 mp la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, de 1.209,18 mp la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, în timp ce în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel și ÎCCJ este necesară o suprafaţă totală de 130,81 mp, respectiv 200,39 mp.   
	[image: image104.emf]200,39

130,81

1.209,18

2.166,63

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Parchetul 

de pe langa 

ICCJ

Parchete 

de pe langa 

Curti de 

Apel

Parchete 

de pe langa 

Tribunale

Parchete 

de pe langa 

Judecatorii

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii 

necesarului de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) 

la nivelul parchetelor analizate

Suprafata totala necesara 

(mp)




(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchete 
(a) La nivelul PÎCCJ

[image: image105.emf]Parchetul de pe langa ICCJ

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

PICCJ 147 155 8 8 + 25,05 200,39 4.435,58 888.849,71

TOTAL 147 155 8 8 0 200,39 888.849,71

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ


Variaţia estimată a numărului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri (creșterea schemei de personal de la 147 la 155 angajați) presupune, în cazul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, realizarea unor investiţii suplimentare în valoare de 888.849,71 RON, pentru asigurarea spaţiilor cu destinaţie de birouri pentru 8 persoane.
(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel – aparate proprii
	[image: image106.emf]0,00

14,53

29,07

0,00 0,00

43,60

29,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,53

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul parchetelor de pe 

langa curtile de apel -aparate proprii

Suprafata totala necesara (mp)


	În cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că cele mai multe dintre aceste instituţii nu vor avea nevoie de suplimentarea spaţiului cu destinaţie de birouri aferente personalului auxiliar, cu excepția parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Bacău, Brașov, Constanța, Craiova și Timișoara (aparate proprii).

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor destinate personalului auxiliar din cadrul parchetelor este cel mai mare în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (43,60 mp).

	Un impact puternic se estimează și pentru infrastructura fizică de birouri aferentă personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel Brașov şi Craiova (29,07 mp).

	Costurile totale aferente suplimentării spaţiilor cu destinaţie de birouri aferente personalului auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii) au fost estimate la aproximativ 580 mii RON. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța deţine cea mai mare pondere în totalul costurilor estimate la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel-aparate proprii, şi anume 33,33%, în timp ce parchetele de pe lângă curțile de apel Bacău și Timișoara deţin doar 11,11%, din totalul costurilor estimate.
	[image: image107.emf]11,11%

22,22%

33,33%

22,22%

11,11%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de parchete in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul parchetelor de pe langa curtilor de apel 

Parchetul de pe langa CA Bacau -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Brasov -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Constanta 

-aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Craiova -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Timisoara 

-aparat propriu



	(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale


	[image: image108.emf]117,02

0,00

169,03

65,01

13,00

91,01

39,01

325,05

325,05

0,00

39,0139,01

13,00

0,00

13,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii 

necesarului de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la 

nivelul parchetelor de pe langa tribunalele din circumscriptia 

fiecarui parchet de pe langa curte de apel


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra spaţiilor cu destinaţie de birouri ale personalului auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale este mai mare decât cel identificat în cazul parchetelor de pe lângă curțile de apel (aparatelor proprii). 

Cel mai mare necesar de spaţii suplimentare cu această destinație a fost identificat în cadrul parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripția parchetelor de pe lângă curţile de apel Galați (286,04 mp) și Iași (325,05 mp), Brașov (169,03 mp), Alba Iulia (117,02 mp) şi Constanța (91,01 mp).

	Costurile totale aferente necesarului de spaţii cu destinaţie de birouri destinate personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale au fost estimate la aproximativ 5,4 MRON. Din totalul costurilor estimate, parchetele de pe lângă tribunalele din circumscripția parchetelor de pe lângă curțile de apel Galați și Iași dețin ponderea cea mai însemnată (23,66%, respectiv 26,88%). În cazul parchetelor de pe lângă tribunalele Brăila și Iași se estimează un cost de aproximativ 1 MRON, respectiv 1,4 MRON.
	[image: image109.emf]9,68%

13,98%

5,38%

1,08%

7,53%

3,23%

23,66%

26,88%

3,23%

3,23%

1,08%

1,08%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

personal auxiliar pe tip de parchete in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  parchetelor de pe langa tribunalele din 

circumscriptia fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Galati

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Suceava

Parchetul de pe langa CA Timisoara



	(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

	[image: image110.emf]27,78

0,00

55,55

847,21

194,44

180,55

111,11

0,00

111,11

83,33

194,44

138,89

27,78

83,33

111,11

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

mp

Suprafata totala necesara estimata (mp) in urma identificarii necesarului de 

resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul parchetelor de pe 

langa judecatoriile din circumscriptia fiecarui parchet de pe langa curte de 

apel


	Analiza realizată la nivelul birourilor destinate personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii a indicat că este necesară suplimentarea acestor spaţii cu aproximativ 2.166,63 mp, din care cea mai mare suprafață a fost identificată în cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. 

	În cuantumul de aproximativ 9,6 MRON estimat în vederea suplimentării spaţiilor de birouri destinate personalului auxiliar din cadrul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii în urma implementării Noilor Coduri, ponderea cheltuielilor aferente parchetelor de pe lângă judecătoriile arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este de 39,10%. 

Cea mai mică pondere în totalul cheltuielilor (1,28%) o deţin parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă curţile de apel Alba Iulia și Suceava. 
	[image: image111.emf]1,28%

2,56%

39,10%

8,97%

8,33%

5,13%

5,13%

3,85%

8,97%

6,41%

1,28%

3,85%

5,13%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri 

procurori pe tip de parchete in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor de pe langa judecatoriile din circumscriptia 

fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Oradea

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Suceava

Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Parchetul de pe langa CA Timisoara




(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei parchet de pe lângă curţile de apel şi a instanţelor arondate acestora 

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
La nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se estimează o reducere netă a numărului total de personal auxiliar cu 7 persoane, comparativ cu perioada de referinţă.  Cu toate acestea, în tabelul de mai jos se poate remarca faptul că intrări efective de personal auxiliar se înregistrează în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Blaj și Câmpeni.  Aceste intrări de personal se compensează cu ieşirile totale de personal auxiliar de la nivelul celorlalte parchete din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Costul total al investiţiilor în infrastructură fizică aferentă birourilor personalului auxiliar la nivelul acestor parchete este estimat la o valoare de 642.248,54 RON (echivalentul monetar al unei suprafețe totale de 144,79 mp). 

Un necesar mare de spaţii suplimentare s-a estimat în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba (117,02 mp).

[image: image112.emf]Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor (birouri 

personal auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 7 6 -1  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 10 19 9 9 + 13,00 117,02 4.435,58 519.040,14

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 11 9 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 6 4 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 6 4 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 11 8 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 95 88 -7  11 + 144,79 642.248,54

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Alba Iulia


(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
Conform tabelului de mai jos, variaţia necesarului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, realizarea unor investiţii de 64.467,01 RON în spaţii cu destinaţie de birouri pentru personal auxiliar. 

Cu toate că există o scădere netă cu 12 a numărului total de posturi destinate personalului auxiliar la nivelul parchetelor analizate, pentru personalul auxiliar suplimentar (1 persoană) care intră efectiv în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău (aparat propriu), analiza arată că trebuie prevăzut un spațiu suplimentar cu destinaţie de birouri  de 14,53 mp.   

[image: image113.emf]Parchetul de pe langa CA Bacau

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 3 4 1 1 + 14,53 14,53 4.435,58 64.467,01

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 10 8 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 6 6 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 6 3 -3  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Neamt 7 3 -4  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 7 7 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 57 45 -12  1 + 14,53 64.467,01

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Bacau


(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
În cadrul parchetelor arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov se anticipează realizarea unor investiţii în birouri destinate personalului auxiliar în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (aparat propriu), a parchetelor de pe lângă tribunalele Brașov și pentru Minori și Familie Brașov, precum și în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Braşov, Făgăraș și Rupea. Suplimentarea personalului auxiliar cu 2 persoane faţă de anul de referinţă se transpune într-un necesar de 29,07 mp în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (aparat propriu), în timp ce creșterea numărului de personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă Tribunalul Brașov cu 7 și de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie cu 6 se transpune într-un necesar de spații suplimentare de 91,01 mp, și respectiv 78,01 mp.  

Costurile aferente necesarului de spații suplimentare totale de 253,65 mp la nivelul parchetelor prezentate mai jos au fost estimate la 1.125.075,47 RON.  

[image: image114.emf]Parchetul de pe langa CA Brasov

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 7 9 2 2 + 14,53 29,07 4.435,58 128.934,02

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 7 14 7 7 + 13,00 91,01 4.435,58 403.697,88

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 5 3 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 13,00 78,01 4.435,58 346.026,76

TOTAL 42 58 16 19 + 253,65 1.125.075,47

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Brasov


(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Creșterea numărului de personal auxiliar (intrări efective) cu 66 de persoane între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi a parchetelor arondate, realizarea unor investiţii în infrastructura de birouri destinate personalului auxiliar pentru asigurarea unui total de 912,22 mp, ceea ce presupune un cost total estimat de aproximativ 4 MRON. 

Cel mai mare impact al variației numărului de personal auxiliar se estimează la nivelul parchetului de pe lângă judecătoriile sectoarelor 2 și 4 din Bucureşti, în cadrul cărora se estimează o creştere a numărului total de personal auxiliar cu 14, respectiv 16 persoane față de anul de referinţă.  În cazul acestor două parchete se preconizează investiții de aproximativ 862 mii RON, respectiv 986 mii RON, pentru a suplimenta infrastructura de birouri destinate personalului auxiliar cu 194,44 mp, respectiv 222,22 mp.
[image: image115.emf]Parchetul de pe langa CA Bucuresti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 23 16 -7  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 35 38 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 14 21 7 7 + 13,89 97,22 4.435,58 431.229,42

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 12 26 14 14 + 13,89 194,44 4.435,58 862.458,85

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 5 9 4 4 + 13,89 55,55 4.435,58 246.416,81

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 11 27 16 16 + 13,89 222,22 4.435,58 985.667,26

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 14 22 8 8 + 13,89 111,11 4.435,58 492.833,63

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 11 13 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 7 5 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 5 4 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 8 9 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 3 4 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 1 3 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 7 5 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 200 251 51 66 + 912,22 4.046.212,05

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Bucuresti


(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
În urma punerii în aplicare a Noilor Coduri, se estimează necesitatea suplimentării spaţiului de birouri aferente personalului auxiliar și în cadrul parchetelor aflate în circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Analiza conduce la costuri relativ ridicate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, valoarea acestora ridicându-se la 431.229,42 RON.
Creșterea netă a numărului total de personal auxiliar la nivelul parchetelor analizate este de numai 4 persoane, însă pentru intrările efective de 15 persoane la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, al parchetelor de pe lângă judecătoriile Cluj-Napoca, Turda, Bistrița, Zalău, Jibou, Baia-Mare și Sighetu Marmației trebuie prevăzute spaţii cu destinaţie de birouri în suprafață totală de 207,44 mp, ceea ce presupune investiții de aproximativ 920 mii RON.

[image: image116.emf]Parchetul de pe langa CA Cluj

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 4 2 -2  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 6 7 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 9 16 7 7 + 13,89 97,22 4.435,58 431.229,42

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 13 7 -6  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 7 6 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 5 6 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

TOTAL 84 88 4 15 + 207,44 920.129,98

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Cluj


(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
La nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a parchetelor arondate s-a estimat un necesar de personal auxiliar suplimentar de 23 de persoane (intrări efective) pe perioada supusă analizei, variație care se estimează că va genera un necesar de spații suplimentare  cu destinația de birouri de 315,17 mp. Aceste investiții se preconizează că vor avea un cost total estimat de aproximativ 1,4 MRON.

[image: image117.emf]Parchetul de pe langa CA Constanta

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 9 12 3 3 + 14,53 43,60 4.435,58 193.401,03

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 10 16 6 6 + 13,00 78,01 4.435,58 346.026,76

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 11 22 11 11 + 13,89 152,78 4.435,58 677.646,24

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 5 4 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 7 8 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 58 78 20 23 + 315,17 1.397.953,56

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Constanta


(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Cu toate că se înregistrează o reducere netă cu 2 persoane a numărului total de personal auxiliar la nivelul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru intrările efective de personal auxiliar de 13 persoane la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova (aparat propriu), al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Craiova, Calafat, Novaci și Strehaia trebuie prevăzute spaţii suplimentare cu destinaţie de birouri în suprafață totală de aproximativ 180 mp, costul aferent acestor investiții fiind estimat la 795 mii RON.

Cea mai mare variație de personal auxiliar (3 persoane) se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Gorj și Judecătoria Strehaia, ceea ce presupune un impact moderat asupra infrastructurii de birouri destinate personalului auxiliar, de 39,01 mp, respectiv 41,67 mp.
[image: image118.emf]Parchetul de pe langa CA Craiova

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 33 35 2 2 + 14,53 29,07 4.435,58 128.934,02

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 33 28 -5  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 12 15 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 8 7 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 0 2 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 8 7 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 8 7 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 0 3 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 11 8 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 7 6 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 152 150 -2  13 + 179,18 794.781,03

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Craiova


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi
Variaţia numărului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri presupune, în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi al parchetelor din circumscripția acestuia, investiţii pentru asigurarea unui total de 286,04 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 1,3 MRON. 

În condițiile în care variația netă a numărului de personal auxiliar este negativă (diminuare cu o persoană), necesarul suplimentar de spații de birouri este generat de intrările efective de personal auxiliar (22 de persoane) la nivelul parchetelor de pe lângă tribunalelor Brăila și Vrancea.

[image: image119.emf]Parchetul de pe langa CA Galati

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 5 3 -2  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 39 23 -16  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 13 13 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 5 4 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 25 43 18 18 + 13,00 234,03 4.435,58 1.038.080,27

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 8 8 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 4 8 4 4 + 13,00 52,01 4.435,58 230.684,50

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 5 3 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 119 118 -1  22 + 286,04 1.268.764,78

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Galati


(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
Ca efect al intrării în vigoare a Noilor Coduri, se estimează o suplimentare a necesarului de personal auxiliar (variația netă) cu 27 de persoane în cadrul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, pe perioada analizată.  

Cu toate acestea, necesarul de infrastructură de birouri aferent personalului auxiliar este generat de intrările efective de personal, de 33 de persoane, estimate la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Iași (25 de persoane) și judecătoriile Iași (3 persoane) și Bârlad (5 persoane). Se preconizează investiţii pentru asigurarea unui total de 436,16 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 1,93 MRON.

[image: image120.emf]Parchetul de pe langa CA Iasi

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 7 6 -1  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 12 37 25 25 + 13,00 325,05 4.435,58 1.441.778,15

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 12 15 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 20 17 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 7 6 -1  0 0 13,89 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 2 7 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 75 102 27 33 + 436,16 1.934.611,78

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Iasi


(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
Conform tabelului de mai jos, variaţia numărului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea şi al parchetelor din circumscriscripția acestuia, investiţii de aproximativ 370 mii RON în spaţii cu destinaţie de birouri aferente personalului auxiliar însumând o suprafață de 83,33 mp. 

Cel mai mare impact se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Oradea și Aleșd, în cadrul cărora are loc o creştere a numărului total de personal auxiliar cu 2 persoane comparativ cu anul de referinţă, ceea ce generează un necesar de spații suplimentare cu destinația de birouri de 27,78 mp, corespunzător unei investiții de aproximativ 123 mii RON.

[image: image121.emf]Parchetul de pe langa CA Oradea

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 7 5 -2  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 7 7 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 8 10 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 0 2 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 5 4 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 41 42 1 6 + 83,33 369.625,22

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Oradea


(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti
Deși, ca efect al implementării Noilor Coduri, se preconizează o creștere netă a numărului de personal auxiliar cu numai 2 persoane la nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, pe perioada analizată s-a anticipat o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor de 233,45 mp. Costurile aferente acestor investiţii se estimează la aproximativ 1 MRON.

Această creștere a necesarului de infrastructură este generată de sporirea personalului auxiliar cu 17 persoane la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea (3 persoane) și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Pitești (5 persoane), Câmpulung (o persoană), Râmnicu Vâlcea (6 persoane) și Bălcești (o persoană).

[image: image122.emf]Parchetul de pe langa CA Pitesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 9 7 -2  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 37 26 -11  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 8 13 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 6 9 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 6 + 13,89 83,33 4.435,58 369.625,22

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 83 85 2 17 + 233,45 1.035.472,23

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Pitesti


(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
Ca urmare a sporirii numărului de personal auxiliar (intrări efective) cu 13 persoane la nivelul parchetelor aflate în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Ploiești, Câmpina, Târgoviște, Pucioasa și Răcari), se estimează necesitatea suplimentării spaţiului cu destinaţie de birouri, în suprafață totală de 177,89 mp. Această creştere corespunde unei investiții de 789 mii RON.

[image: image123.emf]Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 3 3 0 0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 11 11 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 10 15 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 7 6 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 6 6 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 6 9 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 8 9 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 1 3 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

TOTAL 73 84 11 13 + 177,89 789.055,41

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Ploiesti


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
În urma implementării Noilor Coduri, la nivelul parchetelor din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava s-a estimat o creştere a necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor destinate personalului auxiliar cu o suprafață suplimentară de 40,78 mp.  Costurile aferente acestor investiţii se estimează la aproximativ 181 mii RON.

Cu toate că există o reducere netă cu 4 a numărului total de personal auxiliar la nivelul parchetelor analizate, necesarul de infrastructură cu destinația de birouri este generat de creșterea necesarului de personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani (o persoană) și al parchetelor de pe lângă judecătoriile Fălticeni (o persoană) şi Rădăuți (o persoană). 

[image: image124.emf]Parchetul de pe langa CA Suceava

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de personal 

auxiliar din cadrul 

parchetelor (birouri 

personal auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 2 2 0 0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 13 10 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 5 6 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 7 5 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 49 45 -4  3 + 40,78 180.879,53

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Suceava


(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş
Costurile aferente totalului de spații suplimentare destinate birourilor personalului auxiliar la nivelul parchetelor arondate parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş au fost estimate la 369.625,22 RON.

Cu toate că există o reducere netă de 4 persoane a numărului total de personal auxiliar la nivelul parchetelor analizate, a fost estimată o suprafață totală necesară de 83,33 mp aferentă suplimentării personalului auxiliar (intrări efective) cu 6 persoane în cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile Târgu Mureș (5 persoane) și Gheorgheni (o persoană).  

[image: image125.emf]Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal auxiliar 

necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 6 2 -4  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 6 3 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 7 12 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 6 5 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 49 45 -4  6 + 83,33 369.625,22

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Targu Mures


(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
Variaţia numărului de personal auxiliar între anul de referinţă şi cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri impune, în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi al parchetelor aflate în circumscripția acestuia, investiţii pentru asigurarea unui total de 138,65 mp, fapt ce implică un cost total de aproximativ 615 mii RON. 

Cu toate că variaţia netă la nivelul personalului auxiliar este de numai 3 persoane, se estimează că intrările efective în sistem vor fi de 10 persoane, la nivelul următoarelor parchete: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara (aparat propriu), Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, precum şi parchetelor de pe lângă judecătoriile Timișoara, Lipova, Gurahonț, Moldova Nouă, Bozovici și Arad. Cel mai mare impact este estimat la Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în cadrul căruia va avea loc o suplimentare a personalului auxiliar cu 3 persoane în cel de-al treilea an de după implementarea Noilor Coduri, comparativ cu anul de referinţă.

[image: image126.emf]Parchetul de pe langa CA Timisoara

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 8 9 1 1 + 14,53 14,53 4.435,58 64.467,01

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 7 8 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 4 7 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 11 9 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 8 9 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

TOTAL 68 71 3 10 + 138,65 614.971,76

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Timisoara


3. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de probaţiune

Analiza realizată în vederea estimării impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură fizică aferentă birourilor la nivelul sistemului de probațiune (spaţii suplimentare) are în vedere intrările efective de personal la nivelul sediilor principale ale serviciilor de probațiune (consilieri de probațiune și personal auxiliar). 

Analiza de impact realizată la nivelul personalului din cadrul sistemului de probațiune nu a condus la identificarea concretă a serviciilor de probaţiune în care vor fi încadrate tipurile de personal incluse în analiză. În plus, nu a putut fi identificat nici numărul exact de personal care ar trebui angajat la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune. Din aceste considerente, analiza de impact financiar asupra infrastructurii fizice cu destinație de birouri a fost realizată la nivel agregat, pentru ansamblul sistemului de probaţiune.

Pentru estimarea cheltuielilor generate de numărul suplimentar de spaţii aferente birourilor s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

· În absenţa unor standarde oficial aprobate privind suprafeţele aferente birourilor, valorile utilizate pentru estimarea cheltuielilor generate de suplimentarea acestor tipuri de spaţii necesare au fost obţinute prin raportare la media suprafeţelor alocate consilierilor de probațiune (exprimată în mp) obţinută la nivelul sediilor principale (pentru fiecare serviciu de probațiune);

· În lipsa unui personal auxiliar distinct necesar funcţionării sistemului de probațiune conform necesităţilor concrete și implicit, în lipsa unor standarde privind infrastructura fizică cu destinația de birouri alocate acestei categorii de personal, la data elaborării acestui raport, Consultantul a utilizat suprafeța medie/consilier de probațiune calculată în baza analizei datelor cu privire la personalul auxiliar;

· Orice creştere a numărului de personal de probațiune va atrage o creştere la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor (spaţiu suplimentar estimat), evidenţiată prin semnul „+” în tabelul inclus în analiza impactului financiar. 

În urma analizei situaţiei curente la nivelul infrastructurii fizice aferente birourilor consilierilor de probațiune a rezultat o suprafaţă medie/consilier de 9,64 mp la nivelul sediilor principale de probațiune. În conformitate cu ipotezele de mai sus, această suprafață a fost utilizată și în cazul personalului auxiliar analizat. 
[image: image127.emf]Personal probatiune

Nr. curent 

personal 

probatiune 

Nr estimat 

personal 

probatiune 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal probatiune 

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata / 

personal 

probatiune (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Consilieri de probatiune 283 1.006 723 + 9,64 6.970,66 4.435,58 30.918.895,14

Personal auxiliar 0 171 171 + 9,64 1.648,66 4.435,58 7.312.767,73

TOTAL 283 1.177 894 + 8.619,32 38.231.662,86

Cheltuieli sali aferente desfasurarii activitatilor personalului de probatiune la nivelul sediilor principale ale serviciilor de probatiune

* In aceasta analiza nu sunt incluse salile in care se desfasoara activitatile cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri, referate, întrevederi, supraveghere, programe)


În tabelul de mai sus sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent al posturilor pentru personal de probațiune existente în sistemul judiciar. În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul de probațiune s-a estimat un număr total de personal de probațiune (consilieri de probațiune și personal auxiliar) de 1.177.  Diferenţa dintre numărul estimat de personal de probațiune şi numărul de personal curent determină un efect net de 894 de persoane.

	Analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane la nivelul sistemului de probațiune a condus la estimarea unor intrări efective de personal (personal suplimentar) la nivelul sistemului și pe cale de consecință, la necesitatea asigurării de spaţii aferente cu destinaţie de birouri. Analiza a indicat o suprafaţă totală necesară de 6.970,66 mp aferentă spațiilor suplimentare prevăzute la nivelul consilierilor de probațiune, în timp ce în cazul spațiilor estimate pentru personalul auxiliar este necesară o suprafaţă totală de 1.648,66 mp.
	[image: image128.emf]0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

Consilieri de 

probatiune

Personal auxiliar

Suprafata totala necesara estimata (mp) in 

urma identificarii necesarului de resurse 

umane suplimentare la nivelul sistemului de 

probatiune

mp



	[image: image129.emf]80,87%

19,13%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura 

birouri pe tip de personal de probatiune in totalul 

cheltuielilor estimate 

Consilieri de 

probatiune

Personal auxiliar


	Conform datelor prezentate, spațiile cu destinație de birouri aferente consilierilor de probațiune suplimentari dețin o pondere de aproximativ 81% din totalul cheltuielilor estimate cu infrastructura fizică aferentă birourilor (totalul acestor cheltuieli este de 38.231.662,86 RON). Potrivit analizei de impact financiar, spațiile cu destinație de birouri aferente personalului auxiliar deţin aproximativ 19% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură fizică. 


4. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de penitenciare

În etapele anterioare ale Proiectului, în baza concluziilor Raportului Interimar I și ale Raportului Interimar II, au fost identificate modificările aduse de Noile Coduri cu impact asupra sistemului judiciar. În consecință, au fost solicitate și prelucrate date în vederea evaluării impactului noilor reglementări asupra diferitelor componente din cadrul sistemului.

În ceea ce privește sistemul penitenciarelor din România, Raportul Interimar II, în baza datelor furnizate de Beneficiar și prelucrate de Consultant, a prezentat situația curentă cu privire la suprafața medie a unei celule, precum și numărul mediu de deținuți în cadrul unei celule în cadrul sistemului.  Din analiza efectuată a rezultat un grad maxim de ocupare pentru aproximativ 37% din penitenciarele existente în sistem.

Ulterior predării Raportului Interimar II, în vederea completării analizei la acest nivel, Consultantul a revenit cu solicitări de clarificare referitoare la datele furnizate de Beneficiar cu privire la numărul de deținuți în executarea pedepselor privative de libertate la nivelul anului 2010.  Beneficiarul nu a furnizat răspuns la aceste cereri de clarificări până la data elaborării prezentului Raport.  În lipsa altor precizări, Consultantul a luat în calcul situația rezultată din datele obținute de la Beneficiar până la această dată.  

Similar cu demersurile metodologice efectuate de către Consultant cu privire la identificarea și calificarea tipurilor de impact pe care Noile Coduri îl vor avea asupra instituțiilor din sistemul judiciar, au fost identificate principalele prevederi ale Noilor Coduri care pot influența numărului condamnaților la pedepse privative de libertate în cadrul sistemului penitenciarelor din România.  În cazul acestor entități din cadrul sistemului judiciar, numărul deținuților reprezintă principalul factor susceptibil de impact asupra gradului de ocupare și, în consecință, susceptibil de a impune necesitatea redimensionării în mod corespunzător a necesităților bugetare, de infrastructură fizică și de personal la nivelul sistemului execuțional din România.

Analiza impactului Noilor Coduri asupra sistemului penitenciarelor a identificat și calificat principalele elemente cu impact asupra acestui sistem.  În analiza elementelor de impact s-a ținut cont de următoarele criterii:

(i). Posibilitatea cuantificării a impactului

În funcție de posibilitatea cuantificării impactului, elementele de impact identificate pot fi clasificate drept cuantificabile (în cazul în care impactul poate fi tradus în date valorice) sau necuantificabile (în cazul în care, fie din lipsa datelor, fie datorită caracterului de noutate al prevederilor introduse de Noile Coduri, este imposibilă estimarea impactului).

(ii). Orientarea impactului

În funcție de efectul elementelor de impact asupra gradului de ocupare a sistemului penitenciarelor din România, impactul acestora poate consta în:

· creșterea gradului de ocupare a sistemului penitenciarelor;

· scăderea gradului de ocupare a sistemului penitenciarelor;

· dificil de determinat – această calificare a fost atribuită acelor elemente de impact care sunt susceptibile a genera o modificare a gradului de încărcare a sistemului penitenciarelor, orientarea acestei modificări fiind însă imposibil de anticipat la data elaborării acestui Raport.

(iii). Aplicabilitatea în timp

În funcție de criteriul aplicabilității in timp, impactul asupra sistemului execuțional a fost calificat ca fiind imediat, în cazul elementelor care sunt susceptibile a fi utilizate de îndată de către justițiabili și, respectiv, întârziat, în cazul elementelor de impact care au un caracter de noutate prin raportare la sistemul existent și, prin urmare, implică trecerea unei perioade de timp înainte de a produce efecte asupra sistemului. 

	Element de impact
	Descrierea impactului
	Orientarea impactului
	Aplicabilitatea în timp
	Nivelul impactului

	Lărgirea sferei faptelor incriminate prin NCP
	Este de aşteptat ca includerea unor noi fapte în sfera penală să genereze o creştere a numărului de condamnări, ceea ce ar fi susceptibil de un impact direct asupra sistemului execuţional.

Cu titlu exemplificativ, în această categorie, pot fi incluse:

· vătămarea fătului (Art.202)

· împiedicarea ajutorului (Art.204)

· hărțuirea (Art.208)

· racolarea minorilor în scopuri sexuale (Art.222)

· violarea secretului profesional (Art.227)

· violarea vieţii private (Art.226)

· violarea sediului profesional (Art.225)

· abuz de încredere prin fraudarea creditorilor (Art.239)

· deturnarea licitaţiilor publice (Art.246) etc.

Incriminarea unor noi fapte în NCP poate conduce, așadar, la pronunțarea unor pedepse privative de libertate. Cu toate acestea, trebuie menţionat că în cazul incriminărilor prevăzute la art. 204, 225, 226, 227 şi 239 din NCP, legea penală prevede o pedeapsa privativă de libertate alternativ cu pedeapsa amenzii. Întrucât instanţa poate aplica atât pedepse privative, cât şi neprivative, impactul asupra sistemului penitenciar nu poate fi cuantificat.
	Creștere

	Întârziat
	Necuantificabil (absolut)

	Aplicarea legii penale mai favorabile
	Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la data intrării în vigoare a Noilor Coduri (Art. 595) poate genera o sporire a numărului de deținuți eliberați din sistemul penitenciarelor, și implicit o diminuare a gradului de încărcare a acestora.
	Scădere
	Imediat
	Necuantificabil (absolut)

	Creșterea numărului de infracțiuni sancționate cu pedeapsa amenzii, sau cu pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii
	Prevederile Noilor Coduri generează o lărgire a sferei de aplicare a amenzii, prin sporirea numărului infracțiunilor sancționate cu amenda ca pedeapsă unică, ori ca pedeapsă alternativă cu pedeapsa închisorii. 

Deși decizia asupra uneia dintre pedepsele alternative (amenda sau închisoarea) este la dispoziția judecătorului și depinde de o serie de factori, atât obiectivi (orientarea de politică penală a statului, circumstanțele speţei şi ale făptuitorului etc.), cât și subiectivi (gradul de pregătire profesională a judecătorului, percepția, deschiderea pentru schimbare etc.), noile prevederi legale creează posibilitatea reală a degrevării sistemului penitenciar.
	Scădere
	Imediat
	Necuantificabil (absolut)

	Introducerea de noi instituții de drept în materia individualizării pedepselor
	Scăderea numărului de condamnări la pedepse privative de libertate poate fi generată și de introducerea următoarelor instituții juridice:

· prestarea unei munci în folosul comunităţii (în cazul imposibilităţii de executare a pedepsei amenzii, Art.64 NCP);
· renunţarea la aplicarea pedepsei (Art.80-82 NCP);
· renunţarea la urmărirea penală (art. 314 din NCPP); 

· amânarea aplicării pedepsei (Art.83-90 NCP).
	Scădere
	Imediat
	Necuantificabil (absolut)

	Noua reglementare a minorității
	Noua reglementare a răspunderii penale a minorului (Titlul V), care înlocuiește pedepsele cu măsurile educative și dă prioritate măsurilor educative neprivative de libertate este de natură să genereze eliminarea posibilităţii încarcerării minorilor în sistemul penitenciar (cu o singura exceptie, cea prevăzută de art. 126 NCP).
	Scădere
	Imediat
	Necuantificabil (absolut)

	Reglementarea formelor abreviate ale procesului penal
	Reglementarea judecății simplificate în cazul recunoașterii vinovăției (Art.374 NCPP) și al acordului de recunoaștere a vinovăției (Art.478 – 488 NCPP), a căror intervenție presupune, în concret, aplicarea unor pedepse reduse față de limitele generale din NCP, poate determina, pe termen lung, o reducere a presiunii asupra sistemului penitenciar. 

Concret, aplicarea pedepselor în limitele reduse facilitează aplicarea noilor prevederi în materia individualizării pedepselor, inclusiv a individualizării administrative (de exemplu, liberarea condiționată), ceea ce este de natură să genereze fie eliberarea sau eliberarea mai rapidă a condamnaților la pedepse privative de libertate, fie aplicarea unor pedepse neprivative de libertate.
	Scădere 
	Întârziat 
	Necuantificabil (absolut)


Din analiza tabelului de mai sus rezultă cu claritate că impactul principalelor elemente identificate asupra sistemului penitenciarelor din România este necuantificabil, în mod absolut.  Acest fapt se datorează următoarelor motive:

(a) Caracterul de noutate al elementelor de impact

Atât sporirea numărului faptelor incriminate prin NCP, cât și introducerea noilor instituții juridice la care am făcut referire au un caracter de noutate în materie penală. Prin urmare, nu există date relevante pentru aceste categorii, care să permită evaluarea impactului asupra sistemului penitenciarelor. 

Teoretic, însă, includerea unor noi fapte în sfera penală poate conduce, intre altele, la o creștere a numărului de condamnări la pedepse privative de libertate, cu impact asupra gradului de ocupare în cadrul penitenciarelor. Trebuie menţionat totuşi că NCP nu introduce un număr semnificativ de incriminări noi în raport cu legislaţia penală existentă. Pentru unele dintre acestea se aplică pedeapsa alternativă (privativă de libertate sau amendă), ceea ce înseamnă că unele condamnări pot să nu genereze un impact asupra gradului de încărcare/ ocupare a sistemului penitenciar. Luând în calcul cele de mai sus, se va impune  redimensionarea corespunzătoare atât a resurselor bugetare alocate sistemului execuțional, cât și a infrastructurii fizice și a resurselor umane la nivelul acestuia, pentru a asigura funcționarea acestuia în concordanță cu noile cerințe.

(b) Aplicarea pedepselor neprivative de libertate rămâne o prerogativă suverană a instanţei de judecată

Sporirea numărului infracțiunilor sancționate cu amenda ca pedeapsă unică ori ca pedeapsă alternativă la pedeapsa închisorii, în condițiile NCP, este susceptibilă a avea un efect pozitiv asupra sistemului execuțional din România.  Totuși, individualizarea pedepsei în fiecare caz concret este și rămâne o prerogativă suverană a instanței de judecată, care este chemată să aleagă, în funcție de toate criteriile și circumstanțele faptei și ale făptuitorului, sancțiunea penală adecvată realizării scopului procesului penal.  Întrucât numărul de condamnări la pedepse privative de libertate reprezintă factorul determinant pentru stabilirea gradului de ocupare a sistemului penitenciarelor, imposibilitatea estimării sale a priori determină caracterul necuantificabil al impactului acestor prevederi asupra sistemului execuțional, în condițiile în care orientarea generală a impactului este de scădere.

Întrucât NCP prevede un regim sancționator în ansamblu mai blând față de actualul sistem în vigoare cu privire la un număr semnificativ de infracțiuni, intrarea în vigoare a Noilor Coduri va crea premisele formulării și soluționării de contestații la executare în temeiul aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile.  Aplicarea acestui principiu poate avea drept consecință punerea în libertate (sau punerea în libertate mai rapidă, inclusiv prin intervenția mijloacelor administrative de individualizare a pedepsei, cum este liberarea condiționată), a condamnaților în acele situații în care pedeapsa aplicată în temeiul actualului CP este închisoarea și fie fapta comisă a fost dezincriminată, fie pedeapsa aplicabilă în condițiile Noilor Coduri este amenda sau închisoarea, a cărei limită maximă a fost diminuată față de limita maximă din reglementarea actuală.  Astfel, poate avea loc o scădere a numărului de deținuți în cadrul penitenciarelor și implicit, o diminuare a gradului de ocupare a acestora.

B. Infrastructura de IT

Constatările din cadrul Raportului Interimar II conduc la concluzia că instituţiile din cadrul sistemului judiciar sunt complet informatizate, personalul actual beneficiind de echipamente IT care permit desfășurarea activităţilor curente. 

Având în vedere dotarea integrală a instanțelor cu echipamente IT, impactul adoptării Noilor Coduri asupra infrastructurii IT este unul indirect, generat de creșterea necesarului de resurse umane.  Pentru estimarea costurilor aferente dotării cu echipamente IT suplimentare, s-a avut în vedere următorul pachet standard pentru fiecare utilizator:

· configuraţia de bază/ standard, care include unitatea centrală, unităţi optice, floppy-disk, monitor, tastatură, mouse, boxe şi sistem de operare; 

· licenţa sistemului de operare (licenţă OEM), costul acestei licenţe fiind inclus în costul configuraţiei de bază;

· programe utilitare, incluzând programe antivirus, programe de arhivare/dezarhivare, programe de asistenţă a sistemelor de operare;

· licenţe pentru aplicaţii juridice de tipul Lex2000, Lege4, Legis, Eurolex;

· servicii de acces la internet, aceste costuri fiind incluse în costurile serviciilor de comunicaţii.

Costurile unitare aferente dotării cu echipamente IT la nivelul instanţelor şi al sistemului de probaţiune au fost obţinute pe baza datelor puse la dispoziţie de Beneficiar.  Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

[image: image130.emf]Elemente de cost U.M.

Cost unitar/ 

utilizator (RON) Perioada (luni)

Cost total 

anual/ utilizator 

(RON)

Configuratia de baza/standard pax 3.000,00 N/A 3.000,00

Licenta sistem de operare pax 0,00 12 0,00

Programe utilitare pax 0,20 12 2,40

Licente aplicatii juridice pax 8,14 12 97,74

Mentenanta pax 0,00 12 0,00

Servicii acces internet pax 13,00 12 156,00

TOTAL 3.021,34 3.256,14

Dotarea cu echipamente IT la nivelul instantelor (costul anual/ utilizator)


În cazul ÎCCJ au fost utilizate următoarele costuri unitare, puse la dispoziţie de Beneficiar:

[image: image131.emf]Elemente U.M. Cost unitar (RON) Perioada (luni) Cost total

Configuratia de baza/standard pax 3.000,00 N/A 3.000,00

Licenta sistem de operare pax 0,00 12 0,00

Programe utilitare pax 5,97 12 71,62

Licente aplicatii juridice pax 25,54 12 306,48

Mentenanta pax 0,00 12 0,00

Servicii acces internet pax 0,56 12 6,77

TOTAL pax 3.032,07 3.384,87


În cazul ÎCCJ, analiza s-a realizat la nivelul secțiilor civile, comerciale și penale din cadrul instanței, întrucât punerea în aplicare a Noilor Coduri este de natură a genera un efect direct asupra secțiilor menționate anterior.  

Costurile unitare utilizate în cazul parchetelor au fost următoarele:
[image: image132.emf]Elemente de cost U.M.

Cost unitar/ 

utilizator (RON) Perioada (luni)

Cost total 

anual/ 

Configuratia de baza/standard pax 3.000,00 N/A 3.000,00

Licenta sistem de operare pax 0,00 12 0,00

Programe utilitare pax 0,90 12 10,80

Licente aplicatii juridice pax 8,14 12 97,74

Mentenanta pax 6,17 12 74,09

Servicii acces internet pax 14,50 12 174,00

TOTAL 3.029,72 3.356,62

Dotarea cu echipamente IT la nivelul parchetelor (costul anual/ utilizator)


Având în vedere fluctuaţiile de personal înregistrate în perioada de „tranziţie” (doi ani în urma cărora efectele codurilor aflate în prezent în vigoare vor dispărea), analiza dotării cu echipamente IT s-a realizat cumulat la nivelul celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri (primul an de implementare a Noilor Coduri). 

Ca regulă generală, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul unei curţi de apel, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere variaţia totală a personalului la nivelul tuturor instanţelor aflate în subordinea respectivei curţi de apel (efectul net total de personal), ci s-a considerat variaţia de personal la nivelul fiecărei instituţii (variaţia netă de personal la nivelul fiecărei instanţe).  Aceasta deoarece, în opinia Consultantului, trebuie avută în vedere improbabilitatea transferului de echipamente de tehnică de calcul de la instanţele în care numărul judecătorilor urmează a se reduce la acele instanţe care vor înregistra o creştere de personal.

În cadrul analizei a fost luat în considerare şi faptul că echipamentele IT se uzează moral într-un timp relativ scurt (3 ani), fiind astfel firesc ca personalul nou-angajat să beneficieze de echipamente noi din punct de vedere tehnologic. 

A fost adusă în discuția Consultatului cu Beneficiarul necesitatea adaptării sistemului informatic astfel încât să permită detectarea automată a incompatibilităţilor. Aceasta ar constitui un proiect care ar ajuta Ministerul Justiţiei din punct de vedere operaţional/ funcţional, nefiind însă un proiect generat de introducerea Noilor Coduri.  O astfel de adaptare a sistemului reprezintă un proiect independent, al cărui buget poate fi estimat numai printr-o analiză funcţională a sistemelor existente, urmată de dezvoltarea unui set de specificaţii funcţionale suplimentare pentru noile funcţionalităţi şi analiza posibilităţii extinderii sistemului existent prin dezvoltarea şi implementarea acestora.  În urma unei astfel de analize se poate conchide dacă sistemul existent suportă adăugarea de noi funcţionalităţi, atât din punct de vedere al aplicaţiei, cât şi al infrastructurii pe care funcţionează sistemul.

Un astfel de proiect necesită un efort consistent, componenta financiară putând varia de la câteva sute de mii Euro la milioane sau zeci de milioane Euro. 

Au mai fost puse în discuție o serie de idei de dezvoltare a sistemelor destinate comunicării electronice. Dacă însă bugetul pentru achiziţionarea unor semnături electronice poate fi estimat destul de uşor pe baza ofertelor comerciale existente pe piaţă, bugetul necesar unui proiect de adaptare a sistemelor pentru comunicarea electronică, prin intermediul unor canale de comunicare securizate (care există sau este necesar a fi implementate), presupunând eventual implementarea unei autorităţi de certificare internă, nu poate fi estimat fără o analiză a tuturor sistemelor implicate. Un astfel de proiect necesită un efort semnificativ, componenta financiară putând varia de la câteva sute de mii Euro la milioane sau zeci de milioane Euro. 

Și cu privire la adaptarea şi inter-relaţionarea instanţe – parchete – poliţie – probaţiune – ANP, situația este similară:  acesta nu este un proiect generat de introducerea Noilor Coduri, ci un proiect care ar ajuta Ministerul Justiţiei din punct de vedere operaţional/funcţional.  Adaptarea şi inter-relaţionarea sistemelor reprezintă un proiect independent, al cărui buget necesar poate fi estimat numai printr-o analiză funcţională a sistemelor existente, urmată de dezvoltarea unui set de specificaţii funcţionale privind adaptarea şi inter-relaţionarea sistemelor, analiza posibilităţii adaptării sistemelor existente prin dezvoltarea şi implementarea acestor noi funcţionalităţi/interfeţe.  În urma unei astfel de analize se poate conchide dacă sistemele existente suportă adăugarea/dezvoltarea şi implementarea acestor noi interfeţe/funcţionalităţi şi care este gardul de complexitate si de efort pentru a realiza acest lucru. Și acesta este un proiect care necesită un efort considerabil, componenta financiară putând varia de la câteva sute de mii Euro la milioane sau zeci de milioane Euro.

Rezultatele evaluării implicațiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul instanțelor sunt prezentate mai jos, mai întâi centralizat, apoi la nivelul ÎCCJ și al fiecărei curți de apel și al unităților din subordinea acestora (judecătorie, tribunal, curte de apel).
1. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul instanţelor

1.1.(a). Echipamente IT pentru judecători
(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar
În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de judecători (în schemă) care se regăsesc în sistemul judiciar la nivelul ÎCCJ și al tuturor curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor.  În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar, s-a estimat un număr total de posturi de judecători (în schemă) de 4.950, faţă de cei 4.442 de judecători existenţi (în schemă). Diferenţa dintre schema curentă şi schema estimată determină un efect net înregistrat la nivelul judecătorilor de 508 posturi.

[image: image133.emf]Instante judecatoresti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

ICCJ 90 162 72 72 + 3.384,87 243.710,64

Curti de Apel 755 952 197 200 + 3.256,14 651.227,08

Tribunale 1.445 1.645 200 235 + 3.256,14 765.191,82

Judecatorii 2.152 2.191 39 306 + 3.256,14 996.377,43

TOTAL 4.442 4.950 508 813 + 2.656.506,96

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul sistemului juridic

 
În conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane, efectul net se obţine prin însumarea unor intrări de personal la nivelul fiecărui tip de instanță: judecătorii, tribunale, curţi de apel și ÎCCJ. Ca urmare, infrastructura de IT destinată judecătorilor a fost în fapt dimensionată pentru un necesar de 813 posturi de judecători (intrări efective la nivelul instanţelor judecătoreşti), după cum va indica prezentarea datelor la nivelul curţilor de apel şi al instanţelor aflate în subordinea acestora. 

	[image: image134.emf]9.17%

24.51%

28.80%

37.51%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT estimata 

pentru judecatori pe tip de instante in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul  instantelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, judecătoriile deţin o pondere de 37,51% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura de IT destinată judecătorilor (totalul acestor cheltuieli este de 996.377,43 RON). Ponderea care revine ÎCCJ în totalul cheltuielilor generate de suplimentarea infrastructurii de IT destinată judecătorilor este de 9,17%. Potrivit analizei de impact financiar, curţile de apel şi tribunalele îşi împart restul de aproximativ 50% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură.


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivel de ÎCCJ 

Analiza privind necesarul de resurse umane arată că la nivelul ICCJ, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 72, ceea ce implică un cost total de 243.710,64 RON. 

[image: image135.emf]ICCJ

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

ICCJ 90 162 72 72 + 3.384,87 243.710,64

TOTAL 90 162 72 72 + 3.384,87 243.710,64

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul ICCJ

 
(b) La nivel de curţi de apel – aparate proprii
	[image: image136.emf]65.122,71

19.536,81 19.536,81

42.329,76

97.684,06

55.354,30

100.940,20

87.915,66

0,00

32.561,35

13.024,54

6.512,27

35.817,49

13.024,54

61.866,57

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul fiecarei curti 

de apel -aparate proprii

Valoare totala estimata 


	În cazul curţilor de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că majoritatea acestor instanţe va avea nevoie de suplimentarea infrastructurii de IT destinată judecătorilor, cu excepţia Curţii de Apel Iaşi.

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de echipamente IT pentru judecători este mai mare în cazul Curţii de Apel Craiova decât cel identificat pentru celelalte curţi de apel (100,940,20 RON). 

	Costurile totale aferente necesarului de echipamente IT suplimentare destinate judecătorilor la nivelul curţilor de apel (aparate proprii) au fost estimate la aproximativ 651.227,08 RON. 

Curtea de Apel Craiova deţine cea mai mare pondere din totalul costurilor estimate la nivelul curţilor de apel (aparate proprii), şi anume 15,50%, în timp ce Curtea de Apel Ploieşti deţine aproximativ 1% din totalul costurilor.
	[image: image137.emf]10,00%

3,00%

3,00%

6,50%

15,00%

8,50%

15,50%

13,50%

5,00%

2,00%

1,00%

5,50%

2,00%

9,50%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru judecatorii din cadrul fiecarei curti de apel (aparat propriu) 

in totalul cheltuielilor estimate la nivelul la curtilor de apel -aparate 

proprii

Curte de Apel Alba Iulia

Curte de Apel Bacau

Curte de Apel Brasov

Curte de Apel Bucuresti

Curte de Apel Cluj 

Curte de Apel Constanta

Curte de Apel Craiova

Curte de Apel Galati 

Curte de Apel Oradea

Curte de Apel Pitesti 

Curte de Apel Ploiesti

Curte de Apel Suceava 

Curte de Apel Targu Mures 

Curte de Apel Timisoara



	(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image138.emf]22.792,95

16.280,68

35.817,49

140.013,82

159.550,63

87.915,66

35.817,49

29.305,22

3.256,14

78.147,25

6.512,27

3.256,14

71.634,98

29.305,22

45.585,90

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul de resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul tribunalelor 

arondate fiecarei curti de apel

Valoare totala estimata 


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra infrastructurii de IT destinate judecătorilor din cadrul tribunalelor arondate curţilor de apel este mai mare decât cel identificat în cazul curţilor de apel (aparate proprii). 

Cele mai mare impact financiar generat de suplimentarea echipamentelor de IT pentru judecătorii din tribunale a fost identificat în cadrul tribunalelor aflate în subordinea curţilor de apel Bucureşti (în total, 140.013,82 RON), respectiv Cluj (în total, 159.550,63 RON).

	În cazul Tribunalului Bucureşti (arondat Curţii de Apel Bucureşti) se estimează un cost de 91.171,79 RON în vederea punerii la dispoziţia celor 28 de judecători suplimentari prevăzuți pe schemă a unor echipamente IT adecvate.

La nivel general, în cazul tribunalele arondate curţilor de apel Constanţa, Oradea şi Suceava, se estimează o suplimentare a infrastructurii de IT destinate judecătorilor, care depăşeşte ca valoare cifra de 70 mii RON.
	[image: image139.emf]2,98%

2,13%

4,68%

18,30%

20,85%

11,49%

4,68%

3,83%

0,43%

10,21%

0,85%

0,43%

9,36%

3,83%

5,96%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura birouri judecatori 

pe tip de instante in totalul cheltuielilor estimate la nivelul  la nivelul 

tribunalelor arondate fiecarei curti de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara



	(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image140.emf]26.049,08

9.768,41

45.585,90

504.700,98

130.245,42

78.147,25

26.049,08

81.403,38

19.536,81

3.256,14

22.792,95

9.768,41

0,00

3.256,14

35.817,49

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (judecatori) la nivelul 

judecatoriilor arondate fiecarei curti de apel

Valoare totala estimata 


	Analiza realizată la nivelul judecătoriilor a relevat faptul că, deşi diferența dintre numărul posturilor curente și estimate de judecători (în schemă) este foarte mică, efectul intrării în vigoare a Noilor Codurilor determină totuşi un necesar foarte mare de echipamente de IT suplimentare destinate judecătorilor din cadrul acestui tip de instanțe. Acest necesar suplimentar de infrastructură IT generează un cost total de 996.377,43 RON la nivelul tuturor judecătoriilor.

	În cuantumul de 996.377,43 RON estimat în vederea suplimentării infrastructurii de IT la nivelul tuturor judecătoriilor, ponderea cheltuielilor aferente judecătoriilor arondate Curţii de Apel Bucureşti este de 50,65%. De exemplu, în cazul celor 6 judecătorii de sector din Municipiul Bucureşti se estimează că punerea în aplicare a Noilor Coduri va avea ca efect suplimentarea infrastructurii de IT aferente judecătorilor cu 142 de echipamente, aceasta evaluându-se la un cost total de 462.371,22 RON. 
	[image: image141.emf]2,61%

0,98%

4,58%

50,65%

13,07%

7,84%

2,61%

8,17%

1,96%

0,33%

2,29%

0,98%

0,00%

0,33%

3,59%

Valoarea cheltuielilor totale cu infrastructura estimata in urma 

identificarii necesarului de resurse umane suplimentare 

(judecatori) la nivelul judecatoriilor arondate fiecarei curti de apel

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara




Cea mai mică pondere în totalul cheltuielilor (0,33%) o deţin judecătoriile aflate în subordinea curţilor de apel Târgu Mureș şi Oradea, în timp ce pentru judecătoriile arondate Curții de Apel Suceava nu a fost identificată necesitatea suplimentării infrastructurii de IT.
(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia
Analiza privind necesarul de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 35, ceea ce implică un cost total de 113.964,74 RON. 

Urmând regula generală enunțată mai sus, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia, incluzând instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 19 posturi de judecători (în schemă), ci s-au luat în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că doar la nivelul Tribunalului Alba, al judecătoriilor Alba Iulia, Deva, Petroșani și Sibiu, şi al Curţii de Apel Alba Iulia vor fi necesare dotări suplimentare, restul instanţelor înregistrând reduceri ale schemei de personal (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia - aparat propriu, ca urmare a creşterii cu 52% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute pe schema de personal).

[image: image142.emf]Alba Iulia CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 38 58 20 20 + 3.256,14 65.122,71

Tribunalul Alba 28 35 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Aiud 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Blaj 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campeni 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Hunedoara 35 34 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deva 16 18 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Hunedoara 10 9 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brad 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Petrosani 18 19 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Hateg 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Sibiu 32 28 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sibiu 23 26 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Medias 12 6 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Agnita 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saliste 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 277 296 19 35 + 113.964,74

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Alba Iulia


(b) Curtea de Apel Bacău
La nivelul Curţii de Apel Bacău, analiza necesarului de resurse umane indică faptul că la nivelul tuturor instanţelor arondate acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 14, ceea ce implică un cost total de 45.585,90 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Bacău, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal (scădere cu 18 posturi aferente judecătorilor), ci s-au luat în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar în cazul Tribunalului Bacău, al judecătoriilor Podu Turcului și Târgu Neamț, precum şi al Curţii de Apel Bacău – aparat propriu, vor fi necesare dotări suplimentare, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curții de Apel Bacău – aparatul propriu, ca urmare a creşterii cu aproximativ 19% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute pe schema de personal).

[image: image143.emf]Bacau CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 31 37 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Bacau 34 39 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Bacau 37 30 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Onesti 16 11 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Neamt 31 27 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Piatra Neamt 23 15 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Roman 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Neamt 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 221 203 -18  14 45.585,90

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Bacau


(c) Curtea de Apel Braşov
La nivelul Curţii de Apel Brașov, analiza privind necesarul de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor din subordinea acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 31, ceea ce implică un cost total de 100.940,20 RON. 

Conform regulii generale enunțate la începutul acestei secțiuni, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Brașov, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de 25 posturi aferente judecătorilor (în schemă), ci au fost luate în calcul numai instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul celor trei tribunale arondate Curții de Apel Brașov (Covasna, Brașov și Tribunalul pentru Minori și Familie), al Judecătoriilor Rupea, Braşov, Sfântu Gheorghe și Întorsura Buzăului, precum și al aparatului propriu al curţii de apel, vor fi necesare dotări suplimentare, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Judecătoriei Brașov, ca urmare a creşterii cu aproximativ 29% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image144.emf]Brasov CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 33 39 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Brasov 41 48 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Brasov 38 49 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rupea 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Zarnesti 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Covasna 14 17 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 168 193 25 31 + 100.940,20

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Brasov


(d) Curtea de Apel Bucureşti
La nivelul Curţii de Apel București, analiza privind necesarul de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor aflate în circumscripţia acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 211, ceea ce implică un cost total de 687.044,57 RON. 

Similar, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel București, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 182 de judecători (în schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare la nivelul Tribunalului București, al tribunalelor Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman, al judecătoriilor sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6, al judecătoriilor Buftea, Cornetu, Giurgiu și Zimnicea, și al Curţii de Apel București, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza arată că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Judecătoriei Sectorului 1 - București, ca urmare a creşterii cu aproximativ 83% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute pe schema de personal).

[image: image145.emf]Bucuresti CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 180 193 13 13 + 3.256,14 42.329,76

Tribunalul Bucuresti 194 222 28 28 + 3.256,14 91.171,79

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 97 44 44 + 3.256,14 143.269,96

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 73 36 36 + 3.256,14 117.220,87

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 76 33 33 + 3.256,14 107.452,47

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 40 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 36 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 42 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Judecatoria Buftea  15 20 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Cornetu 9 11 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Calarasi 19 22 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Calarasi 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oltenita 9 7 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Ialomita 18 21 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Slobozia 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Urziceni 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Giurgiu 17 21 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Giurgiu 16 21 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Bolintin Vale 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Teleorman 22 27 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Videle 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zimnicea 5 6 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 816 998 182 211 + 687.044,57

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Bucuresti


(e) Curtea de Apel Cluj

La nivelul Curţii de Apel Cluj, analiza privind necesarul de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 119, ceea ce implică un cost total de 387.480,11 RON. 

Similar cu celelalte curți de apel, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Cluj, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de 101 posturi de judecători prevăzute pe schemă, ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare. 

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul tribunalelor Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș și al Tribunalului Comercial, al Judecătoriilor Cluj Napoca, Dragomireşti, Şomcuta Mare și Târgu Lăpuş și al Curţii de Apel Cluj – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza arată că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Judecătoriei Cluj Napoca și al aparatului propriu al curții de apel.

[image: image146.emf]Cluj CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 52 82 30 30 + 3.256,14 97.684,06

Tribunalul Cluj 32 47 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Judecatoria Cluj Napoca  36 66 30 30 + 3.256,14 97.684,06

Judecatoria Dej  8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gherla  9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turda  14 14 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Huedin  5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Cluj 10 16 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 27 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Bistrita 18 15 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Nasaud 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beclean 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Salaj 14 27 13 13 + 3.256,14 42.329,76

Judecatoria Zalau 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Jibou 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Maramures 26 34 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Judecatoria Baia Mare 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Targu Lapus 3 10 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 321 422 101 119 + 387.480,11

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Cluj


(f) Curtea de Apel Constanţa

La nivelul Curţii de Apel Constanța, analiza necesarului de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 68, ceea ce implică un cost total de 221.417,21 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Constanța, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 64 posturi de judecători (în schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul tribunalelor Constanța și Tulcea, al judecătoriilor Constanța și Hârşova, precum și al Curţii de Apel Constanța – aparatul propriu. 

Analiza evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Tribunalului Constanța, ca urmare a creşterii cu 45% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image147.emf]Constanta CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 30 47 17 17 + 3.256,14 55.354,30

Tribunalul Constanta 51 74 23 23 + 3.256,14 74.891,11

Judecatoria Constanta 55 77 22 22 + 3.256,14 71.634,98

Judecatoria Medgidia 15 14 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mangalia 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harsova 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Tulcea 14 18 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Babadag 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 201 265 64 68 + 221.417,21

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Constanta


(g) Curtea de Apel Craiova

La nivelul Curţii de Apel Craiova, analiza necesarului de resurse umane indică la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia acesteia un numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor de 50, ceea ce implică un cost total de 162.806,77 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Craiova, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 4 judecători (în schemă), ci s-au cuantificat costuri suplimentare doar pentru instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul tribunalelor Gorj și Olt, al judecătoriilor Craiova și Vânju Mare și al Curţii de Apel Craiova – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul aparatului propriu al Curţii de Apel Craiova, ca urmare a creşterii cu 36% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute pe schema de personal).

[image: image148.emf]Craiova CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 86 117 31 31 + 3.256,14 100.940,20

Tribunalul Dolj 72 62 -10  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Craiova 51 58 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Bailesti 6 6 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Calafat 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Gorj 49 59 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Targu Jiu 36 35 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Motru 9 7 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Novaci 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Mehedinti 40 39 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orsova 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vanju Mare 7 8 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Olt 28 29 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Slatina 22 16 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caracal 14 8 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bals 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Corabia 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 514 518 4 50 + 3.256,14 162.806,77

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Craiova


(h) Curtea de Apel Galaţi

La nivelul Curţii de Apel Galați, analiza necesarului de resurse umane arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate acesteia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor este de 61, ceea ce implică un cost total de 198.624,26 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Galați, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 57 de judecători (în schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare la nivelul Tribunalului Galați, al Judecătoriilor Galați, Târgu Bujor, Liești, Brăila și Focșani, și al Curţii de Apel Galați – aparatul propriu. 

Analiza arată că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Galați, ca urmare a creşterii cu 73% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image149.emf]Galati CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Galati - aparat propriu 37 64 27 27 + 3.256,14 87.915,66

Tribunalul Galati 35 44 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Galati 31 43 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Judecatoria Tecuci 10 9 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4 6 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Liesti 2 5 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Braila 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Braila 26 30 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Faurei 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Insuratei 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vrancea 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Focsani 26 30 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Adjud 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Panciu 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 241 298 57 61 + 198.624,26

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Galati


(i) Curtea de Apel Iaşi

La nivelul Curţii de Apel Iași, analiza necesarului de resurse umane indică, la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, un număr estimat de 7 echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor, ceea ce implică un cost total de 22.792,95 RON. 

Conform regulii generale enunțate anterior, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Iași – aparatul propriu, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de reducere a numărului personalului cu 22 judecători (în schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul Tribunalului Vaslui, respectiv în cazul judecătoriilor Iași și Murgeni, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

[image: image150.emf]Iasi CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 39 36 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Iasi 55 53 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Iasi 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Pascani 14 8 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harlau 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vaslui 21 22 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Barlad 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Husi 7 4 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Murgeni 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

TOTAL 230 208 -22  7 + 22.792,95

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Iasi


(j) Curtea de Apel Oradea

La nivelul Curţii de Apel Oradea, analiza necesarului de resurse umane indică, la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, un număr estimat de 35 echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor, ceea ce implică un cost total de 113.964,74 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Oradea, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 23 de judecători (în schemă), ci au fost luate în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul tribunalelor Bihor și Satu Mare, respectiv al judecătoriei Salonta și al Curţii de Apel Bihor – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Tribunalului Satu Mare, ca urmare a creşterii cu 62% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image151.emf]Oradea CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 30 40 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Bihor 34 43 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Oradea 33 31 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beius 7 6 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Marghita 5 5 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Alesd 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Satu Mare 24 39 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Judecatoria Satu Mare 21 17 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Carei 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 177 200 23 35 + 113.964,74

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Oradea


(k) Curtea de Apel Piteşti

La nivelul Curţii de Apel Pitești, analiza necesarului de resurse umane indică un număr estimat de 13 echipamente IT suplimentare, necesare judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, ceea ce implică un cost total de 42.330 RON. 

Similar, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Pitești, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal (reducere de 12 posturi de judecători prevăzute pe schema de personal), ci au fost luate în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul Tribunalului Argeș, al Judecătoriei Pitești și al Curţii de Apel Pitești – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

[image: image152.emf]Pitesti CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 35 39 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Arges 32 34 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Pitesti 30 37 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Campulung 12 8 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Costesti 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Valcea 34 31 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Horezu 9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Arges 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 225 213 -12  13 + 42.329,76

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Pitesti


(l) Curtea de Apel Ploieşti

La nivelul Curţii de Apel Ploiești, analiza necesarului de resurse umane indică un număr estimat de 6 echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor circumscrise acesteia, ceea ce implică un cost total de 19.536,81 RON. 

Similar, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Ploiești, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal (reducere de 30 posturi de judecători prevăzute pe schema de personal), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul Tribunalului Prahova, al judecătoriilor Ploiești și Buzău și al Curţii de Apel Ploiești – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

[image: image153.emf]Ploiesti CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 52 54 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Prahova 39 40 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Campina 13 10 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mizil 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sinaia 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Buzau 28 26 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buzau 25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Dambovita 35 30 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targoviste 22 16 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moreni 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gaesti 8 4 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Racari 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 313 283 -30  6 + 19.536,81

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Ploiesti


(m) Curtea de Apel Suceava

La nivelul Curţii de Apel Suceava, analiza necesarului de resurse umane indică un număr estimat de 33 echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, ceea ce implică un cost total de 107.452,47 RON. 

Similar cu regula generală enunțată anterior, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Suceava, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 15 judecători (posturi prevăzute pe schemă), ci au fost luate în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul Tribunalelor Suceava și Botoșani, al Judecătoriei Darabani și al Curţii de Apel Suceava, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Tribunalului Suceava, ca urmare a creşterii cu 38% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image154.emf]Suceava CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (echipamentele 

IT necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 38 49 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Tribunalul Suceava 36 50 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Judecatoria Suceava 22 18 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Radauti 14 11 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Botosani 24 32 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Judecatoria Botosani 28 27 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Darabani 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 204 219 15 33 + 107.452,47

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Suceava


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
La nivelul Curţii de Apel Târgu Mureș, analiza necesarului de resurse umane indică un număr estimat de 14 echipamente IT suplimentare necesare judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, ceea ce implică un cost total de 45.585,90 RON. 

Similar cu celelalte curți de apel, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureș, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 6 judecători (posturi prevăzute pe schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul tribunalelor Mureș și Harghita, al Tribunalului Comercial, al Judecătoriei Miercurea Ciuc și al Curţii de Apel Târgu Mureș - aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

[image: image155.emf]Targu Mures CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 25 29 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Mures 25 28 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Reghin 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighisoara 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Harghita 15 19 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Toplita 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 2 + 3.256,14 6.512,27

TOTAL 145 151 6 14 + 45.585,90

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Targu Mures


(o) Curtea de Apel Timişoara

La nivelul Curţii de Apel Timișoara, analiza necesarului de resurse umane indică un număr estimat de 44 de echipamente IT suplimentare, necesare judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor situate în circumscripţia acesteia, ceea ce implică un cost total de 143.269,96 RON. 

Similar cu celelalte curți de apel, pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Timișoara, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal de 22 judecători (posturi prevăzute în schemă), ci s-au luat în calcul doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.

S-a estimat că vor fi necesare dotări suplimentare doar la nivelul Tribunalelor Timiș și Arad, al Judecătoriilor Timișoara, Sănnicolau Mare şi Bozovici și al Curţii de Apel Timișoara – aparatul propriu, restul instanţelor înregistrând reduceri ale numărului de judecători (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Timișoara, ca urmare a creşterii cu 38% a efectivului curent de judecători (posturi prevăzute în schema de personal).

[image: image156.emf]Timisoara CA

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de judecatori 

(schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 49 68 19 19 + 3.256,14 61.866,57

Tribunalul Timis 40 53 13 13 + 3.256,14 42.329,76

Judecatoria Timisoara 51 57 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deta 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 8 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Arad 31 32 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Arad 30 18 -12  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lipova 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Caras-Severin 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Resita 11 9 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bozovici 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 299 321 22 44 + 143.269,96

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul CA Timisoara


1.1.(b). Echipamente IT pentru personalul auxiliar din cadrul instanţelor

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar

În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de personal auxiliar (în schemă) care se regăsesc în sistemul judiciar la nivelul ÎCCJ, al tuturor curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor. În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar s-a estimat un număr total de posturi aferente personalului auxiliar (în schemă) de 7.244, faţă de personalul existent de 6.808. Diferenţa dintre numărul de personal auxiliar curent şi numărul estimat de personal auxiliar (în schemă) determină un efect net de 436 persoane.

[image: image157.emf]Instante judecatoresti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

ICCJ 23 26 3 3 + 3.384,87 10.154,61

Curti de Apel 879 1.094 215 215 + 3.256,14 700.069,11

Tribunale 2.083 2.333 250 250 + 3.256,14 814.033,85

Judecatorii 3.823 3.791 -32  101 + 3.256,14 328.869,67

TOTAL 6.808 7.244 436 569 + 1.853.127,24

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul sistemului juridic



În conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane, efectul net se obţine prin însumarea unor intrări masive de personal la nivelul tribunalelor și curților de apel care devansează semnificativ ieşirile de personal auxiliar înregistrate la nivelul judecătoriilor. Însă, așa cum se poate constata din prezentarea datelor la nivelul curţilor de apel şi a instanţelor aflate în subordinea acestora, infrastructura de IT nu a fost dimensionată ținându-se cont de efectul net, ci de intrările efective la nivelul instanţelor (569 posturi prevăzute). 

	[image: image158.emf]0,55%

37,78%

43,93%

17,75%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT estimata 

pentru personal ul auxiliar pe tip de instante in totalul 

cheltuielilor estimate la nivelul  instantelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Conform datelor prezentate, se poate constata că ÎCCJ deține o pondere de 0,55% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura de IT destinată personalului auxiliar, în timp ce tribunalele deţin o pondere de 43,93% (totalul acestor cheltuieli este de 814.033,85 RON). Potrivit analizei de impact financiar, curţile de apel deţin aproximativ 37,78% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură, iar judecătoriile, 17,75% din acesta.


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivel de ÎCCJ
În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (posturi prevăzute pe schema de personal), s-a constatat că la nivelul ÎCCJ, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare este de 3 (corespunzător intrărilor efective), ceea ce implică un cost total de 10.154,61 RON. 

[image: image159.emf]ICCJ

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

ICCJ 23 26 3 3 + 3.384,87 10.154,61

TOTAL 23 26 3 3 + 3.384,87 10.154,61

Cheltuieli infrastructura IT pentru personalul auxiliar la nivelul ICCJ


(b) La nivel de curţi de apel – aparate proprii
	[image: image160.emf]35.817,49

39.073,62

39.073,62

84.659,52

68.378,84

35.817,49

87.915,66

52.098,17

26.049,08

13.024,54

45.585,90

45.585,90

55.354,30

22.792,95

48.842,03

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul fiecarei 

curti de apel -aparate proprii

Valoare totala estimata 


	În cazul curţilor de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că toate aceste instanţe vor avea nevoie de suplimentarea infrastructurii de IT destinate personalului auxiliar.

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură de IT aferentă personalului auxiliar este cel mai mare în cazul Curţii de Apel Craiova (aparat propriu), unde valoarea cheltuielilor estimate pentru infrastructura de IT este de 87.915,66 RON.  În ceea ce priveşte Curtea de Apel Oradea (aparat propriu), s-a estimat o valoare minimă a cheltuielor cu infrastructura de IT dedicată personalului auxiliar de 13.024,54 RON.  

	Costurile totale aferente suplimentării infrastructurii de IT destinate personalului auxiliar la nivelul curţilor de apel (aparate proprii) au fost estimate la aproximativ 700.069,11 RON. 

Curtea de Apel Craiova deţine cea mai mare pondere din totalul costurilor estimate la nivelul curţilor de apel (aparate proprii), şi anume 12,56%, în timp ce Curtea de Apel Oradea deţine doar 1,86% din totalul costurilor.


	[image: image161.emf]5,12%

5,58%

5,58%

12,09%

9,77%

5,12%

12,56%

7,44%

3,72%

1,86%

6,51%

6,51%

7,91%

3,26%

6,98%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru personal ul auxiliar din cadrul fiecarei curti de apel (aparat 

propriu) in totalul cheltuielilor estimate la nivelul la curtilor de apel 

-aparate proprii

Curte de Apel Alba Iulia

Curte de Apel Bacau

Curte de Apel Brasov

Curte de Apel Bucuresti

Curte de Apel Cluj 

Curte de Apel Constanta

Curte de Apel Craiova

Curte de Apel Galati 

Curte de Apel Iasi 

Curte de Apel Oradea

Curte de Apel Pitesti 

Curte de Apel Ploiesti

Curte de Apel Suceava 

Curte de Apel Targu Mures 

Curte de Apel Timisoara



	(c) La nivel de tribunale arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image162.emf]45.585,90

29.305,22

35.817,49

74.891,11

126.989,28

48.842,03

104.196,33

22.792,95

9.768,41

48.842,03

26.049,08

42.329,76

68.378,84

48.842,03

81.403,38

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul 

tribunalelor arondate fiecarei curti de apel

Valoare totala estimata 


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra infrastructurii de IT destinată personalului auxiliar la nivelul tribunalelor arondate curţilor de apel este mai mare decât cel identificat în cazul curţilor de apel (aparate proprii). 

Cele mai mari investiții în infrastructura de IT destinată personalului auxiliar au fost estimate în cadrul tribunalelor aflate în subordinea curţilor de apel Cluj (în cazul Tribunalul Cluj, 35.817,49 RON), respectiv Craiova (în cazul Tribunalului Mehedinți, 32.561,35 RON).

	În cazul Tribunalului Suceava (arondat Curţii de Apel Suceava), se estimează un cost de 45.585,90 RON în vederea punerii la dispoziţia celor 14 persoane (personal auxiliar suplimentar) a unei infrastructuri IT adecvate.

La nivel general, în cazul tribunalele arondate curţilor de apel se estimează o suplimentare a infrastructurii de IT care depăşeşte ca valoare cifra de 814 mii RON.
	[image: image163.emf]5,60%

3,60%

4,40%

9,20%

15,60%

6,00%

12,80% 2,80%

1,20%

6,00%

3,20%

5,20%

8,40%

6,00%

10,00%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru personal ul auxiliar din cadrul tribunalelor arondate fiecarei 

curti de apel  in totalul cheltuielilor estimate la nivelul tuturor 

tribunalelor 

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Pitesti

CA Ploiesti

CA Suceava

CA Targu Mures

CA Timisoara



	(d) La nivel de judecătorii arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image164.emf]6.512,27

9.768,41

16.280,68

65.122,71

71.634,98

22.792,95

16.280,68

55.354,30

29.305,22

6.512,27

0,00

6.512,27

0,000,00

22.792,95

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul 

tribunalelor arondate fiecarei curti de apel

Valoare totala estimata 


	Analiza realizată la nivelul judecătoriilor a relevat faptul că numărul de personal auxiliar (în schemă) se reduce ca efect al intrării în vigoare a Noilor Coduri.  
Deși efectul net este negativ (diminuarea personalului auxiliar la nivelul tuturor judecătoriilor cu 32 persoane), s-a estimat un necesar de infrastructură IT destinată personalului auxiliar ca urmare a intrărilor efective de personal (101 persoane). Cea mai mare suplimentare a infrastructurii de IT destinată personalului auxiliar din cadrul judecătoriilor a fost estimată în cazul

	judecătoriilor aflate în subordinea curţilor de apel Galați (în cazul Judecătoriei Liești, 35.817,49 RON), Iași (în cazul Judecătoriei Murgeni, 29.305,22 RON) respectiv București (în cazul Judecătoriei Sectorului 2, suma de 26.049,08 RON).

	Curtea de Apel Cluj deţine cea mai mare pondere din totalul costurilor estimate la nivelul judecătoriilor, şi anume 21,78%, în timp ce curțile de apel Oradea și Ploiești deţin doar 1,98% din totalul costurilor. În cazul judecătoriilor arondate curților de apel Pitești, Suceava și Târgu Mureș nu au fost prevăzute dotări suplimentare cu echipamente IT destinate personalului auxiliar din aceste instanțe.
	[image: image165.emf]1,98%

2,97%

4,95%

19,80%

21,78%

6,93%

4,95%

16,83%

8,91%

1,98%

1,98%

6,93%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  

estimata pentru personal ul auxiliar din cadrul 

judecatoriilor arondate fiecarei curti de apel  in totalul 

cheltuielilor estimate la nivelul tuturor judecatoriilor 

CA Alba Iulia

CA Bacau

CA Brasov

CA Bucuresti 

CA Cluj

CA Constanta

CA Craiova

CA Galati

CA Iasi

CA Oradea

CA Ploiesti

CA Timisoara



	În urma implementării Noilor Coduri, se anticipează o suplimentare a infrastructurii de IT pentru personalul auxiliar de la nivelul tuturor judecătoriilor estimată la 328.869,67 RON.


(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia

Analiza privind necesarul de personal auxiliar arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Alba Iulia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar (în schemă) este de 27 (corespunzător intrărilor efective), ceea ce implică un cost total de 87.915,66 RON.
Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total constând într-o sporire de personal auxiliar cu 23, ci s-au luat în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal auxiliar (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar în cazul Curţii de Apel Alba Iulia (aparat propriu), al tribunalelor Alba, Hunedoara și Sibiu, precum și al judecătoriilor Petroșani și Sibiu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu 28% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image166.emf]CA Alba Iulia

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 39 50 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Tribunalul Alba 41 46 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Aiud 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Hunedoara 48 54 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Judecatoria Deva 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Petrosani 25 26 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Hateg 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Sibiu 46 49 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Sibiu 41 42 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Medias 23 21 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Agnita 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 456 479 23 27 + 87.915,66

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Alba Iulia


(b) Curtea de Apel Bacău

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Bacău, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare acestei categorii de personal este de 24 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 78.147,25 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Bacău, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal constând într-o creştere de 14 persoane a personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că, doar la nivelul Curţii de Apel Bacău (aparat propriu), al tribunalelor Bacău şi Neamţ, precum și în cazul judecătoriilor Onești și Podu Turcului vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Bacău (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu 29% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image167.emf]CA Bacau

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 42 54 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Tribunalul Bacau 49 54 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Bacau 50 48 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Onesti 30 31 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Moinesti 22 22 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Neamt 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Piatra Neamt 37 30 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Roman 20 19 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Neamt 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bicaz 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 345 359 14 24 + 78.147,25

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Bacau


(c) Curtea de Apel Braşov

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Brașov, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare acestora este de 28, ceea ce implică un cost total de 91.171,79 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Brașov, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total constând în creşterea cu 19 persoane a personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Brașov (aparat propriu), al tribunalelor Brașov și Covasna, precum şi în cazul judecătoriilor Rupea și Întorsura Buzăului, vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Brașov (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu peste 30% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image168.emf]CA Brasov

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 39 51 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Tribunalul Brasov 62 69 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Brasov 62 57 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rupea 9 12 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Zarnesti 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Covasna 27 31 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 277 296 19 28 + 91.171,79

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Brasov


(d) Curtea de Apel Bucureşti

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel București, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 69 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 224.673,34 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel București, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total constând într-o creştere cu 53 de persoane a personalului auxiliar, ci s-au luat în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal auxiliar (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Bucureşti (aparat propriu), al tribunalelor Bucureşti, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman, precum și în cazul judecătoriilor Sectoarelor 2, 3, 6, Călărași și Buftea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Bucureşti (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu peste 13% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image169.emf]CA Bucuresti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 193 219 26 26 + 3.256,14 84.659,52

Tribunalul Bucuresti 243 247 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 64 -4  0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 63 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 49 0 0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Buftea  30 32 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Cornetu 14 12 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Calarasi 30 37 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Calarasi 25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Oltenita 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Ialomita 30 33 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fetesti 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Urziceni 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Giurgiu 28 24 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Teleorman 38 46 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Judecatoria Alexandria 22 22 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Videle 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 1.168 1221 53 69 + 224.673,34

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Bucuresti


(e) Curtea de Apel Cluj

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 82 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 267.003,10 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Cluj, inclusiv instanţele arondate acesteia, nu s-a avut în vedere efectul net total de personal constând într-o creştere a numărului de personal auxiliar cu 75 de persoane, ci s-au luat în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că la nivelul Curţii de Apel Cluj (aparat propriu), al tribunalelor Cluj, Comercial Cluj, Bistriţa Năsăud, Sălaj şi Maramureş, precum și în cazul judecătoriilor Cluj Napoca, Turda, Baia Mare, Dragomirești, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș  vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza arată că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Curţii de Apel Cluj (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu peste 37% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image170.emf]CA Cluj

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 56 77 21 21 + 3.256,14 68.378,84

Tribunalul Cluj 46 57 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Judecatoria Cluj Napoca  52 56 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Dej  18 16 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gherla  16 15 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turda  25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Huedin  9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Cluj 12 15 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 46 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Bistrita 31 27 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Nasaud 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Salaj 27 37 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Zalau 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Maramures 43 48 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Baia Mare 42 46 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Targu Lapus 8 13 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 540 615 75 82 + 267.003,10

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Cluj


(f) Curtea de Apel Constanţa

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Constanța, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 33 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 107.452,47 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Constanța, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând în creşterea cu 30 de persoane a personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care s-au cuantificat costuri suplimentare.  

S-a estimat că, doar la nivelul Curţii de Apel Constanța (aparat propriu), al tribunalelor Constanța şi Tulcea, precum și în cazul Judecătoriei Hârșova vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Curţii de Apel Constanța (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu aproximativ 30% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image171.emf]CA Constanta

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 36 47 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Tribunalul Constanta 67 73 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Judecatoria Constanta 67 64 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Medgidia 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mangalia 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Tulcea 30 39 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Tulcea 30 30 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 298 328 30 33 + 107.452,47

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Constanta


(g) Curtea de Apel Craiova

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Craiova, numărul estimat de echipamente IT suplimentare, necesare personalului auxiliar, este de 64 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 208.392,66 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Craiova, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o creştere a personalului auxiliar cu 57 de persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Craiova (aparat propriu), al tribunalelor Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt, precum și al judecătoriilor Craiova, Calafat și Târgu Jiu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Craiova (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu aproximativ 27% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image172.emf]CA Craiova

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 101 128 27 27 + 3.256,14 87.915,66

Tribunalul Dolj 83 87 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Craiova 79 80 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Bailesti 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Calafat 13 15 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Filiasi 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Gorj 54 63 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Targu Jiu 44 46 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Motru 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Mehedinti 57 67 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 40 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orsova 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vanju Mare 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Olt 49 58 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Slatina 37 31 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caracal 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bals 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 729 786 57 64 + 3.256,14 208.392,66

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Craiova


(h) Curtea de Apel Galaţi

Analiza privind necesarul de personal auxiliar arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Galaţi numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 40 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 130.245,42 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Galaţi, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere a personalului auxiliar cu 30, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Galaţi (aparat propriu), al tribunalelor Galaţi, Brăila şi Vrancea, precum și în cazul judecătoriilor Liești, Brăila și Focșani vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Galaţi (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu peste 35% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image173.emf]CA Galati

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Galati - aparat propriu 45 61 16 16 + 3.256,14 52.098,17

Tribunalul Galati 45 49 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Galati 55 47 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tecuci 21 21 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Liesti 7 18 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Tribunalul Braila 35 37 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Braila 45 48 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Faurei 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vrancea 38 39 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Focsani 41 44 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Adjud 10 8 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Panciu 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 382 412 30 40 + 130.245,42

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Galati


(i) Curtea de Apel Iaşi

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Iaşi, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 20 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 65.122,71 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Iaşi, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o creştere cu 6 persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Iaşi (aparat propriu), al tribunalelor Iaşi şi Vaslui, precum și în cazul Judecătoriei Murgeni vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistratela nivelul Judecătoriei Murgeni, drept urmare a dublării personalului auxiliar (în schemă).

[image: image174.emf]CA Iasi

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 40 48 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Tribunalul Iasi 57 59 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Iasi 78 71 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pascani 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vaslui 35 36 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Barlad 31 29 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Husi 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Murgeni 9 18 9 9 + 3.256,14 29.305,22

TOTAL 347 353 6 20 + 65.122,71

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Iasi


(j) Curtea de Apel Oradea

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că, la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Oradea, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 21 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 68.378,84 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Oradea, inclusiv al instanţelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o reducere cu 6 persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Oradea (aparat propriu), al tribunalelor Bihor şi Satu Mare, precum și în cazul Judecătoriei Salonta vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Tribunalului Satu Mare, ca urmare a creşterii cu aproximativ 24% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image175.emf]CA Oradea

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 39 43 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Bihor 48 53 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Oradea 51 39 -12  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beius 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Alesd 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Satu Mare 41 51 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Satu Mare 39 36 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Carei 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 291 297 6 21 + 68.378,84

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Oradea


(k) Curtea de Apel Piteşti

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Piteşti, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 22 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 71.634,98 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Piteşti, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o creştere de 18 de persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Piteşti (aparat propriu), al tribunalelor Argeş, Comercial Argeș şi Vâlcea, vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Piteşti (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu aproximativ 27% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image176.emf]CA Pitesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 52 66 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Tribunalul Arges 42 44 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung 21 19 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Valcea 50 55 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragasani 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 355 373 18 22 + 71.634,98

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Pitesti


(l) Curtea de Apel Ploieşti

Analiza privind necesarul de personal auxiliar arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Ploieşti, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 29 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 94.427,93 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Ploieşti, inclusiv al instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o creştere de 16 de persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Ploieşti (aparat propriu), al tribunalelor Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, precum și în cazul Judecătoriei Buzău vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Ploieşti (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu aproximativ 23% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image177.emf]CA Ploiesti

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 61 75 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Tribunalul Prahova 52 53 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campina 27 25 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mizil 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Buzau 40 47 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Buzau 40 42 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Dambovita 53 58 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Targoviste 37 34 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moreni 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gaesti 16 14 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 499 515 16 29 + 94.427,93

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Ploiesti


(m) Curtea de Apel Suceava

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul instanţelor arondate Curţii de Apel Suceava, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 38 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 123.733,14 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Suceava, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o creştere de 32 persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Suceava (aparat propriu), al tribunalelor Suceava şi Botoşani vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Suceava (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu aproximativ 35% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image178.emf]CA Suceava

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de personal 

auxiliar (echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 49 66 17 17 + 3.256,14 55.354,30

Tribunalul Suceava 58 72 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Judecatoria Suceava 37 37 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Falticeni 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Botosani 39 46 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Botosani 42 41 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Darabani 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 338 370 32 38 + 123.733,14

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Suceava


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş

Analiza necesarului de personal auxiliar arată că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Târgu Mureş, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 22 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 71.634,98 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acesteia, nu a fost avut în vedere efectul net total al personalului auxiliar constând într-o creştere cu 14 persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş (aparat propriu) şi al Tribunalelor Mureş, Comercial Mureş şi Harghita vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş (aparat propriu) și al Tribunalului Harghita, ca urmare a creşterii cu aproximativ 24% şi, respectiv, 21% a personalului auxiliar din aceste instanțe (în schemă).

[image: image179.emf]CA Targu Mures

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 29 36 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Mures 38 42 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Reghin 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Harghita 34 41 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Toplita 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 4 + 3.256,14 13.024,54

TOTAL 274 288 14 22 + 71.634,98

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Targu Mures


(o) Curtea de Apel Timişoara

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Timişoara, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 47 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 153.038,36 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Curţii de Apel Timişoara, inclusiv la nivelul instanţelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o creştere a personalului auxiliar cu 40 de persoane, ci au fost luate în considerare doar instanţele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Curţii de Apel Timişoara (aparat propriu), al Tribunalelor Timiş, Arad și Caraş-Severin, precum și în cazul judecătoriilor Arad, Sânnicolau Mare și Bozovici vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul instanţelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de personal auxiliar (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Curţii de Apel Timişoara (aparat propriu), ca urmare a creşterii cu peste 25% a personalului auxiliar (în schemă).

[image: image180.emf]CA Timisoara

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 58 73 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Tribunalul Timis 56 66 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Timisoara 69 68 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lugoj 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 16 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Arad 51 56 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Arad 52 54 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lipova 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Caras-Severin 45 55 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Judecatoria Resita 21 17 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caransebes 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 486 526 40 47 + 153.038,36

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul CA Timisoara


2. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul parchetelor

2.1.(a). Echipamente IT pentru procurori

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem 

În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de procurori (în schemă) care se regăsesc în sistemul judiciar la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă ÎCCJ, curţi de apel, tribunale şi judecătorii.  În urma analizei impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar s-a estimat un număr total de procurori (în schemă) de 2.562, faţă de cei 2.407 procurori existenţi (în schemă). Diferenţa dintre numărul de procurori curent (în schemă) şi numărul de procurori estimat (în schemă) determină un efect net înregistrat la nivelul procurorilor de 155 de persoane. 

[image: image181.emf]Parchete

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

PICCJ 175 190 15 15 + 3.356,62 50.349,29

Parchete de pe langa Curti de Apel 249 219 -30  19 + 3.356,62 63.775,77

Parchete de pe langa Tribunale 645 708 63 154 + 3.356,62 516.919,39

Parchete de pe langa Judecatorii 1.338 1.445 107 302 + 3.356,62 1.013.699,06

TOTAL 2.407 2.562 155 490 + 1.644.743,50

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetelor


Efectul net se obţine prin însumarea unor intrări mari de personal la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii și tribunale, care devansează ieşirile de procurori la nivelul parchetelor de pe lângă curți de apel, în conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane. Însă, așa cum se va putea observa din prezentarea datelor la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infrastructura de IT a fost dimensionată pentru un necesar de 490 procurori (intrări efective la nivelul parchetelor). 

	[image: image182.emf]3%

4%

31%

62%

Ponderea cheltuielilor referitoare referitoare la infrastructura IT 

estimata pentru procurori pe tip de parchete in totalul 

cheltuielilor estimate la nivelul  parchetelor analizate

Parchetul de 

pe langa ICCJ

Parchete de 

pe langa Curti 

de Apel

Parchete de 

pe langa 

Tribunale

Parchete de 

pe langa 

Judecatorii


	Conform datelor prezentate se poate conchide că parchetele de pe lângă judecătorii deţin o pondere de aproximativ 62% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura de IT destinată procurorilor din cadrul acestor parchete (totalul acestor cheltuieli este de 1.013.699,06 RON), în timp ce parchetelor de pe lângă tribunale le revine o pondere de 31%, echivalentul a 516.919,39 RON. Potrivit analizei de impact financiar, parchetele de pe lângă curțile de apel și ÎCCJ îşi împart restul de aproximativ 7% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură.


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchete 
(a) La nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ

[image: image183.emf]PICCJ

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare 

totala 

estimata

PICCJ  175 190 15 15 + 3.356,62 50.349,29

TOTAL 175 190 15 15 3.356,62 50.349,29

Cheltuieli infrastructura IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ


În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 15 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 50.349,29 RON. 

(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel – aparate proprii

	[image: image184.emf]0,00

16.783,10

13.426,48

0,000,00

20.139,72

3.356,62

0,000,000,000,00

3.356,62

0,000,00

6.713,24

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor 

de pe langa curtile de apel -aparate proprii

Valoare totala estimata 


	În cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că doar parchetele de pe lângă curțile de apel Bacău, Brașov, Constanța, Craiova, Ploiești și Timișoara vor avea nevoie de suplimentarea echipamentelor de IT destinate procurorilor.

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură de IT aferentă procurorilor este cel mai mare în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (20.139,72 RON). Un impact puternic se estimează și pentru parchetele de pe lângă Curțile de Apel Bacău (16.783,10 RON), Brașov (13,426,48 RON) și Timișoara (6.713,24 RON). 

	Costurile totale aferente necesarului de echipamente IT destinate procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii) s-au estimat la 63.775,77 RON. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța deţine cea mai mare pondere în totalul costurilor estimate la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), şi anume 31,58%, în timp ce parchetele de pe lângă Curţile de Apel Bacău şi Brașov deţin 26,32%, respectiv 21,05% din totalul costurilor.
	[image: image185.emf]26,32%

21,05%

31,58%

5,26%

5,26%

10,53%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  

estimata pentru procurori din cadrul fiecarei curti de apel  

(aparat propriu) in totalul cheltuielilor estimate la nivelul 

tuturor curtilor de apel -aparate proprii

Parchetul de pe 

langa CA Bacau -

aparat propriu

Parchetul de pe 

langa CA Brasov -

aparat propriu

Parchetul de pe 

langa CA Constanta 

-aparat propriu

Parchetul de pe 

langa CA Craiova -

aparat propriu

Parchetul de pe 

langa CA Ploiesti -

aparat propriu



	(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale


	[image: image186.emf]16.783,10

0,00

80.558,87

46.992,67

13.426,48

50.349,29

10.069,86

80.558,87

154.404,49

0,00

30.209,57

20.139,72

6.713,24

0,00

6.713,24

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor 

de pe langa tribunalele arondate fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Valoare totala estimata 


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra infrastructurii IT dedicate procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale este mai mare decât cel identificat în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii). 

Cel mai mare impact referitor la infrastructura de IT a fost identificat în cadrul parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripțiile Parchetelor de pe lângă  Curţile de Apel Iași (154.404,49 RON) și Galați (80.558,87 RON).

	În cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași (din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași) se estimează un cost de 154.404,49 RON, în vederea punerii la dispoziţia celor 46 procurori suplimentari a unor echipamente IT adecvate.

În cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov se estimează o suplimentare a echipamentelor IT destinate procurorilor ce se apropie ca valoare de 60,5 mii RON.
	[image: image187.emf]3,25%

15,58%

9,09%

2,60%

9,74%

1,95%

15,58%

29,87%

5,84%

3,90%

1,30%

1,30%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe langa tribunalele 

arondate fiecarei curti de apel  in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul parchetelor de pe langa tribunalele 

Parchetul de pe langa 

CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa 

CA Brasov

Parchetul de pe langa 

CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa 

CA Cluj

Parchetul de pe langa 

CA Constanta

Parchetul de pe langa 

CA Craiova

Parchetul de pe langa 

CA Galati

Parchetul de pe langa 

CA Iasi

Parchetul de pe langa 

CA Pitesti

Parchetul de pe langa 

CA Ploiesti

Parchetul de pe langa 

CA Suceava

Parchetul de pe langa 

CA Timisoara



	(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

	[image: image188.emf]0,00

3.356,62

43.636,05

463.213,48

87.272,10

97.341,96

33.566,19

0,00

57.062,53

20.139,72

63.775,77

50.349,29

0,00

36.922,81

57.062,53

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul  de resurse umane suplimentare (procurori) la nivelul parchetelor 

de pe langa judecatoriile arondate fiecarui parchet de pe langa curte de apel

Valoare totala estimata 


	Analiza realizată la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii a relevat necesitatea suplimentării echipamentelor IT destinate procurorilor din cadrul acestui tip de parchete. Valoarea acestor echipamente IT suplimentare se ridică la 1.013.699,06 RON la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.
În cuantumul de 1.013.699,06 RON estimat în vederea suplimentării echipamentelor IT destinate procurorilor din cadrul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii, ponderea cheltuielilor aferente parchetelor de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este de 45,70%.

	O pondere semnificativă în totalul cheltuielilor (9,60%) o au parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în timp ce cea mai mică pondere (0,33%) o deţin parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile din arondate curților de apel Alba Iulia, Galați și Suceava nu a fost prevăzută suplimentarea echipamentelor de IT destinate procurorilor din cadrul acestor parchete.
	[image: image189.emf]0,33%

4,30%

45,70%

8,61%

9,60%

3,31%

5,63%

1,99%

6,29%

4,97%

3,64%

5,63%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe langa judecatoriile 

arondate fiecarei curti de apel  in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul parchetelor de pe langa judecatorii

Parchetul de pe langa 

CA Bacau

Parchetul de pe langa 

CA Brasov

Parchetul de pe langa 

CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa 

CA Cluj

Parchetul de pe langa 

CA Constanta

Parchetul de pe langa 

CA Craiova

Parchetul de pe langa 

CA Iasi

Parchetul de pe langa 

CA Oradea

Parchetul de pe langa 

CA Pitesti

Parchetul de pe langa 

CA Ploiesti

Parchetul de pe langa 

CA Targu Mures

Parchetul de pe langa 

CA Timisoara




(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi a instanţelor arondate acestora

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 5 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 16.783,10 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal (reducere netă de 26 procurori), ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

[image: image190.emf]Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (echipamentele 

IT necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 13 18 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 9 9 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 9 6 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 8 5 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 144 118 -26  5 + 16.783,10

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Alba Iulia

 
(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 6 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 20.139,72 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o diminuare cu 27 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul parchetelor de pe lângă Judecătoria Bacău şi de pe lângă Curtea de Apel Bacău vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, urmare a creşterii cu 36% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image191.emf]Parchetul de pe langa CA Bacau

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 14 19 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 17 18 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 8 4 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Neamt 15 7 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 12 11 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 10 2 -8  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 117 90 -27  6 + 20.139,72

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Bacau


(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 41 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 137.621,40 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o creștere cu 33 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că, doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Brașov şi Făgăraș, al parchetelor de pe lângă tribunalele Brașov și pentru Minori și Familie Brașov, precum și în cazul Parchetului  de pe lângă Curtea de Apel Brașov vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ca urmare a creşterii cu aproximativ 95% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image192.emf]Parchetul de pe langa CA Brasov

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 14 18 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 19 37 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 25 37 12 12 + 3.356,62 40.279,43

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 10 5 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 3.356,62 20.139,72

TOTAL 93 126 33 41 + 137.621,40

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Brasov


(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 152 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 510.206,15 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o creştere cu 115 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Sectoarelor 1-6, Cornetu, Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară, Giurgiu și Bolintin Vale și al parchetelor de pe lângă tribunalele București, Ialomița și Giurgiu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri de 117.481,68 RON se estimează a fi înregistrate la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Sectoarelor 2 și 4, urmare a dublării numărului de procurori (în schemă) din cadrul acestor parchete.

[image: image193.emf]Parchetul de pe langa CA Bucuresti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (echipamentele 

IT necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 50 35 -15  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 79 86 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 35 52 17 17 + 3.356,62 57.062,53

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 30 65 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 29 53 24 24 + 3.356,62 80.558,87

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 25 60 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 25 39 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 27 31 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 18 14 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 12 13 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 9 11 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 7 9 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 11 12 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 8 6 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 10 16 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 11 13 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 13 8 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 461 576 115 152 + 510.206,15

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Bucuresti


(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 30 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 100.698,58 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 1 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Cluj Napoca, Turda, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Vișeu de Sus, precum și în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri, de 60.419,15 RON, se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, ca urmare a creşterii cu peste 75% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image194.emf]Parchetul de pe langa CA Cluj

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 15 7 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 17 21 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 24 42 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 10 9 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 10 5 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 6 7 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 13 10 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 12 16 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 167 166 -1  30 + 100.698,58

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Cluj


(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 50 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 167.830,97 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal de 44 procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Constanța și Tulcea, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța precum și în cazul parchetelor de pe lângă tribunalele Constanța și Tulcea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, ca urmare a dublării numărului de procurori (în schemă).

[image: image195.emf]Parchetul de pe langa CA Constanta

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 16 22 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 23 37 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 27 54 27 27 + 3.356,62 90.628,72

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 9 8 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 10 11 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 10 12 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 111 155 44 50 + 167.830,97

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Constanta


(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 14 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 46.992,67 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 17 procurori a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, precum și în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, ca urmare a creșterii cu 43% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image196.emf]Parchetul de pe langa CA Craiova

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (echipamentele 

IT necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 16 17 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 20 17 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 23 33 10 10 + 3.356,62 33.566,19

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 14 17 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 196 179 -17  14 + 3.356,62 46.992,67

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Craiova


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 24 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 80.558,87 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 3 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

S-a estimat că doar la nivelul Parchetelor de pe lângă tribunalele Brăila și Vrancea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, ca urmare a dublării numărului de procurori (în schemă).

[image: image197.emf]Parchetul de pe langa CA Galati

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 16 11 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 19 11 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 21 21 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 14 24 10 10 + 3.356,62 33.566,19

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 13 13 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 14 28 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 12 7 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 137 134 -3  24 + 80.558,87

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Galati


(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 63 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 211.467,02 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal de 53 procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetelor de pe lângă judecătoriile Iaşi şi Bârlad și în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, ca urmare a triplării numărului de procurori (în schemă).

[image: image198.emf]Parchetul de pe langa CA Iasi

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 13 12 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 22 68 46 46 + 3.356,62 154.404,49

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 27 36 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 10 9 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 9 8 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 3 11 8 8 + 3.356,62 26.852,96

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 112 165 53 63 + 211.467,02

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Iasi


(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 6 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 20.139,72 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 16 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

[image: image199.emf]Parchetul de pe langa CA Oradea

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 14 14 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 19 25 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 12 7 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 94 78 -16  6 + 20.139,72

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Oradea


(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 28 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 93.985,34 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, inclusiv la nivelul parchetele arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal de 12 procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Piteşti, Costești şi Râmnicu Vâlcea, precum şi în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, ca urmare a creșterii cu 61% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image200.emf]Parchetul de pe langa CA Pitesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 17 12 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 18 29 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 14 23 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 103 115 12 28 + 93.985,34

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Pitesti


(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 22 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 73.845,63 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal de 13 procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Ploieşti, Târgovişte, Pucioasa și Răcari, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, precum şi în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, ca urmare a creșterii cu 55% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image201.emf]Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 14 15 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 16 16 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 22 34 12 12 + 3.356,62 40.279,43

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 13 12 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 15 15 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 15 21 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 12 13 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 155 168 13 22 + 73.845,63

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Ploiesti


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 2 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 6.713,24 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 20 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

[image: image202.emf]Parchetul de pe langa CA Suceava

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori (echipamentele 

IT necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 14 11 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 13 15 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 12 9 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 95 75 -20  2 + 6.713,24

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Suceava


(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 11 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 36.922,81 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 10 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

[image: image203.emf]Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 13 5 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 12 5 -7  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 16 27 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 84 74 -10  11 + 36.922,81

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Targu Mures


(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare procurorilor este de 21 (în schemă), ceea ce implică un cost total de 70.489,01 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total de personal constând într-o reducere cu 10 a numărului global de procurori, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Timişoara şi Arad, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, precum și în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri/ mențineri ale numărului de procurori (în schemă). 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, ca urmare a creşterii cu peste 57% a numărului de procurori (în schemă).

[image: image204.emf]Parchetul de pe langa CA Timisoara

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 15 17 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 18 20 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 28 44 16 16 + 3.356,62 53.705,91

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 17 18 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 12 6 -6  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 13 7 -6  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 163 153 -10  21 + 70.489,01

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetului de pe langa CA Timisoara


2.1.(b). Echipamente IT pentru personalul auxiliar din cadrul parchetelor
(i). Centralizator la nivelul întregului sistem 
În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii referitoare la numărul curent de personal auxiliar (în schemă) care se regăseşte în sistemul judiciar în cadrul tuturor parchetelor de pe lângă ÎCCJ, curţi de apel, tribunale şi judecătorii. Analiza impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra situaţiei resurselor umane din sistemul judiciar indică un număr total de personal auxiliar (în schemă) de 1.505, faţă de cel de 1.392, reprezentând personalul auxiliar existent.  Diferenţa dintre numărul de personal auxiliar curent şi numărul de personal auxiliar estimat (în schemă) determină un efect net înregistrat la nivelul personalului auxiliar de 113 persoane la nivelul tuturor parchetelor din cadrul sistemului judiciar.   

 [image: image205.emf]Parchete

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa ICCJ 147 155 8 8 + 3.356,62 26.852,96

Parchete de pe langa Curti de Apel 133 121 -12  9 + 3.356,62 30.209,57

Parchete de pe langa Tribunale 461 478 17 93 + 3.356,62 312.165,60

Parchete de pe langa Judecatorii 651 751 100 156 + 3.356,62 523.632,63

TOTAL 1.392 1.505 113 266 + 892.860,76

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetelor


În conformitate cu analiza impactului Noilor Coduri asupra resurselor umane, efectul net se obţine prin însumarea unor intrări de personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă ÎCCJ, judecătorii și tribunale, care devansează ieşirile de personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă curți de apel. Cu toate acestea, așa cum se va putea observa din prezentarea datelor la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel, infrastructura de IT destinată personalului auxiliar din cadrul parchetelor a fost dimensionată pentru un necesar de 266 posturi (reprezentând intrări efective la nivelul parchetelor). 

	[image: image206.emf]3%

3%

35%

59%

Ponderea cheltuielilor referitoare referitoare la infrastructura IT 

estimata pentru personalul auxiliar pe tip de parchete in totalul 

cheltuielilor estimate la nivelul  parchetelor analizate

Parchetul de 

pe langa ICCJ

Parchete de pe 

langa Curti de 

Apel

Parchete de pe 

langa 

Tribunale

Parchete de pe 

langa 

Judecatorii



	Conform datelor prezentate, se poate conchide că parchetele de pe lângă judecătorii deţin o pondere de aproximativ 59% din totalul cheltuielilor estimate pentru infrastructura de IT destinată personalului auxiliar din cadrul parchetelor (totalul acestor cheltuieli la nivelul tuturor parchetelor este de aproximativ 523.632,63 RON). Ponderea care revine Parchetului de pe lângă ÎCCJ în totalul cheltuielilor estimate generate de suplimentarea infrastructurii de IT este de 3%. Potrivit analizei de impact financiar, parchetele de pe lângă tribunale și curţi de apel îşi împart restul de aproximativ 38% din totalul cheltuielilor pentru acest tip de infrastructură.


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchete 
(a) La nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ

[image: image207.emf]PICCJ

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

PICCJ 147 155 8 8 + 3.356,62 26.852,96

TOTAL 147 155 8 8 + 26.852,96

Cheltuieli infrastructura IT pentru personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ


Analizaprivind necesarul de personal auxiliar (în schemă) arată că la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 8, ceea ce implică un cost total de 26.852,96 RON. 

(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel – aparate proprii
	[image: image208.emf]0,00

3.356,62

6.713,24

0,000,00

10.069,86

6.713,24

0,000,000,000,000,000,000,00

3.356,62

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul 

parchetelor de pe langa curtile de apel -aparate proprii


	În cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), din analiza efectuată rezultă că cele mai multe dintre aceste instituţii nu vor avea nevoie de suplimentarea echipamentelor de IT destinate personalului auxiliar, cu excepția parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Bacău, Brașov, Constanța, Craiova și Timișoara (aparate proprii).

Impactul estimat al Noilor Coduri asupra necesarului de infrastructură de IT destinată personalului auxiliar din cadrul parchetelor este cel mai mare în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (10.069,86 RON).

	Un impact financiar semnificativ se estimează și pentru suplimentarea infrastructurii de IT aferente personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel Brașov şi Craiova (6.713,24 RON).

	Costurile totale aferente surplusului de echipamente IT destinate personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), s-au estimat la aproximativ 30,2 mii RON. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța deţine cea mai mare pondere în totalul costurilor estimate la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), adică 33,33%,
	[image: image209.emf]11,11%

22,22%

33,33%

22,22%

11,11%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru personal ul auxiliar din cadrul fiecarui parchet de pe langa 

curti lede apel (aparat propriu) in totalul cheltuielilor estimate la 

nivelul  parchetelor de pe langa curtile de apel -

Parchetul de pe langa CA Bacau -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Brasov -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Constanta 

-aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Craiova -

aparat propriu

Parchetul de pe langa CA Timisoara -

aparat propriu



	în timp ce parchetele de pe lângă curțile de apel Bacău și Timișoara deţin doar 11,11%, din totalul costurilor estimate. În cazul celorlalte parchete de pe lângă curțile de apel (aparate proprii) nu a fost prevăzută suplimentarea infrastructurii de IT destinată personalului auxiliar.

	(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale

	[image: image210.emf]30.209,57

0,00

43.636,05

16.783,10

3.356,62

23.496,34

10.069,86

73.845,63

83.915,48

0,00

10.069,86 10.069,86

3.356,62

0,00

3.356,62

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de  

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul 

parchetelor de pe langa tribunalele arondate fiecarui parchet de pe langa 

curte de apel


	Impactul estimat al Noilor Coduri asupra infrastructurii de IT destinată personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale este mai mare decât cel identificat în cazul parchetelor de pe lângă curțile de apel (aparatelor proprii). 

Cel mai mare imapct financiar generat de suplimentarea echipamentelor IT destinate personalului auxiliar din cadrul acestui tip de parchete a fost identificat în cadrul parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripția parchetelor de pe lângă curţile de apel Galați (73.845,63 RON), Iași (83.915,48 RON), Brașov (43.636,05 RON), Alba Iulia (30.209,57 RON) şi Constanța (23.496,34 RON).

	Costurile totale aferente surplusului de echipamente IT destinate personalului auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale s-au estimat la aproximativ 312 mii RON. Din totalul costurilor estimate, parchetele de pe lângă tribunalele din circumscripția parchetelor de pe lângă curțile de apel Galați și Iași dețin ponderea cea mai însemnată (23,66%, respectiv 26,88%). În cazul parchetelor de pe lângă tribunalele Brăila și Iași se estimează un cost de aproximativ 60,4 mii RON și respectiv 84 mii RON.
	[image: image211.emf]9,68%

13,98%

5,38%

1,08%

7,53%

3,23%

23,66%

26,88%

3,23%

3,23%

1,08%1,08%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata 

pentru personal ul auxiliar din cadrul parchetelor de pe langa 

tribunalele arondate fiecarei curti de apel  in totalul cheltuielilor 

estimate la nivelul tuturor parchetelor de pe langa trib

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Galati

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Suceava

Parchetul de pe langa CA Timisoara



	(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

	[image: image212.emf]6.713,24

0,00

13.426,48

204.753,78

46.992,67

43.636,05

26.852,96

0,00

26.852,96

20.139,72

46.992,67

33.566,19

6.713,24

20.139,72

26.852,96

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

RON

Valoare totala estimata (RON) a cheltuielilor cu infrastructura IT in functie de 

necesarul de resurse umane suplimentare (personal auxiliar) la nivelul 

parchetelor de pe langa judecatoriile arondate fiecarui parchet de pe langa 

curte de apel


	Analiza realizată la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii arată că este necesară suplimentarea echipamentelor IT destinate personalului auxiliar din cadrul acestor parchete. Impactul financiar cel mai mare a fost identificat în cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. 

	În cuantumul de aproximativ 523,6 mii RON estimat în vederea suplimentării echipamentelor de IT destinate personalului auxiliar din cadrul tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii în urma implementării Noilor Coduri, ponderea cheltuielilor aferente parchetelor de pe lângă judecătoriile arondate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este de 39,10%. 

Cea mai mică pondere în totalul cheltuielilor (1,28%) o deţin parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția Parchetului de pe lângă curţile de apel Alba Iulia și Suceava. 
	[image: image213.emf]1,28%

2,56%

39,10%

8,97%

8,33%

5,13%

5,13%

3,85%

8,97%

6,41%

1,28%

3,85%

5,13%

Ponderea cheltuielilor referitoare la infrastructura IT  estimata pentru 

personal ul auxiliar din cadrul parchetelor de pe langa judecatoriile 

arondate fiecarei curti de apel  in totalul cheltuielilor estimate la nivelul 

tuturor parchetelor de pe langa ju

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Parchetul de pe langa CA Brasov

Parchetul de pe langa CA Bucuresti 

Parchetul de pe langa CA Cluj

Parchetul de pe langa CA Constanta

Parchetul de pe langa CA Craiova

Parchetul de pe langa CA Iasi

Parchetul de pe langa CA Oradea

Parchetul de pe langa CA Pitesti

Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Parchetul de pe langa CA Suceava

Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Parchetul de pe langa CA Timisoara




(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi a instanţelor arondate acestora

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 11, ceea ce implică un cost total de 36.922,81 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere de personal auxiliar cu 7, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal auxiliar, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Blaj şi Câmpeni, precum și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri ale numărului de personal auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, ca urmare a creşterii cu peste 90% a schemei curente aferente personalului auxiliar.

[image: image214.emf]Parchetul de pe langa CA Alba Iulia

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 10 19 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 95 88 -7  11 + 36.922,81

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Alba Iulia


(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău s-a estimat un singur echipament IT suplimentar ca fiind necesar acestei categorii de personal, implicând un cost total de 3.356,62 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, a fost luat în calcul doar parchetul în cadrul căruia se înregistrează creşteri ale schemei de personal (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău – aparat propriu), acesta fiind singurul pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare. Restul parchetelor înregistrează reduceri sau stagnări ale schemei de personal auxiliar.

[image: image215.emf]Parchetul de pe langa CA Bacau

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 10 8 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Neamt 7 3 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 7 7 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 57 45 -12  1 + 3.356,62

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Bacau


(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare acestora este de 19, ceea ce implică un cost total de 63.775,77 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând în reducerea sau menținerea schemei de personal auxiliar, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale numărului de posturi aferente personalului auxiliar, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetele de pe lângă judecătoriile Brașov, Rupea și Făgăraș, al Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov – aparat propriu și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ca urmare a dublării schemei curente de personal auxiliar.

[image: image216.emf]Parchetul de pe langa CA Brasov

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 7 9 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 7 14 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 3.356,62 20.139,72

TOTAL 42 58 16 19 + 63.775,77

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Brasov


(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

În urma analizei privind necesarul de resurse umane (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 66, ceea ce implică un cost total de 221.536,88 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, au fost luate în considerare parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale schemei de personal auxiliar, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Buftea, Slobozia și Roșiorii de Vede, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București – aparat propriu şi al Parchetelor de pe lângă Tribunalele Călărași şi Teleorman nu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, datorită faptului că aceste parchete înregistrează reduceri ale schemei de personal auxiliar, sau numărul posturilor aferente acestei categorii de personal nu suferă modificări. 

Analiza efectuată arată că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, ca urmare a triplării aproape a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image217.emf]Parchetul de pe langa CA Bucuresti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 23 16 -7  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 35 38 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 14 21 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 12 26 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 5 9 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 11 27 16 16 + 3.356,62 53.705,91

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 14 22 8 8 + 3.356,62 26.852,96

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 11 13 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 1 3 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 200 251 51 66 + 221.536,88

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Bucuresti


(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

În urma analizei privind necesarul de resurse umane (în schemă) s-a constatat că, la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 15, ceea ce implică un cost total de 50.349,29 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avută în vedere variația netă a personalului de 4 persoane, ci s-au fost luat în calcul parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale numărului de posturi aferente personalului auxiliar, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Gherla şi Năsăud, al parchetelor de pe lângă tribunalele Sălaj şi Maramureș, şi al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj – aparat propriu nu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând creșteri ale schemei de personal auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, ca urmare a creșterii cu aproximativ 77% a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image218.emf]Parchetul de pe langa CA Cluj

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 6 7 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 9 16 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 13 7 -6  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 5 6 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 84 88 4 15 + 50.349,29

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Cluj


(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 23, ceea ce implică un cost total de 77.202,25 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avută în vedere variația netă a personalului de 20 persoane, ci au fost luate în considerare parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale numărului de posturi aferente personalului auxiliar, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Medgidia, Babadag și Măcin nu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, ca urmare a dublării schemei curente de personal auxiliar.

[image: image219.emf]Parchetul de pe langa CA Constanta

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 9 12 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 10 16 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 11 22 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 58 78 20 23 + 77.202,25

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Constanta


(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 13, ceea ce implică un cost total de 43.636,05 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere a schemelor de personal auxiliar cu 2 posturi, ci s-au luat în calcul doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale schemei de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Craiova, Calafat, Novaci și Strehaia, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova – aparat propriu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, acestea ridicându-se la valoarea de 10.069,86 RON.

[image: image220.emf]Parchetul de pe langa CA Craiova

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 33 35 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 33 28 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 12 15 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 0 2 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 0 3 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 152 150 -2  13 + 43.636,05

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Craiova


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 22, ceea ce implică un cost total de 73.845,63 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere a schemelor de personal auxiliar cu 1 post, ci au fost luate în considerare parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunalele Brăila și Vrancea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, ca urmare a creșterii cu 72% a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image221.emf]Parchetul de pe langa CA Galati

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 39 23 -16  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 13 13 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 25 43 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 4 8 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 119 118 -1  22 + 73.845,63

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Galati


(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 33, ceea ce implică un cost total de 110.768,44 RON.

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, au fost luate în considerare parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri ale schemelor de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Iaşi şi Bârlad, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri sau stagnări ale numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi (83.915,48 RON), ca urmare a creşterii schemei curente de personal auxiliar.

[image: image222.emf]Parchetul de pe langa CA Iasi

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 12 37 25 25 + 3.356,62 83.915,48

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 12 15 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 20 17 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 2 7 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 75 102 27 33 + 110.768,44

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Iasi


(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 6, ceea ce implică un cost total de 20.139,72 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o creştere cu 1 post prevăzut pe schemele aferente personalului auxiliar, ci au fost luate în calcul doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează efectiv creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Oradea, Beiuș, Salonta şi Aleşd vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Oradea și Aleșd, valoarea estimată a dotării suplimentare cu echipamente IT fiind de 6.713,24 RON.

[image: image223.emf]Parchetul de pe langa CA Oradea

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 7 7 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 8 10 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 0 2 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 41 42 1 6 + 20.139,72

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Oradea


(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 17, ceea ce implică un cost total de 57.062,53 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o creştere cu 2 posturi prevăzute pe schemele aferente personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar parchetele în rândul cărora se înregistrează efectiv creşteri de personal (în schemă), acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung, Costești şi Bălceşti și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, restul parchetelor înregistrând reduceri ale achemelor de personal auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează a fi înregistrate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, datorită dublării schemelor curente de personal auxiliar.

[image: image224.emf]Parchetul de pe langa CA Pitesti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 37 26 -11  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 8 13 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 6 9 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 83 85 2 17 + 57.062,53

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Pitesti


(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 13, ceea ce implică un cost total de 43.636,05 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri efective ale schemei de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Ploieşti, Câmpina, Târgoviște, Pucioasa şi Răcari și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, ca urmare a creşterii cu 50% a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image225.emf]Parchetul de pe langa CA Ploiesti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 11 11 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 10 15 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 6 9 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 1 3 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 73 84 11 13 + 43.636,05

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Ploiesti


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 3, ceea ce implică un cost total de 10.069,86 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere a schemei de personal cu 4 posturi aferente personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri efective ale schemei de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Fălticeni şi Rădăuţi și al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

[image: image226.emf]Parchetul de pe langa CA Suceava

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar (schema)

Intrari efective de personal 

auxiliar (echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 13 10 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 5 6 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 49 45 -4  3 + 10.069,86

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Suceava


(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 6, ceea ce implică un cost total de 20.139,72 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, nu a fost avut în vedere efectul net total constând într-o reducere a schemei de personal cu 4 posturi aferente personalului auxiliar, ci au fost luate în considerare doar parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri efective ale schemei de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Gheorgheni şi Târgu Mureş vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se reducerea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, ca urmare a creşterii cu peste 71% a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image227.emf]Parchetul de pe langa CA Targu Mures

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 6 2 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 7 12 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 49 45 -4  6 + 20.139,72

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Targu Mures


(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara

În urma analizei privind necesarul de personal auxiliar (în schemă) s-a constatat că la nivelul tuturor parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara numărul estimat de echipamente IT suplimentare necesare personalului auxiliar este de 10, ceea ce implică un cost total de 33.566,19 RON. 

Pentru estimarea costurilor aferente dotărilor cu echipamente IT la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, inclusiv la nivelul parchetelor arondate acestuia, au fost luate în considerare parchetele în cadrul cărora se înregistrează creşteri de personal, acestea fiind singurele pentru care au fost cuantificate costuri suplimentare.  

Se estimează că doar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Sânnicolau Mare și Reșița, precum și al parchetelor de pe lângă tribunalele Arad și Caraș-Severin nu vor fi necesare dotări suplimentare cu echipamente IT, pentru restul parchetelor înregistrându-se creșterea sau menținerea numărului de posturi aferente personalului auxiliar. 

Analiza efectuată evidenţiază că cele mai mari costuri se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, ca urmare a creşterii cu 75% a schemei curente de personal auxiliar.

[image: image228.emf]Parchetul de pe langa CA Timisoara

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

de personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 4 7 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 68 71 3 10 + 33.566,19

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetului de pe langa CA Timisoara


3. Evaluarea implicaţiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul sistemului de probaţiune

Analiza impactului financiar asupra infrastructurii de IT a fost realizată la nivel agregat, pe ansamblul sistemului de probaţiune. Analiza efectuată la nivelul personalului de probațiune evidențiază un necesar de 723 consilieri suplimentari față de cei încadrați în sistem la momentul curent, ceea ce implică un cost total de 2.354.185,88 RON aferent dotării cu echipamente IT necesare.

În urma analizei privind necesarul de resurse umane s-a constatat că la nivelul sistemului de probațiune, numărul estimat de echipamente IT necesare personalului auxiliar este de 171, ceea ce presupune o investiție de 556.799,15 RON în acest tip de echipamente.

[image: image229.emf]Personal probatiune

Nr. curent 

personal 

probatiune 

Nr estimat 

personal 

probatiune 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal probatiune 

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Consilieri de probatiune 283 1.006 723 + 3.256,14 2.354.185,88

Personal auxiliar 0 171 171 + 3.256,14 556.799,15

TOTAL 283 1.177 894 + 2.910.985,03

Cheltuieli dotari IT pentru personalul de probatiune


În urma analizei de impact financiar asupra infrastructurii de IT se constată că la nivel agregat, pe ansamblul sistemului de probațiune, a fost estimat un necesar total de 894 echipamente IT, ceea ce presupune un cost total de 2.910.985,03 RON. 

V. Identificarea şi evaluarea implicaŢiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul CHELTUIELILOR DE RESURSE UMANE

Pentru a identifica impactul financiar al Noilor Coduri asupra cheltuielilor de personal, s-au avut în vedere următoarele ipoteze şi raţionamente:

Estimarea cheltuielilor de personal presupune determinarea cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente), inclusiv a contribuțiilor angajatorului aferente fiecărei categorii de personal (judecători, personal auxiliar din cadrul instanţelor, procurori și personal auxiliar din cadrul parchetelor), ca urmare a adoptării Noilor Coduri;
Pentru estimarea contribuțiilor angajatorului s-a pornit de la salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, la care au fost aplicate următoarele procentaje: 

· Contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru condiții normale de muncă: 20,8%. 
· Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): 5,2%
· Contribuția pentru concedii și indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (CCI): 0,85%
· Contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj (CFS): 0,5%
· Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (AMBP): 0,178%. 
· Ca în tot cuprinsul acestui Raport, perioada de analiză este de 3 ani (primii 2 ani reprezintă perioada de tranziţie, iar cel de-al treilea an reprezintă primul an în care efectul CC, CP, CPC, CPP nu mai este resimţit, iar noul sistem devine efectiv funcţional, în conformitate cu prevederile Noilor Coduri), rezultatele analizei raportându-se la perioada curentă, stabilită ca perioadă de referinţă;

· Pe baza numărului actual (în schemă) şi a numărului estimat de persoane (în schemă) aparținând fiecărei categorii de personal pentru fiecare an de analiză, s-a determinat variaţia personalului la nivelul fiecărei instanţe judecătoreşti, precum şi la nivelul parchetelor organizate pe lângă acestea;

· Pentru fiecare categorie de personal s-a luat în calcul un salariu de bază lunar mediu, inclusiv sporuri permanente. Acest salariu mediu a fost determinat pe baza datelor primite de la Beneficiar, ca răspuns la solicitarea de informaţii a Consultantului;

[image: image230.emf]Salariul mediu brut lunar(inclusivsporuripermanente) plus contributiileangajatorului

Instante/

parchete

Judecatori Personal 

auxiliar din 

cadrul 

instantelor

Personal 

conexdin 

cadrul

instantelor

Procurori Personal 

auxiliar din 

cadrul 

parchetelor

Sistemul

de 

probatiune

Consilieri

de 

probatiune

Personal 

auxiliar

ICCJ

18.482,63 3.759,08 1.243,14 14.962,54 3.759,08

Serviciide

probatiune

5.369,89 2.030,88

Curti de 

apel

13.228.48 3.656,12 1.243,14 13.228.48 3.656,12

Tribunale

11.297,96  3.588,45 1.243,14 11.297,96  3.588,45

Judecatorii

10.168,57 3.417,83 1.243,14 10.168,57 3.417,83


· Impactul financiar asupra cheltuielilor de personal lunare la nivelul fiecărei instanţe şi al fiecărui parchet organizat pe lângă acestea s-a determinat avându-se în vedere salariul mediu şi variaţiile de personal generate de adoptarea Noilor Coduri;
· În cazul ÎCCJ, analiza s-a realizat la nivelul secțiilor civile, comerciale și penale din cadrul instanței, întrucât punerea în aplicare a Noilor Coduri este de natură a genera un efect direct asupra secțiilor menționate anterior;

· Pentru estimarea impactului asupra cheltuielilor salariale anuale, s-a considerat că reducerea/creşterea de personal are loc la începutul anului de analiză.

· Evaluarea impactului financiar asupra cheltuielilor salariale la nivelul fiecărei instituţii s-a efectuat pentru fiecare categorie de personal (judecători, grefieri, procurori, personal auxiliar) la nivelul fiecărui tip de instanţă (judecătorii, tribunale, curţi de apel și parchetele organizate pe lângă instanţele judecătoreşti).

· Creşterea numărului de personal faţă de numărul curent de posturi din cadrul schemei va avea un impact financiar în sensul creşterii cheltuielilor de personal, în timp ce reducerea numărului de personal se interpretează ca o economie de costuri la nivelul instanţei analizate. 

· Impactul financiar asupra cheltuielilor salariale este prezentat în cadrul analizei atât la nivelul fiecărui an, ceea ce poate constitui o bază de pornire în estimarea necesarului suplimentar de resurse bugetare, cât şi la nivelul întregii perioade de analiză, pentru a avea o imagine globală asupra impactului produs de implementarea Noilor Coduri. 

· Impactul financiar la nivelul fiecărei instanţe în primul an de tranziţie este generat de creşterile şi reducerile de personal faţă de perioada de bază. 

În cel de-al doilea an de tranziţie, impactul financiar cuprinde creşterile/reducerile numărului de personal faţă de anul anterior, la care se adaugă impactul financiar calculat în anul anterior.  Această abordare are în vedere faptul că personalul angajat în primul an este menținut şi este remunerat şi în anii următori.  Similar, pentru personalul care părăseşte instituţia în acel an, se înregistrează o economie de costuri faţă de perioada de referinţă, care se păstrează şi în anii următori.

Aceeaşi abordare se urmează şi pentru determinarea impactului financiar asupra cheltuielilor salariale în cel de-al treilea an de analiză, astfel încât, în final, impactul total va oglindi efectul net generat de creşterile şi economiile de cheltuieli de personal.
1. Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul instanţelor

1.1.(a). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane (judecători)

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar
Impactul financiar total, generat de punerea în aplicare a Noilor Coduri, asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor la nivelul tuturor instanţelor din cadrul sistemului judiciar se ridică la nivelul de 232,9 milioane RON.  Acest rezultat se datorează estimării unor cheltuieli cu salariile judecătorilor din cadrul tuturor curţilor de apel de 92,4 milioane RON pe întreaga perioadă supusă analizei, a unor cheltuieli salariale la nivelul tuturor tribunalelor de 75,9 milioane RON, precum şi estimării unor costuri salariale la nivelul judecătoriilor în valoare totală de 10,9 milioane RON și la nivelul ÎCCJ de 53,7 milioane RON.

[image: image231.emf]Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

ICCJ 90 153 63 18.482,63 1.164.405,88 13.972.870,58 197 44 18.482,63 813.235,85 23.731.700,82 162 -35 18.483 -646.892,16 15.968.994,95 53.673.566,35

Curti de Apel 755 950 195 13.228,48 2.579.553,49 30.954.641,89 945 -5  13.228,48 -66.142,40 30.160.933,12 952 7 13.228,48 92.599,36 31.272.125,40 92.387.700,41

Tribunale 1.445 1.617 172 11.297,96 1.943.249,22 23.318.990,63 1.633 16 11.297,96 180.767,37 25.488.199,06 1.645 12 11.297,96 135.575,53 27.115.105,38 75.922.295,07

Judecatorii 2.152 2.179 27 10.168,57 274.551,46 3.294.617,52 2.176 -3  10.168,57 -30.505,72 2.928.548,91 2.191 15 10.168,57 152.528,59 4.758.891,98 10.982.058,42

TOTAL 4.442 4.899 457 5.961.760,05 71.541.120,62 4.951 52 897.355,11 82.309.381,92 4.950 -1  -266.188,68 79.115.117,71 232.965.620,24

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul sistemului judiciar

Instante judecatoresti

Nr. curent de 

judecatori (schema) 


	[image: image232.emf]0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Impactul anual aspura cheltuielilor salariale ale judecatorilor  la 

nivelul  sistemului judiciar

Judecatorii

Tribunale

Curti de Apel

ICCJ


	Analizând impactul pe care modificarea numărului de personal estimat îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, se constată că, la nivelul sistemului, în primul an al perioadei de tranziţie, se estimează un total al cheltuielilor salariale de 71,5 milioane RON, urmat de un nivel mult mai ridicat, de 82,3 milioane RON în cel de-al doilea an de tranziţie.  În cel de-al treilea an, în care noul sistem devine efectiv funcţional, în conformitate cu prevederile Noilor Coduri, variaţiile estimate de personal generează costuri salariale aferente judecătorilor de 79,1 milioane RON.

	În ceea ce priveşte evoluţia costurilor salariale estimate pentru fiecare categorie de instanţă, pentru fiecare din cei trei ani ai perioadei de analiză, la nivelul curţilor de apel se constată o reducere a acestor costuri în cel de-al doilea an de tranziţie faţă de anul precedent, urmată de o uşoară creștere a nivelului costurilor salariale.  La nivelul tribunalelor, cheltuielile salariale totale urmează un trend crescător, pe când, în situaţia judecătoriilor, cheltuielile salariale prezintă o reducere ușoară în al doilea an, urmată de o creștere la nivelul celui de-al treilea an.
	[image: image233.emf]0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Evolutia impactului asupra cheltuilelior cu salariul judecatorilor la 

nivelul sistemului judiciar

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii




(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivelul ÎCCJ 

[image: image234.emf]Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in 

anul 2 fata de 

anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

de judecatori 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat 

in anul 2 al perioadei 

de tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

90 153 63 18.482,63 1.164.405,88 13.972.870,58 197 44 18.482,63 813.235,85 23.731.700,82 162 -35 18.482,6 -646.892,16 15.968.994,95 53.673.566,35

TOTAL 90 153 63 1.164.405,88 13.972.870,58 197 44 813.235,85 23.731.700,82 162 -35  -646.892,16  15.968.994,95 53.673.566,35

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul ICCJ 

ICCJ

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

 

Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal (în schemă) îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul ÎCCJ ar putea avea loc o creștere totală a cheltuielilor salariale cu 53.673.566,35 RON.
La sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creștere a schemei de judecători cu 72 faţă de perioada de referinţă. Estimarea unei creşteri a numărului de posturi aferente judecătorilor (în schemă) cu 63 în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 13.972.870,58 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul nou angajat în primul an va fi remunerat şi în anii următori). Reducerea schemei de personal din anul 3 (în comparație cu anul 2) conduce la reducerea cheltuielilor salariale, această reducere fiind însă mult mai mică.
(b) La nivelul curţilor de apel – aparate proprii

Analizând comparativ cheltuielile salariale aferente judecătorilor, estimate pentru curţile de apel – aparate proprii, se poate constata că, în general, cel mai mare nivel al cheltuielilor salariale se înregistrează în cel de-al treilea an de analiză. 

Curţile de apel – aparate proprii pentru care s-a estimat cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor de personal sunt cele din Craiova, Galaţi, Cluj, Alba Iulia și Timişoara.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează a se realiza la nivelul Curţii de Apel Iaşi.
[image: image235.emf]-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale judecatorilor la nivelul curtilor de apel -aparate 

proprii

Anul 1

Anul 2

Anul 3


(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel

Cu privire la cheltuielile salariale aferente judecătorilor, estimate la nivelul tribunalelor, se poate constata că tribunalele pentru care s-a estimat cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor de personal sunt cele arondate următoarelor curţi de apel: Bucureşti, Cluj, Oradea, Constanţa şi Suceava.

La polul opus, înregistrând cea mai mare economie de costuri salariale, se situează tribunalele aflate în subordinea Curţii de Apel Craiova.
[image: image236.emf]-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale judecatorilor la nivelul tribunalelor arondate  

fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel
În urma analizării cheltuielilor salariale determinate la nivelul judecătoriilor, se poate conchide că judecătoriile la nivelul cărora se estimează cea mai mare economie a cheltuielilor de personal sunt cele arondate următoarelor curţi de apel: Craiova, Bacău, Iași și Ploieşti.

La polul opus, înregistrând cea mai mare creştere de costuri salariale, se situează judecătoriile aflate în subordinea Curţii de Apel Bucureşti.

[image: image237.emf]-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale judecatorilor la nivelul judecatoriilor 

arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal (în schemă) îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia ar putea avea loc o creștere totală a cheltuielilor salariale cu 7.227.550,44 RON.

La sfârşitul primului an se estimează o creștere a numărului de judecători cu 8 (în schemă) faţă de perioada de referinţă, în timp ce în cel de-al doilea an are loc o creștere de personal de 7 judecători (în schemă), care are impact şi în anul următor (creșterile din cei doi ani de tranziție sunt luate în considerare şi în anul 3).

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia – aparat propriu, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal cu 52% faţă de perioada de referinţă.  O creștere semnificativă a costurilor salariale se estimează şi la nivelul Tribunalului Alba.

Analiza evidenţiază că cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează pentru Judecătoria Mediaș, unde reducerea efectivului de judecători (în schemă) cu 50% ar putea conduce la o economie de 2.196.411,68 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.  Similar, în cazul Judecătoriei Câmpeni, o reducere a efectivului de judecători cu 37% faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale de 1.342.251,58 RON.
[image: image238.emf]Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 38 57 19 13.228,48 251.341,11 3.016.093,31 57 0 13.228,48 0,00 3.016.093,31 58 1 13.228,48 13.228,48 3.174.835,07 9.207.021,69

Tribunalul Alba 28 31 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 34 3 11.297,96 33.893,88 813.453,16 35 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 2.169.208,43

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 17 0 10.168,57 0,00 244.045,74 17 0 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Aiud 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 9 -1  10.168,57 -10.168,57 0,00 9 0 10.168,57 0,00 0,00 122.022,87

Judecatoria Blaj 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29 -488.091,49 4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 5 1 10.168,57 10.168,57 -366.068,61 -1.342.251,58

Tribunalul Hunedoara 35 33 -2  11.297,96 -22.595,92 -271.151,05 34 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53 34 0 11.297,96 0,00 -135.575,53 -542.302,11

Judecatoria Deva 16 18 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 18 0 10.168,57 0,00 244.045,74 18 0 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Hunedoara 10 8 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 9 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 9 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Brad 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Petrosani 18 17 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 19 2 10.168,57 20.337,15 122.022,87 19 0 10.168,57 0,00 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Hateg 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Sibiu 32 27 -5  11.297,96 -56.489,80 -677.877,63 27 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 28 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11 -1.898.057,38

Judecatoria Sibiu 23 25 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 26 1 10.168,57 10.168,57 366.068,61 26 0 10.168,57 0,00 366.068,61 976.182,97

Judecatoria Medias 12 6 -6  10.168,57 -61.011,44 -732.137,23 6 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 6 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 -2.196.411,68

Judecatoria Agnita 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Saliste 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

TOTAL 277 285 8 134.969,26 1.619.631,11 292 7 75.697,56 2.528.001,83 296 4 45.992,97 3.079.917,51 7.227.550,44

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Alba Iulia

CA Alba Iulia

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


(b) Curtea de Apel Bacău

La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Bacău, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (reducerea schemei de personal de la 221 în perioada de referinţă la 203 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor, de reducere cu 5.988.180,28 RON a acestora.

Economia totală calculată se datorează reducerii schemei de personal cu 17 judecători în primul an de tranziţie, care are impact şi în anii următori (economia de 1.904.347,06 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3). Această economie de costuri are un nivel mai mare decât creşterile cheltuielilor salariale datorate variaţiilor numărului de posturi de judecători (în schemă) din anii 2 şi 3, astfel încât şi pentru anii 2 şi 3 se estimează o economie de costuri salariale.

Cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Bacău – aparatul propriu, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului de judecători cu 19% faţă de perioada de referinţă.  Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale se estimează şi la nivelul Tribunalului Bacău.

Analiza efectuată arată că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul judecătoriilor Bacău și Piatra Neamţ, în cadrul cărora reducerea efectivului de judecători (în schemă) ar putea conduce la o economie de 2.562.480,30 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.  Similar, şi în cazul Tribunalului Neamţ sau a judecătoriilor Oneşti şi Roman, reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv semnificativ asupra cheltuielilor salariale.
[image: image239.emf]Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 31 36 5 13.228,48 66.142,40 793.708,77 36 0 13.228,48 0,00 793.708,77 37 1 13.228,48 13.228,48 952.450,52 2.539.868,05

Tribunalul Bacau 34 38 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 39 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 39 0 11.297,96 0,00 677.877,63 1.898.057,38

Judecatoria Bacau 37 30 -7  10.168,57 -71.180,01 -854.160,10 30 0 10.168,57 0,00 -854.160,10 30 0 10.168,57 0,00 -854.160,10 -2.562.480,30

Judecatoria Onesti 16 10 -6  10.168,57 -61.011,44 -732.137,23 11 1 10.168,57 10.168,57 -610.114,36 11 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.952.365,94

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 13 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 13 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Tribunalul Neamt 31 26 -5  11.297,96 -56.489,80 -677.877,63 27 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11 27 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 -1.762.481,85

Judecatoria Piatra Neamt 23 18 -5  10.168,57 -50.842,86 -610.114,36 15 -3  10.168,57 -30.505,72 -976.182,97 15 0 10.168,57 0,00 -976.182,97 -2.562.480,30

Judecatoria Roman 14 9 -5  10.168,57 -50.842,86 -610.114,36 9 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 9 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.830.343,07

Judecatoria Targu Neamt 8 12 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 10 -2  10.168,57 -20.337,15 244.045,74 10 0 10.168,57 0,00 244.045,74 976.182,97

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 221 204 -17 -158.695,59 -1.904.347,06 202 -2  -18.078,37  -2.121.287,49  203 1 13.228,48 -1.962.545,74 -5.988.180,28

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Bacau

CA Bacau

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(c) Curtea de Apel Braşov
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea schemei de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Braşov se poate estima o creștere totală a cheltuielilor salariale cu 9.336.283,05 RON.

Creșterea totală calculată se datorează faptului că în primul an de tranziție se estimează o creștere a schemei de personal cu 22 judecători, care are impact şi în anul următor (creșterea de 2.926.247,29 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anul 2), iar creşterea schemei de personal din anul 3 (cu încă 3 judecători) conduce și ea la creşterea cheltuielilor salariale.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Braşov, în cadrul căruia are loc o creştere a schemei de judecători cu peste 28% faţă de perioada de referinţă. Un impact semnificativ poate fi estimat şi la nivelul Curţii de Apel Braşov - aparat propriu, unde o creştere a numărului de judecători cu 18% poate genera o creştere a costurilor salariale de 2.381.126,30 RON pentru întreaga perioadă analizată.

Analiza efectuată indică cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) pentru Judecătoria Făgăraş, unde reducerea efectivului de judecători (în schemă) cu 33% ar putea conduce la o economie de 1.098.205,84 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.


[image: image240.emf]Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 33 37 4 13.228,48 52.913,92 634.967,01 38 1 13.228,48 13.228,48 793.708,77 39 1 13.228 13.228,48 952.450,52 2.381.126,30

Tribunalul Brasov 41 45 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 47 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 48 1 11.298 11.297,96 949.028,69 2.304.783,96

Judecatoria Brasov 38 51 13 10.168,57 132.191,44 1.586.297,33 49 -2  10.168,57 -20.337,15 1.342.251,58 49 0 10.169 0,00 1.342.251,58 4.270.800,50

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 6 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 6 0 10.169 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Rupea 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.169 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Zarnesti 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 5 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 5 0 10.169 0,00 -244.045,74 -610.114,36

Tribunalul Covasna 14 16 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 16 0 11.297,96 0,00 271.151,05 17 1 11.298 11.297,96 406.726,58 949.028,69

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 10 0 10.168,57 0,00 122.022,87 10 0 10.169 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.169 0,00 122.022,87 366.068,61

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 7 0 11.297,96 0,00 135.575,53 7 0 11.298 0,00 135.575,53 406.726,58

TOTAL 168 190 22 243.853,94 2.926.247,29 190 0 5.318,68 2.990.071,48 193 3 35.824,40 3.419.964,29 9.336.283,05

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Brasov

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Brasov

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(d) Curtea de Apel Bucureşti

În ceea ce priveşte Curtea de Apel Bucureşti împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar (în schemă) şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale cu 74.157.340,20 RON.

La sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creştere a schemei de judecători cu 182 faţă de perioada de referinţă, justificând astfel creşterea semnificativă a cheltuielilor totale de personal. Estimarea unei creşteri a numărului de posturi aferente judecătorilor (în schemă) cu 206 în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 27.086.420,76 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în calcul şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul nou angajat în primul an va fi remunerat şi în anii următori). Reducerea schemei de personal din anii 2 și 3 conduce la reducerea cheltuielilor salariale, această reducere fiind însă mult mai mică.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Tribunalului Bucureşti, în cadrul căruia are loc o creştere a schemei de personal cu 14% faţă de perioada de referinţă, ceea ce poate genera costuri salariale suplimentare de 17.489.242,97 RON. Un impact semnificativ poate fi estimat şi la nivelul Judecătoriilor Sectorului 1, 2 şi 3 din Bucureşti.

Analiza arată că cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează pentru Judecătoria Turnu Măgurele, unde reducerea schemei de judecători ar putea conduce la o economie de 1.830.343,07 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Similar, în cazul judecătoriilor Slobozia, Fetești și Urziceni,  reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale pentru fiecare din cele trei judecătorii. 


[image: image241.emf]Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 180 208 28 13.228,48 370.397,42 4.444.769,09 195 -13  13.228,48 -171.970,23 2.381.126,30 193 -2 13.228,48 -26.456,96 2.063.642,79 8.889.538,18

Tribunalul Bucuresti 194 256 62 11.297,96 700.473,56 8.405.682,67 233 -23  11.297,96 -259.853,09 5.287.445,55 222 -11 11.297,96 -124.277,57 3.796.114,75 17.489.242,97

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 91 38 10.168,57 386.405,76 4.636.869,11 96 5 10.168,57 50.842,86 5.246.983,47 97 1 10.168,57 10.168,57 5.369.006,34 15.252.858,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 72 35 10.168,57 355.900,04 4.270.800,50 73 1 10.168,57 10.168,57 4.392.823,37 73 0 10.168,57 0,00 4.392.823,37 13.056.447,23

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 77 34 10.168,57 345.731,47 4.148.777,62 75 -2  10.168,57 -20.337,15 3.904.731,88 76 1 10.168,57 10.168,57 4.026.754,75 12.080.264,26

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 37 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 40 3 10.168,57 30.505,72 1.098.205,84 40 0 10.168,57 0,00 1.098.205,84 2.928.548,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 35 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 35 0 10.168,57 0,00 488.091,49 36 1 10.168,57 10.168,57 610.114,36 1.586.297,33

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 37 10 10.168,57 101.685,73 1.220.228,71 42 5 10.168,57 50.842,86 1.830.343,07 42 0 10.168,57 0,00 1.830.343,07 4.880.914,85

Judecatoria Buftea 15 19 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 19 0 10.168,57 0,00 488.091,49 20 1 10.168,57 10.168,57 610.114,36 1.586.297,33

Judecatoria Cornetu 9 13 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 11 -2  10.168,57 -20.337,15 244.045,74 11 0 10.168,57 0,00 244.045,74 976.182,97

Tribunalul Calarasi 19 18 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  20 2 11.297,96 22.595,92 135.575,53 22 2 11.297,96 22.595,92 406.726,58 406.726,58

Judecatoria Calarasi 12 11 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  12 1 10.168,57 10.168,57 0,00 12 0 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87

Judecatoria Oltenita 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  7 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 7 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Ialomita 18 17 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  20 3 11.297,96 33.893,88 271.151,05 21 1 11.297,96 11.297,96 406.726,58 542.302,11

Judecatoria Slobozia 14 10 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  9 -1  10.168,57 -10.168,57 -610.114,36 9 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.708.320,20

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 5 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Urziceni 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 5 1 10.168,57 10.168,57 -366.068,61 -1.342.251,58

Tribunalul Giurgiu 17 22 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 21 -1  11.297,96 -11.297,96 542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 1.762.481,85

Judecatoria Giurgiu 16 22 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 21 -1  10.168,57 -10.168,57 610.114,36 21 0 10.168,57 0,00 610.114,36 1.952.365,94

Judecatoria Bolintin Vale 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -976.182,97

Tribunalul Teleorman 22 25 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 26 1 11.297,96 11.297,96 542.302,11 27 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 1.626.906,32

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  9 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 9 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Rosiori de Vede 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 6 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  4 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 4 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.830.343,07

Judecatoria Videle 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Zimnicea 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 6 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

TOTAL 816 1.022 206 2.257.201,73 27.086.420,76 1.001 -21  -273.647,80  23.802.647,20 998 -3 -44.531,25 23.268.272,23 74.157.340,20

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

 CA Bucuresti

Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Bucuresti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(e) Curtea de Apel Cluj

La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de posturi pentru judecători prevăzute pe schemă cu 31%, de la 321 de posturi în perioada de referinţă la 422 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor de creştere cu 37.881.698,61 RON a acestora.

Costul suplimentar total calculat se datorează creşterii succesive a schemei de personal în cei trei ani de analiză. Se estimează o creştere netă a numărului total de posturi aferente judecătorilor cu 80 în primul an de tranziţie, urmată de o creştere cu 11 posturi în anul 2 şi o creştere cu încă 10 posturi în cel de-al 3-lea an. 

Cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curţii de Apel Cluj – aparat propriu, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de judecători (în schemă) cu 57% faţă de perioada de referinţă. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi estimat şi la nivelul Judecătoriei Cluj Napoca, pentru aceasta estimându-se costuri suplimentare de peste 10,6 MRON.

Analiza efectuată evidenţiază că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Gherla, în cadrul căruia reducerea schemei de personal cu 44% ar putea conduce la o economie de 1.586.297,33 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Și în cazul Judecătoriilor Dej, Bistriţa, şi Năsăud, reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv semnificativ asupra cheltuielilor salariale.

[image: image242.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Cluj

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori 

in anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 52 77 25 13.228,48 330.711,99 3.968.543,83 79 2 13.228,48 26.456,96 4.286.027,34 82 3 13.228,48 39.685,44 4.762.252,60 13.016.823,77

Tribunalul Cluj 32 42 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 45 3 11.297,96 33.893,88 1.762.481,85 47 2 11.297,96 22.595,92 2.033.632,90 5.151.870,02

Tribunalul Comercial Cluj 10 13 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 15 2 11.297,96 22.595,92 677.877,63 16 1 11.297,96 11.297,96 813.453,16 1.898.057,38

Judecatoria Cluj Napoca 36 64 28 10.168,57 284.720,03 3.416.640,40 65 1 10.168,57 10.168,57 3.538.663,27 66 1 10.168,57 10.168,57 3.660.686,14 10.615.989,80

Judecatoria Dej 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Gherla 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  5 1 10.168,57 10.168,57 -488.091,49 5 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.586.297,33

Judecatoria Turda 14 14 0 10.168,57 0,00 0,00 14 0 10.168,57 0,00 0,00 14 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Huedin 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 24 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 26 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 27 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 2.304.783,96

Judecatoria Bistrita 18 16 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  15 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 15 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -976.182,97

Judecatoria Nasaud 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -976.182,97

Judecatoria Beclean 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Salaj 14 24 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 26 2 11.297,96 22.595,92 1.626.906,32 27 1 11.297,96 11.297,96 1.762.481,85 4.745.143,44

Judecatoria Zalau 12 12 0 10.168,57 0,00 0,00 11 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 11 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -244.045,74

Judecatoria Jibou 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Maramures 26 31 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 33 2 11.297,96 22.595,92 949.028,69 34 1 11.297,96 11.297,96 1.084.604,22 2.711.510,54

Judecatoria Baia Mare 23 22 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  23 1 10.168,57 10.168,57 0,00 23 0 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  6 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 6 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Targu Lapus 3 12 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 10 -2  10.168,57 -20.337,15 854.160,10 10 0 10.168,57 0,00 854.160,10 2.806.526,04

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 321 401 80 926.123,89 11.113.486,73 412 11 130.397,38 12.678.255,29 422 10 117.641,77 14.089.956,59 37.881.698,61

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Cluj

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(f) Curtea de Apel Constanţa
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Constanţa, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de posturi pentru judecători prevăzute în schemă de la 201 în perioada de referinţă la 265 de posturi la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor, de creştere cu 25.651.443,06 RON a acestora.

Costul suplimentar total calculat se datorează creşterii succesive a schemei de personal în cei trei ani de analiză. Se estimează o creştere netă a numărului total de posturi aferente judecătorilor cu 62 în primul an de tranziţie, urmată de o scădere cu 1 post în anul 2 şi o creştere cu încă 3 posturi în cel de-al 3-lea an. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Tribunalului Constanţa, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului de judecători (în schemă) cu 45% faţă de perioada de referinţă. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul Judecătoriei Constanţa şi al Curţii de Apel Constanţa – aparat propriu, pentru fiecare dintre acestea putându-se estima costuri suplimentare de peste 8,2 MRON, respectiv 7,6 MRON.

În urma analizei efectuate, se poate conchide că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Tulcea, în cadrul căreia reducerea numărului de posturi aferente judecătorilor ar putea conduce la o economie de 1.098.205,84 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Şi în cazul Judecătoriei Medgidia, reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă conduce la o reducere semnificativă a cheltuielilor salariale.


[image: image243.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Constanta

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 30 45 15 13.228,48 198.427,19 2.381.126,30 46 1 13.228,48 13.228,48 2.539.868,05 47 1 13.228 13.228,48 2.698.609,81 7.619.604,16

Tribunalul Constanta 51 74 23 11.297,96 259.853,09 3.118.237,12 74 0 11.297,96 0,00 3.118.237,12 74 0 11.298 0,00 3.118.237,12 9.354.711,36

Judecatoria Constanta 55 79 24 10.168,57 244.045,74 2.928.548,91 76 -3  10.168,57 -30.505,72 2.562.480,30 77 1 10.169 10.168,57 2.684.503,17 8.175.532,38

Judecatoria Medgidia 15 13 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 14 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 14 0 10.169 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Mangalia 9 9 0 10.168,57 0,00 0,00 9 0 10.168,57 0,00 0,00 9 0 10.169 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Harsova 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 244.045,74 4 0 10.169 0,00 244.045,74 732.137,23

Tribunalul Tulcea 14 17 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 17 0 11.297,96 0,00 406.726,58 18 1 11.298 11.297,96 542.302,11 1.355.755,27

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 14 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 14 0 10.169 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Babadag 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.169 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.169 0,00 0,00 0,00

TOTAL 201 263 62 705.714,19 8.468.570,30 262 -1  -7.108,67 8.383.266,31 265 3 34.695,01 8.799.606,46 25.651.443,06

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Constanta

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(g) Curtea de Apel Craiova

Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Craiova se poate estima o creștere totală a cheltuielilor salariale cu 1.189.750,54 RON.

Deşi în primul an al perioadei de tranziție se estimează o reducere a schemei de personal cu 14 judecători față de perioada de referinţă, creșterea totală calculată se datorează faptului că în cel de-al doilea an are loc o creștere a schemei cu 9 judecători, ceea ce are impact şi în anul următor (creșterea de 373.417,29 RON estimată în anul 2 este luată în considerare şi în anul 3).  Creşterile schemei de personal din anii 2 şi 3 conduc la creşterea cheltuielilor salariale, devansând economia generată de reducerea de personal din anul 1.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se poate estima la nivelul Curţii de Apel Craiova – aparat propriu, în cadrul căreia se estimează o creştere a numărului de posturi aferente judecătorilor cu 36% faţă de perioada de referinţă.  Un impact negativ semnificativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează şi la nivelul Tribunalului Gorj, unde o creştere a schemei de judecători de la 49 în perioada de referinţă la 59 la finalul perioadei analizate poate genera o creştere totală a costurilor salariale de 2.575.935,01 RON.

Analiza efectuată arată că cea mai mare reducere a costurilor salariale se evidenţiază la nivelul Tribunalului Dolj, unde reducerea schemei de judecători cu aproximativ 14% ar putea conduce la o economie de 4.338.416,86 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.  Economii semnificative ale cheltuielilor salariale ale judecătorilor se evidenţiază și în cazul Judecătoriilor Caracal, Slatina, și Strehaia.


[image: image244.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Craiova

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori 

in anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 86 116 30 13.228,48 396.854,38 4.762.252,60 115 -1  13.228,48 -13.228,48 4.603.510,85 117 2 13.228,48 26.456,96 4.920.994,35 14.286.757,80

Tribunalul Dolj 72 61 -11  11.297,96 -124.277,57  -1.491.330,80  61 0 11.297,96 0,00 -1.491.330,80 62 1 11.297,96 11.297,96 -1.355.755,27 -4.338.416,86

Judecatoria Craiova 51 58 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 58 0 10.168,57 0,00 854.160,10 58 0 10.168,57 0,00 854.160,10 2.562.480,30

Judecatoria Bailesti 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Calafat 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -610.114,36

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Gorj 49 51 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 56 5 11.297,96 56.489,80 949.028,69 59 3 11.297,96 33.893,88 1.355.755,27 2.575.935,01

Judecatoria Targu Jiu 36 34 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  35 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 35 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Motru 9 7 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  7 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 7 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Novaci 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  9 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 9 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Tribunalul Mehedinti 40 36 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  38 2 11.297,96 22.595,92 -271.151,05 39 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53 -949.028,69

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 26 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  27 1 10.168,57 10.168,57 0,00 27 0 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87

Judecatoria Orsova 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  4 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 4 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.830.343,07

Judecatoria Vanju Mare 7 9 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 8 -1  10.168,57 -10.168,57 122.022,87 8 0 10.168,57 0,00 122.022,87 488.091,49

Tribunalul Olt 28 26 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  28 2 11.297,96 22.595,92 0,00 29 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 -135.575,53

Judecatoria Slatina 22 18 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  16 -2  10.168,57 -20.337,15 -732.137,23 16 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 -1.952.365,94

Judecatoria Caracal 14 7 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  8 1 10.168,57 10.168,57 -732.137,23 8 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 -2.318.434,55

Judecatoria Bals 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 1 10.168,57 10.168,57 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.220.228,71

Judecatoria Corabia 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 514 500 -14  -67.503,63  -810.043,57  509 9 98.621,74 373.417,29 518 9 104.413,29 1.626.376,83 1.189.750,54

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Craiova

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(h) Curtea de Apel Galaţi

În ceea ce priveşte Curtea de Apel Galaţi împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar (în schemă) şi a impactului pe care modificarea schemei de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că la nivelul  acesteia ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale cu 23.946.777,31 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

La sfârşitul primului an de analiză se estimează o creştere a numărului de posturi aferente judecătorilor cu 59 faţă de perioada de referinţă, justificând astfel creşterea semnificativă a cheltuielilor totale de personal.  Estimarea unei astfel de creşteri a schemei de personal are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 8.225.742,70 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece pentru noua schemă de personal din primul an vor fi prevăzute fonduri şi în anii următori).  Creşterea schemei de personal din anul 3, deşi se estimează în proporţie mai redusă, contribuie şi ea la creşterea cheltuielilor salariale.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Curţii de Apel Galaţi – aparat propriu, unde are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu aproximativ 73% faţă de perioada de referinţă, care se estimează că va genera costuri salariale suplimentare de 12.381.856,76 RON.  Un impact negativ semnificativ se identifică şi la nivelul Judecătoriei Galaţi, unde creşterea schemei de judecători cu aproximativ 39% poate genera o creştere a cheltuielilor salariale cu 4.758.891,98 RON.

Analiza evidenţiază că cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoriei Tecuci, unde reducerea schemei de judecători ar putea conduce la o economie de 488.091,49 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Şi în cazul Tribunalului Vrancea, precum și al judecătoriilor Făurei, Adjud și Panciu, reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale de peste 360 MRON pentru toate cele trei judecătorii analizate.


[image: image245.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Galati

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de judecatori 

estimat pt perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Galati - aparat propriu 37 62 25 13.228,48 330.711,99 3.968.543,83 63 1 13.228,48 13.228,48 4.127.285,59 64 1 13.228,48 13.228,48 4.286.027,34 12.381.856,76

Tribunalul Galati 35 46 11 11.297,96 124.277,57 1.491.330,80 44 -2  11.297,96 -22.595,92 1.220.179,74 44 0 11.297,96 0,00 1.220.179,74 3.931.690,28

Judecatoria Galati 31 47 16 10.168,57 162.697,16 1.952.365,94 42 -5  10.168,57 -50.842,86 1.342.251,58 43 1 10.168,57 10.168,57 1.464.274,46 4.758.891,98

Judecatoria Tecuci 10 8 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 9 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Targu Bujor 4 7 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 6 -1  10.168,57 -10.168,57 244.045,74 6 0 10.168,57 0,00 244.045,74 854.160,10

Judecatoria Liesti 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 5 1 10.168,57 10.168,57 366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 366.068,61 976.182,97

Tribunalul Braila 24 23 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  24 1 11.297,96 11.297,96 0,00 24 0 11.297,96 0,00 0,00 -135.575,53

Judecatoria Braila 26 31 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 30 -1  10.168,57 -10.168,57 488.091,49 30 0 10.168,57 0,00 488.091,49 1.586.297,33

Judecatoria Faurei 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Insuratei 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Vrancea 27 25 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  26 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53 27 1 11.297,96 11.297,96 0,00 -406.726,58

Judecatoria Focsani 26 31 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 30 -1  10.168,57 -10.168,57 488.091,49 30 0 10.168,57 0,00 488.091,49 1.586.297,33

Judecatoria Adjud 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Panciu 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 241 300 59 685.478,56 8.225.742,70 295 -5  -47.782,96  7.652.347,23 298 3 34.695,01 8.068.687,38 23.946.777,31

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

 CA Galati

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(i) Curtea de Apel Iaşi

Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care variaţia schemei de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi al instanţelor aflate în subordinea acesteia se poate estima o reducere totală a cheltuielilor salariale cu 8.310.541,68 RON.

Economia totală calculată se datorează faptului că în primul an are loc o reducere a schemei de personal cu 25 judecători, care are impact şi în anii următori (economia de 3.147.175,77 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3). Creşterea schemei de personal din anul 2, respectiv reducerea din anul 3 cu 6, respectiv de 3 posturi aferente judecători, deşi generează o creștere a cheltuielilor salariale, nu devansează economia generată de reducerea schemei de personal din anul 1.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se poate estima la nivelul Judecătoriei Iași, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului posturi aferente judecătorilor cu peste 8% faţă de perioada de referinţă, ceea ce conduce la o creștere a costurilor salariale cu 854.160,10 RON.

Analiza evidenţiază că în cadrul majorității instanţelor subordonate Curţii de Apel Iaşi se estimează o reducere a costurilor salariale.  Cea mai mare economie de costuri se identifică la nivelul Judecătoriei Vaslui, în cazul căreia reducerea efectivului de judecători cu 44% ar putea conduce la o economie de 2,9 MRON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.

[image: image246.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Iasi

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de judecatori 

estimat pt perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 39 36 -3  13.228,48 -39.685,44  -476.225,26  38 2 13.228,48 26.456,96 -158.741,75 36 -2 13.228,48 -26.456,96 -476.225,26 -1.111.192,27

Tribunalul Iasi 55 55 0 11.297,96 0,00 0,00 54 -1  11.297,96 -11.297,96 -135.575,53 53 -1 11.297,96 -11.297,96 -271.151,05 -406.726,58

Judecatoria Iasi 50 49 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  54 5 10.168,57 50.842,86 488.091,49 54 0 10.168,57 0,00 488.091,49 854.160,10

Judecatoria Pascani 14 8 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  8 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 8 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 -2.196.411,68

Judecatoria Harlau 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Vaslui 21 22 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 22 0 11.297,96 0,00 135.575,53 22 0 11.297,96 0,00 135.575,53 406.726,58

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  10.168,57 -81.348,58  -976.182,97  10 0 10.168,57 0,00 -976.182,97 10 0 10.168,57 0,00 -976.182,97 -2.928.548,91

Judecatoria Barlad 14 9 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  9 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 9 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.830.343,07

Judecatoria Husi 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Murgeni 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

TOTAL 230 205 -25  -262.264,65  -3.147.175,77  211 6 66.001,86 -2.355.153,44  208 -3 -37.754,92 -2.808.212,47 -8.310.541,68

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 CA Iasi

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(j) Curtea de Apel Oradea

La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Oradea, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de posturi aferente judecătorilor prevăzute pe schema de personal de la 177 posturi în perioada de referinţă la 200 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor, de creştere cu 11.612.067,14 RON a acestora.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii schemei de personal în primul an de tranziţie (se estimează o creştere netă a numărului total de posturi pentru judecători cu 29 în primul an de tranziţie), urmată de o reducere nesemnificativă cu 5, respectiv 1 post aferent judecătorilor în următorii doi ani de analiză (reducere care nu generează o economie de costuri care să devanseze nivelul cheltuielilor salariale generate în perioada de tranziţie).

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Tribunalului Satu Mare, în cadrul căruia are loc o creştere a schemei de judecători cu peste 60% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de peste 5,9 MRON. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul Curţii de Apel Oradea – aparat propriu, în cazul căreia se poate estima un cost salarial suplimentar de 5,7 MRON.

În urma analizei efectuate, cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Satu Mare, în cadrul căreia reducerea schemei de personal cu 19% poate conduce la o economie de 1.830.343,07 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. 

În cazul Judecătoriei Marghita, impactul financiar asupra cheltuielilor salariale este nul, neestimându-se o variaţie a schemei de judecători.


[image: image247.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Oradea

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de judecatori 

estimat pt perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 30 45 15 13.228,48 198.427,19 2.381.126,30 41 -4  13.228,48 -52.913,92 1.746.159,29 40 -1 13.228,48 -13.228,48 1.587.417,53 5.714.703,12

Tribunalul Bihor 34 46 12 11.297,96 135.575,53 1.626.906,32 44 -2  11.297,96 -22.595,92 1.355.755,27 43 -1 11.297,96 -11.297,96 1.220.179,74 4.202.841,33

Judecatoria Oradea 33 32 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  31 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 31 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -610.114,36

Judecatoria Beius 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  6 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 6 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Marghita 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Alesd 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Satu Mare 24 38 14 11.297,96 158.171,45 1.898.057,38 39 1 11.297,96 11.297,96 2.033.632,90 39 0 11.297,96 0,00 2.033.632,90 5.965.323,18

Judecatoria Satu Mare 21 15 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  16 1 10.168,57 10.168,57 -610.114,36 17 1 10.168,57 10.168,57 -488.091,49 -1.830.343,07

Judecatoria Carei 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  6 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 6 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 177 206 29 370.151,30 4.441.815,54 201 -5  -64.211,88 3.671.273,00 200 -1 -14.357,87 3.498.978,59 11.612.067,14

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Oradea

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(k) Curtea de Apel Piteşti

Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal (în schemă) îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, se constată că la nivelul tuturor instanţelor subordonate Curţii de Apel Piteşti se poate estima o reducere totală a cheltuielilor salariale cu 4.124.442,22 RON.

Economia totală estimată la nivelul cheltuielilor salariale se datorează faptului că în primul an are loc o reducere a schemei de personal de 13 judecători, care are impact şi în anii următori (economia de 1.516.798,65 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3).  Creşterea înregistrată în schema de personal din anul 2, deşi conduce la creşterea cheltuielilor salariale, nu devansează economia generată de reducerea schemei de personal din anul 1.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Judecătoriei Pitești, la nivelul căreia are loc o creştere a numărului de judecători (în schemă) cu 23% faţă de perioada de referinţă.  Un impact negativ semnificativ se poate estima şi la nivelul Curții de Apel Pitești - aparat propriu, unde o creştere a schemei de judecători de la 35 în perioada de referinţă la 39 în anul 3 de analiză poate genera o creştere a costurilor salariale de 1.746.159,29 RON pentru întreaga perioadă analizată.

La nivelul majorității instanţelor aflate în subordinea Curţii de Apel Piteşti se estimează un impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale). Cea mai mare economie de costuri se preconizează a se realiza în cazul Tribunalului Vâlcea, unde reducerea schemei de judecători ar putea conduce la o economie de 1.491.330,80 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.

[image: image248.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Pitesti

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de judecatori 

estimat pt perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 35 38 3 13.228,48 39.685,44 476.225,26 39 1 13.228,48 13.228,48 634.967,01 39 0 13.228,48 0,00 634.967,01 1.746.159,29

Tribunalul Arges 32 36 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 35 -1  11.297,96 -11.297,96 406.726,58 34 -1 11.297,96 -11.297,96 271.151,05 1.220.179,74

Tribunalul Comercial Arges 8 6 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  5 -1  11.297,96 -11.297,96 -406.726,58 5 0 11.297,96 0,00 -406.726,58 -1.084.604,22

Judecatoria Pitesti 30 37 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 37 0 10.168,57 0,00 854.160,10 37 0 10.168,57 0,00 854.160,10 2.562.480,30

Judecatoria Campulung 12 8 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  8 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 8 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Costesti 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Valcea 34 29 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  31 2 11.297,96 22.595,92 -406.726,58 31 0 11.297,96 0,00 -406.726,58 -1.491.330,80

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 23 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  24 1 10.168,57 10.168,57 0,00 24 0 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  8 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 8 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Horezu 9 5 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 5 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 225 212 -13  -126.399,89  -1.516.798,65  214 2 23.397,05 -1.236.034,02 213 -1 -11.297,96 -1.371.609,55 -4.124.442,22

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Pitesti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(l) Curtea de Apel Ploieşti

La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (reducerea numărului total de posturi aferente judecătorilor de la 313 în perioada de referinţă la 283 la sfârşitul perioadei de analiză) se estimează un impact financiar semnificativ asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor, de reducere cu 11.824.820,57 RON a acestora.

Economia totală calculată la nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Ploieşti se datorează reducerii schemei de personal în primul an de tranziţie cu 36 posturi de judecători (economia de 4.487.691,96 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3). Creşterea schemei de personal din anul 2 de 6 posturi aferente judecătorilor, deşi conduce la creşterea cheltuielilor salariale, nu devansează economia semnificativă generată de reducerea schemei de personal din anul 1.

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Tribunalului Prahova, în cadrul căruia are loc o creştere a schemei de judecători cu 2% faţă de perioada de referinţă, generându-se astfel costuri salariale suplimentare de 1.084.604,22 RON. 

Analiza arată că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Târgoviște, în cadrul căruia reducerea schemei de judecători cu 27% ar putea conduce la o economie de 2.304.783,96 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Și în cazul Tribunalului Dâmboviţa, reducerea schemei de judecători faţă de perioada de referinţă generează o reducere semnificativă a cheltuielilor salariale.

[image: image249.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Ploiesti

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de judecatori 

estimat pt perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 52 52 0 13.228,48 0,00 0,00 54 2 13.228,48 26.456,96 317.483,51 54 0 13.228,48 0,00 317.483,51 634.967,01

Tribunalul Prahova 39 44 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 41 -3 11.297,96 -33.893,88 271.151,05 40 -1 11.297,96 -11.297,96 135.575,53 1.084.604,22

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 37 0 10.168,57 0,00 122.022,87 37 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Campina 13 10 -3 10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 10 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 10 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Mizil 6 4 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Sinaia 6 4 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3 10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Tribunalul Buzau 28 23 -5 11.297,96 -56.489,80 -677.877,63 25 2 11.297,96 22.595,92 -406.726,58 26 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05 -1.355.755,27

Judecatoria Buzau 25 26 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 27 1 10.168,57 10.168,57 244.045,74 27 0 10.168,57 0,00 244.045,74 610.114,36

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3 10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Dambovita 35 28 -7 11.297,96 -79.085,72 -949.028,69 30 2 11.297,96 22.595,92 -677.877,63 30 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 -2.304.783,96

Judecatoria Targoviste 22 15 -7 10.168,57 -71.180,01 -854.160,10 16 1 10.168,57 10.168,57 -732.137,23 16 0 10.168,57 0,00 -732.137,23 -2.318.434,55

Judecatoria Moreni 6 4 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 5 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Gaesti 8 4 -4 10.168,57 -40.674,29 -488.091,49 4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1 10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Racari 7 5 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 313 277 -36  -373.974,33  -4.487.691,96  283 6 68.260,64 -3.668.564,31 283 0 0,00 -3.668.564,31 -11.824.820,57

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

CA Ploiesti

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(m) Curtea de Apel Suceava

În ceea ce priveşte Curtea de Apel Suceava împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar (în schemă) şi a impactului pe care modificarea numărului de posturi aferente judecătorilor îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că la nivelul acesteia ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale cu 6.588.313,79 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

Estimarea unei creşteri succesive a schemei de judecători cu 10 în primul an de tranziţie şi cu 3 judecători în cel de-al doilea an conduce la estimarea unui impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale la nivelul fiecărui an analizat. Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Tribunalului Suceava, la nivelul căruia are loc o creştere a schemei de personal cu peste 38% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 5.287.445,55 RON.  Un impact negativ semnificativ poate fi identificat şi la nivelul Curţii de Apel Suceava - aparat propriu, unde creşterea schemei de judecători cu aproape 29% poate genera o creştere a cheltuielilor salariale cu 2.895.408 RON.

Analiza efectuată evidenţiază că cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează pentru Judecătoria Suceava, unde reducerea schemei de judecători ar putea conduce la o economie de 1.342.251,58 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.
[image: image250.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Suceava

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 38 47 9 13.228,48 119.056,31 1.428.675,78 49 2 13.228,48 26.456,96 1.746.159,29 49 0 13.228,48 0,00 1.746.159,29 4.920.994,35

Tribunalul Suceava 36 48 12 11.297,96 135.575,53 1.626.906,32 49 1 11.297,96 11.297,96 1.762.481,85 50 1 11.297,96 11.297,96 1.898.057,38 5.287.445,55

Judecatoria Suceava 22 19 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  18 -1  10.168,57 -10.168,57 -488.091,49 18 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.342.251,58

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  6 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 6 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Radauti 14 11 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  11 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 11 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Botosani 24 30 6 11.297,96 67.787,76 813.453,16 31 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 32 1 11.297,96 11.297,96 1.084.604,22 2.847.086,07

Judecatoria Botosani 28 27 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  27 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 27 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Darabani 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 204 214 10 149.553,87 1.794.646,45 217 3 38.884,31 2.261.258,14 219 2 22.595,92 2.532.409,19 6.588.313,79

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Suceava

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de posturi prevăzute pe schemă pentru judecători de la 145 în perioada de referinţă la 151 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale judecătorilor, de creştere cu 2.993.346,40 RON a acestora.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii schemei de personal în anul 1 al perioadei analizate (se estimează o creştere netă a numărului total de posturi aferente judecătorilor cu 6 în primul an de tranziţie). Pentru anii 2 și 3 se preconizează o stagnare a numărului de posturi prevăzute pentru judecători. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Târgu Mureș - aparat propriu, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de judecători cu 16% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de peste 1,7 MRON.

Analiza arată că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Târgu Mureș. În cadrul acestei instituţii, reducerea schemei de judecători ar putea conduce la o economie de aproape 1,1 MRON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.

[image: image251.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Targu Mures

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 25 28 3 13.228,48 39.685,44 476.225,26 29 1 13.228,48 13.228,48 634.967,01 29 0 13.228,48 0,00 634.967,011.746.159,29

Tribunalul Mures 25 30 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 29 -1  11.297,96 -11.297,96 542.302,11 28 -1 11.297,96 -11.297,96 406.726,581.626.906,32

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 9 0 11.297,96 0,00 271.151,05 9 0 11.297,96 0,00 271.151,05 813.453,16

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  21 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 21 0 10.168,57 0,00 -366.068,61-1.098.205,84

Judecatoria Reghin 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 8 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Sighisoara 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -610.114,36

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Harghita 15 18 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 19 1 11.297,96 11.297,96 542.302,11 19 0 11.297,96 0,00 542.302,111.491.330,80

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 11 0 10.168,57 0,00 122.022,87 11 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Toplita 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

TOTAL 145 151 6 81.485,04 977.820,43 151 0 3.059,91 1.014.539,31 151 0 -1.129,39 1.000.986,662.993.346,40

Impact asupra 

cheltuielilor 

cu salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Targu Mures

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(o) Curtea de Apel Timişoara

Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea schemei de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Timişoara se poate estima o creștere totală a cheltuielilor salariale de 8.955.468,12 RON.

Creșterea totală calculată se datorează faptului că în primul an de analiză are loc o creștere a schemei de personal cu 17 judecători, ceea ce are impact şi în anul următor (creșterea de 2.779.952,74 RON estimată în anul 1 este luată în considerare şi în anul 2). Reducerea de personal din anul 2, deşi conduce la reducerea cheltuielilor salariale, nu devansează creșterea de personal din ceilalți ani.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale se poate estima la nivelul Curții de Apel Timişoara – aparat propriu, în cadrul căruia se estimează o creştere a schemei de judecători cu 38% faţă de perioada de referinţă, ceea ce generează o creştere de 8.413.312,92 RON a cheltuielilor salariale. Un impact negativ semnificativ (de creştere a costurilor salariale) poate fi estimat şi la nivelul Tribunalului Timiș, unde o creştere a schemei de judecători de la 40 în perioada de referinţă la 53 la finalul perioadei analizate poate genera o creştere totală a costurilor salariale de 4.880.718,97 RON.

În urma analizei efectuate, cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se evidenţiază la nivelul Judecătoriei Arad, unde reducerea schemei de judecători cu 40% ar putea conduce la o economie de 4.392.823,37 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.

[image: image252.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Timisoara

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

judecatori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat de judecatori 

in anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 49 66 17 13.228,48 224.884,15 2.698.609,81 66 0 13.228,48 0,00 2.698.609,81 68 2 13.228,5 26.456,96 3.016.093,31 8.413.312,92

Tribunalul Timis 40 51 11 11.297,96 124.277,57 1.491.330,80 52 1 11.297,96 11.297,96 1.626.906,32 53 1 11.298,0 11.297,96 1.762.481,85 4.880.718,97

Judecatoria Timisoara 51 59 8 10.168,57 81.348,58 976.182,97 57 -2  10.168,57 -20.337,15 732.137,23 57 0 10.168,6 0,00 732.137,23 2.440.457,43

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 -1  10.168,57 -10.168,57 -488.091,49 7 1 10.168,6 10.168,57 -366.068,61 -1.220.228,71

Judecatoria Deta 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 10 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 8 -2  10.168,57 -20.337,15 488.091,49 8 0 10.168,6 0,00 488.091,49 1.708.320,20

Tribunalul Arad 31 29 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  31 2 11.297,96 22.595,92 0,00 32 1 11.298,0 11.297,96 135.575,53 -135.575,53

Judecatoria Arad 30 18 -12  10.168,57 -122.022,87  -1.464.274,46  18 0 10.168,57 0,00 -1.464.274,46 18 0 10.168,6 0,00 -1.464.274,46 -4.392.823,37

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,6 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Lipova 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Caras-Severin 24 21 -3  11.297,96 -33.893,88  -406.726,58  23 2 11.297,96 22.595,92 -135.575,53 24 1 11.298,0 11.297,96 0,00 -542.302,11

Judecatoria Resita 11 10 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  9 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 9 0 10.168,6 0,00 -244.045,74 -610.114,36

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  8 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 9 1 10.168,6 10.168,57 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,6 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Bozovici 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 122.022,87 4 0 10.168,6 0,00 122.022,87 366.068,61

TOTAL 299 316 17 231.660,48 2.779.925,74 314 -2  -14.690,21 2.603.643,27 321 7 80.687,99 3.571.899,10 8.955.468,12

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

CA Timisoara

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


1.1.(b). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane (personalul auxiliar din cadrul instanţelor)

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar
Impactul financiar total generat de punerea în aplicare a Noilor Coduri asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (posturi prevăzute pe schemă) la nivelul tuturor instanţelor din cadrul sistemului judiciar se ridică la aproximativ 54,4 MRON. Acest rezultat se datorează estimării unor cheltuieli cu salariile personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) de aproximativ 721 mii RON la nivelul ÎCCJ, a unor cheltuieli salariale de 27,7 MRON și 30,7 MRON la nivelul tuturor curţilor de apel, respectiv la nivelul tuturor tribunalelor, precum şi estimării unor economii de costuri salariale la nivelul judecătoriilor în valoare totală de 4,7 MRON.

[image: image253.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul sistemului judiciar

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

ICCJ 23 21 2 3.759,08 7.518,15 90.217,81 26 5 3.759,08 18.795,38 315.762,33 26 0 3.759,08 0,00 315.762,33 721.742,47

Curti de Apel 879 1.089 210 3.656,12 767.784,20 9.213.410,39 1.086 -3  3.656,12 -10.968,35 9.081.790,24 1.094 8 3.656,12 29.248,92 9.432.777,31 27.727.977,94

Tribunale 2.083 2.300 217 3.588,45 778.693,73 9.344.324,79 2.328 28 3.588,45 100.476,61 10.550.044,11 2.333 5 3.588,45 17.942,25 10.765.351,14 30.659.720,04

Judecatorii 3.823 3.778 -45  3.417,83 -153.802,14  -1.845.625,72  3.786 8 3.417,83 27.342,60 -1.517.514,48 3.791 5 3.417,83 17.089,13 -1.312.444,96  -4.675.585,17 

TOTAL 6.808 7.188 384 1.400.193,94 16.802.327,26 7.226 38 135.646,24 18.430.082,20 7.244 18 64.280,30 19.201.445,81 54.433.855,28

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Instante judecatoresti

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 


	[image: image254.emf]-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Impactul anual aspura cheltuielilor salariale ale personalului 

auxiliar din instante la nivelul sistemului judiciar

Judecatorii

Tribunale

Curti de Apel

ICCJ


	Analizând impactul pe care modificarea numărului de personal auxiliar estimat (în schemă) îl poate avea asupra cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în perioada de analiză, se constată că la nivelul sistemului, în primul an al perioadei de tranziţie se estimează un total al cheltuielilor salariale de 16,8 MRON, urmat de un nivel mai ridicat, de 18,4 MRON în cel de-al doilea an de tranziţie. În cel de-al treilea an, în care noul sistem devine efectiv funcţional, în conformitate cu prevederile Noilor Coduri, variaţiile estimate ale schemelor de personal generează costuri salariale aferente personalului auxiliar de 19,2 MRON.

	[image: image255.emf]-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Evolutia impactului asupra cheltuilelior cu salariul personalului auxiliar 

din instante la nivelul sistemului judiciar

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	Cu privire la evoluţia costurilor salariale estimate aferente fiecărei categorii de instanţă, pentru fiecare din cei trei ani ai perioadei de analiză, la nivelul curţilor de apel se constată o creștere a cheltuielilor salariale în primul an de tranziție, urmată de o scădere a acestora pe durata anului 2 de analiză și de o creștere semnificativă în anul 3. În cazul tribunalelor se observă o creștere a cheltuielilor salariale de la un an la altul. În situaţia judecătoriilor, se înregistrează economii de costuri salariale, volumul acestor economii fiind în ușoară descreștere de la un an la altul al perioadei analizate. În cazul ÎCCJ, volumul cheltuielilor salariale crește semnificativ în anul 2 de analiză față de primul an, urmând ca în anul 3 să se mențină la același nivel. 


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de instanţă 
(a) La nivelul ÎCCJ
La nivelul ÎCCJ, în funcţie de evoluţia schemei de personal estimate (creşterea schemei de personal auxiliar cu 13%, de la 23 de posturi în perioada de referinţă la 26 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 721.742,47 RON.

Costul suplimentar total calculat se datorează creşterii numărului de posturi prevăzute pe schema de personal pe durata întregii perioade supuse analizei. Se estimează o creştere netă a numărului total de personal auxiliar (în schemă) cu 2 posturi în primul an de tranziţie, urmată de o creştere cu 5 posturi în cel de-al doilea an de tranziție al perioadei analizate. S-a prevăzut ca pentru cel de-al treilea an de analiză schema de personal să nu sufere modificări în sensul scăderii sau creșterii numărului de posturi aferente personalului auxiliar.
[image: image256.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Timisoara

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

ICCJ 23 21 2 3.759,08 7.518,15 90.217,81 26 5 3.759,08 18.795,38 315.762,33 26 0 3.759,08 0,00 315.762,33 721.742,47

TOTAL 23 21 2 7.518,15 90.217,81 26 5 18.795,38 315.762,33 26 0 0,00 315.762,33 721.742,47

ICCJ

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

 
(b) La nivelul curţilor de apel – aparate proprii
	[image: image257.emf]0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din instante la nivelul 

curtilor de apel -aparate proprii

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Analizând comparativ cheltuielile salariale aferente personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului), estimate pentru curţile de apel (aparate proprii), se poate constata că în general cel mai mare nivel al cheltuielilor salariale se înregistrează în cel de-al treilea an de tranziţie. 

Curţile de apel (aparate proprii) pentru care s-a estimat cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor salariale sunt cele din Bucureşti, Craiova, Cluj şi Suceava.

La nivelul curţilor de apel (aparate proprii) nu se estimează realizarea de economii de costuri salariale în perioada supusă analizei.

	(c) La nivelul tribunalelor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image258.emf]0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din instante la nivelul 

tribunalelor arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Cu privire la cheltuielile salariale aferente personalului auxiliar, estimate la nivelul tribunalelor, se poate constata că tribunalele pentru care s-a estimat cel mai mare impact financiar datorat creşterii cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) sunt cele arondate următoarelor curţi de apel: Bucureşti, Cluj, și Craiova.

Nici la nivelul tribunalelor nu se estimează realizarea de economii de costuri salariale în perioada supusă analizei.

	(d) La nivelul judecătoriilor arondate fiecărei curţi de apel

	[image: image259.emf]-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din instante la nivelul 

judecatoriilor arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Analiza cheltuielilor salariale  determinate la nivelul judecătoriilor arată că judecătoriile la nivelul cărora se estimează cea mai mare economie a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) sunt cele arondate următoarelor curţi de apel: Oradea, Ploieşti, Târgu Mureș și Iași.

La polul opus, creșteri de costuri salariale se înregistrează în cazul judecătoriilor aflate în subordinea următoarelor curţi de apel: Cluj, Galați, Constanța și Timișoara.


(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărei curţi de apel şi al instanţelor arondate acestora

(a) Curtea de Apel Alba Iulia
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de personal auxiliar cu 5%, de la 456 de persoane în perioada de referinţă la 479 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 2.582.174 RON.

Costul suplimentar total calculat se datorează creşterii succesive a numărului de personal pe durata întregii perioade supuse analizei. Se estimează o creştere netă a numărului total de personal auxiliar (în schemă) cu 15 persoane în primul an de tranziţie, urmată de o creştere cu 6, respectiv 2 persoane în cel de-al doilea și al treilea an de tranziție al perioadei analizate.
Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Alba Iulia (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 28% faţă de perioada de referinţă.  Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi constatat şi la nivelul Tribunalelor Hunedoara şi Alba, pentru fiecare dintre acestea putându-se estima costuri suplimentare de peste 450 mii RON.

Analiza efectuată evidenţiază că economii de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriilor Alba Iulia și Mediaș, în cadrul cărora reducerea efectivului de personal auxiliar (în schemă) ar putea conduce la o economie cumulată de 492.167 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.  În cazul celor mai multe judecătorii arondate Curţii de Apel Alba Iulia (Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni, Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Hațeg, Agnita, Avrig și Săliște), impactul estimat al punerii în aplicare a Noilor Coduri asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din cadrul acestor instanțe este nul.
[image: image260.emf]Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 39 49 10 3.656,12 36.561,15 438.733,83 49 0 3.656,12 0,00 438.733,83 50 1 3.656,12 3.656,12 482.607,21 1.360.074,87

Tribunalul Alba 41 43 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 45 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 46 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 32 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 32 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Aiud 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Hunedoara 48 53 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 54 1 3.588,45 3.588,45 258.368,43 54 0 3.588,45 0,00 258.368,43 732.043,88

Judecatoria Deva 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Petrosani 25 25 0 3.417,83 0,00 0,00 26 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 26 0 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Hateg 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Sibiu 46 48 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 49 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 49 0 3.588,45 0,00 129.184,21 344.491,24

Judecatoria Sibiu 41 41 0 3.417,83 0,00 0,00 42 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 42 0 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Medias 23 21 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 21 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 21 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Agnita 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 456 471 15 55.185,90 662.230,85 477 6 21.189,45 916.504,28 479 2 7.244,57 1.003.439,06 2.582.174,19

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Alba Iulia

CA Alba Iulia

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


(b) Curtea de Apel Bacău
În ceea ce priveşte Curtea de Apel Bacău împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că la nivelul acesteia ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 1.960.788 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

La sfârşitul celui de-al treilea an al perioadei supuse analizei se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 14 persoane faţă de perioada de referinţă, ceea ce justifică sporirea semnificativă a cheltuielilor salariale. Estimarea unei creşteri a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 16 persoane în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 662.231 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul nou angajat în primul an va fi remunerat şi în anii următori). Reducerea de personal din cel de-al doilea an de tranziție (2 persoane) conduce la diminuarea cheltuielilor salariale, aceasta fiind însă mult mai mică decât creșterea înregistrată în anul anterior.
Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Bacău (aparat propriu), unde  are loc o suplimentare a personalului auxiliar (în schemă) cu 29% faţă de perioada de referinţă, fapt care generează sporirea costurilor salariale cu 1.579.442 RON.  Un impact negativ semnificativ se identifică şi la nivelul tribunalelor Bacău și Neamț, în cadrul cărora creşterea cumulată a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 9% poate genera o creștere cumulată a cheltuielilor salariale de 1.119.597 RON.

Analiza efectuată evidenţiază că cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Piatra Neamţ, unde reducerea efectivului de personal auxiliar ar putea conduce la o economie de 738.250 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 

[image: image261.emf]Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 42 54 12 3.656,12 43.873,38 526.480,59 54 0 3.656,12 0,00 526.480,59 54 0 3.656,12 0,00 526.480,59 1.579.441,78

Tribunalul Bacau 49 53 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 54 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 54 0 3.588,45 0,00 215.307,02 602.859,66

Judecatoria Bacau 50 48 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 48 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 48 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Onesti 30 29 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 31 2 3.417,83 6.835,65 41.013,90 31 0 3.417,83 0,00 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Moinesti 22 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Tribunalul Neamt 50 54 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 54 0 3.588,45 0,00 172.245,62 54 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Judecatoria Piatra Neamt 37 33 -4  3.417,83 -13.671,30 -164.055,62 30 -3  3.417,83 -10.253,48 -287.097,33 30 0 3.417,83 0,00 -287.097,33 -738.250,29

Judecatoria Roman 20 19 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 19 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 19 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Targu Neamt 15 17 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 15 -2  3.417,83 -6.835,65 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 82.027,81

Judecatoria Bicaz 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 345 361 16 58.909,68 706.916,21 359 -2  -6.665,03  626.935,90 359 0 0,00 626.935,90 1.960.788,01

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Bacau

CA Bacau

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(c) Curtea de Apel Braşov
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Braşov, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de personal auxiliar de la 277 în perioada de referinţă la 296 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 2.199.529 RON.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii succesive a personalului auxiliar (în schemă) în cei trei ai perioadei supuse analizei (se estimează o creştere netă a numărului total de personal auxiliar de 14 în primul an de tranziţie, urmată de o creştere cu încă 3, respectiv 2 persoane în următorii ani ai perioadei analizate).

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Brașov (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu peste 30% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 1.403.948 RON. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul tribunalelor Brașov și Covasna, în cadrul cărora se poate estima un cost salarial suplimentar cumulat de 1.205.719 RON.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Braşov, în cadrul căreia reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 8% ar putea conduce la o economie de 574.195 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 

[image: image262.emf]Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 39 48 9 3.656,12 32.905,04 394.860,45 50 2 3.656,12 7.312,23 482.607,21 51 1 3.656 3.656,12 526.480,59 1.403.948,25

Tribunalul Brasov 62 66 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 68 2 3.588,45 7.176,90 258.368,43 69 1 3.588 3.588,45 301.429,83 732.043,88

Judecatoria Brasov 62 58 -4  3.417,83 -13.671,30 -164.055,62 57 -1  3.417,83 -3.417,83 -205.069,52 57 0 3.418 0,00 -205.069,52 -574.194,67

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 16 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 16 0 3.418 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Rupea 9 12 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 12 0 3.417,83 0,00 123.041,71 12 0 3.418 0,00 123.041,71 369.125,14

Judecatoria Zarnesti 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 10 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 10 0 3.418 0,00 -82.027,81 -205.069,52

Tribunalul Covasna 27 30 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 31 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 31 0 3.588 0,00 172.245,62 473.675,45

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 10 0 3.418 0,00 82.027,81 246.083,43

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588 0,00 0,00 0,00

TOTAL 277 291 14 51.188,54 614.262,47 294 3 11.241,93 749.165,64 296 2 7.244,57 836.100,42 2.199.528,53

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Brasov

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Brasov

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(d) Curtea de Apel Bucureşti
Cu privire la Curtea de Apel Bucureşti împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale arată că în perioada analizată ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 8.272.325 RON.

La sfârşitul celui de-al treilea an al perioadei supuse analizei, se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 53 peroane faţă de perioada de referinţă, ceea ce justifică sporirea semnificativă a cheltuielilor totale salariale. Estimarea unei suplimentări a personalului auxiliar (în schemă) cu 76 persoane în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 3.329.716 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul nou angajat în primul an va fi remunerat şi în anii următori).  Reducerile de personal din anii 2 și 3 ai perioadei analizate conduc la diminuarea cheltuielilor salariale, însă această scădere este net inferioară creșterii înregistrate în primul an de tranziție.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel București (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 13% faţă de perioada de referinţă, ceea ce poate genera costuri salariale suplimentare de 4.124.098 RON. Un impact negativ semnificativ poate fi estimat şi la nivelul Tribunalului Bucureşti, unde sporirea personalului auxiliar (în schemă) cu 2% generează o suplimentare a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar cu 2.497.561 RON.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Sector 1 Bucureşti, unde reducerea efectivului de personal auxiliar (în schemă) ar putea conduce la o economie de 697.236 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.  Similar, în cazul Judecătoriei Giurgiu, o reducere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 14% faţă de perioada de referinţă, generează o economie a cheltuielilor salariale de 410.139 RON.

[image: image263.emf]Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 193 233 40 3.656,12 146.244,61 1.754.935,31 221 -12  3.656,12 -43.873,38 1.228.454,72 219 -2 3.656,12 -7.312,23 1.140.707,95 4.124.097,99

Tribunalul Bucuresti 243 281 38 3.588,45 136.361,11 1.636.333,37 259 -22  3.588,45 -78.945,91 688.982,47 247 -12 3.588,45 -43.061,40 172.245,62 2.497.561,46

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 60 -8  3.417,83 -27.342,60  -328.111,24  63 3 3.417,83 10.253,48 -205.069,52 64 1 3.417,83 3.417,83 -164.055,62 -697.236,38

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 61 6 3.417,83 20.506,95 246.083,43 62 1 3.417,83 3.417,83 287.097,33 63 1 3.417,83 3.417,83 328.111,24 861.292,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 65 -1  3.417,83 -3.417,83 123.041,71 66 1 3.417,83 3.417,83 164.055,62 451.152,95

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 46 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  49 3 3.417,83 10.253,48 0,00 49 0 3.417,83 0,00 0,00 -123.041,71

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 3.417,83 0,00 0,00 50 0 3.417,83 0,00 0,00 50 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 48 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  54 6 3.417,83 20.506,95 164.055,62 54 0 3.417,83 0,00 164.055,62 246.083,43

Judecatoria Buftea 30 32 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 32 0 3.417,83 0,00 82.027,81 32 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Cornetu 14 14 0 3.417,83 0,00 0,00 12 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 12 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -164.055,62

Tribunalul Calarasi 30 33 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 36 3 3.588,45 10.765,35 258.368,43 37 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 688.982,47

Judecatoria Calarasi 25 25 0 3.417,83 0,00 0,00 27 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 27 0 3.417,83 0,00 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Oltenita 19 17 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 2 3.417,83 6.835,65 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 -82.027,81

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Ialomita 30 30 0 3.588,45 0,00 0,00 32 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 33 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 215.307,02

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  24 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 24 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Fetesti 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Urziceni 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 27 0 3.588,45 0,00 43.061,40 27 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Giurgiu 28 26 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  24 -2  3.417,83 -6.835,65 -164.055,62 24 0 3.417,83 0,00 -164.055,62 -410.139,05

Judecatoria Bolintin Vale 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  10 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -205.069,52

Tribunalul Teleorman 38 44 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 45 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 46 1 3.588,45 3.588,45 344.491,24 904.289,50

Judecatoria Alexandria 22 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 17 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 2 3.417,83 6.835,65 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 -82.027,81

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  14 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 14 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Videle 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  8 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 8 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 1.168 1.244 76 277.476,32 3.329.715,87 1.229 -15  -56.856,86  2.647.433,57 1.221 -8 -29.354,81 2.295.175,88 8.272.325,32

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

 CA Bucuresti

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Bucuresti

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(e) Curtea de Apel Cluj
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în funcţie de evoluţia necesarului estimat de resurse umane (creşterea numărului total de personal auxiliar de la 540 în perioada de referinţă la 615 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 8.180.533 RON.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii succesive a numărului de personal (în schemă) în perioada analizată. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Cluj (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o suplimentare a personalului auxiliar (în schemă) cu peste 37% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de peste 2.369.163 RON.  Un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale se estimează şi pentru Tribunalul Cluj.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Bistriţa, în cadrul căreia reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 13% ar putea conduce la o economie de 451.153 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image264.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Cluj

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 56 71 15 3.656,12 54.841,73 658.100,74 74 3 3.656,12 10.968,35 789.720,89 77 3 3.656,12 10.968,35 921.341,04 2.369.162,67

Tribunalul Cluj 46 53 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 56 3 3.588,45 10.765,35 430.614,05 57 1 3.588,45 3.588,45 473.675,45 1.205.719,33

Tribunalul Comercial Cluj 12 12 0 3.588,45 0,00 0,00 14 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 15 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 215.307,02

Judecatoria Cluj Napoca 52 54 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 55 1 3.417,83 3.417,83 123.041,71 56 1 3.417,83 3.417,83 164.055,62 369.125,14

Judecatoria Dej 18 16 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  16 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 16 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Gherla 16 15 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  15 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 15 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Turda 25 27 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 27 0 3.417,83 0,00 82.027,81 27 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Huedin 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 42 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 45 3 3.588,45 10.765,35 387.552,64 46 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.076.535,11

Judecatoria Bistrita 31 28 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  27 -1  3.417,83 -3.417,83 -164.055,62 27 0 3.417,83 0,00 -164.055,62 -451.152,95

Judecatoria Nasaud 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Salaj 27 33 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 36 3 3.588,45 10.765,35 387.552,64 37 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.076.535,11

Judecatoria Zalau 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Maramures 43 45 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 47 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 48 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Judecatoria Baia Mare 42 44 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 46 2 3.417,83 6.835,65 164.055,62 46 0 3.417,83 0,00 164.055,62 410.139,05

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 3.417,83 17.089,13 205.069,52 10 0 3.417,83 0,00 205.069,52 10 0 3.417,83 0,00 205.069,52 615.208,57

Judecatoria Targu Lapus 8 15 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 13 -2  3.417,83 -6.835,65 205.069,52 13 0 3.417,83 0,00 205.069,52 697.236,38

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 540 590 50 178.048,74 2.136.584,91 606 16 57.618,20 2.828.003,32 615 9 32.328,42 3.215.944,39 8.180.532,61

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Cluj

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(f) Curtea de Apel Constanţa
În ceea ce priveşte Curtea de Apel Constanţa împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 3.618.994 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

La sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 30 persoane faţă de perioada de referinţă, justificându-se astfel creşterea cheltuielilor totale salariale. Creşterea succesivă a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 26 în primul an de tranziţie şi cu câte 2 persoane în cel de-al doilea și al treilea an va genera un impact financiar negativ, de creștere a cheltuielilor salariale la nivelul fiecărui an analizat.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Constanța (aparat propriu), la nivelul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 31% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 1.316.201 RON.  Un impact negativ semnificativ poate fi identificat şi la nivelul Tribunalului Tulcea, unde creşterea numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 30% poate genera o sporire a cheltuielilor salariale cu 1.076.535 RON.

În cazul Judecătoriei Constanţa, reducerea efectivului de personal auxiliar (în schemă) cu 4% ar putea conduce la o economie de 410.139 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image265.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Constanta

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 36 45 9 3.656,12 32.905,04 394.860,45 46 1 3.656,12 3.656,12 438.733,83 47 1 3.656 3.656,12 482.607,21 1.316.201,48

Tribunalul Constanta 67 73 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 73 0 3.588,45 0,00 258.368,43 73 0 3.588 0,00 258.368,43 775.105,28

Judecatoria Constanta 67 64 -3  3.417,83 -10.253,48 -123.041,71 63 -1  3.417,83 -3.417,83 -164.055,62 64 1 3.418 3.417,83 -123.041,71 -410.139,05

Judecatoria Medgidia 23 23 0 3.417,83 0,00 0,00 23 0 3.417,83 0,00 0,00 23 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Mangalia 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 14 0 3.417,83 0,00 287.097,33 14 0 3.418 0,00 287.097,33 861.292,00

Tribunalul Tulcea 30 37 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 39 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 39 0 3.588 0,00 387.552,64 1.076.535,11

Judecatoria Tulcea 30 30 0 3.417,83 0,00 0,00 30 0 3.417,83 0,00 0,00 30 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.418 0,00 0,00 0,00

TOTAL 298 324 26 93.226,19 1.118.714,32 326 2 7.415,19 1.207.696,61 328 2 7.073,94 1.292.583,90 3.618.994,84

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Constanta

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(g) Curtea de Apel Craiova
În ceea ce priveşte Curtea de Apel Craiova împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză indică o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 6.453.614 RON.

La sfârşitul celui de-al treilea an al perioadei supuse analizei se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 57 faţă de perioada de referinţă, justificând astfel creşterea semnificativă a cheltuielilor totale salariale. Estimarea unei creşteri a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 40 de persoane în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 1.751.758 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul nou angajat în primul an va fi remunerat şi în anii următori). De asemenea, suplimentarea personalului auxiliar cu 11, respectiv 6 persoane în anii 2 și 3 ai perioadei analizate este de natură a contribui la sporirea cheltuielilor salariale înregistrate la nivelul tuturor instanțelor din arondate Curții de Apel Craiova.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Craiova (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 27% faţă de perioada de referinţă, ceea ce poate genera costuri salariale suplimentare de 3.465.997 RON.  Un impact negativ semnificativ asupra cheltuielilor salariale poate fi estimat şi la nivelul Tribunalelor Olt şi Mehedinţi, pentru care estimarea unei creşteri a numărului de personal auxiliar (în schemă) generează cheltuieli suplimentare cumulate de 2.066.947 RON.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Slatina, unde reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 16% ar putea conduce la o economie de 697.236 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.  Similar, în cazul Judecătoriei Corabia, o reducere a efectivului de personal auxiliar cu 9% faţă de perioada de referinţă generează un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale de 123.042 RON.

[image: image266.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Craiova

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 101 127 26 3.656,12 95.059,00 1.140.707,95 127 0 3.656,12 0,00 1.140.707,95 128 1 3.656,12 3.656,12 1.184.581,34 3.465.997,24

Tribunalul Dolj 83 86 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 86 0 3.588,45 0,00 129.184,21 87 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 430.614,05

Judecatoria Craiova 79 80 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 80 0 3.417,83 0,00 41.013,90 80 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Bailesti 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Calafat 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 15 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 15 0 3.417,83 0,00 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Filiasi 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Gorj 54 57 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 61 4 3.588,45 14.353,80 301.429,83 63 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 818.166,69

Judecatoria Targu Jiu 44 45 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 46 1 3.417,83 3.417,83 82.027,81 46 0 3.417,83 0,00 82.027,81 205.069,52

Judecatoria Motru 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Mehedinti 57 64 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 66 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 67 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.119.596,52

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 39 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  40 1 3.417,83 3.417,83 0,00 40 0 3.417,83 0,00 0,00 -41.013,90

Judecatoria Orsova 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Vanju Mare 17 19 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 17 -2  3.417,83 -6.835,65 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 82.027,81

Tribunalul Olt 49 54 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 57 3 3.588,45 10.765,35 344.491,24 58 1 3.588,45 3.588,45 387.552,64 947.350,90

Judecatoria Slatina 37 32 -5  3.417,83 -17.089,13  -205.069,52  31 -1  3.417,83 -3.417,83 -246.083,43 31 0 3.417,83 0,00 -246.083,43 -697.236,38

Judecatoria Caracal 23 22 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  23 1 3.417,83 3.417,83 0,00 23 0 3.417,83 0,00 0,00 -41.013,90

Judecatoria Bals 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  10 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 10 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 729 769 40 145.979,80 1.751.757,62 780 11 39.131,70 2.221.338,07 786 6 21.598,37 2.480.518,47 6.453.614,15

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Craiova

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(h) Curtea de Apel Alba Galaţi
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Galaţi se estimează o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 4.029.029 RON.

Deşi la sfârşitul celui de-al doilea an al perioadei analizate se estimează o reducere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 6 persoane faţă de perioada anterioară, creşterea totală a cheltuielilor salariale se datorează suplimentării semnificative (35 de persoane) a numărului de personal auxiliar (în schemă) în primul an al perioadei de tranziție, fapt care are impact şi în anii următori (creşterea de 1.491.899 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3).

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se identifică la nivelul Curții de Apel Galați (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 36% faţă de perioada de referinţă.  Un impact negativ semnificativ poate fi estimat şi la nivelul judecătoriilor Liești și Focșani, precum și la nivelul Tribunalului Galați, cheltuielile salariale aferente personalului auxiliar din cadrul  fiecărei instanțe urmând a creşte cu peste 400 mii RON în perioada analizată.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Galaţi, unde reducerea efectivului de personal auxiliar (în schemă) cu 15% ar putea conduce la o economie de 738.250 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 

[image: image267.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Galati

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si nr. 

curent de personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Galati - aparat propriu 45 59 14 3.656,12 51.185,61 614.227,36 60 1 3.656,12 3.656,12 658.100,74 61 1 3.656,12 3.656,12 701.974,13 1.974.302,23

Tribunalul Galati 45 50 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 49 -1  3.588,45 -3.588,45 172.245,62 49 0 3.588,45 0,00 172.245,62 559.798,26

Judecatoria Galati 55 53 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  47 -6  3.417,83 -20.506,95 -328.111,24 47 0 3.417,83 0,00 -328.111,24 -738.250,29

Judecatoria Tecuci 21 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 13 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 10 -3  3.417,83 -10.253,48 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 123.041,71

Judecatoria Liesti 7 14 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 18 4 3.417,83 13.671,30 451.152,95 18 0 3.417,83 0,00 451.152,95 1.189.403,24

Tribunalul Braila 35 37 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 37 0 3.588,45 0,00 86.122,81 37 0 3.588,45 0,00 86.122,81 258.368,43

Judecatoria Braila 45 48 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 48 0 3.417,83 0,00 123.041,71 48 0 3.417,83 0,00 123.041,71 369.125,14

Judecatoria Faurei 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Vrancea 38 39 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 39 0 3.588,45 0,00 43.061,40 39 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Focsani 41 45 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 44 -1  3.417,83 -3.417,83 123.041,71 44 0 3.417,83 0,00 123.041,71 410.139,05

Judecatoria Adjud 10 8 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  8 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 8 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Panciu 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 382 417 35 124.324,95 1.491.899,36 411 -6  -20.439,29  1.246.627,91 412 1 3.656,12 1.290.501,29 4.029.028,56

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv contributii 

angajator) cu salariul 

pe intreaga perioada 

analizata

 CA Galati

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(i) Curtea de Apel Iaşi
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de personal auxiliar de la 347 în perioada de referinţă la 353 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 625.143 RON.

Costul suplimentar total estimat se datorează suplimentării numărului de personal auxiliar (în schemă) în cel de-al doilea an al perioadei de tranziţie. Deşi în cel de-al treilea an se estimează o reducere a efectivului de personal auxiliar (o persoană), economia de costuri generată nu devansează creşterile cheltuielilor salariale determinate de suplimentarea personalului în cel de-al doilea an al perioadei analizate.  

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Murgeni, în cadrul căreia are loc o dublarea numărului de personal auxiliar (în schemă) faţă de perioada de referinţă generează costuri salariale suplimentare de 1.107.375 RON.  Similar, un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale se constată şi în cazul Curții de Apel Iaşi (aparat propriu) și Tribunalului Iași, în cadrul cărora creșterea cheltuielilor salariale cumulate este estimată la 1.398.264 RON.

Se poate conchide că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Iaşi, unde reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 9% ar putea conduce la o economie de 1.148.389 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image268.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Iasi

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 40 48 8 3.656,12 29.248,92 350.987,06 49 1 3.656,12 3.656,12 394.860,45 48 -1 3.656,12 -3.656,12 350.987,06 1.096.834,57

Tribunalul Iasi 57 60 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 59 -1  3.588,45 -3.588,45 86.122,81 59 0 3.588,45 0,00 86.122,81 301.429,83

Judecatoria Iasi 78 64 -14  3.417,83 -47.849,56  -574.194,67  71 7 3.417,83 23.924,78 -287.097,33 71 0 3.417,83 0,00 -287.097,33 -1.148.389,34

Judecatoria Pascani 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  10 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Vaslui 35 36 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 36 0 3.588,45 0,00 43.061,40 36 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  33 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 33 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Barlad 31 29 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  29 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 29 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Husi 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  11 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 11 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Murgeni 9 18 9 3.417,83 30.760,43 369.125,14 18 0 3.417,83 0,00 369.125,14 18 0 3.417,83 0,00 369.125,14 1.107.375,43

TOTAL 347 347 0 2.588,82 31.065,82 354 7 23.992,44 318.975,13 353 -1 -3.656,12 275.101,75 625.142,71

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv contributii 

angajator) cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

 CA Iasi

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(j) Curtea de Apel Oradea
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Oradea, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (suplimentarea numărului total de personal auxiliar de la 291 în perioada de referinţă la 297 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 1.300.999 RON.

Creșterea totală calculată se datorează suplimentării numărului de personal (în schemă) în cel primul an de tranziţie cu 14 persoane, ceea ce generează un impact semnificativ şi în anii următori ai perioadei analizate (creșterea de 637.597  RON din anul 1 faţă de perioada de referință este luată în considerare şi în anii 2 și 3). Această sporire a costurilor salariale la nivelul primului an de tranziție este superioară economiilor înregistrate ca urmare a diminuării  numărului de personal (în schemă) din anii 2 și 3 ai perioadei analizate.
Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Tribunalului Satu Mare, în cadrul căruia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 24% faţă de perioada de referinţă.  Un impact semnificativ în sensul sporirii cheltuielilor salariale poate fi constatat şi la nivelul Curții de Apel Oradea și a Tribunalului Bihor, în cadrul cărora creșterea numărului de personal auxiliar (în schemă) este de 10%.

Analiza efectuată evidenţiază că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Oradea, în cadrul căreia reducerea efectivului de personal auxiliar cu 24% ar putea conduce la o economie de 1.435.487 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 

[image: image269.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Oradea

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 39 49 10 3.656,12 36.561,15 438.733,83 44 -5  3.656,12 -18.280,58 219.366,91 43 -1 3.656,12 -3.656,12 175.493,53 833.594,27

Tribunalul Bihor 48 56 8 3.588,45 28.707,60 344.491,24 54 -2  3.588,45 -7.176,90 258.368,43 53 -1 3.588,45 -3.588,45 215.307,02 818.166,69

Judecatoria Oradea 51 40 -11  3.417,83 -37.596,08  -451.152,95  39 -1  3.417,83 -3.417,83 -492.166,86 39 0 3.417,83 0,00 -492.166,86 -1.435.486,67

Judecatoria Beius 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 11 0 3.417,83 0,00 82.027,81 11 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Alesd 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Satu Mare 41 50 9 3.588,45 32.296,05 387.552,64 51 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 51 0 3.588,45 0,00 430.614,05 1.248.780,73

Judecatoria Satu Mare 39 35 -4  3.417,83 -13.671,30  -164.055,62  36 1 3.417,83 3.417,83 -123.041,71 36 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 -410.139,05

Judecatoria Carei 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 291 305 14 53.133,08 637.596,94 299 -6  -21.869,03 375.168,62 297 -2 -7.244,57 288.233,83 1.300.999,40

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Oradea

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(k) Curtea de Apel Piteşti
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Piteşti, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane (creşterea numărului total de personal auxiliar cu 18 de persoane în perioada de analiză), s-a estimat un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 2.252.369 RON.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii succesive a numărului de personal (în schemă) în perioada analizată. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curţii de Apel Piteşti (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o sporire a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 27% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 1.711.062 RON. Similar, un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale se estimează şi pentru tribunalele Vâlcea și Argeş.

Analiza arată că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Câmpulung, în cadrul căreia reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) ar putea conduce la o economie de 246.083 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image270.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Pitesti

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si nr. 

curent de personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 52 64 12 3.656,12 43.873,38 526.480,59 65 1 3.656,12 3.656,12 570.353,98 66 1 3.656,12 3.656,12 614.227,36 1.711.061,93

Tribunalul Arges 42 46 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 45 -1  3.588,45 -3.588,45 129.184,21 44 -1 3.588,45 -3.588,45 86.122,81 387.552,64

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 11 0 3.588,45 0,00 43.061,40 11 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  47 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 47 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Campulung 21 19 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 19 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Valcea 50 53 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 54 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 55 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 516.736,85

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  37 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 37 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Dragasani 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 355 371 16 58.909,68 706.916,21 372 1 3.656,12 750.789,59 373 1 3.656,12 794.662,98 2.252.368,78

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Pitesti

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(l) Curtea de Apel Ploieşti
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în, s-a constatat că la nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 1.695.790 RON.

Creşterea totală a cheltuielilor salariale se datorează sporirii succesive a numărului de personal auxiliar (în schemă) pe durata întregii perioade analizate.
Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Ploiești (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 23% faţă de perioada de referinţă. Un impact negativ semnificativ poate fi estimat şi la nivelul tribunalelor Buzău şi Dâmboviţa, ale căror cheltuieli salariale cumulate se estimează că vor creşte cu peste 1,2 MRON în perioada analizată.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Târgoviște, unde reducerea efectivului de personal auxiliar (în schemă) cu 8% ar putea conduce la o economie de 410.139 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image271.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Ploiesti

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 61 72 11 3.656,12 40.217,27 482.607,21 74 2 3.656,12 7.312,23 570.353,98 75 1 3.656,12 3.656,12 614.227,36 1.667.188,55

Tribunalul Prahova 52 55 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 54 -1 3.588,45 -3.588,45 86.122,81 53 -1 3.588,45 -3.588,45 43.061,40 258.368,43

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3 3.417,83 -10.253,48 -123.041,71 55 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 55 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 -369.125,14

Judecatoria Campina 27 25 -2 3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 25 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 25 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Mizil 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Buzau 40 44 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 46 2 3.588,45 7.176,90 258.368,43 47 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 732.043,88

Judecatoria Buzau 40 41 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 42 1 3.417,83 3.417,83 82.027,81 42 0 3.417,83 0,00 82.027,81 205.069,52

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 3.417,83 0,00 0,00 14 0 3.417,83 0,00 0,00 14 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Dambovita 53 55 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 57 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 58 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Judecatoria Targoviste 37 33 -4 3.417,83 -13.671,30 -164.055,62 34 1 3.417,83 3.417,83 -123.041,71 34 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 -410.139,05

Judecatoria Moreni 12 10 -2 3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Gaesti 16 14 -2 3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 14 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 14 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1 3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 11 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 11 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 499 506 7 28.081,59 336.979,09 513 7 24.913,23 635.937,88 515 2 7.244,57 722.872,66 1.695.789,63

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv contributii 

angajator) cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

CA Ploiesti

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(m) Curtea de Apel Suceava
În ceea ce priveşte Curtea de Apel Suceava împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale arată că în perioada analizată ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 3.950.544 RON.
La sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 32 persoane faţă de perioada de referinţă, justificând astfel creşterea semnificativă a cheltuielilor totale salariale. Estimarea unei creşteri a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 27 de persoane în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 1.186.310 RON din anul 1 faţă de perioada de referință este luată în considerare şi în anii 2 și 3 ai perioadei analizate, deoarece personalul nou angajat în va fi remunerat şi acești ani).
Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Suceava, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 35% faţă de perioada de referinţă, ceea ce poate genera costuri salariale suplimentare de 2.0623.049 RON. Un impact negativ semnificativ asupra cheltuielilor salariale poate fi estimat şi la nivelul tribunalelor Suceava şi Botoşani, pentru care estimarea unei creşteri cumulate a numărului de personal auxiliar (în schemă) de 22% generează cheltuieli suplimentare cumulate de 2.626.746 RON.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru judecătoriile Câmpulung Moldovenesc și Dorohoi, unde reducerea cumulată a efectivului de personal auxiliar de 14% ar putea conduce la o economie cumulată de 492.167 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.
[image: image272.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Suceava

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 49 63 14 3.656,12 51.185,61 614.227,36 65 2 3.656,12 7.312,23 701.974,13 66 1 3.656,12 3.656,12 745.847,51 2.062.048,99

Tribunalul Suceava 58 71 13 3.588,45 46.649,85 559.798,26 72 1 3.588,45 3.588,45 602.859,66 72 0 3.588,45 0,00 602.859,66 1.765.517,59

Judecatoria Suceava 37 37 0 3.417,83 0,00 0,00 37 0 3.417,83 0,00 0,00 37 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  13 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 13 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Falticeni 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  23 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 23 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Botosani 39 45 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 46 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 46 0 3.588,45 0,00 301.429,83 861.228,09

Judecatoria Botosani 42 41 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  41 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 41 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  12 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 12 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Darabani 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 338 365 27 98.859,22 1.186.310,62 369 4 14.489,13 1.360.180,19 370 1 3.656,12 1.404.053,57 3.950.544,38

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Suceava

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(n) Curtea de Apel Târgu Mureş
La nivelul tuturor instanţelor din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane (creşterea numărului total de personal auxiliar cu 14 persoane în perioada de analiză), se estimează un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în sensul creşterii acestora cu 1.873.159 RON.

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii semnificative a numărului de personal auxiliar (în schemă) din primul an al perioadei de tranziţie. Deşi reducerea de personal estimată pentru cel de-al treilea an generează o economie de costuri, acestea nu devansează creşterile de cheltuieli înregistrate în primii ani de analiză. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Curții de Apel Mureş (aparat propriu), în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 24% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 877.468 RON.  Similar, un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale se estimează şi pentru Tribunalul Comercial Mureş, Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Judecătoriei Târgu Mureş, unde reducerea numărului de personal auxiliar (în schemă) ar putea conduce la o economie de peste 738.250 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image273.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Targu Mures

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 29 35 6 3.656,12 21.936,69 263.240,30 36 1 3.656,12 3.656,12 307.113,68 36 0 3.656,12 0,00 307.113,68 877.467,66

Tribunalul Mures 38 44 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 43 -1  3.588,45 -3.588,45 215.307,02 42 -1 3.588,45 -3.588,45 172.245,62 645.921,07

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 19 0 3.588,45 0,00 172.245,62 19 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  3.417,83 -20.506,95  -246.083,43  46 0 3.417,83 0,00 -246.083,43 46 0 3.417,83 0,00 -246.083,43 -738.250,29

Judecatoria Reghin 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Harghita 34 39 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 41 2 3.588,45 7.176,90 301.429,83 41 0 3.588,45 0,00 301.429,83 818.166,69

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  13 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 13 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Toplita 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 274 287 13 48.420,84 581.050,13 289 2 7.244,57 667.984,91 288 -1 -3.588,45 624.923,511.873.958,55

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

CA Targu Mures

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(o) Curtea de Apel Timişoara
În ceea ce priveşte Curtea de Apel Timişoara împreună cu instanţele arondate acesteia, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale arată că ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 4.716.323 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

La sfârşitul perioadei de analiză se estimează o creştere a numărului de personal auxiliar (în schemă) cu 40 faţă de perioada de referință, justificându-se astfel creşterea cheltuielilor totale salariale. 

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Curții de Apel Timișoara, în cadrul căreia are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 26% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 1.886.555 RON.  Un impact negativ semnificativ poate fi identificat şi la nivelul tribunalelor Timiș și Caraş-Severin, unde creşterea numărului de personal auxiliar (în schemă) poate genera o sporire a cheltuielilor salariale de peste 1 MRON, pentru fiecare dintre cele două instituții analizate.

Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Judecătoria Reșița, unde reducerea efectivului de personal auxiliar(în schemă) cu 19% ar putea conduce la o economie de 410.139 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

[image: image274.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul CA Timisoara

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de personal 

aux.instante (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 58 72 14 3.656,12 51.185,61 614.227,36 72 0 3.656,12 0,00 614.227,36 73 1 3.656,1 3.656,12 658.100,74 1.886.555,46

Tribunalul Timis 56 63 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 65 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 66 1 3.588,5 3.588,45 430.614,05 1.119.596,52

Judecatoria Timisoara 69 69 0 3.417,83 0,00 0,00 68 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 68 0 3.417,8 0,00 -41.013,90 -82.027,81

Judecatoria Lugoj 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 3.417,83 0,00 0,00 7 0 3.417,83 0,00 0,00 7 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 19 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 16 -3  3.417,83 -10.253,48 164.055,62 16 0 3.417,8 0,00 164.055,62 615.208,57

Tribunalul Arad 51 52 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 55 3 3.588,45 10.765,35 172.245,62 56 1 3.588,5 3.588,45 215.307,02 430.614,05

Judecatoria Arad 52 54 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 54 0 3.417,83 0,00 82.027,81 54 0 3.417,8 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  11 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 11 0 3.417,8 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Lipova 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Caras-Severin 45 50 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 54 4 3.588,45 14.353,80 387.552,64 55 1 3.588,5 3.588,45 430.614,05 1.033.473,71

Judecatoria Resita 21 19 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  17 -2  3.417,83 -6.835,65 -164.055,62 17 0 3.417,8 0,00 -164.055,62 -410.139,05

Judecatoria Caransebes 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 41.013,90 6 0 3.417,8 0,00 41.013,90 123.041,71

TOTAL 486 519 33 118.342,42 1.420.109,05 522 3 11.789,10 1.561.578,26 526 4 14.421,47 1.734.635,86 4.716.323,16

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv contributii 

angajator) cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

CA Timisoara

Nr. curent de 

personal 

aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3



1.1.(c). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane (alte categorii de personal)

În urma analizei efectuate, se constată că punerea în aplicare a Noilor Coduri va genera un impact semnificativ şi asupra cheltuielilor salariale aferente altor categorii de personal decât personalul auxiliar de specialitate, precum agenţii procedurali, personalul care nu lucrează cu publicul, alt personal auxiliar şi personalul contractual.

Analiza privind necesarul de resurse umane a evidenţiat necesitatea reducerii schemelor aferente acestei categorii de personal cu 9 posturi, ceea ce presupune  o valoare a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) de 7.354.433,66 RON, la nivelul întregii perioade avute în vedere. 
Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii semnificative a acestei categorii de personal (în schemă) din primul an al perioadei de tranziţie. Deşi reducerea schemelor de personal estimată pentru cel de-al treilea an generează o economie de costuri, acestea nu devansează creşterile de cheltuieli înregistrate în primii ani de analiză. 

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul judecătoriilor, în cadrul cărora are loc o creştere a numărului de personal (în schemă) cu 12% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 3.923.359,13 RON. Un impact negativ semnificativ se identifică şi la nivelul tribunalelor, unde creşterea numărului acestei categorii de personal (în schemă) poate genera o sporire a cheltuielilor salariale de peste 2 MRON. În ceea ce privește curţile de apel, se preconizează o creştere a numărului de personal (în schemă) cu aproximativ 4% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 611.626,33 RON. La nivelul ÎCCJ se estimează o reducere a schemei aferente acestei categorii de personal cu 9 posturi (care totuși nu devansează creșterile înregistrate în ceilalți ani de analiză), ceea ce presupune costuri salariale suplimentare de 790.638,91 RON. 
[image: image275.emf]Nr. estimat 

personal 

conex 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal conex 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

personal conex 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal conex in 

anul 2 fata de anul 

1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal conex 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

personal conex estimat 

pt perioada viitoare si 

nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

ICCJ 128 130 2 1.243,14 2.486,29 29.835,43 158 28 1.243,14 34.808,00 447.531,46 149 -9 1.243,14 -11.188,29 313.272,02 790.638,91

Curti de Apel 342 357 15 1.243,14 18.647,14 223.765,73 355 -2  1.243,14 -2.486,29 193.930,30 355 0 1.243,14 0,00 193.930,30 611.626,33

Tribunale 1.026 1.066 40 1.243,14 49.725,72 596.708,61 1.074 8 1.243,14 9.945,14 716.050,34 1.074 0 1.243,14 0,00 716.050,34 2.028.809,28

Judecatorii 725 812 87 1.243,14 108.153,44 1.297.841,23 813 1 1.243,14 1.243,14 1.312.758,95 813 0 1.243,14 0,00 1.312.758,95 3.923.359,13

TOTAL 2.221 2.365 144 179.012,58 2.148.151,01 2.400 35 43.510,00 2.670.271,04 2.391 -9 -11.188,29 2.536.011,61 7.354.433,66

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Alte cheltuieli salariale (inclusiv contributii angajator) - agenti procedurali, personal care nu lucreaza cu publicul, alt personal auxiliar, personal contractual

Tip de instanta

Nr. curent de 

personal 

conex 

(schema) 

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


2. Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul sistemului de probaţiune

2.1.(a). Situaţia actuală a cheltuielilor de personal 

Prezentăm în cele ce urmează situaţia actuală a cheltuielilor de personal aferente sistemului de probaţiune.

	În valori absolute, la nivelul anului 2010, cheltuielile totale de personal ale serviciilor de probaţiune au reprezentat aproximativ 16,7 milioane RON, în creştere cu aproximativ 38% comparativ cu anul anterior, dar cu numai 29% mai mari decât volumul cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probaţiune la nivelul anului 2008.


	[image: image276.emf]12.960.875

12.107.547

16.661.453

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2008 2009 2010

Evolutia cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probatiune in 

perioada 2008-2010 (RON) 



	[image: image277.emf]4,53% 5,14%

5,47%

4,42%

4,16%

4,24%

4,10% 3,69%

4,57%

3,51% 3,33%

2,83%

4,53%

4,67%

4,66%

5,45% 5,99%

5,89%

21,09% 21,00%

21,78%

7,60% 6,54%

7,12%

5,28%

5,24%

5,43%

7,39%

7,67%

7,04%

8,68% 9,46%

8,65%

6,57% 6,06%

5,42%

3,13% 3,14% 2,87%

7,45%

7,08%

7,41%

6,28%

6,85%

6,61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010

Ponderile cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probatiune din cadrul 

fiecarei curti de apel in totalul cheltuielilor de personal aferente serviciilor de 

probatiune in perioada 2008-2010 (%) 

CA Alba Iulia CA Pitesti CA Bacau CA Oradea CA Suceava

CA Brasov CA Bucuresti CA Cluj CA Constanta CA Craiova

CA Galati CA Iasi CA Targu Mures CA  Ploiesti CA Timisoara


	Din totalul cheltuielilor de personal aferente sistemului de probaţiune, cele mai mari ponderi revin serviciilor de probaţiune din cadrul tribunalelor arondate curţilor de apel Bucureşti (21%), Galaţi (între 8,5% şi 9,5%), respectiv Ploieşti (7% - 7,5%). La polul opus se află serviciile de probaţiune din cadrul tribunalelor arondate curţilor de apel Oradea, Târgu Mureş şi Piteşti, ponderea cheltuielilor de personal ale acestora în totalul cheltuielilor de personal aferente întregului sistem de probaţiune fiind de aproximativ 2-4%.


	Din totalul cheltuielilor de personal la nivelul instanţelor, cheltuielile aferente serviciilor de probaţiune deţin o pondere de aproximativ 1,4%. În perioada 2008-2010, ponderea cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probaţiune în totalul cheltuielilor de personal la nivelul instanţelor a înregistrat o creştere relativ redusă, de la 1,13% în 2008 la 1,41% în 2010.  
	[image: image278.emf]98,87% 98,63% 98,59%

1,13% 1,37% 1,41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010

Ponderea cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probatiune in cheltuielile de 

personal ale instantelor (%)

Ponderea cheltuielilor de personal aferente serviciilor de probatiune in cheltuielile de personal ale instantelor

Ponderea altor cheltuieli de personal decat cele aferente serviciilor de probatiune in cheltuielile de personal ale instantelor




2.1.(b). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul sistemului de probaţiune

La data elaborării acestui Raport, consilierii de probaţiune care activează în cadrul serviciilor de probaţiune deţin inclusiv atribuţii administrative conexe activităţii specifice.  În contextul extinderii atribuţiilor serviciilor de probaţiune prin aplicarea Noilor Coduri, trebuie avută în vedere o utilizare cât mai eficientă a resurselor umane calificate existente, prin asigurarea unui personal auxiliar distinct necesar funcţionării acestui sistem conform necesităţilor concrete.

Analiza de benchmarking realizată în vederea estimării impactului intrării în vigoare a Noilor Coduri la nivelul resurselor umane a indicat un necesar de aproximativ 171 de persoane cu atribuţii administrative la nivelul sistemului de probaţiune. 

Această categorie de personal este extrem de utilă la nivelul serviciilor de probaţiune, deoarece ea poate asigura suportul administrativ necesar.  Rolul acestui personal administrativ este de a asista şi de a degreva consilierii de probaţiune de îndeplinirea unor atribuţii care nu ţin strict de specificul activităţii de probaţiune.

Analiza impactului financiar asupra cheltuielilor cu resursele umane a fost realizată la nivel agregat, pe ansamblul sistemului de probaţiune. Impactul financiar total, generat de punerea în aplicare a Noilor Coduri asupra cheltuielilor salariale (incluzând sporurile permanente și contribuțiile angajatorului)  al creșterii resurselor umane la nivelul sistemului de probațiune se ridică la 108,5 milioane RON. Acesta rezultat se datorează estimării unor cheltuieli cu salariile consilierilor de probațiune de 98,7 milioane RON pe întreaga perioadă analizată, precum şi estimării unor costuri salariale la nivelul personalului auxiliar în valoare totală de 9,8 milioane RON.

[image: image279.emf]Nr. estimat 

personal 

probatiune

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

probatiune

Salariu mediu 

de baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 1

Nr. estimat 

personal 

probatiune

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal 

probatiune

Salariu mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

probatiune

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal probatiune

Salariu mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Consilieri de probatiune 283 567 284 5.369,89 1.525.047,41 18.300.568,97 808 241 5.370 1.294.142,35 33.830.277,14 1.006 198 5.370 1.063.237,28 46.589.124,52 98.719.970,62

Personal auxiliar 0 96 96 2.030,88 194.964,81 2.339.577,68 137 41 2.031 83.266,22 3.338.772,31 171 34 2.031 69.050,04 4.167.372,74 9.845.722,72

TOTAL 283 663 380 1.720.012,22 20.640.146,64 945 282 1.377.408,57 37.169.049,45 1.177 232 1.132.287,32 50.756.497,25108.565.693,34

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli de personal probatiune

Personal probatiune

Nr. curent de 

personal probatiune

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


	[image: image280.emf]0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Impactul anual asupra cheltuielilor salariale pe tip de 

personal la nivelul sistemului de probatiune

Personal auxiliar

Consilieri de probatiune


	Analizând impactul pe care modificarea numărului de personal estimat îl poate avea asupra cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) în perioada de analiză, se constată că la nivelul sistemului de probațiune, în primul an al perioadei de tranziţie, se estimează un total al cheltuielilor salariale de 20,6 milioane RON, urmat de un nivel mult mai ridicat, de 37,1 milioane RON, în cel de-al doilea an de tranziţie.  În cel de-al treilea an, în care noul sistem devine efectiv funcţional, în conformitate cu prevederile Noilor Coduri, variaţiile de personal estimate generează costuri salariale aferente personalului de probațiune de aproximativ 50,8 milioane RON.

	Cu privire la evoluţia costurilor salariale estimate pentru fiecare categorie de personal la nivelul fiecăruia din cei trei ani ai perioadei de analiză, se constată o creştere semnificativă a costurilor salariale aferente consilierilor de probațiune și personalului auxiliar în cel de-al treilea an de analiză, comparativ cu primul an de tranziție. 
	[image: image281.emf]0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Evolutia impactului asupra cheltuielilor cu salariul resurselor 

umane la nivelul sistemului de probatiune

Consilieri de 

probatiune

Personal auxiliar




3. Evaluarea altor cheltuieli cu resursele umane la nivelul instanţelor şi al sistemului de probaţiune

	3.1.(a). Alte tipuri de cheltuieli de personal la nivelul instanţelor (Ministerul Justiţiei)
În afară de cheltuielile cu resursele umane prezentate în secţiunile anterioare (salariul brut lunar în care au fost incluse sporurile permanente şi la care au fost adăugate contribuţiile angajatorului), au fost luate în considerare şi alte tipuri de cheltuieli salariale (bănești şi în natură), avându-se în vedere ponderea semnificativă a acestora în totalul cheltuielilor de personal cuprinse în bugetele Ministerului Justiţiei din perioada 2008–2011. 

Pentru estimarea acestor tipuri de cheltuieli salariale au fost luate în calcul reducerile/ creșterile de personal identificate la nivelul fiecărei instanțe și al sistemului de probațiune. Au fost avute în vedere următoarele categorii de resurse umane: judecători, personal auxiliar de specialitate, alte categorii de personal decât personalul auxiliar din cadrul instanțelor, consilieri de probațiune și personal auxiliar la nivelul sistemului de probațiune.

Întrucât nu se poate determina cu precizie personalul care va putea dobândi aceste tipuri de beneficii (alte cheltuieli salariale în bani și cheltuieli salariale în natură), Consultantul a optat pentru determinarea și utilizarea ponderilor pe care aceste tipuri de cheltuieli le-au deținut în totalul cheltuielilor de personal din bugetele Ministerului Justiției din perioada 2008-2011. Alegerea aceastei metode de analiză nu permite însă determinarea acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei instanțe/ serviciu de probațiune, cheltuielile de personal cuprinse în bugete nefiind detaliate la nivelul fiecărei instituții din cadrul sistemului judiciar. 

[image: image282.emf]Altecheltuieli

salarialeîn bani

Fond de 

premii

Prima de 

vacanţă

Alocaţii 

pentru 

locuinţe

Alocaţii 

pentru 

transport

Indemnizaţii 

de delegare

Indemnizaţii 

de detaşare

Alte drepturi 

salariale în 

bani

Cheltuieli 

salariale în 

natură

Norme de 

hrană

Uniforme şi 

echipamente 

obligatoriu

Alte drepturi 

salariale în 

natură


Estimarea acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal nu este posibilă din aceleași considerente: bugetele Ministerului Justiției nu prezintă situația defalcată a acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal.  

Pe baza datelor istorice, au fost identificate următoarele ponderi ale acestor tipuri de cheltuieli salariale (în bani şi în natură) în totalul cheltuielilor de personal:

[image: image283.emf]Suma Procent Suma Procent Suma Procent Suma Procent

Cheltuieli de personal 745.000 100% 925.752 100% 1.370.107 100% 1.051.579 100%

Fond de premii 19.794 2,66% 37.382 4,04% 41.400 3,02% 0 0,00% 2,429%

Prima de vacanta 28.956 3,89% 40.650 4,39% 41.400 3,02% 0 0,00% 2,825%

Alocatii pentru locuinte 4.708 0,63% 9.397 1,02% 15.000 1,09% 15.736 1,50% 1,060%

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 1.132 0,15% 1.836 0,20% 3.000 0,22% 3.900 0,37% 0,235%

Indemnizatii de delegare 1.530 0,21% 811 0,09% 2.000 0,15% 1.500 0,14% 0,145%

Indemnizatii de detasare 373 0,05% 982 0,11% 700 0,05% 800 0,08% 0,071%

Alte drepturi salariale in bani 13.074 1,75% 32.916 3,56% 14.220 1,04% 24.907 2,37% 2,179%

TOTAL - alte cheltuieli salariale in bani 9,34% 13,39% 8,59% 4,45% 8,944%

Norme de hrana 314 0,04% 600 0,06% 650 0,05% 534 0,05% 0,051%

Uniforme si echipament obligatoriu 91 0,01% 120 0,01% 130 0,01% 100 0,01% 0,011%

Alte drepturi salariale in natura 1.644 0,22% 2.630 0,28% 2.000 0,15% 2.100 0,20% 0,213%

TOTAL - cheltuieli in natura 0,28% 0,36% 0,20% 0,26% 0,275%

Alte cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Alte cheltuieli de personal la nivelul instantelor (mii RON)

Tipul de cheltuieli salariale

2008 2009 2010 2011

Medie (pondere in 

cheltuieli de personal)


Analiza efectuată arată că aceste tipuri de cheltuieli salariale în bani reprezintă în medie aproximativ 8,944% din totalul cheltuielor de personal, în timp ce cheltuielile salariale în natură dețin o pondere de aproximativ 0,275%. Ponderile medii obținute au fost utilizate pentru a determina impactul financiar al punerii în aplicare a Noilor Coduri asupra acestor tipuri de cheltuieli (bănești și în natură). 

Pentru estimarea acestor tipuri de cheltuieli s-a avut în calcul faptul că totalul cheltuielilor de personal reprezintă suma cheltuielilor salariale în bani, a cheltuielilor salariale în natură și a contribuțiilor angajatorului:

Cheltuieli de personal = Cheltuieli salariale în bani + Cheltuieli salariale în natură + Contribuții angajator 

Ecuația de mai sus poate fi rescrisă în următorul mod:

Cheltuieli de personal = Salarii și sporuri permanente + Alte cheltuieli salariale în bani (fond de premii, prime de vacanță, indemnizații de delegare, indemnizații de detașare, alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, alocații pentru locuințe și alte drepturi salariale în bani) + Cheltuieli salariale în natură (norme de hrană, uniforme și echipament obligatoriu și alte drepturi salariale în natură) + Contribuții angajator 

În cadrul secțiunilor anterioare ale raportului au fost estimate sumele reprezentând salariile și sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal și pentru fiecare instanță/ la nivelul sistemului de probațiune, precum și contribuțiile angajatorului. Estimarea celorlalte tipuri de cheltuieli salariale, respectiv a altor cheltuieli salariale în bani și a cheltuielilor salariale în natură, presupune deducerea din totalul cheltuielilor de personal a cheltuielilor salariale determinate în secțiunile anterioare (salariile și sporurile permanente + contribuțiile angajatorului):

Alte cheltuieli salariale în bani + Cheltuieli salariale în natură = Cheltuieli de personal – (Salarii și sporuri permanente + Contribuții angajator)

Pentru determinarea membrului stâng al ecuației au fost stabilite următoarele notații:

· Alte cheltuieli salariale în bani = A;

· Cheltuieli salariale în natură = B;

· Cheltuieli de personal = Y;

· Salarii şi sporuri permanente + Contribuţii angajator = C (determinat anterior).

Utilizând notațiile stabilite, ecuația se poate rescrie astfel:

A + B = Y – C 

Pornind de la ponderile deținute de alte tipuri de cheltuieli salariale în bani în totalul cheltuielor de personal (8,944%), respectiv de cheltuielile salariale în natură în totalul cheltuielor de personal (0,275%), se obține următoarea relație:

8,944% x Y + 0,275% x Y = Y – C => Y = 1,102 x C. 

Pe baza acestei ecuații s-a determinat cuantumul altor tipuri de cheltuieli salariale (în bani şi în natură):

· Alte cheltuieli salariale în bani (A) = 8,944% x 1,102 x C = 9,852% x C

· Cheltuieli salariale în natură (B) = 0,275% x 1,102 x C = 0,303% x C.

În secțiunile anterioare ale raportului au fost determinate cheltuielile salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) pentru fiecare categorie de personal (C). Tabelul de mai jos sintetizează rezultatele obținute:

[image: image284.emf]Cheltuieli salariale in functie de tipul de personal 

(salariu de baza, sporuri permanente si contributii 

angajator la nivelul instantelor, mai putin ICCJ)

An 1 An 2 An 3 TOTAL

Judecatori

57.568.250,04 58.577.681,09 63.146.122,76

179.292.053,90

Personal auxiliar instante

16.712.109,45 18.114.319,87 18.885.683,48

53.712.112,81

Personal conex

2.118.315,58 2.222.739,58 2.222.739,58

6.563.794,74

Consilieri de probatiune

18.300.568,97 33.830.277,14 46.589.124,52

98.719.970,62

Personal auxiliar probatiune

2.339.577,68 3.338.772,31 4.167.372,74

9.845.722,72

TOTAL

97.038.821,72 116.083.790,00 135.011.043,08

348.133.654,80

Cheltuieli salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contributii angajator la nivelul instantelor, mai putin ICCJ)


Pe baza acestor informații, s-au estimat celelalte tipuri de cheltuieli de personal la nivelul Ministerului Justiției (alte cheltuieli salariale în bani și cheltuieli salariale în natură). Tabelul de mai jos prezintă estimările acestor tipuri de cheltuieli în funcție de cheltuielile salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) și de ponderile deținute de alte tipuri de cheltuieli salariale bănești (9,852%), respectiv cheltuielile salariale în natură (0,303%) în totalul cheltuielor salariale determinate anterior (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului):
[image: image285.emf]Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL

Alte cheltuieli salariale in bani

8,944% 9,852% 9.560.570,67                 11.436.940,99              13.301.713,64              34.299.225,30     

Cheltuieli salariale in natura

0,275% 0,303% 293.901,87                     351.583,45                     408.908,50                     1.054.393,82        

9.854.472,54                11.788.524,44             13.710.622,14             35.353.619,12     TOTAL - alte cheltuieli de personal la nivelul instantelor

Alte cheltuieli de personal

Ponderea altor cheltuieli 

de personal in totalul 

cheltuielilor de personal

Ponderea altor cheltuieli 

de personal in totalul 

cheltuielilor salariale, 

inclusiv contributiile 

angajatorului

Cheltuielile salariale estimate, inclusiv contributii angajator

97.038.821,72           116.083.790,00        135.011.043,08     

Alte cheltuieli de personal la nivelul instantelor (mii RON)

Estimarea altor cheltuieli de personal


Analiza efectuată arată că valoarea estimată a celorlalte tipuri de cheltuieli de personal (fond de premii, prime de vacanță, indemnizații de delegare, indemnizații de detașare, alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, alocații pentru locuințe și alte drepturi salariale în bani, norme de hrană, uniforme și echipament obligatoriu și alte drepturi salariale în natură) crește progresiv, de la aproximativ 9,9 MRON în primul an al perioadei de tranziție la aproximativ 12,7 MRON în ultimul an al perioadei analizate. Valoarea agregată, la nivelul celor trei ani, a acestor tipuri de cheltuieli de personal a fost estimată la aproximativ 35,4 MRON.   

3.1.(b). Alte tipuri de cheltuieli de personal la nivelul ÎCCJ
O metodă similară a fost avută în vedere și pentru a determina aceste tipuri de cheltuieli de personal la nivelul ÎCCJ. În afară de cheltuielile cu resursele umane aferente ÎCCJ și care au fost determinate în secţiunile anterioare (salariul brut lunar în care au fost incluse sporurile permanente şi la care au fost adăugate contribuţiile angajatorului), au fost luate în considerare şi alte tipuri de cheltuieli salariale (în bani), avându-se în vedere ponderea semnificativă a acestora în totalul cheltuielilor de personal cuprinse în bugetele ÎCCJ din perioada 2008–2011. Din analiza bugetelor ÎCCJ s-a constatat că acestea nu prevăd sume alocate cheltuielilor salariale în natură, și nici sume pentru anumite categorii de cheltuieli salariale bănești (indemnizații de detașare, alocații pentru locuințe și alocații pentru transportul la și de la locul de muncă). Din acest motiv, singurele tipuri de cheltuieli avute în vedere în cadrul acestei analize au fost: fondul de premii, prima de vacanță, indemnizații de delegare și alte drepturi salariale în bani. 
În vederea estimării acestor tipuri de cheltuieli salariale au fost luate în calcul reducerile/ creșterile de personal identificate la nivelul ÎCCJ. Au fost avute în vedere următoarele categorii de resurse umane: judecători, personal auxiliar de specialitate, alte categorii de personal decât personalul auxiliar din cadrul ÎCCJ.

[image: image286.emf]Altecheltuieli

salarialeîn bani

Fond de 

premii

Prima de 

vacanţă

Indemnizaţii 

de delegare

Alte drepturi 

salariale în 

bani


Întrucât nu poate fi determinat cu precizie personalul care va putea dobândi aceste tipuri de beneficii (alte cheltuieli salariale în bani și cheltuieli salariale în natură), Consultantul a optat pentru determinarea și utilizarea ponderilor pe care aceste tipuri de cheltuieli le-au deținut în totalul cheltuielilor de personal din bugetele ÎCCJ din perioada 2008-2011. Estimarea acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal nu a fost posibilă, întrucât bugetele ÎCCJ nu prezintă situația defalcată a acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal.  
Pe baza datelor istorice, au fost identificate următoarele ponderi ale acestor tipuri de cheltuieli salariale (bănești şi în natură) în totalul cheltuielilor de personal:

[image: image287.emf]Suma Procent Suma Procent Suma Procent Suma Procent

Cheltuieli de personal 56.318 100% 76.449 100% 71.484 100% 54.081 100%

Fond de premii 4.423 7,85% 2.128 2,78% 2.200 3,08% 0 0,00% 3,429%

Prima de vacanta 2.839 5,04% 2.128 2,78% 2.200 3,08% 0 0,00% 2,726%

Indemnizatii de delegare 150 0,27% 100 0,13% 100 0,14% 2.785 5,15% 1,422%

Alte drepturi salariale in bani 1.296 2,30% 3.310 4,33% 0 0,00% 4.700 8,69% 3,830%

TOTAL - alte cheltuieli salariale in bani 15,46% 10,03% 6,30% 13,84% 11,406%

Alte cheltuieli salariale in bani

Alte cheltuieli de personal la nivelul ICCJ (mii RON)

Tipul de cheltuieli salariale

2008 2009 2010 2011

Medie (pondere in cheltuieli de 

personal)


Aceste tipuri de cheltuieli salariale în bani reprezintă în medie aproximativ 11,406% din totalul cheltuielor de personal. Pentru a determina impactul financiar al punerii în aplicare a Noilor Coduri asupra acestor tipuri de cheltuieli (alte cheltuieli salariale în bani) s-a utilizat ponderea medie obținută astfel. 

Pentru estimarea acestor tipuri de cheltuieli s-a avut în vedere faptul că totalul cheltuielilor de personal reprezintă suma cheltuielilor salariale în bani și a contribuțiilor angajatorului:

Cheltuieli de personal = Cheltuieli salariale în bani + Contribuţii angajator 

Ecuația de mai sus poate fi rescrisă în următorul mod:

Cheltuieli de personal = Salarii şi sporuri permanente + Alte cheltuieli salariale în bani (fond de premii, prime de vacanţă, indemnizaţii de delegare, şi alte drepturi salariale în bani) + Contribuţii angajator 

În cadrul secțiunilor anterioare ale raportului au fost estimate sumele reprezentând salariile și sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal și pentru fiecare instanță/ la nivelul sistemului de probațiune, precum și contribuțiile angajatorului. Estimarea celorlalte tipuri de cheltuieli salariale, respectiv a altor cheltuieli salariale în bani, presupune deducerea din totalul cheltuielilor de personal a cheltuielilor salariale determinate în secțiunile anterioare (salariile și sporurile permanente + contribuțiile angajatorului):

Alte cheltuieli salariale în bani = Cheltuieli de personal – (Salarii şi sporuri permanente + Contribuţii angajator)
Pentru determinarea membrului stâng al ecuaaţiei au fost stabilite următoarele notaţii:

· Alte cheltuieli salariale în bani = A;

· Cheltuieli de personal = Y;

· Salarii şi sporuri permanente + Contribuţii angajator = B (determinat anterior).

Utilizând notațiile stabilite, ecuația se poate rescrie astfel:

A = Y – B 

Pornind de la ponderea deținută de alte tipuri de cheltuieli salariale în bani în totalul cheltuielor de personal (11,406%), ecuația obținută este următoarea:

11,406% x Y = Y – B => Y = 1,128 x B. 

Pe baza ultimei ecuații s-a determinat cuantumul altor tipuri de cheltuieli salariale în bani:

· Alte cheltuieli salariale în bani (A) = 11,406% x 1,128 x B = 12,875% x B
În secțiunile anterioare ale raportului au fost determinate cheltuielile salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) pentru fiecare categorie de personal (B). Tabelul de mai jos sintetizează rezultatele obținute:

[image: image288.emf]Cheltuieli salariale in functie de tipul de 

personal (salariu de baza, sporuri permanente si 

contributii angajator la nivelul instantelor, mai 

An 1 An 2 An 3 TOTAL

Judecatori ICCJ

13.972.870,58 23.731.700,82 15.968.994,95

53.673.566,35

Personal auxiliar ICCJ

90.217,81 315.762,33 315.762,33

721.742,47

Personal conex ICCJ

29.835,43 447.531,46 313.272,02

790.638,91

TOTAL

14.092.923,82 24.494.994,61 16.598.029,30 55.185.947,73

Cheltuieli salariale la nivelul ICCJ (salariu de baza, sporuri permanente si contributii angajator)


Pe baza acestor informații, s-au estimat celelalte tipuri de cheltuieli de personal la nivelul ÎCCJ (alte cheltuieli salariale bănești). Tabelul de mai jos prezintă estimările acestor tipuri de cheltuieli în funcție de cheltuielile salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) și de ponderea deținută de alte tipuri de cheltuieli salariale în bani (12,875%) în totalul cheltuielor salariale determinate anterior (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului):
[image: image289.emf]Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL

Alte cheltuieli salariale in bani

11,406% 12,875% 14.092.923,82        24.494.994,61        16.598.029,30                 1.814.444,66                 3.153.697,03                 2.136.973,56                 7.105.115,25                

1.814.444,66                3.153.697,03                2.136.973,56                7.105.115,25                TOTAL - alte cheltuieli de personal la nivelul ICCJ

Estimarea altor cheltuieli de personal

Alte cheltuieli de personal la nivelul ICCJ (mii RON)

Alte cheltuieli de personal

Ponderea altor 

cheltuieli de 

personal in totalul 

cheltuielilor de 

personal

Ponderea altor 

cheltuieli de 

personal in totalul 

cheltuielilor 

salariale, inclusiv 

Cheltuielile salariale estimate, inclusiv contributii angajator


Analiza efectuată arată că valoarea estimată a celorlalte tipuri de cheltuieli de personal (fond de premii, prime de vacanță, indemnizații de delegare și alte drepturi salariale în bani) crește de la aproximativ 1,8 MRON în primul an al perioadei de tranziție, la aproximativ 3,2 MRON în cel de-al doilea an de tranziție, pentru ca  la în ultimul an al perioadei analizate să scadă la aproximativ 2,1 MRON. Valoarea agregată, la nivelul celor trei ani, a acestor tipuri de cheltuieli de personal a fost estimată la aproximativ 7,1 MRON.
	


4. Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane la nivelul parchetelor

4.1.(a). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane (procurori)

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar
Impactul financiar total, generat de punerea în aplicare a Noilor Coduri asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul sistemului judiciar se ridică la aproximativ 37,2 milioane RON. Acest rezultat se datorează estimării unor cheltuieli cu salariile procurorilor (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) de aproximativ 7 milioane RON la nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, a unor cheltuieli salariale de 21,6 milioane RON și 21,4 milioane RON la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă tribunale, respectiv judecătorii, precum şi estimării unor economii de costuri salariale la nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel în valoare totală de 12,7 milioane RON.

[image: image290.emf]Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

ICCJ 175 184 9 14.962,54 134.662,87 1.615.954,47 190 6 14.962,54 89.775,25 2.693.257,46 190 0 14.962,54 0,00 2.693.257,46 7.002.469,38

Curti de Apel 249 226 -23  13.228,48 -304.255,03  -3.651.060,33  222 -4  13.228,48 -52.913,92 -4.286.027,34 219 -3  13.228,48 -39.685,44  -4.762.252,60  -12.699.340,26 

Tribunale 645 690 45 11.297,96 508.408,23 6.100.898,71 696 6 11.297,96 67.787,76 6.914.351,87 708 12 11.297,96 135.575,53 8.541.258,20 21.556.508,78

Judecatorii 1.338 1.383 45 10.168,57 457.585,77 5.491.029,21 1.361 -22  10.168,57 -223.708,60 2.806.526,04 1.445 84 10.168,57 854.160,10 13.056.447,23 21.354.002,48

TOTAL 2.407 2.483 76 796.401,84 9.556.822,07 2.469 -14  -119.059,50 8.128.108,03 2.562 93 950.050,19 19.528.710,28 37.213.640,38

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul sistemului judiciar

Pachete de pe langa 

 instantele judecatoresti

Nr. curent de 

procurori (schema) 


	[image: image291.emf]-10.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Impactul anual aspura cheltuielilor salariale ale procurorilor  la 

nivelul  parchetelor analizate

Judecatorii

Tribunale

Curti de Apel

ICCJ


	Analizând impactul pe care modificarea numărului de personal estimat îl poate avea asupra cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții angajator) aferente procurorilor în perioada de analiză, se constată că la nivelul sistemului judiciar, în primul an al perioadei de tranziţie se estimează un nivel total al cheltuielilor salariale de aproximativ 9,5 milioane RON, urmat de un nivel similar, de aproximativ 8,1 milioane RON, în cel de-al doilea an de tranziţie. Pentru cel de-al treilea an, se estimează un nivel de 19,5 milioane RON al cheltuielilor salariale.

	 [image: image292.emf]-10.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Evolutia impactului asupra cheltuilelior cu salariul procurorilor la nivelul 

parchetelor analizate

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii


	În ceea ce priveşte evoluţia costurilor salariale estimate pentru fiecare categorie de parchete, pentru fiecare din cei trei ani ai perioadei de analiză, la nivelul parchetelor de pe lângă instanţele arondate curţilor de apel se constată o reducere succesivă a acestor costuri în perioada analizată.  La polul opus, în cazul parchetelor organizate pe lângă tribunale, costurile salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții angajator) aferente procurorilor cresc progresiv pe întreaga perioadă de analiză. În situaţia parchetelor de pe lângă judecătorii, cheltuielile salariale se diminuează în cel de-al doilea an de tranziție comparativ cu primul an, pentru ca apoi să crească semnificativ în cel de-al treilea an de analiză. În ceea ce privește PÎCCJ, cheltuielile salariale cresc în cel de-al doilea an de tranziție comparativ cu anul precedent, pentru ca apoi să se mențină constante până la finalul perioadei analizate.


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchet

(a) La nivelul PÎCCJ

[image: image293.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) 

+ contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

PICCJ 175 184 9 14.962,54 134.662,87 1.615.954,47 190 6 14.962,54 89.775,25 2.693.257,46 190 0 14.962,54 0,00 2.693.257,46 7.002.469,38

TOTAL 175 184 9 134.662,87 1.615.954,47 190 6 89.775,25 2.693.257,46 190 0 0,00 2.693.257,46 7.002.469,38



PIICJ

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3



La nivelul PÎCCJ, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creșterea schemei de personal de la 175 procurori în perioada curentă la 190 procurori la sfârșitul perioadei de analiză), s-a estimat o creștere a cheltuielilor salariale ale procurorilor cu 7.002.469 RON.

Această creștere se datorează estimării unei creșteri a schemei de procurori cu 9 posturi în primul an, respectiv 6 posturi în cel de-al doilea an de tranziție. Chiar dacă în cel de-al treilea an al perioadei analizate nivelul estimat al posturilor se menține constant, creșterile anterioare generează la rândul lor creșteri ale cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel – aparate proprii

	[image: image294.emf]-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor la nivelul parchetelor de pe langa 

curtile de apel -aparate proprii

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Analizând comparativ cheltuielile salariale aferente procurorilor, estimate pentru parchetele organizate pe lângă curţile de apel (aparate proprii), se poate constata că parchetele pentru care s-a estimat un impact financiar în sensul creşterii acestor cheltuieli de personal sunt cele de pe lângă curţile de apel (aparate proprii) Bacău, Brașov, Constanța, Craiova, Ploiești şi Timișoara. 

La polul opus, economii de costuri salariale aferente procurorilor se înregistrează în cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii) București, Cluj, Alba Iulia, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Suceava, şi Târgu Mureș.


(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale

Cu privire la cheltuielile salariale aferente procurorilor, estimate la nivelul parchetelor organizate pe lângă tribunalele arondate fiecărei curţi de apel, se constată că parchetele pentru care s-a estimat cel mai mare impact financiar datorat creşterii acestor cheltuieli de personal sunt cele de pe lângă tribunalele arondate următoarelor curţi de apel: Iași şi Galați.

La polul opus, înregistrând cea mai mare economie de costuri salariale aferente procurorilor, se situează parchetele de pe lângă tribunalele arondate curţilor de apel Bacău, Timișoara şi Târgu Mureș.

[image: image295.emf]-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor la nivelul parchetelor de pe langa 

tribunalele arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

Analiza cheltuielilor salariale aferente procurorilor determinate la nivelul parchetelor organizate pe lângă judecătoriile arondate fiecărei curţi de apel arată că parchetele la nivelul cărora se estimează cea mai mare economie a cheltuielilor de personal sunt cele de pe lângă judecătoriile arondate curţilor de apel din Alba Iulia şi Bacău.

La polul opus, înregistrând cea mai mare creştere de costuri salariale aferente procurorilor, se situează parchetele de pe lângă judecătoriile aflate în subordinea curţilor de apel București, Constanţa şi Brașov.
[image: image296.emf]-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor la nivelul parchetelor de pe 

langa judecatoriile arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3



(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi instanţelor arondate acestora

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Analizând necesarul de resurse umane, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, se estimează o reducere totală a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) aferente procurorilor cu 10.036.354 RON pe perioada supusă analizei.
Reducerea costurilor salariale ale acestei categorii de personal se datorează în principal scăderii necesarului de procurori în majoritatea parchetelor în primul an de tranziție (27 procurori), ceea ce determină o economie de costuri salariale de 3.395.161 RON, aceasta fiind luată în considerare şi în anii 2 şi 3.

Cele mai mari economii de costuri salariale se identifică la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și a parchetelor de pe lângă judecătoriile Petroșani, Deva, Hunedoara și Mediaș, în cadrul cărora reducerea necesarului de procurori la aceste parchete ar putea conduce la o economie totală de 6.273.775 RON a cheltuielilor de personal aferente, pe întreaga perioadă analizată. 
Cel mai mare impact financiar în sensul creşterii cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba (sporire a cheltuielilor salariale cu 1.898.057 RON pentru întreaga perioadă supusă analizei), corespunzător unei creşteri estimate a numărului de procurori cu aproximativ 38%, faţă de perioada de referinţă.
[image: image297.emf]Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 14 12 -2  13.228,48 -26.456,96 -317.483,51 12 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 12 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 -952.450,52

Tribunalul Alba 13 17 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 18 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 18 0 11.297,96 0,00 677.877,63 1.898.057,38

Judecatoria Alba Iulia 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 9 -1  10.168,57 -10.168,57 0,00 9 0 10.168,57 0,00 0,00 122.022,87

Judecatoria Aiud 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Blaj 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Sebes 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Hunedoara 14 12 -2  11.297,96 -22.595,92 -271.151,05 12 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 12 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 -813.453,16

Judecatoria Deva 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 6 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 6 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Hunedoara 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 5 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Brad 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Orastie 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Petrosani 11 7 -4  10.168,57 -40.674,29 -488.091,49 7 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 8 1 10.168,57 10.168,57 -366.068,61 -1.342.251,58

Judecatoria Hateg 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Sibiu 15 11 -4  11.297,96 -45.191,84 -542.302,11 11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 -1.626.906,32

Judecatoria Sibiu 13 11 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 11 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 11 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Medias 6 3 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Agnita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Avrig 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Saliste 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 144 117 -27 -282.930,05 -3.395.160,60 117 0 1.129,39 -3.381.607,94 118 1 10.168,57 -3.259.585,07-10.036.353,62

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Alba Iulia

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Alba Iulia

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


	(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
La nivelul tuturor parchetelor organizate pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Bacău, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (reducerea numărului total de procurori de la 117 în perioada de referinţă la 90 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează o scădere a cheltuielilor salariale ale procurorilor cu 10.322.609 RON.
Economia de costuri calculată se datorează diminuării considerabile a numărului de procurori în cel de-al doilea an de tranziţie (reducere de 28 persoane), fapt care generează un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale şi în anii următori ai perioadei de analiză (economii de costuri de 3.639.724 RON în anul 2, respectiv 3.273.655 în anul 3). 
Deşi la nivelul parchetelor organizate pe lângă Curtea de Apel Bacău (aparat propriu) şi pe lângă Judecătoria Bacău, se estimează o creştere totală a necesarului de procurori (în schemă) pe perioada analizată (cu un impact de 2.381.126 RON şi respectiv de 366.069 RON asupra cheltuielilor salariale pentru perioada supusă analizei), economia totală calculată se datorează în principal reducerilor cumulate ale numărului de procurori în cadrul celorlalte parchete.
Cele mai mari economii de costuri salariale se identifică la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, în cadrul cărora se estimează reducerea efectivului de procurori (în schemă) cu aproximativ 53% şi respectiv 80%, ceea ce conduce la o economie cumulată de 6.182.362 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.


[image: image298.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Bacau

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 14 19 5 13.228,48 66.142,40 793.708,77 19 0 13.228,48 0,00 793.708,77 19 0 13.228,48 0,00 793.708,77 2.381.126,30

Tribunalul Bacau 15 10 -5  11.297,96 -56.489,80 -677.877,63 11 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11 11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 -1.762.481,85

Judecatoria Bacau 17 19 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 17 -2  10.168,57 -20.337,15 0,00 18 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Onesti 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29 -488.091,49 4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 4 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Moinesti 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Buhusi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Neamt 15 7 -8  11.297,96 -90.383,68 -1.084.604,22 7 0 11.297,96 0,00 -1.084.604,22 7 0 11.297,96 0,00 -1.084.604,22 -3.253.812,65

Judecatoria Piatra Neamt 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 10 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 11 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -610.114,36

Judecatoria Roman 9 7 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 6 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 7 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Bicaz 10 2 -8  10.168,57 -81.348,58 -976.182,97 2 0 10.168,57 0,00 -976.182,97 2 0 10.168,57 0,00 -976.182,97 -2.928.548,91

TOTAL 117 89 -28 -284.102,54 -3.409.230,51 87 -2  -19.207,76  -3.639.723,60  90 3 30.505,72 -3.273.654,98 -10.322.609,09

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Bacau

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
La nivelul tuturor parchetelor organizate pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Brașov, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de procurori de la 93 de procurori în perioada de referinţă la 126 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar asupra cheltuielilor salariale aferente procurorilor în sensul creşterii acestora cu 11.951.190 RON.
Creşterea preconizată a costurilor salariale se datorează sporirii succesive a necesarului de procurori (în schemă) în cei trei ani de analiză, astfel: o creştere netă a numărului total de procurori cu 27 în primul an de tranziţie, urmată de o creştere 2 procurori în cel de al doilea an, respectiv 4 procurori în ultimul an din perioada de analiză. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în cadrul căruia are loc o dublare a numărului de procurori din cadrul schemei faţă de perioada de referinţă, fapt care generează o creştere de 6.507.625 RON pe întreaga perioadă supusă analizei. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov (aparat propriu), al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov şi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, pentru toate aceste parchete putându-se estima costuri suplimentare de personal de aproximativ 8,7 MRON.
Se poate conchide că cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în cadrul căruia reducerea numărului de procurori (în schemă) cu 50% ar putea conduce la o economie de 2.033.633 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 


[image: image299.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Brasov

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 14 18 4 13.228,48 52.913,92 634.967,01 18 0 13.228,48 0,00 634.967,01 18 0 13.228 0,00 634.967,01 1.904.901,04

Tribunalul Brasov 19 32 13 11.297,96 146.873,49 1.762.481,85 36 4 11.297,96 45.191,84 2.304.783,96 37 1 11.298 11.297,96 2.440.359,48 6.507.625,29

Judecatoria Brasov 25 40 15 10.168,57 152.528,59 1.830.343,07 37 -3  10.168,57 -30.505,72 1.464.274,46 37 0 10.169 0,00 1.464.274,46 4.758.891,98

Judecatoria Fagaras 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 5 1 10.169 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Rupea 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Zarnesti 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.169 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Covasna 10 5 -5  11.297,96 -56.489,80 -677.877,63 5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 5 0 11.298 0,00 -677.877,63 -2.033.632,90

Judecatoria Sfantu Gheorghe 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 6 1 10.169 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 5 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 6 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 7 1 11.298 11.297,96 813.453,16 2.033.632,90

TOTAL 93 120 27 300.343,74 3.604.124,92 122 2 25.984,09 3.915.933,94 126 4 42.933,07 4.431.130,74 11.951.189,60

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Brasov

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Bucureşti, analiza necesarului suplimentar de procurori şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că la nivel agregat ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale cu 34.794.540 RON.
Datele prelucrate indică o creştere a numărului de procurori (în schemă) în primul și al treilea an din perioada analizată, justificând astfel creşterea cheltuielilor salariale. Sporirea numărului de procurori (în schemă) în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 10.937.979 RON din primul an este luată în considerare şi în anii 2 și 3, deoarece personalul nou angajat va fi remunerat şi în anii următori). Reducerea netă estimată a numărului de procurori aferentă celui de-al doilea an din perioada de analiză (4 procurori), deşi conduce la reducerea cheltuielilor salariale, nu devansează sporirea acestor cheltuieli din primul an de analiză. În anul 3 al perioadei analizate, se estimează o nouă suplimentare a numărului de procurori (în schemă) cu 28 de persoane comparativ cu anul 2, ceea ce, de asemenea, contribuie la creșterea totală a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 
Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Sectoarelor 2 și 4 din București, în cadrul cărora numărul de procurori crește semnificativ, cu peste 100%, faţă de perioada de referinţă, fapt care generează costuri salariale suplimentare aferente acestei categorii de personal de 10.860.036 RON, respectiv 10.615.990 RON. 
Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (aparat propriu), în cadrul căruia reducerea estimată a numărului de procurori la 35 conduce la o economie de 5.079.136 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. Și în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, reducerea numărului de procurori cu 38% în perioada supusă analizei faţă de perioada de referinţă se estimează că va genera un impact financiar pozitiv, în sensul reducerii cheltuielilor salariale aferente procurorilor cu 2.304.784 RON.


[image: image300.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Bucuresti

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 50 44 -6  13.228,48 -79.370,88  -952.450,52  39 -5  13.228,48 -66.142,40 -1.746.159,29 35 -4 13.228,48 -52.913,92 -2.381.126,30 -5.079.736,10

Tribunalul Bucuresti 79 88 9 11.297,96 101.681,65 1.220.179,74 86 -2  11.297,96 -22.595,92 949.028,69 86 0 11.297,96 0,00 949.028,69 3.118.237,12

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 35 54 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 50 -4  10.168,57 -40.674,29 1.830.343,07 52 2 10.168,57 20.337,15 2.074.388,81 6.223.166,44

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 30 56 26 10.168,57 264.382,89 3.172.594,65 58 2 10.168,57 20.337,15 3.416.640,40 65 7 10.168,57 71.180,01 4.270.800,50 10.860.035,55

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 29 48 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 49 1 10.168,57 10.168,57 2.440.457,43 53 4 10.168,57 40.674,29 2.928.548,91 7.687.440,89

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 25 49 24 10.168,57 244.045,74 2.928.548,91 53 4 10.168,57 40.674,29 3.416.640,40 60 7 10.168,57 71.180,01 4.270.800,50 10.615.989,80

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 25 37 12 10.168,57 122.022,87 1.464.274,46 37 0 10.168,57 0,00 1.464.274,46 39 2 10.168,57 20.337,15 1.708.320,20 4.636.869,11

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 29 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 29 0 10.168,57 0,00 244.045,74 31 2 10.168,57 20.337,15 488.091,49 976.182,97

Judecatoria Buftea 18 14 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  14 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 14 0 10.168,57 0,00 -488.091,49 -1.464.274,46

Judecatoria Cornetu 12 13 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 12 -1  10.168,57 -10.168,57 0,00 13 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 244.045,74

Tribunalul Calarasi 12 9 -3  11.297,96 -33.893,88  -406.726,58  10 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05 10 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 -949.028,69

Judecatoria Calarasi 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 10 0 10.168,57 0,00 122.022,87 11 1 10.168,57 10.168,57 244.045,74 488.091,49

Judecatoria Oltenita 7 9 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 8 -1  10.168,57 -10.168,57 122.022,87 9 1 10.168,57 10.168,57 244.045,74 610.114,36

Judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Tribunalul Ialomita 11 11 0 11.297,96 0,00 0,00 12 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 12 0 11.297,96 0,00 135.575,53 271.151,05

Judecatoria Slobozia 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 6 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Fetesti 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Urziceni 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Giurgiu 10 14 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 15 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 16 1 11.297,96 11.297,96 813.453,16 2.033.632,90

Judecatoria Giurgiu 11 14 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 13 -1  10.168,57 -10.168,57 244.045,74 13 0 10.168,57 0,00 244.045,74 854.160,10

Judecatoria Bolintin Vale 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 5 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

Tribunalul Teleorman 13 7 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  7 0 11.297,96 0,00 -813.453,16 8 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63 -2.304.783,96

Judecatoria Alexandria 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 8 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Rosiori de Vede 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Turnu Magurele 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Videle 5 2 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  2 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 2 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Zimnicea 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 461 552 91 911.498,22 10.937.978,62 548 -4  -54.844,44  10.279.845,38 576 28 274.739,18 13.576.715,56 34.794.539,56

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Bucuresti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Cluj, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (reducerea numărului total de procurori, de la 167 de procurori în perioada de referinţă la 166 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale ale acestor parchete, în sensul scăderii acestora cu 3.172.484 RON.
Reducerea costurilor salariale ale acestei categorii de personal se datorează în principal scăderii estimate a necesarului de procurori în primul an de tranziție, ceea ce determină o economie de costuri salariale de 1.215.674 RON. 

Cele mai mari economii de costuri salariale se identifică la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Cluj (aparat propriu) și tribunalele Sălaj şi Maramureş, în cadrul cărora reducerea necesarului de procurori poate conduce la o economie cumulată de 7.334.766 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 
Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Cluj și judecătoriile Cluj Napoca și Baia Mare (sporire a cheltuielilor salariale cumulate cu 9.070.301 RON pe întreaga perioadă supusă analizei), corespunzător unei creşteri estimate a numărului de procurori cu aproximativ 24% în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu 75% în cazul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, respectiv 34% în cazul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.


[image: image301.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Cluj

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 15 7 -8  13.228,48 -105.827,84  -1.269.934,03  7 0 13.228,48 0,00 -1.269.934,03 7 0 13.228,48 0,00 -1.269.934,03 -3.809.802,08

Tribunalul Cluj 17 21 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 1.626.906,32

Judecatoria Cluj Napoca 24 41 17 10.168,57 172.865,73 2.074.388,81 40 -1  10.168,57 -10.168,57 1.952.365,94 42 2 10.168,57 20.337,15 2.196.411,68 6.223.166,44

Judecatoria Dej 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Gherla 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Turda 7 7 0 10.168,57 0,00 0,00 7 0 10.168,57 0,00 0,00 8 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Huedin 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Bistrita Nasaud 10 10 0 11.297,96 0,00 0,00 9 -1  11.297,96 -11.297,96 -135.575,53 9 0 11.297,96 0,00 -135.575,53 -271.151,05

Judecatoria Bistrita 8 9 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 8 -1  10.168,57 -10.168,57 0,00 9 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Nasaud 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Beclean 5 2 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  2 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 2 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Tribunalul Salaj 10 5 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 -2.033.632,90

Judecatoria Zalau 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 7 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 7 0 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Jibou 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Maramures 13 9 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 10 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58 -1.491.330,80

Judecatoria Baia Mare 12 15 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 15 0 10.168,57 0,00 366.068,61 16 1 10.168,57 10.168,57 488.091,49 1.220.228,71

Judecatoria Sighetu Marmatiei 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 5 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Viseu de Sus 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

TOTAL 167 160 -7  -101.306,20  -1.215.674,43  158 -2  -21.466,53  -1.473.272,83  166 8 82.477,97 -483.537,21 -3.172.484,47

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Cluj

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
La nivelul tuturor parchetelor organizate pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Constanţa, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de procurori de la 111 procurori în perioada de referinţă la 155 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale aferente procurorilor în sensul creşterii acestora cu 15.572.904 RON.
Creşterea preconizată a costurilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) se datorează sporirii succesive a necesarului de procurori în cei trei ani de analiză, astfel:  o creştere netă a numărului total de procurori cu 36 în primul an de tranziţie, urmată de o suplimentare a numărului de procurori cu 2 persoane în cel de al doilea an, respectiv 6 persoane în cel de-al treilea an. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, în cadrul căruia are loc o dublare a numărului de procurori faţă de perioada de referinţă, ceea ce generează o suplimentare a costurilor salariale cu 8.297.555 RON pe întreaga perioadă supusă analizei. Un impact semnificativ în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Constanța (aparat propriu), respectiv Tribunalul Constanţa, costuri salariale suplimentare fiind de aproximativ 2,4 MRON, respectiv 6 MRON.
Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, în cadrul căruia reducerea numărului de procurori cu aproximativ 50% ar putea conduce la o economie de 732.137 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată. 


[image: image302.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Constanta

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 16 20 4 13.228,48 52.913,92 634.967,01 21 1 13.228,48 13.228,48 793.708,77 22 1 13.228 13.228,48 952.450,52 2.381.126,30

Tribunalul Constanta 23 39 16 11.297,96 180.767,37 2.169.208,43 37 -2  11.297,96 -22.595,92 1.898.057,38 37 0 11.298 0,00 1.898.057,38 5.965.323,18

Judecatoria Constanta 27 46 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 49 3 10.168,57 30.505,72 2.684.503,17 54 5 10.169 50.842,86 3.294.617,52 8.297.555,25

Judecatoria Medgidia 9 8 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 8 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 8 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Mangalia 6 7 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 6 -1  10.168,57 -10.168,57 0,00 5 -1 10.169 -10.168,57 -122.022,87 0,00

Judecatoria Harsova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Tulcea 10 10 0 11.297,96 0,00 0,00 11 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 11 0 11.298 0,00 135.575,53 271.151,05

Judecatoria Tulcea 10 11 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 11 0 10.168,57 0,00 122.022,87 12 1 10.169 10.168,57 244.045,74 488.091,49

Judecatoria Babadag 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.169 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Macin 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.169 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 111 147 36 396.378,45 4.756.541,38 149 2 22.267,66 5.023.753,35 155 6 64.071,34 5.792.609,46 15.572.904,20

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Constanta

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului), la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Craiova se poate estima o reducere totală a cheltuielilor salariale aferente procurorilor cu 7.753.420 RON pentru întreaga perioadă supusă analizei.
Această reducere a cheltuielilor salariale este generată de scăderea numărului de procurori (în schemă) cu 22 persoane în primul an de tranziție. Astfel, deşi se estimează o sporire semnificativă a cheltuielilor salariale la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Craiova (aparat propriu), Tribunalul Gorj și Judecătoria Craiova (creștere cumulată a cheltuielilor salariale de 4.584.286 RON), aceasta fiind generată de suplimentarea cu 26% a numărului de procurori necesar la nivelul tuturor acestor parchete (în schemă), creșterea înregistrată nu este de natură a compensa reducerile de costuri salariale la nivelul celorlalte parchete de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Craiova.
Cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă tribunalele Dolj și Olt, în cadrul cărora se preconizează o diminuare a numărului de procurori (în schemă) cu 15%, respectiv cu 31%, ceea ce corespunde unor economii aferente cheltuielilor salariale de 1.355.755 RON, respectiv cu 1.626.906 RON la sfârşitul perioadei analizate. Un impact pozitiv semnificativ (de reducere a costurilor salariale) poate fi estimat şi la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Drobeta Turnu Severin și Slatina, în cazul cărora diminuarea numărului de procurori (în schemă) cu 17% la finalul perioadei analizate poate genera o scădere totală (cumulată) a costurilor salariale de 1.708.320 RON.


	[image: image303.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Craiova

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 16 17 1 13.228,48 13.228,48 158.741,75 17 0 13.228,48 0,00 158.741,75 17 0 13.228,48 0,00 158.741,75 476.225,26

Tribunalul Dolj 20 16 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  17 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58 17 0 11.297,96 0,00 -406.726,58 -1.355.755,27

Judecatoria Craiova 23 32 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 31 -1  10.168,57 -10.168,57 976.182,97 33 2 10.168,57 20.337,15 1.220.228,71 3.294.617,52

Judecatoria Bailesti 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Calafat 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Filiasi 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Segarcea 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Gorj 14 15 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 16 1 11.297,96 11.297,96 271.151,05 17 1 11.297,96 11.297,96 406.726,58 813.453,16

Judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  12 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 12 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Motru 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Novaci 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Mehedinti 13 11 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  11 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 11 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 -813.453,16

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 10 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Orsova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Strehaia 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 3 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -610.114,36

Judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Olt 13 9 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 -1.626.906,32

Judecatoria Slatina 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 10 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 -854.160,10

Judecatoria Caracal 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bals 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Corabia 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 196 174 -22  -230.813,18  -2.769.758,19  173 -1  -7.909,80 -2.864.675,75 179 6 62.140,82 -2.118.985,86 -7.753.419,80

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Craiova

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Galaţi, în urma analizării necesarului suplimentar de procurori şi a impactului pe care modificarea numărului acestui tip de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, la nivel agregat ar putea avea loc o reducere totală a cheltuielilor salariale cu 1.215.402 RON, generată de intrarea în vigoare a Noilor Coduri.
Reducerea costurilor salariale este generată în principal de o scăderea netă a numărului de procurori (în schemă) pe întreaga perioadă analizată (de la 137 procurori în anul de referință la 134 în anul 3 al perioadei supusă analizei). Estimarea unei scăderi a numărului de procurori (în schemă) cu 2 persoane în primul an de tranziţie, respectiv cu 4 persoane în cel de-al doilea an al perioadei de tranziție are un impact semnificativ asupra nivelulului cheltuielilor salariale înregistrate la sfârșitul perioadei supuse analizei (reducerile succesive de 183.692 RON din primul an de tranziție, respectiv 698.889 RON în cel de-al doilea an al perioadei analizate sunt luate în considerare în anul 3 al perioadei supuse analizei).
Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, la nivelul căruia se preconizează scăderea numărului de procurori (în schemă) faţă de perioada de referinţă cu 42%, ceea ce poate genera economii de costuri salariale de 2.982.662 RON. Un impact pozitiv semnificativ poate fi identificat şi la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi (aparat propriu). În cazul acestuia, diminuarea numărului de procurori (în schemă) cu aproximativ 31% poate genera o reducere a cheltuielilor salariale cu 2.381.126 RON.
Cel mai mare impact negativ (de creștere a costurilor salariale) se estimează pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, unde sporirea numărului de procurori (în schemă) ar putea conduce la o suplimentare a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 5.829.748 RON. Similar, în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, creșterea estimată a necesarului de procurori cu aproximativ 71% poate genera un impact financiar negativ asupra cheltuielilor salariale în sensul diminuării acestora cu 3.931.690 RON.


[image: image304.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Galati

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Galati - aparat propriu 16 11 -5  13.228,48 -66.142,40  -793.708,77  11 0 13.228,48 0,00 -793.708,77 11 0 13.228,48 0,00 -793.708,77 -2.381.126,30

Tribunalul Galati 19 12 -7  11.297,96 -79.085,72  -949.028,69  12 0 11.297,96 0,00 -949.028,69 11 -1 11.297,96 -11.297,96 -1.084.604,22 -2.982.661,59

Judecatoria Galati 21 20 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  20 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 21 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Tecuci 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 5 1 10.168,57 10.168,57 -244.045,74 -976.182,97

Judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Liesti 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Braila 14 24 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 23 -1  11.297,96 -11.297,96 1.220.179,74 24 1 11.297,96 11.297,96 1.355.755,27 3.931.690,28

Judecatoria Braila 13 12 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  12 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 13 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Faurei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Vrancea 14 29 15 11.297,96 169.469,41 2.033.632,90 28 -1  11.297,96 -11.297,96 1.898.057,38 28 0 11.297,96 0,00 1.898.057,38 5.829.747,66

Judecatoria Focsani 12 9 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  7 -2  10.168,57 -20.337,15 -610.114,36 7 0 10.168,57 0,00 -610.114,36 -1.586.297,33

Judecatoria Adjud 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Panciu 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 137 135 -2  -15.307,70  -183.692,35  131 -4  148.808 -42.933,07  -698.889,15  134 3 30.505,72 -332.820,53 -1.215.402,03

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Galati

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
La nivelul parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Iaşi se poate estima o creştere totală a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 19.887.356 RON.
Creşterea totală estimată se datorează faptului că în primul an se anticipează o creştere netă a numărului de personal cu 50 de procurori, fapt care generează un  impact semnificativ şi în anii următori (sporirea costurilor salariale cu 6.606.531 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3).
Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se poate estima la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, în cadrul căruia se preconizează o triplare a numărului de procurori (în schemă) faţă de perioada de referinţă, aceasta generând o creştere semnificativă a cheltuielilor salariale de 17.895.970 RON la sfârşitul perioadei supuse analizei. Un impact negativ semnificativ poate fi identificat şi la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, unde suplimentarea numărului procurorilor (în schemă) cu aproximativ 33% poate genera o creştere a costurilor salariale aferente acestei categorii de personal cu 3.294.618 RON pentru întreaga perioadă analizată.
În cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui se estimează cea mai mare economie a costurilor salariale, de 949.029 RON, corespunzătoare unei reduceri estimate a numărului de procurori (în schemă) cu aproximativ 17% pe întreaga perioadă analizată. 


[image: image305.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Iasi

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 13 12 -1  13.228,48 -13.228,48  -158.741,75  12 0 13.228,48 0,00 -158.741,75 12 0 13.228,48 0,00 -158.741,75 -476.225,26

Tribunalul Iasi 22 64 42 11.297,96 474.514,34 5.694.172,13 66 2 11.297,96 22.595,92 5.965.323,18 68 2 11.297,96 22.595,92 6.236.474,24 17.895.969,55

Judecatoria Iasi 27 37 10 10.168,57 101.685,73 1.220.228,71 35 -2  10.168,57 -20.337,15 976.182,97 36 1 10.168,57 10.168,57 1.098.205,84 3.294.617,52

Judecatoria Pascani 10 9 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  8 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 9 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Harlau 5 3 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 2 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -976.182,97

Judecatoria Raducaneni 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Vaslui 12 10 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  9 -1  11.297,96 -11.297,96 -406.726,58 10 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05 -949.028,69

Judecatoria Vaslui 9 8 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  8 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 8 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Barlad 3 11 8 10.168,57 81.348,58 976.182,97 11 0 10.168,57 0,00 976.182,97 11 0 10.168,57 0,00 976.182,97 2.928.548,91

Judecatoria Husi 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Murgeni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 112 162 50 550.544,24 6.606.530,91 159 -3  -29.376,33  6.254.014,95 165 6 64.399,60 7.026.810,14 19.887.356,00

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Iasi

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Oradea, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (diminuarea numărului total de procurori de la 94 în perioada de referinţă la 78 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor în sensul reducerii acestora cu 7.490.750 RON.
Economia totală estimată se datorează reducerii substanţiale a numărului de procurori (în schemă) în primul an de tranziţie (se preconizează o scădere netă a numărului total de procurori cu 21 în primul an al perioadei analizate), fapt care contribuie la diminuarea cheltuielilor salariale anuale cu 2.790.672 RON.

Cel mai mare impact financiar de scădere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Oradea (aparat propriu) şi Tribunalul Satu Mare, în cadrul cărora are loc o reducere a numărului total estimat de procurori (în schemă) faţă de perioada de referinţă, fapt care generează economii de costuri cumulate de peste 4 MRON. 
Cea mai mare creștere a costurilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuţii ale angajatorului) se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, în cadrul căruia suplimentarea numărului de procurori (în schemă) cu 32% ar putea conduce la o sporire a cheltuielilor salariale cu 1.952.366 RON pe întreaga perioadă analizată.


[image: image306.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Oradea

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 13 9 -4  13.228,48 -52.913,92  -634.967,01  9 0 13.228,48 0,00 -634.967,01 9 0 13.228,48 0,00 -634.967,01 -1.904.901,04

Tribunalul Bihor 14 14 0 11.297,96 0,00 0,00 14 0 11.297,96 0,00 0,00 14 0 11.297,96 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oradea 19 24 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 24 0 10.168,57 0,00 610.114,36 25 1 10.168,57 10.168,57 732.137,23 1.952.365,94

Judecatoria Beius 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Marghita 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Salonta 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 3 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -610.114,36

Judecatoria Alesd 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Satu Mare 12 6 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  7 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63 7 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 -2.169.208,43

Judecatoria Satu Mare 13 7 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  8 1 10.168,57 10.168,57 -610.114,36 9 1 10.168,57 10.168,57 -488.091,49 -1.830.343,07

Judecatoria Carei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

TOTAL 94 73 -21  -232.555,98  -2.790.671,76  75 2 21.466,53 -2.533.073,36 78 3 30.505,72 -2.167.004,75 -7.490.749,87

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Oradea

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţe subordonate Curţii de Apel Piteşti se estimează o sporire totală a cheltuielilor salariale cu 2.857.315 RON.
Creşterea totală estimată la nivelul cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) se datorează creşterilor nete ale numărului de procurori (în schemă) în primul şi al treilea an al perioadei supuse analizei: 6 procurori în primul an de tranziție, ceea ce determină o creştere a costurilor salariale cu 699.357 RON faţă de perioada de referinţă, respectiv 6 procurori în anul 3, creşterea asociată a costurilor salariale fiind de 1.445047,31 RON.

Cel mai mare impact negativ (de creştere a costurilor salariale) se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, la nivelul căruia numărul de procurori (în schemă) sporește cu 64% faţă de perioada de referinţă. 

Cele mai mari economii de costuri salariale aferente procurorilor se preconizează la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Argeş şi Judecătoria Drăgășani, unde reducerea cumulată a numărului de procurori (în schemă) cu 35% ar putea conduce la o economie totală de 3.131.839 RON a cheltuielilor salariale aferente acestei categorii de personal pe întreaga perioadă analizată.



[image: image307.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Pitesti

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 13 11 -2  13.228,48 -26.456,96  -317.483,51  11 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 11 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 -952.450,52

Tribunalul Arges 17 12 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  12 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 12 0 11.297,96 0,00 -677.877,63 -2.033.632,90

Judecatoria Pitesti 18 24 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 25 1 10.168,57 10.168,57 854.160,10 29 4 10.168,57 40.674,29 1.342.251,58 2.928.548,91

Judecatoria Campulung 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Topoloveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Valcea 14 22 8 11.297,96 90.383,68 1.084.604,22 23 1 11.297,96 11.297,96 1.220.179,74 23 0 11.297,96 0,00 1.220.179,74 3.524.963,70

Judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 13 -1  10.168,57 -10.168,57 732.137,23 14 1 10.168,57 10.168,57 854.160,10 2.440.457,43

Judecatoria Dragasani 6 3 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Horezu 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 4 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -610.114,36

Judecatoria Balcesti 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brezoi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 103 109 6 58.279,79 699.357,43 109 0 1.129,39 712.910,09 115 6 61.011,44 1.445.047,31 2.857.314,83

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Pitesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane (creşterea totală netă a numărului de procurori de la 155 în perioada de referinţă la 168 la sfârşitul perioadei de analiză), se estimează un impact financiar semnificativ asupra cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) ale procurorilor în sensul sporirii acestora cu 4.313.096 RON.
Creșterea costurilor salariale aferente procurorilor din cadrul acestor parchete se datorează sporirii semnificative a numărului de procurori (în schemă) în primul an de tranziţie (suplimentarea cu 11 posturi procurori ceea ce generează costuri suplimentare de 1.419.628 RON în anul 1 faţă de perioada de referinţă, aceste cheltuieli fiind luate în considerare şi în anii 2 şi 3 ai perioadei analizate). 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se identifică la nivelul parchetelor de pe lângă Judecătoria Ploieşti și Tribunalul Dâmbovița, în cadrul cărora se estimează o creştere cumulată a numărului de procurori (în schemă) cu 49% faţă de perioada de referinţă, generându-se astfel costuri salariale suplimentare de 5.951.917 RON. 
Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, în cadrul căruia înjumătățirea numărului de procurori (în schemă) poate conduce la o economie de 1.098.206 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.

	[image: image308.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Ploiesti

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 14 15 1 13.228,48 13.228,48 158.741,75 15 0 13.228,48 0,00 158.741,75 15 0 13.228,48 0,00 158.741,75 476.225,26

Tribunalul Prahova 16 16 0 11.297,96 0,00 0,00 16 0 11.297,96 0,00 0,00 16 0 11.297,96 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ploiesti 22 31 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 32 1 10.168,57 10.168,57 1.220.228,71 34 2 10.168,57 20.337,15 1.464.274,46 3.782.709,01

Judecatoria Campina 8 8 0 10.168,57 0,00 0,00 8 0 10.168,57 0,00 0,00 8 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Mizil 3 2 -1 10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Sinaia 4 3 -1 10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Buzau 13 12 -1 11.297,96 -11.297,96 -135.575,53 12 0 11.297,96 0,00 -135.575,53 12 0 11.297,96 0,00 -135.575,53 -406.726,58

Judecatoria Buzau 15 15 0 10.168,57 0,00 0,00 14 -1 10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 15 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -122.022,87

Judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3 10.168,57 -30.505,72 -366.068,61 3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 3 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -1.098.205,84

Judecatoria Patarlagele 4 2 -2 10.168,57 -20.337,15 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Pogoanele 3 2 -1 10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Dambovita 15 19 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 21 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 21 0 11.297,96 0,00 813.453,16 2.169.208,43

Judecatoria Targoviste 12 18 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 13 -5 10.168,57 -50.842,86 122.022,87 13 0 10.168,57 0,00 122.022,87 976.182,97

Judecatoria Moreni 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gaesti 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pucioasa 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Racari 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 5 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 5 0 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

TOTAL 155 166 11 118.302,37 1.419.628,43 164 -2  -18.078,37 1.202.688,00 168 4 40.674,29 1.690.779,49 4.313.095,92

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Ploiesti

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Suceava, în urma analizării necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză reiese că la nivel agregat, intrarea în vigoare a Noilor Coduri ar putea genera o diminuare semnificativă a cheltuielilor salariale aferente procurorilor cu 8.453.429 RON.
Reducerea succesivă a numărului de procurori (în schemă) în primii doi ani ai perioadei supuse analizei, justifică diminuarea substanțială a cheltuielilor totale de personal. 

Doar în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani se estimează o creştere a costurilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) cu 677.878 RON, aceasta fiind generată de suplimentarea numărului de procurori (în schemă) cu 15% faţă de perioada de referinţă. 
Cel mai mare impact pozitiv (de reducere a costurilor salariale) se estimează pentru parchetele de pe lângă Curtea de Apel Suceava (aparat propriu) și Tribunalul Suceava, unde reducerea cumulată a numărului de procurori cu aproximativ 26% ar putea conduce la o economie cumulată a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată de 3.396.232 RON.


[image: image309.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Suceava

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 13 9 -4  13.228,48 -52.913,92  -634.967,01  9 0 13.228,48 0,00 -634.967,01 9 0 13.228,48 0,00 -634.967,01 -1.904.901,04

Tribunalul Suceava 14 10 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  10 0 11.297,96 0,00 -542.302,11 11 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58 -1.491.330,80

Judecatoria Suceava 11 9 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 9 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Falticeni 5 3 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  3 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 3 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Radauti 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 -1  10.168,57 -10.168,57 -244.045,74 6 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Tribunalul Botosani 13 15 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 14 -1  11.297,96 -11.297,96 135.575,53 15 1 11.297,96 11.297,96 271.151,05 677.877,63

Judecatoria Botosani 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1  10.168,57 -10.168,57 -366.068,61 9 0 10.168,57 0,00 -366.068,61 -976.182,97

Judecatoria Dorohoi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Darabani 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Saveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 95 74 -21  -228.038,43  -2.736.461,14  71 -3  -31.635,11 -3.116.082,41 75 4 42.933,07 -2.600.885,61 -8.453.429,15

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Suceava

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş
La nivelul tuturor parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Târgu Mureş, în funcţie de evoluţia necesarului estimat de resurse umane (reducerea numărului total de procurori de la 84 în perioada de referinţă la 74 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar pozitiv asupra cheltuielilor salariale ale procurorilor în sensul reducerii acestora cu 5.355.295 RON.
Diminuarea costurilor salariale estimate se datorează în principal reducerii preconizate a numărului de procurori (în schemă) în primul an al perioadei analizate. Astfel, se estimează o diminuare netă a numărului total de procurori (în schemă) cu 10 persoane în primul an de tranziţie, respectiv cu 4 persoane în cel de-al doilea an al perioadei analizate. 

Cel mai mare impact financiar de reducere a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș (aparat propriu) și Tribunalul Mureş, în cadrul cărora scăderea cumulată a numărului de procurori (în schemă) cu 60% pe întreaga perioadă analizată ar putea conduce la o economie cumulată de 6.250.162 RON. 
Conform rezultatelor analizei, cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, în cadrul căruia sporirea preconizată a numărului de procurori (în schemă) ar putea conduce la o creștere a costurilor salariale aferente procurorilor de 3.538.6633 RON pe întreaga perioadă analizată.
[image: image310.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Targu Mures

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat si 

nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 13 5 -8  13.228,48 -105.827,84  -1.269.934,03  5 0 13.228,48 0,00 -1.269.934,03 5 0 13.228,48 0,00 -1.269.934,03 -3.809.802,08

Tribunalul Mures 12 8 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  5 -3  11.297,96 -33.893,88 -949.028,69 5 0 11.297,96 0,00 -949.028,69 -2.440.359,48

Judecatoria Targu Mures 16 25 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 25 0 10.168,57 0,00 1.098.205,84 27 2 10.168,57 20.337,15 1.342.251,58 3.538.663,27

Judecatoria Reghin 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 7 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Sighisoara 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 3 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Ludus 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Harghita 9 7 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  7 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 7 0 11.297,96 0,00 -271.151,05 -813.453,16

Judecatoria Miercurea Ciuc 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 4 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 4 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -244.045,74

Judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 4 1 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74

Judecatoria Toplita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 84 74 -10  -132.941,31  -1.595.295,70  70 -4  -44.062,45 -2.124.045,15 74 4 40.674,29 -1.635.953,67 -5.355.294,53

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

 Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Targu Mures

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3



	(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, la nivelul parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Timişoara se poate estima o reducere totală a cheltuielilor salariale (inclusiv sporuri permanente și contribuții ale angajatorului) de 5.365.487 RON.
Reducerea totală calculată se datorează diminuării succesive a numărului de procurori (în schemă) la nivelul anilor 1 și 2 ai perioadei analizate. Acest lucru generează un impact semnificativ și la nivelul ultimului an al perioadei supuse analizei (diminuarea cheltuielilor salariale cu 1.987.349 RON în primul an de tranziție, respectiv cu 2.122.925 RON în cel de-al doilea an de tranziție, generează un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale la nivelul întregii perioade supuse analizei). Creșterile estimate de personal din cel de-al treilea an, deşi conduc la sporirea corespunzătoare a cheltuielilor salariale, nu compensează reducerea generată de diminuarea numărului de procurori (în schemă) înregistrată în primii doi ani ai perioadei analizate.
Cea mai mare reducere a costurilor salariale se poate estima la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin, în cadrul căruia se preconizează înjumătățirea numărului de procurori (în schemă) faţă de perioada de referinţă, ceea ce generează o reducere de 2.711.511 RON a cheltuielilor salariale. Un impact semnificativ în sensul scăderii costurilor salariale poate fi estimat şi la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, unde o reducerea numărului de procurori (în schemă) de la 13 în perioada de referinţă la 7 la finalul perioadei analizate, poate genera o economie totală a costurilor salariale de 2.318.435 RON.
Cel mai mare impact în sensul creșterii costurilor salariale se evidenţiază la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, unde suplimentarea numărului de procurori (în schemă) cu peste 57% poate conduce la o sporire de 5.002.938 RON a cheltuielilor salariale pe întreaga perioadă analizată.
[image: image311.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele din subordinea CA Timisoara

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. estimat 

si nr. curent de procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 15 17 2 13.228,48 26.456,96 317.483,51 17 0 13.228,48 0,00 317.483,51 17 0 13.228,5 0,00 317.483,51 952.450,52

Tribunalul Timis 18 23 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 21 -2  11.297,96 -22.595,92 406.726,58 20 -1 11.298,0 -11.297,96 271.151,05 1.355.755,27

Judecatoria Timisoara 28 41 13 10.168,57 132.191,44 1.586.297,33 40 -1  10.168,57 -10.168,57 1.464.274,46 44 4 10.168,6 40.674,29 1.952.365,94 5.002.937,72

Judecatoria Lugoj 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 1 10.168,57 10.168,57 -122.022,87 5 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -488.091,49

Judecatoria Deta 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,6 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Faget 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 2 0 10.168,6 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Arad 15 9 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  10 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63 11 1 11.298,0 11.297,96 -542.302,11 -2.033.632,90

Judecatoria Arad 17 17 0 10.168,57 0,00 0,00 16 -1  10.168,57 -10.168,57 -122.022,87 18 2 10.168,6 20.337,15 122.022,87 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Ineu 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Lipova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Gurahont 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Tribunalul Caras-Severin 12 5 -7  11.297,96 -79.085,72  -949.028,69  5 0 11.297,96 0,00 -949.028,69 6 1 11.298,0 11.297,96 -813.453,16 -2.711.510,54

Judecatoria Resita 13 6 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  7 1 10.168,57 10.168,57 -732.137,23 7 0 10.168,6 0,00 -732.137,23 -2.318.434,55

Judecatoria Caransebes 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0 10.168,57 0,00 -244.045,74 5 0 10.168,6 0,00 -244.045,74 -732.137,23

Judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Oravita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

Judecatoria Bozovici 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0 10.168,57 0,00 -122.022,87 2 0 10.168,6 0,00 -122.022,87 -366.068,61

TOTAL 163 147 -16  -165.612,45 -1.987.349,42 146 -1  -11.297,96 -2.122.924,95 153 7 72.309,40 -1.255.212,19 -5.365.486,56

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Timisoara

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3




4.1.(b). Evaluarea cheltuielilor cu resursele umane (personalul auxiliar din cadrul parchetelor)

(i). Centralizator la nivelul întregului sistem judiciar
Este de aşteptat ca punerea în aplicare a Noilor Coduri să genereze un impact financiar asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar aferent parchetelor (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) de aproximativ 9,2 milioane RON. Modificările de personal la nivelul diferitelor tipuri de parchete, generate la rândul lor de prevederile introduse de Noile Coduri au condus la estimarea unei reduceri de cheltuieli cu salariile personalului auxiliar din cadrul tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel de 1,2 milioane RON pe întreaga perioadă supusă analizei. În urma implementării Noilor Coduri, se anticipează o creștere a cheltuielilor salariale cu 0,7 milioane RON în cazul parchetelor de pe lângă tribunale, o creștere a costurilor salariale la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii de aproximativ 8,8 milioane RON, respectiv o creștere cu 0,9 milioane RON a cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

[image: image312.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor din sistemul juridic

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

ICCJ 147 152 5 3.759,08 18.795,38 225.544,52 155 3 3.759,08 11.277,23 360.871,23 155 0 3.759,08 0,00 360.871,23 947.286,99

Curti de Apel 133 125 -8  3.656,12 -29.248,92  -350.987,06  124 -1  3.656,12 -3.656,12 -394.860,45 121 -3  3.656,12 -10.968,35  -526.480,59  -1.272.328,10 

Tribunale 461 458 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  464 6 3.588,45 21.530,70 129.184,21 478 14 3.588,45 50.238,31 732.043,88 732.043,88

Judecatorii 651 715 64 3.417,83 218.740,83 2.624.889,92 702 -13  3.417,83 -44.431,73 2.091.709,15 751 49 3.417,83 167.473,45 4.101.390,50 8.817.989,57

TOTAL 1.392 1.450 58 197.521,93 2.370.263,16 1.445 -5  -15.279,92 2.186.904,16 1.505 60 206.743,41 4.667.825,02 9.224.992,34

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Pachete de pe langa 

 instantele judecatoresti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


	În urma analizei efectuate, s-a constatat că impactul Noilor Coduri asupra cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar este relativ constant în perioada de tranziție: cheltuieli salariale suplimentare de aproximativ 2,4 milioane RON la nivelul primului an de tranziție, urmate de un nivel ușor mai redus în cel de-al doilea an, de 2,2 milioane RON. În cel de-al treilea an, nivelul cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar se dublează, atingând valoarea de 4,6 milioane RON.

 În ceea ce privește evoluția cheltuielilor salariale, se estimează că parchetele de pe lângă curțile de apel vor înregistra economii de cheltuieli salariale în fiecare din anii în care se realizează analiza, în timp ce parchetele de pe judecătorii vor înregistra creşteri anuale ale cheltuielilor salariale. Parchetele de pe lângă tribunale vor înregistra economii de costuri salariale în primul an de tranziție, pentru ca în următorii doi ani să înregistreze creșteri succesive. Pentru PÎCCJ se estimează creșteri ale cheltuielilor salariale în primii doi ani ai perioadei de tranziție, pentru ca apoi, în cel de-al treilea an al perioadei analizate, costurile să se mențină la un nivel constant.

	[image: image313.emf]-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Impactul anual aspura cheltuielilor salariale ale personalului 

auxiliar din cadrul parchetelor  la nivelul  sistemului judiciar

Judecatorii

Tribunale

Curti de Apel

ICCJ


	[image: image314.emf]-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Evolutia impactului asupra cheltuilelior cu salariul personalului auxiliar 

din cadrul parchete lor la nivelul sistemului judiciar

ICCJ

Curti de Apel

Tribunale

Judecatorii



	
	

	
	


(ii). Analiza impactului financiar pe tip de parchet

(a) La nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ

[image: image315.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul Parchetului de pe langa ICCJ

Nr. estimat 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema) 

Diferenta 

dintre nr. 

estimat si nr. 

curent de 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar (inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema)

Diferenta 

dintre nr. 

estimat de 

personal 

auxiliar 

parchete in 

anul 2 fata de 

anul 1 (schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar (inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

de personal auxiliar 

parchete estimat pt 

perioada viitoare si 

nr. estimat in anul 2 

al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut 

lunar (inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

PICCJ 147 152 5 3.759,08 18.795,38 225.544,52 155 3 3.759,08 11.277,23 360.871,23 155 0 3.759,08 0,00 360.871,23 947.286,99

TOTAL 147 152 5 3.759,08 18.795,38 225.544,52 155 3 3.759,08 11.277,23 360.871,23 155 0 3.759,08 0,00 360.871,23 947.286,99



PICCJ

Nr. curent de 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


La nivelul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creșterea cu 5% a schemei de personal de la 147 personal auxiliar  în perioada curentă la 155 la sfârșitul perioadei de analiză) se estimează creșterea cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar cu 947.286 RON.

Această creștere se datorează estimării unei creșteri succesive a schemei de personal în primii doi ani ai perioadei de tranziție, 5 posturi în primul an, respectiv 3 posturi în cel de-al doilea an de tranziție. Chiar dacă în cel de-al treilea an al perioadei analizate nivelul estimat al posturilor se menține constant, creșterile salariale sunt generate de creșterile anterioare ale numărului de personal.

(b) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel  - aparate proprii

	[image: image316.emf]-350.000,00

-300.000,00

-250.000,00

-200.000,00

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar la nivelul parchetelor de pe 

langa curtile de apel -aparate proprii

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Analizând comparativ cheltuielile salariale suplimentare ale personalului auxiliar aferent parchetelor de pe lângă curţile de apel (aparate proprii), se poate constata că în general, pentru majoritatea parchetelor, nivelul cheltuielilor salariale estimate rămâne constant de la un an la altul. O excepție o reprezintă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în cazul căruia economiile de costuri prezintă o creștere succesivă.
În cazul parchetelor de pe lângă curţile de apel Constanța, Brașov și Craiova se estimează o creştere semnificativă a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar, în timp ce economii semnificative de costuri salariale urmează a se înregistra  la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și Târgu Mureș.

	(c) La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale

	[image: image317.emf]-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar la nivelul parchetelor de 

pe langa tribunalele arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	Potrivit estimărilor, parchetele de pe lângă tribunalele arondate curţilor de apel Iași, Brașov, Constanța și Galați  urmează a înregistra cele mai mari creşteri ale cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar. La polul opus, ca urmare a punerii în aplicare a Noilor Coduri, se anticipează că parchetele de pe lângă tribunalele din cadrul Curţilor de Apel Pitești, Craiova, Bacău și Cluj vor înregistra cea mai mare economie de costuri salariale.

	(d) La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii

	[image: image318.emf]-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Evolutia impactului asupra cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar la nivelul parchetelor 

de pe langa judecatoriile arondate  fiecarei curti de apel

Anul 1

Anul 2

Anul 3


	În urma analizării cheltuielilor salariale la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, cea mai mare economie a cheltuielilor de personal este estimată la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile din subordinea curţilor de apel Alba Iulia, Bacău şi Galați. 

La polul opus, cea mai mare creştere de costuri salariale se va înregistra la nivelul parchetelor din cadrul judecătoriilor arondate curţilor de apel Bucureşti, Pitești, Cluj și Ploiești.


(iii). Impactul financiar la nivelul fiecărui parchet de pe lângă curţile de apel şi instanţelor arondate acestora

(a) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia se estimează că ar putea avea loc o reducere totală a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) cu 1.359.989 RON.

Deși se estimează o creștere a numărului de personal auxiliar aferent parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia de la 82 în cel de-al doilea an de tranziție la 88 în cel de-al treilea an al perioadei analizate, reducerea totală a cheltuielilor salariale se datorează reducerii în primul an de tranziţie a schemei de personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă instanțele din cadrul Curții de Apel Alba Iulia (reducerea numărului de personal cu 13 posturi de personal auxiliar generează o economie de costuri salariale de 540.135 RON) 
Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în cadrul căruia personalul auxiliar aproape se dublează faţă de perioada de referinţă. Un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale în sensul suplimentării acestora poate fi estimat şi la nivelul parchetelor de pe lângă judecătoriile Blaj și Câmpeni.

Economii substanţiale de costuri salariale sunt preconizate în cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, unde reducerea schemei de personal auxiliar ar putea conduce la o economie de 387.552 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Similar, în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, o reducere a personalului auxiliar faţă de perioada de referinţă, generează un impact financiar pozitiv (reducere de costuri) asupra cheltuielilor salariale de 258.368 RON.
[image: image319.emf]Nr. estimat 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete 

(schema)

Salariu brut 

lunar (inclusiv 

sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar 

parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 7 6 -1  3.656,12 -3.656,12 -43.873,38 6 0 3.656,12 0,00 -43.873,38 6 0 3.656,12 0,00 -43.873,38 -131.620,15

Tribunalul Alba 10 13 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 14 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 19 5 3.588,45 17.942,25 387.552,64 688.982,47

Judecatoria Alba Iulia 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 5 -1  3.417,83 -3.417,83 0,00 5 0 3.417,83 0,00 0,00 41.013,90

Judecatoria Aiud 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Blaj 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Sebes 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Tribunalul Hunedoara 11 9 -2  3.588,45 -7.176,90 -86.122,81 9 0 3.588,45 0,00 -86.122,81 9 0 3.588,45 0,00 -86.122,81 -258.368,43

Judecatoria Deva 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 4 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 4 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Hunedoara 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 4 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 4 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Brad 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Orastie 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Petrosani 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 4 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 5 1 3.417,83 3.417,83 -41.013,90 -205.069,52

Judecatoria Hateg 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Tribunalul Sibiu 11 8 -3  3.588,45 -10.765,35 -129.184,21 8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 -387.552,64

Judecatoria Sibiu 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Medias 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Agnita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saliste 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 95 82 -13 -45.011,27 -540.135,24 82 0 170,62 -538.087,74 88 6 21.360,08 -281.766,81 -1.359.989,80

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Alba Iulia

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Alba Iulia

Nr. curent de 

personal 

auxiliar 

parchete 

(schema) 

ANUL 1 ANUL 2

PERIOADA VIITOARE

ANUL 3

PERIOADA DE TRANZITIE


(b) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
Evoluţia estimată a necesarului de resurse umane la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Bacău (reducerea schemei de personal aferente personalului auxiliar de la 57 în perioada de referinţă la 45 la sfârşitul perioadei de analiză) este susceptibilă a genera o reducere a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Bacău de 1.670.880 RON pe durata celor trei ani de analiză. Impactul semnificativ asupra cheltuielilor salariale se datorează compensării creşterilor de cheltuieli salariale înregistrate la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Bacău - aparat propriu și Judecătoria Bacău cu reducerile de cheltuieli salariale preconizate în cazul celorlalte parchete de pe lângă instanțele arondate Curții de Apel Bacău. 

Cel mai mare impact financiar de creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău - aparat propriu, în cadrul căruia schema de personal auxiliar crește comparativ cu perioada de referinţă, generând costuri salariale suplimentare de 131.620 RON.
Cea mai importantă reducere a costurilor salariale aferente personalului auxiliar din cadrul parchetelor este estimată în cadrul parchetelor de pe lângă Tribunalul Neamț (economii cumulate pe întreaga perioadă de analiză de 516.736 RON) și Judecătoria Onești (reduceri totale aferente celor trei ani avuți în vedere de 369.125 RON).

[image: image320.emf]Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar 

parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 3 4 1 3.656,12 3.656,12 43.873,38 4 0 3.656,12 0,00 43.873,38 4 0 3.656,12 0,00 43.873,38 131.620,15

Tribunalul Bacau 10 7 -3  3.588,45 -10.765,35 -129.184,21 8 1 3.588,45 3.588,45 -86.122,81 8 0 3.588,45 0,00 -86.122,81 -301.429,83

Judecatoria Bacau 6 7 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 -1  3.417,83 -3.417,83 0,00 6 0 3.417,83 0,00 0,00 41.013,90

Judecatoria Onesti 6 3 -3  3.417,83 -10.253,48 -123.041,71 3 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 3 0 3.417,83 0,00 -123.041,71 -369.125,14

Judecatoria Moinesti 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Buhusi 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Podu Turcului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Neamt 7 3 -4  3.588,45 -14.353,80 -172.245,62 3 0 3.588,45 0,00 -172.245,62 3 0 3.588,45 0,00 -172.245,62 -516.736,85

Judecatoria Piatra Neamt 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 7 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Roman 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 4 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Bicaz 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 57 43 -14 -48.805,64 -585.667,69 43 0 170,62 -583.620,19  45 2 6.835,65 -501.592,38 -1.670.880,26

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Bacau

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Bacau

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(c) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanțele arondate Curții de Apel Brașov, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că ar putea avea loc o creştere totală a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) cu 1.715.043 RON. 
Pe durata întregii perioade analizate, variația schemei personalului auxiliar la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanțele aflate în subordinea Curții de Apel Brașov prezintă o creștere succesivă de la 42 în anul de referință la 58 în cel de-al treilea an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri. Această creștere se datorează în special suplimentării personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, respectiv din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, generându-se astfel creşteri semnificative ale cheltuielilor de personal, acestea devansând economiile de cheltuieli salariale înregistrate la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Covasna sau Judecătoria Târgu Secuiesc. 

O creştere substanțială a costurilor salariale (impact financiar de 818.166 RON față de anul de referință) este anticipată în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, ca urmare a dublării schemei de personal auxiliar din cadrul acestui parchet. Similar, suplimentarea posturilor în cazul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov  va putea genera o creștere estimată a cheltuielilor salariale de aproximativ 645.921 RON pe durata întregii perioade analizate.

Cele mai mari reduceri de costuri salariale sunt așteptate în cazul parchetelor de pe lângă Tribunalul Covasna și Judecătoria Târgu Secuiesc (economii de cheltuieli salariale în valoare de 258.368 RON, respectiv 123.041 RON față de perioada de referință). 

În cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Zărnești și Întorsura Buzăului, menținerea schemei de personal auxiliar faţă de perioada de referinţă, nu generează un impact financiar asupra cheltuielilor salariale.

[image: image321.emf]Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare 

si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 7 9 2 3.656,12 7.312,23 87.746,77 9 0 3.656,12 0,00 87.746,77 9 0 3.656 0,00 87.746,77 263.240,30

Tribunalul Brasov 7 12 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 14 2 3.588,45 7.176,90 301.429,83 14 0 3.588 0,00 301.429,83 818.166,69

Judecatoria Brasov 5 8 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 7 -1  3.417,83 -3.417,83 82.027,81 7 0 3.418 0,00 82.027,81 287.097,33

Judecatoria Fagaras 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 5 1 3.418 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Rupea 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.418 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Zarnesti 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Covasna 5 3 -2  3.588,45 -7.176,90 -86.122,81 3 0 3.588,45 0,00 -86.122,81 3 0 3.588 0,00 -86.122,81 -258.368,43

Judecatoria Sfantu Gheorghe 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 4 1 3.418 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.418 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 5 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 6 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 7 1 3.588 3.588,45 258.368,43 645.921,07

TOTAL 42 53 11 39.267,03 471.204,41 55 2 7.347,53 559.374,72 58 3 10.424,10 684.463,93 1.715.043,05

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Brasov

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Brasov

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
În cazul parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Bucureşti, la sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creştere a schemei de personal auxiliar cu 51 faţă de perioada de referinţă. Această suplimentare a personalului auxiliar se reflectă asupra cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) care se estimează a ajunge la aproximativ 5,1 milioane RON la sfârşitul perioadei analizate.

Estimarea unei creşteri a personalului auxiliar cu 39 în primul an de tranziţie are un impact semnificativ şi în anii următori (creşterea de 1.593.011 RON din anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3, deoarece personalul estimat în plus în primul an va fi bugetat şi în anii următori). 

Cea mai mare creștere a costurilor salariale se estimează la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, în cadrul căruia se înregistrează dublarea personalului auxiliar faţă de perioada de referinţă, ceea ce generează costuri salariale suplimentare estimate la 1.640.556 RON. Efecte similare asupra cheltuielilor salariale pot fi anticipate şi la nivelul parchetelor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și judecătoriile sectoarelor 1 și 5 București.

Cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează în cazul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel București – aparat propriu (reducere estimată a cheltuielilor salariale cu 658.100 RON la sfârșitul perioadei). O reducere semnificativăse estimează și în cazul parchetelor de pe lângă Tribunalul Teleorman și judecătoriile Buftea și Roșiori de Vede, unde reducerea personalului auxiliar poate conduce la economii de cheltuieli de personal de 246.083 RON pentru fiecare din cele două instituții.

[image: image322.emf]Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar 

parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 23 20 -3  3.656,12 -10.968,35  -131.620,15  18 -2  3.656,12 -7.312,23 -219.366,91 16 -2 3.656,12 -7.312,23 -307.113,68 -658.100,74

Tribunalul Bucuresti 35 39 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 38 -1  3.588,45 -3.588,45 129.184,21 38 0 3.588,45 0,00 129.184,21 430.614,05

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 14 22 8 3.417,83 27.342,60 328.111,24 20 -2  3.417,83 -6.835,65 246.083,43 21 1 3.417,83 3.417,83 287.097,33 861.292,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 12 22 10 3.417,83 34.178,25 410.139,05 23 1 3.417,83 3.417,83 451.152,95 26 3 3.417,83 10.253,48 574.194,67 1.435.486,67

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 5 8 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 8 0 3.417,83 0,00 123.041,71 9 1 3.417,83 3.417,83 164.055,62 410.139,05

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 11 22 11 3.417,83 37.596,08 451.152,95 24 2 3.417,83 6.835,65 533.180,76 27 3 3.417,83 10.253,48 656.222,48 1.640.556,20

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 14 21 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 21 0 3.417,83 0,00 287.097,33 22 1 3.417,83 3.417,83 328.111,24 902.305,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 11 12 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 12 0 3.417,83 0,00 41.013,90 13 1 3.417,83 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Buftea 7 5 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  5 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 5 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Cornetu 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Tribunalul Calarasi 5 4 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 -129.184,21

Judecatoria Calarasi 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 41.013,90 7 1 3.417,83 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Oltenita 4 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 4 -1  3.417,83 -3.417,83 0,00 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 4 0 3.417,83 0,00 41.013,90 4 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Tribunalul Ialomita 8 8 0 3.588,45 0,00 0,00 9 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 9 0 3.588,45 0,00 43.061,40 86.122,81

Judecatoria Slobozia 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  4 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 5 1 3.417,83 3.417,83 -41.013,90 -164.055,62

Judecatoria Fetesti 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Urziceni 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Giurgiu 3 4 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Giurgiu 4 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Bolintin Vale 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 3 1 3.417,83 3.417,83 82.027,81 3 0 3.417,83 0,00 82.027,81 205.069,52

Tribunalul Teleorman 7 4 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  4 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 5 1 3.588,45 3.588,45 -86.122,81 -344.491,24

Judecatoria Alexandria 5 4 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  4 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 5 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Rosiori de Vede 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Turnu Magurele 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Videle 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Zimnicea 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 200 239 39 132.750,95 1.593.011,36 237 -2  -7.312,23  1.505.264,60 251 14 47.543,60 2.075.787,81 5.174.063,77

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Bucuresti

Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Bucuresti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(e) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Cluj, deși se estimează o creștere de personal auxiliar de la 84 în perioada de referinţă la 88 la sfârşitul perioadei de analiză, se anticipează o economie moderată de 58.106 RON la nivelul cheltuielilor salariale ale personalului auxiliar din aceste instituții. Aceasta se datorează unei reduceri estimate a personalului în primul an de tranziție, care se menține și în cel de-al doilea an. Deși în cel de-al treilea an se estimează o creștere a schemei de personal, aceasta nu devansează economia înregistrată în primii ani. 
Cel mai mare impact financiar în sensul suplimentării cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, în cadrul căruia personal auxiliar este de așteptat să crească cu peste 70% faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 779.264 RON. Similar, un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale se estimează şi pentru parchetele de pe lângă Tribunalul Cluj și judecătoriile Jibou și Baia Mare.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Sălaj (reducere estimată a cheltuielilor salariale de 775.105 RON, ca urmare a înjumătățirii personalului auxiliar) şi de pe lângă Curtea de Apel Cluj – aparat propriu și Tribunalul Maramureș (economie estimată de cheltuieli salariale de 263.240 RON, respectiv 215.307 RON). 

[image: image323.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Cluj

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare 

si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Cluj - aparat propriu 4 2 -2  3.656,12 -7.312,23  -87.746,77  2 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 2 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 -263.240,30

Tribunalul Cluj 6 7 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 7 0 3.588,45 0,00 43.061,40 7 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Cluj Napoca 9 15 6 3.417,83 20.506,95 246.083,43 15 0 3.417,83 0,00 246.083,43 16 1 3.417,83 3.417,83 287.097,33 779.264,19

Judecatoria Dej 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Gherla 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Turda 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Huedin 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 3.588,45 0,00 0,00 2 0 3.588,45 0,00 0,00 2 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bistrita 4 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 4 -1  3.417,83 -3.417,83 0,00 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Nasaud 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Beclean 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Salaj 13 7 -6  3.588,45 -21.530,70  -258.368,43  7 0 3.588,45 0,00 -258.368,43 7 0 3.588,45 0,00 -258.368,43 -775.105,28

Judecatoria Zalau 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Jibou 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Maramures 7 5 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  5 0 3.588,45 0,00 -86.122,81 6 1 3.588,45 3.588,45 -43.061,40 -215.307,02

Judecatoria Baia Mare 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Sighetu Marmatiei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Dragomiresti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Lapus 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Viseu de Sus 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

TOTAL 84 82 -2  -8.506,61  -102.079,26  82 0 0,00 -102.079,26  88 6 20.677,58 146.051,67 -58.106,86

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Cluj

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(f) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
Cu privire la parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Constanţa, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză indică o creştere totală a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente personalului auxiliar cu 2.239.610 RON.

Costul suplimentar total calculat se datorează suplimentării personalului auxiliar în primul an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri, în ceilalţi ani din perioada analizată neînregistrându-se variaţii semnificative ale schemei de personal auxiliar.   

Cel mai mare impact financiar în sensul creşterii cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar se anticipează în cazul parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, în cadrul căruia schema de personal auxiliar se dublează faţă de perioada de referinţă, generând cheltuieli salariale suplimentare de 1.148.389 RON. Un impact substanţial în sensul creşterii cheltuielilor salariale poate fi identificat şi la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Curtea de Apel Constanța – aparat propriu, costurile suplimentare estimate ridicându-se la 818.166 RON, respectiv la 350.987 RON.

Economii de costuri salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă judecătoriile Medgidia, Babadag și Măcin, pentru fiecare din aceste instituții estimându-se o reducere de cheltuieli salariale de 123.041 RON. 

[image: image324.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Constanta

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare 

si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Constanta - aparat propriu 9 11 2 3.656,12 7.312,23 87.746,77 12 1 3.656,12 3.656,12 131.620,15 12 0 3.656 0,00 131.620,15 350.987,06

Tribunalul Constanta 10 17 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 16 -1  3.588,45 -3.588,45 258.368,43 16 0 3.588 0,00 258.368,43 818.166,69

Judecatoria Constanta 11 19 8 3.417,83 27.342,60 328.111,24 20 1 3.417,83 3.417,83 369.125,14 22 2 3.418 6.835,65 451.152,95 1.148.389,34

Judecatoria Medgidia 5 4 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 4 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 4 0 3.418 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Mangalia 3 4 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 3 -1  3.417,83 -3.417,83 0,00 3 0 3.418 0,00 0,00 41.013,90

Judecatoria Harsova 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.418 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Tulcea 7 7 0 3.588,45 0,00 0,00 8 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 8 0 3.588 0,00 43.061,40 86.122,81

Judecatoria Tulcea 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 41.013,90 7 1 3.418 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Babadag 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.418 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Macin 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.418 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 58 74 16 56.356,16 676.273,93 75 1 3.656,12 720.147,32 78 3 10.253,48 843.189,03 2.239.610,28

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Constanta

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(g) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Craiova, analiza necesarului de personal şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că în perioada analizată ar putea avea loc o scădere totală a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) cu 645.144 RON.

La sfârşitul primului an de tranziție se estimează o descreştere a numărului de personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele aflate în subordinea Curţii de Apel Craiova cu 7 faţă de perioada de referinţă, justificând astfel diminuarea cheltuielilor totale de personal. Creșterile cheltuielilor salariale estimate pentru următorii doi ani nu sunt suficiente pentru a compensa economiile înregistrate la nivelul primului an pentru parchetele de pe lângă instanțele arondate Curții de Apel Craiova.

Cea mai mare scădere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în cadrul căruia are loc o diminuare a personalului auxiliar cu 15% faţă de schema din perioada de referinţă, ceea ce poate genera reduceri de costuri salariale de 732.043 RON. Un impact semnificativ în sensul descreşterii cheltuielilor salariale poate fi estimat şi la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru care estimarea unei diminuări a personalului auxiliar generează economii de cheltuieli salariale de 387.552 RON.

Creşteri ale costurilor salariale aferente personalului auxiliar se estimează în cazul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Craiova – aparat propriu, judecătoriile Craiova, Strehaia și Novaci, precum și în cazul Tribunalului Gorj, unde se estimează costuri salariale suplimentare de 258.368 RON pentru întreaga perioadă analizată .

[image: image325.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Craiova

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare 

si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Craiova - aparat propriu 33 35 2 3.656,12 7.312,23 87.746,77 35 0 3.656,12 0,00 87.746,77 35 0 3.656,12 0,00 87.746,77 263.240,30

Tribunalul Dolj 33 26 -7  3.588,45 -25.119,15  -301.429,83  28 2 3.588,45 7.176,90 -215.307,02 28 0 3.588,45 0,00 -215.307,02 -732.043,88

Judecatoria Craiova 5 7 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 7 0 3.417,83 0,00 82.027,81 7 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Bailesti 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Calafat 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Filiasi 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Segarcea 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Gorj 12 13 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 14 1 3.588,45 3.588,45 86.122,81 15 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 258.368,43

Judecatoria Targu Jiu 8 7 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  7 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 7 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Motru 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Novaci 0 2 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Targu Carbunesti 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Tribunalul Mehedinti 8 7 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  7 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 7 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 -129.184,21

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 8 7 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  6 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 7 1 3.417,83 3.417,83 -41.013,90 -164.055,62

Judecatoria Orsova 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia de Arama 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Strehaia 0 2 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 82.027,81 3 1 3.417,83 3.417,83 123.041,71 287.097,33

Judecatoria Vanju Mare 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Olt 11 8 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 -387.552,64

Judecatoria Slatina 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 6 1 3.417,83 3.417,83 -41.013,90 -164.055,62

Judecatoria Caracal 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bals 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Corabia 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 152 145 -7  -25.154,45  -301.853,37  146 1 3.929,70 -254.696,97 150 4 13.841,93 -88.593,85 -645.144,20

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Craiova

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(h) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi
Analizând necesarul de resurse umane, precum şi impactul pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză, la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Galaţi se estimează că ar putea avea loc o descreştere totală a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar cu 222.290 RON.

În perioada de tranziție (primii doi ani ai perioadei de analiză) se preconizează o descreştere succesivă a numărului de personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele aflate în subordinea Curţii de Apel Galaţi, justificând astfel diminuarea cheltuielilor totale de personal (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului). Creșterea numărului de personalul auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în cel de-al treilea an al perioadei analizate nu compensează economiile înregistrate la nivelul primilor doi ani.

Cea mai mare scădere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în cadrul căruia diminuarea personalului auxiliar este de peste 40% faţă de perioada de referinţă, ceea ce poate genera reduceri de costuri salariale de 1.894.701 RON. Un impact semnificativ în sensul descreşterii cheltuielilor salariale poate fi estimat şi la nivelul parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Galați – aparat propriu, judecătoriile Tecuci şi Focșani (economii de cheltuieli salariale de 205.069 RON pentru fiecare parchet de pe lângă judecătorii).

Singurele creşteri ale costurilor salariale aferente personalului auxiliar se estimează în cazul parchetelor de pe lângă tribunalele Brăila și Vrancea.
[image: image326.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Galati

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de personal 

auxiliar parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Galati - aparat propriu 5 3 -2  3.656,12 -7.312,23  -87.746,77  3 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 3 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 -263.240,30

Tribunalul Galati 39 25 -14  3.588,45 -50.238,31  -602.859,66  25 0 3.588,45 0,00 -602.859,66 23 -2 3.588,45 -7.176,90 -688.982,47 -1.894.701,80

Judecatoria Galati 13 12 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  12 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 13 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Tecuci 5 3 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  3 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 4 1 3.417,83 3.417,83 -41.013,90 -205.069,52

Judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Liesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Braila 25 43 18 3.588,45 64.592,11 775.105,28 41 -2  3.588,45 -7.176,90 688.982,47 43 2 3.588,45 7.176,90 775.105,28 2.239.193,04

Judecatoria Braila 8 7 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  7 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 8 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Faurei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Vrancea 4 8 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 8 0 3.588,45 0,00 172.245,62 8 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Judecatoria Focsani 5 4 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 3 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -205.069,52

Judecatoria Adjud 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Panciu 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 119 118 -1  -2.529,41  -30.352,86  115 -3  48.600 -10.594,73  -157.489,58  118 3 10.253,48 -34.447,86 -222.290,31

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Galati

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(i) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Iaşi, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creşterea numărului total de personal auxiliar de la 75 în perioada de referinţă la 102 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat o creştere semnificativă cu 3.239.094 RON a cheltuielilor salariale aferente acestei categorii de personal. 

Costul suplimentar total estimat se datorează creşterii numărului de personal auxiliar în primul an de tranziție (26 posturi suplimentare). Deşi în cel de-al doilea an de tranziție se estimează o reducere a schemei de personal auxiliar, economia de costuri generată nu devansează creşterile costurilor salariale estimate în primul an de tranziție.  

Cea mai mare creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, în cadrul căruia are loc o triplare a numărului de personal auxiliar faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 3.100.421 RON. Similar, un impact semnificativ asupra cheltuielilor salariale în sensul creșterii acestora se estimează şi în cazul parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, precum și în cazul parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, unde reducerea numărului de personal auxiliar cu 15% ar putea conduce la o economie de 473.675 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.

[image: image327.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Iasi

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar 

parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Iasi - aparat propriu 7 7 0 3.656,12 0,00 0,00 7 0 3.656,12 0,00 0,00 6 -1 3.656,12 -3.656,12 -43.873,38 -43.873,38

Tribunalul Iasi 12 35 23 3.588,45 82.534,36 990.412,30 36 1 3.588,45 3.588,45 1.033.473,71 37 1 3.588,45 3.588,45 1.076.535,11 3.100.421,13

Judecatoria Iasi 12 16 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 15 -1  3.417,83 -3.417,83 123.041,71 15 0 3.417,83 0,00 123.041,71 410.139,05

Judecatoria Pascani 5 5 0 3.417,83 0,00 0,00 4 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 5 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -41.013,90

Judecatoria Harlau 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Raducaneni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Vaslui 20 17 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  15 -2  3.588,45 -7.176,90 -215.307,02 17 2 3.588,45 7.176,90 -129.184,21 -473.675,45

Judecatoria Vaslui 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  6 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 6 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Barlad 2 7 5 3.417,83 17.089,13 205.069,52 7 0 3.417,83 0,00 205.069,52 7 0 3.417,83 0,00 205.069,52 615.208,57

Judecatoria Husi 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 3 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Murgeni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 75 101 26 92.275,96 1.107.311,52 98 -3  -10.424,10  982.222,31 102 4 13.944,89 1.149.560,95 3.239.094,77

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele din 

subordinea CA Iasi

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(j) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Oradea
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Oradea, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat, s-a calculat o reducere moderată a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente acestei categorii de personal cu 25.346 RON.

În perioada analizată se estimează o menținere relativă a numărului de personal, motiv pentru care costurile salariale totale la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Oradea nu vor prezenta modificări semnificative în cei trei ani supuși analizei.

Cea mai mare creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă judecătoriile Oradea și Alesd, în cadrul cărora are loc o creștere a personalului auxiliar faţă de perioada de referinţă, generând astfel costuri suplimentare de 246.083 RON pentru fiecare din cele două instituții. 

Cea mai mare economie de costuri salariale aferente personalului auxiliar din cadrul parchetelor se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea – aparat propriu, în cadrul căruia reducerea personalului auxiliar cu peste 25% ar putea conduce la o economie de 263.240 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Similar, estimarea unei reduceri de personal la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, contribuie la economii a cheltuielilor salariale de 246.083 RON în perioada analizată.
[image: image328.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Oradea

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare si 

nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Oradea - aparat propriu 7 5 -2  3.656,12 -7.312,23  -87.746,77  5 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 5 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 -263.240,30

Tribunalul Bihor 7 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oradea 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 10 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Beius 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Marghita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Alesd 0 2 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Tribunalul Satu Mare 5 3 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  4 1 3.588,45 3.588,45 -43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 -172.245,62

Judecatoria Satu Mare 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 2 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -246.083,43

Judecatoria Carei 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 41 40 -1  -4.235,65  -50.827,86  41 1 3.588,45 -7.766,46 42 1 3.417,83 33.247,45 -25.346,87

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Oradea

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(k) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Piteşti, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (creșterea personalului auxiliar de la 83 în perioada de referinţă la 85 la sfârşitul perioadei de analiză) s-a estimat o descreştere a cheltuielilor salariale aferente acestei categorii de personal de 66.296 RON.

Economia totală estimată la nivelul cheltuielilor salariale (chiar dacă se estimează creșteri de personal auxiliar la finalul perioadei analizate comparativ cu perioada de referință) se datorează faptului că în cel de-al doilea an al perioadei de tranziție are loc o reducere personalului auxiliar, care are impact şi în anul următor (economia de 104.126 RON estimată în anul 2 este luată în considerare şi în anul 3). Chiar dacă pentru cel de-al treilea an al perioadei de analiză se estimează o creștere a numărului de personal, aceasta nu devansează economiile de costuri înregistrate în anii anteriori.
Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea (697.236 RON), la nivelul căruia are loc o dublare a personalului auxiliar faţă de perioada de referinţă. Un efect similar se poate anticipa şi la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești unde o creştere a personalului auxiliar de la 8 în perioada de referinţă la 13 în anul 3 de analiză poate genera o creştere a costurilor salariale aferente acestei categorii de personal de 451.152 RON pentru întreaga perioadă analizată.

Cea mai mare scădere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Argeş şi Curtea de Apel Pitești – aparat propriu. În fiecare din aceste instituţii, personalul auxiliar se reduce cu peste 20%, ceea ce poate conduce, pe întreaga perioadă analizată, la o economie de 1.421.026 RON în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş și la o reducere cu 263.240 RON în cazul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești – aparat propriu.

[image: image329.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Pitesti

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de personal 

auxiliar parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu 9 7 -2  3.656,12 -7.312,23  -87.746,77  7 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 7 0 3.656,12 0,00 -87.746,77 -263.240,30

Tribunalul Arges 37 26 -11  3.588,45 -39.472,95  -473.675,45  26 0 3.588,45 0,00 -473.675,45 26 0 3.588,45 0,00 -473.675,45 -1.421.026,35

Judecatoria Pitesti 8 11 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 11 0 3.417,83 0,00 123.041,71 13 2 3.417,83 6.835,65 205.069,52 451.152,95

Judecatoria Campulung 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Topoloveni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Valcea 6 9 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 387.552,64

Judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 3.417,83 20.506,95 246.083,43 11 -1  3.417,83 -3.417,83 205.069,52 12 1 3.417,83 3.417,83 246.083,43 697.236,38

Judecatoria Dragasani 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Horezu 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 2 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -82.027,81

Judecatoria Balcesti 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Brezoi 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 83 83 0 -1.841,58  -22.098,95  81 -2  -6.835,65 -104.126,76 85 4 13.671,30 59.928,86 -66.296,86

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

 Parchete de pe langa instantele 

in subordinea CA Pitesti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(l) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Ploieşti, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale indică o creştere totală a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente personalului auxiliar cu 1.240.654 RON.

La sfârşitul celui de-al treilea an se estimează o creştere a personalului auxiliar cu 11 faţă de perioada de referinţă, justificându-se astfel creşterea cheltuielilor totale de personal. Estimarea unei creşteri a personalului auxiliar cu 10 în primul an de tranziţie şi respectiv cu 2 persoane în cel de-al treilea an supus analizei, a condus la un impact financiar asupra cheltuielilor salariale de aproximativ 0,4 milioane RON la nivelul fiecărui an analizat.

Cea mai mare creştere a costurilor salariale aferente personalului auxiliar se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, la nivelul căruia are loc o creştere a personalului auxiliar cu 50% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 533.180 RON. Un efect similar de creştere a cheltuielilor salariale cu personalul auxiliar poate fi identificat şi la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa și Judecătoria Târgoviște.

Cea mai mare reducere a costurilor salariale se estimează în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău și Judecătoria Râmnicu Sărat, unde reducerea personalului auxiliar ar putea conduce la o economie de 129.184 RON, respectiv de 123.041 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată.
Există parchete unde nu se estimează nici un impact asupra cheltuielilor salariale cu personalul auxiliar, și anume parchetele de pe lângă Curtea de Apel Ploiești – aparat propriu, Tribunalul Prahova și judecătoriile Mizil, Sinaia, Vălenii de Munte, Buzău, Moreni și Găești.
[image: image330.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Ploiesti

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

cu salariul 

(inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare si 

nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu 3 3 0 3.656,12 0,00 0,00 3 0 3.656,12 0,00 0,00 3 0 3.656,12 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Prahova 11 11 0 3.588,45 0,00 0,00 11 0 3.588,45 0,00 0,00 11 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ploiesti 10 14 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 14 0 3.417,83 0,00 164.055,62 15 1 3.417,83 3417,83 205.069,52 533.180,76

Judecatoria Campina 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Mizil 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sinaia 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Buzau 7 6 -1 3.588,45 -3.588,45 -43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 -129.184,21

Judecatoria Buzau 6 6 0 3.417,83 0,00 0,00 6 0 3.417,83 0,00 0,00 6 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1 3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Patarlagele 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pogoanele 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Dambovita 6 8 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 9 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 344.491,24

Judecatoria Targoviste 8 12 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 9 -3 3.417,83 -10.253,48 41.013,90 9 0 3.417,83 0,00 41.013,90 246.083,43

Judecatoria Moreni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gaesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pucioasa 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 3 1 3.417,83 3417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Racari 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

TOTAL 73 83 10 34.348,88 412.186,55 82 -1 -3.247,20 373.220,14 84 2 6.835,65 455.247,95 1.240.654,65

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Ploiesti

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(m) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
În cadrul parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Suceava, analiza necesarului de personal şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată că în perioada analizată ar putea avea loc o reducere totală a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar din cadrul parchetelor cu 631.588 RON.

În cei doi ani ai perioadei de tranziție se estimează o reducere a schemei de personal, justificând astfel reducerea cheltuielilor totale de personal estimate pentru întreaga perioadă de analiză. 

Cea mai mare creştere a costurilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente personalului auxiliar se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani (în cadrul căruia are loc o creştere a personalului auxiliar cu 20% faţă de perioada de referinţă), parchetului de pe lângă judecătoriile Fălticeni și Rădăuți (în cadrul cărora creşterea personalului auxiliar determină o creștere a costurilor salariale cu 123.041 RON pentru fiecare din cele două instituții).
Cea mai mare reducere a costurilor salariale aferente personalului auxiliar se anticipează în cazul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, unde reducerea personalului auxiliar ar putea conduce la o economie de 473.675 RON a cheltuielilor de personal pe întreaga perioadă analizată. Similar, în cazul parchetelor de pe lângă judecătoriile Botoșani, Suceava și Câmpulung Moldovenesc, reducerile de personal auxiliar faţă de perioada de referinţă, generează un impact financiar în sensul descreșterii cheltuielilor salariale.

[image: image331.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Suceava

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de personal 

auxiliar parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Suceava - aparat propriu 2 2 0 3.656,12 0,00 0,00 2 0 3.656,12 0,00 0,00 2 0 3.656,12 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Suceava 13 9 -4  3.588,45 -14.353,80  -172.245,62  9 0 3.588,45 0,00 -172.245,62 10 1 3.588,45 3.588,45 -129.184,21 -473.675,45

Judecatoria Suceava 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 5 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Falticeni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Radauti 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gura Humorului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Botosani 5 6 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Judecatoria Botosani 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 -1  3.417,83 -3.417,83 -82.027,81 5 0 3.417,83 0,00 -82.027,81 -205.069,52

Judecatoria Dorohoi 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 3 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Darabani 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL 49 44 -5  -17.601,00  -211.212,02  43 -1  -3.417,83 -252.225,93 45 2 7.006,28 -168.150,62 -631.588,57

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Suceava

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(n) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş
La nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş, în funcţie de evoluţia necesarului de resurse umane estimat (reducerea personalului auxiliar de la 49 în perioada de referinţă la 45 la sfârşitul perioadei de analiză), s-a estimat un impact financiar în sensul descreşterii cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar cu 713.058 RON.

Economia totală calculată la nivelul tuturor parchetelor de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Târgu Mureş se datorează reducerii schemei de personal auxiliar în primul an de tranziţie cu 5 astfel de posturi (economia de 222.649 RON estimată în anul 1 faţă de perioada de referinţă este luată în considerare şi în anii 2 şi 3).

Cea mai mare creştere a cheltuielilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, în cadrul căruia are loc o creştere a personalului auxiliar cu peste 70% faţă de perioada de referinţă, generându-se astfel costuri salariale suplimentare de 533.180 RON. Similar, în cazul parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni s-a estimat o suplimentare a cheltuielilor salariale cu 123.041 RON.  
Cea mai mare economie de costuri salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș - aparat propriu, în cadrul căruia reducerea personalului auxiliar  de 3 ori ar putea conduce la o economie a cheltuielilor de personal de 526.480 RON pe întreaga perioadă analizată. 
[image: image332.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Targu Mures

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in anul 

2 fata de anul 1 (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de personal 

auxiliar parchete estimat pt 

perioada viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in 

anul 3

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu 6 2 -4  3.656,12 -14.624,46  -175.493,53  2 0 3.656,12 0,00 -175.493,53 2 0 3.656,12 0,00 -175.493,53 -526.480,59

Tribunalul Mures 6 4 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  3 -1  3.588,45 -3.588,45 -129.184,21 3 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 -344.491,24

Judecatoria Targu Mures 7 11 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 11 0 3.417,83 0,00 164.055,62 12 1 3.417,83 3.417,83 205.069,52 533.180,76

Judecatoria Reghin 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sighisoara 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 3 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Ludus 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Harghita 6 5 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  5 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 5 0 3.588,45 0,00 -43.061,40 -129.184,21

Judecatoria Miercurea Ciuc 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 3 -1  3.417,83 -3.417,83 -41.013,90 3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -82.027,81

Judecatoria Gheorgheni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 4 1 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81

Judecatoria Toplita 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 -123.041,71

TOTAL 49 44 -5  -18.554,16  -222.649,93  42 -2  -7.006,28 -306.725,24 45 3 10.253,48 -183.683,53 -713.058,71

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Targu Mures

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


(o) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă instanţele arondate Curţii de Apel Timişoara, analiza necesarului de personal suplimentar şi a impactului pe care modificarea numărului de personal îl poate avea asupra cheltuielilor salariale în perioada de analiză arată o creştere totală moderată a cheltuielilor salariale (salariul brut lunar de bază plus sporuri permanente, inclusiv contribuțiile angajatorului) aferente personalului auxiliar cu 61.941 RON.

În perioada supusă analizei nu se estimează fluctuații semnificative de personal auxiliar, fapt pentru care nici cheltuielile suplimentare de personal estimate nu înregistrează un nivel semnificativ. 
Cea mai mare creştere a costurilor salariale se estimează la nivelul parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în cadrul căruia are loc o creştere a personalului auxiliar cu 75% faţă de perioada de referinţă, ceea ce va genera costuri salariale suplimentare de 287.097 RON. Un efect similar poate fi identificat şi la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunalul Timiș (creştere a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar de 172.245 RON) și Curtea de Apel Timişoara – aparat propriu (creştere a cheltuielilor salariale aferente personalului auxiliar de 131.620 RON).
Analiza efectuată evidenţiază că cea mai mare reducere a costurilor salariale aferente personalului auxiliar se estimează pentru parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și Tribunalul Caraș-Severin, unde reducerea schemei de personal auxiliar ar putea conduce la o economie de cheltuieli salariale de 387.552 RON pentru fiecare din cele două instituții pe întreaga perioadă analizată.
[image: image333.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa instantele arondate CA Timisoara

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat de personal 

auxiliar parchete in 

anul 2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada viitoare 

si nr. estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu 8 9 1 3.656,12 3.656,12 43.873,38 9 0 3.656,12 0,00 43.873,38 9 0 3.656,1 0,00 43.873,38 131.620,15

Tribunalul Timis 7 9 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 8 -1  3.588,45 -3.588,45 43.061,40 8 0 3.588,5 0,00 43.061,40 172.245,62

Judecatoria Timisoara 4 6 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 6 0 3.417,83 0,00 82.027,81 7 1 3.417,8 3.417,83 123.041,71 287.097,33

Judecatoria Lugoj 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 1 3.417,83 3.417,83 0,00 3 0 3.417,8 0,00 0,00 -41.013,90

Judecatoria Deta 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Tribunalul Arad 11 7 -4  3.588,45 -14.353,80  -172.245,62  8 1 3.588,45 3.588,45 -129.184,21 9 1 3.588,5 3.588,45 -86.122,81 -387.552,64

Judecatoria Arad 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0 3.417,83 0,00 0,00 9 1 3.417,8 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Lipova 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Gurahont 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 41.013,90 123.041,71

Tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  2 0 3.588,45 0,00 -129.184,21 2 0 3.588,5 0,00 -129.184,21 -387.552,64

Judecatoria Resita 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0 3.417,83 0,00 -41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 -41.013,90 -123.041,71

Judecatoria Caransebes 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Moldova Noua 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Oravita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0 3.417,8 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bozovici 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0 3.417,83 0,00 41.013,90 2 0 3.417,8 0,00 41.013,90 123.041,71

TOTAL 68 67 -1  -4.032,66 -48.391,92 68 1 3.417,83 -7.378,02 71 3 10.424,10 117.711,19 61.941,25

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga 

perioada 

analizata

Parchete de pe langa instantele 

din subordinea CA Timisoara

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


5. Evaluarea altor cheltuieli cu resursele umane la nivelul parchetelor

	Pe lângă cheltuielile cu resursele umane prezentate în secţiunile anterioare (salariul brut lunar în care au fost incluse sporurile permanente şi la care au fost adăugate contribuţiile angajatorului), au fost luate în considerare şi alte tipuri de cheltuieli salariale (bănești şi în natură), avându-se în vedere ponderea semnificativă a acestora în totalul cheltuielilor de personal cuprinse în bugetele Ministerului Public din perioada 2008–2011. 

În vederea estimării acestor tipuri de cheltuieli salariale, au fost luate în calcul reducerile/ creșterile de personal identificate la nivelul fiecărui parchet. Au fost avute în vedere următoarele categorii de resurse umane: procurori, personal auxiliar de specialitate, alte categorii de personal decât personalul auxiliar din cadrul parchetelor.

Întrucât nu se poate determina cu precizie personalul care va putea dobândi aceste tipuri de beneficii (alte cheltuieli salariale în bani și cheltuieli salariale în natură), Consultantul a optat pentru determinarea și utilizarea ponderilor pe care aceste tipuri de cheltuieli le-au deținut în totalul cheltuielilor de personal din bugetele Ministerului Public din perioada 2008-2011. Alegerea aceastei metode de analiză nu permite însă determinarea acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărui parchet, cheltuielile de personal cuprinse în bugete nefiind detaliate la nivelul fiecărei instituții din cadrul sistemului judiciar. 
	[image: image334.emf]Altecheltuieli

salarialeîn bani

Fond de 

premii

Prima de 

vacanţă

Indemnizaţii 

de delegare

Indemnizaţii 

de detaşare

Alte drepturi 

salariale în 

bani

Cheltuieli 

salariale în natură

Norme de 

hrană

Uniforme şi 

echipamente 

obligatoriu

Locuința de 

serviciu

Transportulla 

șide la locul

de muncă

Alte drepturi 

salariale în 

natură




Nici estimarea acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal nu este posibilă, din aceleași considerente: bugetele Ministerului Public nu prezintă situația defalcată a acestor tipuri de cheltuieli la nivelul fiecărei categorii de personal.  

Pe baza datelor istorice, s-au identificate următoarele ponderi ale acestor tipuri de cheltuieli salariale (în bani şi în natură) în totalul cheltuielilor de personal:

[image: image335.emf]Alte cheltuieli de personal la nivelul parchetelor (mii RON)

Suma Procent Suma Procent Suma Procent Suma Procent

Cheltuieli de personal 402.499 100% 503.271 100% 652.777 100% 500.765 100%

Fond de premii 16.270 4,04% 17.902 3,56% 21.784 3,34% 0 0,00% 2,734%

Prima de vacanta 10.749 2,67% 17.000 3,38% 21.784 3,34% 0 0,00% 2,346%

Indemnizatii de delegare 1.609 0,40% 2.983 0,59% 2.000 0,31% 2.300 0,46% 0,440%

Indemnizatii de detasare 190 0,05% 300 0,06% 150 0,02% 400 0,08% 0,052%

Alte drepturi salariale in bani 4.952 1,23% 2.000 0,40% 41.118 6,30% 2.100 0,42% 2,087%

TOTAL - alte cheltuieli salariale in bani 8,39% 7,98% 13,30% 0,96% 7,659%

Norme de hrana 742 0,18% 1.345 0,27% 1.697 0,26% 1.200 0,24% 0,238%

Uniforme si echipament obligatoriu 450 0,11% 730 0,15% 558 0,09% 420 0,08% 0,107%

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 40 0,01% 40 0,01% 40 0,01% 40 0,01% 0,008%

Transportul la si de la locul de munca 1.776 0,44% 1.600 0,32% 1.900 0,29% 2.500 0,50% 0,387%

Alte drepturi salariale in natura 6.365 1,58% 3.000 0,60% 10.000 1,53% 15.676 3,13% 1,710%

TOTAL - alte cheltuieli 2,33% 1,33% 2,17% 3,96% 2,450%

Alte cheltuieli salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tipul de cheltuieli salariale

2008 2009 2010 2011

Medie (pondere in 

cheltuieli de personal)


Aceste tipuri de cheltuieli salariale în bani reprezintă în medie 7,659% din totalul cheltuielor de personal, în timp ce cheltuielile salariale în natură dețin o pondere de aproximativ 2,450%. Ponderile medii obținute au fost utilizate pentru a determina impactul financiar al punerii în aplicare a Noilor Coduri asupra acestor tipuri de cheltuieli (în bani și în natură). 

Pentru estimarea acestor tipuri de cheltuieli s-a avut în vedere faptul că totalul cheltuielilor de personal reprezintă suma cheltuielilor salariale în bani, a cheltuielilor salariale în natură și a contribuțiilor angajatorului:

Cheltuieli de personal = Cheltuieli salariale în bani + Cheltuieli salariale în natură + Contribuţii angajator 

Ecuația de mai sus poate fi rescrisă în următorul mod:

Cheltuieli de personal = Salarii şi sporuri permanente + Alte cheltuieli salariale în bani (fond de premii, prime de vacanţă, indemnizaţii de delegare, indemnizaţii de detaşare şi alte drepturi salariale în bani) + Cheltuieli salariale în natură (norme de hrană, uniforme şi echipament obligatoriu, locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa, transportul la şi de la locul de muncă şi alte drepturi salariale în natură) + Contribuţii angajator 

În cadrul secţiunilor anterioare ale raportului au fost estimate sumele reprezentând salariile şi sporurile permanente pentru fiecare categorie de personal şi pentru fiecare parchet, precum şi contribuţiile angajatorului. Estimarea celorlalte tipuri de cheltuieli salariale, respectiv a altor cheltuieli salariale în bani şi a cheltuielilor salariale în natură, presupune deducerea din totalul cheltuielilor de personal a cheltuielilor salariale determinate în secţiunile anterioare (salariile şi sporurile permanente + contribuţiile angajatorului):

Alte cheltuieli salariale în bani + Cheltuieli salariale în natură = Cheltuieli de personal – (Salarii şi sporuri permanente + Contribuţii angajator)
Pentru determinarea membrului stâng al ecuaţiei au fost stabilite următoarele notaţii:

· Alte cheltuieli salariale în bani = A;

· Cheltuieli salariale în natură = B;

· Cheltuieli de personal = Y;

· Salarii şi sporuri permanente + Contribuții angajator = C (determinat anterior).

Utilizând notațiile stabilite, ecuația se poate rescrie astfel:

A + B = Y – C 

Pornind de la ponderile deținute de alte tipuri de cheltuieli salariale în bani în totalul cheltuielor de personal (7,659%), respectiv de cheltuielile salariale în natură în totalul cheltuielor de personal (2,450%), ecuația obținută este următoarea:

7,659% x Y + 2,450% x Y = Y – C => Y = 1,112 x C. 

Pe baza ultimei ecuații s-a determinat cuantumul altor tipuri de cheltuieli salariale (în bani și în natură):

· Alte cheltuieli salariale în bani (A) = 7,659% x 1,112 x C = 8,520% x C

· Cheltuieli salariale în natură (B) = 2,450% x 1,112 x C = 2,725% x C.

În secțiunile anterioare ale raportului au fost determinate cheltuielile salariale (salariu de bază, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) pentru fiecare categorie de personal (C). Tabelul de mai jos sintetizează rezultatele obținute:

[image: image336.emf]Cheltuieli salariale in functie de tipul de personal (salariu de 

baza, sporuri permanente si contributii angajator la nivelul 

parchetelor, inclusiv PICCJ)

An 1 An 2 An 3 TOTAL

Procurori

9.556.822,07 8.128.108,03 19.528.710,28

37.213.640,38

Personal auxiliar parchete

2.370.263,16 2.186.904,16 4.667.825,02

9.224.992,34

TOTAL

11.927.085,23 10.315.012,19 24.196.535,30

46.438.632,71

Cheltuieli salariale (salariu de baza, sporuri permanente si contributii angajator la nivelul instantelor, inclusiv PICCJ)


Pe baza acestor informații, s-au estimat celelalte tipuri de cheltuieli de personal la nivelul Ministerului Public (alte cheltuieli salariale în bani și cheltuieli salariale în natură). Tabelul de mai jos prezintă estimările acestor tipuri de cheltuieli în funcție de cheltuielile salariale (salariu de bază, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului) și de ponderile deținute de alte tipuri de cheltuieli salariale în bani (8,520%), respectiv cheltuielile salariale în natură (2,725%) în totalul cheltuielor salariale determinate anterior (salariu de baza, sporuri permanente si contribuții ale angajatorului):
[image: image337.emf]Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL

Alte cheltuieli salariale in bani

7,659% 8,520% 1.016.219,51              878.866,58                  2.061.609,41              3.956.695,50     

Cheltuieli salariale in natura

2,450% 2,725% 325.030,01                  281.098,73                  659.389,96                  1.265.518,70     

1.341.249,52             1.159.965,31             2.720.999,37             5.222.214,20     TOTAL - alte cheltuieli de personal la nivelul parchetelor

Alte cheltuieli de personal

Ponderea altor 

cheltuieli de 

personal in 

totalul 

cheltuielilor de 

Ponderea altor 

cheltuieli de 

personal in 

totalul 

cheltuielilor 

Cheltuielile salariale estimate, inclusiv contributii 

angajator

11.927.085,23 10.315.012,19 24.196.535,30

Alte cheltuieli de personal la nivelul parchetelor (mii RON)

Estimarea altor cheltuieli de personal


Analiza efectuată arată că valoarea estimată a celorlalte tipuri de cheltuieli de personal (fond de premii, prime de vacanță, indemnizații de delegare, indemnizații de detașare și alte drepturi salariale în bani, norme de hrană, uniforme și echipament obligatoriu, locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa, transportul la și de la locul de muncă și alte drepturi salariale în natură) crește progresiv, de la aproximativ 1,3 MRON în primul an al perioadei de tranziție la aproximativ 2,7 MRON în ultimul an al perioadei analizate. Valoarea agregată, la nivelul celor trei ani, a acestor tipuri de cheltuieli de personal a fost estimată la aproximativ 5,2 MRON.

VI. Identificarea şi evaluarea implicațiilor bugetare ale implementării Noilor Coduri la nivelul altor tipuri de cheltuieli

A. Costurile cu citarea şi comunicarea actelor procedurale

În vederea asigurării celerităţii procedurilor judiciare, Noile Coduri reglementează actele procesuale şi procedurale comune în sensul simplificării procedurilor de citare şi comunicare, permiţând realizarea acestora prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne.  În plus, Noile Coduri de procedură au introdus posibilitatea ca părţile corect citate la un anumit termen să nu mai fie citate la termenele ulterioare.  În acest sens, Consultantul a încercat să cuantifice reducerea costurilor aferente comunicării ca urmare a reglementării posibilităţii utilizării poştei electronice şi a introducerii termenului în cunoştinţă, care va elimina regula citării pentru fiecare termen a părţilor care nu s-au prezentat la proces.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, Beneficiarului i-au fost solicitate următoarele tipuri de informaţii:

· numărul mediu de citaţii expediate într-un dosar în materie civilă/ penală pentru fiecare etapă procesuală (prima instanţă, apel şi recurs);

· numărul total de citaţii expediate în cauzele civile/ penale în anul 2010;

· numărul mediu al persoanelor citate într-un dosar în materie civilă şi penală;

· costul mediu total al unei citaţii (incluzând costurile cu consumabile şi costurile de expediere);

· opinia specialiştilor referitoare la modificarea numărului de citaţii expediate într-un dosar în materie civilă/ penală (creştere/ scădere/ menţinere) şi procentul estimativ cu care se modifică numărul citaţiilor expediate într-un dosar ca urmare a introducerii termenului în cunoştinţă.

Raţionamentul avut în vedere a presupus parcurgerea următoarelor etape:

(a) determinarea cheltuielilor curente cu citarea, pornindu-se fie de la costul mediu al unei citaţii şi numărul total de citaţii expediate la nivelul anului 2010, fie de la numărul mediu de citaţii expediate într-un dosar, numărul curent de cauze şi costul mediu al unei citaţii:

[image: image338.emf]Tipul de instanta

Volum total de 

activitate (anul de 

referinta) (1)

Numar curent de citatii 

expediate intr-un dosar 

(cf. Gallup) (2) 

Numar total estimat 

de citatii expediate (3= 

1x2)

Cost mediu al unei 

citatii (RON - cf. 

Gallup) (4)

Costul total curent cu 

citarea (RON) (5=3x4)

Judecatorii 1.620.760 4,66

Tribunale 842.840 4,66

Curti de apel 199.960 4,66

TOTAL 2.663.560

Determinarea costurilor curente cu citarea


(b) estimarea cheltuielilor cu citarea după implementarea Noilor Coduri, având în vedere următorul raţionament:

· estimarea volumului de activitate în urma implementării Noilor Coduri (realizat);

· estimarea numărului de cauze civile în urma implementării Noilor Coduri (realizat);

· determinarea numărului estimat de litigii comerciale din volumul total estimat al cauzelor civile şi excluderea acestora din analiza aferentă costurilor cu citarea întrucât sunt susceptibile a fi realizate prin mijloace electronice (realizat);

· ponderarea numărului mediu de citaţii din prezent cu procentajul declarat de practicieni cu privire la modificarea numărului mediu de citaţii expediate într-un dosar ca urmare a introducerii termenului în cunoştinţă (imposibil de realizat în condiţiile datelor primite, în special cele referitoare la numărul mediu de citaţii);

· estimarea cheltuielilor cu citarea pornindu-se fie de la costul mediu al unei citaţii şi numărul total de citaţii expediate în urma implementării Noilor Coduri, fie de la numărul mediu estimat de citaţii expediate într-un dosar, numărul estimat de cauze şi costul mediu al unei citaţii.

[image: image339.emf]Tipul de instanta

Volum estimat de 

activitate (anul 3) 

(1)

Volum estimat de 

activitate (cauze civile - 

anul 3) (2)

Numarul estimat al 

litigiilor comerciale 

(3=% x numarul estimat 

al cauzelor civile)

Numarul estimat al 

cauzelor pentru care 

citarea se realizeaza 

prin mijloace clasice 

(4=1-3) 

Numar estimat de citatii 

expediate intr-un dosar (cf. 

Gallup)  (5=% x numarul 

curent de citatii expediate 

intr-un dosar)

Numar total estimat de 

citatii expediate in anul 

3 (6=5x1)

Cost mediu al unei citatii 

(RON - cf. Gallup) (7)

Costul total estimat 

aferent citatiilor 

expediate in anul 3 (RON) 

(8=6x7)

Judecatorii 1.382.810 1.234.090 223.823 1.158.987 4,66

Tribunale 1.238.920 1.164.240 375.312 863.608 4,66

Curti de apel 265.290 178.700 35.371 229.919 4,66

TOTAL 2.887.020 2.577.030 634.506 2.252.514

Estimarea costurilor cu citarea in urma implementarii noilor coduri


După cum se poate constata, informaţiile cheie pentru estimarea costurilor cu citarea sunt: numărul mediu de citaţii din prezent şi variaţia acestuia în urma implementării Noilor Coduri.
(c) estimarea impactului Noilor Coduri asupra costurilor cu citarea prin deducerea actualelor costuri din cele viitoare

[image: image340.emf]Tipul de instanta

Costul total estimat 

aferent citatiilor 

expediate in anul 3 

(RON) (1)

Costul total curent 

cu citarea (RON) (2) 

Impactul noilor 

coduri asupra 

costurilor cu citarea 

(3= 2-1)

Judecatorii

Tribunale

Curti de apel

TOTAL

Impactul noilor coduri asupra costurilor cu citarea


După cum s-a menţionat anterior, Beneficiarului i-au fost solicitate, prin intermediul Studiului Gallup, date atât despre numărul mediu de citaţii expediate într-un dosar în materie civilă/ penală, cât şi despre numărul total de citaţii expediate în cauzele civile/ penale.  Evident, cei doi indicatori se află într-o strânsă legătură, numărul total de citaţii putând fi dedus pe baza numărului mediu de citaţii dintr-un dosar şi a volumului de activitate.

După cum se poate constata din tabelele de mai jos, informaţiile obţinute din Studiul Gallup referitoare la numărul total de citaţii sunt contradictorii şi inutilizabile.  Cu titlu exemplificativ, Curtea de Apel Constanţa-aparat propriu, a raportat pe de o parte, un număr de 19.059 citaţii la nivelul anului 2010, iar pe de altă parte un număr mediu de citaţii situat între 6 şi 14 citaţii/ dosar, în funcţie de faza procesuală.  Dacă se are în vedere că numărul dosarelor la nivelul Curţii de Apel Constanţa-aparat propriu se situează în jurul a 9.000 de cauze, rezultă un număr anual de citaţii de aproximativ 70.000.  În mod evident, cele două cifre nu sunt reconciliabile şi nu pot fi utilizate. La aceeași concluzie se ajunge în cazul majorităţii instanţelor. 

În plus, informaţiile raportate de unele instanţe par a nu fi conforme cu realitatea (spre exemplu, Curtea de Apel Cluj a specificat un număr total de 23 de citaţii aferente tuturor dosarelor civile din 2010, în timp ce Curtea de Apel Braşov a raportat un număr mediu de citaţii la un dosar de ordinul sutelor etc.).  Situaţia este cu atât mai puţin credibilă în cazul tribunalelor.  Pentru exemplificare, prezentăm mai jos datele obţinute de la curţile de apel şi tribunale:

[image: image341.emf]PI A R PI A R PI A R

TOTAL 

(numar de 

citatii (12)

PI A R PI A R

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu

11.520

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu

7.560 17.125 0 0 17.125 0 0 34.250 0 0 34.250 5 7 10 15 10 7 9 68.040

Curte de Apel Bacau - aparat propriu

6.790 3.790 3.020 32.210 4.200 10.920 32.970 7.990 13.940 65.180 87.110 3 4 18 4 12 10 9 57.715

Curte de Apel Oradea - aparat propriu

9.980 736 1.036 17.900 0 0 0 736 1.036 17.900 19.672 3 3 4 2 3 3 3 29.940

Curte de Apel Suceava - aparat propriu

9.780 3.281 1.397 35.012 1.115 1.652 2.761 4.396 3.049 37.773 45.218 5 5 5 4 3 3 4 40.750

Curte de Apel Brasov - aparat propriu

7.190 4.077 3.927 39.275 941 1.840 4.483 5.018 5.767 43.758 54.543 380 250 460 4 20 10 187 1.346.927

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu

47.150 10.000 10.000 10.000 60.000 30.000 210.000 70.000 40.000 220.000 330.000 10 10 10 10 10 10 10 471.500

Curte de Apel Cluj - aparat propriu

17.190 10 8 5 2.300 2.299 2.299 2.310 2.307 2.304 6.921 3 3 7 10 7 5 6 100.275

Curte de Apel Constanta - aparat propriu

9.070 95 500 244 485 1.550 16.185 580 2.050 16.429 19.059 6 6 6 14 7 6 8 68.025

Curte de Apel Craiova - aparat propriu

24.380 0 2.000 9.000 3.000 20.000 17.000 3.000 22.000 26.000 51.000 0 5 6 150 30 20 35 857.363

Curte de Apel Galati - aparat propriu

12.770 264 2.824 47.400 644 2.512 11.641 908 5.336 59.041 65.285 2 4 6 2 8 7 5 61.722

Curte de Apel Iasi - aparat propriu

6.990 2.723 1.734 21.351 1.370 3.039 5.967 4.093 4.773 27.318 36.184 7 6 6 6 15 6 8 53.590

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu

9.840 66.178 0 0 0 0 0 66.178 0 0 66.178 4 6 152 7 20 7 33 321.440

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu

14.600 0 0 0 33.647 6.970 25.664 33.647 6.970 25.664 66.281 2 6 6 25 60 21 20 292.000

TOTAL

194.810 881.701 3.769.287

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar in 

materie civila (declarat conform 

Gallup)

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar in 

materie penala(declarat conform 

Gallup)

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar 

(declarat conform 

Gallup) 

Discrepante in ceea ce priveste raportarea numarului de citatii

Numar total 

de citatii (a 

doua 

varianta)

Tipul de instanta

Volum total 

curent de 

activitate 

(1)

Numarul total de citații 

expediate în cauzele civile

Numarul total de citații 

expediate în cauzele penale Numarul total de citații expediate în anul 2010


[image: image342.emf]PI A R PI A R PI A R

TOTAL 

(numar de 

citatii (12)

PI A R PI A R

Tribunalul Alba

18.840 40 40 40 40 753.600

Tribunalul Arad

15.800 1.800 1.200 1.600 1.800 1.200 1.600 4.600 20 10 4 30 0 10 12 194.867

Tribunalul Arges

15.990 27.232 3.552 28.416 4.200 525 5.775 31.432 4.077 34.191 69.700 6 7 3 36 0 2 9 143.910

Tribunalul Bacau

18.960

Tribunalul Bihor

27.490 41.907 3.740 16.020 1.059 5.298 4.238 42.966 9.038 20.258 72.262 6 6 6 10 0 5 6 151.195

Tribunalul Bistrita Nasaud

13.340 60 24 12 10 10 4 20 266.800

Tribunalul Botosani

15.780 26.758 1.594 9.243 3.112 1.612 2.197 29.870 3.206 11.440 44.516 6 7 6 5 6 3 6 86.790

Tribunalul Braila

12.630 18.177 7.020 36.344 23.276 2.394 10.032 41.453 9.414 46.376 97.243 21 20 22 46 9 19 23 288.385

Tribunalul Brasov

25.660 25.300 0 0 1.914 1.430 6.402 27.214 1.430 6.402 35.046 40 10 10 50 25 25 27 684.267

Tribunalul Bucuresti

135.680 153.170 30.100 44.940 0 0 0 153.170 30.100 44.940 228.210 7 7 6 250 35 20 54 7.349.333

Tribunalul Buzau

9.680 60.000 30.000 30.000 1.500 0 1.200 61.500 30.000 31.200 122.700 20 10 10 20 0 10 12 112.933

Tribunalul Calarasi

9.050

Tribunalul Caras-Severin

10.640 28.877 1.199 6.726 4.321 3.258 5.101 33.198 4.457 11.827 49.482 5 5 5 14 14 14 10 101.080

Tribunalul Cluj

20.160

Tribunalul Constanta

42.330 90.000 500 10.000 0 0 0 90.000 500 10.000 100.500 2 2 2 2 84.660

Tribunalul Covasna

7.880 2.530 410 4.456 784 1.316 346 3.314 1.726 4.802 9.842 20 12 12 50 30 15 23 182.553

Tribunalul Dambovita

13.700

Tribunalul Dolj

35.160 92.545 38.112 51.000 100.000 50.000 35.000 192.545 88.112 86.000 366.657 25 40 20 200 100 100 81 2.842.100

Tribunalul Galati

24.990 18.000 3.500 5.500 21.000 7.200 4.200 39.000 10.700 9.700 59.400 50 20 20 50 15 10 28 687.225

Tribunalul Giurgiu

10.210 29.946 1.530 17.046 7.420 1.970 3.970 37.366 3.500 21.016 61.882 6 6 6 10 10 5 7 73.172

Tribunalul Gorj

28.690 62.500 0 0 22.500 0 0 85.000 0 0 85.000 51 0 0 17 0 0 11 325.153

Tribunalul Harghita

7.000 6 6 6 46.622 0 0 46.628 6 6 46.640 6 6 6 65 8 3 16 109.667

Tribunalul Hunedoara

15.060 2.100 5.600 24.100 3.180 1.700 1.767 5.280 7.300 25.867 38.447 30 20 4 20 8 6 15 220.880

Tribunalul Ialomita

8.670 14.535 5.814 8.721 3.500 500 400 18.035 6.314 9.121 33.470 16 8 6 8 0 2 7 57.800

Tribunalul Iasi

25.340 10.019 8.640 43.673 17.029 9.291 5.053 27.048 17.931 48.726 93.705 9 9 6 10 17 3 9 228.060

Tribunalul Maramures

20.360 14.123 0 0 6.420 0 0 20.543 0 0 20.543 20 40 15 60 10 8 26 519.180

Tribunalul Mehedinti

20.040 48.020 2.000 16.136 5.520 2.568 1.640 53.540 4.568 17.776 75.884 24 12 8 45 30 6 21 417.500

Tribunalul Neamt

11.830 15.000 250 4.750 1.622 3.164 2.143 16.622 3.414 6.893 26.929 20 10 10 5 8 4 10 112.385

Tribunalul Olt

11.010 18.568 1.452 8.433 1.530 1.482 2.718 20.098 2.934 11.151 34.183 4 3 4 5 4 5 4 45.875

Tribunalul Prahova

20.730

Tribunalul Salaj

14.700 52.796 6.211 3.105 0 0 0 52.796 6.211 3.105 62.112 0 0 0 1.428 982 1.249 610 8.964.550

Tribunalul Satu Mare

25.080 16.800 7.900 5.624 710 280 354 17.510 8.180 5.978 31.668 10 10 5 10 10 7 9 217.360

Tribunalul Sibiu

12.470 12.068 5.357 8.186 4.502 4.082 2.039 16.570 9.439 10.225 36.234 10 10 10 60 28 10 21 266.027

Tribunalul Suceava

26.290 70.227 0 0 1.467 0 0 71.694 0 0 71.694 10 8 5 20 10 5 10 254.137

Tribunalul Teleorman

12.820 2.747 756 5.264 487 1.084 1.488 3.234 1.840 6.752 11.826 4 4 4 2 4 3 4 44.870

Tribunalul Timis

26.930 35.000 6.000 8.500 3.936 1.660 7.540 38.936 7.660 16.040 62.636 25 12 15 40 20 20 22 592.460

Tribunalul Tulcea

7.400 31.690 1.288 6.252 1.229 1.010 789 32.919 2.298 7.041 42.258 50 6 3 7 10 5 14 99.900

Tribunalul Valcea

11.260

Tribunalul Vaslui

10.570 16.593 882 23.859 9.760 2.776 1.370 26.353 3.658 25.229 55.240 4 3 9 20 10 2 8 84.560

Tribunalul Vrancea

11.530 3 4 4 2 3 3 3 36.512

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

1.610 5.400 4.200 0 5.400 4.200 0 10.800 8.400 0 19.200 10 10 8 30 20 10 15 23.613

Tribunalul Comercial Arges

2.510 18.523 9 1.804 0 0 0 18.523 9 1.804 20.336 8 4 4 5 13.387

Tribunalul Comercial Mures

6.710

Tribunalul Comercial Cluj

4.610

Tribunalul Mures

15.650

TOTAL

842.840 2.190.045 26.636.745

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar in 

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar 

(declarat conform 

Gallup) 

Volum total 

curent de 

activitate 

(2010) (1)

Numar total 

de citatii (a 

doua 

varianta)

Discrepante in ceea ce priveste raportarea numarului de citatii

Tipul de instanta

Numarul total de citații 

expediate în cauzele civile

Numarul total de citații 

expediate în cauzele penale Numarul total de citații expediate în anul 2010

Numarul mediu de citatii 

expediate intr-un dosar in 


Având în vedere natura datelor obținute, în lipsa unor date comparabile şi credibile privind numărul mediu de citaţii expediate într-un dosar în materie civilă/ penală şi numărul total de citaţii expediate în cauzele civile/ penale, nu s-a putut realiza o estimare credibilă a costurilor cu citarea.

B. Dotări speciale la nivelul sistemului de probaţiune

Modificările aduse de Noile Coduri cu impact asupra sistemului de probațiune din România au fost identificate în etapele anterioare ale Proiectului, în baza Raportului Interimar I și a Raportului Interimar II.  Față de reglementarea actuală, NCP și NCPP aduc modificări semnificative cu privire la regimul sancționator neprivativ de libertate, extinzând sfera sancţiunilor şi măsurilor comunitare prin introducerea unor noi instituții juridice (amânarea aplicării pedepsei, munca în folosul comunităţii), precum și domeniul măsurilor educative neprivative de libertate.  În mod corespunzător, sporeşte rolul probaţiunii judiciare în ansamblul sistemului justiţiei penale, atât prin dezvoltarea atribuțiilor existente, cât şi prin adăugarea unora noi în concordanţă cu măsurile de individualizare a pedepsei introduse de Noile Coduri.

În aceste condiţii, aplicarea NCP şi NCPP impune reorganizarea sistemului actual al probaţiunii şi redimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare şi materiale necesare pentru a face faţă atribuţiilor semnificativ extinse ale acestui sistem.

Reconfigurarea corespunzătoare a sistemului probaţiunii judiciare trebuie să ia în calcul specificul atribuţiilor sporite ale serviciilor de probaţiune potrivit noilor reglementări.  Exercitarea acestor atribuţii va presupune deplasări multiple în teritoriu în vederea verificării modului de respectare a obligaţiilor impuse de instanţă de către persoana supravegheată şi a măsurilor educative dispuse în cazul minorilor, colaborarea intensă cu alte instituţii publice, precum şi utilizarea unor echipamente specifice activităţii. În aceste condiţii, se preconizează sporirea necesităţilor serviciilor de probaţiune referitoare la dotarea cu echipamente şi dispozitive specifice activităţii derulate precum şi la asigurarea mijloacelor de transport corespunzătoare în vederea exercitării atribuţiilor (de exemplu, completarea adecvată a parcului de autovehicule, abonamente de transport în comun) corespunzător rolului major al probaţiunii de coordonator al măsurilor derulate faţă de persoana supravegheată.

În acelaşi timp, adaptarea sistemului probaţiunii la noile reglementări care stabilesc atribuţii semnificativ sporite pentru serviciile de probaţiune în cadrul procesului penal presupune cu prioritate asigurarea şi derularea unor programe de formare profesională a personalului din cadrul sistemului pentru pregătirea corespunzătoare a acestora în vederea exercitării eficiente a noilor atribuţii în concordanţă cu rigorile impuse sistemului.

Un management eficient al resurselor umane în cadrul sistemului presupune în același timp utilizarea personalului de probaţiune cu prioritate pentru derularea activităţii specifice de probaţiune şi degrevarea acestora de activităţi cu caracter administrativ, care nu necesită o calificare specifică.  În prezent, deşi serviciile de probaţiune funcţionează în cadrul instanţelor, în fapt personalul de probaţiune derulează inclusiv atribuţiile administrative conexe activităţii specifice (activităţi de secretariat, IT etc.).  În contextul extinderii atribuţiilor serviciilor de probaţiune prin aplicarea Noilor Coduri, este necesară o utilizare eficientă a resurselor umane calificate existente, şi prin urmare, degrevarea acestora de alte atribuţii nespecifice activităţii de probaţiune, prin asigurarea personalului auxiliar distinct necesar funcţionării acestui sistem conform necesităţilor concrete.

Planificarea, respectiv programarea eficientă a investiţiilor în dotări speciale prezintă o mare importanță, în vederea evaluării costurilor potenţiale care rezultă din acest demers.
 Trebuie avută în vedere, în primul rând, eficientizarea costurilor în momentul alocării de fonduri, pentru a mări eficacitatea activităţilor specifice desfăşurate de către consilierii de probaţiune. 

Identificarea oricăror deficienţe în dotarea cu echipamente şi aparatură specială, precum şi acordarea anumitor facilităţi la nivelul sistemului de probaţiune se poate realiza printr-o analiză punctuală şi specifică la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune. Situaţia concretă se poate surprinde în condiţiile deţinerii unor informaţii cuprinzătoare în ceea ce priveşte acest sistem complex precum și a unei viziuni din interiorul sistemului cu privire la dificultăţile cu care se confruntă fiecare consilier de probaţiune în cursul activităţilor zilnice.  Prin urmare, analiza impactului Noilor Coduri asupra sistemului de probaţiune se poate concretiza în identificarea unor linii generale, urmând ca dimensionarea exactă a necesarului de dotări şi a costurilor aferente să se realizeze în funcţie de bugetul care poate fi alocat, precum şi de alte necesităţi rezultate din diversificarea activităţii la nivelul sistemului.  

În procesul de culegere a datelor necesare analizei impactului financiar al Noilor Coduri asupra sistemului de probaţiune, Consultantul a transmis cereri de informaţii şi a organizat o serie de interviuri cu Beneficiarul, pentru a surprinde necesităţile punctuale anticipate de acesta la nivelul sistemului de probaţiune. 

	În urma procesării informaţiilor primite de la Beneficiar a rezultat un necesar de dotări adecvate pentru care s-a realizat estimarea financiară, luându-se în considerare preţuri medii curente la nivelul pieţei, exprimate în moneda naţională.  Aceste tipuri de dotări au fost luate în calcul plecând de la premisa că ele reprezintă soluţii oportune pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii consilierilor de probaţiune în lumina modificărilor aduse de Noile Coduri. 
	[image: image343.emf]AUTOVEHICULE

FACILITATI TRANSPORT IN COMUN

APARATURA AUDIO-VIDEO

ABONAMENTE VOCE

DISPOZITIVE DE SECURITATE

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA


Tipuri de dotări speciale la nivelul sistemului de probatiune prevăzute în estimarea financiară


Estimarea financiară a costurilor implicate de facilitarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de probaţiune prevede mai multe modalităţi de dotare la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune.

O parte dintre aceste dotări specifice au fost prevăzute pentru fiecare sediu de probaţiune (atât sediu principal, cât şi sediu secundar), în timp ce o parte dintre acestea au fost prevăzute doar la nivelul sediilor principale.  Anumite facilităţi sau tipuri de echipamente considerate utile la nivel individual au fost prevăzute pentru fiecare consilier de probaţiune.

Cuantificarea monetară a modalităților speciale de dotare la nivelul sistemului de probațiune a fost prevăzută în două etape distincte. În primă fază a fost realizată estimarea financiară a tipurilor de dotări speciale aferente personalului curent din cadrul sistemului. Din această estimare au rezultat cheltuieli pentru dotarea personalului curent la nivelul primului an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri. De asemenea, au fost incluse cheltuielile cu dotările specifice necesare fiecărui sediu de probațiune, acestea tipuri de cheltuieli având un caracter nerecurent. 

În cea de-a doua fază a fost întreprinsă estimarea financiară a dotărilor speciale ce urmează a fi puse la dispoziția consilierilor de probațiune prevăzuți ca personal suplimentar în cadrul sistemului de probațiune. Estimarea cheltuielilor aferente dotărilor pentru personalul suplimentar s-a realizat pe o durată de trei ani de la punerea în aplicare a Noilor Coduri. Cheltuielile totale rezultate au în vedere atât costurile necesare dotării consilierilor de probațiune suplimentari pentru cei trei ani de analiză, cât și cheltuielile generate de dotarea actualilor consilieri de probațiune pentru anii doi și trei de implementare a Noilor Coduri.  

Costurile totale cu dotarea la nivelul sistemului de probațiune includ atât cheltuielile aferente facilităților oferite personalului curent de probațiune, cele destinate personalului suplimentar, cât și cele privind dotarea sediilor de probațiune. Consultantul a optat pentru această abordare din următoarele considerente:

· În cazul dotărilor speciale destinate personalului curent s-a putut realiza o detaliere a cheltuielilor estimate la nivelul fiecărui serviciu de probațiune (sediu principal). Această analiză se oprește la nivelul primului an de implementare a Noilor Coduri și vizează exclusiv personalul existent; 

· În cazul dotărilor necesare personalului suplimentar, absența unor informații detaliate privind resursele umane la nivelul fiecărui serviciu de probațiune nu a permis defalcarea estimărilor financiare la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. 

În cele ce urmează s-a realizat estimarea financiară a tipurilor de dotări speciale aferente personalului curent din cadrul sistemului de probațiune, la nivelul primului an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri.

[image: image344.emf]RON

Numar 

(dotare/SP)

Cost mediu unitar 

estimat (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Numar 

(dotare/SP)

Cost mediu unitar 

estimat (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Nr. consilieri 

beneficiari

Cost mediu unitar 

estimat (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Nr. consilieri 

beneficiari

Cost mediu unitar 

estimat (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

1.1 SP Alba (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 4 97,50 4.680,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 4 231,32 925,29 4 323,32 1.293,29 7.228,57

1.2 SP Alba (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

2.1 SP Hunedoara (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

2.2 SP Hunedoara (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

3.1 SP Sibiu (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 6 97,50 7.020,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 6 231,32 1.387,94 6 323,32 1.939,94 8.337,86

3.2 SP Sibiu (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

4.1 SP Bacău (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 8 97,50 9.360,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 8 231,32 1.850,59 8 323,32 2.586,59 9.447,15

4.2 SP Bacău (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

5.1 SP Neamţ (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

5.2 SP Neamţ (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

6.1 SP Braşov (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 16 97,50 18.720,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 16 231,32 3.701,17 16 323,32 5.173,17 13.884,33

6.2 SP Braşov (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

7.1 SP Covasna (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

7.2 SP Covasna (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

8.1 SP Bucureşti (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 19 97,50 22.230,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 19 231,32 4.395,14 19 323,32 6.143,14 15.548,27

8.2 SP Bucureşti (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

9.1 SP Călăraşi (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

9.2 SP Călăraşi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

10.1 SP Ialomiţa (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 2 97,50 2.340,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 2 231,32 462,65 2 323,32 646,65 6.119,27

10.2 SP Ialomiţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

11.1 SP Giurgiu (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 4 97,50 4.680,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 4 231,32 925,29 4 323,32 1.293,29 7.228,57

11.2 SP Giurgiu (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

12.1 SP Teleorman (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

12.2 SP Teleorman (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

13.1 SP Cluj (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 6 97,50 7.020,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 6 231,32 1.387,94 6 323,32 1.939,94 8.337,86

13.2 SP Cluj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

14.1

SP Bistriţa Năsăud (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

14.2

SP Bistriţa Năsăud (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

15.1 SP Sălaj (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 8 97,50 9.360,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 8 231,32 1.850,59 8 323,32 2.586,59 9.447,15

15.2 SP Sălaj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

16.1 SP Maramureş (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 6 97,50 7.020,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 6 231,32 1.387,94 6 323,32 1.939,94 8.337,86

16.2 SP Maramureş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

17.1 SP Constanţa (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 11 97,50 12.870,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 11 231,32 2.544,56 11 323,32 3.556,56 11.111,09

17.2 SP Constanţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

18.1 SP Tulcea (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

18.2 SP Tulcea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

19.1 SP Dolj (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 10 97,50 11.700,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 10 231,32 2.313,23 10 323,32 3.233,23 10.556,45

19.2 SP Dolj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

20.1 SP Gorj (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

20.2 SP Gorj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

21.1 SP Mehedinţi (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

21.2 SP Mehedinţi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

22.1 SP Olt (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 10 97,50 11.700,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 10 231,32 2.313,23 10 323,32 3.233,23 10.556,45

22.2 SP Olt (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

23.1 SP Galaţi (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 8 97,50 9.360,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 8 231,32 1.850,59 8 323,32 2.586,59 9.447,15

23.2 SP Galaţi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

24.1 SP Brăila (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

24.2 SP Brăila (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

25.1 SP Vrancea (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 9 97,50 10.530,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 9 231,32 2.081,91 9 323,32 2.909,91 10.001,80

25.2 SP Vrancea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

26.1 SP Iaşi (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 15 97,50 17.550,00 0 3.156,66 0,00 1 1.853,32 1.853,32 15 231,32 3.469,85 15 323,32 4.849,85 10.173,02

26.2 SP Iaşi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

27.1 SP Vaslui (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 6 97,50 7.020,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 6 231,32 1.387,94 6 323,32 1.939,94 8.337,86

27.2 SP Vaslui (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

28.1 SP Bihor (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

28.2 SP Bihor (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

29.1 SP Satu Mare (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

29.2 SP Satu Mare (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

30.1 SP Argeş (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 8 97,50 9.360,00 0 3.156,66 0,00 1 1.853,32 1.853,32 8 231,32 1.850,59 8 323,32 2.586,59 6.290,50

30.2 SP Argeş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

31.1 SP Vâlcea (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

31.2 SP Vâlcea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

32.1 SP Prahova (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

32.2 SP Prahova (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

33.1 SP Buzău (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 7 97,50 8.190,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 8.892,51

33.2 SP Buzău (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

34.1 SP Dâmboviţa (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 8 97,50 9.360,00 0 3.156,66 0,00 1 1.853,32 1.853,32 8 231,32 1.850,59 8 323,32 2.586,59 6.290,50

34.2 SP Dâmboviţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

35.1 SP Suceava (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 4 97,50 4.680,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 4 231,32 925,29 4 323,32 1.293,29 7.228,57

35.2 SP Suceava (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

36.1 SP Botoşani (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 9 97,50 10.530,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 9 231,32 2.081,91 9 323,32 2.909,91 10.001,80

36.2 SP Botoşani (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

37.1 SP Mureş (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 5 97,50 5.850,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 5 231,32 1.156,62 5 323,32 1.616,62 7.783,21

37.2 SP Mureş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

38.1 SP Harghita (sediu principal) 1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

38.2 SP Harghita (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

39.1 SP Timiş (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 9 97,50 10.530,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 9 231,32 2.081,91 9 323,32 2.909,91 10.001,80

39.2 SP Timiş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

40.1 SP Arad (sediu principal) 2 36.228,60 72.457,19 7 97,50 8.190,00 0 3.156,66 0,00 1 1.853,32 1.853,32 7 231,32 1.619,26 7 323,32 2.263,26 5.735,85

40.2 SP Arad (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

41.1 SP Caraş - Severin (sediu principal)  1 36.228,60 36.228,60 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

41.2 SP Caraş - Severin (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.009,98

42 SP Ilfov 2 36.228,60 72.457,19 3 97,50 3.510,00 1 3.156,66 3.156,66 1 1.853,32 1.853,32 3 231,32 693,97 3 323,32 969,97 6.673,92

TOTAL 51 36.228,60 1.847.658,45 286 97,50 334.620,00 79 3.156,66 249.375,88 83 1.853,32 153.825,84 286 231,32 66.158,47 286 323,32 92.470,47 561.830,66

Categorii principale

Nr. Crt. Serviciile de probațiune 

AUTOVEHICULE (FLOTA) TRANSPORT IN COMUN

Numar 

(dotare

/SP)

Cost mediu 

unitar estimat 

(TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA 

inclus)

Nr. 

consilieri 

beneficiari

Cost mediu 

unitar 

estimat/luna

APARATURA AUDIO-VIDEO

Dotari speciale prevazute pentru personalul curent de probatiune la nivelul fiecarui sediu al serviciilor de probatiune

Valoare totala 

estimata/an

Camera video Videoproiector Reportofon Aparat foto

Valoare totala estimata 

pt aparatura (TVA inclus)


În ceea ce priveşte dotarea cu autovehicule, estimarea costurilor aferente s-a realizat la nivelul fiecărui sediu principal al serviciilor de probaţiune. În conformitate cu detaliile agreate cu Beneficiarul, s-a avut în vedere un necesar de minim unul şi maxim două autovehicule pentru fiecare sediu principal, în funcţie de necesităţile imediate identificate la nivelul fiecărui sediu. În vederea estimării costurilor pentru această categorie de dotări speciale, s-au luat în calcul următoarele elemente:

· tipurile de maşini deţinute la momentul actual de către serviciile de probațiune şi costul lor de achiziţionare la nivelul anului 2008 în urma derulării unei proceduri de achiziţie publică;

· ofertele existente pe piaţă la momentul curent în vederea identificării unui preţ mediu ce poate fi utilizat în analiză; 

· un discount de 5% la achiziţionarea unor autovehicule în regim de flotă (discount maxim care poate fi oferit de către un dealer de autovehicule pentru vânzare în masă). 

În vederea deplasării cu uşurinţă în cadrul localităţii unde activează în vederea desfăşurării activităţilor specifice de zi cu zi, consilierii de probaţiune au la dispoziţie opţiunea de a se deplasa cu mijloacelor de transport disponibile în localitate. Varianta de a asigura abonamente lunare pe mijloacele de transport în comun este fezabilă, întrucât nu toţi consilierii pot fi deserviţi de autoturismele care se află în dotarea serviciilor de probaţiune, acestea fiind cu preponderenţă utilizate pentru deplasările în afara localităţilor de reşedinţă.  Transportul local pentru consilierii de probaţiune aflaţi în activitate a fost estimat luându-se în calcul un cost mediu/abonament/lună de 97,50 RON estimat pentru fiecare consilier 

	[image: image345.emf]Camerevideo Retroproiectoare

Reportofoane Aparatefoto


	Anumite echipamente incluse în categoria „aparatură audio-video” au fost prevăzute fie ca dotări speciale la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune, fie ca dotări individuale la nivelul fiecărui consilier de probaţiune. Costurile aferente aparaturii audio-video au fost estimate corespunzător acestor două situaţii. 


Conform informaţiilor primite de la Beneficiar, anumite sedii de probaţiune sunt dotate în prezent cu camere video.  În consecinţă, au fost prevăzute costuri medii unitare estimate la nivelul fiecărui sediu de probaţiune care nu avea în dotare astfel de echipamente (atât sediu principal, cât şi sediu secundar), în valoare de 3.156 RON (TVA inclus).  La nivel agregat, în ansamblul sistemului de probaţiune, costurile aferente acestor tipuri de echipamente se ridică la 249.375,88 RON. 

În cadrul analizei impactului financiar s-a estimat un necesar de 83 de videoproiectoare la nivelul fiecărui sediu al serviciilor de probaţiune.  Costul mediu unitar estimat pentru un videoproiector este de 1.853,32 RON (TVA inclus), valoarea totală aferentă acestora fiind astfel evaluată la 153.825,84 RON. 

În ceea ce priveşte reportofoanele şi aparatele foto, s-a considerat oportună dotarea fiecărui consilier de probaţiune cu câte un astfel de echipament.  Aceasta pentru că fiecare consilier derulează activităţi specifice probaţiunii cu persoanele aflate în evidenţă (interviuri, referate, întrevederi, supraveghere, programe), acest tip de echipamente fiind necesar în vederea facilitării procesului de documentare a şedinţelor de lucru.  În cadrul analizei a fost prevăzut un cost mediu unitar estimat de 231,32 RON (TVA inclus) pentru un reportofon şi un cost mediu unitar de 323,32 RON (TVA inclus) pentru un aparat foto.

La nivel agregat, valoarea totală estimată pentru aparatura audio-video a rezultat de 561.830,66 RON (TVA inclus). 

În conformitate cu informaţiile transmise de către Beneficiar, în lumina noilor reglementări introduse de Noile Coduri cu privire la diversificarea activităţii de probaţiune, s-a identificat necesitatea de a se oferi consilierilor de probaţiune facilităţi/dotări suplimentare, sub forma abonamentelor de telefonie mobilă şi a dispozitivelor de securitate.  Aceste elemente s-au avut în vedere în special datorită muncii de teren pe care o desfăşoară consilierii de probaţiune, precum şi a riscurilor la care aceştia se expun (cum ar fi riscurile luării în supraveghere a liberaţilor condiţionat, în special a celor cu grad crescut de periculozitate).

Pentru estimarea costurilor potenţiale cu abonamentele de voce s-a plecat de la premisa contractării de către Beneficiar a unor abonamente de grup pentru consilierii de probaţiune, care să prevadă şi telefoane mobile incluse în preţ.  În estimarea unui astfel de cost, s-a avut în vedere faptul că, la achiziţionarea unor abonamente de grup, operatorii de telefonie mobilă practică tarife preferenţiale.  În cadrul analizei s-a prevăzut un cost mediu unitar/lună/utilizator de 17,42 RON (TVA inclus) pentru un astfel de abonament.  Acest tip de abonament include un anumit număr de minute naţionale (în jur de 250 de minute), precum şi posibilitatea de a purta convorbiri gratuit şi nelimitat în reţeaua de telefonie mobilă a operatorului.  Acest cost poate varia în funcţie de următoarele variabile:

· numărul de utilizatori pentru care se contractează aceste abonamente tip voce; 

· opţiunile multiple în ceea ce priveşte numărul de minute naţionale incluse în abonament; 

· opţiunile de a vorbi gratuit şi nelimitat într-o anumită reţea de telefonie mobilă şi/sau o reţea de telefonie fixă.

Dispozitivele de securitate au fost evaluate la un cost mediu unitar de 140,53 RON (TVA inclus). În această categorie de dotări sunt incluse dispozitive cum ar fi spray-uri paralizante pentru auto-apărare, fluiere cu ultrasunete, etc. La nivel întregului sistem de probaţiune, costul total aferent acestei categorii se estimează la valoarea de 40.192,53 RON (TVA inclus). 

[image: image346.emf]RON

1.1 SP Alba (sediu principal) 4 17,42 836,39 4 140,53 562,13 4 150,00 5 50,00 120,00 3.520,00 2 7.040,00

1.2 SP Alba (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1 SP Hunedoara (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

2.2 SP Hunedoara (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.1 SP Sibiu (sediu principal) 6 17,42 1.254,59 6 140,53 843,20 6 150,00 5 50,00 120,00 5.280,00 2 10.560,00

3.2 SP Sibiu (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.1 SP Bacău (sediu principal) 8 17,42 1.672,79 8 140,53 1.124,27 8 150,00 5 50,00 120,00 7.040,00 2 14.080,00

4.2 SP Bacău (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5.1 SP Neamţ (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

5.2 SP Neamţ (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.1 SP Braşov (sediu principal) 16 17,42 3.345,57 16 140,53 2.248,53 16 150,00 5 50,00 120,00 14.080,00 2 28.160,00

6.2 SP Braşov (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.1 SP Covasna (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

7.2 SP Covasna (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8.1 SP Bucureşti (sediu principal) 19 17,42 3.972,87 19 140,53 2.670,13 19 150,00 5 50,00 120,00 16.720,00 2 33.440,00

8.2 SP Bucureşti (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

9.1 SP Călăraşi (sediu principal) 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

9.2 SP Călăraşi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

10.1 SP Ialomiţa (sediu principal) 2 17,42 418,20 2 140,53 281,07 2 150,00 5 50,00 120,00 1.760,00 2 3.520,00

10.2 SP Ialomiţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11.1 SP Giurgiu (sediu principal) 4 17,42 836,39 4 140,53 562,13 4 150,00 5 50,00 120,00 3.520,00 2 7.040,00

11.2 SP Giurgiu (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12.1 SP Teleorman (sediu principal) 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

12.2 SP Teleorman (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13.1 SP Cluj (sediu principal) 6 17,42 1.254,59 6 140,53 843,20 6 150,00 5 50,00 120,00 5.280,00 2 10.560,00

13.2 SP Cluj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14.1

SP Bistriţa Năsăud (sediu principal) 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

14.2

SP Bistriţa Năsăud (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

15.1 SP Sălaj (sediu principal) 8 17,42 1.672,79 8 140,53 1.124,27 8 150,00 5 50,00 120,00 7.040,00 2 14.080,00

15.2 SP Sălaj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16.1 SP Maramureş (sediu principal) 6 17,42 1.254,59 6 140,53 843,20 6 150,00 5 50,00 120,00 5.280,00 2 10.560,00

16.2 SP Maramureş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

17.1 SP Constanţa (sediu principal) 11 17,42 2.300,08 11 140,53 1.545,87 11 150,00 5 50,00 120,00 9.680,00 2 19.360,00

17.2 SP Constanţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

18.1 SP Tulcea (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

18.2 SP Tulcea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

19.1 SP Dolj (sediu principal) 10 17,42 2.090,98 10 140,53 1.405,33 10 150,00 5 50,00 120,00 8.800,00 2 17.600,00

19.2 SP Dolj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20.1 SP Gorj (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

20.2 SP Gorj (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

21.1 SP Mehedinţi (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

21.2 SP Mehedinţi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22.1 SP Olt (sediu principal) 10 17,42 2.090,98 10 140,53 1.405,33 10 150,00 5 50,00 120,00 8.800,00 2 17.600,00

22.2 SP Olt (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

23.1 SP Galaţi (sediu principal) 8 17,42 1.672,79 8 140,53 1.124,27 8 150,00 5 50,00 120,00 7.040,00 2 14.080,00

23.2 SP Galaţi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

24.1 SP Brăila (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

24.2 SP Brăila (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25.1 SP Vrancea (sediu principal) 9 17,42 1.881,88 9 140,53 1.264,80 9 150,00 5 50,00 120,00 7.920,00 2 15.840,00

25.2 SP Vrancea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

26.1 SP Iaşi (sediu principal) 15 17,42 3.136,47 15 140,53 2.108,00 15 150,00 5 50,00 120,00 13.200,00 2 26.400,00

26.2 SP Iaşi (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

27.1 SP Vaslui (sediu principal) 6 17,42 1.254,59 6 140,53 843,20 6 150,00 5 50,00 120,00 5.280,00 2 10.560,00

27.2 SP Vaslui (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

28.1 SP Bihor (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

28.2 SP Bihor (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

29.1 SP Satu Mare (sediu principal) 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

29.2 SP Satu Mare (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

30.1 SP Argeş (sediu principal) 8 17,42 1.672,79 8 140,53 1.124,27 8 150,00 5 50,00 120,00 7.040,00 2 14.080,00

30.2 SP Argeş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

31.1 SP Vâlcea (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

31.2 SP Vâlcea (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

32.1 SP Prahova (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

32.2 SP Prahova (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

33.1 SP Buzău (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

33.2 SP Buzău (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

34.1 SP Dâmboviţa (sediu principal) 8 17,42 1.672,79 8 140,53 1.124,27 8 150,00 5 50,00 120,00 7.040,00 2 14.080,00

34.2 SP Dâmboviţa (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

35.1 SP Suceava (sediu principal) 4 17,42 836,39 4 140,53 562,13 4 150,00 5 50,00 120,00 3.520,00 2 7.040,00

35.2 SP Suceava (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36.1 SP Botoşani (sediu principal) 9 17,42 1.881,88 9 140,53 1.264,80 9 150,00 5 50,00 120,00 7.920,00 2 15.840,00

36.2 SP Botoşani (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37.1 SP Mureş (sediu principal) 5 17,42 1.045,49 5 140,53 702,67 5 150,00 5 50,00 120,00 4.400,00 2 8.800,00

37.2 SP Mureş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

38.1 SP Harghita (sediu principal) 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

38.2 SP Harghita (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

39.1 SP Timiş (sediu principal) 9 17,42 1.881,88 9 140,53 1.264,80 9 150,00 5 50,00 120,00 7.920,00 2 15.840,00

39.2 SP Timiş (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

40.1 SP Arad (sediu principal) 7 17,42 1.463,69 7 140,53 983,73 7 150,00 5 50,00 120,00 6.160,00 2 12.320,00

40.2 SP Arad (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

41.1 SP Caraş - Severin (sediu principal)  3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

41.2 SP Caraş - Severin (sediu secundar) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

42 SP Ilfov 3 17,42 627,29 3 140,53 421,60 3 150,00 5 50,00 120,00 2.640,00 2 5.280,00

TOTAL 286 17,42 59.802,09 286 140,53 40.192,53 286 150,00 5 50,00 120,00 251.680,00 2 503.360,00

Dotari speciale prevazute pentru personalul curent de probatiune la nivelul fiecarui sediu al serviciilor de probatiune

DISPOZITIVE DE SECURITATE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA DEDICATE CONSILIERILOR DE PROBATIUNE

Cost mediu 

unitar estimat 

(TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA 

inclus)

Nr. 

consilieri 

beneficiar

i

Nr. 

consilieri 

beneficiari

Cost total 

estimat necesar

Nr. Crt. Serviciile de probațiune  Nr. sesiuni 

formare/an

Categorii principale

ABONAMENTE VOCE (telefon inclus)

Cost mediu unitar 

estimat (TVA 

inclus)/luna

Cazare/noapte

Total cost mediu unitar 

estimat/sesiune 

formare/sediu

Valoare totala 

estimata (TVA 

inclus)/an

Nr. 

consilieri 

beneficiar

i

Transport dus-

intors

Numar 

zile/sesiune 

formare

Diurna/zi



Pe lângă dotările speciale prezentate mai sus, Beneficiarul consideră de asemenea necesară desfăşurarea de stagii de formare şi specializare pentru toţi consilierii de probaţiune pe programele de consiliere individuală şi de grup aplicate în prezent în cadrul serviciilor de probaţiune, în funcţie de ariile de specializare în care se doreşte perfecţionarea.  Câteva exemple de astfel de cursuri de formare ar putea fi:  cursuri care prezintă diverse modalităţi de a lucra cu persoanele ce comit infracţiuni privitoare la viaţa sexuală, cursuri de pregătire pentru aplicarea unor programe de management al furiei, cursuri de pregătire în domeniul consiliere minori /programe minori etc.  În conformitate cu informaţiile puse la dispoziţie de către Beneficiar, în vederea estimării unui cost aferent cursurilor de formare profesională, s-au luat în calcul următoarele elemente:

· organizarea a câte două sesiuni de formare profesională pe an pentru fiecare consilier de probaţiune; 

· fiecare sesiune de formare profesională se întinde pe parcursul a 5 zile, fiind organizată în anumite locaţii pre-stabilite (la nivel local sau la nivel central);

· costul mediu estimat pentru transport dus-întors este de 150 RON/consilier;

· costul mediu/noapte/consilier pentru cazarea pe durata desfăşurării cursurilor a fost estimat la valoarea de 120 RON.

Costurile totale pentru fiecare categorie de dotări speciale, la nivelul fiecărui sediu de probaţiune (atât sedii principale, cât şi sedii secundare) sunt cuprinse în Anexele prezentului Raport.
[image: image347.emf]0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

Cheltuieli aferente dotarilor speciale prevazute pentru personalul curent de probatiune la nivelul sediilor principale) 

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

DISPOZITIVE DE SECURITATE

ABONAMENTE VOCE

APARATURA AUDIO-VIDEO

TRANSPORT IN COMUN

AUTOVEHICULE


	[image: image348.emf]129,422.92

75,986.26

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

Camere video Videoproiectoare

Cuantum cheltuieli aferente dotarii cu aparatura audio-

video la nivelul tuturor serviciilor de probatiune (sedii 

secundare)

Servicii de probatiune 

(sedii secundare)


	Consilierii de probaţiune fac uz prin rotaţie de locaţiile aferente sediilor secundare ale serviciilor de probaţiune, în funcţie de deplasările de la sediul principal.  Datorită faptului că sediile secundare servesc drept spații în vederea întocmirii referatelor de evaluare la solicitarea judecătorului sau procurorului care instrumentează un anumit caz în arealul respectiv, s-a considerat oportună dotarea fiecărui astfel de sediu cu echipamente audio-video reprezentate de camere video şi retroproiectoare. 


Cuantumul cheltuielilor aferente dotării sediilor secundare cu camere video se ridică la 129.422,92 RON, în timp ce dotarea cu videoproiectoare este estimată la nivel agregat, la 75.986,26 RON.

Pe ansamblul sistemului de probaţiune, estimarea financiară aferentă tuturor dotărilor speciale la nivelul primului an de implementare a Noilor Coduri se prezintă după cum urmează:

[image: image349.emf]RON

Categorie U.M.

Cost mediu unitar 

estimat

Numar (dotare in 

functie de SP)

Numar consilieri 

beneficiari

Conditii/Perioada

Valoare totala 

estimata

Autovehicule buc 36.228,60 51 N/A N/A 1.847.658,45

Transport in comun abonament/luna 97,50 N/A 286 12 luni 334.620,00

561.830,66

Camera video buc 3.156,66 79 N/A N/A 249.375,88

Videoproiector buc 1.853,32 83 N/A N/A 153.825,84

Reportofon buc 231,32 N/A 286 N/A 66.158,47

Aparat foto buc 323,32 N/A 286 N/A 92.470,47

Abonamente voce (telefon inclus) pax 17,42 N/A 286 12 luni 59.802,09

Dispozitive de securitate buc 140,53 N/A 286 N/A 40.192,53

Servicii de formare profesionala servicii/sesiune 880,00 N/A 286 2 sesiuni/an 503.360,00

Onorariu formatori cost/formator/sesiune 280,00 N/A 286

2 formatori/sesiune

X sesiuni/an* 560,00

TOTAL 3.348.023,73

Aparatura audio-video

Costuri cu dotarile speciale estimate la nivelul sistemului de probatiune (primul an de implementare a Noilor Coduri


În cadrul tabelului se regăseşte şi o secţiune specială cu privire la onorariul formatorilor utilizaţi pentru sesiunile de pregătire a consilierilor probaţiune.  O sesiune de formare profesională presupune utilizarea serviciilor a doi formatori, costul mediu aferent estimat per sesiune fiind de 280 RON (conform informaţiilor primite de la Beneficiar). Costurile la nivel agregat aferente onorariilor formatorilor nu se pot estima cu exactitate la data elaborării acestui Raport. Aceste costuri vor depinde de numărul de sesiuni de formare profesională organizate la nivelul sistemului de probațiune și implicit de numărul total de consilieri de probațiune care vor alcătui grupurile participante la fiecare sesiune de formare.  Spațiile unde vor fi organizate aceste sesiuni de formare vor deservi anumite zone ale ţării.  Cu titlu exemplificativ, în tabelul de mai sus a fost prevăzut un cost de 560 RON valabil pentru 2 sesiuni de formare profesională, în condiţiile în care s-ar putea realiza două grupuri compacte de participanţi care să se poată deplasa toţi într-un singur spațiu central.

	[image: image350.emf]55,19%

9,99%

16,78%

1,79%

1,20%

15,03%

0,02%

Ponderea cheltuielilor aferente fiecarei categorii de 

dotari speciale prevazute pentru personalul curent in 

total cheltuieli cu dotarile personalului curent la nivelul 

sistemului de probatiune

Autovehicule

Transport in comun

Aparatura audio-video

Abonamente voce (telefon 

inclus)

Dispozitive de securitate

Servicii de formare profesionala

Onorariu formatori


	La nivelul sistemului de probaţiune (pentru primul an de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri), cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor cu dotările speciale este deţinută de cheltuielile cu autovehiculele (55,19%).  Cheltuielile cu aparatura audio-video se ridică la un procentaj de 16,78% din totalul cheltuielilor.


În afară de cheltuielile cu onorariile formatorilor (a căror valoare a fost inclusă în analiză cu titlu exemplificativ), cele mai mici ponderi în totalul cheltuielilor sunt deţinute de cheltuielile cu dispozitivele de securitate (1,20%) şi abonamentele voce (1,79%).

În cazul dotărilor necesare personalului suplimentar, absența unor informații detaliate privind resursele umane la nivelul fiecărui serviciu de probațiune nu a permis defalcarea estimărilor financiare la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. 

În cele ce urmează, s-a realizat estimarea financiară a tipurilor de dotări speciale aferente personalului suplimentar din cadrul sistemului de probațiune, la nivelul celor trei ani de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri, precum și a cheltuielilor generate de dotarea actualilor consilieri de probațiune pentru anii doi și trei de implementare a Noilor Coduri. Estimarea financiară se prezintă astfel:

[image: image351.emf]RON

Numarul curent 

de consilieri 

beneficiari

Numarul estimat 

de consilieri 

beneficiari in anul 

1 de 

implementare a 

Codurilor

Variatia numarului 

de consilieri 

beneficiari (anul 1 

fata de perioada 

curenta)

Numarul estimat 

de consilieri 

beneficiari in anul 

1 de 

implementare a 

Codurilor

Numarul estimat 

de consilieri 

beneficiari in anul 

2 de 

implementare a 

Codurilor

Variatia numarului 

de consilieri 

beneficiari (anul 2 

fata de anul 1)

Numarul estimat 

de consilieri 

beneficiari in anul 

2 de 

implementare a 

Codurilor

Numarul estimat 

de consilieri 

beneficiari in anul 

3 de 

implementare a 

Codurilor

Variatia numarului 

de consilieri 

beneficiari (anul 3 

fata de anul 2)

Transport in comun abonament/luna 97,50 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 12 luni 2.454.660,00

401.009,54

Reportofon buc 231,32 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 N/A 167.246,77

Aparat foto buc 323,32 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 N/A 233.762,77

Abonamente voce (telefon inclus) pax 17,42 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 12 luni 438.688,04

Dispozitive de securitate buc 140,53 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 N/A 101.605,60

Servicii de formare profesionala servicii/sesiune 880,00 N/A 283 567 284 567 808 241 808 1.006 198 2 sesiuni/an 3.692.480,00

Onorariu formatori cost/formator/sesiune 280,00 N/A 283

2 formatori/sesiune

X sesiuni/an* 560,00

TOTAL 7.088.443,18

Dotari speciale pentru consilierii prevazuti ca personal suplimentar in cadrul sistemului de probatiune  (anii de implementare 1-3) si pentru personalul curent (anii de implementare 2-3)

Aparatura audio-video

Categorie U.M.

Cost mediu 

unitar 

estimat

Numar 

(dotare in 

functie de 

SP)

Numar consilieri beneficiari

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Conditii/Perioada

Valoare totala 

estimata (anii 1-

3)


	[image: image352.emf]34,63%

5,66%

6,19%

1,43%

52,09%

0,01%

Ponderea cheltuielilor aferente fiecarei categorii de dotari 

speciale in total cheltuieli cu dotarile consilierilor prevazuti ca 

personal suplimentar (anii de implementare 1-3) si ca personal 

curent (anii de implementare 2-3) in cadrul sistemului de proba

Transport in comun

Aparatura audio-video (reportofoane 

sI aparate foto) 

Abonamente voce (telefon inclus)

Dispozitive de securitate

Servicii de formare profesionala

Onorariu formatori


	La nivelul sistemului de probaţiune (pentru anii 1-3 de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri în cazul personalului suplimentar, respectiv pentru anii 2-3 în cazul personaului curent), cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor cu dotările speciale este deţinută de cheltuielile aferente serviciilor de formare profesională (52,09%). Cheltuielile cu transportul în comun se ridică la un procentaj de 34,63% din totalul cheltuielilor.


În afară de cheltuielile cu onorariile formatorilor (a căror valoare a fost inclusă în analiză cu titlu exemplificativ), cele mai mici ponderi în totalul cheltuielilor sunt deţinute de cheltuielile cu dispozitivele de securitate (1,43%) şi aparatura audio-video – reportofoane și aparate foto (5,66%).

Cumulat, estimarea cheltuielilor totale aferente tipurilor de dotări speciale destinate personalului curent şi celui suplimentar din cadrul sistemului de probațiune, la nivelul celor trei ani de la intrarea în vigoare a Noilor Coduri, se prezintă după cum urmează:

[image: image353.emf]RON

Categorie U.M.

Cost mediu unitar 

estimat

Numar (dotare in 

functie de SP)

Numar consilieri 

beneficiari

Conditii/Perioada

Valoare totala 

estimata

Autovehicule buc 36.228,60 51 N/A N/A 1.847.658,45

Transport in comun abonament/luna 97,50 N/A 286 12 luni 2.789.280,00

962.840,20

Camera video buc 3.156,66 79 N/A N/A 249.375,88

Videoproiector buc 1.853,32 83 N/A N/A 153.825,84

Reportofon buc 231,32 N/A 286 N/A 233.405,24

Aparat foto buc 323,32 N/A 286 N/A 326.233,24

Abonamente voce (telefon inclus) pax 17,42 N/A 286 12 luni 498.490,13

Dispozitive de securitate buc 140,53 N/A 286 N/A 141.798,13

Servicii de formare profesionala servicii/sesiune 880,00 N/A 286 2 sesiuni/an 3.432.960,00

TOTAL 9.673.026,91

Dotari speciale la nivelul sistemului de probatiune

Aparatura audio-video


Concluzii

Conform prezentului Raport, Consultantul preconizează că, în general, impactul net al implementării Noilor Coduri va fi unul moderat.  Acest rezultat s-a obţinut în urma comparării noilor dispoziţii ce urmăresc eficientizarea sistemului judiciar (de exemplu modificările privind procedura de filtrare a recursurilor) cu dispoziţiile ce vizează o îmbunătăţire a accesibilităţii şi calităţii justiţiei în sine, acestea din urmă crescând volumul de activitate al instanţelor şi parchetelor.

	 
	 
	an de bază
	anul 1
	anul 2
	anul 3

	judecătorii
	toţi judecătorii
	1 863
	1 604
	1 609
	1 655

	 
	procurori
	1 068
	1 063
	1 063
	1 058

	Tribunale
	judecători în materie civilă (non-penală)
	1 027
	1 280
	1 484
	1 527

	
	judecători în materie penală 
	327
	194
	166
	156

	 
	procurori
	493
	376
	347
	338

	curţi de apel
	judecători în materie civilă (non-penală)
	546
	574
	636
	590

	
	judecători în materie penală 
	186
	326
	340
	341

	 
	procurori
	237
	441
	463
	464

	total judecători
	 
	3 949
	3 978
	4 235
	4 269

	diferenţa între numărul actual de judecători şi numărul de judecători necesar pentru a acoperi efectul net
	+8,1%

	total procurori
	 
	1 798
	1 880
	1 873
	1 860

	diferenţa între numărul actual de procurori şi numărul de procurori necesar pentru a acoperi efectul net
	+3,4%


După cum se observă din tabelul sintetic de mai sus, se anticipează că nevoia cea mai mare de resurse umane va apărea la nivelul tribunalelor, în cazul judecătorilor specializaţi în materie civilă (non-penală), această creştere fiind compensată parţial de reducerea preconizată a numărului de judecători în materie penală la nivelul respectivelor instanţe. 

În cazul procurorilor, analiza a arătat o uşoară creştere a necesarului de personal.  Această creştere este determinată de faptul că numărul de procurori depinde în principal de activitatea de urmărire penală, care va înregistra o creştere în urma incriminării unor noi infracţiuni, dar care, pe de altă parte, va înregistra o reducere în urma redistribuirii competenţelor între parchet şi poliţie, a posibilităţii procurorului de a dispune renunţarea la urmărire penală şi a altor dispoziţii ce facilitează soluţionarea cauzelor, cum ar fi recunoaşterea vinovăţiei şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

ÎCCJ se confruntă cu o presiune foarte mare, începând cu creşterea preconizată a numărului de dosare civile şi penale, ce va fi compensată de devregarea simultană de mai multe tipuri de cauze.  Introducerea procedurii de filtrare a recursurilor şi a dezlegării prealabile a unor probleme de drept ar putea duce cu uşurinţă la o creştere a personalului actual cu 50 de judecători, în primul rând în materie penală, şi apoi în materie non-penală, această creştere având o aplicabilitate în timp imediată.  Cel mai spectaculos impact asupra unei entități din sistemul judiciar va fi probabil impactul asupra ÎCCJ.

Pentru PÎCCJ, efectul net cumulat va rămâne nesemnificativ.  Deşi este doar parţial cuantificabil, se preconizează că va exista un impact de creştere asupra PÎCCJ corelat cu numărul de dosare înregistrate pe rolul ÎCCJ, în timp ce activităţile procedurale ale procurorilor vor rămâne în mare parte neafectate, parţial din cauza faptului că, la acest nivel, nu există o interpedendenţă atât de puternică între activităţile procurorilor şi cele ale judecătorilor.  Se preconizează că impactul general asupra efectivelor de personal de la nivelul parchetului, subordonate PÎCCJ, va fi foarte mic în comparaţie cu impactul asupra ÎCCJ.

Analizând implicațiile financiare ale intrării în vigoare a Noilor Coduri, se estimează că punerea în aplicare a acestora va genera un cost total de aproximativ 703 MRON pe durata celor trei ani supuși analizei.  Cheltuielile estimate de personal, cumulate, atât la nivelul instanțelor, cât și la nivelul parchetelor, dețin ponderea cea mai importantă în cadrul cheltuielilor totale, de 71%. Ca efect al introducerii Noilor Coduri, s-a constatat un necesar suplimentar de infrastructură fizică la nivelul sistemului judiciar, costul investiţiilor asociate fiind estimat la un total de aproximativ 185 MRON, ceea ce reprezintă aproximativ 26% din totalul cheltuielilor preconizate.  Atât cheltuielile cu dotarea personalului de probaţiune, cât şi cheltuielile cu echipamentele IT la nivelul întregului sistem deţin o pondere relativ scăzută.

Prevederile introduse de Noile Coduri se preconizează că vor genera o scădere semnificativă a cheltuielilor salariale la nivelul parchetelor organizate pe lângă tribunale. În același timp, se anticipează o sporire semnificativă a personalului din cadrul curților de apel, tribunalelor și serviciilor de probațiune, fapt care se reflectă într-o creştere substanţială a cheltuielilor de personal aferente tribunalelor.


[image: image354.emf]Institutii                              

                                              Tipuri de cheltuieli

Infrastructura fizica Infrastructura IT

Cheltuieli salariale (sporuri 

permanente, inclusiv 

contributii angajator)

Alte cheltuieli de 

personal Dotari speciale TOTAL

ICCJ 2.930.266,93 253.865,25 55.185.947,73 7.105.115,25 0,00 65.475.195,15

TOTAL 2.930.266,93 253.865,25 55.185.947,73 7.105.115,25 0,00 65.475.195,15

Institutii                              

                                              Tipuri de cheltuieli

Infrastructura fizica Infrastructura IT

Cheltuieli salariale (sporuri 

permanente, inclusiv 

contributii angajator)

Alte cheltuieli de 

personal Dotari speciale TOTAL

Curti de Apel

20.346.962,89 1.351.296,18 120.727.304,68 0,00 142.425.563,76

Tribunale 41.940.637,14 1.579.225,66 108.610.824,39 0,00 152.130.687,19

Judecatorii 25.757.990,36 1.325.247,10 10.229.832,38 0,00 37.313.069,84

Servicii de probatiune 38.231.662,86 2.910.985,03 108.565.693,34 10.435.906,91 160.144.248,16

TOTAL 126.277.253,25 7.166.753,98 348.133.654,80 35.353.619,12 10.435.906,91 527.367.188,06

Institutii                              

                                              Tipuri de cheltuieli

Infrastructura fizica Infrastructura IT

Cheltuieli salariale (sporuri 

permanente, inclusiv 

contributii angajator)

Alte cheltuieli de 

personal Dotari speciale

TOTAL

PICCJ 2.679.996,99  77.202,25  7.949.756,37 

0,00

10.706.955,61 

Parchete de pe langa Curti de Apel 2.274.533,35  93.985,34  -13.971.668,36 

0,00

-11.603.149,67 

Parchete de pe langa Tribunale 16.883.546,43 829.084,99 22.288.552,66 0,00

40.001.184,08 

Parchete de pe langa Judecatorii 33.748.871,98 1.537.331,68 30.171.992,05 0,00

65.458.195,72 

TOTAL 55.586.948,76 2.537.604,26 46.438.632,71 5.222.214,20 0,00 109.785.399,93

TOTAL GENERAL

Ministerul Public

Ministerul Justitiei

Impactul financiar estimat al aplicarii Noilor Coduri pe durata de trei ani supusa analizei (RON)

702.627.783,15                                                                                                                                                                                                                               



ICCJ

35.353.619,12

5.222.214,20


Concluzii şi sugestii suplimentare cu privire la impactul financiar al aplicării Noilor Coduri pe perioada de trei ani supusă analizei în lumina datelor rezultate, conținute în tabelul de mai sus, vor fi incluse în Raportul Final al Proiectului. 

Având în vedere modul în care se derulează Proiectul și stadiul acestuia, Consultantul preconizează că etapa finală a Proiectului va consta în următoarele:

· sinteze şi reflecţii asupra constatărilor făcute în cursul activităţilor anterioare din cadrul Proiectului;

· sinteze şi reflecţii asupra observaţiilor făcute de Beneficiar;

· elaborarea de sugestii pentru instituţiile analizate. 

ANEXE 

Infrastructură fizică aferentă birourilor (ANEXA 1):

Birouri judecători la nivelul curţilor de apel
[image: image355.emf]Curti de Apel

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia 38 58 20 20 + 12,66 253,17 4.435,58 1.122.958,40

Curte de Apel Bacau 31 37 6 6 + 12,66 75,95 4.435,58 336.887,52

Curte de Apel Brasov 33 39 6 6 + 12,66 75,95 4.435,58 336.887,52

Curte de Apel Bucuresti 180 193 13 13 + 12,66 164,56 4.435,58 729.922,96

Curte de Apel Cluj  52 82 30 30 + 12,66 379,76 4.435,58 1.684.437,60

Curte de Apel Constanta 30 47 17 17 + 12,66 215,20 4.435,58 954.514,64

Curte de Apel Craiova 86 117 31 31 + 12,66 392,41 4.435,58 1.740.585,52

Curte de Apel Galati  37 64 27 27 + 12,66 341,78 4.435,58 1.515.993,84

Curte de Apel Iasi  39 36 -3  0 0 12,66 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Oradea 30 40 10 10 + 12,66 126,59 4.435,58 561.479,20

Curte de Apel Pitesti  35 39 4 4 + 12,66 50,63 4.435,58 224.591,68

Curte de Apel Ploiesti 52 54 2 2 + 12,66 25,32 4.435,58 112.295,84

Curte de Apel Suceava  38 49 11 11 + 12,66 139,24 4.435,58 617.627,12

Curte de Apel Targu Mures  25 29 4 4 + 12,66 50,63 4.435,58 224.591,68

Curte de Apel Timisoara 49 68 19 19 + 12,66 240,51 4.435,58 1.066.810,48

TOTAL 755 952 197 200 + 2.531,71 11.229.583,99

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul curtilor de apel


Birouri judecători la nivelul tribunalelor (ANEXA 2)

[image: image356.emf]Tribunale

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Tribunalul Alba 28 35 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Tribunalul Sibiu 32 28 -4  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Hunedoara 35 34 -1  0 0 14,490,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Arges 32 34 2 2 + 14,49 28,99 4.435,58 128.569,54

Tribunalul Valcea 34 31 -3  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Arges 8 5 -3  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bacau 34 39 5 5 + 14,49 72,46 4.435,58 321.423,84

Tribunalul Neamt 31 27 -4  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bihor 34 43 9 9 + 14,49 130,44 4.435,58 578.562,91

Tribunalul Satu Mare 24 39 15 15 + 14,49 217,39 4.435,58 964.271,52

Tribunalul Suceava 36 50 14 14 + 14,49 202,90 4.435,58 899.986,75

Tribunalul Botosani 24 32 8 8 + 14,49 115,94 4.435,58 514.278,14

Tribunalul Brasov 41 48 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Tribunalul Covasna 14 17 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Tribunalul Bucuresti 194 222 28 28 + 14,49 405,80 4.435,58 1.799.973,50

Tribunalul Calarasi 19 22 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Tribunalul Giurgiu 17 21 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Tribunalul Ialomita 18 21 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Tribunalul Teleorman 22 27 5 5 + 14,49 72,46 4.435,58 321.423,84

Tribunalul Cluj 32 47 15 15 + 14,49 217,39 4.435,58 964.271,52

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 27 7 7 + 14,49 101,45 4.435,58 449.993,38

Tribunalul Maramures 26 34 8 8 + 14,49 115,94 4.435,58 514.278,14

Tribunalul Salaj 14 27 13 13 + 14,49 188,41 4.435,58 835.701,98

Tribunalul Comercial Cluj 10 16 6 6 + 14,49 86,96 4.435,58 385.708,61

Tribunalul Constanta 51 74 23 23 + 14,49 333,34 4.435,58 1.478.549,66

Tribunalul Tulcea 14 18 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Tribunalul Dolj 72 62 -10  0 0 14,490,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Gorj 49 59 10 10 + 14,49 144,93 4.435,58 642.847,68

Tribunalul Mehedinti 40 39 -1  0 0 14,490,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Olt 28 29 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Tribunalul Galati 35 44 9 9 + 14,49 130,44 4.435,58 578.562,91

Tribunalul Braila 24 24 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vrancea 27 27 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Iasi 55 53 -2  0 0 14,490,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Vaslui 21 22 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Tribunalul Mures 25 28 3 3 + 14,49 43,48 4.435,58 192.854,30

Tribunalul Harghita 15 19 4 4 + 14,49 57,97 4.435,58 257.139,07

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 2 + 14,49 28,99 4.435,58 128.569,54

Tribunalul Prahova 39 40 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Tribunalul Buzau 28 26 -2  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Dambovita 35 30 -5  0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Timis 40 53 13 13 + 14,49 188,41 4.435,58 835.701,98

Tribunalul Arad 31 32 1 1 + 14,49 14,49 4.435,58 64.284,77

Tribunalul Caras-Severin 24 24 0 0 0 14,49 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 1445 1645 200 235 + 3.405,85 15.106.920,48

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul tribunalelor


Birouri judecători la nivelul judecătoriilor (ANEXA 3)
[image: image357.emf]Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Aiud 9 9 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deva 16 18 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Hunedoara 10 9 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 18 19 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Hateg 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sibiu 23 26 3 3 + 15,51 46,54 4.435,58 206.412,27

Judecatoria Medias 12 6 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bacau 37 30 -7  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 16 11 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Piatra Neamt 23 15 -8  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 8 10 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brasov 38 49 11 11 + 15,51 170,63 4.435,58 756.844,99

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Zarnesti 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 97 44 44 + 15,51 682,52 4.435,58 3.027.379,96

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 73 36 36 + 15,51 558,43 4.435,58 2.476.947,24

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 76 33 33 + 15,51 511,89 4.435,58 2.270.534,97

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 40 9 9 + 15,51 139,61 4.435,58 619.236,81

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 36 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 42 15 15 + 15,51 232,68 4.435,58 1.032.061,35

Judecatoria Buftea  15 20 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Judecatoria Cornetu 9 11 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Calarasi 12 12 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oltenita 9 7 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Slobozia 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Giurgiu 16 21 5 5 + 15,51 77,56 4.435,58 344.020,45

Judecatoria Bolintin Vale 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 5 6 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Cluj Napoca  36 66 30 30 + 15,51 465,36 4.435,58 2.064.122,70

Judecatoria Dej  8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla  9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda  14 14 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Huedin  5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bistrita 18 15 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zalau 12 11 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia Mare 23 23 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Targu Lapus 3 10 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Constanta 55 77 22 22 + 341,26 341,26 4.435,58 1.513.689,98

Judecatoria Mangalia 9 9 0 0 0 0,00 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medgidia 15 14 -1  0 0 0,00 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 2 4 2 2 + 31,02 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  0 0 0,00 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 4 4 0 0 0 0,00 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 0 0 0,00 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Craiova 51 58 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Bailesti 6 6 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Jiu 36 35 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Motru 9 7 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 27 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul judecatoriilor


[image: image358.emf]Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori (birouri 

judecatori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/judecator (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Vanju Mare 7 8 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Slatina 22 16 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 14 8 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Galati 31 43 12 12 + 15,51 186,14 4.435,58 825.649,08

Judecatoria Tecuci 10 9 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4 6 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Liesti 2 5 3 3 + 15,51 46,54 4.435,58 206.412,27

Judecatoria Braila 26 30 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Faurei 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Focsani 26 30 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Adjud 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Iasi 50 54 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Pascani 14 8 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 14 9 -5  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 7 4 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 2 4 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Oradea 33 31 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 7 6 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 5 5 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Alesd 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Satu Mare 21 17 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pitesti 30 37 7 7 + 15,51 108,58 4.435,58 481.628,63

Judecatoria Campulung 12 8 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 24 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 9 5 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Campina 13 10 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buzau 25 27 2 2 + 15,51 31,02 4.435,58 137.608,18

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targoviste 22 16 -6  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 8 4 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Suceava 22 18 -4  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 14 11 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Botosani 28 27 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 8 8 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 7 5 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Timisoara 51 57 6 6 + 15,51 93,07 4.435,58 412.824,54

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 8 4 4 + 15,51 62,05 4.435,58 275.216,36

Judecatoria Arad 30 18 -12  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Resita 11 9 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  0 0 15,51 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 3 4 1 1 + 15,51 15,51 4.435,58 68.804,09

TOTAL 2152 2191 39 306 + 4.746,63 21.054.051,57

Cheltuieli infrastructura birouri judecatori la nivelul judecatoriilor


Birouri personal auxiliar la nivelul curţilor de apel (ANEXA 4)
[image: image359.emf]Curti de Apel

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata /personal 

auxiliar (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia 39 50 11 11 + 8,36 91,99 4.435,58 408.016,78

Curte de Apel Bacau 42 54 12 12 + 8,36 100,35 4.435,58 445.109,21

Curte de Apel Brasov 39 51 12 12 + 8,36 100,35 4.435,58 445.109,21

Curte de Apel Bucuresti 193 219 26 26 + 8,36 217,42 4.435,58 964.403,30

Curte de Apel Cluj  56 77 21 21 + 8,36 175,61 4.435,58 778.941,12

Curte de Apel Constanta 36 47 11 11 + 8,36 91,99 4.435,58 408.016,78

Curte de Apel Craiova 101 128 27 27 + 8,36 225,79 4.435,58 1.001.495,73

Curte de Apel Galati  45 61 16 16 + 8,36 133,80 4.435,58 593.478,95

Curte de Apel Iasi  40 48 8 8 + 8,36 66,90 4.435,58 296.739,48

Curte de Apel Oradea 39 43 4 4 + 8,36 33,45 4.435,58 148.369,74

Curte de Apel Pitesti  52 66 14 14 + 8,36 117,07 4.435,58 519.294,08

Curte de Apel Ploiesti 61 75 14 14 + 8,36 117,07 4.435,58 519.294,08

Curte de Apel Suceava  49 66 17 17 + 8,36 142,16 4.435,58 630.571,39

Curte de Apel Targu Mures  29 36 7 7 + 8,36 58,54 4.435,58 259.647,04

Curte de Apel Timisoara 58 73 15 15 + 8,36 125,44 4.435,58 556.386,52

TOTAL 879 1.094 215 215 + 1.797,93 7.974.873,41

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul curtilor de apel


Birouri personal auxiliar la nivelul tribunalelor (ANEXA 5)
[image: image360.emf]Tribunale

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata /personal 

auxiliar (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Tribunalul Alba 41 46 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Sibiu 46 49 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Tribunalul Hunedoara 48 54 6 6 + 8,81 52,87 4.435,58 234.529,78

Tribunalul Arges 42 44 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Tribunalul Valcea 50 55 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Tribunalul Bacau 49 54 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Neamt 50 54 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Bihor 48 53 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Satu Mare 41 51 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Tribunalul Suceava 58 72 14 14 + 8,81 123,37 4.435,58 547.236,14

Tribunalul Botosani 39 46 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Tribunalul Brasov 62 69 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Tribunalul Covasna 27 31 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 0 0 0 8,81 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bucuresti 243 247 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Calarasi 30 37 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Tribunalul Ialomita 30 33 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Tribunalul Teleorman 38 46 8 8 + 8,81 70,50 4.435,58 312.706,37

Tribunalul Cluj 46 57 11 11 + 8,81 96,94 4.435,58 429.971,26

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 46 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Tribunalul Maramures 43 48 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Salaj 27 37 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Tribunalul Comercial Cluj 12 15 3 3 + 8,81 26,44 4.435,58 117.264,89

Tribunalul Constanta 67 73 6 6 + 8,81 52,87 4.435,58 234.529,78

Tribunalul Tulcea 30 39 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Tribunalul Dolj 83 87 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Gorj 54 63 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Tribunalul Mehedinti 57 67 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Tribunalul Olt 49 58 9 9 + 8,81 79,31 4.435,58 351.794,66

Tribunalul Galati 45 49 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Braila 35 37 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Tribunalul Vrancea 38 39 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Tribunalul Iasi 57 59 2 2 + 8,81 17,62 4.435,58 78.176,59

Tribunalul Vaslui 35 36 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Tribunalul Mures 38 42 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Harghita 34 41 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 4 + 8,81 35,25 4.435,58 156.353,18

Tribunalul Prahova 52 53 1 1 + 8,81 8,81 4.435,58 39.088,30

Tribunalul Buzau 40 47 7 7 + 8,81 61,69 4.435,58 273.618,07

Tribunalul Dambovita 53 58 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Timis 56 66 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

Tribunalul Arad 51 56 5 5 + 8,81 44,06 4.435,58 195.441,48

Tribunalul Caras-Severin 45 55 10 10 + 8,81 88,12 4.435,58 390.882,96

TOTAL 2.083 2.333 250 250 + 2.203,11 9.772.074,00

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul tribunalelor


Birouri personal auxiliar la nivelul judecătoriilor (ANEXA 6)[image: image361.emf]Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata /personal 

auxiliar (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Aiud 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deva 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 25 26 1 1 1 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Hateg 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sibiu 41 42 1 1 1 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Medias 23 21 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bacau 50 48 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 30 31 1 1 1 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Moinesti 22 22 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Piatra Neamt 37 30 -7  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 20 19 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bicaz 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brasov 62 57 -5  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 9 12 3 3 3 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Zarnesti 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 64 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 63 8 8 8 9,79 78,32 4.435,58 347.383,41

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 4 4 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 49 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 54 4 4 4 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Buftea  30 32 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Cornetu 14 12 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calarasi 25 27 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Oltenita 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Giurgiu 28 24 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Alexandria 22 22 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Cluj Napoca  52 56 4 4 4 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Dej  18 16 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla  16 15 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda  25 27 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Huedin  9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bistrita 31 27 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zalau 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia Mare 42 46 4 4 4 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 5 5 9,79 48,95 4.435,58 217.114,63

Judecatoria Targu Lapus 8 13 5 5 5 9,79 48,95 4.435,58 217.114,63

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Constanta 67 64 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mangalia 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medgidia 23 23 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 7 7 9,79 68,53 4.435,58 303.960,49

Judecatoria Tulcea 30 30 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Craiova 79 80 1 1 1 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

Judecatoria Bailesti 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 13 15 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Filiasi 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Jiu 44 46 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Motru 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 40 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul judecatoriilor

[image: image362.emf]Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul instantelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata /personal 

auxiliar (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Vanju Mare 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Slatina 37 31 -6  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 23 23 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Galati 55 47 -8  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tecuci 21 21 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Liesti 7 18 11 11 11 9,79 107,69 4.435,58 477.652,20

Judecatoria Braila 45 48 3 3 3 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Faurei 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Focsani 41 44 3 3 3 9,79 29,37 4.435,58 130.268,78

Judecatoria Adjud 10 8 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Iasi 78 71 -7  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pascani 27 27 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 31 29 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 12 11 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 9 18 9 9 9 9,79 88,11 4.435,58 390.806,34

Judecatoria Oradea 51 39 -12  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Alesd 10 10 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Satu Mare 39 36 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung 21 19 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campina 27 25 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buzau 40 42 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targoviste 37 34 -3  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 12 10 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 16 14 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Suceava 37 37 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Botosani 42 41 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 16 16 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 12 12 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Timisoara 69 68 -1  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lugoj 19 19 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 16 4 4 4 9,79 39,16 4.435,58 173.691,71

Judecatoria Arad 52 54 2 2 2 9,79 19,58 4.435,58 86.845,85

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Resita 21 17 -4  0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 20 20 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 0 0 9,79 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 1 1 9,79 9,79 4.435,58 43.422,93

TOTAL 3.823 3.791 -32  101 + 988,76 4.385.715,61

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul judecatoriilor

 

Birouri procurori la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (ANEXA 7)
[image: image363.emf]Parchete de pe langa Curti de Apel

Nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate) 

Nr estimat 

procurori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 14 12 -2  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 14 19 5 5 + 20,10 100,52 4.435,58 445.876,39

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 14 18 4 4 + 20,10 80,42 4.435,58 356.701,11

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 50 35 -15  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 15 7 -8  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 16 22 6 6 + 20,10 120,63 4.435,58 535.051,66

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 16 17 1 1 + 20,10 20,10 4.435,58 89.175,28

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 16 11 -5  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 13 12 -1  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 13 9 -4  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 13 11 -2  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 14 15 1 1 + 20,10 20,10 4.435,58 89.175,28

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 13 9 -4  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 13 5 -8  0 0 20,10 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 15 17 2 2 + 20,10 40,21 4.435,58 178.350,55

TOTAL 249 219 -30  19 + 381,99 1.694.330,27

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Curtile de Apel


Birouri procurori la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale (ANEXA 8)
[image: image364.emf]Parchete de pe langa Tribunale

Nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate) 

Nr estimat 

procurori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 13 18 5 5 + 16,87 84,33 4.435,58 374.030,25

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 14 12 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 17 12 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 14 23 9 9 + 16,87 151,79 4.435,58 673.254,45

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa  tribunalul Neamt 15 7 -8  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 14 14 0 0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 12 7 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 14 11 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 13 15 2 2 + 16,87 33,73 4.435,58 149.612,10

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 19 37 18 18 + 16,87 303,57 4.435,58 1.346.508,90

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 10 5 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 79 86 7 7 + 16,87 118,06 4.435,58 523.642,35

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 12 10 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 10 16 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 11 12 1 1 + 16,87 16,87 4.435,58 74.806,05

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 13 8 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 17 21 4 4 + 16,87 67,46 4.435,58 299.224,20

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 10 9 -1  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 13 10 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 10 5 -5  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 23 37 14 14 + 16,87 236,11 4.435,58 1.047.284,70

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 10 11 1 1 + 16,87 16,87 4.435,58 74.806,05

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 20 17 -3  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 14 17 3 3 + 16,87 50,60 4.435,58 224.418,15

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 13 11 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 13 9 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 19 11 -8  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 14 24 10 10 + 16,87 168,65 4.435,58 748.060,50

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 14 28 14 14 + 16,87 236,11 4.435,58 1.047.284,70

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 22 68 46 46 + 16,87 775,79 4.435,58 3.441.078,30

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 12 10 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 12 5 -7  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 9 7 -2  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 16 16 0 0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 13 12 -1  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 15 21 6 6 + 16,87 101,19 4.435,58 448.836,30

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 18 20 2 2 + 16,87 33,73 4.435,58 149.612,10

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 15 11 -4  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 12 6 -6  0 0 16,87 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 645 708 63 154 + 2.597,21 11.520.131,70

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Tribunale


Birouri procurori la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii (ANEXA 9)
[image: image365.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate) 

Nr estimat 

procurori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 9 9 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 9 6 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 8 5 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 11 8 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 13 11 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 17 18 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 8 4 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 7 4 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 12 11 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 9 7 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 10 2 -8  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 25 37 12 12 12 18,02 216,24 4.435,58 959.150,31

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 35 52 17 17 17 18,02 306,34 4.435,58 1.358.796,28

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 30 65 35 35 35 18,02 630,70 4.435,58 2.797.521,75

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 29 53 24 24 24 18,02 432,48 4.435,58 1.918.300,63

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 25 60 35 35 35 18,02 630,70 4.435,58 2.797.521,75

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 25 39 14 14 14 18,02 252,28 4.435,58 1.119.008,70

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 27 31 4 4 4 18,02 72,08 4.435,58 319.716,77

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 18 14 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 12 13 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 9 11 2 2 2 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 7 9 2 2 2 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 8 6 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 8 7 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 11 13 2 2 2 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 4 5 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 8 8 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 7 4 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 24 42 18 18 18 18,02 324,36 4.435,58 1.438.725,47

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 7 8 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 8 9 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 6 7 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 12 16 4 4 4 18,02 72,08 4.435,58 319.716,77

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 3 4 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 27 54 27 27 27 18,02 486,54 4.435,58 2.158.088,21

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 9 8 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 6 5 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 10 12 2 2 2 18,02 36,04 4.435,58 159.858,39

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 23 33 10 10 10 18,02 180,20 4.435,58 799.291,93

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


[image: image366.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate) 

Nr estimat 

procurori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (posturi 

ocupate)

Intrari efective de 

procurori (birouri 

procurori necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/procuror (mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 12 10 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 6 6 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 21 21 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 13 13 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 12 7 -5  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 27 36 9 9 9 18,02 162,18 4.435,58 719.362,74

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 10 9 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 5 2 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 4 3 -1  0 0 18,02 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 9 8 -1  0 0 18,02 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 3 11 8 8 8 18,02 144,16 4.435,58 639.433,54

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 19 25 6 6 6 18,02 108,12 4.435,58 479.575,16

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 13 9 -4  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 18 29 11 11 11 18,02 198,22 4.435,58 879.221,12

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 6 4 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 3 4 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 7 7 18,02 126,14 4.435,58 559.504,35

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 6 4 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 22 34 12 12 12 18,02 216,24 4.435,58 959.150,31

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 8 8 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 4 3 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 15 15 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 12 13 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 3 4 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 4 5 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 11 9 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 5 3 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 7 6 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 12 9 -3  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 16 27 11 11 11 18,02 198,22 4.435,58 879.221,12

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 8 7 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 5 5 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 3 3 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 5 4 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 28 44 16 16 16 18,02 288,32 4.435,58 1.278.867,08

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 6 5 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 4 2 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 17 18 1 1 1 18,02 18,02 4.435,58 79.929,19

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 13 7 -6  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 7 5 -2  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 3 2 -1  0 0 18,02 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 1.338 1.445 107 302 + 5.442,04 24.138.616,23

Cheltuieli infrastructura birouri procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


Birouri personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (ANEXA 10)
[image: image367.emf]Suprafata 

minima a 

birourilor 

personalulu

i auxiliar

Suprafata 

medie a 

birourilor 

personalulu

i auxiliar

Suprafata 

maxima a 

birourilor 

personalulu

i auxiliar Minima Medie Maxima

Nr personal 

auxiliar

Curtea de Apel Targu Mures 7,00                      4,00 130,95       13,98     32,74     54,07     13,98 18,58 21,72 7            

Curtea de Apel Oradea 9,00                      7,00 116,43       12,75     16,63     24,16     6,88 14,31 24,16 9            

Curtea de Apel Iasi 9,00                      4,00 80,60         7,00       20,15     29,00     6,67 9,09 14,50 9            

Curtea de Apel Craiova 15,00                    7,00 99,00         6,00       14,14     24,00     3,00 6,88 10,00 15         

Curtea de Apel Ploiesti 9,00                      5,00 116,33       16,96     23,27     29,48     9,83 14,75 24,05 9            

Curtea de Apel Constanta 9,00                      7,00 129,73       14,76     18,53     23,18     10,49 15,38 18,42 9            

Curtea de Apel Cluj 8,00                      6,00 197,17       19,60     32,86     40,74     18,35 26,41 40,74 8            

Curtea de Apel Bucuresti 24,00                    13,00 315,06       15,43     24,24     35,03     6,44 16,65 30,52 24         

Curtea de Apel Brasov 9,00                      4,00 76,21         9,30       19,05     24,44     4,65 8,68 12,22 9            

Curtea de Apel Bacau 8,00                      4,00 75,30         7,20       18,83     35,70     7,20 9,68 12,80 8            

Curtea de Apel Alba Iulia 9,00                      7,00 144,81       13,39     20,69     29,16     9,72 17,91 28,56 9            

Curtea de Apel Suceava 9,00                      5,00 79,84         8,40       15,97     28,91     4,20 9,59 15,56 9            

Curtea de Apel Timisoara 10,00                    7,00 206,17       18,71     29,45     49,39     11,94 24,24 49,39 10         

Curtea de Apel Pitesti 11,00                    9,00 178,70       11,30     19,86     40,20     7,33 18,23 40,20 11         

Curtea de Apel Galati 11,00                    7,00 74,90         10,00     10,70     13,00     5,00 7,63 11,38 11         

TOTAL 157,00                      96,00             2.021,20    6,00       21,14     54,07     3,00 14,53 49,39 157       

Parchete de pe lângă curțile de apel Nr. personal auxiliar

Nr. birouri 

personal 

auxiliar

Suprafață 

totala 

biroruri 

personal 

auxiliar

Suprafata de care dispune fiecare angajat Suprafata birourilor


[image: image368.emf]Parchete de pe langa Curti de Apel

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 7 6 -1  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 3 4 1 1 + 14,53 14,53 4.435,58 64.467,01

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 7 9 2 2 + 14,53 29,07 4.435,58 128.934,02

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 23 16 -7  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 4 2 -2  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 9 12 3 3 + 14,53 43,60 4.435,58 193.401,03

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 33 35 2 2 + 14,53 29,07 4.435,58 128.934,02

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 5 3 -2  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 7 6 -1  0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 7 5 -2  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 9 7 -2  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 3 3 0 0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 2 2 0 0 0 14,53 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 6 2 -4  0 0 14,530,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 8 9 1 1 + 14,53 14,53 4.435,58 64.467,01

TOTAL 133 121 -12  9 + 130,81 580.203,08

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Curti de Apel


Birouri personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale (ANEXA 11)
[image: image369.emf]Suprafata minima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata medie a 

birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata maxima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar Minima Medie Maxima

Tribunalul Mures                       8                                  7      205,19 16,19 29,31 55,00 16,19 26,81 55,00

Tribunalul Harghita                       7                                  5      113,11 11,82 22,62 37,21 11,82 15,32 18,61

Tribunalul Bihor                    10                                  7      164,28 16,20 23,47 32,90 10,97 18,69 30,24

Tribunalul Satu Mare                       7                                  5      82,40 13,34 16,48 23,82 6,67 13,66 23,82

Tribunalul Iasi                    14                                  6      76,00 8,80 12,67 20,50 2,93 6,35 9,00

Tribunalul Vaslui                       8                                  7      89,83 7,15 12,83 25,00 7,15 11,64 25,00

Tribunalul Dolj                    12                                  6      126,88 9,40 21,15 38,60 4,70 12,73 27,06

Tribunalul Gorj                    10                                  6      93,50 8,75 13,36 18,00 7,00 9,93 16,00

Tribunalul Mehedinti                       9                                  4      73,95 12,13 18,49 30,34 6,07 9,13 14,24

Tribunalul Olt                       8                                  8      114,14 7,35 14,27 20,27 7,35 14,27 20,27

Tribunalul Prahova                    11                                  5      120,00 20,00 24,00 25,00 6,25 15,08 25,00

Tribunalul Dambovita                    11                                  8      198,92 12,92 24,87 70,30 7,00 21,37 70,30

Tribunalul Buzau                       8                                  7      76,33 8,40 10,90 19,90 5,54 10,11 19,90

Tribunalul Constanta                    12                                  7      119,00 14,00 17,00 35,00 7,00 12,00 14,00

Tribunalul Tulcea                       9                                  5      86,41 17,25 17,28 17,41 5,75 11,53 17,41

Tribunalul Cluj                    10                                  9      201,67 11,14 22,41 33,52 7,43 21,58 33,52

Tribunalul Bistrita-Nasaud                       7                                  5      54,50 4,00 10,90 31,00 4,00 6,77 10,33

Tribunalul Salaj                       6                                  5      72,66 10,41 14,53 19,10 9,55 12,62 16,60

Tribunalul Maramures                       9                                  7      113,50 9,00 16,21 35,10 9,00 12,11 17,55

Tribunalul Bucuresti                    33                               14      317,00 5,36 22,64 42,38 2,68 11,63 34,52

Tribunalul Calarasi                       8                                  5      77,75 14,80 15,55 17,55 7,40 11,09 17,55

Tribunalul Ialomita                       9                                  6      119,80 12,45 19,97 25,20 8,40 15,56 22,90

Tribunalul Giurgiu                       5                                  5      51,45 17,15 17,15 17,15 8,58 11,43 17,15

Tribunalul Teleorman                    10                                  8      93,92 5,88 11,74 14,57 5,88 9,92 14,57

Tribunalul Braşov                    10                                  5      93,70 6,00 13,39 27,50 6,00 10,44 21,00

Tribunalul Pentru Minori si Familie

                      2                                  1     

12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00

Tribunalul Covasna                       7                                  5      88,00 11,00 17,60 25,00 10,50 13,00 16,00

Tribunalul Bacau                       9                                  6      94,95 10,00 15,83 21,50 7,17 11,69 14,40

Tribunalul Neamt                       9                                  8      129,43 11,42 16,18 20,70 9,75 14,96 20,70

Tribunalul Alba                    10                                  8      122,10 7,30 15,26 27,15 7,30 12,31 15,40

Tribunalul Hunedoara                       9                                  7      127,97 12,56 18,28 27,14 8,58 13,59 22,51

Tribunalul Sibiu                       8                                  5      106,00 15,00 21,20 36,00 9,50 14,50 18,00

Tribunalul Suceava                    11                                  7      120,90 11,00 15,11 29,30 7,00 11,80 15,20

Tribunalul Botosani                    11                                  7      96,80 3,10 13,83 19,80 3,10 9,62 19,20

Tribunalul Timis                    10                                  7      183,40 17,09 26,20 36,16 13,39 19,63 26,73

Tribunalul Arad                    10                                  7      188,00 18,00 26,86 37,00 9,67 21,95 37,00

Tribunalul Caras-Severin                       9                                  6      94,54 12,62 15,76 17,44 7,96 11,62 16,11

Tribunalul Arges                    11                                  8      150,70 11,20 18,84 36,10 7,33 16,01 36,10

Tribunalul Valcea                       9                                  7      68,20 5,00 9,74 12,00 5,00 8,30 12,00

Tribunalul Galati                    10                                  7      83,15 10,85 11,88 15,75 5,43 9,47 15,75

Tribunalul Braila                       8                                  4      64,33 14,13 16,08 17,00 5,40 9,13 14,13

Tribunalul Vrancea                       9                                  7     

88,50 10,50 12,64 15,20 5,90 10,71 14,70

TOTAL 403                  269                         4.754,86 3,10 17,30 70,30 2,68 13,00 70,30

Parchete de pe lângă tribunale

Nr. personal 

auxiliar

Nr. birouri personal 

auxiliar

Suprafata birourilor Suprafata de care dispune fiecare angajat

Suprafață 

totala biroruri 

personal 

auxiliar


[image: image370.emf]Parchete de pe langa Tribunale

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 10 19 9 9 + 13,00 117,02 4.435,58 519.040,14

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 11 8 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 11 9 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 37 26 -11  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 6 9 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 10 8 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa  tribunalul Neamt 7 3 -4  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 7 7 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 5 4 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 13 10 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 5 6 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 7 14 7 7 + 13,00 91,01 4.435,58 403.697,88

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 5 3 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 13,00 78,01 4.435,58 346.026,76

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 35 38 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 5 4 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 3 4 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 8 9 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 7 5 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 6 7 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 7 6 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 13 7 -6  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 10 16 6 6 + 13,00 78,01 4.435,58 346.026,76

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 7 8 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 33 28 -5  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 12 15 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 8 7 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 11 8 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 39 23 -16  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 25 43 18 18 + 13,00 234,03 4.435,58 1.038.080,27

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 4 8 4 4 + 13,00 52,01 4.435,58 230.684,50

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 12 37 25 25 + 13,00 325,05 4.435,58 1.441.778,15

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 20 17 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 6 3 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 6 5 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 11 11 0 0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 7 6 -1  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 6 9 3 3 + 13,00 39,01 4.435,58 173.013,38

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 7 8 1 1 + 13,00 13,00 4.435,58 57.671,13

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 11 9 -2  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  0 0 13,00 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 461 478 17 93 + 1.209,18 5.363.414,73

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Tribunale


Birouri personal auxiliar la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii (ANEXA 12)
[image: image371.emf]Suprafata minima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata medie a 

birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata maxima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar Minima Medie Maxima

Judecatoria Targu Mures

                               8                               2      55,79 23,19 27,90 32,60 5,80 6,97 8,15

Judecatoria Reghin

                               3                               2      39,00 19,00 19,50 20,00 10,00 14,50 19,00

Judecatoria Sighisoara

                               4                               3      68,00 12,00 22,67 33,00 12,00 17,17 23,00

Judecatoria Tarnaveni

                               3                               2      32,26 13,84 16,13 18,42 9,21 11,53 13,84

Judecatoria Ludus

                               2                               2      27,00 12,00 13,50 15,00 12,00 13,50 15,00

Judecatoria Miercurea Ciuc

                               6                               4      74,44 16,73 24,81 39,91 9,98 14,84 17,80

Judecatoria Gheorgheni

                               2                               2      35,20 13,02 17,60 22,18 13,02 17,60 22,18

Judecatoria Odorheiu Secuiesc

                               4                               2      53,79 21,05 26,90 32,74 10,53 13,45 16,37

Judecatoria Toplita

                               3                               3      65,15 18,50 21,72 24,70 18,50 21,72 24,70

Judecatoria Oradea

                               9                               6      95,37 10,18 15,90 23,17 5,09 13,13 23,17

Judecatoria Beius

                               3                               3      51,74 16,20 17,25 18,00 16,20 17,25 18,00

Judecatoria Marghita

                               2                               2      27,98 11,58 13,99 16,40 11,58 13,99 16,40

Judecatoria Salonta

                               2                               2      45,54 12,33 22,77 33,21 12,33 22,77 33,21

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd

                               2                               2      30,75 15,15 15,38 15,60 15,15 15,38 15,60

Judecatoria Satu Mare

                               8                               4      65,26 14,88 16,32 20,00 5,17 10,01 20,00

Judecatoria Carei

                               2                               2      29,17 13,95 14,59 15,22 13,95 14,59 15,22

Judecatoria Negresti Oas

                               2                               2      23,86 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93

Judecatoria Iasi

                            13                               4      90,25 12,00 22,56 29,40 5,85 7,89 12,00

Judecatoria Pascani

                               6                               4      79,00 15,00 19,75 30,00 10,00 14,75 17,00

Judecatoria Harlau

                               3                               3      54,00 16,00 18,00 22,00 16,00 18,00 22,00

Judecatoria Raducaneni

                               2                               2      30,00 12,00 15,00 18,00 12,00 15,00 18,00

Judecatoria Vaslui

                               7                               4      49,24 8,68 12,31 18,67 4,34 7,40 9,99

Judecatoria Barlad

                               5                               4      73,80 18,25 18,45 19,05 9,13 16,17 19,05

Judecatoria Husi

                               3                               2      41,03 16,79 20,52 24,24 12,12 14,46 16,79

Judecatoria Murgeni

                               2                               2      35,60 15,00 17,80 20,60 15,00 17,80 20,60

Judecatoria Craiova

                               9                               4      63,91 8,83 15,98 19,94 5,33 7,60 9,57

Judecatoria Bailesti

                               3                               3      44,34 9,64 14,78 21,10 9,64 14,78 21,10

Judecatoria Calafat

                               2                               2      40,65 20,00 20,33 20,65 20,00 20,33 20,65

Judecatoria Filiasi

                               2                               2      19,02 6,56 9,51 12,46 6,56 9,51 12,46

Judecatoria Segarcea

                               2                               2      24,70 9,00 12,35 15,70 9,00 12,35 15,70

Judecatoria Targu Jiu

                               9                               5      40,00 4,00 8,00 14,00 3,00 5,30 12,00

Judecatoria Targu Carbunesti

                               4                               4      45,00 5,50 11,25 20,00 5,50 11,25 20,00

Judecatoria Motru

                               3                               2      19,25 8,75 9,63 10,50 5,25 7,00 8,75

Judecatoria Novaci

                               2                               2      15,80 7,60 7,90 8,20 7,60 7,90 8,20

Judecatoria Drobeta Tr Severin                                9                               3      34,35 7,72 11,45 14,09 2,57 3,82 4,70

Judecatoria Orsova

                               2                               2      27,67 9,94 13,84 17,73 9,94 13,84 17,73

Judecatoria Baia de Arama

                               2                               2      29,48 12,46 14,74 17,02 12,46 14,74 17,02

Judecatoria Strehaia

                               2                               2      37,58 18,08 18,79 19,50 18,08 18,79 19,50

Judecatoria Vanju Mare

                               3                               2      31,84 15,28 15,92 16,56 8,28 11,78 15,28

Judecatoria Slatina

                               8                               4      60,72 9,54 15,18 22,44 5,69 8,06 11,22

Judecatoria Caracal

                               4                               4      59,59 12,04 14,90 17,50 12,04 14,90 17,50

Judecatoria Bals

                               2                               2      41,53 19,08 20,77 22,45 19,08 20,77 22,45

Judecatoria Corabia

                               2                               2      35,25 15,75 17,63 19,50 15,75 17,63 19,50

Judecatoria Ramnicu Sarat

                               3                               3      44,95 12,80 14,98 17,25 12,80 14,98 17,25

Judecatoria Patarlagele

                               2                               2      26,61 12,24 13,31 14,37 12,24 13,31 14,37

Judecatoria Pogoanele

                               2                               2      21,82 10,46 10,91 11,36 10,46 10,91 11,36

Judecatoria Buzau

                               8                               5      54,21 7,62 10,84 14,40 3,81 7,35 11,62

Judecatoria Targoviste

                               6                               4      77,85 11,70 19,46 26,04 5,85 14,75 23,80

Judecatoria Moreni

                               2                               1      12,80 12,80 12,80 12,80 6,40 6,40 6,40

Judecatoria Gaesti

                               2                               1      26,00 26,00 26,00 26,00 13,00 13,00 13,00

Judecatoria Puciasa

                               2                               1      17,58 3,78 8,79 13,80 3,78 8,79 13,80

Judecatoria Ploiesti

                               2                               2      31,85 15,00 15,93 16,85 15,00 15,93 16,85

Judecatoria Campina

                            11                               5      105,00 15,00 21,00 25,00 6,67 11,67 20,00

Judecatoria Mizil

                               4                               2      35,00 15,00 17,50 20,00 7,50 8,75 10,00

Judecatoria Sinaia

                               2                               2      35,00 15,00 17,50 20,00 15,00 17,50 20,00

Judecatoria Valenii de Munte

                               2                               2      30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Judecatoria Constanta

                            11                               7      119,00 14,00 17,00 35,00 7,00 13,00 14,00

Judecatoria Mangalia

                               3                               3      45,00 15,00 22,50 30,00 15,00 15,00 15,00

Judecatoria Medgidia

                               6                               4      70,00 15,00 17,50 25,00 8,33 13,33 15,00

Judecatoria Harsova

                               2                               2      45,00 20,00 22,50 25,00 20,00 22,50 25,00

Judecatoria Tulcea

                               7                               3      49,91 14,86 16,64 17,80 5,93 7,33 8,63

Parchetul de pe langa judecatoria 

Babadag

                               3                               1      25,00 25,00 25,00 25,00 8,33 8,33 8,33

Judecatoria Macin

                               3                               3      36,00 10,00 12,00 16,00 10,00 12,00 16,00

Judecatoria Cluj Napoca

                            10                               4      79,20 16,20 19,80 24,00 6,00 9,68 17,40

Judecatoria Dej

                               3                               3      83,92 23,30 27,97 30,38 23,30 27,97 30,38

Judecatoria Gherla

                               3                               3      91,18 21,46 30,39 37,82 21,46 30,39 37,82

Judecatoria Turda

                               4                               4      65,88 12,01 16,47 23,63 12,01 16,47 23,63

Judecatoria Huedin

                               2                               2      39,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50

Judecatoria Bistrita

                               7                               5      57,50 6,00 11,50 26,00 6,00 8,03 8,67

Judecatoria Nasaud

                               3                               3      44,20 14,60 14,73 14,80 14,60 14,73 14,80

Judecatoria Beclean

                               2                               2      33,00 14,00 16,50 19,00 14,00 16,50 19,00

Parchete de pe lângă judecătorii

Nr. personal 

auxiliar

Nr. birouri 

personal 

auxiliar

Suprafata birourilor Suprafata de care dispune fiecare angajat

Suprafață 

totala biroruri 

personal 

auxiliar


[image: image372.emf]Suprafata minima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata medie a 

birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata maxima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar Minima Medie Maxima

Judecatoria Zalau

                               5                               2      32,36 15,76 16,18 16,60 5,25 6,78 8,30

Judecatoria Jibou

                               1                               4      68,40 15,94 17,10 18,78 18,78 18,78 18,78

Judecatoria Simleu Silvaniei

                               3                               3      57,08 16,15 19,03 20,60 16,15 19,03 20,60

Judecatoria Baia Mare

                               7                               5      92,90 12,70 18,58 22,30 6,65 15,02 22,30

Judecatoria Sighetu Marmatiei                                3                               3     

55,00 8,00 18,33 30,00 8,00 18,33 30,00

Judecatoria Dragomiresti

                               2                               1      24,00 24,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00

Judecatoria Somcuta Mare

                               2                               2      36,00 16,00 18,00 20,00 16,00 18,00 20,00

Judecatoria Targu Lapus

                               2                               1      20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00

Judecatoria Viseu de Sus

                               2                               2      38,50 16,00 19,25 22,50 16,00 19,25 22,50

Bucuresti - Judecatoria Sector 1

                            14                               4      87,07 8,12 21,77 32,57 3,99 7,49 16,29

Bucuresti - Judecatoria Sector 2

                            12                               3      63,92 20,31 21,31 23,19 3,39 6,70 11,60

Bucuresti - Judecatoria Sector 3

                            13                               7      188,91 20,48 26,99 36,12 5,12 22,21 36,12

Bucuresti - Judecatoria Sector 4

                               8                               5      85,97 7,17 17,19 28,98 2,39 14,22 28,98

Bucuresti - Judecatoria Sector 5

                            12                               6      162,87 17,35 27,15 35,71 7,10 19,25 35,71

Bucuresti - Judecatoria Sector 6

                            10                               5      84,46 7,62 16,89 24,38 6,09 9,05 12,19

Judecatoria Buftea

                               7                               4      57,94 13,24 14,49 15,96 3,31 12,00 15,96

Judecatoria Cornetu

                               3                               3      34,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

Judecatoria Calarasi

                               7                               4      64,50 9,00 16,13 21,65 6,62 11,07 21,65

Judecatoria Oltenita

                               4                               3      48,80 9,00 16,27 20,00 9,00 12,97 20,00

Judecatoria Lehliu Gara

                               3                               2      26,31 12,11 13,16 14,20 6,06 10,13 14,20

Judecatoria Slobozia

                               7                               5      99,00 12,40 19,80 26,35 11,73 14,82 19,30

Judecatoria Fetesti

                               4                               2      39,06 14,70 19,53 24,36 7,35 9,77 12,18

Judecatoria Urziceni

                               3                               3      66,00 18,00 22,00 24,00 18,00 22,00 24,00

Judecatoria Giurgiu

                               7                               4      64,60 13,15 16,15 17,15 8,58 9,72 13,15

Judecatoria Bolintin Vale

                               1                               1      6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Parchetul de pe langa judecatoria 

Alexandria

                               6                               3      111,00 33,00 37,00 45,00 16,50 18,50 22,50

Judecatoria Rosiorii de Vede

                               4                               4      71,55 14,57 17,89 25,49 14,57 17,89 25,49

Judecatoria Turnu Magurele

                               3                               2      18,00 9,00 9,00 9,00 4,50 6,75 9,00

Judecatoria Videle

                               3                               2      33,46 15,66 16,73 17,80 7,83 12,82 17,80

Judecatoria Zimnicea

                               2                               2      34,00 10,00 17,00 24,00 10,00 17,00 24,00

Judecătoria Brasov

                            12                               5      74,00 7,00 14,80 28,00 4,33 6,27 7,50

Judecatoria Fagaras

                               4                               3      51,80 13,82 17,27 20,25 8,87 14,31 20,25

Judecatoria Rupea

                               2                               1      17,50 17,50 17,50 17,50 8,75 8,75 8,75

Judecatoria Zarnesti

                               3                               3      51,58 14,09 17,19 22,28 14,09 17,19 22,28

Judecatoria SF Gheorghe

                               6                               5      66,00 10,00 13,20 18,00 9,00 11,40 17,00

Judecatoria Targu Secuiesc

                               3                               3      59,00 13,00 19,67 23,00 11,50 17,25 23,00

Judecatoria Intorsura Buzaului

                               2                               2      32,00 14,00 16,00 18,00 14,00 16,00 18,00

Judecatoria Bacau

                            10                               5      87,00 13,00 17,40 24,00 6,00 10,20 14,00

Judecatoria Onesti

                               6                               5      68,00 12,00 13,60 20,00 10,00 11,60 12,00

Judecatoria Moinesti

                               4                               4      80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Judecatoria Buhusi

                               3                               2      40,00 20,00 20,00 20,00 10,00 15,00 20,00

Judecatoria Podu Turcului

                               2                               2      36,00 16,00 18,00 20,00 16,00 18,00 20,00

Judecatoria Piatra Neamt

                               7                               5      87,65 10,86 17,53 20,84 6,95 14,75 20,55

Judecatoria Roman

                               4                               3      63,94 16,85 21,31 23,93 8,43 18,51 23,93

Judecatoria Targu Neamt

                               3                               3      51,11 15,19 17,04 20,02 15,19 17,04 20,02

Judecatoria Bicaz

                               3                               3      38,76 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92

Parchetul de pe langa judecatoria Alba 

Iulia

                               4                               8      99,18 8,37 12,40 14,30 8,37 11,70 13,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud

                               4                               2      26,60 10,50 13,30 16,10 5,25 6,65 8,05

Judecatoria Blaj

                               2                               3      48,34 10,81 16,11 26,71 10,81 18,76 26,71

Judecatoria Sebes

                               2                               3      67,84 16,50 22,61 28,80 16,50 22,65 28,80

Judecatoria Campeni

                               2                               3      31,33 8,30 10,44 14,48 8,55 11,52 14,48

Judecatoria Deva

                               6                               4      56,28 8,88 14,07 17,40 6,85 10,18 16,30

Judecatoria Hunedoara

                               5                               4      51,58 3,03 12,90 23,25 3,03 9,99 16,00

Judecatoria Brad

                               2                               1      26,52 26,52 26,52 26,52 13,26 13,26 13,26

Judecatoria Orastie

                               2                               2      31,48 12,95 15,74 18,53 12,95 15,74 18,53

Judecatoria Petrosani

                               5                               5      76,82 10,22 15,36 18,25 10,22 15,36 18,25

Judecatoria Hateg

                               2                               2      26,56 12,06 13,28 14,50 12,06 13,28 14,50

Judecatoria Sibiu

                               8                               4      78,00 14,00 19,50 27,00 6,75 12,69 19,00

Judecatoria Medias

                               4                               3      46,00 12,00 15,33 18,00 8,00 12,67 18,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita

                               2                               2      21,00 10,00 10,50 11,00 10,00 10,50 11,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig

                               2                               2      44,00 19,00 22,00 25,00 19,00 22,00 25,00

Judecatoria Saliste

                               2                               1      20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00

Judecatoria Suceava                                7                               5     

87,30 13,70 17,46 29,30 9,77 13,55 15,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc

                               3                               3     

66,95 20,65 22,32 23,15 20,65 22,32 23,15

Parchete de pe lângă judecătorii

Nr. personal 

auxiliar

Nr. birouri 

personal 

auxiliar

Suprafata birourilor Suprafata de care dispune fiecare angajat

Suprafață 

totala biroruri 

personal 

auxiliar


[image: image373.emf]Suprafata minima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata medie a 

birourilor 

personalului 

auxiliar

Suprafata maxima 

a birourilor 

personalului 

auxiliar Minima Medie Maxima

Judecatoria Falticeni                                3                               3     

55,40 16,20 18,47 22,25 16,20 18,47 22,25

Judecatoria Radauti                                5                               5     

105,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Judecatoria Vatra Dornei                                2                               2     

35,84 13,50 17,92 22,34 13,50 17,92 22,34

Judecatoria Gura Humorului                                2                               2     

36,43 14,00 18,22 22,43 14,00 18,22 22,43

Judecatoria Botosani                                8                               4     

93,70 7,00 23,43 49,90 6,95 11,98 24,95

Judecatoria Dorohoi                                4                               3     

57,40 14,00 19,13 27,00 13,50 14,63 16,40

Judecatoria Darabani                                3                               3     

41,00 5,00 13,67 24,00 5,00 13,67 24,00

Judecatoria Saveni                                3                               2     

26,40 13,20 13,20 13,20 6,60 9,90 13,20

Judecatoria Timisoara                             12                               7     

154,79 15,05 22,11 35,40 7,53 15,16 34,41

Judecatoria Lugoj                                5                               4     

69,12 15,00 17,28 21,08 8,78 15,09 21,08

Judecatoria Deta                                2                               2     

34,99 11,12 17,50 23,87 11,12 17,50 23,87

Judecatoria Faget                                2                               2     

54,95 26,95 27,48 28,00 26,95 27,48 28,00

Judecatoria Sannicolau Mare                                3                               1     

18,90 18,90 18,90 18,90 6,30 6,30 6,30

Parchetul de pe langa judecatoria Arad                                9                               6     

143,00 16,00 23,83 33,00 9,50 18,92 33,00

Judecatoria Chisineu Cris                                2                               2     

22,00 9,00 11,00 13,00 9,00 11,00 13,00

Judecatoria Ineu                                2                               2     

32,00 15,00 16,00 17,00 15,00 16,00 17,00

Judecatoria Lipova                                2                               2     

35,00 17,00 17,50 18,00 17,00 17,50 18,00

Judecatoria Gurahont                                2                               2     

21,00 9,00 10,50 12,00 9,00 10,50 12,00

Judecatoria Resita                                6                               4     

58,98 10,58 14,75 16,18 8,06 10,71 16,11

Judecatoria Caransebes                                4                               4     

61,37 28,73 30,69 32,64 14,37 15,34 16,32

Judecatoria Moldova Noua                                2                               2     

26,17 9,92 13,09 16,25 9,92 13,09 16,25

Judecatoria Oravita                                2                               2     

56,10 26,80 28,05 29,30 26,80 28,05 29,30

Judecatoria Bozovici                                2                               2     

34,00 16,00 17,00 18,00 16,00 17,00 18,00

Judecatoria Pitesti

                               9                               7      121,90 11,50 17,41 22,00 8,65 14,61 18,20

Judecatoria Campulung

                               3                               3      49,20 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40

Judecatoria Curtea de Arges

                               3                               3      44,39 12,51 14,80 18,56 12,51 14,80 18,56

Judecatoria Costesti

                               2                               2      30,30 15,10 15,15 15,20 15,10 15,15 15,20

Judecatoria Topoloveni

                               2                               2      29,20 11,80 14,60 17,40 11,80 14,60 17,40

Judecatoria Ramnicu Valcea

                               7                               5      41,49 5,00 8,30 20,00 5,00 5,63 6,67

Judecatoria Dragasani

                               3                               2      24,50 10,50 12,25 14,00 7,00 8,75 10,50

Judecatoria Horezu

                               3                               2      23,00 11,00 11,50 12,00 6,00 8,50 11,00

Judecatoria Balcesti

                               2                               2      21,50 10,50 10,75 11,00 10,50 10,75 11,00

Judecatoria Brezoi

                               2                               2      24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Judecatoria Galati                             11                               7     

92,00 12,00 13,14 16,00 5,33 9,62 12,00

Judecatoria Tecuci                                5                               3     

35,00 6,00 11,67 20,00 3,00 7,33 10,00

Judecatoria Tg.Bujor                                3                               2     

29,24 12,70 14,62 16,54 6,35 11,45 16,54

Judecatoria Liesti                                2                               2     

40,98 15,50 20,49 25,48 15,50 20,49 25,48

Judecatoria Braila                                8                               3     

51,92 16,10 17,31 18,85 5,37 6,71 8,49

Judecatoria Faurei                                2                               2     

28,73 14,02 14,37 14,71 14,02 14,37 14,71

Judecatoria Insuratei                                2                               2     

26,92 10,92 13,46 16,00 10,92 13,46 16,00

Judecatoria Focsani                                6                               4     

41,10 9,90 10,28 10,50 4,95 7,73 10,50

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud                                2                               2     

29,00 14,00 14,50 15,00 14,00 14,50 15,00

Judecatoria Panciu                                3                               2     

35,00 15,00 17,50 20,00 7,50 13,75 20,00

TOTAL 758                        535                   9.121,55 3,03 17,13 49,90 2,39 13,89 37,82

Parchete de pe lângă judecătorii

Nr. personal 

auxiliar

Nr. birouri 

personal 

auxiliar

Suprafata birourilor Suprafata de care dispune fiecare angajat

Suprafață 

totala biroruri 

personal 

auxiliar


[image: image374.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 6 4 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 6 4 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 6 6 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 6 3 -3  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 7 7 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 14 21 7 7 + 13,89 97,22 4.435,58 431.229,42

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 12 26 14 14 + 13,89 194,44 4.435,58 862.458,85

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 5 9 4 4 + 13,89 55,55 4.435,58 246.416,81

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 11 27 16 16 + 13,89 222,22 4.435,58 985.667,26

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 14 22 8 8 + 13,89 111,11 4.435,58 492.833,63

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 11 13 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 7 5 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 1 3 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 9 16 7 7 + 13,89 97,22 4.435,58 431.229,42

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 4 5 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 5 6 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 11 22 11 11 + 13,89 152,78 4.435,58 677.646,24

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 5 4 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 5 7 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 8 7 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 0 2 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 8 7 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 0 3 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii

[image: image375.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar din 

cadrul parchetelor 

(birouri personal 

auxiliar necesare)

Impact asupra 

infrastructura 

existenta (+/0)

Suprafata 

/personal auxiliar 

(mp)

Suprafata totala 

necesara (mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 7 6 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 13 13 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 5 4 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 8 8 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 5 3 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 12 15 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 5 5 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 7 6 -1  0 0 13,89 0 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 2 7 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 8 10 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 0 2 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 4 2 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 8 13 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 6 + 13,89 83,33 4.435,58 369.625,22

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 10 15 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 6 6 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 8 9 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 1 3 2 2 + 13,89 27,78 4.435,58 123.208,41

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 2 3 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 6 5 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 7 5 -2  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 7 12 5 5 + 13,89 69,44 4.435,58 308.021,02

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 4 3 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 4 7 3 3 + 13,89 41,67 4.435,58 184.812,61

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 3 3 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 8 9 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 3 2 -1  0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 2 2 0 0 0 13,89 0,00 4.435,58 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 1 2 1 1 + 13,89 13,89 4.435,58 61.604,20

TOTAL 651 751 100 156 + 2.166,63 9.610.255,75

Cheltuieli infrastructura birouri personal auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


INFRASTRUCTURĂ SĂLI DE JUDECATĂ 

Cheltuieli infrastructură săli de judecată la nivelul curţilor de apel (ANEXA 13)
[image: image376.emf]Curti de Apel

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 11.253 3 15.190 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 6.290 4 9.370 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 6.881 4 10.030 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 48.750 12 56.980 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Cluj - aparat propriu

15.577 4 21.550 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Constanta - aparat propriu

9.212 4 12.390 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Craiova - aparat propriu

22.956 3 30.220 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Galati - aparat propriu

11.725 5 16.440 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Iasi - aparat propriu

6.819 3 9.480 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Oradea - aparat propriu

9.080 5 10.700 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu

7.275 2 10.280 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu

9.781 3 14.120 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Suceava - aparat propriu

8.800 4 12.710 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu

5.477 4 7.500 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu

13.867 5 18.260 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 193.743 65 255.220 + 3 257,58 1.142.505,50

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul curtilor de apel


Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul tribunalelor (ANEXA 14)
[image: image377.emf]Tribunale

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Tribunalul Alba 19.019 3 28.530 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Sibiu 12.811 2 19.770 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Hunedoara 15.917 6 24.740 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Arges 15.635 3 24.340 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Valcea 11.889 3 21.020 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Comercial Arges 3.902 2 3.920 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bacau 20.105 7 29.540 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Neamt 12.061 3 19.010 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Bihor 24.672 5 32.470 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Satu Mare 20.984 5 31.870 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Suceava 23.376 5 37.690 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Botosani 16.252 6 24.550 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Brasov 25.936 6 39.950 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Covasna 7.108 2 11.140 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1.622 1 1.820 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bucuresti 130.403 22 194.400 + 7 78,50 549,51 4.435,58 2.437.377,52

Tribunalul Calarasi 9.251 4 16.170 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Giurgiu 9.836 5 14.980 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Ialomita 8.961 2 15.280 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Teleorman 12.686 2 20.910 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Cluj 17.463 4 36.750 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Bistrita Nasaud 13.441 4 21.580 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Maramures 16.216 6 24.950 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Salaj 13.246 2 20.880 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Comercial Cluj 12.406 1 16.000 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Constanta 40.225 5 55.910 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Tulcea 8.240 1 12.040 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Dolj 33.947 6 51.850 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Gorj 26.562 5 44.940 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Mehedinti 18.539 2 29.850 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Olt 10.853 4 20.570 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Galati 23.325 6 35.030 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Braila 11.945 2 18.570 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Vrancea 11.447 4 18.640 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Iasi 25.119 6 39.970 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Vaslui 10.215 8 15.180 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Mures 13.223 3 21.360 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Harghita 8.559 4 12.790 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Comercial Mures 7.261 2 8.950 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Prahova 20.198 2 29.640 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Buzau 10.358 4 18.290 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Dambovita 13.742 9 22.120 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Timis 25.857 8 39.430 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Arad 16.550 6 22.810 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Caras-Severin 10.406 4 17.240 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

TOTAL 821.769 202 1.267.440 + 49 3.846,54 17.061.642,66

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul tribunalelor


Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul judecatoriilor (ANEXA 15)
[image: image378.emf]Judecatorii

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Alba Iulia 16.293 2 14.950 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Aiud 7.807 2 7.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Blaj 2.665 2 2.550 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sebes 3.516 1 3.150 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campeni 3.808 4 3.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deva 15.330 3 15.480 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hunedoara 7.209 2 7.670 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brad 2.712 3 2.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orastie 2.595 2 2.320 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Petrosani 15.088 4 16.210 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Hateg 2.699 3 2.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sibiu 21.935 3 22.600 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medias 5.766 2 5.530 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Agnita 929 1 690 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Avrig 1.911 1 1.950 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saliste 1.503 1 1.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bacau 27.903 5 25.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Onesti 10.091 3 9.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moinesti 10.643 2 11.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buhusi 2.418 2 1.800 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Podu Turcului 2.593 3 3.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Piatra Neamt 17.634 2 12.970 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Roman 8.355 2 7.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Neamt 9.375 1 8.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bicaz 4.099 2 3.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brasov 46.716 3 42.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fagaras 5.764 3 5.040 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rupea 2.390 2 2.210 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zarnesti 5.680 1 4.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 8.828 2 8.800 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 3.476 2 3.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 1.139 2 1.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 86.349 5 83.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 57.293 4 63.730 + 1 71,74 71,74 4.435,58 318.223,18

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62.386 4 65.850 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 33.967 5 34.970 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 30.607 4 30.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 32.478 3 36.450 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buftea 16.022 3 16.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Cornetu 11.788 2 9.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calarasi 9.670 3 10.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oltenita 6.170 3 6.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 2.593 1 2.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Slobozia 9.500 3 8.020 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Fetesti 4.961 3 4.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Urziceni 4.334 3 3.930 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Giurgiu 19.529 4 18.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 6.486 4 4.140 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Alexandria 8.092 2 8.040 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 5.148 3 5.340 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 3.994 3 3.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Videle 3.837 3 3.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zimnicea 4.763 2 4.770 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Cluj Napoca 52.630 6 57.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dej 5.317 4 4.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gherla 4.547 2 3.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Turda 11.531 1 12.170 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Huedin 2.421 2 2.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bistrita 15.913 3 12.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Nasaud 4.782 3 4.240 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beclean 3.670 1 3.000 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Zalau 9.917 2 9.860 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Jibou 2.006 3 1.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 3.436 1 2.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia Mare 18.221 5 20.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 5.657 3 5.010 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragomiresti 1.333 1 1.010 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Somcuta Mare 977 1 810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Lapus 6.056 1 8.870 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul judecatoriilor


[image: image379.emf]Judecatorii

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Viseu de Sus 4.531 2 4.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Constanta 71.689 5 66.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mangalia 8.240 2 7.700 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Medgidia 11.376 1 11.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harsova 1.457 1 1.600 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tulcea 12.407 1 11.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Babadag 2.242 2 2.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Macin 1.756 1 1.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Craiova 48.734 6 50.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bailesti 5.248 2 5.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Calafat 3.561 1 3.920 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Filiasi 2.178 1 2.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Segarcea 3.424 1 3.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Jiu 28.346 4 30.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Motru 6.798 3 6.270 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Novaci 3.215 1 3.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 7.494 3 7.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 23.910 3 23.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Orsova 2.141 1 2.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Baia de Arama 1.615 1 1.480 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Strehaia 3.614 1 3.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vanju Mare 6.493 2 6.740 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Slatina 18.601 4 14.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caracal 7.411 5 6.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bals 4.114 2 4.130 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Corabia 3.339 2 3.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Galati 41.685 5 36.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tecuci 7.655 3 7.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4.653 2 5.090 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Liesti 4.572 4 4.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Braila 24.175 4 26.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faurei 2.194 1 2.340 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Insuratei 2.419 1 2.410 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Focsani 24.245 3 26.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Adjud 3.299 3 2.790 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Panciu 3.621 2 3.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Iasi 53.629 6 47.280 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pascani 7.274 3 6.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Harlau 3.068 3 2.310 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Raducaneni 1.693 2 1.460 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Vaslui 9.681 4 8.630 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Barlad 8.209 4 7.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Husi 3.077 2 2.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Murgeni 1.217 3 1.020 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oradea 36.050 7 26.720 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Beius 4.971 2 5.310 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Marghita 4.702 3 3.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Salonta 3.586 2 2.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Alesd 4.797 2 3.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Satu Mare 15.345 3 14.350 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Carei 5.279 2 5.540 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Negresti Oas 2.967 1 2.520 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pitesti 33.916 2 32.300 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung 7.461 4 6.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 4.695 2 4.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Costesti 3.802 2 4.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Topoloveni 3.332 1 2.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 22.062 5 20.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dragasani 7.034 2 6.740 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Horezu 4.453 1 3.980 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Balcesti 1.923 1 1.830 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Brezoi 3.279 1 3.160 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ploiesti 34.007 5 31.940 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campina 9.462 2 8.490 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Mizil 2.896 1 2.330 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sinaia 3.278 1 3.400 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 5.065 2 4.110 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Buzau 21.519 2 23.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ramnicu Sarat 2.431 3 1.640 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Patarlagele 3.500 2 3.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pogoanele 1.972 1 1.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targoviste 15.144 5 14.120 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moreni 4.336 3 4.070 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gaesti 4.033 3 3.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Pucioasa 3.360 3 2.960 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Racari 4.929 3 4.260 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Suceava 16.268 4 15.780 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 5.072 2 4.050 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Falticeni 5.779 2 5.250 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Radauti 10.775 2 9.540 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul judecatoriilor


[image: image380.emf]Judecatorii

Numarul curent al 

cauzelor  de 

solutionat (anul 

de referinta)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Numarul estimat al 

cauzelor  de solutionat 

(anul 3)

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Judecatoria Vatra Dornei 3.642 3 3.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gura Humorului 3.778 2 3.890 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Botosani 24.495 6 23.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Dorohoi 5.057 2 4.610 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Darabani 2.112 2 2.230 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Saveni 2.606 2 2.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Targu Mures 22.120 3 18.320 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Reghin 6.806 2 6.510 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sighisoara 5.307 2 4.770 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Tarnaveni 2.644 1 2.610 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ludus 3.051 1 3.060 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 9.434 2 9.430 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gheorgheni 3.051 3 2.590 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 5.558 3 4.660 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Toplita 2.417 2 2.510 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Timisoara 51.360 12 49.810 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lugoj 6.304 4 5.650 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Deta 2.967 1 3.180 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Faget 1.216 4 1.230 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 6.559 2 7.260 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Arad 13.881 7 16.000 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 2.092 1 1.570 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Ineu 3.129 1 2.910 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Lipova 2.479 2 2.400 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Gurahont 1.805 3 1.750 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Resita 9.703 2 7.680 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Caransebes 7.366 4 7.390 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Moldova Noua 1.358 2 1.360 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Oravita 2.331 2 1.880 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

Judecatoria Bozovici 1.500 2 1.440 0 0 71,74 0,00 4.435,58 0,00

TOTAL 1.887.157 466 1.825.190 0 1 71,74 318223,18

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul judecatoriilor


INFRASTRUCTURĂ SĂLI DE JUDECATĂ ÎCCJ (ANEXA 16)
[image: image381.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5 3 44 1 1 48 0 0 0 97 19

12 6 52 1 61 2 61 61 0 0 238 48

13 5 4 38 40 65 60 0 0 0 207 41

14 6 2 47 49 41 52 55 0 0 246 49

15 5 1 42 49 49 55 0 0 0 196 39

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 30 67 2 0 0 0 0 0 99 20

19 6 1 38 60 72 3 62 0 0 236 47

20 8 1 51 1 46 3 61 1 58 222 44

21 4 71 57 68 75 0 0 0 0 271 54

22 5 1 44 73 48 65 0 0 0 231 46

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 3 1 62 62 0 0 0 0 0 125 25

26 7 4 58 1 64 2 56 62 0 247 49

27 5 48 56 2 72 61 0 0 0 239 48

28 7 1 66 50 52 1 62 52 0 284 57

29 5 1 45 42 59 56 0 0 0 203 41

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 83 246 716 561 646 467 357 115 58 3163 40

Ianuarie 2010

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Intrari 

dosare/sala/zi


[image: image382.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 5 34 1 1 1 50 0 0 0 87 17

2 7 3 36 1 57 2 62 51 0 212 42

3 6 2 49 1 53 53 51 0 0 209 42

4 6 1 66 49 2 66 64 0 0 248 50

5 5 43 1 69 47 57 0 0 0 217 43

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 54 1 47 0 0 0 0 0 102 20

9 7 1 52 1 46 2 56 57 0 215 43

10 5 2 45 42 66 55 0 0 0 210 42

11 7 3 47 49 44 6 58 55 0 262 52

12 5 1 49 42 58 52 0 0 0 202 40

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5 1 5 30 55 2 0 0 0 93 19

16 8 1 77 1 45 4 62 1 46 237 47

17 6 1 52 40 1 65 44 0 0 203 41

18 5 4 58 47 62 68 0 0 0 239 48

19 5 60 1 69 53 57 0 0 0 240 48

20 1 57 0 0 0 0 0 0 0 57 11

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2 51 58 0 0 0 0 0 0 109 22

23 5 3 65 1 57 47 0 0 0 173 35

24 6 2 38 1 46 69 511 0 0 667 133

25 6 3 46 53 53 65 59 0 0 279 56

26 6 1 40 40 49 2 50 0 0 182 36

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30

31

TOTAL 111 328 787 584 795 722 1017 164 46 4443 42

Februarie 2010

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Intrari 

dosare/sala/zi


[image: image383.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 4 26 1 1 56 0 0 0 0 84 17

2 8 2 49 1 1 58 2 69 50 232 46

3 6 2 58 1 40 59 49 0 0 209 42

4 6 1 56 49 1 67 68 0 0 242 48

5 6 1 45 58 2 61 60 0 0 227 45

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 51 1 51 0 0 0 0 0 103 21

9 7 4 59 2 64 2 47 57 0 235 47

10 5 49 50 1 67 53 0 0 0 220 44

11 5 49 56 50 63 55 0 0 0 273 55

12 5 31 48 62 1 49 0 0 0 191 38

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0

15 4 3 28 62 3 0 0 0 0 96 19

16 5 63 59 6 57 48 0 0 0 233 47

17 4 62 60 56 50 0 0 0 0 228 46

18 4 49 57 46 58 0 0 0 0 210 42

19 5 36 69 3 51 51 0 0 0 210 42

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 3 1 54 64 0 0 0 0 0 119 24

23 7 1 50 1 1 70 1 63 0 187 37

24 5 2 38 53 3 60 0 0 0 156 31

25 5 1 46 58 49 50 0 0 0 204 41

26 5 2 37 40 54 2 0 0 0 135 27

27 1 1 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2 2 58 0 0 0 0 0 0 60 12

30 1 68 0 0 0 0 0 0 0 68 14

31 2 1 52 0 0 0 0 0 0 53 11

TOTAL 109 509 1031 665 621 685 227 189 50 3975 35

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Martie 2010

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii


[image: image384.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL

1 2 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8

2 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 13

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 52 10

7 3 1 47 2 0 0 0 0 0 0 0 50 10

8 4 1 1 46 1 0 0 0 0 0 0 49 10

9 3 1 47 53 0 0 0 0 0 0 0 101 20

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 4 2 25 1 54 0 0 0 0 0 0 82 16

13 7 1 53 1 63 2 50 46 0 0 0 216 43

14 7 4 48 1 51 1 66 41 0 0 0 212 42

15 7 2 49 1 54 4 55 65 0 0 0 230 46

16 7 3 43 2 1 74 2 62 0 0 0 187 37

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 5 1 46 1 51 1 0 0 0 0 0 100 20

20 7 2 41 2 1 69 55 60 0 0 0 230 46

21 7 2 31 1 46 2 53 60 0 0 0 195 39

22 6 54 48 1 41 63 51 0 0 0 0 258 52

23 10 3 37 44 3 1 1 51 1 58 46 245 49

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 4 2 30 1 64 0 0 0 0 0 0 97 19

27 6 62 1 62 1 49 48 0 0 0 0 223 45

28 7 55 2 1 48 6 70 48 0 0 0 230 46

29 7 2 51 1 57 1 64 64 0 0 0 240 48

30 5 2 34 1 71 48 0 0 0 0 0 156 31

31

TOTAL 112 268 723 223 607 321 515 497 1 58 46 3259 31

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Aprilie 2010

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ


[image: image385.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 1 34 1 1 53 0 0 0 0 90 18

4 7 2 38 1 68 3 58 48 0 0 218 44

5 7 3 28 1 60 2 53 49 0 0 196 39

6 7 4 61 43 47 1 57 51 0 0 264 53

7 6 2 34 37 45 60 46 0 0 0 224 45

8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 5 3 29 2 43 5 0 0 0 0 82 16

11 7 3 47 1 52 3 48 50 0 0 204 41

12 6 2 36 48 3 59 43 0 0 0 191 38

13 6 5 38 58 2 67 50 0 0 0 220 44

14 3 32 63 45 0 0 0 0 0 0 140 28

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2 49 41 0 0 0 0 0 0 0 90 18

18 7 3 39 1 58 6 56 53 0 0 216 43

19 4 33 55 46 53 0 0 0 0 0 187 37

20 6 50 46 52 6 64 42 0 0 0 260 52

21 6 38 35 51 1 60 43 0 0 0 228 46

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 7 1 53 1 53 1 52 49 0 0 210 42

26 6 45 1 48 1 65 42 0 0 0 202 40

27 9 1 45 2 1 47 1 1 62 44 204 41

28 5 40 1 62 1 47 0 0 0 0 151 30

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 5 4 47 1 50 5 0 0 0 0 107 21

TOTAL 117 322 771 501 545 548 591 301 62 44 3684 37

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Mai 2010


[image: image386.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 TOTAL

1 9 2 51 2 1 1 49 2 50 49 207 41

2 5 31 48 1 52 54 0 0 0 0 186 37

3 7 1 51 44 48 4 72 41 0 0 261 52

4 6 6 33 39 44 50 43 0 0 0 215 43

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4 1 22 62 1 0 0 0 0 0 86 17

8 7 1 44 1 53 1 51 46 0 0 197 39

9 6 41 1 44 1 65 38 0 0 0 190 38

10 6 2 35 50 1 55 45 0 0 0 188 38

11 3 36 62 41 0 0 0 0 0 0 139 28

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2 45 57 0 0 0 0 0 0 0 102 20

15 7 4 40 60 4 45 1 50 0 0 204 41

16 7 1 37 1 45 2 50 54 0 0 190 38

17 5 48 48 46 59 57 0 0 0 0 258 52

18 5 42 44 49 56 63 0 0 0 0 254 51

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 3 27 62 3 0 0 0 0 0 0 92 18

22 8 1 50 1 53 3 55 1 56 0 220 44

23 6 1 42 47 2 70 44 0 0 0 206 41

24 7 3 34 2 62 67 1 48 0 0 217 43

25 5 2 41 1 77 62 0 0 0 0 183 37

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 4 2 51 52 1 0 0 0 0 0 106 21

29 6 2 40 53 3 55 53 0 0 0 206 41

30 6 3 40 53 3 55 58 0 0 0 212 42

31 0

TOTAL 124 302 933 652 566 709 560 242 106 4119 37

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Iunie 2010


[image: image387.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 6 1 36 53 2 63 66 0 0 221 44

2 7 1 43 35 4 44 1 45 0 173 35

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 2 56 0 0 0 0 0 0 58 12

7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 5 1

8 2 1 68 0 0 0 0 0 0 69 14

9 3 1 10 1 0 0 0 0 0 12 2

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 1

14 1 69 0 0 0 0 0 0 0 69 14

15 2 4 61 0 0 0 0 0 0 65 13

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

20 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3

21 1 92 0 0 0 0 0 0 0 92 18

22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

23 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1

24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

27 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4

28 1 101 0 0 0 0 0 0 0 101 20

29 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3

30 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 40 306 280 89 6 107 67 45 0 900 14

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Intrari 

dosare/sala/zi

Iulie 2010


[image: image388.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4 1 96 0 0 0 0 0 0 0 96 19

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1 98 0 0 0 0 0 0 0 98 20

12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 1 107 0 0 0 0 0 0 0 107 21

19 2 2 72 0 0 0 0 0 0 74 15

20 4 1 1 1 11 0 0 0 0 14 3

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4

25 1 122 0 0 0 0 0 0 0 122 24

26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 18 444 74 1 11 0 0 0 0 530 15

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Intrari 

dosare/sala/zi

August 2010


[image: image389.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 TOTAL

1 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 117 23

2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 2 23 6 64 0 0 0 0 0 95 19

7 3 53 11 58 0 0 0 0 0 0 122 24

8 3 1 52 56 0 0 0 0 0 0 109 22

9 3 38 1 57 0 0 0 0 0 0 96 19

10 4 1 45 1 71 0 0 0 0 0 118 24

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 4 2 44 13 70 0 0 0 0 0 129 26

14 7 8 49 2 61 1 1 54 0 0 176 35

15 5 36 2 76 2 48 0 0 0 0 164 33

16 9 1 2 43 50 5 74 51 1 49 276 55

17 6 6 35 45 2 61 63 0 0 0 212 42

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 4 1 25 3 52 0 0 0 0 0 81 16

21 6 1 46 56 1 57 65 0 0 0 226 45

22 7 45 3 68 1 1 45 59 0 0 222 44

23 8 1 49 5 73 1 54 4 63 0 250 50

24 6 1 37 61 1 54 67 0 0 0 221 44

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 5 1 41 7 1 62 0 0 0 0 112 22

28 7 3 40 2 64 1 63 68 0 0 241 48

29 6 1 40 4 73 57 66 0 0 0 241 48

30 8 2 4 40 46 4 69 57 53 0 275 55

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 109 338 549 603 632 352 567 293 117 3500 33

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Septembrie 2010


[image: image390.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 7 5 1 45 44 1 52 60 0 208 42

2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 1 51 4 43 0 0 0 0 99 20

5 6 46 1 57 1 58 57 0 0 220 44

6 5 55 69 1 46 43 0 0 0 214 43

7 6 4 41 6 67 36 60 0 0 214 43

8 7 3 43 1 45 1 49 49 0 191 38

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

11 6 1 1 44 5 1 59 0 0 111 22

12 8 2 42 1 61 1 51 1 51 210 42

13 7 2 39 2 76 1 45 58 0 223 45

14 7 1 53 45 2 63 64 53 0 281 56

15 4 38 47 54 54 0 0 0 0 193 39

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5 2 51 9 1 53 0 0 0 116 23

19 6 57 7 63 1 56 46 0 0 230 46

20 7 1 49 9 62 1 54 43 0 219 44

21 6 4 37 5 73 50 47 0 0 216 43

22 6 3 39 43 1 58 47 0 0 191 38

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 4 2 47 62 2 0 0 0 0 113 23

26 7 5 40 9 57 1 56 43 0 211 42

27 5 40 6 74 44 48 0 0 0 212 42

28 8 2 1 51 46 10 60 67 51 288 58

29 6 1 3 38 40 61 50 0 0 193 39

30 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 131 279 669 623 771 543 797 374 102 4158 40

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Octombrie 2010


[image: image391.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 6 1 51 10 1 54 1 0 0 118 24

2 6 1 40 1 50 54 51 0 0 197 39

3 6 40 63 1 1 53 49 0 0 207 41

4 7 3 34 7 63 1 59 47 0 214 43

5 4 34 35 71 43 0 0 0 0 183 37

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 6 1 41 5 1 65 2 0 0 115 23

9 7 4 34 9 49 1 68 42 0 207 41

10 7 38 74 1 1 1 61 48 0 224 45

11 8 2 4 44 41 61 1 69 46 268 54

12 4 46 44 50 56 0 0 0 0 196 39

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 3 53 12 53 0 0 0 0 0 118 24

16 6 2 38 4 19 52 52 0 0 167 33

17 7 45 1 64 1 1 50 49 0 211 42

18 6 7 41 8 69 60 58 0 0 243 49

19 4 40 22 62 52 0 0 0 0 176 35

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

22 4 2 46 7 72 0 0 0 0 127 25

23 7 5 35 17 55 1 58 46 0 217 43

24 6 2 39 2 66 55 50 0 0 214 43

25 5 44 43 60 72 49 0 0 0 268 54

26 5 2 37 39 64 51 0 0 0 193 39

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

29 3 55 2 48 0 0 0 0 0 105 21

30 6 35 5 55 2 64 58 0 0 219 44

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 125 464 741 618 778 623 618 301 46 4189 38

Intrari 

dosare/sala/zi

Zilele

lunii

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ

Noiembrie 2010


[image: image392.emf]S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TOTAL

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 8 3 35 1 6 41 55 1 57 199 40

3 4 2 39 64 47 0 0 0 0 152 30

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 4 34 65 0 0 0 0 0 103 21

7 6 8 35 47 1 71 49 0 0 211 42

8 7 2 33 3 50 1 54 51 0 194 39

9 8 1 3 51 34 2 64 69 49 273 55

10 8 2 8 35 33 3 1 82 48 212 42

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 4 1 1 1 60 0 0 0 0 63 13

14 6 7 47 1 1 64 58 0 0 178 36

15 5 1 3 68 45 52 0 0 0 169 34

16 5 1 44 1 51 52 0 0 0 149 30

17 4 2 3 57 52 0 0 0 0 114 23

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2 10 14 0 0 0 0 0 0 24 5

21 3 1 2 46 0 0 0 0 0 49 10

22 3 1 25 43 0 0 0 0 0 69 14

23 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2

24 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3

25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

28 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8 2

29 1 27 0 0 0 0 0 0 0 27 5

30 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 87 97 327 484 380 286 281 203 154 2212 24

Intrari 

dosare/sala/zi

Numarul sedintelor 

de judecata - ICCJ

Numarul dosarelor aflate pe rol in cadrul sedintelor de judecata - ICCJ Zilele

lunii

Decembrie 2010


CHELTUIELI DE PERSONAL
Judecători la nivelul curţilor de apel (ANEXA 17)
[image: image393.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul curtilor de apel

Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia

38 57 19 13.228,48 251.341,11 3.016.093,31 57 0 13.228,48 0,00 3.016.093,31 58 1 13.228,48 13.228,48 3.174.835,07 9.207.021,69

Curte de Apel Bacau 31 36 5 13.228,48 66.142,40

793.708,77

36 0 13.228,48 0,00

793.708,77

37 1 13.228,48 13.228,48

952.450,52 2.539.868,05

Curte de Apel Brasov 33 37 4 13.228,48 52.913,92

634.967,01

38 1 13.228,48 13.228,48

793.708,77

39 1 13.228,48 13.228,48

952.450,52 2.381.126,30

Curte de Apel Bucuresti 180 208 28 13.228,48 370.397,42

4.444.769,09

195 -13 13.228,48 -171.970,23

2.381.126,30

193 -2 13.228,48 -26.456,96

2.063.642,79 8.889.538,18

Curte de Apel Cluj  52 77 25 13.228,48 330.711,99

3.968.543,83

79 2 13.228,48 26.456,96

4.286.027,34

82 3 13.228,48 39.685,44

4.762.252,60 13.016.823,77

Curte de Apel Constanta 30 45 15 13.228,48 198.427,19

2.381.126,30

46 1 13.228,48 13.228,48

2.539.868,05

47 1 13.228,48 13.228,48

2.698.609,81 7.619.604,16

Curte de Apel Craiova 86 116 30 13.228,48 396.854,38

4.762.252,60

115 -1 13.228,48 -13.228,48

4.603.510,85

117 2 13.228,48 26.456,96

4.920.994,35 14.286.757,80

Curte de Apel Galati  37 62 25 13.228,48 330.711,99

3.968.543,83

63 1 13.228,48 13.228,48

4.127.285,59

64 1 13.228,48 13.228,48

4.286.027,34 12.381.856,76

Curte de Apel Iasi  39 36 -3 13.228,48 -39.685,44

-476.225,26

38 2 13.228,48 26.456,96

-158.741,75

36 -2 13.228,48 -26.456,96

-476.225,26 -1.111.192,27

Curte de Apel Oradea 30 45 15 13.228,48 198.427,19

2.381.126,30

41 -4 13.228,48 -52.913,92

1.746.159,29

40 -1 13.228,48 -13.228,48

1.587.417,53 5.714.703,12

Curte de Apel Pitesti  35 38 3 13.228,48 39.685,44

476.225,26

39 1 13.228,48 13.228,48

634.967,01

39 0 13.228,48 0,00

634.967,01 1.746.159,29

Curte de Apel Ploiesti 52 52 0 13.228,48 0,00

0,00

54 2 13.228,48 26.456,96

317.483,51

54 0 13.228,48 0,00

317.483,51 634.967,01

Curte de Apel Suceava  38 47 9 13.228,48 119.056,31

1.428.675,78

49 2 13.228,48 26.456,96

1.746.159,29

49 0 13.228,48 0,00

1.746.159,29 4.920.994,35

Curte de Apel Targu Mures  25 28 3 13.228,48 39.685,44

476.225,26

29 1 13.228,48 13.228,48

634.967,01

29 0 13.228,48 0,00

634.967,01 1.746.159,29

Curte de Apel Timisoara 49 66 17 13.228,48 224.884,15

2.698.609,81

66 0 13.228,48 0,00

2.698.609,81

68 2 13.228,48 26.456,96

3.016.093,31 8.413.312,92

TOTAL 755 950 195 13.228,48 2.579.553,49 30.954.641,89 945 -5 13.228,48 -66.142,40 30.160.933,12 952 7 13.228,48 92.599,36 31.272.125,40 92.387.700,41

Curti de apel

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Judecători la nivelul tribunalelor (ANEXA 18)
[image: image394.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul tribunalelor

Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Tribunalul Alba 28 31 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 34 3 11.297,96 33.893,88 813.453,16 35 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 2.169.208,43

Tribunalul Sibiu 32 27 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  27 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  28 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11  -1.898.057,38 

Tribunalul Hunedoara 35 33 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  34 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53  34 0 11.297,96 0,00 -135.575,53  -542.302,11 

Tribunalul Arges 32 36 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 35 -1  11.297,96 -11.297,96  406.726,58 34 -1  11.297,96 -11.297,96  271.151,05 1.220.179,74

Tribunalul Comercial Arges 8 6 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  5 -1  11.297,96 -11.297,96  -406.726,58  5 0 11.297,96 0,00 -406.726,58  -1.084.604,22 

Tribunalul Valcea 34 29 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  31 2 11.297,96 22.595,92 -406.726,58  31 0 11.297,96 0,00 -406.726,58  -1.491.330,80 

Tribunalul Bacau 34 38 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 39 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 39 0 11.297,96 0,00 677.877,63 1.898.057,38

Tribunalul Neamt 31 26 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  27 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11  27 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  -1.762.481,85 

Tribunalul Bihor 34 46 12 11.297,96 135.575,53 1.626.906,32 44 -2  11.297,96 -22.595,92  1.355.755,27 43 -1  11.297,96 -11.297,96  1.220.179,74 4.202.841,33

Tribunalul Satu Mare 24 38 14 11.297,96 158.171,45 1.898.057,38 39 1 11.297,96 11.297,96 2.033.632,90 39 0 11.297,96 0,00 2.033.632,90 5.965.323,18

Tribunalul Suceava 36 48 12 11.297,96 135.575,53 1.626.906,32 49 1 11.297,96 11.297,96 1.762.481,85 50 1 11.297,96 11.297,96 1.898.057,38 5.287.445,55

Tribunalul Botosani 24 30 6 11.297,96 67.787,76 813.453,16 31 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 32 1 11.297,96 11.297,96 1.084.604,22 2.847.086,07

Tribunalul Brasov 41 45 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 47 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 48 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 2.304.783,96

Tribunalul Covasna 14 16 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 16 0 11.297,96 0,00 271.151,05 17 1 11.297,96 11.297,96 406.726,58 949.028,69

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 7 0 11.297,96 0,00 135.575,53 7 0 11.297,96 0,00 135.575,53 406.726,58

Tribunalul Bucuresti 194 256 62 11.297,96 700.473,56 8.405.682,67 233 -23  11.297,96 -259.853,09  5.287.445,55 222 -11  11.297,96 -124.277,57  3.796.114,75 17.489.242,97

Tribunalul Calarasi 19 18 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  20 2 11.297,96 22.595,92 135.575,53 22 2 11.297,96 22.595,92 406.726,58 406.726,58

Tribunalul Giurgiu 17 22 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 21 -1  11.297,96 -11.297,96  542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 1.762.481,85

Tribunalul Ialomita 18 17 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  20 3 11.297,96 33.893,88 271.151,05 21 1 11.297,96 11.297,96 406.726,58 542.302,11

Tribunalul Teleorman 22 25 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 26 1 11.297,96 11.297,96 542.302,11 27 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 1.626.906,32

Tribunalul Cluj 32 42 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 45 3 11.297,96 33.893,88 1.762.481,85 47 2 11.297,96 22.595,92 2.033.632,90 5.151.870,02

Tribunalul Comercial Cluj 10 13 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 15 2 11.297,96 22.595,92 677.877,63 16 1 11.297,96 11.297,96 813.453,16 1.898.057,38

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 24 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 26 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 27 1 11.297,96 11.297,96 949.028,69 2.304.783,96

Tribunalul Maramures 26 31 5 11.297,96 56.490 677.877,63 33 2 11.297,96 22.595,92 949.028,69 34 1 11.297,96 11.297,96 1.084.604,22 2.711.510,54

Tribunalul Salaj 14 24 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 26 2 11.297,96 22.595,92 1.626.906,32 27 1 11.297,96 11.297,96 1.762.481,85 4.745.143,44

Tribunalul Constanta 51 74 23 11.297,96 259.853,09 3.118.237,12 74 0 11.297,96 0,00 3.118.237,12 74 0 11.297,96 0,00 3.118.237,12 9.354.711,36

Tribunalul Tulcea 14 17 3 11.297,96 33.894 406.726,58 17 0 11.297,96 0 406.726,58 18 1 11.297,96 11.298 542.302,11 1.355.755,27

Tribunalul Dolj 72 61 -11  11.297,96 -124.277,57  -1.491.330,80  61 0 11.297,96 0,00 -1.491.330,80  62 1 11.297,96 11.297,96 -1.355.755,27  -4.338.416,86 

Tribunalul Gorj 49 51 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 56 5 11.297,96 56.489,80 949.028,69 59 3 11.297,96 33.893,88 1.355.755,27 2.575.935,01

Tribunalul Mehedinti 40 36 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  38 2 11.297,96 22.595,92 -271.151,05  39 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53  -949.028,69 

Tribunalul Olt 28 26 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  28 2 11.297,96 22.595,92 0,00 29 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 -135.575,53 

Tribunalul Galati 35 46 11 11.297,96 124.277,57 1.491.330,80 44 -2  11.297,96 -22.595,92  1.220.179,74 44 0 11.297,96 0,00 1.220.179,74 3.931.690,28

Tribunalul Braila 24 23 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  24 1 11.297,96 11.297,96 0,00 24 0 11.297,96 0,00 0,00 -135.575,53 

Tribunalul Vrancea 27 25 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  26 1 11.297,96 11.297,96 -135.575,53  27 1 11.297,96 11.297,96 0,00 -406.726,58 

Tribunalul Iasi 55 55 0 11.297,96 0,00 0,00 54 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  53 -1  11.297,96 -11.297,96  -271.151,05  -406.726,58 

Tribunalul Vaslui 21 22 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 22 0 11.297,96 0,00 135.575,53 22 0 11.297,96 0,00 135.575,53 406.726,58

Tribunalul Mures 25 30 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 29 -1  11.297,96 -11.297,96  542.302,11 28 -1  11.297,96 -11.297,96  406.726,58 1.626.906,32

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 9 0 11.297,96 0,00 271.151,05 9 0 11.297,96 0,00 271.151,05 813.453,16

Tribunalul Harghita 15 18 3 11.297,96 33.893,88 406.726,58 19 1 11.297,96 11.297,96 542.302,11 19 0 11.297,96 0,00 542.302,11 1.491.330,80

Tribunalul Prahova 39 44 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 41 -3  11.297,96 -33.893,88  271.151,05 40 -1  11.297,96 -11.297,96  135.575,53 1.084.604,22

Tribunalul Buzau 28 23 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  25 2 11.297,96 22.595,92 -406.726,58  26 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05  -1.355.755,27 

Tribunalul Dambovita 35 28 -7  11.297,96 -79.085,72  -949.028,69  30 2 11.297,96 22.595,92 -677.877,63  30 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  -2.304.783,96 

Tribunalul Timis 40 51 11 11.297,96 124.277,57 1.491.330,80 52 1 11.297,96 11.297,96 1.626.906,32 53 1 11.297,96 11.297,96 1.762.481,85 4.880.718,97

Tribunalul Arad 31 29 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  31 2 11.297,96 22.595,92 0,00 32 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 -135.575,53 

Tribunalul Caras-Severin 24 21 -3  11.297,96 -33.893,88  -406.726,58  23 2 11.297,96 22.595,92 -135.575,53  24 1 11.297,96 11.297,96 0,00 -542.302,11 

TOTAL 1.445 1.617 172 11.297,96 1.943.249,22 23.318.990,63 1.633 16 11.297,96 180.767,37 25.488.199,06 1.645 12 11.297,96 135.575,53 27.115.105,38 75.922.295,07

Tribunale

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA VIITOARE


Judecători la nivelul judecătoriilor (ANEXA 19)
[image: image395.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat judecatori 

(posturi ocupate) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (posturi 

ocupate)

Salariu mediu de baza 

lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

mediu de baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori (posturi 

ocupate)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(posturi ocupate)

Salariu mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(posturi ocupate)

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(posturi ocupate)

Salariu mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul mediu de 

baza lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 17 0,00 10.168,57 0 244.045,74 17,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Aiud 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 9 -1,00  10.168,57 -10.169  0,00 9,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 122.022,87

Judecatoria Blaj 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  4 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -366.068,61  -1.342.251,58 

Judecatoria Deva 16 18 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 18 0,00 10.168,57 0 244.045,74 18,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Hunedoara 10 8 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Brad 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Petrosani 18 17 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  19 2,00 10.168,57 20.337 122.022,87 19,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Hateg 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sibiu 23 25 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 26 1,00 10.168,57 10.169 366.068,61 26,00 0,00 10.168,57 0,00 366.068,61 976.182,97

Judecatoria Medias 12 6 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  6 0,00 10.168,57 0 -732.137,23  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -2.196.411,68 

Judecatoria Agnita 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Saliste 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bacau 37 30 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  30 0,00 10.168,57 0 -854.160,10  30,00 0,00 10.168,57 0,00 -854.160,10  -2.562.480,30 

Judecatoria Onesti 16 10 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  11 1,00 10.168,57 10.169 -610.114,36  11,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.952.365,94 

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  13 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  13,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Piatra Neamt 23 18 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  15 -3,00  10.168,57 -30.506  -976.182,97  15,00 0,00 10.168,57 0,00 -976.182,97  -2.562.480,30 

Judecatoria Roman 14 9 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  9 0,00 10.168,57 0 -610.114,36  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.830.343,07 

Judecatoria Targu Neamt 8 12 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 10 -2,00  10.168,57 -20.337  244.045,74 10,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 976.182,97

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Brasov 38 51 13 10.168,57 132.191,44 1.586.297,33 49 -2,00  10.168,57 -20.337  1.342.251,58 49,00 0,00 10.168,57 0,00 1.342.251,58 4.270.800,50

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Rupea 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Zarnesti 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -610.114,36 

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 10 0,00 10.168,57 0 122.022,87 10,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 91 38 10.168,57 386.405,76 4.636.869,11 96 5,00 10.168,57 50.843 5.246.983,47 97,00 1,00 10.168,57 10.168,57 5.369.006,34 15.252.858,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 72 35 10.168,57 355.900,04 4.270.800,50 73 1,00 10.168,57 10.169 4.392.823,37 73,00 0,00 10.168,57 0,00 4.392.823,37 13.056.447,23

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 77 34 10.168,57 345.731,47 4.148.777,62 75 -2,00  10.168,57 -20.337  3.904.731,88 76,00 1,00 10.168,57 10.168,57 4.026.754,75 12.080.264,26

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 37 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 40 3,00 10.168,57 30.506 1.098.205,84 40,00 0,00 10.168,57 0,00 1.098.205,84 2.928.548,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 35 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 35 0,00 10.168,57 0 488.091,49 36,00 1,00 10.168,57 10.168,57 610.114,36 1.586.297,33

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 37 10 10.168,57 101.685,73 1.220.228,71 42 5,00 10.168,57 50.843 1.830.343,07 42,00 0,00 10.168,57 0,00 1.830.343,07 4.880.914,85

Judecatoria Buftea 15 19 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 19 0,00 10.168,57 0 488.091,49 20,00 1,00 10.168,57 10.168,57 610.114,36 1.586.297,33

Judecatoria Cornetu 9 13 4 10.168,57 40.674,29 488.091,49 11 -2,00  10.168,57 -20.337  244.045,74 11,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 976.182,97

Judecatoria Calarasi 12 11 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  12 1,00 10.168,57 10.169 0,00 12,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87 

Judecatoria Oltenita 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  7 1,00 10.168,57 10.169 -244.045,74  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Slobozia 14 10 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  9 -1,00  10.168,57 -10.169  -610.114,36  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.708.320,20 

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image396.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Urziceni 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  4 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -366.068,61  -1.342.251,58 

Judecatoria Giurgiu 16 22 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 21 -1,00  10.168,57 -10.169  610.114,36 21,00 0,00 10.168,57 0,00 610.114,36 1.952.365,94

Judecatoria Bolintin Vale 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -976.182,97 

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  9 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Rosiori de Vede 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 1,00 10.168,57 10.169 -244.045,74  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  4 0,00 10.168,57 0 -610.114,36  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.830.343,07 

Judecatoria Videle 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Zimnicea 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0,00 10.168,57 0 0,00 6,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Cluj Napoca 36 64 28 10.168,57 284.720,03 3.416.640,40 65 1,00 10.168,57 10.169 3.538.663,27 66,00 1,00 10.168,57 10.168,57 3.660.686,14 10.615.989,80

Judecatoria Dej 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Gherla 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  5 1,00 10.168,57 10.169 -488.091,49  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.586.297,33 

Judecatoria Turda 14 14 0 10.168,57 0,00 0,00 14 0,00 10.168,57 0 0,00 14,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Huedin 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Bistrita 18 16 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  15 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  15,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -976.182,97 

Judecatoria Nasaud 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -976.182,97 

Judecatoria Beclean 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Zalau 12 12 0 10.168,57 0,00 0,00 11 -1,00  10.168,57 -10.169  -122.022,87  11,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -244.045,74 

Judecatoria Jibou 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia Mare 23 22 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  23 1,00 10.168,57 10.169 0,00 23,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87 

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  6 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0,00 10.168,57 0 244.045,74 4,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Targu Lapus 3 12 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 10 -2,00  10.168,57 -20.337  854.160,10 10,00 0,00 10.168,57 0,00 854.160,10 2.806.526,04

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Constanta 55 79 24 10.168,57 244.045,74 2.928.548,91 76 -3,00  10.168,57 -30.506  2.562.480,30 77,00 1,00 10.168,57 10.168,57 2.684.503,17 8.175.532,38

Judecatoria Mangalia 9 9 0 10.168,57 0,00 0,00 9 0,00 10.168,57 0 0,00 9,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Medgidia 15 13 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  14 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  14,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Harsova 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0,00 10.168,57 0 244.045,74 4,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  14 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  14,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Babadag 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Craiova 51 58 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 58 0,00 10.168,57 0 854.160,10 58,00 0,00 10.168,57 0,00 854.160,10 2.562.480,30

Judecatoria Bailesti 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0,00 10.168,57 0 0,00 6,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Calafat 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -610.114,36 

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targu Jiu 36 34 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  35 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  35,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Motru 9 7 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  7 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Novaci 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  9 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 26 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  27 1,00 10.168,57 10.169 0,00 27,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87 

Judecatoria Orsova 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  4 0,00 10.168,57 0 -610.114,36  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.830.343,07 

Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image397.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Vanju Mare 7 9 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 8 -1,00  10.168,57 -10.169  122.022,87 8,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 488.091,49

Judecatoria Slatina 22 18 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  16 -2,00  10.168,57 -20.337  -732.137,23  16,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -1.952.365,94 

Judecatoria Caracal 14 7 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  8 1,00 10.168,57 10.169 -732.137,23  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -2.318.434,55 

Judecatoria Bals 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 1,00 10.168,57 10.169 -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.220.228,71 

Judecatoria Corabia 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Galati 31 47 16 10.168,57 162.697,16 1.952.365,94 42 -5,00  10.168,57 -50.843  1.342.251,58 43,00 1,00 10.168,57 10.168,57 1.464.274,46 4.758.891,98

Judecatoria Tecuci 10 8 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Targu Bujor 4 7 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 6 -1,00  10.168,57 -10.169  244.045,74 6,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 854.160,10

Judecatoria Liesti 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 5 1,00 10.168,57 10.169 366.068,61 5,00 0,00 10.168,57 0,00 366.068,61 976.182,97

Judecatoria Braila 26 31 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 30 -1,00  10.168,57 -10.169  488.091,49 30,00 0,00 10.168,57 0,00 488.091,49 1.586.297,33

Judecatoria Faurei 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Insuratei 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Focsani 26 31 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 30 -1,00  10.168,57 -10.169  488.091,49 30,00 0,00 10.168,57 0,00 488.091,49 1.586.297,33

Judecatoria Adjud 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Panciu 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Iasi 50 49 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  54 5,00 10.168,57 50.843 488.091,49 54,00 0,00 10.168,57 0,00 488.091,49 854.160,10

Judecatoria Pascani 14 8 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  8 0,00 10.168,57 0 -732.137,23  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -2.196.411,68 

Judecatoria Harlau 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  10.168,57 -81.348,58  -976.182,97  10 0,00 10.168,57 0 -976.182,97  10,00 0,00 10.168,57 0,00 -976.182,97  -2.928.548,91 

Judecatoria Barlad 14 9 -5  10.168,57 -50.842,86  -610.114,36  9 0,00 10.168,57 0 -610.114,36  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.830.343,07 

Judecatoria Husi 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Murgeni 2 4 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 4 0,00 10.168,57 0 244.045,74 4,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 732.137,23

Judecatoria Oradea 33 32 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  31 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  31,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -610.114,36 

Judecatoria Beius 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  6 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Marghita 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0,00 10.168,57 0 0,00 5,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Alesd 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Satu Mare 21 15 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  16 1,00 10.168,57 10.169 -610.114,36  17,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -488.091,49  -1.830.343,07 

Judecatoria Carei 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  6 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Pitesti 30 37 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 37 0,00 10.168,57 0 854.160,10 37,00 0,00 10.168,57 0,00 854.160,10 2.562.480,30

Judecatoria Campulung 12 8 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  8 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Costesti 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 23 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  24 1,00 10.168,57 10.169 0,00 24,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 -122.022,87 

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  8 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Horezu 9 5 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  5 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 37 0,00 10.168,57 0 122.022,87 37,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Campina 13 10 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  10 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  10,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Mizil 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Sinaia 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image398.emf]Cheltuieli salariale judecatori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

in anul 1

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

judecatori in anul 

2 fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

judecatori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. de 

judecatori estimat pt 

perioada viitoare si nr. 

estimat in anul 2 al 

perioadei de tranzitie 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Buzau 25 26 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 27 1,00 10.168,57 10.169 244.045,74 27,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 610.114,36

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targoviste 22 15 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  16 1,00 10.168,57 10.169 -732.137,23  16,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -2.318.434,55 

Judecatoria Moreni 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Gaesti 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  4 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Racari 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Suceava 22 19 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  18 -1,00  10.168,57 -10.169  -488.091,49  18,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.342.251,58 

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  6 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Radauti 14 11 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  11 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  11,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Botosani 28 27 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  27 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  27,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Darabani 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  21 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  21,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Reghin 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  8,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Sighisoara 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -610.114,36 

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 11 0,00 10.168,57 0 122.022,87 11,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Toplita 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Timisoara 51 59 8 10.168,57 81.348,58 976.182,97 57 -2,00  10.168,57 -20.337  732.137,23 57,00 0,00 10.168,57 0,00 732.137,23 2.440.457,43

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 -1,00  10.168,57 -10.169  -488.091,49  7,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -366.068,61  -1.220.228,71 

Judecatoria Deta 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 10 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 8 -2,00  10.168,57 -20.337  488.091,49 8,00 0,00 10.168,57 0,00 488.091,49 1.708.320,20

Judecatoria Arad 30 18 -12  10.168,57 -122.022,87  -1.464.274,46  18 0,00 10.168,57 0 -1.464.274,46  18,00 0,00 10.168,57 0,00 -1.464.274,46  -4.392.823,37 

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Lipova 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Resita 11 10 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  9 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -610.114,36 

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  8 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  9,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Bozovici 3 4 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 4 0,00 10.168,57 0 122.022,87 4,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

TOTAL 2.152 2.179 27 10.168,57 274.551,46 3.294.617,52 2.176,00 -3,00  10.168,57 -30.505,72  2.928.548,91 2.191,00 15,00 10.168,57 152.528,59 4.758.891,98 10.982.058,42

Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3



Personal auxiliar la nivelul curţilor de apel (ANEXA 20)
[image: image399.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul curtilor de apel

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia

39 49 10 3.656,12 36.561,15 438.733,83 49 0 3.656,12 0,00 438.733,83 50 1 3.656,12 3.656,12 482.607,21 1.360.074,87

Curte de Apel Bacau 42 54 12 3.656,12 43.873,38

526.480,59

54 0 3.656,12 0,00

526.480,59

54 0 3.656,12 0,00

526.480,59 1.579.441,78

Curte de Apel Brasov 39 48 9 3.656,12 32.905,04

394.860,45

50 2 3.656,12 7.312,23

482.607,21

51 1 3.656,12 3.656,12

526.480,59 1.403.948,25

Curte de Apel Bucuresti 193 233 40 3.656,12 146.244,61

1.754.935,31

221 -12 3.656,12 -43.873,38

1.228.454,72

219 -2 3.656,12 -7.312,23

1.140.707,95 4.124.097,99

Curte de Apel Cluj  56 71 15 3.656,12 54.841,73

658.100,74

74 3 3.656,12 10.968,35

789.720,89

77 3 3.656,12 10.968,35

921.341,04 2.369.162,67

Curte de Apel Constanta 36 45 9 3.656,12 32.905,04

394.860,45

46 1 3.656,12 3.656,12

438.733,83

47 1 3.656,12 3.656,12

482.607,21 1.316.201,48

Curte de Apel Craiova 101 127 26 3.656,12 95.059,00

1.140.707,95

127 0 3.656,12 0,00

1.140.707,95

128 1 3.656,12 3.656,12

1.184.581,34 3.465.997,24

Curte de Apel Galati  45 59 14 3.656,12 51.185,61

614.227,36

60 1 3.656,12 3.656,12

658.100,74

61 1 3.656,12 3.656,12

701.974,13 1.974.302,23

Curte de Apel Iasi  40 48 8 3.656,12 29.248,92

350.987,06

49 1 3.656,12 3.656,12

394.860,45

48 -1 3.656,12 -3.656,12

350.987,06 1.096.834,57

Curte de Apel Oradea 39 49 10 3.656,12 36.561,15

438.733,83

44 -5 3.656,12 -18.280,58

219.366,91

43 -1 3.656,12 -3.656,12

175.493,53 833.594,27

Curte de Apel Pitesti  52 64 12 3.656,12 43.873,38

526.480,59

65 1 3.656,12 3.656,12

570.353,98

66 1 3.656,12 3.656,12

614.227,36 1.711.061,93

Curte de Apel Ploiesti 61 72 11 3.656,12 40.217,27

482.607,21

74 2 3.656,12 7.312,23

570.353,98

75 1 3.656,12 3.656,12

614.227,36 1.667.188,55

Curte de Apel Suceava  49 63 14 3.656,12 51.185,61

614.227,36

65 2 3.656,12 7.312,23

701.974,13

66 1 3.656,12 3.656,12

745.847,51 2.062.048,99

Curte de Apel Targu Mures  29 35 6 3.656,12 21.936,69

263.240,30

36 1 3.656,12 3.656,12

307.113,68

36 0 3.656,12 0,00

307.113,68 877.467,66

Curte de Apel Timisoara 58 72 14 3.656,12 51.185,61

614.227,36

72 0 3.656,12 0,00

614.227,36

73 1 3.656,12 3.656,12

658.100,74 1.886.555,46

TOTAL 879 1.089 210 3.656,12 767.784,20 9.213.410,39 1.086 -3 3.656,12 -10.968,35 9.081.790,24 1094 8 3.656,12 29.248,92 9.432.777,31 27.727.977,94

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Curti de apel

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 


Personal auxiliar la nivelul tribunalelor (ANEXA 21)
[image: image400.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul tribunalelor

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Tribunalul Alba 41 43 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 45 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 46 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Tribunalul Sibiu 46 48 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 49 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 49 0 3.588,45 0,00 129.184,21 344.491,24

Tribunalul Hunedoara 48 53 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 54 1 3.588,45 3.588,45 258.368,43 54 0 3.588,45 0,00 258.368,43 732.043,88

Tribunalul Arges 42 46 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 45 -1  3.588,45 -3.588,45  129.184,21 44 -1  3.588,45 -3.588,45  86.122,81 387.552,64

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 11 0 3.588,45 0,00 43.061,40 11 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Valcea 50 53 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 54 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 55 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 516.736,85

Tribunalul Bacau 49 53 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 54 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 54 0 3.588,45 0,00 215.307,02 602.859,66

Tribunalul Neamt 50 54 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 54 0 3.588,45 0,00 172.245,62 54 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Tribunalul Bihor 48 56 8 3.588,45 28.707,60 344.491,24 54 -2  3.588,45 -7.176,90  258.368,43 53 -1  3.588,45 -3.588,45  215.307,02 818.166,69

Tribunalul Satu Mare 41 50 9 3.588,45 32.296,05 387.552,64 51 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 51 0 3.588,45 0,00 430.614,05 1.248.780,73

Tribunalul Suceava 58 71 13 3.588,45 46.649,85 559.798,26 72 1 3.588,45 3.588,45 602.859,66 72 0 3.588,45 0,00 602.859,66 1.765.517,59

Tribunalul Botosani 39 45 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 46 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 46 0 3.588,45 0,00 301.429,83 861.228,09

Tribunalul Brasov 62 66 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 68 2 3.588,45 7.176,90 258.368,43 69 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 732.043,88

Tribunalul Covasna 27 30 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 31 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 31 0 3.588,45 0,00 172.245,62 473.675,45

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Bucuresti 243 281 38 3.588,45 136.361,11 1.636.333,37 259 -22  3.588,45 -78.945,91  688.982,47 247 -12  3.588,45 -43.061,40  172.245,62 2.497.561,46

Tribunalul Calarasi 30 33 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 36 3 3.588,45 10.765,35 258.368,43 37 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 688.982,47

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 27 0 3.588,45 0,00 43.061,40 27 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Ialomita 30 30 0 3.588,45 0,00 0,00 32 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 33 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 215.307,02

Tribunalul Teleorman 38 44 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 45 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 46 1 3.588,45 3.588,45 344.491,24 904.289,50

Tribunalul Cluj 46 53 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 56 3 3.588,45 10.765,35 430.614,05 57 1 3.588,45 3.588,45 473.675,45 1.205.719,33

Tribunalul Comercial Cluj 12 12 0 3.588,45 0,00 0,00 14 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 15 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 215.307,02

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 42 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 45 3 3.588,45 10.765,35 387.552,64 46 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.076.535,11

Tribunalul Maramures 43 45 2 3.588,45 7.177 86.122,81 47 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 48 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Tribunalul Salaj 27 33 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 36 3 3.588,45 10.765,35 387.552,64 37 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.076.535,11

Tribunalul Constanta 67 73 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 73 0 3.588,45 0,00 258.368,43 73 0 3.588,45 0,00 258.368,43 775.105,28

Tribunalul Tulcea 30 37 7 3.588,45 25.119 301.429,83 39 2 3.588,45 7.177 387.552,64 39 0 3.588,45 0 387.552,64 1.076.535,11

Tribunalul Dolj 83 86 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 86 0 3.588,45 0,00 129.184,21 87 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 430.614,05

Tribunalul Gorj 54 57 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 61 4 3.588,45 14.353,80 301.429,83 63 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 818.166,69

Tribunalul Mehedinti 57 64 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 66 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 67 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.119.596,52

Tribunalul Olt 49 54 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 57 3 3.588,45 10.765,35 344.491,24 58 1 3.588,45 3.588,45 387.552,64 947.350,90

Tribunalul Galati 45 50 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 49 -1  3.588,45 -3.588,45  172.245,62 49 0 3.588,45 0,00 172.245,62 559.798,26

Tribunalul Braila 35 37 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 37 0 3.588,45 0,00 86.122,81 37 0 3.588,45 0,00 86.122,81 258.368,43

Tribunalul Vrancea 38 39 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 39 0 3.588,45 0,00 43.061,40 39 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Iasi 57 60 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 59 -1  3.588,45 -3.588,45  86.122,81 59 0 3.588,45 0,00 86.122,81 301.429,83

Tribunalul Vaslui 35 36 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 36 0 3.588,45 0,00 43.061,40 36 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Mures 38 44 6 3.588,45 21.530,70 258.368,43 43 -1  3.588,45 -3.588,45  215.307,02 42 -1  3.588,45 -3.588,45  172.245,62 645.921,07

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 19 0 3.588,45 0,00 172.245,62 19 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Tribunalul Harghita 34 39 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 41 2 3.588,45 7.176,90 301.429,83 41 0 3.588,45 0,00 301.429,83 818.166,69

Tribunalul Prahova 52 55 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 54 -1  3.588,45 -3.588,45  86.122,81 53 -1  3.588,45 -3.588,45  43.061,40 258.368,43

Tribunalul Buzau 40 44 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 46 2 3.588,45 7.176,90 258.368,43 47 1 3.588,45 3.588,45 301.429,83 732.043,88

Tribunalul Dambovita 53 55 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 57 2 3.588,45 7.176,90 172.245,62 58 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 473.675,45

Tribunalul Timis 56 63 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 65 2 3.588,45 7.176,90 387.552,64 66 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.119.596,52

Tribunalul Arad 51 52 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 55 3 3.588,45 10.765,35 172.245,62 56 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 430.614,05

Tribunalul Caras-Severin 45 50 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 54 4 3.588,45 14.353,80 387.552,64 55 1 3.588,45 3.588,45 430.614,05 1.033.473,71

TOTAL 2.083 2.300 217 3.588,45 778.693,73 9.344.324,79 2.328 28 3.588,45 100.476,61 10.550.044,11 2.333 5 3.588,45 17.942,25 10.765.351,14 30.659.720,04

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA VIITOARE

Tribunale

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE


Personal auxiliar la nivelul judecătoriilor (ANEXA 22)
[image: image401.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  32 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  32,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Aiud 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0,00 3.417,83 0 0,00 18,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Deva 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0,00 3.417,83 0 0,00 27,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0,00 3.417,83 0 0,00 21,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Petrosani 25 25 0 3.417,83 0,00 0,00 26 1,00 3.417,83 3.418 41.013,90 26,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Hateg 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sibiu 41 41 0 3.417,83 0,00 0,00 42 1,00 3.417,83 3.418 41.013,90 42,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Medias 23 21 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  21 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  21,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Agnita 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bacau 50 48 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  48 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  48,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Onesti 30 29 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  31 2,00 3.417,83 6.836 41.013,90 31,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Moinesti 22 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0,00 3.417,83 0 0,00 22,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0,00 3.417,83 0 82.027,81 10,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Piatra Neamt 37 33 -4  3.417,83 -13.671,30  -164.055,62  30 -3,00  3.417,83 -10.253  -287.097,33  30,00 0,00 3.417,83 0,00 -287.097,33  -738.250,29 

Judecatoria Roman 20 19 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  19 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  19,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Targu Neamt 15 17 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 15 -2,00  3.417,83 -6.836  0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 82.027,81

Judecatoria Bicaz 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brasov 62 58 -4  3.417,83 -13.671,30  -164.055,62  57 -1,00  3.417,83 -3.418  -205.069,52  57,00 0,00 3.417,83 0,00 -205.069,52  -574.194,67 

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  16 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  16,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Rupea 9 12 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 12 0,00 3.417,83 0 123.041,71 12,00 0,00 3.417,83 0,00 123.041,71 369.125,14

Judecatoria Zarnesti 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  10 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  10,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -205.069,52 

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0,00 3.417,83 0 0,00 20,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0,00 3.417,83 0 0,00 13,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0,00 3.417,83 0 82.027,81 10,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 60 -8  3.417,83 -27.342,60  -328.111,24  63 3,00 3.417,83 10.253 -205.069,52  64,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -164.055,62  -697.236,38 

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 61 6 3.417,83 20.506,95 246.083,43 62 1,00 3.417,83 3.418 287.097,33 63,00 1,00 3.417,83 3.417,83 328.111,24 861.292,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 65 -1,00  3.417,83 -3.418  123.041,71 66,00 1,00 3.417,83 3.417,83 164.055,62 451.152,95

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 46 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  49 3,00 3.417,83 10.253 0,00 49,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -123.041,71 

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 3.417,83 0,00 0,00 50 0,00 3.417,83 0 0,00 50,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 48 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  54 6,00 3.417,83 20.507 164.055,62 54,00 0,00 3.417,83 0,00 164.055,62 246.083,43

Judecatoria Buftea 30 32 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 32 0,00 3.417,83 0 82.027,81 32,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Cornetu 14 14 0 3.417,83 0,00 0,00 12 -2,00  3.417,83 -6.836  -82.027,81  12,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -164.055,62 

Judecatoria Calarasi 25 25 0 3.417,83 0,00 0,00 27 2,00 3.417,83 6.836 82.027,81 27,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Oltenita 19 17 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 2,00 3.417,83 6.836 0,00 19,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  24 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  24,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Fetesti 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Judecatorii

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 


[image: image402.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Urziceni 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0,00 3.417,83 0 0,00 16,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Giurgiu 28 26 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  24 -2,00  3.417,83 -6.836  -164.055,62  24,00 0,00 3.417,83 0,00 -164.055,62  -410.139,05 

Judecatoria Bolintin Vale 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  10 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  10,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -205.069,52 

Judecatoria Alexandria 22 22 0 3.417,83 0,00 0,00 22 0,00 3.417,83 0 0,00 22,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 17 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 2,00 3.417,83 6.836 0,00 19,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  14 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  14,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Videle 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  8 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  8,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Cluj Napoca 52 54 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 55 1,00 3.417,83 3.418 123.041,71 56,00 1,00 3.417,83 3.417,83 164.055,62 369.125,14

Judecatoria Dej 18 16 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  16 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  16,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Gherla 16 15 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  15 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  15,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Turda 25 27 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 27 0,00 3.417,83 0 82.027,81 27,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Huedin 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bistrita 31 28 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  27 -1,00  3.417,83 -3.418  -164.055,62  27,00 0,00 3.417,83 0,00 -164.055,62  -451.152,95 

Judecatoria Nasaud 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0,00 3.417,83 0 0,00 16,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Zalau 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0,00 3.417,83 0 0,00 27,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia Mare 42 44 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 46 2,00 3.417,83 6.836 164.055,62 46,00 0,00 3.417,83 0,00 164.055,62 410.139,05

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0,00 3.417,83 0 82.027,81 10,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 3.417,83 17.089,13 205.069,52 10 0,00 3.417,83 0 205.069,52 10,00 0,00 3.417,83 0,00 205.069,52 615.208,57

Judecatoria Targu Lapus 8 15 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 13 -2,00  3.417,83 -6.836  205.069,52 13,00 0,00 3.417,83 0,00 205.069,52 697.236,38

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Constanta 67 64 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  63 -1,00  3.417,83 -3.418  -164.055,62  64,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -123.041,71  -410.139,05 

Judecatoria Mangalia 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Medgidia 23 23 0 3.417,83 0,00 0,00 23 0,00 3.417,83 0 0,00 23,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 14 0,00 3.417,83 0 287.097,33 14,00 0,00 3.417,83 0,00 287.097,33 861.292,00

Judecatoria Tulcea 30 30 0 3.417,83 0,00 0,00 30 0,00 3.417,83 0 0,00 30,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Craiova 79 80 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 80 0,00 3.417,83 0 41.013,90 80,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Bailesti 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Calafat 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 15 2,00 3.417,83 6.836 82.027,81 15,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Filiasi 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Jiu 44 45 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 46 1,00 3.417,83 3.418 82.027,81 46,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 205.069,52

Judecatoria Motru 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0,00 3.417,83 0 0,00 13,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0,00 3.417,83 0 0,00 20,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 39 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  40 1,00 3.417,83 3.418 0,00 40,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -41.013,90 

Judecatoria Orsova 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0,00 3.417,83 0 0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatorii

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image403.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Vanju Mare 17 19 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 17 -2,00  3.417,83 -6.836  0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 82.027,81

Judecatoria Slatina 37 32 -5  3.417,83 -17.089,13  -205.069,52  31 -1,00  3.417,83 -3.418  -246.083,43  31,00 0,00 3.417,83 0,00 -246.083,43  -697.236,38 

Judecatoria Caracal 23 22 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  23 1,00 3.417,83 3.418 0,00 23,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -41.013,90 

Judecatoria Bals 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  10 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  10,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Galati 55 53 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  47 -6,00  3.417,83 -20.507  -328.111,24  47,00 0,00 3.417,83 0,00 -328.111,24  -738.250,29 

Judecatoria Tecuci 21 21 0 3.417,83 0,00 0,00 21 0,00 3.417,83 0 0,00 21,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 13 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 10 -3,00  3.417,83 -10.253  0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 123.041,71

Judecatoria Liesti 7 14 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 18 4,00 3.417,83 13.671 451.152,95 18,00 0,00 3.417,83 0,00 451.152,95 1.189.403,24

Judecatoria Braila 45 48 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 48 0,00 3.417,83 0 123.041,71 48,00 0,00 3.417,83 0,00 123.041,71 369.125,14

Judecatoria Faurei 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Focsani 41 45 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 44 -1,00  3.417,83 -3.418  123.041,71 44,00 0,00 3.417,83 0,00 123.041,71 410.139,05

Judecatoria Adjud 10 8 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  8 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  8,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Panciu 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Iasi 78 64 -14  3.417,83 -47.849,56  -574.194,67  71 7,00 3.417,83 23.925 -287.097,33  71,00 0,00 3.417,83 0,00 -287.097,33  -1.148.389,34 

Judecatoria Pascani 27 27 0 3.417,83 0,00 0,00 27 0,00 3.417,83 0 0,00 27,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  10 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  10,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  33 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  33,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Barlad 31 29 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  29 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  29,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Husi 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  11 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  11,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Murgeni 9 18 9 3.417,83 30.760,43 369.125,14 18 0,00 3.417,83 0 369.125,14 18,00 0,00 3.417,83 0,00 369.125,14 1.107.375,43

Judecatoria Oradea 51 40 -11  3.417,83 -37.596,08  -451.152,95  39 -1,00  3.417,83 -3.418  -492.166,86  39,00 0,00 3.417,83 0,00 -492.166,86  -1.435.486,67 

Judecatoria Beius 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0,00 3.417,83 0 0,00 16,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 11 0,00 3.417,83 0 82.027,81 11,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Alesd 10 10 0 3.417,83 0,00 0,00 10 0,00 3.417,83 0 0,00 10,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Satu Mare 39 35 -4  3.417,83 -13.671,30  -164.055,62  36 1,00 3.417,83 3.418 -123.041,71  36,00 0,00 3.417,83 0,00 -123.041,71  -410.139,05 

Judecatoria Carei 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0,00 3.417,83 0 0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  47 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  47,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Campulung 21 19 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  19 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  19,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 3.417,83 0,00 0,00 17 0,00 3.417,83 0 0,00 17,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0,00 3.417,83 0 0,00 13,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0,00 3.417,83 0 0,00 13,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  37 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  37,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Dragasani 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0,00 3.417,83 0 0,00 18,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0,00 3.417,83 0 0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  55 0,00 3.417,83 0 -123.041,71  55,00 0,00 3.417,83 0,00 -123.041,71  -369.125,14 

Judecatoria Campina 27 25 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  25 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  25,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Mizil 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatorii

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image404.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar instante (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat personal 

aux.instante (schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

personal 

aux.instante 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 3.417,83 0,00 0,00 18 0,00 3.417,83 0 0,00 18,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Buzau 40 41 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 42 1,00 3.417,83 3.418 82.027,81 42,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 205.069,52

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0,00 3.417,83 0 0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 3.417,83 0,00 0,00 14 0,00 3.417,83 0 0,00 14,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targoviste 37 33 -4  3.417,83 -13.671,30  -164.055,62  34 1,00 3.417,83 3.418 -123.041,71  34,00 0,00 3.417,83 0,00 -123.041,71  -410.139,05 

Judecatoria Moreni 12 10 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  10 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  10,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Gaesti 16 14 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  14 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  14,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  11 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  11,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Suceava 37 37 0 3.417,83 0,00 0,00 37 0,00 3.417,83 0 0,00 37,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  13 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  13,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Falticeni 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0,00 3.417,83 0 0,00 19,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  23 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  23,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 3.417,83 0,00 0,00 13 0,00 3.417,83 0 0,00 13,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Botosani 42 41 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  41 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  41,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  12 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  12,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Darabani 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  3.417,83 -20.506,95  -246.083,43  46 0,00 3.417,83 0 -246.083,43  46,00 0,00 3.417,83 0,00 -246.083,43  -738.250,29 

Judecatoria Reghin 16 16 0 3.417,83 0,00 0,00 16 0,00 3.417,83 0 0,00 16,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 3.417,83 0,00 0,00 15 0,00 3.417,83 0 0,00 15,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0,00 3.417,83 0 0,00 19,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  13 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  13,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Toplita 12 12 0 3.417,83 0,00 0,00 12 0,00 3.417,83 0 0,00 12,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Timisoara 69 69 0 3.417,83 0,00 0,00 68 -1,00  3.417,83 -3.418  -41.013,90  68,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -82.027,81 

Judecatoria Lugoj 19 19 0 3.417,83 0,00 0,00 19 0,00 3.417,83 0 0,00 19,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 3.417,83 0,00 0,00 7 0,00 3.417,83 0 0,00 7,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 19 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 16 -3,00  3.417,83 -10.253  164.055,62 16,00 0,00 3.417,83 0,00 164.055,62 615.208,57

Judecatoria Arad 52 54 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 54 0,00 3.417,83 0 82.027,81 54,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  11 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  11,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Lipova 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 3.417,83 0,00 0,00 9 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Resita 21 19 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  17 -2,00  3.417,83 -6.836  -164.055,62  17,00 0,00 3.417,83 0,00 -164.055,62  -410.139,05 

Judecatoria Caransebes 20 20 0 3.417,83 0,00 0,00 20 0,00 3.417,83 0 0,00 20,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 8,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 3.417,83 0,00 0,00 11 0,00 3.417,83 0 0,00 11,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0,00 3.417,83 0 41.013,90 6,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

TOTAL 3.823 3.778 -45  3.417,83 -153.802,14  -1.845.625,72  3.786,00 8,00 3.417,83 27.342,60 -1.517.514,48  3.791,00 5,00 3.417,83 17.089,13 -1.312.444,96  -4.675.585,17 

Judecatorii

Nr. curent de 

personal aux.instante 

(schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor (inclusiv 

contributii angajator) 

cu salariul pe intreaga 

perioada analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Procurori la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel (ANEXA 23)
[image: image405.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul curtilor de apel

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Curte de Apel Alba Iulia

14 12 -2 13.228,48 -26.456,96 -317.483,51 12 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 12 0 13.228,48 0,00 -317.483,51 -952.450,52

Curte de Apel Bacau 14 19 5 13.228,48 66.142,40

793.708,77

19 0 13.228,48 0,00

793.708,77

19 0 13.228,48 0,00

793.708,77 2.381.126,30

Curte de Apel Brasov 14 18 4 13.228,48 52.913,92

634.967,01

18 0 13.228,48 0,00

634.967,01

18 0 13.228,48 0,00

634.967,01 1.904.901,04

Curte de Apel Bucuresti 50 44 -6 13.228,48 -79.370,88

-952.450,52

39 -5 13.228,48 -66.142,40

-1.746.159,29

35 -4 13.228,48 -52.913,92

-2.381.126,30 -5.079.736,10

Curte de Apel Cluj  15 7 -8 13.228,48 -105.827,84

-1.269.934,03

7 0 13.228,48 0,00

-1.269.934,03

7 0 13.228,48 0,00

-1.269.934,03 -3.809.802,08

Curte de Apel Constanta 16 20 4 13.228,48 52.913,92

634.967,01

21 1 13.228,48 13.228,48

793.708,77

22 1 13.228,48 13.228,48

952.450,52 2.381.126,30

Curte de Apel Craiova 16 17 1 13.228,48 13.228,48

158.741,75

17 0 13.228,48 0,00

158.741,75

17 0 13.228,48 0,00

158.741,75 476.225,26

Curte de Apel Galati  16 11 -5 13.228,48 -66.142,40

-793.708,77

11 0 13.228,48 0,00

-793.708,77

11 0 13.228,48 0,00

-793.708,77 -2.381.126,30

Curte de Apel Iasi  13 12 -1 13.228,48 -13.228,48

-158.741,75

12 0 13.228,48 0,00

-158.741,75

12 0 13.228,48 0,00

-158.741,75 -476.225,26

Curte de Apel Oradea 13 9 -4 13.228,48 -52.913,92

-634.967,01

9 0 13.228,48 0,00

-634.967,01

9 0 13.228,48 0,00

-634.967,01 -1.904.901,04

Curte de Apel Pitesti  13 11 -2 13.228,48 -26.456,96

-317.483,51

11 0 13.228,48 0,00

-317.483,51

11 0 13.228,48 0,00

-317.483,51 -952.450,52

Curte de Apel Ploiesti 14 15 1 13.228,48 13.228,48

158.741,75

15 0 13.228,48 0,00

158.741,75

15 0 13.228,48 0,00

158.741,75 476.225,26

Curte de Apel Suceava  13 9 -4 13.228,48 -52.913,92

-634.967,01

9 0 13.228,48 0,00

-634.967,01

9 0 13.228,48 0,00

-634.967,01 -1.904.901,04

Curte de Apel Targu Mures  13 5 -8 13.228,48 -105.827,84

-1.269.934,03

5 0 13.228,48 0,00

-1.269.934,03

5 0 13.228,48 0,00

-1.269.934,03 -3.809.802,08

Curte de Apel Timisoara 15 17 2 13.228,48 26.456,96

317.483,51

17 0 13.228,48 0,00

317.483,51

17 0 13.228,48 0,00

317.483,51 952.450,52

TOTAL 249 226 -23 13.228,48 -304.255,03 -3.651.060,33 222 -4 13.228,48 -52.913,92 -4.286.027,34 219 -3 13.228,48 -39.685,44 -4.762.252,60 -12.699.340,26

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Parchete de pe langa curti de apel

Nr. curent de 

procurori (schema) 


Procurori la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale (ANEXA 24)
[image: image406.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul tribunalelor

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Tribunalul Alba 13 17 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 18 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 18 0 11.297,96 0,00 677.877,63 1.898.057,38

Tribunalul Sibiu 15 11 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  -1.626.906,32 

Tribunalul Hunedoara 14 12 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  12 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  12 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  -813.453,16 

Tribunalul Arges 17 12 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  12 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  12 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  -2.033.632,90 

Tribunalul Valcea 14 22 8 11.297,96 90.383,68 1.084.604,22 23 1 11.297,96 11.297,96 1.220.179,74 23 0 11.297,96 0,00 1.220.179,74 3.524.963,70

Tribunalul Bacau 15 10 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  11 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11  11 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  -1.762.481,85 

Tribunalul Neamt 15 7 -8  11.297,96 -90.383,68  -1.084.604,22  7 0 11.297,96 0,00 -1.084.604,22  7 0 11.297,96 0,00 -1.084.604,22  -3.253.812,65 

Tribunalul Bihor 14 14 0 11.297,96 0,00 0,00 14 0 11.297,96 0,00 0,00 14 0 11.297,96 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Satu Mare 12 6 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  7 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63  7 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  -2.169.208,43 

Tribunalul Suceava 14 10 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  10 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  11 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58  -1.491.330,80 

Tribunalul Botosani 13 15 2 11.297,96 22.595,92 271.151,05 14 -1  11.297,96 -11.297,96  135.575,53 15 1 11.297,96 11.297,96 271.151,05 677.877,63

Tribunalul Brasov 19 32 13 11.297,96 146.873,49 1.762.481,85 36 4 11.297,96 45.191,84 2.304.783,96 37 1 11.297,96 11.297,96 2.440.359,48 6.507.625,29

Tribunalul Covasna 10 5 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  -2.033.632,90 

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 5 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 6 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 7 1 11.297,96 11.297,96 813.453,16 2.033.632,90

Tribunalul Bucuresti 79 88 9 11.297,96 101.681,65 1.220.179,74 86 -2  11.297,96 -22.595,92  949.028,69 86 0 11.297,96 0,00 949.028,69 3.118.237,12

Tribunalul Calarasi 12 9 -3  11.297,96 -33.893,88  -406.726,58  10 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05  10 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  -949.028,69 

Tribunalul Giurgiu 10 14 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 15 1 11.297,96 11.297,96 677.877,63 16 1 11.297,96 11.297,96 813.453,16 2.033.632,90

Tribunalul Ialomita 11 11 0 11.297,96 0,00 0,00 12 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 12 0 11.297,96 0,00 135.575,53 271.151,05

Tribunalul Teleorman 13 7 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  7 0 11.297,96 0,00 -813.453,16  8 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63  -2.304.783,96 

Tribunalul Cluj 17 21 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 21 0 11.297,96 0,00 542.302,11 1.626.906,32

Tribunalul Bistrita Nasaud 10 10 0 11.297,96 0,00 0,00 9 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  9 0 11.297,96 0,00 -135.575,53  -271.151,05 

Tribunalul Maramures 13 9 -4  11.297,96 -45.192  -542.302,11  9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  10 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58  -1.491.330,80 

Tribunalul Salaj 10 5 -5  11.297,96 -56.489,80  -677.877,63  5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  5 0 11.297,96 0,00 -677.877,63  -2.033.632,90 

Tribunalul Constanta 23 39 16 11.297,96 180.767,37 2.169.208,43 37 -2  11.297,96 -22.595,92  1.898.057,38 37 0 11.297,96 0,00 1.898.057,38 5.965.323,18

Tribunalul Tulcea 10 10 0 11.297,96 0 0,00 11 1 11.297,96 11.298 135.575,53 11 0 11.297,96 0 135.575,53 271.151,05

Tribunalul Dolj 20 16 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  17 1 11.297,96 11.297,96 -406.726,58  17 0 11.297,96 0,00 -406.726,58  -1.355.755,27 

Tribunalul Gorj 14 15 1 11.297,96 11.297,96 135.575,53 16 1 11.297,96 11.297,96 271.151,05 17 1 11.297,96 11.297,96 406.726,58 813.453,16

Tribunalul Mehedinti 13 11 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  11 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  11 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  -813.453,16 

Tribunalul Olt 13 9 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  9 0 11.297,96 0,00 -542.302,11  -1.626.906,32 

Tribunalul Galati 19 12 -7  11.297,96 -79.085,72  -949.028,69  12 0 11.297,96 0,00 -949.028,69  11 -1  11.297,96 -11.297,96  -1.084.604,22  -2.982.661,59 

Tribunalul Braila 14 24 10 11.297,96 112.979,61 1.355.755,27 23 -1  11.297,96 -11.297,96  1.220.179,74 24 1 11.297,96 11.297,96 1.355.755,27 3.931.690,28

Tribunalul Vrancea 14 29 15 11.297,96 169.469,41 2.033.632,90 28 -1  11.297,96 -11.297,96  1.898.057,38 28 0 11.297,96 0,00 1.898.057,38 5.829.747,66

Tribunalul Iasi 22 64 42 11.297,96 474.514,34 5.694.172,13 66 2 11.297,96 22.595,92 5.965.323,18 68 2 11.297,96 22.595,92 6.236.474,24 17.895.969,55

Tribunalul Vaslui 12 10 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  9 -1  11.297,96 -11.297,96  -406.726,58  10 1 11.297,96 11.297,96 -271.151,05  -949.028,69 

Tribunalul Mures 12 8 -4  11.297,96 -45.191,84  -542.302,11  5 -3  11.297,96 -33.893,88  -949.028,69  5 0 11.297,96 0,00 -949.028,69  -2.440.359,48 

Tribunalul Harghita 9 7 -2  11.297,96 -22.595,92  -271.151,05  7 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  7 0 11.297,96 0,00 -271.151,05  -813.453,16 

Tribunalul Prahova 16 16 0 11.297,96 0,00 0,00 16 0 11.297,96 0,00 0,00 16 0 11.297,96 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Buzau 13 12 -1  11.297,96 -11.297,96  -135.575,53  12 0 11.297,96 0,00 -135.575,53  12 0 11.297,96 0,00 -135.575,53  -406.726,58 

Tribunalul Dambovita 15 19 4 11.297,96 45.191,84 542.302,11 21 2 11.297,96 22.595,92 813.453,16 21 0 11.297,96 0,00 813.453,16 2.169.208,43

Tribunalul Timis 18 23 5 11.297,96 56.489,80 677.877,63 21 -2  11.297,96 -22.595,92  406.726,58 20 -1  11.297,96 -11.297,96  271.151,05 1.355.755,27

Tribunalul Arad 15 9 -6  11.297,96 -67.787,76  -813.453,16  10 1 11.297,96 11.297,96 -677.877,63  11 1 11.297,96 11.297,96 -542.302,11  -2.033.632,90 

Tribunalul Caras-Severin 12 5 -7  11.297,96 -79.085,72  -949.028,69  5 0 11.297,96 0,00 -949.028,69  6 1 11.297,96 11.297,96 -813.453,16  -2.711.510,54 

TOTAL 645 690 45 11.297,96 508.408,23 6.100.898,71 696 6 11.297,96 67.787,76 6.914.351,87 708 12 11.297,96 135.575,53 8.541.258,20 21.556.508,78

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA VIITOARE

Parchete de pe langa tribunale

Nr. curent de 

procurori (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE


Procurori la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii (ANEXA 25)
[image: image407.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Alba Iulia 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 9 -1,00  10.168,57 -10.169  0,00 9,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 122.022,87

Judecatoria Aiud 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Blaj 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Sebes 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Deva 9 6 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  6 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  6,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Hunedoara 8 5 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  5 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Brad 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Orastie 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Petrosani 11 7 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  7 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  8,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -366.068,61  -1.342.251,58 

Judecatoria Hateg 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Sibiu 13 11 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  11 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  11,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Medias 6 3 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  3 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Agnita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Avrig 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Saliste 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Bacau 17 19 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 17 -2,00  10.168,57 -20.337  0,00 18,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Onesti 8 4 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  4 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Moinesti 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Buhusi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Piatra Neamt 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  10 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  11,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -610.114,36 

Judecatoria Roman 9 7 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  6 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  7,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Bicaz 10 2 -8  10.168,57 -81.348,58  -976.182,97  2 0,00 10.168,57 0 -976.182,97  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -976.182,97  -2.928.548,91 

Judecatoria Brasov 25 40 15 10.168,57 152.528,59 1.830.343,07 37 -3,00  10.168,57 -30.506  1.464.274,46 37,00 0,00 10.168,57 0,00 1.464.274,46 4.758.891,98

Judecatoria Fagaras 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Rupea 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Zarnesti 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  6,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 35 54 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 50 -4,00  10.168,57 -40.674  1.830.343,07 52,00 2,00 10.168,57 20.337,15 2.074.388,81 6.223.166,44

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 30 56 26 10.168,57 264.382,89 3.172.594,65 58 2,00 10.168,57 20.337 3.416.640,40 65,00 7,00 10.168,57 71.180,01 4.270.800,50 10.860.035,55

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 29 48 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 49 1,00 10.168,57 10.169 2.440.457,43 53,00 4,00 10.168,57 40.674,29 2.928.548,91 7.687.440,89

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 25 49 24 10.168,57 244.045,74 2.928.548,91 53 4,00 10.168,57 40.674 3.416.640,40 60,00 7,00 10.168,57 71.180,01 4.270.800,50 10.615.989,80

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 25 37 12 10.168,57 122.022,87 1.464.274,46 37 0,00 10.168,57 0 1.464.274,46 39,00 2,00 10.168,57 20.337,15 1.708.320,20 4.636.869,11

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 29 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 29 0,00 10.168,57 0 244.045,74 31,00 2,00 10.168,57 20.337,15 488.091,49 976.182,97

Judecatoria Buftea 18 14 -4  10.168,57 -40.674,29  -488.091,49  14 0,00 10.168,57 0 -488.091,49  14,00 0,00 10.168,57 0,00 -488.091,49  -1.464.274,46 

Judecatoria Cornetu 12 13 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 12 -1,00  10.168,57 -10.169  0,00 13,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Calarasi 9 10 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 10 0,00 10.168,57 0 122.022,87 11,00 1,00 10.168,57 10.168,57 244.045,74 488.091,49

Judecatoria Oltenita 7 9 2 10.168,57 20.337,15 244.045,74 8 -1,00  10.168,57 -10.169  122.022,87 9,00 1,00 10.168,57 10.168,57 244.045,74 610.114,36

Judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 5 0,00 10.168,57 0 122.022,87 5,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 366.068,61

Judecatoria Slobozia 8 6 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  6,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Fetesti 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0,00 10.168,57 0 0,00 6,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

procurori (schema) 


[image: image408.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Urziceni 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Giurgiu 11 14 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 13 -1,00  10.168,57 -10.169  244.045,74 13,00 0,00 10.168,57 0,00 244.045,74 854.160,10

Judecatoria Bolintin Vale 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 5 1,00 10.168,57 10.169 122.022,87 5,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Alexandria 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  8,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Rosiori de Vede 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Turnu Magurele 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Videle 5 2 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  2 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Zimnicea 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Cluj Napoca 24 41 17 10.168,57 172.865,73 2.074.388,81 40 -1,00  10.168,57 -10.169  1.952.365,94 42,00 2,00 10.168,57 20.337,15 2.196.411,68 6.223.166,44

Judecatoria Dej 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Gherla 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Turda 7 7 0 10.168,57 0,00 0,00 7 0,00 10.168,57 0 0,00 8,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Huedin 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Bistrita 8 9 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 8 -1,00  10.168,57 -10.169  0,00 9,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Nasaud 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Beclean 5 2 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  2 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Zalau 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 7 1,00 10.168,57 10.169 122.022,87 7,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Jibou 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Baia Mare 12 15 3 10.168,57 30.505,72 366.068,61 15 0,00 10.168,57 0 366.068,61 16,00 1,00 10.168,57 10.168,57 488.091,49 1.220.228,71

Judecatoria Sighetu Marmatiei 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Viseu de Sus 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Constanta 27 46 19 10.168,57 193.202,88 2.318.434,55 49 3,00 10.168,57 30.506 2.684.503,17 54,00 5,00 10.168,57 50.842,86 3.294.617,52 8.297.555,25

Judecatoria Mangalia 6 7 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 6 -1,00  10.168,57 -10.169  0,00 5,00 -1,00  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  0,00

Judecatoria Medgidia 9 8 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  8 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Harsova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Tulcea 10 11 1 10.168,57 10.168,57 122.022,87 11 0,00 10.168,57 0 122.022,87 12,00 1,00 10.168,57 10.168,57 244.045,74 488.091,49

Judecatoria Babadag 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Macin 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Craiova 23 32 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 31 -1,00  10.168,57 -10.169  976.182,97 33,00 2,00 10.168,57 20.337,15 1.220.228,71 3.294.617,52

Judecatoria Bailesti 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Calafat 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Filiasi 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Segarcea 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  12 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  12,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Motru 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Novaci 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  10,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Orsova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Strehaia 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  3,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -610.114,36 

Judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Slatina 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  10,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -854.160,10 

Judecatoria Caracal 6 6 0 10.168,57 0,00 0,00 6 0,00 10.168,57 0 0,00 6,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bals 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Corabia 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Galati 21 20 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  20 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  21,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Tecuci 7 4 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  4 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  5,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -244.045,74  -976.182,97 

Judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Liesti 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

procurori (schema) 


[image: image409.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Braila 13 12 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  12 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  13,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Faurei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Focsani 12 9 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  7 -2,00  10.168,57 -20.337  -610.114,36  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -610.114,36  -1.586.297,33 

Judecatoria Adjud 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Panciu 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Iasi 27 37 10 10.168,57 101.685,73 1.220.228,71 35 -2,00  10.168,57 -20.337  976.182,97 36,00 1,00 10.168,57 10.168,57 1.098.205,84 3.294.617,52

Judecatoria Pascani 10 9 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  8 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  9,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Harlau 5 3 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -976.182,97 

Judecatoria Raducaneni 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Vaslui 9 8 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  8 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  8,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Barlad 3 11 8 10.168,57 81.348,58 976.182,97 11 0,00 10.168,57 0 976.182,97 11,00 0,00 10.168,57 0,00 976.182,97 2.928.548,91

Judecatoria Husi 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Murgeni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Oradea 19 24 5 10.168,57 50.842,86 610.114,36 24 0,00 10.168,57 0 610.114,36 25,00 1,00 10.168,57 10.168,57 732.137,23 1.952.365,94

Judecatoria Beius 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Marghita 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Salonta 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  3,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -610.114,36 

Judecatoria Alesd 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Satu Mare 13 7 -6  10.168,57 -61.011,44  -732.137,23  8 1,00 10.168,57 10.169 -610.114,36  9,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -488.091,49  -1.830.343,07 

Judecatoria Carei 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Pitesti 18 24 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 25 1,00 10.168,57 10.169 854.160,10 29,00 4,00 10.168,57 40.674,29 1.342.251,58 2.928.548,91

Judecatoria Campulung 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  4 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 4 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Topoloveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 10.168,57 71.180,01 854.160,10 13 -1,00  10.168,57 -10.169  732.137,23 14,00 1,00 10.168,57 10.168,57 854.160,10 2.440.457,43

Judecatoria Dragasani 6 3 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  3 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Horezu 6 5 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  4 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -610.114,36 

Judecatoria Balcesti 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Brezoi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Ploiesti 22 31 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 32 1,00 10.168,57 10.169 1.220.228,71 34,00 2,00 10.168,57 20.337,15 1.464.274,46 3.782.709,01

Judecatoria Campina 8 8 0 10.168,57 0,00 0,00 8 0,00 10.168,57 0 0,00 8,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Mizil 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Sinaia 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0,00 10.168,57 0 0,00 5,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Buzau 15 15 0 10.168,57 0,00 0,00 14 -1,00  10.168,57 -10.169  -122.022,87  15,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -122.022,87 

Judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3  10.168,57 -30.505,72  -366.068,61  3 0,00 10.168,57 0 -366.068,61  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -1.098.205,84 

Judecatoria Patarlagele 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Pogoanele 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targoviste 12 18 6 10.168,57 61.011,44 732.137,23 13 -5,00  10.168,57 -50.843  122.022,87 13,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 976.182,97

Judecatoria Moreni 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gaesti 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0,00 10.168,57 0 0,00 5,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pucioasa 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 122.022,87 122.022,87

Judecatoria Racari 4 4 0 10.168,57 0,00 0,00 5 1,00 10.168,57 10.169 122.022,87 5,00 0,00 10.168,57 0,00 122.022,87 244.045,74

Judecatoria Suceava 11 9 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Falticeni 5 3 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  3 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  3,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Radauti 7 6 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  5 -1,00  10.168,57 -10.169  -244.045,74  6,00 1,00 10.168,57 10.168,57 -122.022,87  -488.091,49 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

procurori (schema) 


[image: image410.emf]Cheltuieli salariale procurori (inclusiv contributii angajator) la nivelul judecatoriilor

Nr. estimat procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

procurori (schema) 

Diferenta dintre 

nr. estimat si nr. 

curent de 

procurori 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 2

Nr. estimat 

procurori 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor 

(inclusiv 

contributii 

angajator) cu 

salariul in anul 3

Judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Botosani 12 10 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  9 -1,00  10.168,57 -10.169  -366.068,61  9,00 0,00 10.168,57 0,00 -366.068,61  -976.182,97 

Judecatoria Dorohoi 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Darabani 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Saveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Targu Mures 16 25 9 10.168,57 91.517,15 1.098.205,84 25 0,00 10.168,57 0 1.098.205,84 27,00 2,00 10.168,57 20.337,15 1.342.251,58 3.538.663,27

Judecatoria Reghin 8 7 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  7 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Sighisoara 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 5 0,00 10.168,57 0 0,00 5,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  3,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Ludus 3 3 0 10.168,57 0,00 0,00 3 0,00 10.168,57 0 0,00 3,00 0,00 10.168,57 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 5 5 0 10.168,57 0,00 0,00 4 -1,00  10.168,57 -10.169  -122.022,87  4,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -244.045,74 

Judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 3 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  3 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  4,00 1,00 10.168,57 10.168,57 0,00 -244.045,74 

Judecatoria Toplita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Timisoara 28 41 13 10.168,57 132.191,44 1.586.297,33 40 -1,00  10.168,57 -10.169  1.464.274,46 44,00 4,00 10.168,57 40.674,29 1.952.365,94 5.002.937,72

Judecatoria Lugoj 6 4 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 1,00 10.168,57 10.169 -122.022,87  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -488.091,49 

Judecatoria Deta 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Faget 4 2 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  2 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Arad 17 17 0 10.168,57 0,00 0,00 16 -1,00  10.168,57 -10.169  -122.022,87  18,00 2,00 10.168,57 20.337,15 122.022,87 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Ineu 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Lipova 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Gurahont 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Resita 13 6 -7  10.168,57 -71.180,01  -854.160,10  7 1,00 10.168,57 10.169 -732.137,23  7,00 0,00 10.168,57 0,00 -732.137,23  -2.318.434,55 

Judecatoria Caransebes 7 5 -2  10.168,57 -20.337,15  -244.045,74  5 0,00 10.168,57 0 -244.045,74  5,00 0,00 10.168,57 0,00 -244.045,74  -732.137,23 

Judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Oravita 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

Judecatoria Bozovici 3 2 -1  10.168,57 -10.168,57  -122.022,87  2 0,00 10.168,57 0 -122.022,87  2,00 0,00 10.168,57 0,00 -122.022,87  -366.068,61 

TOTAL 1.338 1.383 45 10.168,57 457.585,77 5.491.029,21 1.361,00 -22,00  10.168,57 -223.708,60  2.806.526,04 1.445,00 84,00 10.168,57 854.160,10 13.056.447,23 21.354.002,48

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

procurori (schema) 


Personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel (ANEXA 26)
[image: image411.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Curte de Apel Alba Iulia

7 6 -1 3.656,12 -3.656,12 -43.873,38 6 0 3.656,12 0,00 -43.873,38 6 0 3.656,12 0,00 -43.873,38 -131.620,15

Curte de Apel Bacau 3 4 1 3.656,12 3.656,12

43.873,38

4 0 3.656,12 0,00

43.873,38

4 0 3.656,12 0,00

43.873,38 131.620,15

Curte de Apel Brasov 7 9 2 3.656,12 7.312,23

87.746,77

9 0 3.656,12 0,00

87.746,77

9 0 3.656,12 0,00

87.746,77 263.240,30

Curte de Apel Bucuresti 23 20 -3 3.656,12 -10.968,35

-131.620,15

18 -2 3.656,12 -7.312,23

-219.366,91

16 -2 3.656,12 -7.312,23

-307.113,68 -658.100,74

Curte de Apel Cluj  4 2 -2 3.656,12 -7.312,23

-87.746,77

2 0 3.656,12 0,00

-87.746,77

2 0 3.656,12 0,00

-87.746,77 -263.240,30

Curte de Apel Constanta 9 11 2 3.656,12 7.312,23

87.746,77

12 1 3.656,12 3.656,12

131.620,15

12 0 3.656,12 0,00

131.620,15 350.987,06

Curte de Apel Craiova 33 35 2 3.656,12 7.312,23

87.746,77

35 0 3.656,12 0,00

87.746,77

35 0 3.656,12 0,00

87.746,77 263.240,30

Curte de Apel Galati  5 3 -2 3.656,12 -7.312,23

-87.746,77

3 0 3.656,12 0,00

-87.746,77

3 0 3.656,12 0,00

-87.746,77 -263.240,30

Curte de Apel Iasi  7 7 0 3.656,12 0,00

0,00

7 0 3.656,12 0,00

0,00

6 -1 3.656,12 -3.656,12

-43.873,38 -43.873,38

Curte de Apel Oradea 7 5 -2 3.656,12 -7.312,23

-87.746,77

5 0 3.656,12 0,00

-87.746,77

5 0 3.656,12 0,00

-87.746,77 -263.240,30

Curte de Apel Pitesti  9 7 -2 3.656,12 -7.312,23

-87.746,77

7 0 3.656,12 0,00

-87.746,77

7 0 3.656,12 0,00

-87.746,77 -263.240,30

Curte de Apel Ploiesti 3 3 0 3.656,12 0,00

0,00

3 0 3.656,12 0,00

0,00

3 0 3.656,12 0,00

0,00 0,00

Curte de Apel Suceava  2 2 0 3.656,12 0,00

0,00

2 0 3.656,12 0,00

0,00

2 0 3.656,12 0,00

0,00 0,00

Curte de Apel Targu Mures  6 2 -4 3.656,12 -14.624,46

-175.493,53

2 0 3.656,12 0,00

-175.493,53

2 0 3.656,12 0,00

-175.493,53 -526.480,59

Curte de Apel Timisoara 8 9 1 3.656,12 3.656,12

43.873,38

9 0 3.656,12 0,00

43.873,38

9 0 3.656,12 0,00

43.873,38 131.620,15

TOTAL 133 125 -8 3.656,12 -29.248,92 -350.987,06 124 -1 3.656,12 -3.656,12 -394.860,45 121 -3 3.656,12 -10.968,35 -526.480,59 -1.272.328,10

Parchete de pe langa curti de apel

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale (ANEXA 27)
[image: image412.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa tribunale

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Tribunalul Alba 10 13 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 14 1 3.588,45 3.588,45 172.245,62 19 5 3.588,45 17.942,25 387.552,64 688.982,47

Tribunalul Sibiu 11 8 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  -387.552,64 

Tribunalul Hunedoara 11 9 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  9 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  9 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  -258.368,43 

Tribunalul Arges 37 26 -11  3.588,45 -39.472,95  -473.675,45  26 0 3.588,45 0,00 -473.675,45  26 0 3.588,45 0,00 -473.675,45  -1.421.026,35 

Tribunalul Valcea 6 9 3 3.588,45 10.765,35 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 387.552,64

Tribunalul Bacau 10 7 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  8 1 3.588,45 3.588,45 -86.122,81  8 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  -301.429,83 

Tribunalul Neamt 7 3 -4  3.588,45 -14.353,80  -172.245,62  3 0 3.588,45 0,00 -172.245,62  3 0 3.588,45 0,00 -172.245,62  -516.736,85 

Tribunalul Bihor 7 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 7 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Satu Mare 5 3 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  4 1 3.588,45 3.588,45 -43.061,40  4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  -172.245,62 

Tribunalul Suceava 13 9 -4  3.588,45 -14.353,80  -172.245,62  9 0 3.588,45 0,00 -172.245,62  10 1 3.588,45 3.588,45 -129.184,21  -473.675,45 

Tribunalul Botosani 5 6 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 43.061,40 6 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Brasov 7 12 5 3.588,45 17.942,25 215.307,02 14 2 3.588,45 7.176,90 301.429,83 14 0 3.588,45 0,00 301.429,83 818.166,69

Tribunalul Covasna 5 3 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  3 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  3 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  -258.368,43 

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 5 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 6 1 3.588,45 3.588,45 215.307,02 7 1 3.588,45 3.588,45 258.368,43 645.921,07

Tribunalul Bucuresti 35 39 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 38 -1  3.588,45 -3.588,45  129.184,21 38 0 3.588,45 0,00 129.184,21 430.614,05

Tribunalul Calarasi 5 4 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  4 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  -129.184,21 

Tribunalul Giurgiu 3 4 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 43.061,40 4 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Ialomita 8 8 0 3.588,45 0,00 0,00 9 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 9 0 3.588,45 0,00 43.061,40 86.122,81

Tribunalul Teleorman 7 4 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  4 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  5 1 3.588,45 3.588,45 -86.122,81  -344.491,24 

Tribunalul Cluj 6 7 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 7 0 3.588,45 0,00 43.061,40 7 0 3.588,45 0,00 43.061,40 129.184,21

Tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 3.588,45 0,00 0,00 2 0 3.588,45 0,00 0,00 2 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Maramures 7 5 -2  3.588,45 -7.177  -86.122,81  5 0 3.588,45 0,00 -86.122,81  6 1 3.588,45 3.588,45 -43.061,40  -215.307,02 

Tribunalul Salaj 13 7 -6  3.588,45 -21.530,70  -258.368,43  7 0 3.588,45 0,00 -258.368,43  7 0 3.588,45 0,00 -258.368,43  -775.105,28 

Tribunalul Constanta 10 17 7 3.588,45 25.119,15 301.429,83 16 -1  3.588,45 -3.588,45  258.368,43 16 0 3.588,45 0,00 258.368,43 818.166,69

Tribunalul Tulcea 7 7 0 3.588,45 0 0,00 8 1 3.588,45 3.588 43.061,40 8 0 3.588,45 0 43.061,40 86.122,81

Tribunalul Dolj 33 26 -7  3.588,45 -25.119,15  -301.429,83  28 2 3.588,45 7.176,90 -215.307,02  28 0 3.588,45 0,00 -215.307,02  -732.043,88 

Tribunalul Gorj 12 13 1 3.588,45 3.588,45 43.061,40 14 1 3.588,45 3.588,45 86.122,81 15 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 258.368,43

Tribunalul Mehedinti 8 7 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  7 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  7 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  -129.184,21 

Tribunalul Olt 11 8 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  8 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  -387.552,64 

Tribunalul Galati 39 25 -14  3.588,45 -50.238,31  -602.859,66  25 0 3.588,45 0,00 -602.859,66  23 -2  3.588,45 -7.176,90  -688.982,47  -1.894.701,80 

Tribunalul Braila 25 43 18 3.588,45 64.592,11 775.105,28 41 -2  3.588,45 -7.176,90  688.982,47 43 2 3.588,45 7.176,90 775.105,28 2.239.193,04

Tribunalul Vrancea 4 8 4 3.588,45 14.353,80 172.245,62 8 0 3.588,45 0,00 172.245,62 8 0 3.588,45 0,00 172.245,62 516.736,85

Tribunalul Iasi 12 35 23 3.588,45 82.534,36 990.412,30 36 1 3.588,45 3.588,45 1.033.473,71 37 1 3.588,45 3.588,45 1.076.535,11 3.100.421,13

Tribunalul Vaslui 20 17 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  15 -2  3.588,45 -7.176,90  -215.307,02  17 2 3.588,45 7.176,90 -129.184,21  -473.675,45 

Tribunalul Mures 6 4 -2  3.588,45 -7.176,90  -86.122,81  3 -1  3.588,45 -3.588,45  -129.184,21  3 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  -344.491,24 

Tribunalul Harghita 6 5 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  5 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  5 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  -129.184,21 

Tribunalul Prahova 11 11 0 3.588,45 0,00 0,00 11 0 3.588,45 0,00 0,00 11 0 3.588,45 0,00 0,00 0,00

Tribunalul Buzau 7 6 -1  3.588,45 -3.588,45  -43.061,40  6 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  6 0 3.588,45 0,00 -43.061,40  -129.184,21 

Tribunalul Dambovita 6 8 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 9 1 3.588,45 3.588,45 129.184,21 9 0 3.588,45 0,00 129.184,21 344.491,24

Tribunalul Timis 7 9 2 3.588,45 7.176,90 86.122,81 8 -1  3.588,45 -3.588,45  43.061,40 8 0 3.588,45 0,00 43.061,40 172.245,62

Tribunalul Arad 11 7 -4  3.588,45 -14.353,80  -172.245,62  8 1 3.588,45 3.588,45 -129.184,21  9 1 3.588,45 3.588,45 -86.122,81  -387.552,64 

Tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  2 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  2 0 3.588,45 0,00 -129.184,21  -387.552,64 

TOTAL 461 458 -3  3.588,45 -10.765,35  -129.184,21  464 6 3.588,45 21.530,70 129.184,21 478 14 3.588,45 50.238,31 732.043,88 732.043,88

Parchete de pe langa tribunale

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

PERIOADA VIITOARE


Personal auxiliar din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii (ANEXA 28)
[image: image413.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Judecatoria Alba Iulia 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 5 -1,00  3.417,83 -3.418  0,00 5,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 41.013,90

Judecatoria Aiud 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  3,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Blaj 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Sebes 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Campeni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Deva 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  4 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  4,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Hunedoara 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  4 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  4,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Brad 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Orastie 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Petrosani 6 4 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  4 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  5,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -41.013,90  -205.069,52 

Judecatoria Hateg 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Sibiu 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  5,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Medias 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  2 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Agnita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Avrig 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saliste 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bacau 6 7 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 -1,00  3.417,83 -3.418  0,00 6,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 41.013,90

Judecatoria Onesti 6 3 -3  3.417,83 -10.253,48  -123.041,71  3 0,00 3.417,83 0 -123.041,71  3,00 0,00 3.417,83 0,00 -123.041,71  -369.125,14 

Judecatoria Moinesti 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  2 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Buhusi 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Podu Turcului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Piatra Neamt 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  6 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  7,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Roman 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  4,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Bicaz 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Brasov 5 8 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 7 -1,00  3.417,83 -3.418  82.027,81 7,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 287.097,33

Judecatoria Fagaras 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0,00 3.417,83 0 0,00 5,00 1,00 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Rupea 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Zarnesti 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  4,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 14 22 8 3.417,83 27.342,60 328.111,24 20 -2,00  3.417,83 -6.836  246.083,43 21,00 1,00 3.417,83 3.417,83 287.097,33 861.292,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 12 22 10 3.417,83 34.178,25 410.139,05 23 1,00 3.417,83 3.418 451.152,95 26,00 3,00 3.417,83 10.253,48 574.194,67 1.435.486,67

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 5 8 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 8 0,00 3.417,83 0 123.041,71 9,00 1,00 3.417,83 3.417,83 164.055,62 410.139,05

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 11 22 11 3.417,83 37.596,08 451.152,95 24 2,00 3.417,83 6.836 533.180,76 27,00 3,00 3.417,83 10.253,48 656.222,48 1.640.556,20

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 14 21 7 3.417,83 23.924,78 287.097,33 21 0,00 3.417,83 0 287.097,33 22,00 1,00 3.417,83 3.417,83 328.111,24 902.305,91

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 11 12 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 12 0,00 3.417,83 0 41.013,90 13,00 1,00 3.417,83 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Buftea 7 5 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  5 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  5,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Cornetu 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Calarasi 5 6 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 6 0,00 3.417,83 0 41.013,90 7,00 1,00 3.417,83 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Oltenita 4 5 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 4 -1,00  3.417,83 -3.418  0,00 5,00 1,00 3.417,83 3.417,83 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 4 0,00 3.417,83 0 41.013,90 4,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Slobozia 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  4 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  5,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -41.013,90  -164.055,62 

Judecatoria Fetesti 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0,00 3.417,83 0 0,00 4,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image414.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Judecatoria Vanju Mare 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Slatina 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  6,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -41.013,90  -164.055,62 

Judecatoria Caracal 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bals 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Corabia 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Galati 13 12 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  12 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  13,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Tecuci 5 3 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  3 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  4,00 1,00 3.417,83 3.417,83 -41.013,90  -205.069,52 

Judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  3,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Liesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Braila 8 7 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  7 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  8,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Faurei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Insuratei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Focsani 5 4 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  3,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -205.069,52 

Judecatoria Adjud 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Panciu 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Iasi 12 16 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 15 -1,00  3.417,83 -3.418  123.041,71 15,00 0,00 3.417,83 0,00 123.041,71 410.139,05

Judecatoria Pascani 5 5 0 3.417,83 0,00 0,00 4 -1,00  3.417,83 -3.418  -41.013,90  5,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -41.013,90 

Judecatoria Harlau 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Raducaneni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Vaslui 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  6 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  6,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Barlad 2 7 5 3.417,83 17.089,13 205.069,52 7 0,00 3.417,83 0 205.069,52 7,00 0,00 3.417,83 0,00 205.069,52 615.208,57

Judecatoria Husi 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Murgeni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Oradea 8 10 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 10 0,00 3.417,83 0 82.027,81 10,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Beius 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Marghita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Salonta 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Alesd 0 2 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 2 0,00 3.417,83 0 82.027,81 2,00 0,00 3.417,83 0,00 82.027,81 246.083,43

Judecatoria Satu Mare 4 2 -2  3.417,83 -6.835,65  -82.027,81  2 0,00 3.417,83 0 -82.027,81  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -246.083,43 

Judecatoria Carei 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Negresti Oas 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pitesti 8 11 3 3.417,83 10.253,48 123.041,71 11 0,00 3.417,83 0 123.041,71 13,00 2,00 3.417,83 6.835,65 205.069,52 451.152,95

Judecatoria Campulung 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Costesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Topoloveni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 3.417,83 20.506,95 246.083,43 11 -1,00  3.417,83 -3.418  205.069,52 12,00 1,00 3.417,83 3.417,83 246.083,43 697.236,38

Judecatoria Dragasani 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Horezu 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 2 -1,00  3.417,83 -3.418  -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -82.027,81 

Judecatoria Balcesti 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Brezoi 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ploiesti 10 14 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 14 0,00 3.417,83 0 164.055,62 15,00 1,00 3.417,83 3.417,83 205.069,52 533.180,76

Judecatoria Campina 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Mizil 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sinaia 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


[image: image415.emf]Cheltuieli salariale personal auxiliar (inclusiv contributii angajator) la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii

Nr. estimat personal 

auxiliar parchete 

(schema) 

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

brut lunar (inclusiv 

contributii angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu salariul 

(inclusiv contributii 

angajator) in anul 1

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre 

nr. estimat de 

personal auxiliar 

parchete in anul 2 

fata de anul 1 

(schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

2

Nr. estimat 

personal auxiliar 

parchete (schema)

Diferenta dintre nr. de 

personal auxiliar parchete 

estimat pt perioada 

viitoare si nr. estimat in 

anul 2 al perioadei de 

tranzitie (schema)

Salariu brut lunar 

(inclusiv sporuri) + 

contributii 

angajator 

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul brut lunar 

(inclusiv 

contributii 

angajator)

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul (inclusiv 

contributii 

angajator) in anul 

3

Judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Buzau 6 6 0 3.417,83 0,00 0,00 6 0,00 3.417,83 0 0,00 6,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Patarlagele 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pogoanele 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targoviste 8 12 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 9 -3,00  3.417,83 -10.253  41.013,90 9,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 246.083,43

Judecatoria Moreni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gaesti 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Pucioasa 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 82.027,81 164.055,62

Judecatoria Racari 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 3 1,00 3.417,83 3.418 41.013,90 3,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 82.027,81

Judecatoria Suceava 6 5 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  5,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Falticeni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Radauti 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Gura Humorului 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Botosani 7 6 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  5 -1,00  3.417,83 -3.418  -82.027,81  5,00 0,00 3.417,83 0,00 -82.027,81  -205.069,52 

Judecatoria Dorohoi 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Darabani 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Saveni 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Targu Mures 7 11 4 3.417,83 13.671,30 164.055,62 11 0,00 3.417,83 0 164.055,62 12,00 1,00 3.417,83 3.417,83 205.069,52 533.180,76

Judecatoria Reghin 3 3 0 3.417,83 0,00 0,00 3 0,00 3.417,83 0 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sighisoara 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 4 0,00 3.417,83 0 0,00 4,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Tarnaveni 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  3,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Ludus 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 4 4 0 3.417,83 0,00 0,00 3 -1,00  3.417,83 -3.418  -41.013,90  3,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -82.027,81 

Judecatoria Gheorgheni 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 3 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  4,00 1,00 3.417,83 3.417,83 0,00 -82.027,81 

Judecatoria Toplita 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Timisoara 4 6 2 3.417,83 6.835,65 82.027,81 6 0,00 3.417,83 0 82.027,81 7,00 1,00 3.417,83 3.417,83 123.041,71 287.097,33

Judecatoria Lugoj 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  3 1,00 3.417,83 3.418 0,00 3,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 -41.013,90 

Judecatoria Deta 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Faget 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Arad 8 8 0 3.417,83 0,00 0,00 8 0,00 3.417,83 0 0,00 9,00 1,00 3.417,83 3.417,83 41.013,90 41.013,90

Judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Ineu 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Lipova 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Gurahont 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Resita 3 2 -1  3.417,83 -3.417,83  -41.013,90  2 0,00 3.417,83 0 -41.013,90  2,00 0,00 3.417,83 0,00 -41.013,90  -123.041,71 

Judecatoria Caransebes 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Moldova Noua 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

Judecatoria Oravita 2 2 0 3.417,83 0,00 0,00 2 0,00 3.417,83 0 0,00 2,00 0,00 3.417,83 0,00 0,00 0,00

Judecatoria Bozovici 1 2 1 3.417,83 3.417,83 41.013,90 2 0,00 3.417,83 0 41.013,90 2,00 0,00 3.417,83 0,00 41.013,90 123.041,71

TOTAL 651 715 64 3.417,83 218.740,83 2.624.889,92 702,00 -13,00  3.417,83 -44.431,73  2.091.709,15 751,00 49,00 3.417,83 167.473,45 4.101.390,50 8.817.989,57

Parchete de pe langa judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

parchete (schema) 

PERIOADA DE TRANZITIE PERIOADA VIITOARE

Impact asupra 

cheltuielilor cu 

salariul pe 

intreaga perioada 

analizata

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Dotări la nivelul sistemului de probaţiune (ANEXA 29)
Sedii principale 

[image: image416.emf]RON

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

1.1 SP Alba (sediu principal) 36.228,60 4.680,00 3.156,66 1.853,32 925,29 1.293,29 7.228,57 836,39 562,13 7.040,00

2.1 SP Hunedoara (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

3.1 SP Sibiu (sediu principal) 36.228,60 7.020,00 3.156,66 1.853,32 1.387,94 1.939,94 8.337,86 1.254,59 843,20 10.560,00

4.1 SP Bacău (sediu principal) 36.228,60 9.360,00 3.156,66 1.853,32 1.850,59 2.586,59 9.447,15 1.672,79 1.124,27 14.080,00

5.1 SP Neamţ (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

6.1 SP Braşov (sediu principal) 72.457,19 18.720,00 3.156,66 1.853,32 3.701,17 5.173,17 13.884,33 3.345,57 2.248,53 28.160,00

7.1 SP Covasna (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

8.1 SP Bucureşti (sediu principal) 72.457,19 22.230,00 3.156,66 1.853,32 4.395,14 6.143,14 15.548,27 3.972,87 2.670,13 33.440,00

9.1 SP Călăraşi (sediu principal) 36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

10.1 SP Ialomiţa (sediu principal) 36.228,60 2.340,00 3.156,66 1.853,32 462,65 646,65 6.119,27 418,20 281,07 3.520,00

11.1 SP Giurgiu (sediu principal) 36.228,60 4.680,00 3.156,66 1.853,32 925,29 1.293,29 7.228,57 836,39 562,13 7.040,00

12.1 SP Teleorman (sediu principal) 36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

13.1 SP Cluj (sediu principal) 72.457,19 7.020,00 3.156,66 1.853,32 1.387,94 1.939,94 8.337,86 1.254,59 843,20 10.560,00

14.1

SP Bistriţa Năsăud (sediu principal) 36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

15.1 SP Sălaj (sediu principal) 72.457,19 9.360,00 3.156,66 1.853,32 1.850,59 2.586,59 9.447,15 1.672,79 1.124,27 14.080,00

16.1 SP Maramureş (sediu principal) 36.228,60 7.020,00 3.156,66 1.853,32 1.387,94 1.939,94 8.337,86 1.254,59 843,20 10.560,00

17.1 SP Constanţa (sediu principal) 36.228,60 12.870,00 3.156,66 1.853,32 2.544,56 3.556,56 11.111,09 2.300,08 1.545,87 19.360,00

18.1 SP Tulcea (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

19.1 SP Dolj (sediu principal) 36.228,60 11.700,00 3.156,66 1.853,32 2.313,23 3.233,23 10.556,45 2.090,98 1.405,33 17.600,00

20.1 SP Gorj (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

21.1 SP Mehedinţi (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

22.1 SP Olt (sediu principal) 36.228,60 11.700,00 3.156,66 1.853,32 2.313,23 3.233,23 10.556,45 2.090,98 1.405,33 17.600,00

23.1 SP Galaţi (sediu principal) 72.457,19 9.360,00 3.156,66 1.853,32 1.850,59 2.586,59 9.447,15 1.672,79 1.124,27 14.080,00

24.1 SP Brăila (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

25.1 SP Vrancea (sediu principal) 36.228,60 10.530,00 3.156,66 1.853,32 2.081,91 2.909,91 10.001,80 1.881,88 1.264,80 15.840,00

26.1 SP Iaşi (sediu principal) 72.457,19 17.550,00 0,00 1.853,32 3.469,85 4.849,85 10.173,02 3.136,47 2.108,00 26.400,00

27.1 SP Vaslui (sediu principal) 36.228,60 7.020,00 3.156,66 1.853,32 1.387,94 1.939,94 8.337,86 1.254,59 843,20 10.560,00

28.1 SP Bihor (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

29.1 SP Satu Mare (sediu principal) 36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

30.1 SP Argeş (sediu principal) 36.228,60 9.360,00 0,00 1.853,32 1.850,59 2.586,59 6.290,50 1.672,79 1.124,27 14.080,00

31.1 SP Vâlcea (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

32.1 SP Prahova (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

33.1 SP Buzău (sediu principal) 36.228,60 8.190,00 3.156,66 1.853,32 1.619,26 2.263,26 8.892,51 1.463,69 983,73 12.320,00

34.1 SP Dâmboviţa (sediu principal) 36.228,60 9.360,00 0,00 1.853,32 1.850,59 2.586,59 6.290,50 1.672,79 1.124,27 14.080,00

35.1 SP Suceava (sediu principal) 36.228,60 4.680,00 3.156,66 1.853,32 925,29 1.293,29 7.228,57 836,39 562,13 7.040,00

36.1 SP Botoşani (sediu principal) 36.228,60 10.530,00 3.156,66 1.853,32 2.081,91 2.909,91 10.001,80 1.881,88 1.264,80 15.840,00

37.1 SP Mureş (sediu principal) 36.228,60 5.850,00 3.156,66 1.853,32 1.156,62 1.616,62 7.783,21 1.045,49 702,67 8.800,00

38.1 SP Harghita (sediu principal) 36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

39.1 SP Timiş (sediu principal) 72.457,19 10.530,00 3.156,66 1.853,32 2.081,91 2.909,91 10.001,80 1.881,88 1.264,80 15.840,00

40.1 SP Arad (sediu principal) 72.457,19 8.190,00 0,00 1.853,32 1.619,26 2.263,26 5.735,85 1.463,69 983,73 12.320,00

41.1 SP Caraş - Severin (sediu principal)  36.228,60 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

42 SP Ilfov 72.457,19 3.510,00 3.156,66 1.853,32 693,97 969,97 6.673,92 627,29 421,60 5.280,00

TOTAL 1.847.658,45 334.620,00 119.952,95 77.839,58 66.158,47 92.470,47 356.421,48 59.802,09 40.192,53 503.360,00



Categorii principale

Nr. Crt. Serviciile de probațiune 

AUTOVEHICULE 

(FLOTA)

TRANSPORT IN 

COMUN

Valoare totala 

estimata (TVA 

inclus)

Valoare totala 

estimata/an

Dotari speciale prevazute pentru personalul curent de probatiune la nivelul fiecarui sediu principal al serviciilor de probatiune 

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA 

DEDICATE CONSILIERILOR DE PROBATIUNE

Valoare totala estimata 

pt aparatura (TVA inclus)

Valoare totala estimata 

(TVA inclus)/an

APARATURA AUDIO-VIDEO ABONAMENTE VOCE 

(telefon inclus)

DISPOZITIVE DE 

SECURITATE

Camera video Videoproiector Reportofon Aparat foto

Cost total estimat necesar

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)


Sedii secundare (ANEXA 30)
[image: image417.emf]RON

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

1.2 SP Alba (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

2.2 SP Hunedoara (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

3.2 SP Sibiu (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

4.2 SP Bacău (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

5.2 SP Neamţ (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

6.2 SP Braşov (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

7.2 SP Covasna (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

8.2 SP Bucureşti (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

9.2 SP Călăraşi (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

10.2 SP Ialomiţa (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

11.2 SP Giurgiu (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

12.2 SP Teleorman (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

13.2 SP Cluj (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

14.2

SP Bistriţa Năsăud (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

15.2 SP Sălaj (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

16.2 SP Maramureş (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

17.2 SP Constanţa (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

18.2 SP Tulcea (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

19.2 SP Dolj (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

20.2 SP Gorj (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

21.2 SP Mehedinţi (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

22.2 SP Olt (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

23.2 SP Galaţi (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

24.2 SP Brăila (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

25.2 SP Vrancea (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

26.2 SP Iaşi (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

27.2 SP Vaslui (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

28.2 SP Bihor (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

29.2 SP Satu Mare (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

30.2 SP Argeş (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

31.2 SP Vâlcea (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

32.2 SP Prahova (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

33.2 SP Buzău (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

34.2 SP Dâmboviţa (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

35.2 SP Suceava (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

36.2 SP Botoşani (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

37.2 SP Mureş (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

38.2 SP Harghita (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

39.2 SP Timiş (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

40.2 SP Arad (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

41.2 SP Caraş - Severin (sediu secundar) N/A N/A 3.156,66 1.853,32 N/A N/A 5.009,98 N/A N/A N/A

TOTAL N/A N/A 220.965,97 131.585,96 N/A N/A 469.582,37 N/A N/A N/A

Dotari speciale prevazute la nivelul fiecarui sediu secundar al serviciilor de probatiune

Valoare totala 

estimata/an



Categorii principale

Nr. Crt. Serviciile de probațiune 

AUTOVEHICULE 

(FLOTA)

TRANSPORT IN 

COMUN

APARATURA AUDIO-VIDEO

Valoare totala 

estimata (TVA 

inclus)

Camera video Videoproiector Reportofon Aparat foto

Valoare totala estimata 

pt aparatura (TVA inclus)

ABONAMENTE VOCE 

(telefon inclus)

DISPOZITIVE DE 

SECURITATE

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA 

DEDICATE CONSILIERILOR DE PROBATIUNE

Valoare totala estimata 

(TVA inclus)/an

Valoare totala 

estimata (TVA inclus)

Cost total estimat necesar


INFRASTRUCTURĂ DE IT

Personal auxiliar la nivelul curţilor de apel (ANEXA 31)
[image: image418.emf]Curti de Apel

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Alba Iulia 39 50 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Curte de Apel Bacau 42 54 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Curte de Apel Brasov 39 51 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Curte de Apel Bucuresti 193 219 26 26 + 3.256,14 84.659,52

Curte de Apel Cluj  56 77 21 21 + 3.256,14 68.378,84

Curte de Apel Constanta 36 47 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Curte de Apel Craiova 101 128 27 27 + 3.256,14 87.915,66

Curte de Apel Galati  45 61 16 16 + 3.256,14 52.098,17

Curte de Apel Iasi  40 48 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Curte de Apel Oradea 39 43 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Curte de Apel Pitesti  52 66 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Curte de Apel Ploiesti 61 75 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Curte de Apel Suceava  49 66 17 17 + 3.256,14 55.354,30

Curte de Apel Targu Mures  29 36 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Curte de Apel Timisoara 58 73 15 15 + 3.256,14 48.842,03

TOTAL 879 1.094 215 215 + 700.069,11

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul curtilor de apel


Personal auxiliar la nivelul tribunalelor (ANEXA 32)
[image: image419.emf]Tribunale

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Tribunalul Alba 41 46 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Sibiu 46 49 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Hunedoara 48 54 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Arges 42 44 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Valcea 50 55 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Comercial Arges 10 11 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Bacau 49 54 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Neamt 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Bihor 48 53 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Satu Mare 41 51 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Suceava 58 72 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Tribunalul Botosani 39 46 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Brasov 62 69 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Covasna 27 31 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 7 7 00 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Bucuresti 243 247 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Calarasi 30 37 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Giurgiu 26 27 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Ialomita 30 33 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Teleorman 38 46 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Tribunalul Cluj 46 57 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Tribunalul Bistrita Nasaud 36 46 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Maramures 43 48 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Salaj 27 37 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Comercial Cluj 12 15 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Constanta 67 73 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Tulcea 30 39 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Tribunalul Dolj 83 87 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Gorj 54 63 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Tribunalul Mehedinti 57 67 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Olt 49 58 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Tribunalul Galati 45 49 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Braila 35 37 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Vrancea 38 39 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Iasi 57 59 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Vaslui 35 36 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Mures 38 42 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Harghita 34 41 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Comercial Mures 15 19 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Prahova 52 53 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Buzau 40 47 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Dambovita 53 58 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Timis 56 66 10 10 + 3.256,14 32.561

Tribunalul Arad 51 56 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Caras-Severin 45 55 10 10 + 3.256,14 32.561,35

TOTAL 2.083 2.333 250 250 + 814.033,85

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul tribunalelor


Personal auxiliar la nivelul judecătoriilor (ANEXA 33)
[image: image420.emf]Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Alba Iulia 34 32 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Aiud 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Blaj 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sebes 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campeni 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deva 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Hunedoara 21 21 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brad 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orastie 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Petrosani 25 26 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Hateg 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sibiu 41 42 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Medias 23 21 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Agnita 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Avrig 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saliste 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bacau 50 48 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Onesti 30 31 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Moinesti 22 22 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buhusi 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Podu Turcului 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Piatra Neamt 37 30 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Roman 20 19 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Neamt 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bicaz 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brasov 62 57 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fagaras 18 16 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rupea 9 12 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Zarnesti 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Secuiesc 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 68 64 -4  0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 55 63 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 62 66 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 49 49 0 0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 50 50 0 0 0 3.256,14 0,00

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Buftea  30 32 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Cornetu 14 12 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Calarasi 25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Oltenita 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Slobozia 26 24 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fetesti 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Urziceni 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Giurgiu 28 24 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bolintin Vale 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Alexandria 22 22 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 15 14 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Videle 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zimnicea 9 8 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Cluj Napoca  52 56 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Dej  18 16 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gherla  16 15 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turda  25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Huedin  9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bistrita 31 27 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Nasaud 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beclean 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zalau 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Jibou 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia Mare 42 46 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Sighetu Marmatiei 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragomiresti 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Somcuta Mare 5 10 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Targu Lapus 8 13 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul judecatoriilor


[image: image421.emf]Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Viseu de Sus 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Constanta 67 64 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mangalia 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Medgidia 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harsova 7 14 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Tulcea 30 30 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Babadag 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Macin 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Craiova 79 80 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Bailesti 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Calafat 13 15 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Filiasi 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Segarcea 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Jiu 44 46 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Motru 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Novaci 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 40 40 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orsova 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia de Arama 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Strehaia 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vanju Mare 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Slatina 37 31 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caracal 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bals 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Corabia 11 10 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Galati 55 47 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tecuci 21 21 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Bujor 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Liesti 7 18 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Judecatoria Braila 45 48 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Faurei 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Insuratei 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Focsani 41 44 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Adjud 10 8 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Panciu 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Iasi 78 71 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pascani 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harlau 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Raducaneni 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vaslui 35 33 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Barlad 31 29 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Husi 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Murgeni 9 18 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Judecatoria Oradea 51 39 -12  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beius 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Marghita 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Salonta 9 11 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Alesd 10 10 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Satu Mare 39 36 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Carei 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Negresti Oas 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pitesti 48 47 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung 21 19 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 17 17 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Costesti 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Topoloveni 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 38 37 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragasani 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Horezu 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Balcesti 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brezoi 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ploiesti 58 55 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campina 27 25 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mizil 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sinaia 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 18 18 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buzau 40 42 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Ramnicu Sarat 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Patarlagele 14 14 0 0 0 3.256,14 0,00

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul judecatoriilor


[image: image422.emf]Judecatorii

Nr. curent 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Pogoanele 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targoviste 37 34 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moreni 12 10 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gaesti 16 14 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pucioasa 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Racari 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Suceava 37 37 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 15 13 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Falticeni 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Radauti 24 23 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gura Humorului 13 13 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Botosani 42 41 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dorohoi 14 12 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Darabani 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saveni 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Mures 52 46 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Reghin 16 16 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighisoara 15 15 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tarnaveni 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ludus 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gheorgheni 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 15 13 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Toplita 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Timisoara 69 68 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lugoj 19 19 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deta 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Faget 7 7 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 12 16 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Arad 52 54 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Chisineu Cris 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ineu 13 11 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lipova 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gurahont 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Resita 21 17 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caransebes 20 20 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moldova Noua 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oravita 11 11 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bozovici 5 6 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 3.823 3.791 -32  101 + 328.869,67

Cheltuieli dotari IT pentru personalul auxiliar la nivelul judecatoriilor


 Personal auxiliar la nivelul Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel (ANEXA 34)
 [image: image423.emf]Parchete de pe langa Curti de Apel

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 7 9 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 23 16 -7  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 9 12 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 33 35 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 6 2 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 133 121 -12  9 + 30.209,57

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul  Parchetelor de pe langa Curtile de Apel


Personal auxiliar la nivelul Parchetelor pe lângă tribunale (ANEXA 35)
[image: image424.emf]Parchete de pe langa Tribunale

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 10 19 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 37 26 -11  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 6 9 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 10 8 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa  tribunalul Neamt 7 3 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 7 7 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 13 10 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 5 6 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 7 14 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 35 38 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 6 7 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 13 7 -6  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 10 16 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 33 28 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 12 15 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 39 23 -16  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 25 43 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 4 8 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 12 37 25 25 + 3.356,62 83.915,48

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 20 17 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 11 11 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 6 9 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 7 8 1 1 + 3.356,62 3.357

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 461 478 17 93 + 312.165,60

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Tribunale


Personal auxiliar la nivelul Parchetelor pe lângă judecătorii (ANEXA 36)
[image: image425.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 7 7 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 14 21 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 12 26 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 5 9 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 11 27 16 16 + 3.356,62 53.705,91

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 14 22 8 8 + 3.356,62 26.852,96

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 11 13 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 1 3 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 9 16 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 5 6 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


[image: image426.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 11 22 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 5 7 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 0 2 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 0 3 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 13 13 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 12 15 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 2 7 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 8 10 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 0 2 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 8 13 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 6 12 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


[image: image427.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema) 

Nr estimat 

personal auxiliar 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

personal auxiliar 

(schema)

Intrari efective de 

personal auxiliar 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 10 15 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 1 3 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 2 3 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 7 12 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 4 7 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 2 2 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 1 2 1 1 + 3.356,62 3.356,62

TOTAL 651 751 100 156 + 523.632,63

Cheltuieli dotari IT personalul auxiliar la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


 Judecători la nivelul curţilor de apel (ANEXA 37)
[image: image428.emf]Curti de Apel

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Curte de Apel Alba Iulia 38 58 20 20 + 3.256,14 65.122,71

Curte de Apel Bacau 31 37 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Curte de Apel Brasov 33 39 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Curte de Apel Bucuresti 180 193 13 13 + 3.256,14 42.329,76

Curte de Apel Cluj  52 82 30 30 + 3.256,14 97.684,06

Curte de Apel Constanta 30 47 17 17 + 3.256,14 55.354,30

Curte de Apel Craiova 86 117 31 31 + 3.256,14 100.940,20

Curte de Apel Galati  37 64 27 27 + 3.256,14 87.915,66

Curte de Apel Iasi  39 36 -3  0 0 3.256,14 0,00

Curte de Apel Oradea 30 40 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Curte de Apel Pitesti  35 39 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Curte de Apel Ploiesti 52 54 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Curte de Apel Suceava  38 49 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Curte de Apel Targu Mures  25 29 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Curte de Apel Timisoara 49 68 19 19 + 3.256,14 61.866,57

TOTAL 755 952 197 200 + 651.227,08

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul curtilor de apel


Judecători la nivelul tribunalelor (ANEXA 38)
[image: image429.emf]Tribunale

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Tribunalul Alba 28 35 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Sibiu 32 28 -4  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Hunedoara 35 34 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Arges 32 34 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Valcea 34 31 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Comercial Arges 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Bacau 34 39 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Neamt 31 27 -4  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Bihor 34 43 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Tribunalul Satu Mare 24 39 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Tribunalul Suceava 36 50 14 14 + 3.256,14 45.585,90

Tribunalul Botosani 24 32 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Tribunalul Brasov 41 48 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Covasna 14 17 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 6 7 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Bucuresti 194 222 28 28 + 3.256,14 91.171,79

Tribunalul Calarasi 19 22 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Giurgiu 17 21 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Ialomita 18 21 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Teleorman 22 27 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Tribunalul Cluj 32 47 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Tribunalul Bistrita Nasaud 20 27 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Tribunalul Maramures 26 34 8 8 + 3.256,14 26.049,08

Tribunalul Salaj 14 27 13 13 + 3.256,14 42.329,76

Tribunalul Comercial Cluj 10 16 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Tribunalul Constanta 51 74 23 23 + 3.256,14 74.891,11

Tribunalul Tulcea 14 18 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Dolj 72 62 -10  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Gorj 49 59 10 10 + 3.256,14 32.561,35

Tribunalul Mehedinti 40 39 -1  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Olt 28 29 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Galati 35 44 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Tribunalul Braila 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vrancea 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Iasi 55 53 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Vaslui 21 22 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Mures 25 28 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Tribunalul Harghita 15 19 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Tribunalul Comercial Mures 7 9 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Tribunalul Prahova 39 40 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Buzau 28 26 -2  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Dambovita 35 30 -5  0 0 3.256,14 0,00

Tribunalul Timis 40 53 13 13 + 3.256,14 42.330

Tribunalul Arad 31 32 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Tribunalul Caras-Severin 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

TOTAL 1.445 1.645 200 235 + 765.191,82

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul tribunalelor


Judecători la nivelul judecătoriilor (ANEXA 39)
[image: image430.emf]Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Alba Iulia 15 17 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Aiud 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Blaj 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sebes 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campeni 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deva 16 18 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Hunedoara 10 9 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brad 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orastie 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Petrosani 18 19 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Hateg 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sibiu 23 26 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Medias 12 6 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Agnita 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Avrig 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saliste 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bacau 37 30 -7  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Onesti 16 11 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moinesti 14 13 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buhusi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Podu Turcului 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Piatra Neamt 23 15 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Roman 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Neamt 8 10 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Bicaz 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brasov 38 49 11 11 + 3.256,14 35.817,49

Judecatoria Fagaras 9 6 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rupea 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Zarnesti 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sfantu Gheorghe 9 10 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Targu Secuiesc 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Intorsura Buzaului 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Bucuresti -Judecatoria Sector 1 53 97 44 44 + 3.256,14 143.269,96

Bucuresti -Judecatoria Sector 2 37 73 36 36 + 3.256,14 117.220,87

Bucuresti -Judecatoria Sector 3 43 76 33 33 + 3.256,14 107.452,47

Bucuresti -Judecatoria Sector 4 31 40 9 9 + 3.256,14 29.305,22

Bucuresti -Judecatoria Sector 5 31 36 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Bucuresti -Judecatoria Sector 6 27 42 15 15 + 3.256,14 48.842,03

Judecatoria Buftea  15 20 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Cornetu 9 11 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Calarasi 12 12 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oltenita 9 7 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lehliu Gara 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Slobozia 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Fetesti 9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Urziceni 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Giurgiu 16 21 5 5 + 3.256,14 16.280,68

Judecatoria Bolintin Vale 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Alexandria 12 9 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Rosiori de Vede 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turnu Magurele 9 4 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Videle 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zimnicea 5 6 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Cluj Napoca  36 66 30 30 + 3.256,14 97.684,06

Judecatoria Dej  8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gherla  9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Turda  14 14 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Huedin  5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bistrita 18 15 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Nasaud 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beclean 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Zalau 12 11 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Jibou 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Simleu Silvaniei 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia Mare 23 23 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighetu Marmatiei 7 6 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragomiresti 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Somcuta Mare 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Targu Lapus 3 10 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul judecatoriilor


[image: image431.emf]Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Viseu de Sus 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Constanta 55 77 22 22 + 3.256,14 71.634,98

Judecatoria Mangalia 9 9 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Medgidia 15 14 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harsova 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Tulcea 17 14 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Babadag 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Macin 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Craiova 51 58 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Bailesti 6 6 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Calafat 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Filiasi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Segarcea 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Jiu 36 35 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Motru 9 7 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Novaci 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Carbunesti 13 9 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Drobeta Turnu Severin 27 27 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Orsova 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Baia de Arama 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Strehaia 9 4 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vanju Mare 7 8 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Slatina 22 16 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caracal 14 8 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bals 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Corabia 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Galati 31 43 12 12 + 3.256,14 39.073,62

Judecatoria Tecuci 10 9 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Bujor 4 6 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Liesti 2 5 3 3 + 3.256,14 9.768,41

Judecatoria Braila 26 30 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Faurei 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Insuratei 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Focsani 26 30 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Adjud 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Panciu 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Iasi 50 54 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Pascani 14 8 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Harlau 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Raducaneni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vaslui 18 10 -8  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Barlad 14 9 -5  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Husi 7 4 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Murgeni 2 4 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Oradea 33 31 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Beius 7 6 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Marghita 5 5 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Salonta 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Alesd 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Satu Mare 21 17 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Carei 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Negresti Oas 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pitesti 30 37 7 7 + 3.256,14 22.792,95

Judecatoria Campulung 12 8 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Curtea de Arges 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Costesti 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Topoloveni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ramnicu Valcea 24 24 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dragasani 11 8 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Horezu 9 5 -4  0 0 3.256,14 0,00

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul judecatoriilor


[image: image432.emf]Judecatorii

Nr. curent de 

judecatori 

(schema) 

Nr estimat 

judecatori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

judecatori (schema)

Intrari efective de 

judecatori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Judecatoria Balcesti 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Brezoi 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ploiesti 36 37 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Campina 13 10 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Mizil 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sinaia 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Valenii de Munte 8 5 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Buzau 25 27 2 2 + 3.256,14 6.512,27

Judecatoria Ramnicu Sarat 7 4 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Patarlagele 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pogoanele 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targoviste 22 16 -6  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moreni 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gaesti 8 4 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Pucioasa 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Racari 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Suceava 22 18 -4  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Campulung Moldovenesc 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Falticeni 8 6 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Radauti 14 11 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Vatra Dornei 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gura Humorului 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Botosani 28 27 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Dorohoi 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Darabani 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Saveni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Targu Mures 24 21 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Reghin 8 8 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sighisoara 7 5 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Tarnaveni 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ludus 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Miercurea Ciuc 10 11 1 1 + 3.256,14 3.256,14

Judecatoria Gheorgheni 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Odorheiu Secuiesc 6 5 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Toplita 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Timisoara 51 57 6 6 + 3.256,14 19.536,81

Judecatoria Lugoj 10 7 -3  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Deta 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Faget 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Sannicolau Mare 4 8 4 4 + 3.256,14 13.024,54

Judecatoria Arad 30 18 -12  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Chisineu Cris 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Ineu 6 4 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Lipova 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Gurahont 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Resita 11 9 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Caransebes 11 9 -2  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Moldova Noua 4 4 0 0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Oravita 5 4 -1  0 0 3.256,14 0,00

Judecatoria Bozovici 3 4 1 1 + 3.256,14 3.256,14

TOTAL 2.152 2.191 39 306 + 996.377,43

Cheltuieli dotari IT pentru judecatori la nivelul judecatoriilor


 Procurori la nivelul Parchetelor de pe lângă curţile de apel (ANEXA 40)
[image: image433.emf]Parchete de pe langa Curti de Apel

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa CA Alba Iulia - aparat propriu 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Bacau - aparat propriu 14 19 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa CA Brasov - aparat propriu 14 18 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa CA Bucuresti - aparat propriu 50 35 -15  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Cluj - aparat propriu 15 7 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Constanta - aparat propriu 16 22 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa CA Craiova - aparat propriu 16 17 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa CA Galati - aparat propriu 16 11 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Iasi - aparat propriu 13 12 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Oradea - aparat propriu 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Pitesti - aparat propriu 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Ploiesti - aparat propriu 14 15 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa CA Suceava - aparat propriu 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Targu Mures - aparat propriu 13 5 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa CA Timisoara - aparat propriu 15 17 2 2 + 3.356,62 6.713,24

TOTAL 249 219 -30  19 + 63.775,77

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul  Parchetelor de pe langa Curtile de Apel


Procurori la nivelul Parchetelor de pe lângă tribunale (ANEXA 41)
[image: image434.emf]Parchete de pe langa Tribunale

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa tribunalul Alba 13 18 5 5 + 3.356,62 16.783,10

Parchetul de pe langa tribunalul Sibiu 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Hunedoara 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Arges 17 12 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Valcea 14 23 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa tribunalul Bacau 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa  tribunalul Neamt 15 7 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Bihor 14 14 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Satu Mare 12 7 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Suceava 14 11 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Botosani 13 15 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa tribunalul Brasov 19 37 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa tribunalul Covasna 10 5 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1 7 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti 79 86 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa tribunalul Calarasi 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Giurgiu 10 16 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Ialomita 11 12 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Teleorman 13 8 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Cluj 17 21 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa tribunalul Bistrita Nasaud 10 9 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Maramures 13 10 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Salaj 10 5 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Constanta 23 37 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Parchetul de pe langa tribunalul Tulcea 10 11 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa tribunalul Dolj 20 17 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Gorj 14 17 3 3 + 3.356,62 10.069,86

Parchetul de pe langa tribunalul Mehedinti 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Olt 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Galati 19 11 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Braila 14 24 10 10 + 3.356,62 33.566,19

Parchetul de pe langa tribunalul Vrancea 14 28 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Parchetul de pe langa tribunalul Iasi 22 68 46 46 + 3.356,62 154.404,49

Parchetul de pe langa tribunalul Vaslui 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Mures 12 5 -7  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Harghita 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Prahova 16 16 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Buzau 13 12 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Dambovita 15 21 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa tribunalul Timis 18 20 2 2 + 3.356,62 6.713

Parchetul de pe langa tribunalul Arad 15 11 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa tribunalul Caras-Severin 12 6 -6  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 645 708 63 154 + 516.919,39

Cheltuieli infrastructura IT pentru procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Tribunale


Procurori la nivelul Parchetelor de pe lângă judecătorii (ANEXA 42)
[image: image435.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 9 9 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 9 6 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 8 5 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 17 18 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 8 4 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 12 11 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 10 2 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 25 37 12 12 + 3.356,62 40.279,43

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 35 52 17 17 + 3.356,62 57.062,53

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 30 65 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 29 53 24 24 + 3.356,62 80.558,87

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 25 60 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 25 39 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 27 31 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 18 14 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 12 13 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 9 11 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 7 9 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 8 6 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 11 13 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 24 42 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 6 7 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 12 16 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


 Săli de judecată la nivelul curţilor de apel (ANEXA 43)
[image: image436.emf]Curti de Apel

Volumul curent 

de activitate 

(2010)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Volumul estimat de 

activitate

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Curte de Apel Alba Iulia - aparat propriu 11.670 3 15.880 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Bacau - aparat propriu 6.790 4 9.470 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Brasov - aparat propriu 7.190 4 10.570 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Bucuresti - aparat propriu 47.150 12 54.320 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Cluj - aparat propriu

17.190 4 21.880 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Constanta - aparat propriu

9.070 4 12.940 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Craiova - aparat propriu

24.380 3 32.090 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Galati - aparat propriu

12.770 5 17.380 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Iasi - aparat propriu

6.990 3 9.380 + 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Oradea - aparat propriu

10.050 5 11.320 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Pitesti - aparat propriu

7.560 2 10.790 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Ploiesti - aparat propriu

9.840 3 14.880 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Suceava - aparat propriu

9.780 4 13.510 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

Curte de Apel Targu Mures - aparat propriu

5.290 4 7.500 0 0 85,86 0,00 4.435,58 0,00

Curte de Apel Timisoara - aparat propriu

14.600 5 19.220 + 1 85,86 85,86 4.435,58 380.835,17

TOTAL 200.320 65 261.130 + 11 944,45 4.189.186,82

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul curtilor de apel


Săli de judecată la nivelul tribunalelor (ANEXA 44)
[image: image437.emf]Tribunale

Volumul curent 

de activitate 

(2010)

Numarul curent 

de sali de 

judecata/ camere 

de consiliu 

Volumul estimat de 

activitate

Impact asupra 

infrastructurii 

existente (+/0)

Surplusul de sali 

judecata

Suprafata medie a 

unei sali de 

judecata (mp) 

Suprafata totala a 

salilor de judecata  

(mp)

Cost unitar 

(RON/mp)

Total cheltuieli  

infrastructura

Tribunalul Alba 18.840 3 28.200 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Sibiu 12.470 2 19.050 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Hunedoara 15.060 6 24.220 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Arges 15.990 3 24.680 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Valcea 11.260 3 20.820 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Comercial Arges 2.520 2 2.680 + 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bacau 18.960 7 29.010 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Neamt 11.830 3 18.440 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Bihor 27.490 5 30.420 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Satu Mare 25.080 5 30.870 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Suceava 26.290 5 37.560 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Botosani 15.780 6 24.300 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Brasov 25.660 6 37.970 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Covasna 7.880 2 11.030 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov 1.610 1 1.840 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Bucuresti 135.680 22 186.700 + 7 78,50 549,51 4.435,58 2.437.377,52

Tribunalul Calarasi 9.050 4 16.040 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Giurgiu 10.210 5 14.670 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Ialomita 8.670 2 15.130 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Teleorman 12.820 2 20.870 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Cluj 20.160 4 37.260 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Bistrita Nasaud 13.340 4 20.760 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Maramures 20.360 6 29.450 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Salaj 14.700 2 19.940 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Comercial Cluj 4.610 1 4.880 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Constanta 42.330 5 54.550 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Tulcea 7.400 1 11.250 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Dolj 35.160 6 50.650 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Gorj 28.690 5 44.940 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Mehedinti 20.040 2 29.950 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Olt 11.010 4 20.370 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Galati 24.990 6 33.590 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Braila 12.630 2 17.920 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Vrancea 11.530 4 18.000 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Iasi 25.340 6 39.010 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Vaslui 10.570 8 14.870 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Mures 15.800 3 21.670 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Harghita 7.000 4 12.100 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Comercial Mures 6.710 2 7.140 0 0 78,50 0,00 4.435,58 0,00

Tribunalul Prahova 20.730 2 28.250 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Buzau 9.680 4 17.450 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Dambovita 13.700 9 21.670 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Timis 26.930 8 38.410 + 2 78,50 157,00 4.435,58 696.393,58

Tribunalul Arad 15.860 6 21.760 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

Tribunalul Caras-Severin 10.640 4 16.120 + 1 78,50 78,50 4.435,58 348.196,79

TOTAL 843.060 202 1.226.460 + 53 4.160,55 18.454.429,82

Cheltuieli infrastructura sali de judecata la nivelul tribunalelor


Săli de judecată la nivelul judecătoriilor (ANEXA 45)
[image: image438.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Alba Iulia 9 9 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Aiud 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Blaj 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sebes 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campeni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deva 9 6 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hunedoara 8 5 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brad 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orastie 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Petrosani 11 8 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Hateg 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sibiu 13 11 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Medias 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Agnita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Avrig 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saliste 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bacau 17 18 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Onesti 8 4 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moinesti 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buhusi 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Podu Turcului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Piatra Neamt 12 11 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Roman 9 7 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Neamt 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bicaz 10 2 -8  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brasov 25 37 12 12 + 3.356,62 40.279,43

Parchetul de pe langa judecatoria Fagaras 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Rupea 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zarnesti 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sfantu Gheorghe 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Secuiesc 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Intorsura Buzaului 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 1 35 52 17 17 + 3.356,62 57.062,53

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 2 30 65 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 3 29 53 24 24 + 3.356,62 80.558,87

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 4 25 60 35 35 + 3.356,62 117.481,68

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 5 25 39 14 14 + 3.356,62 46.992,67

Bucuresti - Parchetul de pe langa judecatoria Sector 6 27 31 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Buftea 18 14 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cornetu 12 13 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Calarasi 9 11 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Oltenita 7 9 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Lehliu Gara 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Slobozia 8 6 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Fetesti 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Urziceni 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Giurgiu 11 13 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Bolintin Vale 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Alexandria 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Rosiorii de Vede 7 4 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turnu Magurele 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Videle 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zimnicea 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Cluj Napoca 24 42 18 18 + 3.356,62 60.419,15

Parchetul de pe langa judecatoria Dej 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gherla 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Turda 7 8 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Huedin 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bistrita 8 9 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Nasaud 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Beclean 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Zalau 6 7 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Jibou 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Simleu Silvaniei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare 12 16 4 4 + 3.356,62 13.426,48

Parchetul de pe langa judecatoria Sighetu Marmatiei 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dragomiresti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Somcuta Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Lapus 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Viseu de Sus 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


[image: image439.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Constanta 27 54 27 27 + 3.356,62 90.628,72

Parchetul de pe langa judecatoria Medgidia 9 8 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mangalia 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harsova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tulcea 10 12 2 2 + 3.356,62 6.713,24

Parchetul de pe langa judecatoria Babadag 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Macin 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Craiova 23 33 10 10 + 3.356,62 33.566,19

Parchetul de pe langa judecatoria Bailesti 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Calafat 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Filiasi 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Segarcea 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Jiu 14 12 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Motru 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Novaci 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Carbunesti 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Drobeta Turnu Severin 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Orsova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Baia de Arama 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Strehaia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vanju Mare 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Slatina 12 10 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caracal 6 6 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bals 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Corabia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Galati 21 21 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tecuci 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Bujor 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Liesti 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Braila 13 13 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faurei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Insuratei 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Focsani 12 7 -5  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Adjud 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Panciu 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Iasi 27 36 9 9 + 3.356,62 30.209,57

Parchetul de pe langa judecatoria Pascani 10 9 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Harlau 5 2 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Raducaneni 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vaslui 9 8 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Barlad 3 11 8 8 + 3.356,62 26.852,96

Parchetul de pe langa judecatoria Husi 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Murgeni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oradea 19 25 6 6 + 3.356,62 20.139,72

Parchetul de pe langa judecatoria Beius 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Marghita 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Salonta 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Alesd 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Satu Mare 13 9 -4  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Carei 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Negresti Oas 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pitesti 18 29 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Curtea de Arges 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Costesti 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Topoloveni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Valcea 7 14 7 7 + 3.356,62 23.496,34

Parchetul de pe langa judecatoria Dragasani 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Horezu 6 4 -2  0 0 3.356,62 0,00

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


[image: image440.emf]Parchete de pe langa Judecatorii

Nr. curent de 

procurori 

(schema) 

Nr estimat 

procurori 

(schema)

Diferenta dintre nr. 

estimat si nr. curent de 

procurori (schema)

Intrari efective de 

procurori 

(echipamentele IT 

necesare)

Impact asupra 

dotarilor cu 

echipamente IT 

(+/0)

Cost mediu unitar 

estimat

Valoare totala 

estimata

Parchetul de pe langa judecatoria Balcesti 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Brezoi 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ploiesti 22 34 12 12 + 3.356,62 40.279,43

Parchetul de pe langa judecatoria Campina 8 8 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Mizil 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sinaia 4 3 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Valenii de Munte 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Buzau 15 15 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ramnicu Sarat 6 3 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Patarlagele 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pogoanele 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targoviste 12 13 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Moreni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gaesti 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Pucioasa 3 4 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Racari 4 5 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Suceava 11 9 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Campulung Moldovenesc 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Falticeni 5 3 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Radauti 7 6 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Vatra Dornei 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gura Humorului 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Botosani 12 9 -3  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Dorohoi 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Darabani 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Saveni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Targu Mures 16 27 11 11 + 3.356,62 36.922,81

Parchetul de pe langa judecatoria Reghin 8 7 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sighisoara 5 5 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Tarnaveni 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ludus 3 3 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Miercurea Ciuc 5 4 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gheorgheni 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Odorheiu Secuiesc 4 4 0 0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Toplita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Timisoara 28 44 16 16 + 3.356,62 53.705,91

Parchetul de pe langa judecatoria Lugoj 6 5 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Deta 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Faget 4 2 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Sannicolau Mare 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Arad 17 18 1 1 + 3.356,62 3.356,62

Parchetul de pe langa judecatoria Chisineu Cris 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Ineu 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Lipova 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Gurahont 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Resita 13 7 -6  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Caransebes 7 5 -2  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Moldova Noua 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Oravita 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

Parchetul de pe langa judecatoria Bozovici 3 2 -1  0 0 3.356,62 0,00

TOTAL 1.338 1.445 107 302 + 1.013.699,06

Cheltuieli dotari IT pentru procurori la nivelul Parchetelor de pe langa Judecatorii


Anexa 46

Lista elementelor de impact cuantificabile
pentru care s-au efectuat calcule cu date reale
la estimarea numărului de dosare la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel

Prezentăm mai jos lista transferurilor sau a modificărilor de date efectuate în cadrul analizei care s-a bazat pe date reale preluate din sistemul ABAC.

Analiza normelor de drept civil:

Transferuri de dosare / reducerea numărului de dosare la nivelul unor instanţe conform elementelor de impact identificate în Raportul Interimar II

· cauze civile având ca obiect cereri cu o valoare cuprinsă între 100.000 RON şi 500 000 RON (număr estimat de dosare);

· apeluri în cauze civile cu o valoare de peste 100.000 RON;

· recursuri în cauze cu o valoare mai mică de 500.000 RON;

· cauze neatribuite prin lege altor instanţe (număr aproximativ de dosare conform ABAC);

· apeluri în cauzele judecate de judecătorii în lipsa unei atribuiri exprese a acestora prin lege altor instanţe;

· cauze civile neevaluabile în bani;

· cereri civile în materia fondului funciar, inclusiv cele petitorii sau posesorii formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor;

· cereri de învestire cu formulă executorie a titlurilor executorii şi contestaţiile la executare formulate împotriva încheierilor de învestire cu formulă executorie;

· apeluri împotriva hotărârilor de învestire cu formulă executorie a titlurilor executorii şi împotriva contestaţiilor la executare formulate împotriva încheierilor de învestire cu formulă executorie;

· cereri de învestire cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale şi a înscrisurilor autentificate de autorităţile diplomatice sau consulare române în străinătate;

· recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare – reducerea numărului de dosare la nivelul curţilor de apel;

· recursuri împotriva cererilor privind obligaţia de „a face”, neevaluabile în bani – degrevarea curţilor de apel de soluţionarea acestora;

· recursuri împotriva cererilor privitoare la nulitatea, anularea sau desfacerea căsătoriei;

· recursuri împotriva cererilor privind încredinţarea copilului minor sau încuviinţarea părintelui de a avea legături personale cu acesta, precum şi cererile de înapoiere a copilului minor de la persoanele care îl deţin fără drept;

· recursuri împotriva cererilor privind strămutarea de hotare sau a cererilor în grăniţuire;

· recursuri împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale prin care se soluţionează contestaţiile în anularea hotărârilor arbitrale;

· căi de apel împotriva hotărârilor prin care tribunalele dispuneau cu privire la cererile având ca obiect înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului.

Reducerea numărului de dosare per judecător ca urmare a modificărilor apărute în materia apelului:

· apeluri împotriva cererilor privind obligaţia legală de întreţinere, soluţionate de judecătorii;

· apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în cererile de împărţeală judiciară;

· apeluri în cauze civile şi comerciale cu o valoare de maxim 100.000 RON soluţionate în primă instanţă de judecătorii.

Analiza normelor de drept penal:

· cauzele pentru care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de către DNA şi DIICOT;

· cauzele privind infracţiuni de viol asupra unui minor sub 15 ani;

· cauzele privind infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (cu excepţia cazului în care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de către DNA);

· cauzele privind infracţiuni de distrugere de proprietate cu consecinţe deosebit de grave;

· cazurile privind evadările;

· cauzele de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave;

· reducerea numărului de dosare la nivelul tribunalelor ca urmare a faptului că NCPP acordă curţilor de apel competenţa generală de a soluţiona toate apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătorii, respectiv creşterea numărului de dosare la nivelul curţilor de apel, luându-se în considerare numărul de judecători per complet;

· reducerea numărului de dosare la nivelul curţilor de apel, ca urmare a faptului că recursurile ţin de competenţa generală a ÎCCJ;

· creşterea numărului de dosare la nivelul curţilor de apel în urma pierderii de către tribunale a competenţei de soluţionare a recursurilor;

· judecătorul de drepturi şi libertăţi de la nivelul tribunalului / curţii de apel soluţionează, în complet format dintr-un judecător, contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de omologul său de la nivelul unei instanţe inferioare – ajustarea numărului de dosare per judecător;

· contestaţia, cale de apel împotriva hotărârilor de executare  – ajustarea numărului de dosare per judecător.

Toate părţile susmenţionate ale analizei au inclus şi la volumul de activitate pentru fiecare tip de dosar (numărul de judecători alocaţi) şi au fost combinate cu analiza elementelor de impact necuantificabile, al căror impact a fost estimat cu ajutorul metodei descrise la secţiunea 1, Partea III.B. a Raportului.
Anexa 47
Lista elementelor cuantificabile de impact pentru care s-au efectuat calcule cu date reale

la estimarea numărului de dosare din cadrul parchetelor

de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel

Infracţiuni transferate de la un tip de parchet la altul:

· cazurile de distrugere de proprietate cu consecinţe deosebit de grave sunt transferate de la judecătorii la tribunale;

· cazurile de rele tratamente sunt transferate de la tribunale la judecătorii;

· cazurile privind evadările sunt transferate de la tribunale la judecătorii;

· cazurile de abuz în serviciu sunt transferate de la judecătorii la tribunale;

· cazurile privind conflictele de interese sunt transferate de la curţile de apel la judecătorii;

· cazurile privind deturnările de fonduri sunt transferate de la judecătorii la tribunale; 

· cazurile privind nerespectarea regimului materialelor explozive sunt transferate de la judecătorii la tribunale;

· cazurile privind violurile asupra unui minor sub 15 ani sunt transferate de la tribunale la judecătorii;

· cazurile privind neglijenţa în serviciu sunt transferate de la judecătorii la tribunale.

Cercetări legate de anumite infracţiuni care sunt transferate de la parchete la poliţia judiciară:

· cazurile de viol asupra minorilor de sau sub 15 ani sunt transferate de la tribunale;

· cazurile de înşelăciune sunt transferate de la tribunale;

· cazurile de ultraj sunt transferate de la judecătorii;

· cazurile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi intereselor publice sunt transferate de la tribunale;

· cazurile de dare şi luare de mită sunt transferate de la tribunale;

· cazurile de arestări ilegale, tortură şi deces ca urmare a torturii sunt transferate de la tribunale;

· infracţiunile privind siguranţa transporturilor pe calea ferată sunt transferate de la judecătorii sau curţi de apel, dacă este vorba despre catastrofă de cale ferată;

· infracţiunile legate de materiale nucleare sau alte materiale radioactive sunt transferate de la tribunale;

· infracţiunile legate de explozivi sunt transferate de la judecătorii;

· cazurile legate de conflicte de interese sunt transferate de la curţile de apel;

· cazurile legate de deturnare de fonduri sunt transferate de la judecătorii;

· cazurile de trafic de substanţe toxice sunt transferate de tribunale;

· cazurile de instigare la discriminări sunt transferate de la tribunale;

· cazurile de asociere în vederea comiterii de infracţiuni sunt transferate de la judecătorii.
Toate părţile susmenţionate ale analizei au fost combinate cu analiza elementelor de impact necuantificabile, al căror impact a fost estimat cu ajutorul metodei descrise la Partea III.C.1 a Raportului.
� La momentul procesării informaţiilor din chestionare, Consultantul a identificat numeroase situaţii în care datele statistice referitoare la numărul de cauze înregistrate pe rol, prezentate drept răspuns de anumite instanţe, erau substanţial diferite de cele generate de baza de date ABAC.  Teoretic, fiecare instanţă ar trebui să realizeze o statistică a tuturor cauzelor înregistrate pe rol, soluţionate şi suspendate, şi această statistică ar fi trebuit să fie transmisă către baza de date ABAC;  era de aşteptat ca aceleaşi date statistice să fi fost transmise şi către Consultant, prin completarea chestionarului transmis de către acesta.  Cu toate acestea, Consultantul a primit două seturi „oficiale” de date concurente.


� O analiză detaliată care să utilizeze şi criteriul specializării judecătorilor din cadrul tuturor instanţelor nu a putut fi realizată, întrucât nu există un set complet de date cu privire la acest aspect.  Astfel, departajarea a avut ca principal criteriu specializarea judecătorilor în materii „non-penale” şi materie penală.


� Aşa cum am precizat în secţiunea I.A.1, un set complet de date a fost transmis Consultantului de către Beneficiar în luna octombrie 2011.


� În ceea ce priveşte volumul de cauze înregistrate pe rolul instanţelor, singura sursă de încredere, recomandată de către reprezentanţii CSM, a fost baza de date ABAC.  Din această bază de date au putut fi extrase informaţii strict pentru anul 2010.  (Precizăm că structura acestui sistem de raportare nu a fost adaptată nici în prezent la structura Noilor Coduri.)  Cu toate acestea, Consultantul a constatat, pe parcursul Proiectului, că nici baza de date ABAC nu este în totalitate credibilă, întrucât poate conţine un număr considerabil de erori generate în principal de modul de raportare a datelor şi, pe de altă parte, întrucât datele pe care le generează pentru acelaşi indice pot diferi în funcţie de modul de interogare a bazei de date.  Astfel, din numeroasele discuţii avute cu reprezentanţii Departamentului IT din cadrul Ministerului Justiţiei, dar şi cu reprezentanţii CSM, Consultantul a înţeles că acest sistem are drept unică funcţie stocarea datelor transmise de către fiecare instanţă în parte, date care sunt introduse manual în sistem.  Consultantul a constatat că suma rândurilor reprezentând fiecare dintre tipurile de cauze înregistrate la o anumită instanţă (judecătorie, tribunal sau curte de apel), aflate într-un anume stadiu procesual (fond, apel sau recurs), nu coincide cu valorea înscrisă ca „total general” şi care, teoretic, reflectă totalul acelor tipuri de cauze.  Consultantul a fost informat că valorile privind numărul de cauze, generate de baza de date ABAC pentru toate câmpurile de „total general” sunt, de fapt, valori transmise de fiecare instanţă în parte – iar nu sume generate de baza de date ABAC prin însumarea automată a tuturor cauzelor care ar trebui reflectate în „total general” - şi că, de multe ori, instanţele omit să completeze şi această rubrică.  Cu toate acestea, Consultantul subliniază că, în lipsa bazei de date ABAC, cu toate deficienţele menţionate mai sus, analiza nu ar fi fost posibilă	.


� Este cazul Judecătoriei Oradea, care a sesizat CSM în luna octombrie 2011 că a observat erori în datele pe care le-a transmis bazei de date ABAC.  La cererea Beneficiarului, Consultantul a procedat la rectificarea datelor eronate şi refacerea analizei referitoare la această judecătorie.


� Precizăm faptul că o analiză detaliată, în funcţie de specializarea judecătorilor, nu a putut fi totuşi efectuată nici în cazul tribunalelor şi nici al curţilor de apel.  Dată fiind organizarea diferită la nivelul fiecărei instanţe (spre exemplu, la unele instanţe există secţii specializate în materia contenciosului administrativ şi fiscal, secţii comerciale, ori de dreptul muncii, etc., în timp ce la alte instanţe funcţionează secţii mixte de contencios administrativ şi de comercial, ori secţii civile şi de contencios administrativ, etc.), o alocare exactă a numărului total de cauze de un anumit tip la numărul de judecători specializaţi într-o  anumită materie nu a putut fi efectuată.  Mai mult, chiar dacă a fost identificat un potenţial impact datorat intrării în vigoare a Noilor Coduri asupra unui anumit tip de cauze, nu au putut fi identificate şi date complete cu privire la acestea, astfel încât nu s-a putut determina cu exactitate ce număr de cauze de un anumit tip soluţionează un judecător specializat în materia respectivă.  


� http://www.cep-probation.org/.


� În cadrul analizei s-a utilizat sintagma „perioadă viitoare” pentru a facilita urmărirea acestui concept.


� Anul de referinţă este anul de dinaintea intrării în vigoare a Noilor Coduri; în scopul prezentului Raport, anul 2010 a fost considerat an de referință.


� În cadrul testului pentru semnificație statistică Fisher.


� Cu toate acestea, potențialul efect de creștere asupra sistemului penitenciar este atenuat, prin noua reglementare a unor instituții juridice în NCP:  noua reglementare a pedepsei amenzii și a mijloacelor de individualizare a pedepsei (astfel cum am detaliat mai jos) și, respectiv, principiul activității legii penale (Art.3), care presupune că noile norme de incriminare nu se vor aplica decât faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a NCP.


� Etapa de planificare are în vedere evaluarea cerinţelor funcţionale la nivelul fiecărui serviciu de probaţiune din cadrul sistemului, în funcţie de modificarea volumului de muncă rezultat în urma sporirii atribuţiilor.  Etapa de programare reprezintă transformarea cerinţelor funcţionale identificate într-un necesar de investiţii, în vederea asigurării efective a facilităţilor/dotărilor la nivelul serviciilor de probaţiune.  





2

